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Приложение к постановлению

Риддерской городской  избирательной комиссии 
№ 84/01-20 от 13 октября 2026 года

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Риддерского городского маслихата, 
назначенных на 29 ноября 2026 года
	1. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных, окружных избирательных комиссий 

	
	Риддерская городская избирательная комиссия
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (пп. 6) ст. 14, ст.22)



	2. Опубликование состава территориальных, окружных избирательных комиссий в средствах массовой информации

	
	Риддерская городская избирательная комиссия 

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)



	3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации

	
	Аким города Риддера  
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 

Не позднее 28 октября 2026 года 

(п. 5 ст. 23)



	4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в  средствах массовой информации

	
	Риддерская городская избирательная комиссия
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов

Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)


	5. Выдвижение кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 


	
	Граждане путем самовыдвижения и

Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
27 октября 2026 года 

 (ст. 103)


	6. Установление соответствия кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

	
	Окружные избирательные комиссии 
После представления предусмотренных документов

(ст. 102, п.6 ст.103)


	7. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 

До регистрации 

(п. 2 ст. 104)



	8. Регистрация кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата

	
	Окружные избирательные комиссии 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года

(ст. 104)


	9. Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата в  вышестоящую избирательную комиссию

	
	Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №9 по выборам в ВКО маслихат, Риддерская городская избирательная комиссия
В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)



	10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата в средствах массовой информации

	
	Риддерская городская избирательная комиссия
Не позднее чем на седьмой день после                                   регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)



	11. Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты Риддерского городского маслихата

	
	Окружные избирательные комиссии 
После представления списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)



	12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)


	13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов Риддерского городского маслихата

	
	Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №9 по выборам в ВКО маслихат, Риддерская городская избирательная комиссия
После регистрации кандидата, партийного списка

(п. 6 ст. 34)



	14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов и их расходовании 

	
	Риддерская городская избирательная комиссия
Два раза в месяц 


	15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 

	
	Местные исполнительные органы совместно с  Риддерской городской избирательной комиссией
До начала агитации, до 1 ноября 2026 года
(п. 6 ст. 28)


	16. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 
Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года
 (п. 2 ст. 27)


	
	

	17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местные исполнительные органы совместно с  Риддерской городской избирательной комиссией
В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)



	18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 

	
	Аким города Риддера
За двадцать дней до начала голосования

8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)


	19. Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе

	
	Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования 

13 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26)


	20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)


	21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

	
	Риддерская городская избирательная комиссия 

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)


	22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Риддерская городская избирательная комиссия 

Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 

Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)


	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)



	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)


	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов Риддерского городского маслихата на избирательном участке 

	
	Участковые избирательные комиссии

Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)



	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 

После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)



	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие вышестоящие (окружные, Риддерская городская) избирательные комиссии 

	
	Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)


	28. Представление протоколов о результатах голосования по округу и сводных ведомостей в Риддерскую городскую избирательную комиссию 

	
	Окружные избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)



	29. Установление результатов выборов депутатов Риддерского городского маслихата

	
	Риддерская городская избирательная комиссия 

Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. 

Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)


	30. Установление итогов выборов депутатов Риддерского городского маслихата

	
	Риддерская городская  избирательная комиссия
Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения

выборов

Не позднее 3 декабря 2026 года
(п. 1 ст. 111)


	31. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Риддерского городского маслихата

	
	Риддерская городская  избирательная комиссия
Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)


	32. Регистрация избранных депутатов Риддерского городского маслихата c вручением удостоверения и нагрудного знака

	
	Риддерская городская избирательная комиссия 
(пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)



	33. Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов

	
	Кандидаты, политические партии

Не позднее пяти дней после установления итогов выборов

(п. 9 ст. 34)


	34. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий и их источниках в средствах массовой информации

	
	Риддерская городская избирательная комиссия
В течение десяти дней после опубликования                                            итогов выборов

(п. 4 ст. 34)


Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

