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[bookmark: _GoBack]2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің инвестициялық жоспары  

	№
	Атауы
	Жауапты орындаушы
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Аяқталу нысаны
	Есепті жыл 2024 жыл
	Ағымдағы жылғы  жоспар (факт)
2025 жыл
	Жоспарлы кезең
	Қаржыландыру көзі
	БП.КББ коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 жыл

	2027 
жыл
	2028 
жыл
	2029 
жыл
	2030 
жыл
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Ұлттық даму жоспарын іске асырылуы

	
	1-бағыт. Инфекциялық емес аурулардың профилактикасын күшейту және халық арасында өлімді төмендету

	1.
	6-негізгі ұлттық индикатор:
Туғандағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жылдар
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	жылдар саны
 
	-
	75,44
	75,8
	76,1
	76,44
	76,7
	77,0
	77,3
	-
	-

	1.
	Мақсат 1. Денсаулық сақтау саласында тиімді профилактиканы қамтамасыз ету және халықтың саламатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру

	1)
	1-нысаналы индикатор:
Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	34,2
	32,0
	33,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	-
	-

	
	Міндет 1. Инфекциялық емес созылмалы аурулардың профилактикасы үшін мінез-құлық қауіп факторларын азайту арқылы халықтың денсаулығын нығайту

	
	Нәтиже көрсеткіші 1.
Жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, созылмалы респираторлық аурулардан және қант диабетінен 30-70 жас аралығындағы мезгілсіз өлім қаупінің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	%
	-
	15,9
	20,0
	19,3
	19,0
	18,7
	18,5
	18,0
	-
	-

	1
	Іс-шара.
Халықтың репродуктивтік денсаулық туралы ақпаратқа қолжетімділігін кеңейту жөніндегі іс-шаралар
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны

	есеп

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	22,1
	4,6
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	РБ
	070.104

	2
	Іс-шара: 
Орта медбикелердің рөлін күшейту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	мейіргерлер көрсеткен қызметтер саны, адам
	есептік ақпарат

	18,9 млн
	18,9 млн
	19,0 млн
	19,1 млн
	19,2 млн
	19,3 млн
	19,4 млн
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	3
	Іс-шара: 
Профилактикалық қарап-тексерулерді өту үлесін ұлғайту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	қарап-тексеруден өту үлес салмағы,%
	есептік ақпарат
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	талап етілмейді
	-

	4
	Іс-шара. 
Денсаулық индикаторлары, халықтың қанағаттануы, жедел жәрдем мен емдеуге жатқызуға жүктемені азайту негізінде МСАК тиімділігін бағалау жүйесін қалыптастыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ҮА-ге ақпарат
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	 -

	
5
	Іс-шара.
Аурулардың алдын алу және ерте диагностикалау мәселелерінде (Денсаулық мәдениеті, алдын алу, мінез-құлықты өзгерту мәселелері бойынша; онкологиялық ауруларды, қант диабетін ерте анықтау дағдылары мен алгоритмдері бойынша)МСАК-ты нығайту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есептік ақпарат
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	- 
	- 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК 
	- 

	6
	Іс-шара.
Скринингтерді есепке алу және мониторингілеу бойынша цифрлық құралдарды әзірлеу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Енгізу хаттамасы
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	-

	7

	Іс-шара.   «Саламатты шаңырақ» ұлттық ақпараттық науқанын өткізуді қоса алғанда, денсаулық мәдениетін қалыптастырудың бірыңғай жүйесін іске асыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Денсаулық мәдениетін қалыптастыру жөніндегі есеп
	-
	-
	
	1
	1
	1
	1
	 -
	- 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	
	1268
	1307
	1307
	1307
	РБ 
	070.104

	
	Нәтиже көрсеткіші 2.
Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықтың төмендеуі (0 – 14 жас, 100 мың тұрғынға)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 мың халықа шаққанда
	-
	48,5
	37,8
	37,4
	37,0
	36,8
	36,5
	36,1
	-
	-

	8

	Іс-шара. 
«Салауатты тамақтану» салауатты асханалар», «Салауатты дәмханалар», «Салауатты бистро», «Салауатты дүкендер» кәсіпорындарының желісін дамыту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	кәсіпорындардың ашылуы
	11
	17
	21
	22
	24
	25
	27
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ (ЖСТ), БК
	-

	9
	Іс-шара.
Денсаулық дағдыларын нығайту мақсатында салауатты және ұтымды тамақтану (құрамында тұз, қант, майлар, транс майлары көп тағамдар), оның ішінде балалар арасында ақпараттық-білім беру жұмыстарын жүргізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	видеороликтер мен инфографиканы орналастыру және тарату
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	10

	Іс-шара.
БМСК медицина қызметкерлері, қоғамдық денсаулық сақтау мамандары, әлеуметтік қызметкерлер, мектеп психологтары үшін балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау мәселелері бойынша онлайн форматта оқыту семинарларын өткізу (дұрыс тамақтанбау, мінез-құлық қауіп факторлары және психологиялық салауаттылық мәселелері)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл
	ЖАО есептері
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	11
	Іс-шара.  Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде құрамында тұз, қант, қаныққан май, транс май мөлшері жоғары өнімдердің жарнамасын шектеу бөлігінде "Жарнама туралы" Заңға өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ҮА-ге ұсыныстар
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 3.
15 жастан бастап Қазақстан халқы арасында темекі шегудің таралуын төмендету (GATS ұлттық зерттеуі, 5 жылда 1 рет жүргізіледі)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	-
	19
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	-

	12
	Іс-шара. 
Темекі өнімдері мен алкогольді тұтынуды азайту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру (100% түтінсіз ортаны енгізу, жарнаманы бақылау және қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	Бірл. 
	есеп
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	53,6
	19,7
	6
	6
	6
	6
	6
	РБ
	070.104

	13
	Іс-шара.
Темекі мен алкогольді тұтынуға байланысты зиянды болдырмау және азайту бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	іс-шаралар саны
	ЖАОақпарат
	213 200
	250 000
	260 000
	260 500
	270 000
	273 000
	276 000
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 4.
Абайсызда уланудан болатын өлім-жітімнің төмендеуі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	100 мың тұрғынға
	-
	1,43
	1,65
	1,64
	1,63
	1,62
	1,60
	1,57
	-
	-

	14
	Іс-шара.
Бұқаралық ақпарат құралдарында, ресми интернет-порталдарда және әлеуметтік желілерде уланудың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу  
(кәсіпкерлік субъектілерімен, тұрғындармен)
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.
	іс-шаралар саны

	2000
	4000
	5000
	6000
	7000
	8000
	9000
	 Талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 5.
Өз-өзіне қол жұмсаудан болатын өлім-жітім
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат 
	100 мың тұрғынға
	-
	7,2 
	7,4
	7,3
	7,23
	7,1
	7,0
	6,9
	-
	-

	15
	Іс-шара. Жастар мен жасөспірімдер, лудомания арасындағы суицид проблемалары бойынша гранттық зерттеулерге ұсыныстар әзірлеу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	 саны
	ҮА-ге ұсыныстар
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	[bookmark: _Hlk219627856]талап етілмейді
	-

	16
	Іс-шара. 
Жастар денсаулық орталықтары үшін психикалық денсаулық мамандарын, педагогтарды, жастармен жұмыс жөніндегі мамандарды және суицидтің алдын алу жөніндегі психологтарды, МСАК жалпы практика дәрігерлерін және орта медициналық персоналды оқыту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	оқытылғандар саны
	сертификаттар
	337
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	17
	Іс-шара.
Қазақстан Республикасы халқы арасында: жарақаттану, темекі, алкоголь, ПБЗ тұтыну, дене белсенділігінің, дұрыс тамақтанудың профилактикасы бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (инфографиктерді, видеороликтерді дайындау және т.б.)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.

	ЖАО-ның есептері
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	27,9
	12,2
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	РБ
	070.104

	18
	Іс-шара. 
БАҚ-та және әлеуметтік желілерде нашақорлықтың, маскүнемдіктің алдын алу, салауатты өмір салтын насихаттау бойынша аудио-бейнероликтер әзірлеу және ротациялау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.
	ЖАО есебі
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	19
	Іс-шара. 
Психиатрларды «Балалар психиатриясы» мамандануы бойынша сертификаттау курстарында оқыту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.
	 ЖАО есебі
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	20
	Іс-шара. 
Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары арқылы егде жастағы адамдарға психологиялық қолдау көрсету шараларын қабылдау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.
	ДСМ-ге ақпарат
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	
	Міндет 2. Инфекциялық аурулардың профилактикасы үшін мінез-құлықтық қауіп факторларының төмендеуі

	
	Нәтиже көрсеткіші 6.
Жұқтырмаған 1000 тұрғынға шаққанда АИТВ жұқтырған жаңа тұрғындардың анықталуы
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	1000 жұқтырмаған халыққа шаққанда

	-
	0,19
	0,23
	0,24
	0,25
	0,26
	0,26
	0,27
	-
	-

	21
	Іс-шара: Халықтың негізгі топтары арасында профилактикалық бағдарламаларды іске асыру (ЛУИН, СР, МСМ)
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту үлесі
	53
	кемінде 55
	кемінде 55
	кемінде 55
	кемінде 55
	кемінде 55
	кемінде 55
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	22
	Іс-шара. Жаңадан анықталған АВЖЖ жағдайларын эпидемиологиялық тексерумен қамту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту үлесі
	
	
	
	100
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	306,5
	307,4
	307,2
	
	РБ
	070

	23
	Іс-шара. 
Есірткі қолданудың алдын алу және мониторинг іс-шараларын өткізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Есептік ақпарат
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	80,6
	81,5
	81,7
	
	РБ
	070

	
	Нәтиже көрсеткіші 7.
Парентеральды берілу жолымен анықтау құрылымында жаңа АИТВ жұқтырған адамдардың үлесі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	
13,9

	10,4
	19
	18,7
	18,4
	18
	17,6
	-
	-

	24
	Іс-шара. Психикалық денсаулық орталықтарында диспансерлік есепте тұрғандар санынан инъекциялық есірткі қолданатын адамдарды тестілеумен қамту 
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту үлесі
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 8.
В гепатитімен сырқаттанушылықтың төмендеуі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға
	-
	0,19
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	-
	-

	25
	Іс-шара.
1 жасқа дейінгі балаларды В вирустық гепатитіне қарсы вакцинациямен қамту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	1 жасқа дейінгі балаларды қамту
	98,4
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	26
	Іс-шара.
Жедел вирусты В гепатитінің ошақтарын тергеу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	тергеп-тексерумен қамту
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	талап етілмейді
	-

	
	Финансовые ресурсы
	
	
	млн.тенге
	
	393
	416,3
	1635,6
	1678,3
	1719,1
	1719,1
	1719,1
	-
	-

	2
	Мақсат 2. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету

	2)
	2-нысаналы индикатор
Зертханалық зерттеулердің сенімділігі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	
100

	95
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	
	Міндет 3.  Қызметтің жаңа қауіп-қатерлерге уақытылы әрекет ету дайындығын арттыру

	27
	Іс-шара.
Бұрын белгісіз, сирек кездесетін және әкелінетін инфекциялардың қоздырғыштарын қоса алғанда, патогендерді дәл анықтау үшін толық геномдық және метагеномдық секвенирлеу технологияларын қолдана отырып, геномдық қадағалау жүйесін құру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге геномдық қадағалау жүйесі туралы ақпарат
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	150,7
	150,7
	150,7
	150,7
	-
	

БК


	-

	28
	Іс-шара.
Алдын алу және емдеу мақсатында отандық биопрепараттарды әзірлеу үшін инфекциялар қоздырғыштарының жаңа штамдарын оқшаулау мен ретке келтірудің тиімді әдістемесін енгізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Саны

	ДСМ-ге әдістеме туралы ақпарат
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	170,1
	170,2
	170,2
	170,2
	-
	БК
	-

	29
	Іс-шара.
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама зертханаларының ескіргенін кезең-кезеңімен жаңарту және заманауи талдамалық зертханалық жабдықтармен жаңғырту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Сатып алынған жабдықтар
	4
	-
	76
	70
	37
	37
	37
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	218,6
	-
	
2 166

	333
	131,7
	131,7
	131,7
	РБ
	070.112

	30
	Іс-шара.
Обаға қарсы күрес станцияларға арналған зертханалық жабдықтарды сатып алу. 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	қабылдау-тапсыру актісі

	-
	-
	-
	112
	94
	69
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	43,7
	56,6
	81,1
	-
	РБ
	070.112

	31
	Іс-шара.
Обаға қарсы күрес станцияларға арналған қызметтік жеіл автокөлік сатып алу. 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	тапсыру қабылдау актісі

	-
	-
	-
	27
	19
	33
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	587,4
	474,5
	455,7
	-
	РБ
	070.112

	32
	Іс-шара: 
Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы мен обаға қарсы күрес бөлімшелерін (Алматы, Жаркент, Үшарал, Бақанас) күрделі жөндеуге арналған жобалау-сметалық  құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу және күрделі  жөндеу.
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	-
	-
	-
	-
	2
	3
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	160,3
	1150
	1050
	-
	РБ
	070.112

	33
	Іс-шара: 
Орал ОҚКС күрделі жөндеу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	553,6
	-
	-
	-
	РБ
	070.112

	34
	Іс-шара. 
Нормативтік құжаттарда көзделген тексерулерге жататын объектілерді зертханалық тексерумен қамтуы 95%-дан кем емес
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту
	
	
	
	95
	95
	95
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	33 328,4
	32 832,6
	31 475,1
	
	РБ
	070

	35
	Іс-шара. Қотырсыған ауру бойынша аумақтың эпизоотологиялық мониторингі мен талдауы
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	кол-во
	есеп
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	11 450,2
	11 549,7
	11 549,7
	
	РБ
	070

	36
	Іс-шара. Ұлттық микроорганизмдер жинағы штамдарының тіршілік қабілеттілігін сақтау бойынша зерттеулер жүргізу, %
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту
	
	
	
	100
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	1 390,2
	1 391,5
	1 391,5
	
	РБ
	070

	37
	Іс-шара. Биологиялық қауіпсіздік бойынша шаралар кешенін іске асыру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Кол-во
	Есептілік ақпарат
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	1 669,7
	1 669,3
	1 669,3
	
	РБ
	070

	
	Нәтиже көрсеткіші 9.
Ұлттық бағдарламаларға енгізілген барлық вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі кемінде 95 %
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	% 
	-
	95,3
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	38
	Іс-шара.
Медицина қызметкерлерімен вакцинамен басқарылатын инфекцияларға қарсы вакцинациялау мәселелері бойынша тренингтер өткізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Бірл.
	ДСМ-ге есеп
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	талап етілмейді

	

	39
	Іс-шара.
Бұқаралық ақпарат құралдарында, ресми интернет-порталдарда және әлеуметтік желілерде вакцинациялаудың маңыздылығы және вакцинациядан бас тартудың алдын алуда ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (брифингтер, ТВ, радиода сөйлеу, мақалалар)
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ақпараттық-түсіндіру жұмыстары
	24 737 
	10237
	11 151
	12 282
	12 491
	12 673
	12 
673
	талап етілмейді

	-

	40
	Іс-шара.
Иммунопрофилактиканы жетілдіру, вакцинамен басқарылатын инфекциялардың мониторингі жөніндегі шараларды күшейту және орнықты даму мақсаттары шеңберінде жаһандық бағдарламаларды іске асыру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны

	ДСМ-ге есеп
	-

	-

	-

	1

	1

	1

	1

	талап етілмейді


	

	41
	Іс-шара.  
Қазақстан Республикасының профилактикалық егулерінің Ұлттық күнтізбесін жетілдіру:
- 11 жастағы ұлдарға адам папилломавирусына қарсы вакцинацияны енгізу;
- әскери қызметшілердің (әскерге шақырылушылар, бітімгерлер)менингококк инфекциясына қарсы вакцинациялауды енгізу;
- 16 жастағы жасөспірімдер мен жүкті әйелдерді қоса отырып, көкжөтелге қарсы вакцинациялауға жататын жұмыс тобын кеңейту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Саны
	Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Млн теңге
	
	
	
	
	
	15700,6
	15700,6
	
	РБ
	070.101

	
	Нәтиже көрсеткіші 10.
Медициналық  
ұйымдардың табиғи-техногендік  
сипаттағы төтенше жағдайларға дайындық  
дәрежесі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	75
	83,15
	83,55
	87,45
	91,25
	95,5
	95,8
	-
	-

	42
	Іс-шара.
Өңірлер бөлінісінде нақты тұтынуды ескере отырып, айлық қорды толықтыруды және құруды автоматтандыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	есептер саны
	ДСМ-ге есеп
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	талап етілмейді
	-

	43
	Іс-шара.
БМСК және стационарлар ұйымының персоналын ТЖ дайындау және оған ден қою бойынша оқытуды жүргізу (медициналық сұрыптау, шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	есептер саны
	ДСМ-ге есеп
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ 

	-

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	-
	35 905
	48 137
	49
809,3
	49516,5
	64
956,5
	63504,7
	46
217,4
	-
	-

	2.
	Мақсат 2. Көрсетілетін медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын жақсарту

	2)
	2-нысаналы индикатор.
Стандартталған өлім-жітім коэффициентінің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	1000 адамға
	-
	6,25
	8,03
	8,01
	8,00
	7,85
	7,5
	7,2
	-
	-

	
	Міндет 4. Өлімнің негізгі түрлерінің себептерін азайту

	
	Нәтиже көрсеткіші 11.
Психоактивті заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлық бұзылыстарымен сырқаттанушылықтың төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға
	-
	61,2
	53,8
	67,32
	67,12
	66,92
	66,72
	66,42
	-
	-

	44
	Іс-шара.
«Психобелсенді заттарды тұтынудан, соның ішінде есірткі заттарды зиянды тұтынудан болатын психикалық, мінез-құлық бұзылыстарын (ауруларын) анықтаудың жақсаруын қамтамасыз ету».
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға
	-
	-
	85,0
	85,10
	85,12
	85,13
	85,14
	85,15
	талап етілмейді
	-

	45
	Іс-шара. Тағайындалған мәжбүрлі емдеу шеңберінде пациенттерді медициналық көмекпен қамтамасыз ету
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	охват
	
	
	
	100
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	3 955,0
	3 952,6
	3 950,3
	
	РБ
	067


	46
	Іс-шара. Лепрасы бар пациенттерге медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	охват
	
	
	
	100
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	776,4
	779,0
	781,3
	
	РБ
	067

	47
	Іс-шара. 
Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары арқылы егде жастағы адамдарға психологиялық қолдау көрсету шараларын қабылдау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	ДСМ-ге ЖАО есептері
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	59123
	59960
	64751
	65499
	65894
	65894
	65894
	РБ
	002.100

	48
	Іс-шара.
Жастардың, сондай-ақ олардың заңды қамқоршыларының жастардың психикалық денсаулығын сақтау және жақсарту жөніндегі ақпаратқа қолжетімділігін кеңейту, USUPPORT психологиялық көмектің цифрлық платформасында ЖДО, БМСК және ПДО психологтарынан онлайн консультациялар алу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	 саны
	онлайн кеңес беру
	-
	14600
	21900
	
29200

	36 500
	43 800 
	43 800 
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	49
	Іс-шара.
Психологиялық және психотерапиялық көмек көрсету үшін қалалардағы психикалық денсаулық орталықтары мен ауылдық жерлердегі психикалық денсаулық кабинеттерін дамыту желісін кеңейту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	ашылған орталықтардың саны
	бастапқы психикалық денсаулық орталықтарының ашылуы
	83
	79
	81
	82
	84
	86
	88
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	002.100

	50
	Іс-шара.
Өңірлерде жастар денсаулық орталықтарының (10-нан 29 жасқа дейінгі 40 мың тұрғынға кемінде 1 ЖДО) біркелкі бөлінуін және қолжетімділігін қамтамасыз ету және тұрақты негізде мамандардың (урологтар, гинекологтар, заңгерлер, психологтар) қатысуымен ЖДО қызметін біркелкілікке келтіру жөнінде шаралар қабылдау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	бірл.
	ДСМ-ге ЖДО туралы ақпарат
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	2590,3
	2931,6
	2887,7
	2887,7
	2887,7
	2887,7
	2887,7
	БК, МӘМС
	

	51
	Іс-шара. Халықты АИТВ инфекциясына тексерумен қамту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту үлесі
	21
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	9592
	25741
	10810
	11154
	11421
	11421
	11421
	РБ
	002.100

	52
	Іс-шара. АИТВ-мен өмір сүретін, инъекциялық есірткі қолданатын адамдардың байланыс тұлғаларын тестілеумен қамту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қамту үлесі
	98
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	4276
	-
	4964
	5108
	5205
	5205
	5205
	РБ
	002.100

	53
	іс-шара. АИТВ-мен өмір сүретін, инъекциялық есірткі қолданатын адамдарды антиретровирустық терапиямен қамту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректер
	%
	қамту үлесі
	98,7
	92
	93
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	9434
	11189
	10852
	12470
	12799
	12799
	12799
	РБ
	002.100

	
	Нәтиже көрсеткіші 12.
Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	100 мың тұрғынға
	-
	138,07
	170,8
	165,2
	160,8
	158,0
	156,0
	154,0
	-
	-

	54
	Іс-шара.
Көмек көрсету сапасын бағалауды жүргізу (алғашқы медициналық байланысқа дейінгі уақыт, медициналық емшаралар басталғанға дейінгі уақыт) 
жіті миокард инфарктісі кезінде медициналық көмек көрсету алгоритмін орындау мониторингі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.

	ДСМ-ге есеп
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	

	55
	Іс-шара.
Аудандық/облыстық/қалалық АПО өңірлерде СЖЖ диагнозы және липидтер алмасуының бұзылуы (дислипидемия) бар пациенттер үшін кабинеттер ашуды қамтамасыз ету
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	 саны
	ДСМ-ге есептер
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
МБ

	-

	56
	Іс-шара.
СЖЖ бар пациенттерде жүрек жеткіліксіздігін анықтау үшін NT  proBNP диагностикасын жүргізуді қамтамасыз ету (диспансерлік және алғаш рет анықталған СЖЖ бар пациенттер)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	зерттеу
	
11238

	26500
	29935
	32453
	34874
	36500
	36500
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	5741
	5822
	5937
	6095
	6254
	6254
	6254
	БК (МӘМС)
	

	57
	Іс-шара.
Амбулаториялық буындағы артериялық гипертензияны, жүректің ишемиялық ауруын, СЖЖ, липидтер алмасуының бұзылуын және атеросклерозды ерте анықтау үшін скринингті ұйымдастыру және жүргізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	пациенттерді қамту
	6,5
	5,7
	6,0
	6,2
	6,5
	6,8
	6,9
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	1819,7
	2069
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	002. 100

	58
	Іс-шара.
ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде инновациялық технологиялар мен жоғары технологиялық қызметтерді пайдалана отырып емделіп шыққан стационарлық науқастардың үлесін арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	емделген стационарлық науқастардың үлесі
	0,7
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	93145,0
	97444,7
	107523
	107523
	107523
	107523
	107523
	РБ, БК (МӘМС
)
	002. 100

	
	
	
	
	
	
	14368
	14949,8
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	78777
	82494,9
	107523
	107523
	107523
	107523
	107523
	БК (МӘМС
)
	

	59
	Іс-шара. Цереброваскулярлық бұзылуларды ертерек анықтауға скрининг жүргізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	есеп
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК (МӘМС
)
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 13.
Қатерлі аурулардан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	100 мың тұрғынға

	-
	
60,07

	80,2
	78,1
	76,0
	74,0
	72,0
	70,0
	- 
	-

	60
	Іс-шара.
Халықты скринингтік зерттеулермен қамту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	скринингтік зерттеулермен қамтылған адамдардың саны, адам
	есептік ақпарат
	3,2 млн
	3,95 млн
	4,0 млн
	4,1 млн
	4,15 млн
	4,2 млн
	4,25 млн
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	56649
	50242,7
	54953
	54953
	54953
	54953
	54953
	РБ, БК (МӘМС)
	002.
100

	
	
	
	
	
	
	-
	4339,7
	21945
	21945
	21945
	21945
	21945
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	56649
	45903
	33008
	33008
	33008
	33008
	33008
	БК (МӘМС)
	

	61
	Іс-шара.
Онкологиялық аурулардың алдын алу және емдеу бойынша халықтың хабардарлығын арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізуді қамтамасыз ету (онкүндіктер, айлықтар, семинарлар, дәрістер, дөңгелек үстелдер, БАҚ және әлеуметтік желілерде сөз сөйлеу)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	іс-шаралар
	45 000
	50 000
	55 000
	60 000
	65 000
	70 000
	75 000
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 14.
0-I сатысында анықталған бастапқы қатерлі ісіктердің үлес салмағының өсуі (ерте диагностика деңгейі)
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	% 
	-
	31,4
	32,6
	33,8
	35,0
	35,1
	35,2
	35,3
	-
	-

	62
	Іс-шара.
Жекелеген скринингтік тексерулер (жатыр мойны обыры, сүт безі обыры, колоректалды обыр) жүргізу кезінде нысаналы топтарды қамтуды қамтамасыз ету
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	адам
	пациенттерді қамту
	2 808 994
	3 090 390
	3 399 429
	3 399 
429
	3 399 429
	3 399 429
	3 399 429
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	18512
	4 673,6
	19248
	19503
	19939
	19939
	19939
	РБ
	002. 100

	63
	Іс-шара.
Жаңа медициналық технологиялар бойынша ОКК оң қорытындысы болған кезде жасанды интеллект технологиясымен және заманауи скрининг технологияларымен (адам папилломавирусына тест, сандық гемокульт-тест, виртуалды колоноскопия) төмен дозалы компьютерлік томография негізінде өкпе обырының скринингін енгізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	адам
	пациенттерді қамту
	0
	507237
	683615
	694851
	694851
	694851
	694851
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	64
	Іс-шара.
Қатерлі ісіктер кезінде «жасыл дәліз» мерзімдерін автоматтандырылған бақылауды және пациентті қолдау қызметтері мен сапа мониторингі органдарын хабардар етуді енгізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	мониторинг
	іске асырылған мониторинг функционалы
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-

	65
	Іс-шара.
Ауылдық елді мекендерді жылжымалы медициналық кешендермен және медициналық пойыздармен қамту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	адам
	қызмет көрсету
	1,7 млн
	1,7 млн
	1,7 млн
	1,7 млн
	1,7 млн
	1,7 млн
	1,7 млн
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	841
	723,9
	1793
	1965
	1855
	1855
	1855
	РБ, БК (МӘМС)
	002.100

	
	
	
	
	
	
	129
	103,6
	1174
	1069
	959
	959
	959
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	712
	620,3
	619
	896
	896
	896
	896
	БК (МӘМС)
	

	
	Нәтиже көрсеткіші 15.
100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім
	ІІМ, ДСМ (Вице-министр М.Е. Рамазанов), СИМ, КМ,
ЖАО
	ІІМ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға
	-
	11,8
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2
	-
	-

	66
	Іс-шара. 
Жарақаттан ауруханалық өлімді азайту бойынша шаралар қабылдау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	қайтыс болу үлесі
	1,2
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	9286
	10531
	10849
	9598
	9714
	9714
	9714
	РБ
	002.100

	67
	Іс-шара.
«Алтын сағат»шеңберінде ЖКО кезінде уақтылы жетуді қамтамасыз ету
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	минут
	бару уақыты
	9
	60 минуттан артық емес
	60 минуттан артық емес
	60 минуттан артық емес
	60 минуттан артық емес
	60 минуттан артық емес
	60 минуттан артық емес
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	68
	Іс-шара.  Жарақаттанудың алдын алу бойынша кешенді шараларды әзірлеу және іске асыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	ұсыныс 
	Үкіметке ұсыныс
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 16.
Туберкулезбен сырқаттанушылықтың төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	100000 тұрғынға шаққанда
	-
	33,3
	35,3
	34,3
	33,3
	31,6
	30,0
	27,7
	-
	-

	69
	Іс-шара.
БМСК дәрігерлері мен фтизиатрларды туберкулез инфекциясы және профилактикалық емдеу мәселелеріне оқыту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	дәрігерлерді оқыту
	1505
	1200
	1250
	1300
	1350
	1400
	1500
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	70
	Іс-шара.
Жаңа туған нәрестелерді БЦЖ вакцинациясымен қамтуды қамтамасыз ету кемінде 95%
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	жаңа туған нәрестелерді қамту
	94,3
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	71
	Іс-шара.
В вирустық гепатиті бар науқастарды емдеумен қамту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	Пациенттерді қамту
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	2929,0
	2928,4
	2927,6
	2
927,6
	2
927,6
	2
927,6
	РБ
	002.100

	
	Міндет 5. Ана мен баланың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету

	
	Нәтиже көрсеткіші 17: 
Нәресте өлімінің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	1000 тірі туылғандарға
	-
	6,80
	7,40
	7,3
	7,2
	7,1
	7,0
	6,9
	-
	-

	72
	Іс-шара.
Педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыруды жетілдіру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есеп 
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	талап етілмейді
	-

	73
	Іс-шара.
Балаларды 1 жасқа дейін проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды ұлғайту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	
	80
	83
	86
	91
	92
	93
	94
	-
	-

	74
	Іс-шара.
БМСК ұйымдарының аумақтық учаскелерінің патронаждық медбикелермен жасақталуын арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есеп
	17
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 18.
Неонаталдық өлім-жітімнің төмендеуі
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	1000 тірі туылғандарға
	-
	3,37
	4,2
	4,1
	4
	3,9
	3,8
	3,7
	-
	-

	75
	Іс-шара.
Шұғыл медициналық көмек көрсету кезінде балаларды тасымалдау жағдайларын жетілдіру мақсатында медициналық авиацияның өңірлік бөлімшелерін көліктік кювездермен, ӨЖЖ көлік аппаратымен, кардиомонитормен, импульстік оксиметрмен, инфузиялық сорғылармен, балалар дефибрилляторымен жабдықтау
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	есеп
	17
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	76
	Іс-шара.
Өңірлік босандыру ұйымдарында жаңа туған нәрестелерді жедел емдеу үшін неонаталдық хирургия төсектерін ашуға арналған төсектерді қайта бейіндеу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ПБХҒО-ға есеп
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	Талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 19.
Бес жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім коэффициенті
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	1000 тірі туған нәрестеге шаққанда
	-
	9,30
	9,75
	9,7
	9,65
	9,60
	9,55
	9,50
	-
	-

	77
	Іс-шара:
. Балаларға медициналық оңалту көрсету бойынша жаңа технологиялар мен әдістемелерді енгізу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны

	БСК хаттамасы
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	-

	78
	Іс-шара.
Педиатрия және балалар хирургиясының өзекті мәселелері бойынша (анестезиолог-реаниматологтар, балалар және неонаталдық хирургтар, балалар кардиохирургтары, тамырлы, кеуде хирургтары, педиатрлар)шет елдердегі балалар ұйымдары мамандарының біліктілігін арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны

	ДСМ-ге есеп 
	35
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 20.
Аналар өлім-жітімін төмендету
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 мың тірі туылғандарға
	-
	10,1
	11,3
	11,2
	11,1
	11,0
	10,9
	10,6
	-
	-

	79
	Іс-шара.
ЭГЗ уақтылы диагностикалау, емдеу және пренаталды бақылаудың жеке жоспарын жасау үшін жүкті әйелдерді есепке алуды 10 аптаға дейін арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	10 аптаға дейінгі жүкті әйелдерді қамту
	0
	48
	55
	60
	65
	70
	75
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	34159,5
	31
867,9
	34
534,4
	34
534,4
	34
534,4
	34
534,4
	БК, МӘМС
	

	80
	Іс-шара.
Білікті медицина қызметкерлерінің босануды қабылдауын қамтамасыз ету
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	Білікті медициналық қызметкерлермен қамту
	99,7
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК (МӘМС) 
	

	81
	Іс-шара.
Әйелдерді прегравидарлық даярлықпен қамтуды ұлғайту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	50
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	талап етілмейді
	-

	82
	Іс-шара.
Акушерлердің санын 2 босанған жүкті әйелге 1 акушерден жеткізе отырып босанатын медициналық ұйымдарды акушерлермен және орта медицина қызметкерлерімен жасақтау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	ДСМ-ге есеп
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	35 354
	79
464,6
	
69
356,3

	74
199,3
	74
199,3
	74
199,3
	БК (МӘМС)
	

	83
	Іс-шара.
Бала көтеретін жастағы әйелдерді (15-49 жас) заманауи контрацепциямен қамту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	37,0
	38,0
	41,0
	44,0
	47,0
	50,0
	53,0
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	84
	Іс-шара.
Отбасын жоспарлау кабинеттерінің жұмысын жетілдіру, отбасын жоспарлау жөніндегі үйлестірушілерді даярлау, контрацептивтік құралдарды сатып алу
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	ДСМ-ге есеп
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 21.
Жасөспірімдер арасында туудың төмендеуі, 15-17 жас аралығындағы 1000 қыз балаға
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	1000 тиісті халыққа, 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздарға
	-
	2,88
	3,0
	2,9
	2,8
	2,7
	2,6
	2,3
	-
	-

	85
	Іс-шара.
Тиісті жастағы 1000 қызға жасөспірімдер (15-17 жас) арасында түсік жасатуды төмендету бойынша шаралар қабылдау
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	тиісті жастағы 1000 қыз балаға түсік жасау коэффициенті
	ДСМ-ге есептік ақпарат 
	0,71
	0,75
	0,70
	0,65
	0,60
	0,50
	0,45
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	

	86
	Іс-шара.
Жастар денсаулық орталықтарында балалар мен жасөспірімдерге репродуктивті және психикалық денсаулықты қорғау мәселелері бойынша кеңес беруді ұйымдастыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	адам
	консультация алғандар саны
	кемінде 700000
	кемінде 700000
	кемінде 750000
	кемінде 750000
	кемінде 750000
	кемінде 750000
	кемінде 750000
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	РБ
	002.
100

	
	Нәтиже көрсеткіші 22.
15-49 жас аралығындағы жүкті әйелдер арасында анемия жиілігінің төмендеуі 
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	23,7
	25,5
	25,0
	24,5
	24,0
	23,5
	23,0
	-
	-

	87
	Іс-шара.
Жыныстан тыс аурулары бар жүкті әйелдерді басқару, жүкті әйелдердегі анемияның уақтылы алдын алу және емдеу бойынша амбулаториялық қызмет мамандарын үздіксіз оқыту және біліктілігін арттыру
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есеп
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-

	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	
	Міндет 6. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру, дәрілік қамтамасыз етуді жақсарту және денсаулық сақтау ұйымының материалдық-техникалық базасы арқылы медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін қамтамасыз ету

	
	Нәтиже көрсеткіші 23.
Халыққа көрсетілген қашықтықтан медициналық қызметтердің үлесі
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%

	-
	7,07
	7,0
	9
	10
	10
	10
	10
	-
	-

	88
	Іс-шара.
Емдеу хаттамаларына сәйкес телемедициналық кабинеттерді жарақтандыру
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	жабдықталған кабинеттер
	9
	15
	20
	25
	35
	50
	50
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖБ
	-

	89
	Іс-шара.
Қашықтықтан көрсетілетін медициналық қызметтер тізбесін қайта қарау
	Вице-министр
М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	НҚА
	ДСМ бұйрығы
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді 
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 24.
Жазылған рецептілерден дәрілік заттармен қамтамасыз ету үлесі
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	99,69
	99,0
	99,2
	99,4
	99,6
	99,8
	99,9
	-
	-

	90
	Іс-шара:
Норвегиялық модель бойынша АЛО тізбесін өзектендіру
	Вице-министр
Е.Ш. Нұрлыбаев
	ДСМ әкімшілік деректері
	НҚА
	ДСМ бұйрықтары
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 25.
Ішкі нарықта отандық өндірістегі дәрі-дәрмектердің үлесін 50%-ға дейін жеткізу
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	15
	25
	30
	35
	40
	50
	50
	-
	-

	91
	Іс-шара.
Бірыңғай дистрибьютор мен отандық тауар өндірушілер (ҚТӨ) арасындағы ДЗ және МБ-ге шарттарды іске асыру
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ, СК «Фармация», ЖАО  әкімшілік деректері
	бірл.
	хаттамалар саны
	51
	29
	7
	8
	7
	7
	7
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	92
	Іс-шара.
Қаржы лизингі шеңберінде «Казмедтех» АҚ ҚТӨ өндірісінің медициналық техникасын сатып алуы
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есептік ақпарат
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	78 990
	70000
	70000
	70000
	70000
	-
	БК
	-

	93
	Іс – шара.  Қазақстанда өндірілген
медициналық техниканы жеңілдікті лизинг тетігін енгізу үшін негізделген инвестициялық ұсыныс әзірлеу және енгізу
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	 саны 
	есеп
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	2,5
	5
	-
	-
	-
	БК
	-

	94
	Іс-шара.
Халықтың биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін «QazBioPharm» ұлттық холдингі» АҚ-ның ғылыми әзірлемелерін, технологияларын дамыту және материалдық-техникалық базасын нығайту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ге есептік ақпарат
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	8320
	45150
	48070
	3 290
	1 660
	-
	БК
	-

	95
	Іс-шара.  Қазақстандық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Бірыңғай дистрибьютордың сатып алудың жалпы көлеміне ақшалай түрде сатып алуын қамтамасыз ету
	Вице-министр
Т.М. Муратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	-
	31
	32
	34
	35
	37
	37
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК (МӘМС)
	-

	
	Міндет 7. Медициналық қызметтер көлемін жоспарлауды және тарифтік саясатты жетілдіру

	
	Нәтиже көрсеткіші 26.
МӘМС жүйесінде халықты қамту деңгейі
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат,
Saqtandyrý ақпараттық жүйесінен түсіру 
	%
	-
	85,3
	83,5
	84
	84,5
	85
	85,5
	86
	-
	-

	96
	іс-шара.   
Жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, медициналық қызметтердің сапасы мен көлеміне мониторингтің жаңа жүйесін құру
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірлік
	Президент Әкімшілігіне ақпарат
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 27.
Халықтың медициналық қызметтерге қанағаттануы
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	СЖРА ҰСБ әлеуметтік. сауалнамасы
	%
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мемлекеттік медициналық мекемелер көрсететін қызметтердің сапасы
	
	
	
	
	41,9
	41,0
	41,5
	42,0
	42,5
	43,0
	43,5
	-
	-

	
	мемлекеттік медициналық мекемелер көрсететін қызметтердің қолжетімділігі 
	
	
	
	
	47,6
	45,4
	45,7
	46,0
	46,3
	46,5
	47,0
	-
	-

	
	жеке медициналық мекемелер көрсететін қызметтердің сапасы 
	
	
	
	
	52,4
	49,4
	49,8
	50,2
	50,6
	51,0
	51,4
	-
	-

	
	жеке медициналық мекемелерге көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі 
	
	
	
	
	50,8
	46,2
	46,5
	46,8
	47,2
	47,5
	47,8
	-
	-

	97
	Іс-шара.
Халық үшін медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету
	Вице-министр
Рамазанов М.Е.
	ДСМ әкімшілік деректері
	Кол-во
	Есептік ақпарат
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.тенге
	
	
	
	
	3 176 040,8
	3 323 101,2
	3 326 358,8
	
	РБ
	002

	98
	Іс-шара.
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін стандарттар негізінде медициналық ұйымдарды аккредиттеу
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	аккредиттелген медициналық ұйымдардың үлесі,%
	ДСМ-ге есеп
	48,2
	43
	45
	47
	49
	51
	55
	талап етілмейді
	-

	99
	Іс-шара.
Медициналық көмектің сапасын басқаруды жетілдіру жөніндегі кешенді жоспарды әзірлеу Қазақстан Республикасында 2026-2030 жылдарға арналған
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірлік
	Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-

	100
	Іс-шара.
Пациенттер мен олардың өкілдерін көмектің сапасы мен қауіпсіздігін бағалауға тарту тетіктерін қалыптастыру
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірлік
	Үкіметке ақпарат
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-










	101
	Іс-шара. Халықты санитарлық авиация қызметтерімен қамтамасыз ету
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	
	
	
	100
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	15 586,3
	15 594,5
	15 594,5
	
	РБ
	067

	102
	Іс-шара. Орган донорлығын дамыту
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	Кол-во
	есептілік ақпарат
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	406,7
	420,4
	420,4
	
	РБ
	067

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	Млн. теңге
	
	1 953 048
	2 317 
259,6
	3 186
658,4
	3 349 
838,8
	3 498 
451,4
	3 501
709
	3 501 709
	-
	-

	3.
	Мақсат 3: Денсаулық сақтау ұйымының жоғары білікті медициналық кадрлармен жасақталуын қамтамасыз ету.

	4)
	4-нысаналы индикатор:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білімі бар мамандардың тапшылығы, мың адам
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	мың
	-
	3,98
	3,86
	3,57
	3,34
	3,15
	3,01
	3
	-
	-

	
	қалалық жерде;
	
	
	
	
	3,05
	3,06
	2,82
	2,62
	2,46
	2,34
	2,34
	-
	-

	
	ауылдық жерде;
	
	
	
	
	0,93
	0,8
	0,75
	0,72
	0,69
	0,67
	0,66
	-
	-

	
	Міндет 8.  Медицина кадрларын даярлау сапасын арттыру және медицина ғылымын дамыту

	
	Нәтиже көрсеткіші 28.
Өңірлердің медицина  
қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтеріне сәйкес ауыл халқының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейін көтеру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	10 000 ауыл халқына
	-
	90,6
	87,61
	87,62
	87,63
	87,64
	87,65
	87,67
	-
	-

	103
	Іс-шара.
Резидентура мамандарын даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	бөлінген гранттар
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	1382,0
	1537,3
	1537,3
	1537,3
	1537,3
	1537,3
	1537,3
	РБ
	006

	104
	Іс-шара.
Медициналық ЖОО түлектерін жұмысқа орналастыру 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	резидентура түлектері
	2160
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	талап етілмейді
	

	105
	Іс-шара.
Ауылдық жерге жұмысқа орналастырылған медицина қызметкерлерін ынталандыру, оның ішінде тұрғын үймен қамтамасыз ету
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ДСМ-ке есеп
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	Талап етілмейді
	

	106
	Іс-шара.  Мемлекеттік  білім беру тапсырысының құнын арттыру шеңберінде денсаулық сақтау саласындағы гранттарды саралау
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	ДСМ-ге ақпарат
	-
	-
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	12
046,7
	23
797,7
	34 932,6
	34 932,6
	34 932,6
	РБ
	006

	107
	Іс-шара. Денсаулық сақтау кадрларын даярлау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Кол-во
	гранты
	
	
	-
	5685
	5685
	5685
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	-
	54 202,9
	54 628,0
	54 628,0
	
	РБ
	006

	
	Нәтиже көрсеткіші 29.
Білім мен дағдыларды тәуелсіз бағалаудан сәтті өткен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары түлектерінің үлесі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	97,4
	97,6
	97,7
	97,7
	97,8
	97,9
	97,9
	-
	-

	108
	Іс-шара.
Менторларды/тәлімгерлерді тарта отырып, клиникалық базаларда өндірістік, мемлекеттік практикаларды жүргізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	менторлар саны
	331
	150
	200
	250
	300
	350
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	3000
	4500
	6000
	7500
	9000
	10500
	-
	БК
	-

	109
	Іс-шара.
Түлектерді одан әрі жұмысқа орналастыру үшін МО-ға бекіту (үшжақты шарттар жасасу)
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	үшжақты шарттар
	1659
	80
	100
	120
	150
	200
	250
	талап етілмейді
	

	110
	Іс-шара.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендия мөлшерін ұлғайту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	орташа жылдық контингент
	20 797
	23 629
	25 515
	26 753
	27 684
	28 557
	28 557
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	3 786,2
(РБ)
	6 116,4
(РБ)
	6192,6
	6408,9
	6621,1
	-
	-
	ЖБ
(ЖСТ)
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 30.
Шетелде қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өткен медицина қызметкерлерінің үлесі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	медицина қызметкерлерінің жалпы санының %
	-
	0,1
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	-
	-

	111
	Іс-шара.
Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар мен өңірлер, оның ішінде жетекші шетелдік орталықтар бөлінісінде қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқыту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	адам
	оқытылғандар саны
	47
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	
	

	
	
	
	
	млн теңге
	
	243
	256,7
	278,9
	278,9
	278,9
	278,9
	278,9
	РБ
	005

	
	Нәтиже көрсеткіші 31.
«University Medical Center» КҚ қызметкерлерінің жалпы санынан жаңа технологиялар бойынша оқытудан өткен қызметкерлердің үлесі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ, «Назарбаев Университеті»ДББҰ әкімшілік деректері
	%
	-
	-
	5,05
	5,2
	5,38
	5,38
	5,38
	5,38
	-
	-

	112
	Іс-шара.
«University Medical Center» КҚ мамандарын шетелдегі білім беру бағдарламаларында оқыту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ, «UMC» КҚ әкімшілік деректері  
	адам
	Оқыған мамандар
	-
	20
	25
	25
	25
	25
	25
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	143,1
	195,1
	195,3
	195,3
	195,3
	195,3
	РБ
	024

	113
	Іс-шара.
Жұмыс орнында «University Medical Center» КҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатында шетелдік мамандарды тарту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ, «UMC» КҚ әкімшілік деректері  
	адам
	ДСМ-ге ақпарат 
	-
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	130,6
	90,4
	90,4
	93,8
	93,8
	93,8
	РБ
	024.

	114
	Іс-шара. Астана қаласында шетелдік мамандардың оқыту мастер-кластарын өткізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері  
	саны
	Шеберлік сыныптары
	
	
	
	5
	5
	5
	
	
	

	
	
	
	
	Млн.теңге
	
	
	
	
	181,9
	178,5
	178,5
	
	РБ.
	024

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	53 208,7
	63 217,1
	72 574,7
	80 284,3
	91 844,4
	91 844,4
	91 844,4
	-
	-

	5.
	Цель 5. Денсаулық сақтау саласындағы ғылымды дамыту.

	5)
	5-нысаналы индикатор:
Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының соңғы 5 жылда (гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде) алынған және өндіріске / клиникалық қолдануға жеткізілген (дәрілік затты/медициналық бұйымды тіркеуді, денсаулық сақтау технологиясын бекітуді, клиникалық хаттамаларға енгізуді қоса алғанда) патенттерінің үлесі, %
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	
	-
	3
	5
	7
	10
	13
	15
	-
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 32.
Денсаулық сақтау жүйесінде ҒТП шеңберінде әзірленген ғылыми әзірлемелердің (патенттердің, зияткерлік меншік туралы куәліктердің, әдістемелік ұсынымдардың және т.б.) өсуі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	100 млн теңгеге қаржыландыру
	-
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	-
	-

	115
	Іс-шара.
Бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың ғылыми-зерттеу жұмыстарының техникалық тапсырмаларын әзірлеу 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Техникалық тапсырмалар
	14
	39
	13
	11
	12
	12
	12
	талап етілмейді
	-

	116
	Іс-шара.
Ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	ҒТБ
	7
	7
	48
	39
	39
	39
	39
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	2 164,4
	4 699,9
	34 
929,6
	30 
449,9
	25 
295,5
	25 
295,5
	25 
295,5
	РБ
	013

	117
	Іс-шара.
Денсаулық сақтау жүйесіне ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	енгізу актілері
	10
	15
	20
	10
	15
	20
	20
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 33.
Медициналық білім және ғылым ұйымдары персоналының орташа Хирш индексі
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	индекс
	-
	0,45
	0,45
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70
	-
	-

	118
	Іс-шара.
Ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-мақсаттық қаржыландыру көлемін кезең-кезеңімен арттыру мәселесін қарастыру.
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	НҚЖ саны
	
Ақпарат
	10
	10
	13
	13
	13
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	

	119
	Іс-шара.
Медициналық ЖОО, ҒЗИ, ҰО ғылыми және инновациялық қызметінің нәтижелілігін бағалау және ғылыми зерттеулер нәтижелерін коммерцияландыруды дамыту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	Медициналық ЖОО, ҒЗИ, ҰО саны
	ДСМ-ге рейтинг нәтижелері
	26
	26
	34
	34
	34
	34
	34
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-

	120
	Іс-шара.
Университеттік клиникалар мен медицина ғылымының инфрақұрылымын дамыта отырып, медициналық жоғары оқу орындарының рейтингін арттыру
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	1500 + халықаралық рейтингтегі  орны
(QS World University Rankings, Time Higher Education) орын
	1500 + халықаралық рейтингтегі  орны 
(QS World University Rankings, Time Higher Education) орын
	-
	-
	1500+
	1500+
	1500+
	1500+
	1500+
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-
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	Іс-шара:
Денсаулық сақтау саласындағы  білім беру ұйымдарының инфрақұрылымын дамыту
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	зертханалар
	-
	-
	3
	3 (жалғастыру)
	3 (жалғастыру)
	
	
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	БК
	-

	
	«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ-да ұжымдық пайдалану зертханасын жаңғырту
	
	
	млн теңге
	
	
	
	602,518
	588,579
	985,672
	
	
	БК
	

	
	«Семей медицина университеті» КеА зертханасын салу
	
	
	млн теңге
	
	
	
	416,323
	416,323
	416,323
	
	
	БК
	

	
	«Астана медицина университеті» КеАҚ кешенді зертханасы
	
	
	млн теңге
	
	
	
	1251,9
	1251,9
	1251,9
	
	
	БК
	

	
	Нәтиже көрсеткіші 34. Биологиялық қауіпсіздік саласындағы жаңа ғылыми әзірлемелер мен технологиялардың (иммунобиологиялық препараттар, диагностика құралдары) саны
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік, «QazBioPharm» ұлттық холдингі» АҚ деректері
	саны
жаңа ғылыми әзірлемелер мен технологиялар 
	-
	-
	1
	15
	2
	2
	-
	-
	-
	-
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	Іс-шара.
Қауіпті және аса қауіпті инфекциялық ауруларға қарсы медициналық және ветеринариялық мақсаттағы вакциналарды дайындау технологияларын әзірлеу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік, «QazBioPharm» ұлттық холдингі» АҚ деректері
	әзірленген технологиялар саны

	ДСМ-ге есептік ақпарат
	-
	-
	1
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	013
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	Іс-шара:
Қауіпті және аса қауіпті инфекциялық аурулардың қоздырғыштарын анықтау үшін медициналық және ветеринариялық мақсаттағы диагностикалық құралдарды әзірлеу
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	«QazBioPharm» ұлттық холдингі» АҚ деректері
	әзірленген технологиялар саны

	ДСМ-ге есептік ақпарат
	-
	1
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	
013


	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	2 164,4
	4 699,85
	34 929,6
	30 449,9
	25 295,4
	25 295,4
	25 
295,4
	-
	-

	6
	Мақсат 6. Халықты медициналық көмекпен жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету

	6)
	6-нысаналы индикатор.
Денсаулық сақтауға арналған мемлекеттік шығыстардың үлесі
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	ЖІӨ %
	-
	2,69
	2,9
	3,3
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	-
	-
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	Іс-шара.  ҒЗИ, ҰО-да медициналық туризм бойынша бөлімдер ашу және халықаралық алаңдарда Қазақстанның денсаулық сақтау брендін ілгерілету арқылы Қазақстан Республикасында медициналық туризмді дамыту
	Вице-министр М.Е. Рамазанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	ақпарат
	Үкіметке ақпарат
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	Талап етілмейді
	-

	
	Міндет 9. Денсаулық сақтау саласында цифрландыруды дамыту

	
	Нәтиже көрсеткіші 35.
e-Densaulyq ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	100
	65
	80
	90
	95
	100
	100
	-
	-
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	Іс-шара.
Медициналық ақпараттық жүйелерді ҚР ДСМ ақпараттық жүйелерімен интеграциялау
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	интеграцияланған жүйелер саны
	тестілеу хаттамасы / актісі
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	134
	147
	161
	174
	188
	РБ
	001.104
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	Іс-шара.
Денсаулық сақтаудың цифрлық жүйелерін оңтайландыру
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	Цифрлық жүйелер
	
	
	3
	7
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	

	127
	Іс-шара.
Зертханалық зерттеулер деректерін орталықтандыру
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	зертханалық зерттеулер
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БК
	-
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	Іс-шара.
Пациенттерді цифрлық құралдар арқылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (әлеуметтік әмиян, биометриялық сәйкестендіру, eDensaulyq)
	Вице-министр
Е.Д. Оспанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	жазылған рецепттерден қамтамасыз етілген пациенттердің %
	ДЗ-мен қамтамасыз етілген науқастар
	8
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	-
	-

	
	
	
	
	Млн. теңге
	
	-
	-
	451
	451
	451
	451
	451
	РБ
	001.104
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	Іс-шара.
ДСМ ақпараттық жүйелерін Білім және ғылым ұйымының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау, МАЖ-бен интеграцияны аяқтау
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	бірл.
	тестілеу хаттамасы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Талап етілмейді
	-
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	Іс-шара: Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялана отырып, тәуекелдерді бағалау жүйесін  («Санитаоиялық-эпидемиологиялық қадағалау») автоматтандыру ( «е-Лицензиялау» АЖ,  ТСОБТ АЖ и ӘІЖБТ, ҰОБД АЖ), эпидемиологичлық және зертханалық деректерді жинауды, өндеуді және визуализациялауды автоматтандыру.
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	
Саны

	пайдалануға бері актісі

	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	
	

	
	
	
	
	млн. тенге
	
	-
	-
	-
	108,1
	72,7
	72,7
	-
	РБ
	001.104

	7)
	7-нысаналы индикатор.
Денсаулық сақтау саласындағы бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың үлесі
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	ЖІӨ-ге %
	-
	-
	1,74
	1,68
	1,62
	1,60
	1,51
	1,39
	-
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 36.
Жалпы денсаулық сақтау шығындарының құрылымындағы қалта шығындарының үлесі
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%

	-
	27,0
	26,5
	26,0
	25,5
	23,3
	20,0
	19,5
	-
	-
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	Іс-шара:
ТМККК және МӘМС көрсетілетін қызметтерінің тарифтерін қайта қарау
	Аппарат басшысы Б.Т. Төкежанов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат Р,
	саны
	НҚА
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	талап етілмейді
	-

	8)
	8-нысаналы индикатор.
Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	СЖРА ҰСБ ресми статистикалық ақпарат
	млрд теңге
	-
	444,3
	602,4
	716,2
	871,9
	1068,7
	1305,8
	1517,0
	-

	-
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	Іс-шара.
Жоспарланған әлеуетті жобалардың тізбесін қалыптастыру, оны Ұлттық оператордың интернет-ресурсында орналастыру және үнемі өзектілендіру
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ, Turar Healthcare әкімшілік деректері
	бірл.
	ДСМ-ге есеп
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	-

	9)
	9-нысаналы индикатор.
Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	55,87
	56,2
	56,1
	56
	55
	54
	52
	-
	-

	
	Міндет 10.  Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту

	
	Нәтиже көрсеткіші 37. 
Денсаулық сақтау инфрақұрылымының типтік емес (бейімделген) объектілерінің үлесі, % 

	Вице-министр Т.М. Мұратов;
	ДСМ әкімшілік деректері

	%
	-
	48,0
	48,0
	45,0
	42,0
	38,0
	31,0
	25,0
	талап етілмейді 
	-

	
	Нәтиже көрсеткіші 38. 
Өңірлер арасындағы ауруханалық төсектермен қамтамасыз етілу көрсеткіштерінің теңгерімсіздігін төмендету 
	Вице-министр Т.М. Мұратов;
	ДСМ әкімшілік деректері

	%
	-
	1,70
	1,67
	1,55
	1,43
	1,31
	1,21
	1,10
	талап етілмейді 
	-
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	Іс-шара.
Өңірлер арасындағы ауруханалық төсектермен қамтамасыз етілу көрсеткіштерінің теңгерімсіздігін төмендету 
	Вице-министр Т.М. Мұратов;
	ДСМ әкімшілік деректері

	%
	Есеп
	-
	75,0
	77,0
	80,0
	85,0
	87,0
	88,0
	
	

	
	
	
	
	Млн.тенге
	
	-
	43,9
	47,1
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	РБ
	053.
136
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	Іс-шара.
Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	актілер саны
	пайдалануға беру актісі
	7
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн теңге
	
	8175,9
	-
	500,0
	5724
	-
	-
	-
	РБ
	053.
111
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	Іс-шара.
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
	Вице-министр
Т.М. Мұратов
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	пайдалануға беру актісі
	555
	10
	6
	11
	13
	28
	17
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	196 354
	59 797
	160 104
	362 594,4
	821          071,4
	916          634,4
	429   546
	РБ, ЖБ, БК
	

	
	
	
	
	
	
	51 369
	59 697
	61 190
	262 739,4
	625          721,4
	687          444,4
	267  046
	РБ
	003 032,053.139, 121,120,126,132,134

	
	
	
	
	
	
	35 596
	
	101
	12 025
	31 991
	20 270
	
	ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	109 389
	100
	98 813
	87 830
	     163 
  359
	208 
920
	162 500
	БК
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	Іс-шара: Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлей отырып 7 обаға қарсы күрес станцияларын (Актөбе, Арал теңізі, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Шымкент ОҚКС) салу. 
	Бірінші вице-министр Т.С. Сұлтанғазиев
	ДСМ әкімшілік деректері
	саны
	пайдалануға беру актісі
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	762,6 
	12 219,6
	13 134,6
	-
	РБ
	053.114

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	 
	141 
375,3
	109 
230,8
	123 567,9
	326 628,4
	732 004
	794 656,5
	361 064,1
	
	

	
	Барлығы қаржылық ресурстар
	
	
	млн теңге
	 
	2 225 951,2
	2 583 
659,0
	3 527 
590,2
	3 891 694,8
	4 468 394,5
	4 532 865,2
	4 082 044,2
	
	

	
	
	
	
	млн теңге
	 
	2 094 871,2
	2 543
130
	3 469 
175,5
	3 838 396,2
	4 414 270,8
	4 478 729,1
	4 027 849,4
	РБ
	

	
	
	
	
	млн теңге
	 
	43 184,7
	40 529

	
	
	
	
	
	ҰҚ
	

	
	
	
	
	млн теңге
	 
	87 895,3
	
	
	
	
	
	
	ҚР Үкімет есебінен
	





