## прил4-МБ 1 кв 2026 год свод
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за 1 квартал 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [19 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Количество проектов
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ВСЕГО |  |  |  | 1849599733.0574 | 1713151038.8091 | 60879908.9 | 456666760.0616 | 183892484.6 |  | 0 | 2646002.2419 | 42503726.4908 | 44305889.6886 | 209406732.4944 | 198372593.4944 | 227474 | 10806665 | 102596640.6863 | 93959557.2863 | 230418.4 | 8406665 | 2400000 | 22.21% | 104410091.8081 | 52.57% | 106810091.8081 | 51.01% | 321 | 12 | 19 | 0
1. Образование |  |  |  | 166239334.6343 | 161013959.4788 | 0 | 62750307.1878 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19933337.4284 | 19933337.4284 | 0 | 0 | 15989254.2347 | 15989254.2347 | 0 | 0 | 0 |  | 3944083.1937 | 19.79% | 3944083.1937 | 19.79% | 67 | 1 | 3 | 0
1.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 143833920.08 | 134350078.2081 | 0 | 49714806.8409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15625236.4292 | 15625236.4292 | 0 | 0 | 11731153.2355 | 11731153.2355 | 0 | 0 | 0 |  | 3894083.1937 | 24.92% | 3894083.1937 | 24.92% | 29 | 1 | 1 | 0
1 | Реконструкция здания детского сада №37, по адресу: мкр. «Нуркент», Алатауского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2383710 | 2143822.2351 |  | 2015000 |  | 320 мест, общая площадь здания - 5830,0 м2 | 300 мест, общая площадь здания - 5000,0 м2 |  |  |  | 110975.699 | 110975.699 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110975.699 | 100% | 110975.699 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
2 | Реконструкция здания ясли-сада №10 по адресу: ул. Шевченко, дом 186 А, Алмалинский район, г. Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2109388 | 2022686.0644 |  | 650000 |  | Общая площадь здания - 2347,92 м2 | Общая площадь здания - 2000 м3 |  |  |  | 927020.241 | 927020.241 |  |  | 840468.4992 | 840468.4992 |  |  | 0 |  | 86551.7418 | 9.337% | 86551.7418 | 9.337% | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство детского сада по ул. Тлендиева, 49, Алмалинский район (со сносом здания) | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 3100763 | 2942352.3111 |  | 100000 |  | 240 мест, общая площадь здания - 5503,40 м2 | 241 мест, общая площадь здания - 5000 м2 |  |  |  | 735000 | 735000 |  |  | 591000 | 591000 |  |  | 0 |  | 144000 | 19.59% | 144000 | 19.59% | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство детского сада на 240 мест, по адресу: южнее пробиваемого пр. Абая, западнее р. «Карагайлы», Наурызбайского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2756897 | 2645341.0664 |  | 1327000 |  | 240 мест, общая площадь здания - 3049,11 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 867000 | 867000 |  |  | 804125.4998 | 804125.4998 |  |  | 0 |  | 62874.5002 | 7.252% | 62874.5002 | 7.252% | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне «Курамыс» Наурызбайского района города Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 | 2737433 | 2461861.0047 |  | 1133361 |  | 320 мест, площадь застройки- 2502,21 м2 | 300 мест, площадь застройки- 2000 м2 |  |  |  | 1133361 | 1133361 |  |  | 985733.0151 | 985733.0151 |  |  | 0 |  | 147627.9849 | 13.03% | 147627.9849 | 13.03% | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство детского сада на 260 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 1564360 | 1448356.1085 |  | 150032 |  | 260 мест, общая площадь здания - 3402,20 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 05.02.2026 г.
7 | Строительство школы на 550 ученических мест, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 3820325 | 2398922.183 |  | 2398922.183 |  | Площадь застройки - 3280,04 м2 | Площадь застройки - 3280,04 м2 |  |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение общей суммы договора
8 | Реконструкция с пристройкой к зданию школы №160, по адресу: ул. Заводская 96, мкр. «Карасу», Алатауский район, город Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6715009 | 6535067.4639 |  | 4015000 |  | Площадь застройки - 4188,01 м2, на 575 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 2445052.403 | 2445052.403 |  |  | 733515.7212 | 733515.7212 |  |  | 0 |  | 1711536.6818 | 70% | 1711536.6818 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство пристройки на 300 мест к зданию школы №16 ул. А. Шарипова, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2356129.338 | 2291862.4642 |  | 1100000 |  | 300 мест, общая площадь здания - 2040,59 м2 | 201 мест, общая площадь здания - 2000 м2 |  |  |  | 341934.0165 | 341934.0165 |  |  | 341934.0165 | 341934.0165 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция с пристройкой к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №58», по адресу: ул. Тургут Озала, Алмалинский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 4960691 | 4729032.6511 |  | 2529399.6941 |  | Площадь застройки - 5492,88 м2 | Площадь застройки - 5000 м3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком
11 | Реконструкция здания КГУ «Общеобразовательная школа №124», расположенного по адресу в Алмалинском районе, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2811257 | 2732467.6696 |  | 493500 |  | 576 мест, общая площадь здания - 6701,28м2 | 577 мест, общая площадь здания - 6000м2 |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 396630.414 | 396630.414 |  |  | 0 |  | 253369.586 | 38.98% | 253369.586 | 38.98% | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция здания школы - гимназии №60 в мкр. «Орбита-1», 41, Бостандыкского района (Литеры А, А1), города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6237578 | 6046646.0928 |  | 3872000 |  | Площадь застройки - 4551.63 м2, на 550 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 633041.3932 | 633041.3932 |  |  | 633041.3932 | 633041.3932 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы №43, по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2521526 | 2431261.297 |  | 250000 |  | Площадь застройки - 2496,26 м3 | Площадь застройки - 2000 м4 |  |  |  | 638447.055 | 638447.055 |  |  | 638447.055 | 638447.055 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2334400 | 1902604.0533 |  | 1589882.7523 |  | Площадь застройки - 1779 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 308437.004 | 308437.004 |  |  | 308437.004 | 308437.004 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция здания школы - гимназии №30 имени Д. Снегина, по адресу: пр. Достык, 226а, Медеуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6220881 | 6115197.0615 |  | 1424500 |  | Площадь застройки - 4777,34 м2, на 576 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 638905.121 | 638905.121 |  |  | 638905.121 | 638905.121 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция здания КГУ «Школа-гимназия №56 имени К.Сатпаева» расположенного по адресу Медеуском районе, г.Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2652521 | 2563316.3537 |  | 1050000 |  | 572 места, общая площадь здания - 6134,24 м2 | 500 места, общая площадь здания - 6000 м2 |  |  |  | 437509.8421 | 437509.8421 |  |  | 437509.8421 | 437509.8421 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство отдельно стоящего здания на 300 мест для КГУ «Школа-лицей № 131 им. Б. Момышұлы» по адресу: город Алматы, Медеуский район, мкр. «Самал 2», д. 22 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2976050 | 2832629.2928 |  | 585000 |  | Площадь застройки - 1920,40 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 1320000 | 1320000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1320000 | 100% | 1320000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
18 | Строительство школы с общежитием (со сносом существующих зданий), по адресу: ул. Енбек, мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 8236674 | 7763890.088 |  | 7517549.1902 |  | Площадь застройки - 4721 м2 | Площадь застройки - 4721 м2 |  |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | Подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию
19 | Строительство инновационного технического колледжа и общежития, мкр. «Алгабас», улица 7, Алатауский район | 04 2 373 069 015 | 2023-2026 | 9177975 | 8538185.9152 |  | 6811185.723 |  | Площадь застройки - 6922,75 м2 | Площадь застройки - 6000 м2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство центра развития и творчества в мкр. «Саялы», Алатауского района | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 12224030 | 11869364.602 |  | 9203474.2983 |  | Площадь застройки - 4990,12 м2 на 503 мест | Площадь застройки - 4000 м2 на 500 мест |  |  |  | 507146.4521 | 507146.4521 |  |  | 507146.4521 | 507146.4521 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство центра развития и творчества в микрорайоне «Жас канат», Турксибский район города Алматы | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 13940176 | 14036930.2753 |  | 1499000 |  | 508 посещений, общая площадь здания - 14011,72 м2 | 500 посещений, общая площадь здания - 10000 м2 |  |  |  | 1227147 | 1227147 |  |  | 1170000 | 1170000 |  |  | 0 |  | 57147 | 4.657% | 57147 | 4.657% | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция здания школы предпринимателей, по адресу: проспект Достык 226, Медеуский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1420553.269 | 1375968.0249 |  |  |  | Общая площадь здания - 2704,2 м2, общий строительный объем - 11582 м3. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Здание не передано для реконструкции
23 | Строительство пристройки на 450 мест к зданию школы гимназии в мкр. «Нуркент» Алатауского района г. Алматы (201 школа) | 04 4 373 028 015 | 2026 | 2590393 | 2369852.5684 |  |  |  | Общая площадь здания - 6275,71 м2, общий строительный объем - 22639,60 м3. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Разрешение на строительство получено в апреле 2026 года, период реализации 7 месяцев
24 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест на территории школы-гимназии №1 в микрорайоне «10», Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2025-2026 | 2332591.728 | 2219260.552 |  |  |  | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. |  |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
25 | Строительство школы на 1200 мест (со сносом существующего здания школы-гимназии №13), по адресу: «11» мкр., Ауэзовский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9582931 | 9267229.6919 |  |  |  | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан в марте 2026 года
26 | Строительство пристройки общежития со столовой к зданию КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей» по адресу: г. Алматы, ул. Ладыгина, 33, Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3663151 | 3112845.2894 |  |  |  | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. |  |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
27 | Строительство школы творчества на 900 мест и корпуса интерната с реконструкцией существующих зданий, и сооружений, по адресу: мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (2 очередь, реконструкция зданий и благоустройство) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3181731 | 3019434.2198 |  |  |  | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 |  |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
28 | Строительство общежития на 350 мест по адресу: ул. Аскарова 47, мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (3 очередь) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4083905 | 2093113.5034 |  |  |  | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 |  |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
29 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы-гимназии № 78, по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Алтай-2» | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9651907 | 9183054.7635 |  |  |  | Общая площадь - 11962,51 м2, строительный объем - 44114,43 м3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 27 марта 2026 года
30 | Строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №170, по адресу Турксибский район, улица Магнитная, 31 | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1063001.745 | 1020561.8113 |  |  |  | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 |  |  |  | 147756.341 | 147756.341 |  |  | 147756.341 | 147756.341 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
31 | Строительство пристройки на 600 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №198» по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, г. Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4425982 | 4236961.5302 |  |  |  | Общая площадь - 6238,70 м2, строительный объем - 30592,60 м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан во втором квартале 2026 года
1.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3810116.5543 | 0 | 1113451.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 64.1% | 50000 | 64.1% | 32 | 0 | 2 | 0
32 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли сад №29» по адресу: мкр.1, д.72, Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 79682.2712 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец августа 2026 года Финансирования не было на 2026 год
33 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №53» по адресу: Ауэзовский район, мкр. «Таугуль», д.25а | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65995.434 |  | 19097 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец апрель 2027 года Финансирования не было на 2026 год
34 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли-сад №58», по адресу: мкр. «Таугуль-1», Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 108452.988 |  | 46402 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Заключение экспертизы № 02-0035/26 от 12.03.2026 г.
35 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 120 мест в мкр. «Таугуль», Ауэзовский район (со сносом существующего филиала здании школы №72) | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 62704.8034 |  | 3917 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец апреля 2027 года Финансирования не было на 2026 год
36 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ясли-сада №163 по адресу: ул. Казакова 13а, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 |  | 64090.5813 |  | 24738.1262 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12-0122/26 от 20.04.2026 г.
37 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада, по адресу: ул. Ратушного 139, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65066.2802 |  | 18558 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал 2026 год. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
38 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №105» по адресу: Медеуский район, ул. Зенкова 58 | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 71356.0478 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Декабрь 2026 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
39 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Альмерек», Турксибский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 122936.8835 |  | 15882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Декабрь 2026 года Финансирования не было на 2026 год
40 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №150, по адресу: Алатауский район, ​ул. Биянху, 87, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
41 | Разработка ПСД на строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №184, по адресу: ул. Мектеп, Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 60075.913 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Август 2026 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
42 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания школы - лицея № 90, ул. Маметова, 53, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 97087.8132 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
43 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №128», ул. Жарокова 18, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 111166.7659 |  | 35350 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Август 2026 года Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
44 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания гимназии № 62 Ш.Смаханұлы, по адресу: ул. Тургут Озала, 45, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 84847.8607 |  | 40000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
45 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 5 в Ауэзовском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
46 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 6, по адресу: мкр. 5, д 49а, Ауэзовского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
47 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 116, по адресу: 8-й микрорайон, 46, Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
48 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 133, по адресу: мкр. «Аксай-1», Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50000 | 100% | 50000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
49 | Разработка ПСД на строительство школы на 900 мест в Ауэзовском районе (со сносом существующего здания школы №158), по адресу: ул. Степная, 8 Ауэзовский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 101636.6154 |  | 96186 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
50 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №37, по адресу: Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 20 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
51 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №88, по адресу: Бостандыкский р-н, ​мкр. «Казахфильм», 34, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
52 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест, со сносом существующего здания школы №190 в Бостандыкском районе, по адресу: мкр. «Нурлытау» | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 109062.9893 |  | 32719 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
53 | Разработка ПСД на строительство пристройки на 300 мест к зданию общеобразовательной школы № 87 в мкр. «Кокмайса», Жетысуского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 69100.9981 |  | 6000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 28000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №193, по адресу: Жетысуский район, мкр. «Кемел», ул. Жар-Жар, 54 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
55 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №20, по адресу: Турксибский район, ул. Герцена, 154 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
56 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы №74 в Турксибском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
57 | Разработка ПСД на реконструкцию здания общеобразовательной школы № 84, по адресу: ул. Нұрсая, 56, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 85364.9022 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
58 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 89, по адресу: ул. Поддубного, 155, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 40000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
59 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №142, в мкр. «Жулдыз-1», Турксибского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 151251.408 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал 2027 год. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
60 | Разработка ПСД на строительство центра инновационного творчества в мкр. «Айнабулак-2», Жетысуский район | 04 2 373 069 015 | 2024-2026 |  | 208005.4348 |  | 121052 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
61 | Разработка ПСД на реконструкцию здания школы-гимназии №188, ул. Жандосова, 4,я Наурызбайского района | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 81489.1392 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
62 | Разработка ПСД на реконструкцию здания общеобразовательной школы № 84, по адресу: ул. Нұрсая, 56, Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 85364.9022 |  | 60000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
63 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 89, по адресу: ул. Поддубного, 155, Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 148162.0563 |  | 40000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
64 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада №153, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 41049.997 |  | 18550.661 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
65 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада на 280 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 28854.072 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
1.3. | Сейсмоусиление объектов образования |  |  | 18595298 | 22853764.7163 | 0 | 11922048.5598 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4230100.9992 | 4230100.9992 | 0 | 0 | 4230100.9992 | 4230100.9992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
66 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, мкр. «Аксай-2», д. 51, Ауэзовский район | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 929033 | 895923.4718 |  | 119271.5598 |  | Площадь застройки - 1697,8 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа
67 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, по адресу: мкр. «Орбита-4», д.25 -б, Бостандыкский район, города Алматы | 04 1 373 006 000 | 2024-2026 | 1267294 | 1208804.5 |  | 1136194 |  | Площадь застройки - 2080,57 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 1106494 | 1106494 |  |  | 1106494 | 1106494 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 1043205 | 980754.4104 |  | 152883 |  | Площадь застройки - 2409,36 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа
69 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №9» в мкр 1, д.20А, Ауэзовского района, г.Алматы (Литер А) | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 558791 | 538411.1 |  | 109700 |  | Площадь застройки - 3929,26 м2 | Площадь застройки - 3500 м3 |  |  |  | 216749.1782 | 216749.1782 |  |  | 216749.1782 | 216749.1782 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий школы-интерната № 17, по адресу: пр. Достык, 266а, Медеуский район, г. Алматы | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 2380117 | 2355675.7491 |  | 500000 |  | Площадь здания - 5326,5 м2 | Площадь здания - 5000 м3 |  |  |  | 393999.821 | 393999.821 |  |  | 393999.821 | 393999.821 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Приобретение «Общеобразовательной школы на 2000 учащихся мест, г. Алматы, Турксибский район, потребительский кооператив имени «Д.А.Кунаева» | 04 2 373 028 015 | 2025-2027 | 12416858 | 16874195.485 |  | 9904000 | [6 empty] | 2512858 | 2512858 |  |  | 2512858 | 2512858 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
2. Здравоохранение |  |  |  | 110888227.2633 | 110911128.171 | 0 | 16478687.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847489.6732 | 7847489.6732 | 0 | 0 | 7806946.5222 | 7806946.5222 | 0 | 0 |  |  | 40543.151 | 0.5166% | 40543.151 | 0.5166% | 37 | 1 | 4 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 105836298 | 105911074.6597 | 0 | 13203105 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7531482.3413 | 7531482.3413 | 0 | 0 | 7531482.3413 | 7531482.3413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0
72 | Строительство поликлиники со сносом существующего здания ревматологического центра, по адресу: ул. Айтеке би, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 9301944 | 9508160.388 |  | 766701 |  | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8135,9 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8000 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Строительство нового здания Городского родильного дома №1 (со сносом существующих строений), по адресу: пр. Сейфулина 492, Алмалинский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11479539 | 11506319.219 |  | 490000 |  | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 10381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 5381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: мкр. «Курамыс», Наурызбайский район, г. Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 8878555 | 8552683.2895 |  | 2201600 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 15098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 5098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 1255190.0363 | 1255190.0363 |  |  | 1255190.0363 | 1255190.0363 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство поликлиники на 500 посещений по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11248565 | 11418511.5308 |  | 499000 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 12437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 2437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 1676532.22 | 1676532.22 |  |  | 1676532.22 | 1676532.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Строительство поликлиники на 500 посещений со сносом существующих строений, по адресу: мкр. «Алтай-1», Турксибский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11924029 | 12193100.7046 |  | 490000 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 9792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи (со сносом существующего здания ПСМП №4), по адресу: Медеуский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 | 1324894 | 1248031.179 |  | 989103 |  | Площадь застройки - 1032,18 м2 | Площадь застройки - 132,18 м3 |  |  |  | 189760.085 | 189760.085 |  |  | 189760.085 | 189760.085 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция с переоборудованием (модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным) здания КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7», расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, мкр. «Калкаман», дом 20 | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 32477787 | 32718041.7987 |  | 7000000 |  | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 33654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 3654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
79 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену по адресу: ул. Айбасова, Турксибский район, города Алматы | 13 9 373 048 015 | 2025-2026 | 1128639 | 1068966.5192 |  | 766701 |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1288,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 188,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
80 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, город Алматы | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 1987608 | 1881083.7214 |  |  |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 31 марта 2026 года
81 | Строительство нового здания Городского родильного дома №2 (со сносом существующих строений), ул. Жангельдина 28/20-22, Медеуский район | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 16084738 | 15816176.3095 |  |  |  | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор на стадии подписания
2.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3285146.2634 | 0 | 2089654.054 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 256007.3319 | 256007.3319 | 0 | 0 | 231443.7159 | 231443.7159 | 0 |  | 0 |  | 24563.616 | 9.595% | 24563.616 | 9.595% | 26 | 1 | 4 | 0
82 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 364881.4284 |  | 263906.001 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
83 | Разработка ПСД на строительство перинатального центра на 200 коек в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 261615.0882 |  | 206675.0882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
84 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 378555.9211 |  | 372572.6997 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 4260.5824 | 4260.5824 |  |  | 4260.5824 | 4260.5824 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Оплата за гос.экспертизу
85 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию (со сносом существующего здания) ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2», по адресу: ул. Алтынсарина, 54, Ауэзовский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47168.081 |  | 1504 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
86 | Разработка ПСД на строительство здания Центра раннего вмешательства (со сносом существующего здания Дома ребенка), по ул. Кунаева, 127, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 109086.8083 |  | 47226 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
87 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений в смену в мкр. «Думан», Медеуского района | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 71408.5263 |  | 66408.597 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
88 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника Алатау», по адресу: ул. Жетыбаева, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 42612.2838 |  | 34725.5681 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
89 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 340 посещений в мкр. «Жас-Канат-2» Турксибского района | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 74154.0613 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
90 | Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещении в смену по адресу: мкр. «Альмерек», Турсибский район города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 47443.3566 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Загружен на портал ГЭ Срок завершения - июнь 2026 года
91 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: микрорайон РВ-90, Турксибский район, города Алматы (повторное применение индивидуального проекта) | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 1907.3096 |  | 1498 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены 10 марта 2026 года получено отрицательное заключение Госэкспертизы Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы. Готовность ПСД – 100% Загружен на портал ГЭ Срок завершения - декабрь 2024 года
92 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, по адресу: ул. Ахрименко, Алатауский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Эскизный проект на стадии доработки согласно замечаниям Управления архитектуры. Срок завершения - июнь 2026 года
93 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи (со сносом существующего здания) по адресу: пр. Райымбека, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы Срок завершения - апрель 2026 года
94 | Разработка ПСД на строительство подстанции скорой медицинской помощи, по адресу: ул. Шашкина, Медеуский район, города Алматы (со сносом существующих вспомогательных сооружений) | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 68202.3586 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На текущую дату получены все исходные данные, включая АПЗ и ТУ. Направлен запрос на предоставление схемы трасс инженерных сетей, а также на согласование эскизного проекта. После получения указанных документов будут подготовлены материалы для загрузки на портал государственной экспертизы. Статус выполнения проектно-сметной документации (ПСД) составляет 99% Срок завершения - июнь 2026 года
95 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, (со сносом существующих зданий ССМП №10), по адресу: ул. Полевая, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 44863.056 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы Срок завершения - май 2026 года
96 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городского центра психического здоровья, расположенного по адресу: Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 80024.8098 |  | 7912 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы. Готовность ПСД – 100% Проектная документация загружена на портал Госэкспертизы от 22.06.2026 года Выход 30.09.2026 Срок завершения - январь 2026 года
97 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Учебно-клинического центра под Городской детский реабилитационный центр по адресу: Алмалинский район, города Алматы, пр. Абая 69 | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47230.3765 |  | 4082 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Заключен трехсторонний договор между Заказчиком, РГП «Госэкспертиза» и проектировщиком. Идет формирование платежных поручений Дата выдачи замечаний 24.06.2026 Дата ответов на замечания 09.07.2026 Срок завершения - декабрь 2024 года
98 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи» по адресу: ул. Манаса 40, Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 136940.3179 |  | 82960 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы Срок завершения - апрель 2026 года
99 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 191678.9576 |  | 163008 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы Срок завершения - март 2026 года
100 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городской клинической больницы №1 по адресу: ул. Ашимова, Наурызбайский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 336508.3814 |  | 310568 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было финансирования в 2026 году АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Направлен запрос № 47.3-47.07/549-И от 31.03.2026 в УЗО на изготовление публичного сервитута для наружных сетей Срок завершения - май 2026 года На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года
101 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания ТОО «Городская клиническая больница № 8» УОЗ города Алматы, расположенного по адресу: г.Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 198324.0706 |  | 174863 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Выход замечаний 20.06.2026 Выход ГЭ август 2026 г. Срок завершения - апрель 2026 года
102 | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу проспект Абая, 183 угол улицы Туркебаева | 123022015 | 2025-2026 |  | 58095.1 |  | 58095.1 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | Заключение экспертизы №KZSTEX -0029/25 от 15.10.2025 г.
103 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию ГКП на ПХВ Центральная городская книническая больница №12, расположенного по адресу г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6 | 05 2 373 038 015 | 2026-2027 |  | 384750.9785 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 26 марта 2026 года Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
104 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №2 УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 32147 |  | 32147 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10359.753 | 10359.753 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10359.753 | 100% | 10359.753 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Проект на госэкспертизе, не было освоения в связи с некачественным проектированием
105 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №24" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 39473 |  | 39473 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-1016/26 от 22.06.2026г. (Положительное)
106 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г.Алматы здание мкр Шапагат Ул.Дунганская,14." | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 6453 |  | 6453 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Проект на госэкспертизе
107 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер, улица Манаса, 65" УОЗ г. Алматы " | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 8981 |  | 8981 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7622 | 7622 |  |  | 0 | [5 empty] | 7622 | 100% | 7622 | 100% | 1 |  |  |  | Получено отрицательное заключения госэкспертизы
108 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ Центр фтизиопульмонологии УОЗ г.Алматы ул .Дегдар 45" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 107729 |  | 107729 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | 17.07.2026 ожидается получения госэкспертизы
109 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2025 |  | 10115 |  | 10115 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительное) № ALTS-0235/25 от 26.12.2025 г.
110 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 13437 |  | 13437 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 671.863 | 671.863 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 671.863 | 100% | 671.863 | 100% | 1 |  |  |  | Есть рекомендация от госэкспертизы переделать проект под реконструкцию с сейсмо уселением
111 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 20 757 |  | 20 757 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5910 | 5910 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5910 | 100% | 5910 | 100% | 1 |  |  |  | Неосвоение по причине некачественного проектирования
112 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы (ВА Кайрат)" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 5315 |  | 5315 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительный) № SS-0004/26 от 22.04.2026 г.
2.3. | Сейсмоусиление объектов здравоохранения |  |  | 1766783 | 1714907.2479 | 0 | 1185928.3893 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 44020.465 | 44020.465 | 0 | 0 | 0 |  | 15979.535 | 26.63% | 15979.535 | 26.63% | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Cейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП «Городская поликлиника №16», мкр. 12, д. 19, Ауэзовский район | 05 2 373 009 015 | 2024-2026 | 1766783 | 1714907.2479 |  | 1185928.3893 |  | Площадь застройки - 2775,87 м2 | Площадь застройки - 775,87 м3 |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 44020.465 | 44020.465 |  |  | 0 |  | 15979.535 | 26.63% | 15979.535 | 26.63% | 1 | 0 | 0 | 0
3. Водообеспечение |  |  |  | 162887330.2322 | 164879826.4614 | 113365.9 | 34987099.3 | 16192484.6 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 38042836.0566 | 41447518.0491 | 41395328.0491 | 52190 | 0 | 17663242.3322 | 17608107.9322 | 55134.4 | 0 | 0 |  | 23784275.7169 | 57.38% | 23784275.7169 | 57.38% | 42 | 4 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 160577260.3 | 162569756.5291 | 113365.9 | 34987099.3 | 16192484.6 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 37964203.0624 | 41241577.83 | 41189387.83 | 52190 | 0 | 17530045.5137 | 17474911.1137 | 55134.4 | 0 |  |  | 23711532.3163 | 57.49% | 23711532.3163 | 57.49% | 26 | 3 | 0 | 0 | 0
114 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: микрорайон Рахат-Мадениет, Алатауского района, города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 11303880 | 10366403.13 |  | 11303880 | 6479043.6 | Общая протяженность - 131,721 км.из них: Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 0 км Канализация – 0 км |  | 10507157.2 | 4320583.6 | 4320583.6 |  |  | 750269.8 | 750269.8 |  |  | 0 |  | 3570313.8 | 82.63% | 3570313.8 | 82.63% | 1 | 0 | 0 | 0 | На 2026 год предусмотрено выполнение работ по подводке инженерных сетей к 200 жилым домам, не предусмотренных первоначальной проектной документацией.
115 | Строительство сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. Шапагат Алатауского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 2048546 | 1879225.48 | 113365.9 | 1935180.1 | 1605621.2 | Общая протяженность - 45,3 км., из них: Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км | 113365.9 | 1551456.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | В рамках дополнительных проектных решений, в целях обеспечения бесперебойного водоотведения по ул. Жансугурова (вдоль БАК), предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС).
116 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации, КНС в «п.Теректы», в Алатауском районе г. Алматы» Корректировка | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 10939817 | 10408981.0479 |  | 10939817 | 1003548.9 | Общая протяженность - 92,2 км., из них: водопровода - 46,1 км канализации - 46,1 км | Водопровод – 36 км Канализация – 34,1 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км |  | 5003548.8 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1441730.2 | 1441730.2 |  |  | 0 |  | 2558269.8 | 63.96% | 2558269.8 | 63.96% | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
117 | Строительство сетей водопровода и канализации и КНС 1,2 в мкр.Болашак (2-очередь) Алатауского района г. Алматы 2 | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 240981 | 240981 |  |  |  | Общая протяженность - 4,2 км.из них: Водопровод – 3,1 км Канализация – 1,1 км | Водопровод – 3 км Канализация – 1 км | Водопровод – 1,5 км Канализация – 0,5 км |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы планируется начать 20.04.2026 года.
118 | Строительство сетей канализации 13-территория | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1134821 | 1134821 |  | 1134821 | 0 | Общая протяженность - 15 км.из них: Канализация – 15 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1134821 | 1134821 | 1134821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1134821 | 100% | 1134821 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы
119 | Строительство канализации 14-территория (система водоотведения) | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1482559 | 1482559 |  | 1482559 | 0 | Общая протяженность - 17 км.из них Канализация – 17 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1482559 | 1482559 | 1482559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1482559 | 100% | 1482559 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы
120 | Строительство сетей канализации мкр. Достык (2 очередь), Ауэзовский район | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 1067803 | 2500211.5 |  | Изм.стоимости материалов 623 778,7 тыс.тг. Заключение № MNSHE-0226/24 от 30.11.2024 г. |  | Общая протяженность – 12 км канализация – 4 км. | Общая протяженность – 12 км канализация – 12 км. |  |  |  | 834311 | 834311 |  |  | 139505 | 139505 |  |  | 0 |  | 694806 | 83.28% | 694806 | 83.28% |  | 1 |  | 0 | Работы уже завершаются. В настоящее время готовится Акт ввода объекта в эксплуатацию.
121 | «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 6055963 | 5745283.8 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Общая протяженность – 25,58 км., из них: водопровод – 12,81 км., канализация – 12,77 км. | Общая протяженность – 21,58 км., из них: водопровод – 10,81 км., канализация – 10,77 км. |  |  |  | 566934.5 | 566934.5 |  |  | 184023 | 184023 |  |  | 0 |  | 382911.5 | 67.54% | 382911.5 | 67.54% |  | 1 | 0 | 0 | В 2023 году проект был направлен на корректировку проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии с постановлением акима города Алматы. Работы по корректировке были завершены в 2025 году.
122 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведению улиц Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 8090229 | 7508565.3 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Общая протяженность - 93,2 км.; из них водопровод - 25,6 км., канализация - 67,6 км. | Общая протяженность -58,395 км.; из них водопровод -30,083 км., канализация - 28,312 км. |  | 1665956.5908 | 469793.6624 | 52190 |  | 52190 |  | 55134.4 |  | 55134.4 |  | 0 |  | -2944.4 | -5.642% | -2944.4 | -5.642% | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2392098 | 2294484 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. |  | Общая протяженность - 25,64 км.; из них водопровод - 13,41 км., канализация - 12,13 км. | Общая протяженность -19,16 км.; из них водопровод -11,4 км., канализация - 7,76 км. |  |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина, ул. Волочаевская, Кульджинский тракт | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2273847 | 803479.311 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. |  | Общая протяженность – 14,75 км., из них: водопровод – 1,7км., канализация –13,05км. |  |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 201713.38 | 201713.38 |  |  | 0 |  | 198286.62 | 49.57% | 198286.62 | 49.57% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ)
125 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения, в квадрате улиц: Восточная объездная автомобильная дорога, ул. Халиуллина, ул. Таирова, ул. Шакшак Жанибек | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2023874 | 702997.903 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № APE-0132/22 от 15.12.2022 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.06.2025 г. |  | Общая протяженность – 13,31 км., из них: водопровод – 4,49 км., канализация – 8,82 км. |  |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 157870.45 | 157870.45 |  |  | 0 |  | 242129.55 | 60.53% | 242129.55 | 60.53% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ)
126 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. «Горный гигант», 3-я, 4-я, 5-я, 6-я улиц включая ул. Каппарова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2840266 | 2679942.267 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность – 50 км., из них: водопровод – 20,65 км., канализация – 29,35 км. |  |  |  |  | 672999 | 672999 |  |  | 222467.77 | 222467.77 |  |  | 0 |  | 450531.23 | 66.94% | 450531.23 | 66.94% | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато» в Медеуском районе города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 8238569.5 | 7979630.557 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Общая протяженность – 50км., из них: водопровод – 30, 3км., канализация – 19,7км. |  |  |  |  | 580372.03 | 580372.03 |  |  | 580372.03 | 580372.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (3 очередь) Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 4451155 | 4306187.4 |  | 2315859.5 | 2315859.5 | Общая протяженность – 28,228 км., из них: водопровод – 17,180 км., канализация – 11,048 км. | Общая протяженность – 26 км., из них: водопровод – 14 км., канализация –12 км. |  |  | 4306187.4 | 4315859 | 4315859 |  |  | 3371309.3 | 3371309.3 |  |  | 0 |  | 944549.7 | 21.89% | 944549.7 | 21.89% | 1 |  |  |  | Срок завершения СМР - декабрь 2026 г.
129 | Строительство сетей водопровода и канализации садоводческих обществ расположенных в мкр. Тастыбулак, Наурызбайского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 7932939 | 7633703.1 |  | 6 | 6 | Общая протяженность – 151 км., из них: водопровод – 80 км., канализация – 71 км. | Общая протяженность – 0,1 км., из них: водопровод – 0,1 км., канализация – 0 км. |  |  | 7633703.1 | 2000006 | 2000006 |  |  | 1384556 | 1384556 |  |  | 0 |  | 615450 | 30.77% | 615450 | 30.77% | 1 |  |  |  | Срок завершения СМР - декабрь 2027 г.
130 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. "Кайрат" Турксибского района, г. Алматы (2 очередь) | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 4408850 | 4226103.8 |  | 3616330.7 | 3616330.7 | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. |  |  | 3616330.7 | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | Ведутся мероприятие по подготовке акта приемки объекта в эксплуатацию. Платеж был произведен в мае-июне 2026 года.
131 | Строительство сетей канализации и реконструкция сетей водоснабжения в квадрате улиц Акан Серы, Сейфуллина. Шолохова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2413053 | 1726606 |  | 2258646 | 1172074.7 | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. |  |  | 2258646 | 1203015 | 1203015 |  |  | 1203014.9679 | 1203014.9679 |  |  | 0 |  | 0.0321 | 2.668e-06% | 0.0321 | 2.668e-06% | 1 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по строительству сетей канализации в рамках договора. Первый платеж был произведен в июне 2026 года.
132 | Пусконаладочные работы по объекту: «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на реке Аксай для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 541133 | 503214.1618 |  |  |  | пуско-наладочные работы | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с удорожанием проекта водозаборе "Аксай" Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
133 | Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 20458980 | 29677689.1473 |  | Сумма удорожания составила 9 455 354 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы №02-0183/23 от 15.12.2023г. Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Площадь участка водозабора в т.ч.: - 2,362га Площадь водозаборного канала - 12800м2 Площадь застройки - 1765м2 Площадь покрытия дорог и тротуаров - 3350м2 Площадь озеленения - 5625м2 Прочие покрытия (отмостка) - 80м2 Проектная мощность: 22 000 м3/в сутки Протяженность водовода Ø500 мм - 5,900м |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 678597 | 678597 |  |  | 0 |  | 1821403 | 72.86% | 1821403 | 72.86% | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов
134 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау (Ерменсай) | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 10441503 | 10008207.9 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Участок 1 Мощность повысительной насосной станции - 9000 м3/сут Общая площадь участка - 0,3745 га. Площадь застройки - 514,34 м2. Участок 2 Мощность станции водоподготовки Нурлытау - 9000 м3/сут. Производительность насосной станции II-го подъема - 276 м3/сут. Общая площадь участка - 3,2745 га. Площадь застройки - 5 585,15 м2. Протяженность водовода Ø400 мм - 1 766 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
135 | Пусконаладочные работы проекта «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 641088 | 628266.0896 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | пуско-наладочные работы | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
136 | Строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 мкр. Курылысшы и Ужет (Восточная часть, Западная часть) | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 2316459 | 2148147.9475 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Строительство КНС-1, КНС-2,КНС-3, КНС-4, КНС-2 в мкр. Курылысшы и Ужет с охватом 15 тыс.жителей |  |  |  |  | 356336 | 356336 |  |  | 17513.919 | 17513.919 |  |  | 0 |  | 338822.081 | 95.08% | 338822.081 | 95.08% | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Акжар», Наурызбайского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2019-2026 | 3911649 | 3486620.9226 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Общая протяжённость: водопровода - 19065,0 м., канализации - 15717,15 м | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
138 | Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 37187956 | 37011845.0206 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность трубопроводов самотечной сети канализационного коллектора - 34 983,0 м; Общая протяженность напорной сети канализационного коллектора - 7 233,0 м; Производительность проектируемой канализационной насосной станции - 4 473,68 м³/ч; Площадь дорожного покрытия - 100 061 м²; Площадь тротуаров - 3 207 м²; Площадь покрытия - 2 981 м²; Пощадь озеленения - 1 312 м². |  |  |  |  | 11612579 | 11612579 |  |  | 3730100.9555 | 3730100.9555 |  |  | 0 |  | 7882478.0445 | 67.88% | 7882478.0445 | 67.88% | 1 | 0 | 0 | 0
139 | Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль- Фараби 36/14, г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 1438379.8 | 1374626.4 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Насосная станция: Водовод – 2,3 км, Кабельная линия - 0,9 км |  |  |  |  | 1274627 | 1274627 |  |  | 1142677.3402 | 1142677.3402 |  |  | 0 |  | 131949.6598 | 10.35% | 131949.6598 | 10.35% | 1 | 0 |  |  | В связи с недобросовестным подрядчиком СМР. Ведется судебное разбирательство. Возврат в бюджет
140 | Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки , по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 1209198 | 1155012.7526 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Производительность системы водоснабжения - 294,59 м³/сут.; Внутриплощадочные сети - 959 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
141 | Реконструкция узла приемных камер канализационных очистных сооружений г.Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 657025 | 612945.5577 |  |  |  | Узел приемных камер - 1 шт. |  |  |  |  | 554392 | 554392 |  |  | 120429.3933 | 120429.3933 |  |  | 0 |  | 433962.6067 | 78.28% | 433962.6067 | 78.28% | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция канализационного коллектора от к/к №19 по улице Менделеева до приемной камеры КОС г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 2434639 | 2343015.0335 |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения - 2 120,7м. |  |  |  |  | 1643015 | 1643015 |  |  | 811781.9077 | 811781.9077 |  |  | 0 |  | 831233.0923 | 50.59% | 831233.0923 | 50.59% | 1 | 0 | 0 | 0
3.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 2310069.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78632.9942 | 205940.2191 | 205940.2191 | 0 | 0 | 133196.8185 | 133196.8185 | 0 | 0 |  |  | 72743.4006 | 35.32% | 72743.4006 | 35.32% | 16 | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц пр. Райымбека - Саина - Толе би - Момышулы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 18987.3 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
144 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц ул. Утеген батыра - Саина- Толе би - Райымбека | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 18987.3 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
145 | Разработка ПСД на Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Алтын бесик, ул. Шанина | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 7682.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
146 | Разработка ПСД "Строительство канализационных сетей по улице Суюнбая , Есенова, Натарова Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 16323 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 16323 | 16323 |  |  | 14690.7 | 14690.7 |  |  | 0 |  | 1632.3 | 10% | 1632.3 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Разработка ПСД на строительство сетей водоотведения по шоссе северное кольцо ( от дома 37/1, 37/2, 37/3 до шоссе северное кольцо) Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 13121 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 13121 | 13121 |  |  | 11808.9 | 11808.9 |  |  | 0 |  | 1312.1 | 10% | 1312.1 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Кенсай» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 23254.807 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 21487 | 21487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21487 | 100% | 21487 | 100% | 1 | 0 | 0 | Заключение не получено | Заключение не получено
149 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Алатау» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 37347.875 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 35095 | 35095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 35095 | 100% | 35095 | 100% | 1 | 0 | 0 | Заключение не получено | Заключение не получено
150 | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей водоснабжения водоотведения для неохваченных территорий мкр.: Таужолы, Рахат, Тастыбулак Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 78632.9942 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект проходит государственную экспертизу; технические условия на подключение к водоснабжению не выданы. |  | 78632.9942 | 91850 | 91850 |  |  | 78632.9994 | 78632.9994 |  |  | 0 |  | 13217.0006 | 14.39% | 13217.0006 | 14.39% |  | 1 |  |  | Проект проходит государственную экспертизу; технические условия на подключение к водоснабжению не выданы. Срок завершения март т.г. Скидка по госзакупу.
151 | Разработка ПСД по объекту: "Строительства систем водоснабжения и водоотведения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 864002.28 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
152 | Разработка ПСД на реконструкцию аварийно-сбросного канала канализационных очистных сооружений города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 81920.9529 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
153 | Разработка ПСД "Строительтство и реконструкция канализационных очистных сооружений города Алматы. Реконструкция сооружений для очищения стоков хозяйственно-бытовых и промышленных происхождений, путем насыщения стоков ксилородом и дальнейшем их обеззараживанием" | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 |  | 267495.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
154 | Разработка ПСД на полную реконструкцию цеха механической очистки сточных вод | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 147867.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
155 | Разработка ПСД "Строительство новых КОС, мощностью не менее 300 тыс м3/сут города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 419920.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
156 | Разработка ПСД на полную реконструкцию Каскеленского дюкера Д=1400 мм канализационных очистных сооружений (5 ниток, протяженностью - 5432 м. каждая) | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 128394.1818 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
157 | Разработка ПСД на реконструкцию насосной стации НС-1 и внешних инженерных сетей Бостандыкского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 |  | 80996.175 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
158 | Разработка ПСД "Строительство канализационного коллектора в границах дороги по пр. Рыскулова с дюкерным переходом через р. Есентай от ул. Бродского до ул. Бокейханова г. Алматы, Жетысуского района" | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 31878.5394 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
159 | Разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкция КНС-2 КНС -2А для МЖД, расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 07 2 512 007 015 | 2021-2026 |  | 73258.227 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 28064.2191 | 28064.2191 |  |  | 28064.2191 | 28064.2191 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
4. Жилье |  |  | 0 | 32177879.8577 | 22071019.6275 | 0 | 1773762.5027 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 14711 | 1030711 | 1030711 | 0 | 0 | 871725.752 | 871725.752 | 0 | 0 | 0 |  | 158985.248 | 15.42% | 158985.248 | 15.42% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 25655753 | 16124090.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы». 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства) | 07 1 373 012 005 | 2024-2026 | 25655753 | 16124090.0099 |  |  |  | 594 квартир (184 одноком., 248 двухком., 162 трехком.) |  |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
4.2. | Строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства |  |  | 6326669 | 5751471.76 | 0 | 1759051.5027 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 0 | 516000 | 516000 | 0 | 0 | 360943.752 | 360943.752 | 0 | 0 | 0 |  | 155056.248 | 30.05% | 155056.248 | 30.05% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы. 2 очередь. Наружные сети, благоустройство, котельная, насосная станция | 07 1 373 017 015 | 2024-2026 | 2818043 | 2719953.0773 |  |  |  | Площадь застройки - 10417,14 м2 Производительность насосной станции водопроводной - 68,15 м³/час Общая протяженность сети водопровода - 2768,2 м Общая протяженность сети канализации - 1237 м Установленная тепловая мощность котельной - 6000 кВт |  |  |  |  | 282000 | 282000 |  |  | 126943.752 | 126943.752 |  |  | 0 |  | 155056.248 | 54.98% | 155056.248 | 54.98% | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр «Жас-Канат». Благоустройство | 07 1 373 017 015 | 2025-2026 | 3508626 | 3031518.6826 |  | 1759051.5027 |  | Площадь застройки жилых домов - 33360,32 м2, площадь озеленения, включая экопарковку - 51258,93 м2 |  | 228199 |  |  | 234000 | 234000 |  |  | 234000 | 234000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов
4.3. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 195457.8577 | 0 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711 | 14711 | 14711 | 0 | 0 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 |  | 3929 | 26.71% | 3929 | 26.71% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Разработка ПСД на строительство линий наружного освещения в Бостандыкском районе | 07 2 123 050 015 | 2025 |  | 14711 | 0 | 14711 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | переходящий проект |  | 14711 | 14711 | 14711 |  |  | 10782 | 10782 |  |  | 0 |  | 3929 | 26.71% | 3929 | 26.71% | 1 |  |  | 0 | Переходящий проект, общая сумма 14 711,0 тыс. тенге, сумма на 2026г. - 3 929,0 тыс. тенге. Завершение - июнь 2026 года.
164 | Разработка ПСД на завершение строительство жилых домов в мкр. «Жас-Канат» (11 домов) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 |  | 180746.8577 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
5. Дороги |  |  |  | 353706127.7134 | 250168897.3745 | 0 | 40218592.4 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 5678446 | 5678446 | 0 | 0 | 3888010.8105 | 3888010.8105 | 0 | 0 | 0 |  | 1790435.1895 | 31.53% | 1790435.1895 | 31.53% | 63 | 0 | 2 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 349830008.608 | 246292778.269 | 0 | 39315085.2 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 5316635.8 | 5316635.8 | 0 | 0 | 3526627.8 | 3526627.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1790008 | 33.67% | 1790008 | 33.67% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Пробивка пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 3526010 | 3525273.119 |  |  | _ | Протяженность - 3,5 км. Ширина - 25 м. | 0,6 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
166 | Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2018-2026 | 17774280 | 19710216.413 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. | 1,8 км | Протяженность - 3,2 км. | 1,8 км | 1996120.9419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
167 | Пробивка ул. Толе би от ул. Яссауи до ул. Ашимова (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9708782 | 17169206.025 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г. | _ | Протяженность - 2 236,52 м. | _ | 219308.8 |  |  | 2281000 | 2281000 |  |  | 2280679 | 2280679 |  |  | 0 |  | 321 | 0.01407% | 321 | 0.01407% | 1 | 0 |  | 0 | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г.
168 | Пробивка ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9873720 | 14807361.9742 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г. | 0,9 км | Протяженность - 2 274,59 м. | 0,9 км | 202358.5 |  |  | 612341.8 | 612341.8 |  |  | 612341.8 | 612341.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г.
169 | Строительство пробивки пр. Райымбека от улицы Жетысуской до ВОАД в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 16071416 | 16462678.235 |  |  | _ | Строительная длина 2,6 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
170 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». I - очередь от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 23951449 | 25167818.298 |  |  | _ | Строительная длина 5,84 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
171 | Пробивка ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города. 1 очередь от границы города (ул. Карьерная) до пр. Алатау в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3503725 | 3320913.9388 |  |  | _ | Строительная длина 1,22 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
172 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (BRT) (1-ый участок от пр.Сейфуллина до ул.Пушкина), (2-ой участок от ул. Ахрименко до проспекта Сейфуллина) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 24215879 | 23858711.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 780 м. (1 участок), Протяженность - 7 202 м. (2 участок) | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
173 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра (3-ий участок от улицы Алтын Орда до улицы Ахрименко и от улицы Пушкина до улицы Жетысуская) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 15707754.608 | 14977770.8 |  |  | _ | Протяженность - 8 256 м. | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
174 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 1 очередь. (от ул. Бозок до ул. Мадениет в мкр. Мадениет) | 12 1 329 007 015 | 2025-2025 | 879259 | 1042624.1 |  |  | _ | Протяженность - 1 298 м | 1,2 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
175 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 2 очередь (от ул. Приканальная до ул. Индустриальная) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 893038 | 1038274.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 370 м | 1,3 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | Сумма договора с учетом ком. посадки деревьев
176 | Строительство дорог в мкр. "Алгабас" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 3974200 | 5018133.7861 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. | 23,5 км | Протяженность - 30 0866,6 м. | 31,9 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
177 | Строительство дорог в мкр. "Рахат-Мадениет" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2885570 | 2758349.8738 |  |  | _ | Протяженность - 16 368,6 м | 4 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
178 | Строительство дорог в мкр. "Боралдай" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 1828450 | 1760565.964 |  |  | _ | Протяженность - 14 339,5 м | 3 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
179 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне «Курамыс» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 637843 | 615787.747 |  |  | _ | Строительная длина: Дорога 1 - 316,88 Дорога 2 - 362,31 Дорога 3 - 196,92 Дорога 4 - 72,96 Дорога 5 - 75,18 Стояночные места/МГН/автобусы - 83/4/2 шт. | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
180 | Строительство автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы №154 | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 545776 | 534745.653 |  |  | _ | Площадь участка в т.ч - 1,1642 га Площадь покрытий - 8 495,0 м2 Прочая площадь - 3 147,0 м2 | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
181 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2500 мест по улице Егизбаева 9 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 892465 | 1070818.58 |  |  | _ | 1 улица протяженность 523,8 м. кол-во полос – 2 2 улица протяженность 287,7 м. кол-во полос – 2 | 157 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
182 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2000 мест в микрорайоне «Самгау» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 405934 | 412992.328 |  |  | _ | Протяженность – 401м. Площадь стоянки - 6578 м2 Парковочные места/МГН/автобус - 65/3/2 шт. | 401 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
183 | Подъездные пути для проекта «Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2276943 | 967916.421 |  |  |  | Ширина проезжей части - 13 м Поперечный уклон - 20 % | 400 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
184 | Подъездные пути для проекта Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр. Гажайып, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3274820 | 381157.735 |  |  |  | Протяженность - 1,262 км. | 350 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
185 | Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина - пр. Райымбека, остановка "Саяхат" | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 1990022 | 1898206.3 |  |  | _ | Общая площадь участка в границах проектирования - 1,9914 га; Площадь застройки - 1 875,50 м2; Площадь покрытий - 13 669,00 м2 | _ |  |  |  | 607094 | 607094 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 607094 | 100% | 607094 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
186 | Строительство отстойно-разворотных площадок в мкр. Саялы-2, Шанырак-5 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 382704 | 357938 |  |  | _ | Модульное здание 2 Площадь покрытия проезжей части - 2 274 кв.м. | 2,274 м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
187 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. мкр. «Жас-Канат», ул.Баймаганбетова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 373842 | 347435.163 |  |  | _ | Площадь участка проектирования - 3034 м2 Площадь дорожного покрытия - 1905 м2 | _ |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40000 | 100% | 40000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
188 | Строительство надземного пешеходного перехода через ж/д пути по ул. Ержанова | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 727079 | 727079 |  |  | _ | Площадь застройки - 257 м2 | _ |  |  |  | 197293 | 197293 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 197293 | 100% | 197293 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
189 | Установка электронных табло по городу Алматы | 12 1 328 007 000 | 2025-2027 | 9828851 | 9608501.2 |  | 9608501.2 |  | Установка электронных табло по городу- 1 888 шт. |  | переходящий проект |  |  | 1428907 | 1428907 |  |  | 488107 | 488107 |  |  | 0 |  | 940800 | 65.84% | 940800 | 65.84% | 1 |  |  |  | Проект переходящий
190 | Строительство дорог в полицентре «Восточные ворота» | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 39196085 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
191 | Строительство дорог в политцентре «Западные ворота» (дороги в квадрате улиц Б. Момышулы, Монке Би, Онгарсыновой и пр. Рыскулова в Алатауском районе) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 89028718 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Конкурс объявлен 26.03.2026г., предварительный срок окончания приема заявок 03.04.2026г.
192 | Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 11510998 |  |  | 9000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Договор не был заключен
193 | Пробивка пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы город | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6443080 | 6458041.891 |  | 5200000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
194 | Пробивка ул.Онгарсыновой до пр. Райымбека | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 1015707 | 958082.828 |  | 986351 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
195 | Пробивка ул. Муканова от пр. Райымбека до ул.Макатаева | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6323418 | 6194511.528 |  | 3100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
196 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». 2 - уч. от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 26189257 | 27114794.56 |  | 6177570 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
197 | Пробивка ул.Жубанова от ул.Момышулы до границы города. 2 очередь от ул. Момышулы до ул. Бегалиева в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 8473003 | 9789867.465 |  | 4000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
198 | Реконструкция моста через реку Есентай по пр. Аль-Фараби | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2270767 | 2206686.888 |  | 1004552 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
199 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. Мкр. «Кокжиек» г.Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 254828 | 23178181 |  | 238111 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
200 | Строительство дорог в мкр. Теректи | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2994336 | 2852135.055 | [8 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 145500 | 145500 |  |  | 0 |  | 4500 | 3% | 4500 | 3% | 1
5.2. | ПСД |  |  |  | 3876119.1054 | 0 | 903507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361810.2 | 361810.2 | 0 | 0 | 361383.0105 | 361383.0105 | 0 | 0 | 0 |  | 427.1895 | 0.1181% | 427.1895 | 0.1181% | 27 | 0 | 2 | 0 | 0
201 | Разработка ПСД на пробивку ул. Северное кольцо до граицы города | 12 1 329 007 015 | 2022-2026 |  | 105626.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
202 | Разработка ПСД на пробивку ул. Хмельницкого от мкр. "Кайрат" до Талгарского тракта (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 167140 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Перешел на стадию СМР
203 | Разработка ПСД по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Северное кольцо - ул. Жансугурова | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 262191 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
204 | Разработка ПСД по реконструкцию перекрестка пр. Аль-араби – Ремизовка | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 166630.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
205 | Разработка ПСД реконструкции Талгарского тракта от ул. Халиуллина до границы города | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 212853 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
206 | Корректировка ПСД на реконструкцию проспекта Рыскулова от пр. Суюнбая до мкр. «Атырау-3», с устройством разворотной эстакады по типу «Подкова» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 147302.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
207 | Разработка ПСД 10-ти отстойно-разворотных площадок (2-этап) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 294158.407 |  |  |  | Заключение ГЭ - 10 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
208 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля между железнодорожным вокзалом "Алматы-2" и вестибюлем№1 станции "Райымбек батыра" метрополитена г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 124479.027 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 1845 | 1845 |  |  | 1844.8144 | 1844.8144 |  |  | 0 |  | 0.18562 | 0.01006% | 0.18562 | 0.01006% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
209 | Корректировка ПСД по строительству надземного пешеходного перехода южной транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 30897.042 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5897 | 5897 |  |  | 5896.9424 | 5896.9424 |  |  | 0 |  | 0.0576 | 0.0009768% | 0.0576 | 0.0009768% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
210 | Разработка ПСД строительство подземного пешеходного перехода по ул.Тимирязева в районе КазНУ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 66340 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 56797 | 56797 |  |  | 56796.8547 | 56796.8547 |  |  | 0 |  | 0.14531 | 0.0002558% | 0.14531 | 0.0002558% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
211 | Разработка ПСД на строительство и реконструкция дорог в микрорайонах Ерменсай, Нурлытау, Нур-Алатау | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 195771 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
212 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы - Усть-Каменогорск в районе поселка «Ынтымак» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 131636.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
213 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы – Усть-Каменогорск в районе «Gate City» КМ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 277204 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
214 | Разработка ПСД на строительство дороги к горнолыжному комплексу "Кокжайлау". Корректировка | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 293366.3678 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 98367 | 98367 |  |  | 98367 | 98367 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
215 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Ахметова, ул. Закарпатская с пробивкой до БАКАД и транспортной развязкой | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 357446.8427 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
216 | Разработка ПСД на строительство автодорожного моста через БАК по ул. Сулейменова в мкр. "Рахат-Мадениет" | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 67847.2069 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
217 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Тайбагар, Нигмет и Закарпатской от ул. Бухтарминская до Аэропорта г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Договор не был составлен
218 | Корректировка ПСД Строительство дороги (улицы) Акын Сара Карасайского района Алматинской области | 12 1 329 007 015 | 2026 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Договор не был составлен
219 | Корректировка ПСД «Строительство автомобильной дороги ул. Северное полукольцо Илийского района Алматинской области». 1-я очередь строительства». | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 25469.3 |  | 25470 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
220 | Разработка ПСД на пробивку ул. Кажымукана от пр. Назарбаева до пр. Сейфулина. (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 45899.35 |  | 10000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
221 | Разработка ПСД на пробивку ул. Сатпаева от ул. Луганского до ВОАД | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 374796.36 |  | 200000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
222 | Разработка ПСД реконструкции и строительство автодороги от Медеу до ущелья Кимасар | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 169803 |  | 169804 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
223 | Разработка ПСД реконструкции автодороги участка ул. Бейсеуова (3,9 км) мкр. Музтау – Бутаковское ущелье | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 171956.031 |  | 171957 | [6 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
224 | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство автодороги отрезок от пос. Котырбулак (Тау-Самал) с подъездом до Пионера | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 145600 |  | 145600 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
225 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля от вокзала Алматы-2 до станции Райымбек батыра (ГЭ) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 6303.115 | [8 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 4458.3 | 4458.3 |  |  | 0 |  | 541.7 | 10.83% | 541.7 | 10.83% | 1
226 | Проведение ГЭ по проекту "Строительство 5-ти ОРП ул. Кожабекова г. Алматы" (разворотная площадка троллейбусов) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2392.3 | [8 empty] | 1634 | 1634 |  |  | 1692.129 | 1692.129 |  |  | 0 |  | -58.129 | -3.557% | -58.129 | -3.557% | 1
227 | Проведение ГЭ по проекту Строительство 5-ти ОРП Севернее пр. Абая восточнее ул. К. Медеубекова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2333.856 | [8 empty] | 1594 | 1594 |  |  | 1650.77 | 1650.77 |  |  | 0 |  | -56.77 | -3.561% | -56.77 | -3.561% | 1
228 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пешеходной зоны по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Сейфуллина | 123011015 | 2025-2026 |  | 14647.2 |  | 14647.2 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | Заключение экспертизы № PEG-0104/25 от 10.07.2025 г.
229 | Разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от Розыбакиева до Даргомыжского | 123011015 | 2025-2026 |  | 16029 |  | 16029 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г.
6. Коммунальное хозяйство |  |  |  | 198546622.4999 | 193825099.1922 | 0 | 13513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524 | 89095172.2 | 89095172.2 | 0 | 0 | 21217125.1992 | 21217125.1992 | 0 | 0 | 0 |  | 67878047.0008 | 76.19% | 67878047.0008 | 76.19% | 17 | 4 | 3 | 0 | 0
6.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 197753761.05 | 193032237.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88729166 | 88729166 | 0 | 0 | 20922118.9992 | 20922118.9992 | 0 | 0 | 0 |  | 67807047.0008 | 76.42% | 67807047.0008 | 76.42% | 15 | 4 | 1 | 0 | 0
230 | Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы | 07 2 123 043 015 | 2025-2026 | 1336005 | 1269272.5 |  |  |  | 1) Площадь территории – 13478,00 м2; 2) Площадь застройки канала - 5864,0000 м2; 3) Площадь покрытия автомобильных дорог и тротуаров - 4500,00 м2; 4) Площадь озеленения - 3114,00 м2; 5) Площадь поливной системы - 1576 м2; 6) Общая протяженность электроснабжения - КЛ-04кВ - 3385 м; |  |  |  |  | 836004 | 836004 |  |  | 836003.9992 | 836003.9992 |  |  | 0 |  | 0.00081 | 9.689e-08% | 0.00081 | 9.689e-08% | 1
231 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Западной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 6278430 | 5708412.954 | [8 empty] | 902968 | 902968 |  |  | 173920 | 173920 |  |  | 0 |  | 729048 | 80.74% | 729048 | 80.74% | 1
232 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Центральной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 8154910 | 7532148.8104 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
233 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Восточной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 4177190 | 3788268.3075 | [5 empty] | 0 |  |  | 1400000 | 1400000 |  |  | 96000 | 96000 |  |  | 0 |  | 1304000 | 93.14% | 1304000 | 93.14% | 1
234 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 1 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2242540 | 1944414.0617 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
235 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 2 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2026685 | 1663608.4088 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
236 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Байтурсынова, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 9626210.45 | 9283761 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 8419596 | 8419596 |  |  | 1942984 | 1942984 |  |  | 0 |  | 6476612 | 76.92% | 6476612 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № ПСДЭ-0216/25 от 05.12.2025 г. Договор №04/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
237 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Луганского, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транпортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 19701855 | 19453539 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 17433203 | 17433203 |  |  | 4023046 | 4023046 |  |  | 0 |  | 13410157 | 76.92% | 13410157 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № СП-0010/25 от 05.12.2025 г. Договор №03/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
238 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Розыбакиева от улицы Аль-Фараби до улицы Толе Би, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 15348162.8 | 15020840 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 13630797 | 13630797 |  |  | 3145568 | 3145568 |  |  | 0 |  | 10485229 | 76.92% | 10485229 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № НурЕ-0159/25 от 04.12.2025 г. Договор №02/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
239 | Комплексная реконструкция Парка Первого Президента с формированием архитектурно-планировочной входной зоны и надземных пешеходных мостов | 07 3 520 003 000 | 2026 | 44029634 | 43742232 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39307499 | 39307499 |  |  | 9056096 | 9056096 |  |  | 0 |  | 30251403 | 76.96% | 30251403 | 76.96% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № СП-0009/25 от 05.12.2025 г. Договор №01/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
240 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жандосова от реки Большая Алматинка до проспекта Абая, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 8200523 | 7847305 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Положительное заключение № EG7-0039/25 от 24.12.2025 г. На момент требуемого периода отчета договор еще не был составлен
241 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жарокова от улицы Толе би до проспекта Аль-Фараби на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 14774159 | 14774159 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Положительное заключение № AEXP-0030/26 от 30.12.2025 г. На момент требуемого периода отчета договор еще не был составлен
242 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сейфуллина от улицы Толе би до улицы Алдар Косе, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5360645 | 5359764 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 4713991 | 4713991 |  |  | 1087844 | 1087844 |  |  | 0 |  | 3626147 | 76.92% | 3626147 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № AEXP-0024/25 от 10.12.2025 г. Договор №05/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
243 | "На строительство парковой территории вокруг Аэропортского озера",включая прохождение положительной вневедомствен ной экспертизы | 07 3 520 003 000 | 2026-2027 | 43870565 | 43803241 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Заключение № SAQ-0070/26 от 09.06.2026 г. Договор на СМР еще составлен
244 | "Разработка рабочего проекта "Благоустройс тво улиц вдоль ул.Майлина от ул.Ахметова до ул.Бухтарминс кой (1,2 км) " | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5333017 | 5290718.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Заключение № SAQ-0067/26 от 04.06.2026 г. Договор на СМР еще составлен
245 | Преобразования территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2885955 | 2834960.3 |  |  |  | общая площадь территории – 6,5 га. |  |  |  |  | 826479 | 826479 |  |  | 187384 | 187384 |  |  | 0 |  | 639095 | 77.33% | 639095 | 77.33% |  | 1 |  |  | Договор № 250030/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 30/02 от 18.03.2026
246 | Преобразование территории вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходнотранспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2487867 | 2438966.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,2 га. |  |  |  |  | 753193 | 753193 |  |  | 225958 | 225958 |  |  | 0 |  | 527235 | 70% | 527235 | 70% |  | 1 |  |  | Договор № 250031/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 31/02 от 20.03.2026 г. Заключение № Фрост-0116/25 от 27.03.2025 г.
247 | Строительство зеленой зоны севернее парка «Южный» в городе Алматы | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 1030407.8 | 978393.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,5 га. |  |  |  |  | 207203 | 207203 |  |  | 74215 | 74215 |  |  | 0 |  | 132988 | 64.18% | 132988 | 64.18% |  | 1 |  |  | Договор № 250033/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 33/04 от 20.03.2026 г. Заключение № QazEP-0102/24 от 06.12.2024 г.
248 | Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 |  | 255172 |  |  |  | количество - 66 |  |  |  |  | 255172 | 255172 |  |  | 73000 | 73000 |  |  | 0 |  | 182172 | 71.39% | 182172 | 71.39% |  |  | 1 |  | Договор № 250027/00 от 12.05.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 27/02 от 12.03.2026
249 | «Капитальный ремонт Аллеи Геологов, распложенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К. Сатпаева» | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 | 889000 | 43061 |  |  |  | общая площадь территории – 1,4 га. |  |  |  |  | 43061 | 43061 |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 42961 | 99.77% | 42961 | 99.77% |  | 1 |  |  | Договор № 250040/00 от 02.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 40/02 от 30.03.2026
6.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 792861.4499 | 0 | 13513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524 | 366006.2 | 366006.2 | 0 | 0 | 295006.2 | 295006.2 | 0 | 0 | 0 |  | 71000 | 19.4% | 71000 | 19.4% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
250 | Разработка ПСД преобразования территории 5 улиц | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 554976.8179 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  | С поставщиком ТОО «Улмад» был заключен договор №250010/00 от 02.06.2025 года, который впоследствии расторгнут в одностороннем порядке 05.09.2025 года в связи с нарушением ограничений, предусмотренных пп. 2) п. 4 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. Не было освоения в 2026 году.
251 | ПСД на реконструкцию сквера Западнее пр. Назарбаева, Севернее ул. Ганди | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 224371.432 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10000 | 100% | 10000 | 100% |  | 0 | 1 | 0 | Отказ от проекта в связи с реализацией проекта за счет частного инвестора
252 | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт сквера возле театра имени Мусрепова (проспект Абылай хана- улица Маметова) | 123011015 | 2025-2026 |  | 13513.2 |  | 13513.2 | [6 empty] | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г.
253 | Разработка ПСД на реконструкцию производственной базы ГКП "Алматы Тазалык" по Алмалинскому району по ул. Наурызбай батыра - 7 | 07 1 511 008 015 | 2025-2026 | [5 empty] | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  | 57524 | 61000 | 61000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 61000 | 100% | 61000 | 100% | 1 |  |  |  | Договор не заключен, ведется проектирование.
7. Соц. обеспечение |  |  |  | 32557271.792 | 31792118.3631 | 0 | 12229852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266453.9997 | 4266453.9997 | 0 | 0 | 4165297.9997 | 4165297.9997 | 0 | 0 | 0 |  | 101156 | 2.371% | 101156 | 2.371% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 32557271.792 | 31792118.3631 | 0 | 12229852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266453.9997 | 4266453.9997 | 0 | 0 | 4165297.9997 | 4165297.9997 | 0 | 0 | 0 |  | 101156 | 2.371% | 101156 | 2.371% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр. Райымбека, 312, Алмалинский район, города Алматы | 06 1 373 039 015 | 2025-2026 | 3920703 | 3915676.7987 |  |  |  | Мощность - 100 человек в смену, общая площадь здания - 7632,59 м2 |  |  |  |  | 762638 | 762638 |  |  | 762638 | 762638 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
255 | Реконструкция с пристройкой к зданию РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац», по адресу: мкр. 12, Ауэзовский район, города Алматы | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 25307124 | 24709885.3969 |  | 10191352 |  | Площадь застройки - 7654,95 м2 Вместимость залов - 226+744 мест, в том числе МГН |  |  |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
256 | Реконструкцию здания Союза писателей Казахстана по адресу: пр. Абылай хана, д. 105, Алмалинский район, города Алматы (литер А) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1925082 | 1860503.1018 |  | 800000 |  | Площадь земельного участка - 0,4689 га, общая площадь - 2353,54 м2, вместимость – 294 мест |  |  |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
257 | Мемориальный комплекс «Райымбек Батыра» города Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека.196 А, в связи с изменениями согласно Эскизного проекта от 22.02.2025 года | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1404362.792 | 1306053.0658 |  | 1238500 |  | Общая площадь земельного участка - 0,3627 га, общая площадь - 1481,4 м2, площадь застройки - 804,5 м2, вместимость – 181 человек |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
258 | «Текущий ремонт кровли и электрических сетей КГУ ЦСУ «Шапағат» по адресу: ул. Кунаева, дом 122.» | 355022015 | 2026 | [10 empty] | 46900 | 46900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 46900 | 100% | 46900 | 100% | 1 |  |  |  | Денежные средства выделены решением маслихата от 10.06.2026 г. № 307
259 | «Текущий ремонт забора КГУ КЦ «Жан-Сая».» | 355028015 | 2026 | [10 empty] | 10300 | 10300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10300 | 100% | 10300 | 100% | 1 |  |  |  | Конкурс повторно объявлен.
260 | «Текущий ремонт фасада здания КГУ ЦСУ «Сенім», расположенного по адресу: ул. Лебедева, дом 31.» | 355022015 | 2026 | [10 empty] | 43956 | 43956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 43956 | 100% | 43956 | 100% | 1 |  |  |  | Конкурс повторно объявлен.
8. Газификация |  |  |  | 2425349.865 | 2337343.8173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 2321269.695 | 2233263.6473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0
261 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района города Алматы | 07 1 512 008 015 | 2024-2026 | 1556216 | 1507872.5975 |  |  |  | Протяженность газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории – 6732 м., общая протяженность воздушных линий 0,22 кВ – 184 м., общая протяженность кабельных линий 0,22 кВ - 315 м., установленная мощность электроприемников – 25 кВт |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
262 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 765053.695 | 725391.0498 |  |  |  | Протяженность газопровода -4 340м. |  |  |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
8.2. | ПСД |  |  | 0 | 104080.17 | 0 | 0 | 0 | Заключение ГЭ - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
263 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 1 512 008 015 | 2025-2026 |  | 104080.17 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
9. Культура и спорт |  |  |  | 186050155.8058 | 185088513.5615 | 0 | 16990036.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160576.4608 | 10160576.4608 | 0 | 0 | 7761374.8517 | 7761374.8517 | 0 | 0 | 0 |  | 2399201.609 | 23.61% | 2399201.609 | 23.61% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 184432172.2632 | 183470530.0189 | 0 | 16814752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130576.4608 | 10130576.4608 | 0 | 0 | 7731374.8517 | 7731374.8517 | 0 | 0 | 0 |  | 2399201.609 | 23.68% | 2399201.609 | 23.68% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Реконструкция с пристройкой к зданию РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац», по адресу: мкр. 12, Ауэзовский район, города Алматы | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 25307124 | 24709885.3969 |  | 10191352 |  | Площадь застройки - 7654,95 м2 Вместимость залов - 226+744 мест, в том числе МГН |  |  |  |  | 3432660 | 3432660 |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 0 |  | 326711.461 | 9.518% | 326711.461 | 9.518% | 1
265 | Реконструкцию здания Союза писателей Казахстана по адресу: пр. Абылай хана, д. 105, Алмалинский район, города Алматы (литер А) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1925082 | 1860503.1018 |  | 800000 |  | Площадь земельного участка - 0,4689 га, общая площадь - 2353,54 м2, вместимость – 294 мест |  |  |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
266 | Мемориальный комплекс «Райымбек Батыра» города Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека.196 А, в связи с изменениями согласно Эскизного проекта от 22.02.2025 года | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1404362.792 | 1306053.0658 |  | 1238500 |  | Общая площадь земельного участка - 0,3627 га, общая площадь - 1481,4 м2, площадь застройки - 804,5 м2, вместимость – 181 человек |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
267 | Реконструкцию здания ВСК «Медеу» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 29750432.1428 | 29750432.1428 |  | 1887900 |  | Территория участка - 4,67 га Общая площадь - 12945 м2 Площадь застройки - 9779,1 м2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
268 | Строительство футбольного стадиона на 35 000 мест по адресу г. Алматы, Медеуский район, западнее ТРЦ «Aport East Mall» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 83260821.4284 | 83260821.4284 |  | 2697000 |  | Футбольный стадион на 35 000 мест |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
269 | Cтроительство здания Казахстанской федерации гимнастики, по адресу: ул. Момышұлы и Монке би, Алатауский район | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
270 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Майлина, 42а, Турксибский район г.Алматы | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 11699414 | 11497898.9833 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
271 | Создание Музея для детей | 07 3 520 003 000 | 2024-2026 | 16084935.9 | 16084935.9 |  |  |  | Площадь Музея 11 031,50 кв.м. |  |  |  |  | 6401205 | 6401205 |  |  | 4328714.852 | 4328714.852 |  |  | 0 |  | 2072490.148 | 32.38% | 2072490.148 | 32.38% | 1 |  |  |  | В связи с отставанием от графика выполнения работ часть объёмов строительно-монтажных работ, предусмотренных на 2025 год, не была выполнена в установленные сроки. Работы и поставки осуществляются в рамках действующего долгосрочного договора, в связи с чем выполнение отдельных этапов перенесено на последующие периоды. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
9.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 1617983.5426 | 0 | 175284.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Разработка ПСД на строительство здания музыкально-драматического театра, по адресу: ул. Шагабутдиновна, Бостандыкский район, г. Алматы | 08 1 373 014 015 | 2024-2026 |  | 165457.9967 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - апрель 2026 года
273 | Разработка ПСД на реконструкцию здания цирка по адресу пр.Абая 50/1 Бостандыкского района | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 222202.9302 |  | 50000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
274 | Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию зоологического парка в городе Алматы (5 климатических зон) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 432077.9531 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - март 2026 года
275 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Саялы», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 113284.2068 |  | 110284.943 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - февраль 2026 года
276 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Карасу», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 111609.9442 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
277 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Акжар», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 88468.8215 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - июль 2026 года
278 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 49939.8177 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего год. Срок завершения - август 2026 года
279 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона г.Алматы, мкр. «Шугыла», проспект Абая | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 125345.1901 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
280 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой к зданию «Алматинского хореографического училища им. «А.Селезнева» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 158436.4639 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - октябрь 2026 года
281 | Разработка ПСД на строительство и музеефикация Центра Сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы», мкр.«Шанырак-1», улица Отемисулы, дом № 227, Алатауский район г. Алматы (без наружных инженерных сетей связи) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 33064.3354 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
282 | Разработка ПСД на реконструкцию учебно-спортивного помещения «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 134а (без сноса существующего строения) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Управлением расторгнут договор в связи с отставанием графика производства работ. Срок завершения - июль 2026 года
283 | Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса на территории Казахского национального университета им. Аль-Фараби с 50-метровым олимпийским бассейном и трибунами на 2500 зрителей (Бостандыкский район) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 59047.9416 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отсутствует технические задания на проектирование для разработки концепции.
284 | Разработка ПСД «Завершение строительства лыжных трамплинов «Сункар» расположенных по адресу: ул. Каппарова, 167, пр. Аль-Фараби 128/8, Бостандыкский район» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 59047.9416 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - июль 2026 года
10. Природоохранные мероприятия |  |  |  | 22083106.3057 | 21341180.241 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335436 | 3335436 | 0 | 0 | 2060949 | 2060949 | 0 | 0 | 0 |  | 1274487 | 38.21% | 1274487 | 38.21% | 14 | 0 | 5 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
10.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 21181821.2 | 20439895.1353 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 1871500 | 1871500 | 0 | 0 | 0 |  | 1028500 | 35.47% | 1028500 | 35.47% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0
285 | Реконструкция отдельных участков русла реки Каргалы от ул. Жандосова до пр.Рыскулова | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 7062448 | 6943744.6 | [8 empty] | 1000000 | 1000000 |  |  | 957000 | 957000 |  |  | 0 |  | 43000 | 4.3% | 43000 | 4.3% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
286 | Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 8179568 | 8000300 | [5 empty] | 0 |  |  | 900000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
287 | Строительство имущественного комплекса со сносом существующих зданий, расположенного в мкр. 9, д. 9 | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 984305.2 | 984305.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
288 | Реконструкция производственной базы, расположенной по ул. Казыбаева, 18, Жетысуского района, города Алматы» | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 3479951 | 3129625.7295 | [8 empty] | 900000 | 900000 |  |  | 814500 | 814500 |  |  | 0 |  | 85500 | 9.5% | 85500 | 9.5% | 1
289 | Реконструкция участка русла реки Боролдай, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 823305 | 739675.6057 | [8 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
290 | Строительство водоотводных сетей между р.Есентай и р.Керенкулак в г.Алматы | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 652244 | 642244 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
291 | Создание горных маршрутов с установкой объектов ориентирования | 380 002 015 159 | 2026 |  |  |  | 427000 |  | Общая протяженость - 350 км горных троп |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Конкурс был признан несостоявшимся вследствии результатов обжалования
292 | Создание туристской тропы до Большого Алматинского озера | 380 002 015 159 | 2026 |  |  |  | 601520 |  | Общая протяженость - 5,1 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Конкурс был признан несостоявшимся вследствии результатов обжалования
10.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 901285.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435436 | 435436 | 0 | 0 | 189449 | 189449 | 0 | 0 | 0 |  | 245987 | 56.49% | 245987 | 56.49% | 8 | 0 | 3 | 0 | 0
293 | Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки малая Алматинка в городе Алматы, от пр. Рыскулова до оз. Аэропортовское, с благоустройством водоохранной полосы | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 102243 | [5 empty] | 0 |  |  | 52558 | 52558 |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  | 12558 | 23.89% | 12558 | 23.89% |  |  | 1 |  | № AEG-0002/26 от 05.03.2026 г.
294 | Разработка ПСД на реконструкцию гидротехнических сооружений прудов реки Джигитовка на территории мкр.Томирис Алатауского района | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 |  | 127605.7094 | [5 empty] | 0 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | на стадии прохождения государственной экспертизы
295 | Разработка проекта преобразования территории на участке русла реки Улкен Алматы с реконструкцией гидротехнических сооружений от вдхр. Сайран до ул. вдоль Бака, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 144255.6662 | [8 empty] | 72795 | 72795 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 72795 | 100% | 72795 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
296 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Терисбулак от санатория Ак-Кайын до ул. Оспанова в Медеуском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 75727.8346 | [8 empty] | 19826 | 19826 |  |  | 19826 | 19826 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
297 | Разработка ПСД на берегоукрепление (новое строительство) русла реки Улкен Алматы от ул. вдоль БАКа до северной границы города, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 85337.8848 | [8 empty] | 19700 | 19700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 19700 | 100% | 19700 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
298 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Карасу от ул. Бакинская до тупика ул. Орджоникидзе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 69135.6456 | [8 empty] | 16258 | 16258 |  |  | 16258 | 16258 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | № КЭЦ-0005/26 от 17.03.2026 г.
299 | Разработка ПСД на механическую очистку пруда в мкр. Карасу, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 93235.2281 | [8 empty] | 45152 | 45152 |  |  | 45152 | 45152 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | № КЭЦ-0004/26 от 17.03.2026 г.
300 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Абылгазы в Медеуском районе г. Алматы, с благоустройством прилегающей территории. | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 77442.9062 | [8 empty] | 73994 | 73994 |  |  | 35721 | 35721 |  |  | 0 |  | 38273 | 51.72% | 38273 | 51.72% | 1
301 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла р.Тастыбулак в Наурызбайском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 18508.1904 | [8 empty] | 17098 | 17098 |  |  | 8254 | 8254 |  |  | 0 |  | 8844 | 51.73% | 8844 | 51.73% | 1
302 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Карасу 5 в Алатауском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 25222.8715 | [8 empty] | 24052 | 24052 |  |  | 11611 | 11611 |  |  | 0 |  | 12441 | 51.73% | 12441 | 51.73% | 1
303 | Разработки ПСД на реконструкцию гидроузла- вододелителя с административным блоком, расположенных по адресу ул. Кожакеева, 8/1 в Бостандыкском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 82570.1688 | [8 empty] | 81376 | 81376 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 81376 | 100% | 81376 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
11. Теплоэнергетическая система |  |  |  | 37894628.5976 | 27046145.3621 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698066.1828 | 298066.1828 | 0 | 2400000 | 221225.3484 | 221225.3484 | 0 | 0 | 2400000 |  | 76840.8344 | 25.78% | 2476840.8344 | 91.8% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
11.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 35800682.7429 | 24952199.5074 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405000 | 5000 | 0 | 2400000 | 1316.1656 | 1316.1656 | 0 | 0 | 2400000 |  | 3683.8344 | 73.68% | 2403683.8344 | 99.95% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение |  |  | 13784847 | 4871155.7745 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405000 | 5000 | 0 | 2400000 | 1316.1656 | 1316.1656 | 0 | 0 | 2400000 |  | 3683.8344 | 73.68% | 2403683.8344 | 99.95% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали по ул. Масанчи от ТК 6-11 до ТК 6-15 с реконструкцией насосной станции НС «Бухар Жырау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 5107940 | 4871155.7745 | 1400000 |  |  | Реконструкцият тепловых сетей - 2 718 м.; Площадь застройки - 510 м2. Производительность насосный станции - 800 м3/час. |  |  |  |  | 1400000 |  |  | 1400000 | 0 |  |  |  | 1400000 |  | 0 | #DIV/0! | 1400000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
305 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-1 (Гульдер) от ТК 18-3 до ТЭЦ-1 г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 7233480 |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 1316.1656 | 1316.1656 |  |  | 0 |  | 3683.8344 | 73.68% | 3683.8344 | 73.68% | 1 |  |  |  | Договор не был заключен
306 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-3ар от ТК3-14 до ТК3ар-10 г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2026-2027 | 1443427 |  | 1000000 | [7 empty] | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | #DIV/0! | 1000000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Договор не был заключен
| Разработка ПСД котельных |  |  | 0 | 1765704.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция котельной "Айгерим" расп. По адресу: ул. Бенберина 74, мкр. Айгерим, Алатауского района г.Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 23379.5115 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
308 | Разработка ПСД по объекту "Строительство водогрейной котельной мощностью 20 Гкал для многоквартальных жилых комплексов Алатауского района г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 100269.7164 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
309 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция ЦТРП (центр тепловой респред. пункт) расположенного по адресу Ходжанова 37" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 72473.292 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
310 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной школы №151 Алатауского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43398.864 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
311 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Жетысуского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 244223.91 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
312 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Медеуского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 341921.223 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
313 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Турксибского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 940037.868 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
| Электроснабжение |  |  | 20250131.358 | 18315339.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до МЛКТ «Сункар», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 241470 | 239941.6834 |  |  |  | Напряжение сети кВ - 10/0,4, Категория электроснабжения III, Разрешенная существующая мощность - 283 кВт, Общая протяженность трассы КЛ-10кВ - 2668 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-1 - 825 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-2 - 940 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-8581 - 1376 м |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | В связи с экономией СМР. Возвращено в бюджет. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
315 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до мкр. «Ерменсай», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 436533 | 421252.838 |  |  |  | Протяженность ВЛ-0,4кВ - 6,47 км, Протяженность КЛ-10кВ - 3,726 км |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | В связи с экономией СМР. Возвращено в бюджет. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
316 | Развитие электрических сетей Медеуского района | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 439815.358 | 427250.0096 |  |  |  | Строительство РП-10 кВ; Прокладка КЛ-10 кВ – 3 044 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
317 | Строительство ПС-110/6-10 кВ «Кирпичная» с ЛЭП 110 кВ г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 6909314 | 6393991.7212 |  |  |  | Строительство ПС-110/6-10 кВ 2х25 МВА; прокладка КЛ-110 кВ – 4,041 км. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
318 | Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к городу Алматы . Строительство ПС 110/10 10 кВ Туздыбастау и линий электропередач | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 | 11293090 | 9961241.1154 |  |  |  | Установленная мощность основных трансформаторов - 2х40 МВА, Протяженность трассы КЛ-110 кВ - 7,787 км | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
319 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы (мкр. Кенсай, мкр. Кенсай-2, 4-ое объединение Широкая щель,1-е объединение Широкая Щель) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 929909 | 871661.9805 |  |  |  | прокладка КЛ 10кВ марки АСБуг 3х240мм2 до проектируемых КТП 10 кВ; установка КТП 10 кВ - 1шт.; | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
11.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 2093945.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293066.1828 | 293066.1828 | 0 | 0 | 219909.1828 | 219909.1828 | 0 | 0 | 0 |  | 73157 | 24.96% | 73157 | 24.96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение |  |  | 0 | 761555.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293066.1828 | 293066.1828 | 0 | 0 | 219909.1828 | 219909.1828 | 0 | 0 | 0 |  | 73157 | 24.96% | 73157 | 24.96% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Разработка ПСД реконструкции тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (Гульдер) от ТК 18-3 до ТЭЦ | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 75092.0016 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
321 | Разработка ПСД на строительство котельной мощностью 190 Гкал для МЖД расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 |  | 268307.2569 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 119909.1828 | 119909.1828 |  |  | 119909.1828 | 119909.1828 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Длительная разработка ПСД в связи с изменением земельного участка.
322 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство водогрейной котельной 100 Гкал на территории водогрейной котельной ЮРК в г. Алматы» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 418156.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 173157 | 173157 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  | 73157 | 42.25% | 73157 | 42.25% | 1
| Электроснабжение |  |  | 0 | 1332390.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Разработка ПСД по объекту: "Электроснабжение СТ Радуга, СТ Каргалинка, СТ Геолог, СТ Ветеран Наурызбайского района" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 22897.629 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
324 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство участка КЛ-220 кВ Л-2143, Л-2153 ПС-7А АХБК-ПС-154А" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 79887.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
325 | Разработка ПСД электроснабжения в мкр. Теректы Алатауского района г. Алматы" (1,2 очередь) | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 71742.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
326 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство двухцепной КЛ-220 кВ Л-2063, Л-2073 ПС-147А "Таугуль" - ПС - 160 А "Ерменсай" с демонтажем ВЛ-220 кВ | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 117944.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
327 | Разработка ПСД на вынос сети для строительства социального жилья участка КЛ-220 кВ от ПС-147А «Таугуль» до ул. Рыскулова Л-2083, Л-2093 (перевод воздушной линии в кабельную) в мкр. «Калкаман» Наурызбайского района | 09 1 512 012 015 | 2023-2026 |  | 95179.7565 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
328 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей электроснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 639432.6747 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
329 | Разработка ПСД по объекту "Строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения ГЛК «Кок-Жайлау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 209965.05 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
330 | Разработка ПСД по объекту: "Перевод нагрузки линий 110 кВ Л-170А, Л-146 И на ПС -158А "Медеу новая". Демонтаж ПС-110/35/6 кВ №54А "МЕдеу" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43342.83 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
331 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (ул. Спасская) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) Турксибский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 12378.96 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
332 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (район угольной базы) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) в Турксибском районе | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11092.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
333 | Разработка ПСД. Строительство 2-х РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-127А, ПС-171А) Наурызбайский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 16778.106 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
334 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-15А) Жетысуский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11748.69 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
12. Госорганы |  |  |  | 47138410.9829 | 48172653.0206 | 0 | 4126709.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107511.4556 | 7107511.4556 | 0 | 0 | 7012519.9996 | 7012519.9996 | 0 | 0 | 0 |  | 94991.4561 | 1.336% | 94991.4561 | 1.336% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
12.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 46956835 | 47991077.0376 | 0 | 4126709.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101807.4556 | 7101807.4556 | 0 | 0 | 7010808.8136 | 7010808.8136 | 0 | 0 | 0 |  | 90998.642 | 1.281% | 90998.642 | 1.281% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
335 | Строительство административного здания для Службы Государственной Охраны РК, (со сносом существующих зданий, литер В, М, Ф, Л и благоустройство территории) расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык 117/6 | 13 9 373 031 015 | 2021-2026 | 3829170 | 6661278.076 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Общая площадь здания - 7379,4 м2 |  |  |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
336 | Реконструкция зданий Республиканского государственного учреждения «Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова» (литер Е, Ж, И, S), по адресу: ул. Красногорская, дом 4, Турсибский район, г.Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 |  | 1510000 |  | Общая площадь - 34181,11 м2 |  |  |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
337 | Реконструкция здания аппарата акима Алмалинского района, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, города Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 4583843 | 4174299.6187 |  |  |  | Общая площадь здания - 5420,54 м2, строительный объем - 27 051 м3 |  |  |  |  | 1223491.4556 | 1223491.4556 |  |  | 1223491.4556 | 1223491.4556 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
338 | Строительство 5-ти этажного здания казармы для Воинской части 5571 Национальной Гвардии РК, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя 139/15 | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 5923655 | 5644097.099 |  | 0 |  | Общая площадь здания - 11469,5 м2, строительный объем - 34920 м3 |  |  |  |  | 1085000 | 1085000 |  |  | 1006001.358 | 1006001.358 |  |  | 0 |  | 78998.642 | 7.281% | 78998.642 | 7.281% | 1
339 | Реконструкция 3-х этажного здания для воинской части 5571 Национальной гвардии РК в городе Алматы, изготовление и установка 5 блочно-модульных зданий | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 |  | 2616709.6448 | [6 empty] | 41316 | 41316 |  |  | 41316 | 41316 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
340 | Строительство инженерных сетей спецсвязи для резервного командного пункта по адресу: ул. Гоголя, 139, Алмалинский район г. Алматы | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 1307552 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Договор на стадии подписания
341 | Корректировка проекта «Реконструкция здания Департамента юстиции г. Алматы», по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Зенкова, дом 47 (установку грузового и пассажирского лифта) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 116455 | 112905.6638 | [8 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000 | 100% | 12000 | 100% | 1
12.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 181575.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 5704 | 0 | 0 | 1711.186 | 1711.186 | 0 | 0 | 0 |  | 3992.814 | 70% | 3992.814 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Разработка ПСД на реконструкцию административного здания, по адресу: пр. Аль-Фараби, д.75А, Бостандыкский район | 13 9 373 031 015 | 2024-2026 |  | 175872.0298 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Срок завершения - июль 2026 года Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы.
343 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция здания Департамента государственных доходов по городу Алматы, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 |  | 5703.9532 | [8 empty] | 5704 | 5704 |  |  | 1711.186 | 1711.186 |  |  | 0 |  | 3992.814 | 70% | 3992.814 | 70% | 1
13. Прочие |  |  |  | 497005287.5074 | 494503154.1383 | 58366543 | 266064679.44 | 167700000 | 0 | 0 | 15 | 40724404 | 6190818.632 | 16644129.955 | 8062180.955 | 175284 | 8406665 | 13777084.5463 | 5195135.5463 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 2867045.4087 | 34.8% | 2867045.4087 | 17.23% | 6 | 1 | 2 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |  |  | 493685555.5074 | 491250118.6817 | 58366543 | 265064679.44 | 167700000 | 0 | 0 | 15 | 40724404 | 6190818.632 | 16013129.955 | 7431180.955 | 175284 | 8406665 | 13146084.5463 | 4564135.5463 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 2867045.4087 | 37.69% | 2867045.4087 | 17.9% | 5 | 1 | 2 | 0
| ГКП на ПХВ "Алматы паркинг" |  |  | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1
344 | Строительство механизированных парковок (с лифтовой системой) | 13 9 328 065 015 | 2025-2026 | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | 0 | 221630 | 221630 |  |  | 221630 | 221630 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Согласно постановлению № 4/707 от 19.12.2024 г. были выделены денежные средства на реализацию объектов строительства механизированных парковок по адресам: мкр. Самал-1 и мкр. Самал-2 (южнее ул. Снегина, западнее ул. Мендикулова, г. Алматы). В установленном порядке проведены конкурсные процедуры. По итогам конкурса заключены договоры с ТОО «ABADAN Construction» от 10.02.2025 г. и с ТОО «Отау-Құрмет» от 07.02.2025 г.В дальнейшем реализация проекта была отменена на основании поступивших обращений жителей и официального письма акимата Медеуского района.Ранее перечисленный авансовый платёж в размере 30% (221 630 тыс. тенге) возвращён и направлен в бюджет города Алматы. Платёжное поручение № KS03844/25-786 от 07.11.2025 г.
| ГКП на ПХВ «Метрополитен» |  |  | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 4240789.41 | 8581949 | 0 | 175284 | 8406665 | 8581949 | 0 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
345 | Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман | 12 5 329 019 015 | 2017-2026 | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 |  | Протяженность - 2 км |  |  | 40724404 | 4240789.41 | 8581949 |  | 175284 | 8406665 | 8581949 |  | 175284 | 8406665 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Изм.тех.решений на сумму 20 112 939,095 тыс.тг. Протокол МБК №20 от 05.12.22г. Ориентировочный срок завершение проекта - 31.12.26г.
| ТОО "Алматы Тұрғын ұй" |  |  | 3493104 | 3493104 | 0 | 3493104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3493104 | 3493104 | 0 | 0 | 3342505.5463 | 3342505.5463 | 0 | 0 | 0 |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% | 0 | 0 | 1 | 0
346 | Проведение капитального ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 13 9 511 065 015 | 2025-2026 | 3493104 | 3493104 |  | 3493104 |  | ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 42 МЖД ремонтные работы | 1. Ремонтные работам в 7 МЖД перенос работ на 2026г. В 1кв. 2026 года в 3 МЖД работы завершены, в 3 МЖД ожидается завершение до 30.04.2026г. в 1 МЖД ожидается завершение до 01.08.2026г. В 2 МЖД отказ от ремонта, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. 2. Замена лифтового оборудования. В связи с поздним поступлением денежных средств (второй транш на сумму 1 762 185,0 тыс. тенге поступил 29.10.2025г.) перенос работ на 2026 год. Завершение работ планируется до 30.04.2026г. В 1 МЖД отказ от замены лифтового оборудования, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. |  |  | 3493104 | 3493104 |  |  | 3342505.5463 | 3342505.5463 |  |  | 0 |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% |  |  | 1 |  | 1. Ремонтные работы в 2 МЖД на стадии стадии реализации, в 2 МЖД отказ от ремонта, планируется произвести возврат бюджетных средств. 2. Замена лифтового оборудования работы завершены.
| АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» |  |  | 418448959 | 420147754.177 | 0 | 250748959 | 167700000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% | 1 | 1 | 0
347 | Увеличение уставного капитала АО «СПК» Алматы для реализации проекта «Выкуп земельных Участков для строительства общеобразовательной школы» | 13 9 326 065 015 | 2025-2026 |  | 1698795.177 |  |  |  | Увеличение уставного капитала для выкупа земельных участков на 1 698 796 тыс. тенге |  | 15 |  | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% |  | 1 |  | 28.07.2025 года приказом АБП утверждена корректировка ФЭО в части изменения сроков реализации ФЭО (продление срока реализации до 31 декабря 2026 года). | В 2025 году осуществлен выкуп 7 земельных участков из 22 запланированных:ДКП №269 от 03.02.2025 г., ДКП №299 от 05.02.2025 г., ДКП №410 от 13.02.2025 г., ДКП №412 от 13.02.2025 г., ДКП б/н от 04.03.2025 г., ДКП №1167 от 25.04.2025 г., ДКП б/н от 06.08.2025 г. Проводятся переговоры с собственниками оставшихся объектов.
348 | Увеличение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» для реализации проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера» | 13 9 326 065 015 | 2026-2027 | 418448959 | 418448959 |  | 250748959 | 167700000 |  | Разработка ПСД и экспертиза (за счет МБ) Строительно-монтажные работы (РБ, МБ) Технический надзор и управление проектом (за счетМБ) |  |  |  | 39 241 429 | 39 241 429 |  |  | 39 241 429 | 39 241 429 |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  |  | Средства выделены в соотвествии с решением маслихата города Алматы от 10.06.2026 г. №307 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года № 267 «О бюджете города Алматы на 2026-2028 годы». В июне 2026 года в Министерство транспорта РК направлен бюджетный запрос на финансирование проекта из республиканского бюджета: - на 2026 год в размере 29 450 000 тыс. тенге; - на 2027 год в размере 81 350 000 тыс. тенге; - на 2028 год в размере 56 900 000 тыс. тенге.
| ГКП на ПХВ «Алматы Су» |  |  | 2526847.7 | 2435706.56 | 0 | 421798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421798 | 2105050 | 2105050 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1105050 | 52.5% | 1105050 | 52.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | На реализацию проекта «Модернизация систем автоматизации и КИПиА ГКП на ПХВ «Алматы Су» - строительство Автоматизированной системы управления технологическими процессами | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 2526847.7 | 2435706.56 |  | 421798 |  | Общая протяженность кабельных линии - 93 444 м. | Аванс в размере 30% оплачен полностью. | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг. |  | 1421798 | 2105050 | 2105050 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  | 1105050 | 52.5% | 1105050 | 52.5% | 1 |  |  |  | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг.
| Модернизация котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» |  |  | 218748.2427 | 214071.48 | 0 | 214071.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 218748.2427 | 214071.48 |  | 214071.48 |  | Реконструкция котельной – 1 ед. | невыполненное мероприятие | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Выполнено 87%, неисполнение в связи с истечение срока действия Договора. Судебные процедуры. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
| ТОО «Eco Almaty» |  |  | 0 | 444606.5647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440833 | 440833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440833 | 100% | 440833 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0
351 | Для приобретения основных средств на развитие ТОО «Eco Almaty» | 13 9 513 065 015 | 2025 |  | 444606.5647 | [8 empty] | 440833 | 440833 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 440833 | 100% | 440833 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
13.2 | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 3319732 | 3253035.4567 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Строительство пожарного депо на 6 автомашин в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 02 1 373 030 015 | 2025-2026 | 3319732 | 3253035.4567 |  | 1000000 |  | Общая площадь здания - 6186,12 м2 м2 |  |  |  |  | 631000 | 631000 |  |  | 631000 | 631000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
Note on N289: Скидка от подрядчика

## Лист1 (hidden)
| стоимость ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
реал | 1849599733.0574 | 1713151038.8091 | 209406732.4944 | 102596640.6863 | 106810091.8081 | 352
план
завер
1. Образование | 166239334.6344 | 161013959.4788 |  |  |  | 156265757.065 | 8236674 | 1736903.5693 | 166239334.6344
2. Здравоохранение | 110888227.2633 | 0 | 110888227.2633 | 3064419.1634 | 112998.1 | 110667500.1634 | 107729 | 112998.1 | 110888227.2633
3. Водообеспечение | 162887330.2322 |  |  |  |  | 151276081.238 | 11611248.9942 |  | 162887330.2322
4. Жилье | 32177879.8577 |  |  |  |  | 32177879.8577 |  |  | 32177879.8577
5. Дороги | 353706127.7134 |  |  |  |  | 287255504.2014 |  | 30676.2 | 287286180.4014
6. Коммунальное хозяйство | 198546622.4999 |  |  |  |  | 191015508.0679 | 7293229.8 | 237884.632 | 198546622.4999
7. Соц. обеспечение | 32557271.792 |  |  |  |  | 32557271.792 |  |  | 32557271.792
8. Газификация | 2425349.865 |  |  |  |  | 2425349.865 |  |  | 2425349.865
9. Культура и спорт | 186050155.8058 |  |  |  |  | 186050155.8058 |  |  | 186050155.8058
10. Природоохранные мероприятия | 22083106.3057 |  |  |  |  | 21818492.432 |  | 264613.8737 | 22083106.3057
11. Теплоэнергетическая система | 37894628.5976 |  |  |  |  | 37894628.5976 |  |  | 37894628.5976 | 46956835
12. Госорганы | 47138410.9829 |  |  |  |  | 45830858.9829 | 1307552 |  | 47138410.9829 | 45830858.9829
13. Прочие | 497005287.5074 |  |  |  |  | 492773417.5074 | 0 | 4231870 | 497005287.5074 | 1307552
1814428352.8881
28556433.7942
6614946.3751
| 1748008405.5761 |  |  |  |  | 11611248.9942
| 28556433.7942 |  |  |  |  | 7293229.8
| 6614946.3751 |  |  |  |  | 1307552
48.57%
|  |  |  | 48.99% | 106810091.8081 | 0.51006
| ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
свод | 1849599733.0574 | 1713151038.8091 | 209406732.4944 | 102596640.6863 | 104410091.8081 | 352
реал | 1814428352.8881 | 1677980896.6664 | 199966023.4155 | 97115037.5167 | 100450985.8988 | 321
план | 28556433.7942 | 28416027.6592 | 5189645.6208 | 1585868.1652 | 3603777.4556 | 12 | 30.56%
завер | 6614946.3751 | 6754114.4835 | 4251063.458 | 3895735.0043 | 355328.4537 | 19 | 91.64%
1. Образование | [5 empty] | 355328.4537
2. Здравоохранение | 35171380.1692 |  | 9440709.0788 | 5481603.1696 | 3959105.9092
3. Водообеспечение
4. Жилье |  |  |  | 58.06% | 41.94%
5. Дороги
6. Коммунальное хозяйство
7. Соц. обеспечение
8. Газификация
9. Культура и спорт
10. Природоохранные мероприятия
11. Теплоэнергетическая система
12. Госорганы
13. Прочие
| ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
СВОД
1. Образование
2. Здравоохранение
3. Водообеспечение
4. Жилье
5. Дороги
6. Коммунальное хозяйство
7. Соц. обеспечение
8. Газификация
9. Культура и спорт
10. Природоохранные мероприятия
11. Теплоэнергетическая система
12. Госорганы
13. Прочие

## прил4-МБ свод реал
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за 1 квартал 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [19 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Количество проектов
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ВСЕГО |  |  |  | 1814428352.8881 | 1677980896.6664 | 60879908.9 | 439786401.5452 | 180276153.9 |  | 0 | 2645987.2419 | 42503726.4908 | 40082694.7724 | 199966023.4155 | 188931884.4155 | 227474 | 10806665 | 97115037.5167 | 88477954.1167 | 230418.4 | 8406665 | 2400000 | 22.21% | 100450985.8988 | 53.1% | 102850985.8988 | 51.43% | 321 | 0 | 0 | 0
1. Образование |  |  |  | 156265757.065 | 151629169.7129 | 0 | 55011585.8714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19531995.5161 | 19531995.5161 | 0 | 0 | 15587912.3224 | 15587912.3224 | 0 | 0 | 0 |  | 3944083.1937 | 20.19% | 3944083.1937 | 20.19% | 67 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 134032886.08 | 125137832.0117 | 0 | 42047225.6507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15223894.5169 | 15223894.5169 | 0 | 0 | 11329811.3232 | 11329811.3232 | 0 | 0 | 0 |  | 3894083.1937 | 25.58% | 3894083.1937 | 25.58% | 29 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция здания детского сада №37, по адресу: мкр. «Нуркент», Алатауского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2383710 | 2143822.2351 |  | 2015000 |  | 320 мест, общая площадь здания - 5830,0 м2 | 300 мест, общая площадь здания - 5000,0 м2 |  |  |  | 110975.699 | 110975.699 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110975.699 | 100% | 110975.699 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
2 | Реконструкция здания ясли-сада №10 по адресу: ул. Шевченко, дом 186 А, Алмалинский район, г. Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2109388 | 2022686.0644 |  | 650000 |  | Общая площадь здания - 2347,92 м2 | Общая площадь здания - 2000 м3 |  |  |  | 927020.241 | 927020.241 |  |  | 840468.4992 | 840468.4992 |  |  | 0 |  | 86551.7418 | 9.337% | 86551.7418 | 9.337% | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство детского сада по ул. Тлендиева, 49, Алмалинский район (со сносом здания) | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 3100763 | 2942352.3111 |  | 100000 |  | 240 мест, общая площадь здания - 5503,40 м2 | 241 мест, общая площадь здания - 5000 м2 |  |  |  | 735000 | 735000 |  |  | 591000 | 591000 |  |  | 0 |  | 144000 | 19.59% | 144000 | 19.59% | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство детского сада на 240 мест, по адресу: южнее пробиваемого пр. Абая, западнее р. «Карагайлы», Наурызбайского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2756897 | 2645341.0664 |  | 1327000 |  | 240 мест, общая площадь здания - 3049,11 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 867000 | 867000 |  |  | 804125.4998 | 804125.4998 |  |  | 0 |  | 62874.5002 | 7.252% | 62874.5002 | 7.252% | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне «Курамыс» Наурызбайского района города Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 | 2737433 | 2461861.0047 |  | 1133361 |  | 320 мест, площадь застройки- 2502,21 м2 | 300 мест, площадь застройки- 2000 м2 |  |  |  | 1133361 | 1133361 |  |  | 985733.0151 | 985733.0151 |  |  | 0 |  | 147627.9849 | 13.03% | 147627.9849 | 13.03% | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство школы на 550 ученических мест, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 3820325 | 2398922.183 |  | 2398922.183 |  | Площадь застройки - 3280,04 м2 | Площадь застройки - 3280,04 м2 |  |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение общей суммы договора
8 | Реконструкция с пристройкой к зданию школы №160, по адресу: ул. Заводская 96, мкр. «Карасу», Алатауский район, город Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6715009 | 6535067.4639 |  | 4015000 |  | Площадь застройки - 4188,01 м2, на 575 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 2445052.403 | 2445052.403 |  |  | 733515.7212 | 733515.7212 |  |  | 0 |  | 1711536.6818 | 70% | 1711536.6818 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство пристройки на 300 мест к зданию школы №16 ул. А. Шарипова, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2356129.338 | 2291862.4642 |  | 1100000 |  | 300 мест, общая площадь здания - 2040,59 м2 | 201 мест, общая площадь здания - 2000 м2 |  |  |  | 341934.0165 | 341934.0165 |  |  | 341934.0165 | 341934.0165 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция с пристройкой к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №58», по адресу: ул. Тургут Озала, Алмалинский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 4960691 | 4729032.6511 |  | 2529399.6941 |  | Площадь застройки - 5492,88 м2 | Площадь застройки - 5000 м3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком
11 | Реконструкция здания КГУ «Общеобразовательная школа №124», расположенного по адресу в Алмалинском районе, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2811257 | 2732467.6696 |  | 493500 |  | 576 мест, общая площадь здания - 6701,28м2 | 577 мест, общая площадь здания - 6000м2 |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 396630.414 | 396630.414 |  |  | 0 |  | 253369.586 | 38.98% | 253369.586 | 38.98% | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция здания школы - гимназии №60 в мкр. «Орбита-1», 41, Бостандыкского района (Литеры А, А1), города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6237578 | 6046646.0928 |  | 3872000 |  | Площадь застройки - 4551.63 м2, на 550 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 633041.3932 | 633041.3932 |  |  | 633041.3932 | 633041.3932 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы №43, по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2521526 | 2431261.297 |  | 250000 |  | Площадь застройки - 2496,26 м3 | Площадь застройки - 2000 м4 |  |  |  | 638447.055 | 638447.055 |  |  | 638447.055 | 638447.055 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2334400 | 1902604.0533 |  | 1589882.7523 |  | Площадь застройки - 1779 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 308437.004 | 308437.004 |  |  | 308437.004 | 308437.004 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция здания школы - гимназии №30 имени Д. Снегина, по адресу: пр. Достык, 226а, Медеуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6220881 | 6115197.0615 |  | 1424500 |  | Площадь застройки - 4777,34 м2, на 576 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 638905.121 | 638905.121 |  |  | 638905.121 | 638905.121 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция здания КГУ «Школа-гимназия №56 имени К.Сатпаева» расположенного по адресу Медеуском районе, г.Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2652521 | 2563316.3537 |  | 1050000 |  | 572 места, общая площадь здания - 6134,24 м2 | 500 места, общая площадь здания - 6000 м2 |  |  |  | 437509.8421 | 437509.8421 |  |  | 437509.8421 | 437509.8421 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство отдельно стоящего здания на 300 мест для КГУ «Школа-лицей № 131 им. Б. Момышұлы» по адресу: город Алматы, Медеуский район, мкр. «Самал 2», д. 22 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2976050 | 2832629.2928 |  | 585000 |  | Площадь застройки - 1920,40 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 1320000 | 1320000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1320000 | 100% | 1320000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
19 | Строительство инновационного технического колледжа и общежития, мкр. «Алгабас», улица 7, Алатауский район | 04 2 373 069 015 | 2023-2026 | 9177975 | 8538185.9152 |  | 6811185.723 |  | Площадь застройки - 6922,75 м2 | Площадь застройки - 6000 м2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство центра развития и творчества в мкр. «Саялы», Алатауского района | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 12224030 | 11869364.602 |  | 9203474.2983 |  | Площадь застройки - 4990,12 м2 на 503 мест | Площадь застройки - 4000 м2 на 500 мест |  |  |  | 507146.4521 | 507146.4521 |  |  | 507146.4521 | 507146.4521 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство центра развития и творчества в микрорайоне «Жас канат», Турксибский район города Алматы | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 13940176 | 14036930.2753 |  | 1499000 |  | 508 посещений, общая площадь здания - 14011,72 м2 | 500 посещений, общая площадь здания - 10000 м2 |  |  |  | 1227147 | 1227147 |  |  | 1170000 | 1170000 |  |  | 0 |  | 57147 | 4.657% | 57147 | 4.657% | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция здания школы предпринимателей, по адресу: проспект Достык 226, Медеуский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1420553.269 | 1375968.0249 |  |  |  | Общая площадь здания - 2704,2 м2, общий строительный объем - 11582 м3. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Здание не передано для реконструкции
23 | Строительство пристройки на 450 мест к зданию школы гимназии в мкр. «Нуркент» Алатауского района г. Алматы (201 школа) | 04 4 373 028 015 | 2026 | 2590393 | 2369852.5684 |  |  |  | Общая площадь здания - 6275,71 м2, общий строительный объем - 22639,60 м3. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Разрешение на строительство получено в апреле 2026 года, период реализации 7 месяцев
24 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест на территории школы-гимназии №1 в микрорайоне «10», Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2025-2026 | 2332591.728 | 2219260.552 |  |  |  | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. |  |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
25 | Строительство школы на 1200 мест (со сносом существующего здания школы-гимназии №13), по адресу: «11» мкр., Ауэзовский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9582931 | 9267229.6919 |  |  |  | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан в марте 2026 года
26 | Строительство пристройки общежития со столовой к зданию КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей» по адресу: г. Алматы, ул. Ладыгина, 33, Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3663151 | 3112845.2894 |  |  |  | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. |  |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
27 | Строительство школы творчества на 900 мест и корпуса интерната с реконструкцией существующих зданий, и сооружений, по адресу: мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (2 очередь, реконструкция зданий и благоустройство) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3181731 | 3019434.2198 |  |  |  | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 |  |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
28 | Строительство общежития на 350 мест по адресу: ул. Аскарова 47, мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (3 очередь) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4083905 | 2093113.5034 |  |  |  | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 |  |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
29 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы-гимназии № 78, по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Алтай-2» | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9651907 | 9183054.7635 |  |  |  | Общая площадь - 11962,51 м2, строительный объем - 44114,43 м3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 27 марта 2026 года
30 | Строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №170, по адресу Турксибский район, улица Магнитная, 31 | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1063001.745 | 1020561.8113 |  |  |  | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 |  |  |  | 147756.341 | 147756.341 |  |  | 147756.341 | 147756.341 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
31 | Строительство пристройки на 600 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №198» по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, г. Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4425982 | 4236961.5302 |  |  |  | Общая площадь - 6238,70 м2, строительный объем - 30592,60 м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан во втором квартале 2026 года
1.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3637572.985 | 0 | 1042311.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 64.1% | 50000 | 64.1% | 32 | 0 | 0 | 0
32 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли сад №29» по адресу: мкр.1, д.72, Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 79682.2712 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец августа 2026 года Финансирования не было на 2026 год
33 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №53» по адресу: Ауэзовский район, мкр. «Таугуль», д.25а | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65995.434 |  | 19097 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец апрель 2027 года Финансирования не было на 2026 год
35 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 120 мест в мкр. «Таугуль», Ауэзовский район (со сносом существующего филиала здании школы №72) | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 62704.8034 |  | 3917 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Конец апреля 2027 года Финансирования не было на 2026 год
37 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада, по адресу: ул. Ратушного 139, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65066.2802 |  | 18558 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал 2026 год. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
38 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №105» по адресу: Медеуский район, ул. Зенкова 58 | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 71356.0478 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Декабрь 2026 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
39 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Альмерек», Турксибский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 122936.8835 |  | 15882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Декабрь 2026 года Финансирования не было на 2026 год
40 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №150, по адресу: Алатауский район, ​ул. Биянху, 87, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
41 | Разработка ПСД на строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №184, по адресу: ул. Мектеп, Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 60075.913 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Август 2026 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
42 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания школы - лицея № 90, ул. Маметова, 53, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 97087.8132 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
43 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №128», ул. Жарокова 18, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 111166.7659 |  | 35350 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Август 2026 года Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
44 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания гимназии № 62 Ш.Смаханұлы, по адресу: ул. Тургут Озала, 45, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 84847.8607 |  | 40000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
45 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 5 в Ауэзовском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
46 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 6, по адресу: мкр. 5, д 49а, Ауэзовского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
47 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 116, по адресу: 8-й микрорайон, 46, Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
48 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 133, по адресу: мкр. «Аксай-1», Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50000 | 100% | 50000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
49 | Разработка ПСД на строительство школы на 900 мест в Ауэзовском районе (со сносом существующего здания школы №158), по адресу: ул. Степная, 8 Ауэзовский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 101636.6154 |  | 96186 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
50 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №37, по адресу: Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 20 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
51 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №88, по адресу: Бостандыкский р-н, ​мкр. «Казахфильм», 34, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
52 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест, со сносом существующего здания школы №190 в Бостандыкском районе, по адресу: мкр. «Нурлытау» | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 109062.9893 |  | 32719 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
53 | Разработка ПСД на строительство пристройки на 300 мест к зданию общеобразовательной школы № 87 в мкр. «Кокмайса», Жетысуского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 69100.9981 |  | 6000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 28000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №193, по адресу: Жетысуский район, мкр. «Кемел», ул. Жар-Жар, 54 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
55 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №20, по адресу: Турксибский район, ул. Герцена, 154 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
56 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы №74 в Турксибском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
57 | Разработка ПСД на реконструкцию здания общеобразовательной школы № 84, по адресу: ул. Нұрсая, 56, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 85364.9022 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал 2027 года. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
58 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 89, по адресу: ул. Поддубного, 155, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 40000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
59 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №142, в мкр. «Жулдыз-1», Турксибского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 151251.408 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал 2027 год. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
60 | Разработка ПСД на строительство центра инновационного творчества в мкр. «Айнабулак-2», Жетысуский район | 04 2 373 069 015 | 2024-2026 |  | 208005.4348 |  | 121052 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
61 | Разработка ПСД на реконструкцию здания школы-гимназии №188, ул. Жандосова, 4,я Наурызбайского района | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 81489.1392 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
62 | Разработка ПСД на реконструкцию здания общеобразовательной школы № 84, по адресу: ул. Нұрсая, 56, Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 85364.9022 |  | 60000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
63 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 89, по адресу: ул. Поддубного, 155, Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 148162.0563 |  | 40000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
64 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада №153, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 41049.997 |  | 18550.661 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
65 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада на 280 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 28854.072 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
1.3. | Сейсмоусиление объектов образования |  |  | 18595298 | 22853764.7163 | 0 | 11922048.5598 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4230100.9992 | 4230100.9992 | 0 | 0 | 4230100.9992 | 4230100.9992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
66 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, мкр. «Аксай-2», д. 51, Ауэзовский район | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 929033 | 895923.4718 |  | 119271.5598 |  | Площадь застройки - 1697,8 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа
67 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, по адресу: мкр. «Орбита-4», д.25 -б, Бостандыкский район, города Алматы | 04 1 373 006 000 | 2024-2026 | 1267294 | 1208804.5 |  | 1136194 |  | Площадь застройки - 2080,57 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 1106494 | 1106494 |  |  | 1106494 | 1106494 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 1043205 | 980754.4104 |  | 152883 |  | Площадь застройки - 2409,36 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа
69 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №9» в мкр 1, д.20А, Ауэзовского района, г.Алматы (Литер А) | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 558791 | 538411.1 |  | 109700 |  | Площадь застройки - 3929,26 м2 | Площадь застройки - 3500 м3 |  |  |  | 216749.1782 | 216749.1782 |  |  | 216749.1782 | 216749.1782 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий школы-интерната № 17, по адресу: пр. Достык, 266а, Медеуский район, г. Алматы | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 2380117 | 2355675.7491 |  | 500000 |  | Площадь здания - 5326,5 м2 | Площадь здания - 5000 м3 |  |  |  | 393999.821 | 393999.821 |  |  | 393999.821 | 393999.821 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Приобретение «Общеобразовательной школы на 2000 учащихся мест, г. Алматы, Турксибский район, потребительский кооператив имени «Д.А.Кунаева» | 04 2 373 028 015 | 2025-2027 | 12416858 | 16874195.485 |  | 9904000 | [6 empty] | 2512858 | 2512858 |  |  | 2512858 | 2512858 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
2. Здравоохранение |  |  |  | 110667500.1634 | 110690401.071 | 0 | 16257960.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626760.0617 | 7626760.0617 | 0 | 0 | 7586216.9107 | 7586216.9107 | 0 | 0 |  |  | 40543.151 | 0.5316% | 40543.151 | 0.5316% | 37 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 105836298 | 105911074.6597 | 0 | 13203105 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7531482.3413 | 7531482.3413 | 0 | 0 | 7531482.3413 | 7531482.3413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0
72 | Строительство поликлиники со сносом существующего здания ревматологического центра, по адресу: ул. Айтеке би, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 9301944 | 9508160.388 |  | 766701 |  | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8135,9 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8000 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Строительство нового здания Городского родильного дома №1 (со сносом существующих строений), по адресу: пр. Сейфулина 492, Алмалинский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11479539 | 11506319.219 |  | 490000 |  | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 10381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 5381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: мкр. «Курамыс», Наурызбайский район, г. Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 8878555 | 8552683.2895 |  | 2201600 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 15098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 5098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 1255190.0363 | 1255190.0363 |  |  | 1255190.0363 | 1255190.0363 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство поликлиники на 500 посещений по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11248565 | 11418511.5308 |  | 499000 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 12437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 2437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 1676532.22 | 1676532.22 |  |  | 1676532.22 | 1676532.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Строительство поликлиники на 500 посещений со сносом существующих строений, по адресу: мкр. «Алтай-1», Турксибский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11924029 | 12193100.7046 |  | 490000 |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 9792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м |  |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 1470000 | 1470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи (со сносом существующего здания ПСМП №4), по адресу: Медеуский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 | 1324894 | 1248031.179 |  | 989103 |  | Площадь застройки - 1032,18 м2 | Площадь застройки - 132,18 м3 |  |  |  | 189760.085 | 189760.085 |  |  | 189760.085 | 189760.085 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция с переоборудованием (модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным) здания КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7», расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, мкр. «Калкаман», дом 20 | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 32477787 | 32718041.7987 |  | 7000000 |  | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 33654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 3654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
79 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену по адресу: ул. Айбасова, Турксибский район, города Алматы | 13 9 373 048 015 | 2025-2026 | 1128639 | 1068966.5192 |  | 766701 |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1288,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 188,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
80 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, город Алматы | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 1987608 | 1881083.7214 |  |  |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 31 марта 2026 года
81 | Строительство нового здания Городского родильного дома №2 (со сносом существующих строений), ул. Жангельдина 28/20-22, Медеуский район | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 16084738 | 15816176.3095 |  |  |  | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Договор на стадии подписания
2.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3064419.1634 | 0 | 1868926.954 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35277.7204 | 35277.7204 | 0 | 0 | 10714.1044 | 10714.1044 | 0 |  | 0 |  | 24563.616 | 69.63% | 24563.616 | 69.63% | 26 | 0 | 0 | 0
82 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 364881.4284 |  | 263906.001 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
83 | Разработка ПСД на строительство перинатального центра на 200 коек в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 261615.0882 |  | 206675.0882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
84 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 378555.9211 |  | 372572.6997 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 4260.5824 | 4260.5824 |  |  | 4260.5824 | 4260.5824 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Оплата за гос.экспертизу
85 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию (со сносом существующего здания) ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2», по адресу: ул. Алтынсарина, 54, Ауэзовский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47168.081 |  | 1504 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
86 | Разработка ПСД на строительство здания Центра раннего вмешательства (со сносом существующего здания Дома ребенка), по ул. Кунаева, 127, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 109086.8083 |  | 47226 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
87 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений в смену в мкр. «Думан», Медеуского района | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 71408.5263 |  | 66408.597 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
88 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника Алатау», по адресу: ул. Жетыбаева, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 42612.2838 |  | 34725.5681 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
89 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 340 посещений в мкр. «Жас-Канат-2» Турксибского района | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 74154.0613 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
90 | Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещении в смену по адресу: мкр. «Альмерек», Турсибский район города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 47443.3566 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Загружен на портал ГЭ Срок завершения - июнь 2026 года
91 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: микрорайон РВ-90, Турксибский район, города Алматы (повторное применение индивидуального проекта) | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 1907.3096 |  | 1498 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены 10 марта 2026 года получено отрицательное заключение Госэкспертизы Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы. Готовность ПСД – 100% Загружен на портал ГЭ Срок завершения - декабрь 2024 года
92 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, по адресу: ул. Ахрименко, Алатауский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Эскизный проект на стадии доработки согласно замечаниям Управления архитектуры. Срок завершения - июнь 2026 года
93 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи (со сносом существующего здания) по адресу: пр. Райымбека, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы Срок завершения - апрель 2026 года
94 | Разработка ПСД на строительство подстанции скорой медицинской помощи, по адресу: ул. Шашкина, Медеуский район, города Алматы (со сносом существующих вспомогательных сооружений) | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 68202.3586 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На текущую дату получены все исходные данные, включая АПЗ и ТУ. Направлен запрос на предоставление схемы трасс инженерных сетей, а также на согласование эскизного проекта. После получения указанных документов будут подготовлены материалы для загрузки на портал государственной экспертизы. Статус выполнения проектно-сметной документации (ПСД) составляет 99% Срок завершения - июнь 2026 года
95 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, (со сносом существующих зданий ССМП №10), по адресу: ул. Полевая, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 44863.056 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы Срок завершения - май 2026 года
96 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городского центра психического здоровья, расположенного по адресу: Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 80024.8098 |  | 7912 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы. Готовность ПСД – 100% Проектная документация загружена на портал Госэкспертизы от 22.06.2026 года Выход 30.09.2026 Срок завершения - январь 2026 года
97 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Учебно-клинического центра под Городской детский реабилитационный центр по адресу: Алмалинский район, города Алматы, пр. Абая 69 | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47230.3765 |  | 4082 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Заключен трехсторонний договор между Заказчиком, РГП «Госэкспертиза» и проектировщиком. Идет формирование платежных поручений Дата выдачи замечаний 24.06.2026 Дата ответов на замечания 09.07.2026 Срок завершения - декабрь 2024 года
98 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи» по адресу: ул. Манаса 40, Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 136940.3179 |  | 82960 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы Срок завершения - апрель 2026 года
99 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 191678.9576 |  | 163008 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы Срок завершения - март 2026 года
100 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городской клинической больницы №1 по адресу: ул. Ашимова, Наурызбайский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 336508.3814 |  | 310568 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было финансирования в 2026 году АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Направлен запрос № 47.3-47.07/549-И от 31.03.2026 в УЗО на изготовление публичного сервитута для наружных сетей Срок завершения - май 2026 года На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года
101 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания ТОО «Городская клиническая больница № 8» УОЗ города Алматы, расположенного по адресу: г.Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 198324.0706 |  | 174863 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Выход замечаний 20.06.2026 Выход ГЭ август 2026 г. Срок завершения - апрель 2026 года
103 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию ГКП на ПХВ Центральная городская книническая больница №12, расположенного по адресу г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6 | 05 2 373 038 015 | 2026-2027 |  | 384750.9785 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Договор подписан 26 марта 2026 года Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
104 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №2 УОЗ г.Алматы" |  | 2024-2026 |  | 32147 |  | 32147 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10359.753 | 10359.753 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10359.753 | 100% | 10359.753 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Проект на госэкспертизе, не было освоения в связи с некачественным проектированием
106 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г.Алматы здание мкр Шапагат Ул.Дунганская,14." |  | 2025-2026 |  | 6453 |  | 6453 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Проект на госэкспертизе
107 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер, улица Манаса, 65" УОЗ г. Алматы " |  | 2025-2026 |  | 8981 |  | 8981 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7622 | 7622 |  |  | 0 | [5 empty] | 7622 | 100% | 7622 | 100% | 1 |  |  |  | Получено отрицательное заключения госэкспертизы
110 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УОЗ г.Алматы" |  | 2025-2026 |  | 13437 |  | 13437 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 671.863 | 671.863 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 671.863 | 100% | 671.863 | 100% | 1 |  |  |  | Есть рекомендация от госэкспертизы переделать проект под реконструкцию с сейсмо уселением
111 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы" |  | 2024-2026 |  | 20 757 |  | 20 757 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5910 | 5910 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5910 | 100% | 5910 | 100% | 1 |  |  |  | Неосвоение по причине некачественного проектирования
2.3. | Сейсмоусиление объектов здравоохранения |  |  | 1766783 | 1714907.2479 | 0 | 1185928.3893 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 44020.465 | 44020.465 | 0 | 0 | 0 |  | 15979.535 | 26.63% | 15979.535 | 26.63% | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Cейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП «Городская поликлиника №16», мкр. 12, д. 19, Ауэзовский район | 05 2 373 009 015 | 2024-2026 | 1766783 | 1714907.2479 |  | 1185928.3893 |  | Площадь застройки - 2775,87 м2 | Площадь застройки - 775,87 м3 |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 44020.465 | 44020.465 |  |  | 0 |  | 15979.535 | 26.63% | 15979.535 | 26.63% | 1 | 0 | 0 | 0
3. Водообеспечение |  |  |  | 151276081.238 | 152329594.3672 | 113365.9 | 31370768.6 | 12576153.9 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 34347872.3624 | 39767443.8491 | 39715253.8491 | 52190 | 0 | 17074102.6328 | 17018968.2328 | 55134.4 | 0 | 0 |  | 22693341.2163 | 57.07% | 22693341.2163 | 57.07% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 149044644.3 | 150098157.4291 | 113365.9 | 31370768.6 | 12576153.9 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 34347872.3624 | 39653353.63 | 39601163.63 | 52190 | 0 | 17019538.8137 | 16964404.4137 | 55134.4 | 0 |  |  | 22633814.8163 | 57.08% | 22633814.8163 | 57.08% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: микрорайон Рахат-Мадениет, Алатауского района, города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 11303880 | 10366403.13 |  | 11303880 | 6479043.6 | Общая протяженность - 131,721 км.из них: Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 0 км Канализация – 0 км |  | 10507157.2 | 4320583.6 | 4320583.6 |  |  | 750269.8 | 750269.8 |  |  | 0 |  | 3570313.8 | 82.63% | 3570313.8 | 82.63% | 1 | 0 | 0 | 0 | На 2026 год предусмотрено выполнение работ по подводке инженерных сетей к 200 жилым домам, не предусмотренных первоначальной проектной документацией.
115 | Строительство сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. Шапагат Алатауского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 2048546 | 1879225.48 | 113365.9 | 1935180.1 | 1605621.2 | Общая протяженность - 45,3 км., из них: Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км | 113365.9 | 1551456.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | В рамках дополнительных проектных решений, в целях обеспечения бесперебойного водоотведения по ул. Жансугурова (вдоль БАК), предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС).
116 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации, КНС в «п.Теректы», в Алатауском районе г. Алматы» Корректировка | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 10939817 | 10408981.0479 |  | 10939817 | 1003548.9 | Общая протяженность - 92,2 км., из них: водопровода - 46,1 км канализации - 46,1 км | Водопровод – 36 км Канализация – 34,1 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км |  | 5003548.8 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1441730.2 | 1441730.2 |  |  | 0 |  | 2558269.8 | 63.96% | 2558269.8 | 63.96% | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
117 | Строительство сетей водопровода и канализации и КНС 1,2 в мкр.Болашак (2-очередь) Алатауского района г. Алматы 2 | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 240981 | 240981 |  |  |  | Общая протяженность - 4,2 км.из них: Водопровод – 3,1 км Канализация – 1,1 км | Водопровод – 3 км Канализация – 1 км | Водопровод – 1,5 км Канализация – 0,5 км |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы планируется начать 20.04.2026 года.
118 | Строительство сетей канализации 13-территория | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1134821 | 1134821 |  | 1134821 | 0 | Общая протяженность - 15 км.из них: Канализация – 15 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1134821 | 1134821 | 1134821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1134821 | 100% | 1134821 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы
119 | Строительство канализации 14-территория (система водоотведения) | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1482559 | 1482559 |  | 1482559 | 0 | Общая протяженность - 17 км.из них Канализация – 17 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1482559 | 1482559 | 1482559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1482559 | 100% | 1482559 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы
122 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведению улиц Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 8090229 | 7508565.3 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Общая протяженность - 93,2 км.; из них водопровод - 25,6 км., канализация - 67,6 км. | Общая протяженность -58,395 км.; из них водопровод -30,083 км., канализация - 28,312 км. |  | 1665956.5908 | 469793.6624 | 52190 |  | 52190 |  | 55134.4 |  | 55134.4 |  | 0 |  | -2944.4 | -5.642% | -2944.4 | -5.642% | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2392098 | 2294484 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. |  | Общая протяженность - 25,64 км.; из них водопровод - 13,41 км., канализация - 12,13 км. | Общая протяженность -19,16 км.; из них водопровод -11,4 км., канализация - 7,76 км. |  |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина, ул. Волочаевская, Кульджинский тракт | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2273847 | 803479.311 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. |  | Общая протяженность – 14,75 км., из них: водопровод – 1,7км., канализация –13,05км. |  |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 201713.38 | 201713.38 |  |  | 0 |  | 198286.62 | 49.57% | 198286.62 | 49.57% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ)
125 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения, в квадрате улиц: Восточная объездная автомобильная дорога, ул. Халиуллина, ул. Таирова, ул. Шакшак Жанибек | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2023874 | 702997.903 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № APE-0132/22 от 15.12.2022 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.06.2025 г. |  | Общая протяженность – 13,31 км., из них: водопровод – 4,49 км., канализация – 8,82 км. |  |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 157870.45 | 157870.45 |  |  | 0 |  | 242129.55 | 60.53% | 242129.55 | 60.53% | 1 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ)
126 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. «Горный гигант», 3-я, 4-я, 5-я, 6-я улиц включая ул. Каппарова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2840266 | 2679942.267 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность – 50 км., из них: водопровод – 20,65 км., канализация – 29,35 км. |  |  |  |  | 672999 | 672999 |  |  | 222467.77 | 222467.77 |  |  | 0 |  | 450531.23 | 66.94% | 450531.23 | 66.94% | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато» в Медеуском районе города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 8238569.5 | 7979630.557 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Общая протяженность – 50км., из них: водопровод – 30, 3км., канализация – 19,7км. |  |  |  |  | 580372.03 | 580372.03 |  |  | 580372.03 | 580372.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (3 очередь) Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 4451155 | 4306187.4 |  | 2315859.5 | 2315859.5 | Общая протяженность – 28,228 км., из них: водопровод – 17,180 км., канализация – 11,048 км. | Общая протяженность – 26 км., из них: водопровод – 14 км., канализация –12 км. |  |  | 4306187.4 | 4315859 | 4315859 |  |  | 3371309.3 | 3371309.3 |  |  | 0 |  | 944549.7 | 21.89% | 944549.7 | 21.89% | 1 |  |  |  | Срок завершения СМР - декабрь 2026 г.
129 | Строительство сетей водопровода и канализации садоводческих обществ расположенных в мкр. Тастыбулак, Наурызбайского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 7932939 | 7633703.1 |  | 6 | 6 | Общая протяженность – 151 км., из них: водопровод – 80 км., канализация – 71 км. | Общая протяженность – 0,1 км., из них: водопровод – 0,1 км., канализация – 0 км. |  |  | 7633703.1 | 2000006 | 2000006 |  |  | 1384556 | 1384556 |  |  | 0 |  | 615450 | 30.77% | 615450 | 30.77% | 1 |  |  |  | Срок завершения СМР - декабрь 2027 г.
131 | Строительство сетей канализации и реконструкция сетей водоснабжения в квадрате улиц Акан Серы, Сейфуллина. Шолохова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2413053 | 1726606 |  | 2258646 | 1172074.7 | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. |  |  | 2258646 | 1203015 | 1203015 |  |  | 1203014.9679 | 1203014.9679 |  |  | 0 |  | 0.0321 | 2.668e-06% | 0.0321 | 2.668e-06% | 1 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по строительству сетей канализации в рамках договора. Первый платеж был произведен в июне 2026 года.
132 | Пусконаладочные работы по объекту: «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на реке Аксай для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 541133 | 503214.1618 |  |  |  | пуско-наладочные работы | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с удорожанием проекта водозаборе "Аксай" Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
133 | Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 20458980 | 29677689.1473 |  | Сумма удорожания составила 9 455 354 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы №02-0183/23 от 15.12.2023г. Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Площадь участка водозабора в т.ч.: - 2,362га Площадь водозаборного канала - 12800м2 Площадь застройки - 1765м2 Площадь покрытия дорог и тротуаров - 3350м2 Площадь озеленения - 5625м2 Прочие покрытия (отмостка) - 80м2 Проектная мощность: 22 000 м3/в сутки Протяженность водовода Ø500 мм - 5,900м |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 678597 | 678597 |  |  | 0 |  | 1821403 | 72.86% | 1821403 | 72.86% | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов
134 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау (Ерменсай) | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 10441503 | 10008207.9 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Участок 1 Мощность повысительной насосной станции - 9000 м3/сут Общая площадь участка - 0,3745 га. Площадь застройки - 514,34 м2. Участок 2 Мощность станции водоподготовки Нурлытау - 9000 м3/сут. Производительность насосной станции II-го подъема - 276 м3/сут. Общая площадь участка - 3,2745 га. Площадь застройки - 5 585,15 м2. Протяженность водовода Ø400 мм - 1 766 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
135 | Пусконаладочные работы проекта «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 641088 | 628266.0896 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | пуско-наладочные работы | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
136 | Строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 мкр. Курылысшы и Ужет (Восточная часть, Западная часть) | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 2316459 | 2148147.9475 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Строительство КНС-1, КНС-2,КНС-3, КНС-4, КНС-2 в мкр. Курылысшы и Ужет с охватом 15 тыс.жителей |  |  |  |  | 356336 | 356336 |  |  | 17513.919 | 17513.919 |  |  | 0 |  | 338822.081 | 95.08% | 338822.081 | 95.08% | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Акжар», Наурызбайского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2019-2026 | 3911649 | 3486620.9226 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Общая протяжённость: водопровода - 19065,0 м., канализации - 15717,15 м | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
138 | Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 37187956 | 37011845.0206 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность трубопроводов самотечной сети канализационного коллектора - 34 983,0 м; Общая протяженность напорной сети канализационного коллектора - 7 233,0 м; Производительность проектируемой канализационной насосной станции - 4 473,68 м³/ч; Площадь дорожного покрытия - 100 061 м²; Площадь тротуаров - 3 207 м²; Площадь покрытия - 2 981 м²; Пощадь озеленения - 1 312 м². |  |  |  |  | 11612579 | 11612579 |  |  | 3730100.9555 | 3730100.9555 |  |  | 0 |  | 7882478.0445 | 67.88% | 7882478.0445 | 67.88% | 1 | 0 | 0 | 0
139 | Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль- Фараби 36/14, г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 1438379.8 | 1374626.4 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Насосная станция: Водовод – 2,3 км, Кабельная линия - 0,9 км |  |  |  |  | 1274627 | 1274627 |  |  | 1142677.3402 | 1142677.3402 |  |  | 0 |  | 131949.6598 | 10.35% | 131949.6598 | 10.35% | 1 | 0 |  |  | В связи с недобросовестным подрядчиком СМР. Ведется судебное разбирательство. Возврат в бюджет
140 | Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки , по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 1209198 | 1155012.7526 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Производительность системы водоснабжения - 294,59 м³/сут.; Внутриплощадочные сети - 959 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
141 | Реконструкция узла приемных камер канализационных очистных сооружений г.Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 657025 | 612945.5577 |  |  |  | Узел приемных камер - 1 шт. |  |  |  |  | 554392 | 554392 |  |  | 120429.3933 | 120429.3933 |  |  | 0 |  | 433962.6067 | 78.28% | 433962.6067 | 78.28% | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция канализационного коллектора от к/к №19 по улице Менделеева до приемной камеры КОС г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 2434639 | 2343015.0335 |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения - 2 120,7м. |  |  |  |  | 1643015 | 1643015 |  |  | 811781.9077 | 811781.9077 |  |  | 0 |  | 831233.0923 | 50.59% | 831233.0923 | 50.59% | 1 | 0 | 0 | 0
3.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 2231436.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114090.2191 | 114090.2191 | 0 | 0 | 54563.8191 | 54563.8191 | 0 | 0 |  |  | 59526.4 | 52.17% | 59526.4 | 52.17% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц пр. Райымбека - Саина - Толе би - Момышулы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 18987.3 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
144 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц ул. Утеген батыра - Саина- Толе би - Райымбека | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 18987.3 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
145 | Разработка ПСД на Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Алтын бесик, ул. Шанина | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 7682.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
146 | Разработка ПСД "Строительство канализационных сетей по улице Суюнбая , Есенова, Натарова Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 16323 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 16323 | 16323 |  |  | 14690.7 | 14690.7 |  |  | 0 |  | 1632.3 | 10% | 1632.3 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Разработка ПСД на строительство сетей водоотведения по шоссе северное кольцо ( от дома 37/1, 37/2, 37/3 до шоссе северное кольцо) Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 13121 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 13121 | 13121 |  |  | 11808.9 | 11808.9 |  |  | 0 |  | 1312.1 | 10% | 1312.1 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Кенсай» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 23254.807 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 21487 | 21487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21487 | 100% | 21487 | 100% | 1 | 0 | 0 | Заключение не получено | Заключение не получено
149 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Алатау» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 37347.875 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 35095 | 35095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 35095 | 100% | 35095 | 100% | 1 | 0 | 0 | Заключение не получено | Заключение не получено
151 | Разработка ПСД по объекту: "Строительства систем водоснабжения и водоотведения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 864002.28 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
152 | Разработка ПСД на реконструкцию аварийно-сбросного канала канализационных очистных сооружений города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 81920.9529 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
153 | Разработка ПСД "Строительтство и реконструкция канализационных очистных сооружений города Алматы. Реконструкция сооружений для очищения стоков хозяйственно-бытовых и промышленных происхождений, путем насыщения стоков ксилородом и дальнейшем их обеззараживанием" | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 |  | 267495.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
154 | Разработка ПСД на полную реконструкцию цеха механической очистки сточных вод | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 147867.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
155 | Разработка ПСД "Строительство новых КОС, мощностью не менее 300 тыс м3/сут города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 419920.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
156 | Разработка ПСД на полную реконструкцию Каскеленского дюкера Д=1400 мм канализационных очистных сооружений (5 ниток, протяженностью - 5432 м. каждая) | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 128394.1818 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
157 | Разработка ПСД на реконструкцию насосной стации НС-1 и внешних инженерных сетей Бостандыкского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 |  | 80996.175 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
158 | Разработка ПСД "Строительство канализационного коллектора в границах дороги по пр. Рыскулова с дюкерным переходом через р. Есентай от ул. Бродского до ул. Бокейханова г. Алматы, Жетысуского района" | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 31878.5394 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
159 | Разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкция КНС-2 КНС -2А для МЖД, расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 07 2 512 007 015 | 2021-2026 |  | 73258.227 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 28064.2191 | 28064.2191 |  |  | 28064.2191 | 28064.2191 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
4. Жилье |  |  | 0 | 32177879.8577 | 22071019.6275 | 0 | 1773762.5027 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 14711 | 1030711 | 1030711 | 0 | 0 | 871725.752 | 871725.752 | 0 | 0 | 0 |  | 158985.248 | 15.42% | 158985.248 | 15.42% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 25655753 | 16124090.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы». 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства) | 07 1 373 012 005 | 2024-2026 | 25655753 | 16124090.0099 |  |  |  | 594 квартир (184 одноком., 248 двухком., 162 трехком.) |  |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
4.2. | Строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства |  |  | 6326669 | 5751471.76 | 0 | 1759051.5027 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 0 | 516000 | 516000 | 0 | 0 | 360943.752 | 360943.752 | 0 | 0 | 0 |  | 155056.248 | 30.05% | 155056.248 | 30.05% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы. 2 очередь. Наружные сети, благоустройство, котельная, насосная станция | 07 1 373 017 015 | 2024-2026 | 2818043 | 2719953.0773 |  |  |  | Площадь застройки - 10417,14 м2 Производительность насосной станции водопроводной - 68,15 м³/час Общая протяженность сети водопровода - 2768,2 м Общая протяженность сети канализации - 1237 м Установленная тепловая мощность котельной - 6000 кВт |  |  |  |  | 282000 | 282000 |  |  | 126943.752 | 126943.752 |  |  | 0 |  | 155056.248 | 54.98% | 155056.248 | 54.98% | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр «Жас-Канат». Благоустройство | 07 1 373 017 015 | 2025-2026 | 3508626 | 3031518.6826 |  | 1759051.5027 |  | Площадь застройки жилых домов - 33360,32 м2, площадь озеленения, включая экопарковку - 51258,93 м2 |  | 228199 |  |  | 234000 | 234000 |  |  | 234000 | 234000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов
4.3. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 195457.8577 | 0 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711 | 14711 | 14711 | 0 | 0 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 |  | 3929 | 26.71% | 3929 | 26.71% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Разработка ПСД на строительство линий наружного освещения в Бостандыкском районе | 07 2 123 050 015 | 2025 |  | 14711 | 0 | 14711 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | переходящий проект |  | 14711 | 14711 | 14711 |  |  | 10782 | 10782 |  |  | 0 |  | 3929 | 26.71% | 3929 | 26.71% | 1 |  |  | 0 | Переходящий проект, общая сумма 14 711,0 тыс. тенге, сумма на 2026г. - 3 929,0 тыс. тенге. Завершение - июнь 2026 года.
164 | Разработка ПСД на завершение строительство жилых домов в мкр. «Жас-Канат» (11 домов) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 |  | 180746.8577 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
5. Дороги |  |  |  | 353675451.5134 | 250138221.1745 | 0 | 40187916.2 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 5647769.8 | 5647769.8 | 0 | 0 | 3857334.6105 | 3857334.6105 | 0 | 0 | 0 |  | 1790435.1895 | 31.7% | 1790435.1895 | 31.7% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 349830008.608 | 246292778.269 | 0 | 39315085.2 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 5316635.8 | 5316635.8 | 0 | 0 | 3526627.8 | 3526627.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1790008 | 33.67% | 1790008 | 33.67% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Пробивка пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 3526010 | 3525273.119 |  |  | _ | Протяженность - 3,5 км. Ширина - 25 м. | 0,6 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
166 | Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2018-2026 | 17774280 | 19710216.413 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. | 1,8 км | Протяженность - 3,2 км. | 1,8 км | 1996120.9419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
167 | Пробивка ул. Толе би от ул. Яссауи до ул. Ашимова (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9708782 | 17169206.025 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г. | _ | Протяженность - 2 236,52 м. | _ | 219308.8 |  |  | 2281000 | 2281000 |  |  | 2280679 | 2280679 |  |  | 0 |  | 321 | 0.01407% | 321 | 0.01407% | 1 | 0 |  | 0 | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г.
168 | Пробивка ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9873720 | 14807361.9742 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г. | 0,9 км | Протяженность - 2 274,59 м. | 0,9 км | 202358.5 |  |  | 612341.8 | 612341.8 |  |  | 612341.8 | 612341.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г.
169 | Строительство пробивки пр. Райымбека от улицы Жетысуской до ВОАД в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 16071416 | 16462678.235 |  |  | _ | Строительная длина 2,6 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
170 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». I - очередь от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 23951449 | 25167818.298 |  |  | _ | Строительная длина 5,84 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
171 | Пробивка ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города. 1 очередь от границы города (ул. Карьерная) до пр. Алатау в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3503725 | 3320913.9388 |  |  | _ | Строительная длина 1,22 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
172 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (BRT) (1-ый участок от пр.Сейфуллина до ул.Пушкина), (2-ой участок от ул. Ахрименко до проспекта Сейфуллина) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 24215879 | 23858711.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 780 м. (1 участок), Протяженность - 7 202 м. (2 участок) | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
173 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра (3-ий участок от улицы Алтын Орда до улицы Ахрименко и от улицы Пушкина до улицы Жетысуская) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 15707754.608 | 14977770.8 |  |  | _ | Протяженность - 8 256 м. | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
174 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 1 очередь. (от ул. Бозок до ул. Мадениет в мкр. Мадениет) | 12 1 329 007 015 | 2025-2025 | 879259 | 1042624.1 |  |  | _ | Протяженность - 1 298 м | 1,2 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
175 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 2 очередь (от ул. Приканальная до ул. Индустриальная) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 893038 | 1038274.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 370 м | 1,3 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | Сумма договора с учетом ком. посадки деревьев
176 | Строительство дорог в мкр. "Алгабас" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 3974200 | 5018133.7861 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. | 23,5 км | Протяженность - 30 0866,6 м. | 31,9 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
177 | Строительство дорог в мкр. "Рахат-Мадениет" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2885570 | 2758349.8738 |  |  | _ | Протяженность - 16 368,6 м | 4 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
178 | Строительство дорог в мкр. "Боралдай" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 1828450 | 1760565.964 |  |  | _ | Протяженность - 14 339,5 м | 3 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
179 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне «Курамыс» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 637843 | 615787.747 |  |  | _ | Строительная длина: Дорога 1 - 316,88 Дорога 2 - 362,31 Дорога 3 - 196,92 Дорога 4 - 72,96 Дорога 5 - 75,18 Стояночные места/МГН/автобусы - 83/4/2 шт. | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
180 | Строительство автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы №154 | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 545776 | 534745.653 |  |  | _ | Площадь участка в т.ч - 1,1642 га Площадь покрытий - 8 495,0 м2 Прочая площадь - 3 147,0 м2 | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
181 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2500 мест по улице Егизбаева 9 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 892465 | 1070818.58 |  |  | _ | 1 улица протяженность 523,8 м. кол-во полос – 2 2 улица протяженность 287,7 м. кол-во полос – 2 | 157 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
182 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2000 мест в микрорайоне «Самгау» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 405934 | 412992.328 |  |  | _ | Протяженность – 401м. Площадь стоянки - 6578 м2 Парковочные места/МГН/автобус - 65/3/2 шт. | 401 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
183 | Подъездные пути для проекта «Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2276943 | 967916.421 |  |  |  | Ширина проезжей части - 13 м Поперечный уклон - 20 % | 400 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
184 | Подъездные пути для проекта Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр. Гажайып, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3274820 | 381157.735 |  |  |  | Протяженность - 1,262 км. | 350 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
185 | Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина - пр. Райымбека, остановка "Саяхат" | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 1990022 | 1898206.3 |  |  | _ | Общая площадь участка в границах проектирования - 1,9914 га; Площадь застройки - 1 875,50 м2; Площадь покрытий - 13 669,00 м2 | _ |  |  |  | 607094 | 607094 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 607094 | 100% | 607094 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
186 | Строительство отстойно-разворотных площадок в мкр. Саялы-2, Шанырак-5 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 382704 | 357938 |  |  | _ | Модульное здание 2 Площадь покрытия проезжей части - 2 274 кв.м. | 2,274 м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
187 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. мкр. «Жас-Канат», ул.Баймаганбетова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 373842 | 347435.163 |  |  | _ | Площадь участка проектирования - 3034 м2 Площадь дорожного покрытия - 1905 м2 | _ |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40000 | 100% | 40000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
188 | Строительство надземного пешеходного перехода через ж/д пути по ул. Ержанова | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 727079 | 727079 |  |  | _ | Площадь застройки - 257 м2 | _ |  |  |  | 197293 | 197293 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 197293 | 100% | 197293 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
189 | Установка электронных табло по городу Алматы | 12 1 328 007 000 | 2025-2027 | 9828851 | 9608501.2 |  | 9608501.2 |  | Установка электронных табло по городу- 1 888 шт. |  | переходящий проект |  |  | 1428907 | 1428907 |  |  | 488107 | 488107 |  |  | 0 |  | 940800 | 65.84% | 940800 | 65.84% | 1 |  |  |  | Проект переходящий
190 | Строительство дорог в полицентре «Восточные ворота» | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 39196085 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
191 | Строительство дорог в политцентре «Западные ворота» (дороги в квадрате улиц Б. Момышулы, Монке Би, Онгарсыновой и пр. Рыскулова в Алатауском районе) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 89028718 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Конкурс объявлен 26.03.2026г., предварительный срок окончания приема заявок 03.04.2026г.
192 | Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 11510998 |  |  | 9000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
193 | Пробивка пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы город | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6443080 | 6458041.891 |  | 5200000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
194 | Пробивка ул.Онгарсыновой до пр. Райымбека | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 1015707 | 958082.828 |  | 986351 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
195 | Пробивка ул. Муканова от пр. Райымбека до ул.Макатаева | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6323418 | 6194511.528 |  | 3100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
196 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». 2 - уч. от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 26189257 | 27114794.56 |  | 6177570 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
197 | Пробивка ул.Жубанова от ул.Момышулы до границы города. 2 очередь от ул. Момышулы до ул. Бегалиева в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 8473003 | 9789867.465 |  | 4000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
198 | Реконструкция моста через реку Есентай по пр. Аль-Фараби | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2270767 | 2206686.888 |  | 1004552 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
199 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. Мкр. «Кокжиек» г.Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 254828 | 23178181 |  | 238111 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
200 | Строительство дорог в мкр. Теректи | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2994336 | 2852135.055 | [8 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 145500 | 145500 |  |  | 0 |  | 4500 | 3% | 4500 | 3% | 1
5.2. | ПСД |  |  |  | 3845442.9054 | 0 | 872831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331134 | 331134 | 0 | 0 | 330706.8105 | 330706.8105 | 0 | 0 | 0 |  | 427.1895 | 0.129% | 427.1895 | 0.129% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Разработка ПСД на пробивку ул. Северное кольцо до граицы города | 12 1 329 007 015 | 2022-2026 |  | 105626.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
202 | Разработка ПСД на пробивку ул. Хмельницкого от мкр. "Кайрат" до Талгарского тракта (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 167140 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Перешел на стадию СМР
203 | Разработка ПСД по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Северное кольцо - ул. Жансугурова | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 262191 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
204 | Разработка ПСД по реконструкцию перекрестка пр. Аль-араби – Ремизовка | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 166630.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
205 | Разработка ПСД реконструкции Талгарского тракта от ул. Халиуллина до границы города | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 212853 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
206 | Корректировка ПСД на реконструкцию проспекта Рыскулова от пр. Суюнбая до мкр. «Атырау-3», с устройством разворотной эстакады по типу «Подкова» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 147302.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
207 | Разработка ПСД 10-ти отстойно-разворотных площадок (2-этап) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 294158.407 |  |  |  | Заключение ГЭ - 10 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
208 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля между железнодорожным вокзалом "Алматы-2" и вестибюлем№1 станции "Райымбек батыра" метрополитена г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 124479.027 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 1845 | 1845 |  |  | 1844.8144 | 1844.8144 |  |  | 0 |  | 0.18562 | 0.01006% | 0.18562 | 0.01006% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
209 | Корректировка ПСД по строительству надземного пешеходного перехода южной транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 30897.042 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5897 | 5897 |  |  | 5896.9424 | 5896.9424 |  |  | 0 |  | 0.0576 | 0.0009768% | 0.0576 | 0.0009768% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
210 | Разработка ПСД строительство подземного пешеходного перехода по ул.Тимирязева в районе КазНУ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 66340 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 56797 | 56797 |  |  | 56796.8547 | 56796.8547 |  |  | 0 |  | 0.14531 | 0.0002558% | 0.14531 | 0.0002558% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
211 | Разработка ПСД на строительство и реконструкция дорог в микрорайонах Ерменсай, Нурлытау, Нур-Алатау | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 195771 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
212 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы - Усть-Каменогорск в районе поселка «Ынтымак» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 131636.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
213 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы – Усть-Каменогорск в районе «Gate City» КМ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 277204 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
214 | Разработка ПСД на строительство дороги к горнолыжному комплексу "Кокжайлау". Корректировка | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 293366.3678 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 98367 | 98367 |  |  | 98367 | 98367 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
215 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Ахметова, ул. Закарпатская с пробивкой до БАКАД и транспортной развязкой | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 357446.8427 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
216 | Разработка ПСД на строительство автодорожного моста через БАК по ул. Сулейменова в мкр. "Рахат-Мадениет" | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 67847.2069 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
217 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Тайбагар, Нигмет и Закарпатской от ул. Бухтарминская до Аэропорта г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
218 | Корректировка ПСД Строительство дороги (улицы) Акын Сара Карасайского района Алматинской области | 12 1 329 007 015 | 2026 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
219 | Корректировка ПСД «Строительство автомобильной дороги ул. Северное полукольцо Илийского района Алматинской области». 1-я очередь строительства». | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 25469.3 |  | 25470 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
220 | Разработка ПСД на пробивку ул. Кажымукана от пр. Назарбаева до пр. Сейфулина. (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 45899.35 |  | 10000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
221 | Разработка ПСД на пробивку ул. Сатпаева от ул. Луганского до ВОАД | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 374796.36 |  | 200000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
222 | Разработка ПСД реконструкции и строительство автодороги от Медеу до ущелья Кимасар | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 169803 |  | 169804 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
223 | Разработка ПСД реконструкции автодороги участка ул. Бейсеуова (3,9 км) мкр. Музтау – Бутаковское ущелье | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 171956.031 |  | 171957 | [6 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
224 | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство автодороги отрезок от пос. Котырбулак (Тау-Самал) с подъездом до Пионера | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 145600 |  | 145600 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
225 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля от вокзала Алматы-2 до станции Райымбек батыра (ГЭ) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 6303.115 | [8 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 4458.3 | 4458.3 |  |  | 0 |  | 541.7 | 10.83% | 541.7 | 10.83% | 1
226 | Проведение ГЭ по проекту "Строительство 5-ти ОРП ул. Кожабекова г. Алматы" (разворотная площадка троллейбусов) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2392.3 | [8 empty] | 1634 | 1634 |  |  | 1692.129 | 1692.129 |  |  | 0 |  | -58.129 | -3.557% | -58.129 | -3.557% | 1
227 | Проведение ГЭ по проекту Строительство 5-ти ОРП Севернее пр. Абая восточнее ул. К. Медеубекова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2333.856 | [8 empty] | 1594 | 1594 |  |  | 1650.77 | 1650.77 |  |  | 0 |  | -56.77 | -3.561% | -56.77 | -3.561% | 1
6. Коммунальное хозяйство |  |  |  | 191015508.0679 | 187036661.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524 | 86986551 | 86986551 | 0 | 0 | 20642954.9992 | 20642954.9992 | 0 | 0 | 0 |  | 66343596.0008 | 76.27% | 66343596.0008 | 76.27% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 190460531.25 | 186481684.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86644058 | 86644058 | 0 | 0 | 20361461.9992 | 20361461.9992 | 0 | 0 | 0 |  | 66282596.0008 | 76.5% | 66282596.0008 | 76.5% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы | 07 2 123 043 015 | 2025-2026 | 1336005 | 1269272.5 |  |  |  | 1) Площадь территории – 13478,00 м2; 2) Площадь застройки канала - 5864,0000 м2; 3) Площадь покрытия автомобильных дорог и тротуаров - 4500,00 м2; 4) Площадь озеленения - 3114,00 м2; 5) Площадь поливной системы - 1576 м2; 6) Общая протяженность электроснабжения - КЛ-04кВ - 3385 м; |  |  |  |  | 836004 | 836004 |  |  | 836003.9992 | 836003.9992 |  |  | 0 |  | 0.00081 | 9.689e-08% | 0.00081 | 9.689e-08% | 1
231 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Западной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 6278430 | 5708412.954 | [8 empty] | 902968 | 902968 |  |  | 173920 | 173920 |  |  | 0 |  | 729048 | 80.74% | 729048 | 80.74% | 1
232 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Центральной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 8154910 | 7532148.8104 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
233 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Восточной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 4177190 | 3788268.3075 | [5 empty] | 0 |  |  | 1400000 | 1400000 |  |  | 96000 | 96000 |  |  | 0 |  | 1304000 | 93.14% | 1304000 | 93.14% | 1
234 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 1 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2242540 | 1944414.0617 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
235 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 2 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2026685 | 1663608.4088 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
236 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Байтурсынова, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 9626210.45 | 9283761 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 8419596 | 8419596 |  |  | 1942984 | 1942984 |  |  | 0 |  | 6476612 | 76.92% | 6476612 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № ПСДЭ-0216/25 от 05.12.2025 г. Договор №04/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
237 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Луганского, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транпортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 19701855 | 19453539 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 17433203 | 17433203 |  |  | 4023046 | 4023046 |  |  | 0 |  | 13410157 | 76.92% | 13410157 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № СП-0010/25 от 05.12.2025 г. Договор №03/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
238 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Розыбакиева от улицы Аль-Фараби до улицы Толе Би, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 15348162.8 | 15020840 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 13630797 | 13630797 |  |  | 3145568 | 3145568 |  |  | 0 |  | 10485229 | 76.92% | 10485229 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № НурЕ-0159/25 от 04.12.2025 г. Договор №02/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
239 | Комплексная реконструкция Парка Первого Президента с формированием архитектурно-планировочной входной зоны и надземных пешеходных мостов | 07 3 520 003 000 | 2026 | 44029634 | 43742232 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39307499 | 39307499 |  |  | 9056096 | 9056096 |  |  | 0 |  | 30251403 | 76.96% | 30251403 | 76.96% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № СП-0009/25 от 05.12.2025 г. Договор №01/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
240 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жандосова от реки Большая Алматинка до проспекта Абая, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 8200523 | 7847305 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Положительное заключение № EG7-0039/25 от 24.12.2025 г. На момент требуемого периода отчета договор еще не был составлен
241 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жарокова от улицы Толе би до проспекта Аль-Фараби на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 14774159 | 14774159 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Положительное заключение № AEXP-0030/26 от 30.12.2025 г. На момент требуемого периода отчета договор еще не был составлен
242 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сейфуллина от улицы Толе би до улицы Алдар Косе, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5360645 | 5359764 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 4713991 | 4713991 |  |  | 1087844 | 1087844 |  |  | 0 |  | 3626147 | 76.92% | 3626147 | 76.92% | 1 |  |  |  | Положительное заключение № AEXP-0024/25 от 10.12.2025 г. Договор №05/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
243 | "На строительство парковой территории вокруг Аэропортского озера",включая прохождение положительной вневедомствен ной экспертизы | 07 3 520 003 000 | 2026-2027 | 43870565 | 43803241 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Заключение № SAQ-0070/26 от 09.06.2026 г. Договор на СМР еще составлен
244 | "Разработка рабочего проекта "Благоустройс тво улиц вдоль ул.Майлина от ул.Ахметова до ул.Бухтарминс кой (1,2 км) " | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5333017 | 5290718.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Заключение № SAQ-0067/26 от 04.06.2026 г. Договор на СМР еще составлен
6.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 554976.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524 | 342493 | 342493 | 0 | 0 | 281493 | 281493 | 0 | 0 | 0 |  | 61000 | 17.81% | 61000 | 17.81% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Разработка ПСД преобразования территории 5 улиц | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 554976.8179 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  | С поставщиком ТОО «Улмад» был заключен договор №250010/00 от 02.06.2025 года, который впоследствии расторгнут в одностороннем порядке 05.09.2025 года в связи с нарушением ограничений, предусмотренных пп. 2) п. 4 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. Не было освоения в 2026 году.
253 | Разработка ПСД на реконструкцию производственной базы ГКП "Алматы Тазалык" по Алмалинскому району по ул. Наурызбай батыра - 7 | 07 1 511 008 015 | 2025-2026 | [5 empty] | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  | 57524 | 61000 | 61000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 61000 | 100% | 61000 | 100% | 1 |  |  |  | Договор не заключен, ведется проектирование.
7. Соц. обеспечение |  |  |  | 32557271.792 | 31792118.3631 | 0 | 12229852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266453.9997 | 4266453.9997 | 0 | 0 | 4165297.9997 | 4165297.9997 | 0 | 0 | 0 |  | 101156 | 2.371% | 101156 | 2.371% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 32557271.792 | 31792118.3631 | 0 | 12229852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266453.9997 | 4266453.9997 | 0 | 0 | 4165297.9997 | 4165297.9997 | 0 | 0 | 0 |  | 101156 | 2.371% | 101156 | 2.371% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр. Райымбека, 312, Алмалинский район, города Алматы | 06 1 373 039 015 | 2025-2026 | 3920703 | 3915676.7987 |  |  |  | Мощность - 100 человек в смену, общая площадь здания - 7632,59 м2 |  |  |  |  | 762638 | 762638 |  |  | 762638 | 762638 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
255 | Реконструкция с пристройкой к зданию РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац», по адресу: мкр. 12, Ауэзовский район, города Алматы | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 25307124 | 24709885.3969 |  | 10191352 |  | Площадь застройки - 7654,95 м2 Вместимость залов - 226+744 мест, в том числе МГН |  |  |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
256 | Реконструкцию здания Союза писателей Казахстана по адресу: пр. Абылай хана, д. 105, Алмалинский район, города Алматы (литер А) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1925082 | 1860503.1018 |  | 800000 |  | Площадь земельного участка - 0,4689 га, общая площадь - 2353,54 м2, вместимость – 294 мест |  |  |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
257 | Мемориальный комплекс «Райымбек Батыра» города Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека.196 А, в связи с изменениями согласно Эскизного проекта от 22.02.2025 года | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1404362.792 | 1306053.0658 |  | 1238500 |  | Общая площадь земельного участка - 0,3627 га, общая площадь - 1481,4 м2, площадь застройки - 804,5 м2, вместимость – 181 человек |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
258 | «Текущий ремонт кровли и электрических сетей КГУ ЦСУ «Шапағат» по адресу: ул. Кунаева, дом 122.» | 355022015 | 2026 | [10 empty] | 46900 | 46900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 46900 | 100% | 46900 | 100% | 1 |  |  |  | Денежные средства выделены решением маслихата от 10.06.2026 г. № 307
259 | «Текущий ремонт забора КГУ КЦ «Жан-Сая».» | 355028015 | 2026 | [10 empty] | 10300 | 10300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10300 | 100% | 10300 | 100% | 1 |  |  |  | Конкурс повторно объявлен.
260 | «Текущий ремонт фасада здания КГУ ЦСУ «Сенім», расположенного по адресу: ул. Лебедева, дом 31.» | 355022015 | 2026 | [10 empty] | 43956 | 43956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 43956 | 100% | 43956 | 100% | 1 |  |  |  | Конкурс повторно объявлен.
8. Газификация |  |  |  | 2425349.865 | 2337343.8173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 2321269.695 | 2233263.6473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0
261 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района города Алматы | 07 1 512 008 015 | 2024-2026 | 1556216 | 1507872.5975 |  |  |  | Протяженность газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории – 6732 м., общая протяженность воздушных линий 0,22 кВ – 184 м., общая протяженность кабельных линий 0,22 кВ - 315 м., установленная мощность электроприемников – 25 кВт |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
262 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 765053.695 | 725391.0498 |  |  |  | Протяженность газопровода -4 340м. |  |  |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
8.2. | ПСД |  |  | 0 | 104080.17 | 0 | 0 | 0 | Заключение ГЭ - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
263 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 1 512 008 015 | 2025-2026 |  | 104080.17 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
9. Культура и спорт |  |  |  | 186050155.8058 | 185088513.5615 | 0 | 16990036.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160576.4608 | 10160576.4608 | 0 | 0 | 7761374.8517 | 7761374.8517 | 0 | 0 | 0 |  | 2399201.609 | 23.61% | 2399201.609 | 23.61% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 184432172.2632 | 183470530.0189 | 0 | 16814752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130576.4608 | 10130576.4608 | 0 | 0 | 7731374.8517 | 7731374.8517 | 0 | 0 | 0 |  | 2399201.609 | 23.68% | 2399201.609 | 23.68% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Реконструкция с пристройкой к зданию РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац», по адресу: мкр. 12, Ауэзовский район, города Алматы | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 25307124 | 24709885.3969 |  | 10191352 |  | Площадь застройки - 7654,95 м2 Вместимость залов - 226+744 мест, в том числе МГН |  |  |  |  | 3432660 | 3432660 |  |  | 3105948.539 | 3105948.539 |  |  | 0 |  | 326711.461 | 9.518% | 326711.461 | 9.518% | 1
265 | Реконструкцию здания Союза писателей Казахстана по адресу: пр. Абылай хана, д. 105, Алмалинский район, города Алматы (литер А) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1925082 | 1860503.1018 |  | 800000 |  | Площадь земельного участка - 0,4689 га, общая площадь - 2353,54 м2, вместимость – 294 мест |  |  |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 296711.4608 | 296711.4608 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
266 | Мемориальный комплекс «Райымбек Батыра» города Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека.196 А, в связи с изменениями согласно Эскизного проекта от 22.02.2025 года | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1404362.792 | 1306053.0658 |  | 1238500 |  | Общая площадь земельного участка - 0,3627 га, общая площадь - 1481,4 м2, площадь застройки - 804,5 м2, вместимость – 181 человек |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
267 | Реконструкцию здания ВСК «Медеу» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 29750432.1428 | 29750432.1428 |  | 1887900 |  | Территория участка - 4,67 га Общая площадь - 12945 м2 Площадь застройки - 9779,1 м2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
268 | Строительство футбольного стадиона на 35 000 мест по адресу г. Алматы, Медеуский район, западнее ТРЦ «Aport East Mall» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 83260821.4284 | 83260821.4284 |  | 2697000 |  | Футбольный стадион на 35 000 мест |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
269 | Cтроительство здания Казахстанской федерации гимнастики, по адресу: ул. Момышұлы и Монке би, Алатауский район | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
270 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Майлина, 42а, Турксибский район г.Алматы | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 11699414 | 11497898.9833 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
271 | Создание Музея для детей | 07 3 520 003 000 | 2024-2026 | 16084935.9 | 16084935.9 |  |  |  | Площадь Музея 11 031,50 кв.м. |  |  |  |  | 6401205 | 6401205 |  |  | 4328714.852 | 4328714.852 |  |  | 0 |  | 2072490.148 | 32.38% | 2072490.148 | 32.38% | 1 |  |  |  | В связи с отставанием от графика выполнения работ часть объёмов строительно-монтажных работ, предусмотренных на 2025 год, не была выполнена в установленные сроки. Работы и поставки осуществляются в рамках действующего долгосрочного договора, в связи с чем выполнение отдельных этапов перенесено на последующие периоды. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
9.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 1617983.5426 | 0 | 175284.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Разработка ПСД на строительство здания музыкально-драматического театра, по адресу: ул. Шагабутдиновна, Бостандыкский район, г. Алматы | 08 1 373 014 015 | 2024-2026 |  | 165457.9967 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - апрель 2026 года
273 | Разработка ПСД на реконструкцию здания цирка по адресу пр.Абая 50/1 Бостандыкского района | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 222202.9302 |  | 50000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
274 | Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию зоологического парка в городе Алматы (5 климатических зон) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 432077.9531 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - март 2026 года
275 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Саялы», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 113284.2068 |  | 110284.943 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - февраль 2026 года
276 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Карасу», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 111609.9442 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
277 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Акжар», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 88468.8215 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - июль 2026 года
278 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 49939.8177 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего год. Срок завершения - август 2026 года
279 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона г.Алматы, мкр. «Шугыла», проспект Абая | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 125345.1901 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
280 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой к зданию «Алматинского хореографического училища им. «А.Селезнева» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 158436.4639 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - октябрь 2026 года
281 | Разработка ПСД на строительство и музеефикация Центра Сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы», мкр.«Шанырак-1», улица Отемисулы, дом № 227, Алатауский район г. Алматы (без наружных инженерных сетей связи) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 33064.3354 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
282 | Разработка ПСД на реконструкцию учебно-спортивного помещения «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 134а (без сноса существующего строения) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Управлением расторгнут договор в связи с отставанием графика производства работ. Срок завершения - июль 2026 года
283 | Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса на территории Казахского национального университета им. Аль-Фараби с 50-метровым олимпийским бассейном и трибунами на 2500 зрителей (Бостандыкский район) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 59047.9416 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Отсутствует технические задания на проектирование для разработки концепции.
284 | Разработка ПСД «Завершение строительства лыжных трамплинов «Сункар» расположенных по адресу: ул. Каппарова, 167, пр. Аль-Фараби 128/8, Бостандыкский район» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 59047.9416 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - июль 2026 года
10. Природоохранные мероприятия |  |  |  | 21818492.432 | 21076566.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221468 | 3221468 | 0 | 0 | 1959539 | 1959539 | 0 | 0 | 0 |  | 1261929 | 39.17% | 1261929 | 39.17% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
10.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 21181821.2 | 20439895.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 1871500 | 1871500 | 0 | 0 | 0 |  | 1028500 | 35.47% | 1028500 | 35.47% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Реконструкция отдельных участков русла реки Каргалы от ул. Жандосова до пр.Рыскулова | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 7062448 | 6943744.6 | [8 empty] | 1000000 | 1000000 |  |  | 957000 | 957000 |  |  | 0 |  | 43000 | 4.3% | 43000 | 4.3% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
286 | Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 8179568 | 8000300 | [5 empty] | 0 |  |  | 900000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
287 | Строительство имущественного комплекса со сносом существующих зданий, расположенного в мкр. 9, д. 9 | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 984305.2 | 984305.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
288 | Реконструкция производственной базы, расположенной по ул. Казыбаева, 18, Жетысуского района, города Алматы» | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 3479951 | 3129625.7295 | [8 empty] | 900000 | 900000 |  |  | 814500 | 814500 |  |  | 0 |  | 85500 | 9.5% | 85500 | 9.5% | 1
289 | Реконструкция участка русла реки Боролдай, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 823305 | 739675.6057 | [8 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
290 | Строительство водоотводных сетей между р.Есентай и р.Керенкулак в г.Алматы | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 652244 | 642244 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
10.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 636671.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321468 | 321468 | 0 | 0 | 88039 | 88039 | 0 | 0 | 0 |  | 233429 | 72.61% | 233429 | 72.61% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Разработка ПСД на реконструкцию гидротехнических сооружений прудов реки Джигитовка на территории мкр.Томирис Алатауского района | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 |  | 127605.7094 | [5 empty] | 0 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | на стадии прохождения государственной экспертизы
295 | Разработка проекта преобразования территории на участке русла реки Улкен Алматы с реконструкцией гидротехнических сооружений от вдхр. Сайран до ул. вдоль Бака, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 144255.6662 | [8 empty] | 72795 | 72795 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 72795 | 100% | 72795 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
296 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Терисбулак от санатория Ак-Кайын до ул. Оспанова в Медеуском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 75727.8346 | [8 empty] | 19826 | 19826 |  |  | 19826 | 19826 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
297 | Разработка ПСД на берегоукрепление (новое строительство) русла реки Улкен Алматы от ул. вдоль БАКа до северной границы города, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 85337.8848 | [8 empty] | 19700 | 19700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 19700 | 100% | 19700 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
300 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Абылгазы в Медеуском районе г. Алматы, с благоустройством прилегающей территории. | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 77442.9062 | [8 empty] | 73994 | 73994 |  |  | 35721 | 35721 |  |  | 0 |  | 38273 | 51.72% | 38273 | 51.72% | 1
301 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла р.Тастыбулак в Наурызбайском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 18508.1904 | [8 empty] | 17098 | 17098 |  |  | 8254 | 8254 |  |  | 0 |  | 8844 | 51.73% | 8844 | 51.73% | 1
302 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Карасу 5 в Алатауском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 25222.8715 | [8 empty] | 24052 | 24052 |  |  | 11611 | 11611 |  |  | 0 |  | 12441 | 51.73% | 12441 | 51.73% | 1
303 | Разработки ПСД на реконструкцию гидроузла- вододелителя с административным блоком, расположенных по адресу ул. Кожакеева, 8/1 в Бостандыкском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 82570.1688 | [8 empty] | 81376 | 81376 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 81376 | 100% | 81376 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
11. Теплоэнергетическая система |  |  |  | 37894628.5976 | 27046145.3621 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698066.1828 | 298066.1828 | 0 | 2400000 | 221225.3484 | 221225.3484 | 0 | 0 | 2400000 |  | 76840.8344 | 25.78% | 2476840.8344 | 91.8% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
11.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 35800682.7429 | 24952199.5074 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405000 | 5000 | 0 | 2400000 | 1316.1656 | 1316.1656 | 0 | 0 | 2400000 |  | 3683.8344 | 73.68% | 2403683.8344 | 99.95% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение |  |  | 13784847 | 4871155.7745 | 2400000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405000 | 5000 | 0 | 2400000 | 1316.1656 | 1316.1656 | 0 | 0 | 2400000 |  | 3683.8344 | 73.68% | 2403683.8344 | 99.95% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали по ул. Масанчи от ТК 6-11 до ТК 6-15 с реконструкцией насосной станции НС «Бухар Жырау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 5107940 | 4871155.7745 | 1400000 |  |  | Реконструкцият тепловых сетей - 2 718 м.; Площадь застройки - 510 м2. Производительность насосный станции - 800 м3/час. |  |  |  |  | 1400000 |  |  | 1400000 | 0 |  |  |  | 1400000 |  | 0 | #DIV/0! | 1400000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
305 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-1 (Гульдер) от ТК 18-3 до ТЭЦ-1 г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 7233480 |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 1316.1656 | 1316.1656 |  |  | 0 |  | 3683.8344 | 73.68% | 3683.8344 | 73.68% | 1
306 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-3ар от ТК3-14 до ТК3ар-10 г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2026-2027 | 1443427 |  | 1000000 | [7 empty] | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | #DIV/0! | 1000000 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Договор не был заключен
| Разработка ПСД котельных |  |  | 0 | 1765704.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция котельной "Айгерим" расп. По адресу: ул. Бенберина 74, мкр. Айгерим, Алатауского района г.Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 23379.5115 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
308 | Разработка ПСД по объекту "Строительство водогрейной котельной мощностью 20 Гкал для многоквартальных жилых комплексов Алатауского района г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 100269.7164 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
309 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция ЦТРП (центр тепловой респред. пункт) расположенного по адресу Ходжанова 37" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 72473.292 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
310 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной школы №151 Алатауского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43398.864 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
311 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Жетысуского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 244223.91 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
312 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Медеуского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 341921.223 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
313 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Турксибского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 940037.868 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
| Электроснабжение |  |  | 20250131.358 | 18315339.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до МЛКТ «Сункар», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 241470 | 239941.6834 |  |  |  | Напряжение сети кВ - 10/0,4, Категория электроснабжения III, Разрешенная существующая мощность - 283 кВт, Общая протяженность трассы КЛ-10кВ - 2668 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-1 - 825 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-2 - 940 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-8581 - 1376 м |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | В связи с экономией СМР. Возвращено в бюджет. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
315 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до мкр. «Ерменсай», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 436533 | 421252.838 |  |  |  | Протяженность ВЛ-0,4кВ - 6,47 км, Протяженность КЛ-10кВ - 3,726 км |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | В связи с экономией СМР. Возвращено в бюджет. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
316 | Развитие электрических сетей Медеуского района | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 439815.358 | 427250.0096 |  |  |  | Строительство РП-10 кВ; Прокладка КЛ-10 кВ – 3 044 м. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
317 | Строительство ПС-110/6-10 кВ «Кирпичная» с ЛЭП 110 кВ г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 6909314 | 6393991.7212 |  |  |  | Строительство ПС-110/6-10 кВ 2х25 МВА; прокладка КЛ-110 кВ – 4,041 км. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
318 | Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к городу Алматы . Строительство ПС 110/10 10 кВ Туздыбастау и линий электропередач | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 | 11293090 | 9961241.1154 |  |  |  | Установленная мощность основных трансформаторов - 2х40 МВА, Протяженность трассы КЛ-110 кВ - 7,787 км | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
319 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы (мкр. Кенсай, мкр. Кенсай-2, 4-ое объединение Широкая щель,1-е объединение Широкая Щель) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 929909 | 871661.9805 |  |  |  | прокладка КЛ 10кВ марки АСБуг 3х240мм2 до проектируемых КТП 10 кВ; установка КТП 10 кВ - 1шт.; | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
11.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 2093945.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293066.1828 | 293066.1828 | 0 | 0 | 219909.1828 | 219909.1828 | 0 | 0 | 0 |  | 73157 | 24.96% | 73157 | 24.96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение |  |  | 0 | 761555.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293066.1828 | 293066.1828 | 0 | 0 | 219909.1828 | 219909.1828 | 0 | 0 | 0 |  | 73157 | 24.96% | 73157 | 24.96% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Разработка ПСД реконструкции тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (Гульдер) от ТК 18-3 до ТЭЦ | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 75092.0016 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
321 | Разработка ПСД на строительство котельной мощностью 190 Гкал для МЖД расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 |  | 268307.2569 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 119909.1828 | 119909.1828 |  |  | 119909.1828 | 119909.1828 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Длительная разработка ПСД в связи с изменением земельного участка.
322 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство водогрейной котельной 100 Гкал на территории водогрейной котельной ЮРК в г. Алматы» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 418156.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 173157 | 173157 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  | 73157 | 42.25% | 73157 | 42.25% | 1
| Электроснабжение |  |  | 0 | 1332390.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Разработка ПСД по объекту: "Электроснабжение СТ Радуга, СТ Каргалинка, СТ Геолог, СТ Ветеран Наурызбайского района" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 22897.629 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
324 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство участка КЛ-220 кВ Л-2143, Л-2153 ПС-7А АХБК-ПС-154А" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 79887.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
325 | Разработка ПСД электроснабжения в мкр. Теректы Алатауского района г. Алматы" (1,2 очередь) | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 71742.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
326 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство двухцепной КЛ-220 кВ Л-2063, Л-2073 ПС-147А "Таугуль" - ПС - 160 А "Ерменсай" с демонтажем ВЛ-220 кВ | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 117944.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
327 | Разработка ПСД на вынос сети для строительства социального жилья участка КЛ-220 кВ от ПС-147А «Таугуль» до ул. Рыскулова Л-2083, Л-2093 (перевод воздушной линии в кабельную) в мкр. «Калкаман» Наурызбайского района | 09 1 512 012 015 | 2023-2026 |  | 95179.7565 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
328 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей электроснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 639432.6747 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
329 | Разработка ПСД по объекту "Строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения ГЛК «Кок-Жайлау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 209965.05 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
330 | Разработка ПСД по объекту: "Перевод нагрузки линий 110 кВ Л-170А, Л-146 И на ПС -158А "Медеу новая". Демонтаж ПС-110/35/6 кВ №54А "МЕдеу" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43342.83 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
331 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (ул. Спасская) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) Турксибский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 12378.96 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
332 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (район угольной базы) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) в Турксибском районе | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11092.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
333 | Разработка ПСД. Строительство 2-х РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-127А, ПС-171А) Наурызбайский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 16778.106 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
334 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-15А) Жетысуский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11748.69 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
12. Госорганы |  |  |  | 45830858.9829 | 48172653.0206 | 0 | 4126709.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107511.4556 | 7107511.4556 | 0 | 0 | 7012519.9996 | 7012519.9996 | 0 | 0 | 0 |  | 94991.4561 | 1.336% | 94991.4561 | 1.336% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
12.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 45649283 | 47991077.0376 | 0 | 4126709.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101807.4556 | 7101807.4556 | 0 | 0 | 7010808.8136 | 7010808.8136 | 0 | 0 | 0 |  | 90998.642 | 1.281% | 90998.642 | 1.281% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Строительство административного здания для Службы Государственной Охраны РК, (со сносом существующих зданий, литер В, М, Ф, Л и благоустройство территории) расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык 117/6 | 13 9 373 031 015 | 2021-2026 | 3829170 | 6661278.076 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Общая площадь здания - 7379,4 м2 |  |  |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
336 | Реконструкция зданий Республиканского государственного учреждения «Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова» (литер Е, Ж, И, S), по адресу: ул. Красногорская, дом 4, Турсибский район, г.Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 |  | 1510000 |  | Общая площадь - 34181,11 м2 |  |  |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
337 | Реконструкция здания аппарата акима Алмалинского района, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, города Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 4583843 | 4174299.6187 |  |  |  | Общая площадь здания - 5420,54 м2, строительный объем - 27 051 м3 |  |  |  |  | 1223491.4556 | 1223491.4556 |  |  | 1223491.4556 | 1223491.4556 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
338 | Строительство 5-ти этажного здания казармы для Воинской части 5571 Национальной Гвардии РК, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя 139/15 | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 5923655 | 5644097.099 |  | 0 |  | Общая площадь здания - 11469,5 м2, строительный объем - 34920 м3 |  |  |  |  | 1085000 | 1085000 |  |  | 1006001.358 | 1006001.358 |  |  | 0 |  | 78998.642 | 7.281% | 78998.642 | 7.281% | 1
339 | Реконструкция 3-х этажного здания для воинской части 5571 Национальной гвардии РК в городе Алматы, изготовление и установка 5 блочно-модульных зданий | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 |  | 2616709.6448 | [6 empty] | 41316 | 41316 |  |  | 41316 | 41316 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
341 | Корректировка проекта «Реконструкция здания Департамента юстиции г. Алматы», по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Зенкова, дом 47 (установку грузового и пассажирского лифта) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 116455 | 112905.6638 | [8 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000 | 100% | 12000 | 100% | 1
12.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 181575.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 5704 | 0 | 0 | 1711.186 | 1711.186 | 0 | 0 | 0 |  | 3992.814 | 70% | 3992.814 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Разработка ПСД на реконструкцию административного здания, по адресу: пр. Аль-Фараби, д.75А, Бостандыкский район | 13 9 373 031 015 | 2024-2026 |  | 175872.0298 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году. Срок завершения - июль 2026 года Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы.
343 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция здания Департамента государственных доходов по городу Алматы, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 |  | 5703.9532 | [8 empty] | 5704 | 5704 |  |  | 1711.186 | 1711.186 |  |  | 0 |  | 3992.814 | 70% | 3992.814 | 70% | 1
13. Прочие |  |  |  | 492773417.5074 | 488572488.9613 | 58366543 | 261832809.44 | 167700000 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 5662587.41 | 11758832 | 3176883 | 175284 | 8406665 | 10212949 | 1631000 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 1545883 | 46.12% | 1545883 | 13.15% | 6 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |  |  | 489453685.5074 | 485319453.5047 | 58366543 | 260832809.44 | 167700000 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 5662587.41 | 11127832 | 2545883 | 175284 | 8406665 | 9581949 | 1000000 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 1545883 | 56.81% | 1545883 | 13.89% | 5 | 0 | 0
| ГКП на ПХВ «Метрополитен» |  |  | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 4240789.41 | 8581949 | 0 | 175284 | 8406665 | 8581949 | 0 | 175284 | 8406665 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
345 | Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман | 12 5 329 019 015 | 2017-2026 | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 |  | Протяженность - 2 км |  |  | 40724404 | 4240789.41 | 8581949 |  | 175284 | 8406665 | 8581949 |  | 175284 | 8406665 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Изм.тех.решений на сумму 20 112 939,095 тыс.тг. Протокол МБК №20 от 05.12.22г. Ориентировочный срок завершение проекта - 31.12.26г.
| АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» |  |  | 418448959 | 418448959 | 0 | 250748959 | 167700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
348 | Увеличение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» для реализации проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера» | 13 9 326 065 015 | 2026-2027 | 418448959 | 418448959 |  | 250748959 | 167700000 |  | Разработка ПСД и экспертиза (за счет МБ) Строительно-монтажные работы (РБ, МБ) Технический надзор и управление проектом (за счетМБ) |  |  |  | 39 241 429 | 39 241 429 |  |  | 39 241 429 | 39 241 429 |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  |  | Средства выделены в соотвествии с решением маслихата города Алматы от 10.06.2026 г. №307 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года № 267 «О бюджете города Алматы на 2026-2028 годы». В июне 2026 года в Министерство транспорта РК направлен бюджетный запрос на финансирование проекта из республиканского бюджета: - на 2026 год в размере 29 450 000 тыс. тенге; - на 2027 год в размере 81 350 000 тыс. тенге; - на 2028 год в размере 56 900 000 тыс. тенге.
| ГКП на ПХВ «Алматы Су» |  |  | 2526847.7 | 2435706.56 | 0 | 421798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421798 | 2105050 | 2105050 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1105050 | 52.5% | 1105050 | 52.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | На реализацию проекта «Модернизация систем автоматизации и КИПиА ГКП на ПХВ «Алматы Су» - строительство Автоматизированной системы управления технологическими процессами | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 2526847.7 | 2435706.56 |  | 421798 |  | Общая протяженность кабельных линии - 93 444 м. | Аванс в размере 30% оплачен полностью. | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг. |  | 1421798 | 2105050 | 2105050 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  | 1105050 | 52.5% | 1105050 | 52.5% | 1 |  |  |  | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг.
| Модернизация котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» |  |  | 218748.2427 | 214071.48 | 0 | 214071.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 218748.2427 | 214071.48 |  | 214071.48 |  | Реконструкция котельной – 1 ед. | невыполненное мероприятие | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Выполнено 87%, неисполнение в связи с истечение срока действия Договора. Судебные процедуры. Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
| ТОО «Eco Almaty» |  |  | 0 | 444606.5647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440833 | 440833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440833 | 100% | 440833 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0
351 | Для приобретения основных средств на развитие ТОО «Eco Almaty» | 13 9 513 065 015 | 2025 |  | 444606.5647 | [8 empty] | 440833 | 440833 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 440833 | 100% | 440833 | 100% | 1 |  |  |  | Не было освоения в 1 квартале 2026 году.
13.2 | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 3319732 | 3253035.4567 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Строительство пожарного депо на 6 автомашин в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 02 1 373 030 015 | 2025-2026 | 3319732 | 3253035.4567 |  | 1000000 |  | Общая площадь здания - 6186,12 м2 м2 |  |  |  |  | 631000 | 631000 |  |  | 631000 | 631000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1
Note on N267: Скидка от подрядчика

## прил4-МБ свод планир
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за 1 квартал 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [19 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Количество проектов
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ВСЕГО |  |  |  | 28556433.7942 | 28416027.6592 | 0 | 11241608.8903 | 3616330.7 |  | 0 | 15 | 0 | 4223194.9162 | 5189645.6208 | 5189645.6208 | 0 | 0 | 1585868.1652 | 1585868.1652 | 0 | 0 | 0 |  | 3603777.4556 | 69.44% | 3603777.4556 | 69.44% | 0 | 12 | 0
1. Образование |  |  |  | 8236674 | 7763890.088 | 0 | 7517549.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401341.9124 | 401341.9124 | 0 | 0 | 401341.9124 | 401341.9124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0
1.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 8236674 | 7763890.088 | 0 | 7517549.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401341.9124 | 401341.9124 | 0 | 0 | 401341.9124 | 401341.9124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
18 | Строительство школы с общежитием (со сносом существующих зданий), по адресу: ул. Енбек, мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 8236674 | 7763890.088 |  | 7517549.1902 |  | Площадь застройки - 4721 м2 | Площадь застройки - 4721 м2 |  |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | Подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию
2. Здравоохранение |  |  |  | 107729 | 107729 | 0 | 107729 | 0 | Заключение ГЭ - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 107729.5535 | 107729.5535 | 0 | 0 | 107729.5535 | 107729.5535 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 107729 | 0 | 107729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107729.5535 | 107729.5535 | 0 | 0 | 107729.5535 | 107729.5535 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ Центр фтизиопульмонологии УОЗ г.Алматы ул .Дегдар 45" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 107729 |  | 107729 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | 17.07.2026 ожидается получения госэкспертизы
3. Водообеспечение |  |  |  | 11611248.9942 | 12550232.0942 | 0 | 3616330.7 | 3616330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694963.6942 | 1680074.2 | 1680074.2 | 0 | 0 | 589139.6994 | 589139.6994 | 0 | 0 | 0 |  | 1090934.5006 | 64.93% | 1090934.5006 | 64.93% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 11532616 | 12471599.1 | 0 | 3616330.7 | 3616330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616330.7 | 1588224.2 | 1588224.2 | 0 | 0 | 510506.7 | 510506.7 | 0 | 0 |  |  | 1077717.5 | 67.86% | 1077717.5 | 67.86% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
120 | Строительство сетей канализации мкр. Достык (2 очередь), Ауэзовский район | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 1067803 | 2500211.5 |  | Изм.стоимости материалов 623 778,7 тыс.тг. Заключение № MNSHE-0226/24 от 30.11.2024 г. |  | Общая протяженность – 12 км канализация – 4 км. | Общая протяженность – 12 км канализация – 12 км. |  |  |  | 834311 | 834311 |  |  | 139505 | 139505 |  |  | 0 |  | 694806 | 83.28% | 694806 | 83.28% |  | 1 |  | 0 | Работы уже завершаются. В настоящее время готовится Акт ввода объекта в эксплуатацию.
121 | «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 6055963 | 5745283.8 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Общая протяженность – 25,58 км., из них: водопровод – 12,81 км., канализация – 12,77 км. | Общая протяженность – 21,58 км., из них: водопровод – 10,81 км., канализация – 10,77 км. |  |  |  | 566934.5 | 566934.5 |  |  | 184023 | 184023 |  |  | 0 |  | 382911.5 | 67.54% | 382911.5 | 67.54% |  | 1 | 0 | 0 | В 2023 году проект был направлен на корректировку проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии с постановлением акима города Алматы. Работы по корректировке были завершены в 2025 году.
130 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. "Кайрат" Турксибского района, г. Алматы (2 очередь) | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 4408850 | 4226103.8 |  | 3616330.7 | 3616330.7 | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. |  |  | 3616330.7 | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | Ведутся мероприятие по подготовке акта приемки объекта в эксплуатацию. Платеж был произведен в мае-июне 2026 года.
3.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 78632.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78632.9942 | 91850 | 91850 | 0 | 0 | 78632.9994 | 78632.9994 | 0 | 0 |  |  | 13217.0006 | 14.39% | 13217.0006 | 14.39% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей водоснабжения водоотведения для неохваченных территорий мкр.: Таужолы, Рахат, Тастыбулак Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 78632.9942 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект проходит государственную экспертизу; технические условия на подключение к водоснабжению не выданы. |  | 78632.9942 | 91850 | 91850 |  |  | 78632.9994 | 78632.9994 |  |  | 0 |  | 13217.0006 | 14.39% | 13217.0006 | 14.39% |  | 1 |  |  | Проект проходит государственную экспертизу; технические условия на подключение к водоснабжению не выданы. Срок завершения март т.г. Скидка по госзакупу.
6. Коммунальное хозяйство |  |  |  | 7293229.8 | 6295381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829936 | 1829936 | 0 | 0 | 487657 | 487657 | 0 | 0 | 0 |  | 1342279 | 73.35% | 1342279 | 73.35% | 0 | 4 | 0
6.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 7293229.8 | 6295381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829936 | 1829936 | 0 | 0 | 487657 | 487657 | 0 | 0 | 0 |  | 1342279 | 73.35% | 1342279 | 73.35% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
245 | Преобразования территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2885955 | 2834960.3 |  |  |  | общая площадь территории – 6,5 га. |  |  |  |  | 826479 | 826479 |  |  | 187384 | 187384 |  |  | 0 |  | 639095 | 77.33% | 639095 | 77.33% |  | 1 |  |  | Договор № 250030/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 30/02 от 18.03.2026
246 | Преобразование территории вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходнотранспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2487867 | 2438966.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,2 га. |  |  |  |  | 753193 | 753193 |  |  | 225958 | 225958 |  |  | 0 |  | 527235 | 70% | 527235 | 70% |  | 1 |  |  | Договор № 250031/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 31/02 от 20.03.2026 г. Заключение № Фрост-0116/25 от 27.03.2025 г.
247 | Строительство зеленой зоны севернее парка «Южный» в городе Алматы | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 1030407.8 | 978393.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,5 га. |  |  |  |  | 207203 | 207203 |  |  | 74215 | 74215 |  |  | 0 |  | 132988 | 64.18% | 132988 | 64.18% |  | 1 |  |  | Договор № 250033/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 33/04 от 20.03.2026 г. Заключение № QazEP-0102/24 от 06.12.2024 г.
249 | «Капитальный ремонт Аллеи Геологов, распложенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К. Сатпаева» | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 | 889000 | 43061 |  |  |  | общая площадь территории – 1,4 га. |  |  |  |  | 43061 | 43061 |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 42961 | 99.77% | 42961 | 99.77% |  | 1 |  |  | Договор № 250040/00 от 02.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 40/02 от 30.03.2026
12. Госорганы |  |  |  | 1307552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
12.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 1307552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0
340 | Строительство инженерных сетей спецсвязи для резервного командного пункта по адресу: ул. Гоголя, 139, Алмалинский район г. Алматы | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 1307552 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Договор на стадии подписания
13. Прочие |  |  |  | 0 | 1698795.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% | 0 | 1 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |  |  | 0 | 1698795.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% | 0 | 1 | 0
| АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» |  |  | 0 | 1698795.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% | 0 | 1 | 0
347 | Увеличение уставного капитала АО «СПК» Алматы для реализации проекта «Выкуп земельных Участков для строительства общеобразовательной школы» | 13 9 326 065 015 | 2025-2026 |  | 1698795.177 |  |  |  | Увеличение уставного капитала для выкупа земельных участков на 1 698 796 тыс. тенге |  | 15 |  | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% |  | 1 |  | 28.07.2025 года приказом АБП утверждена корректировка ФЭО в части изменения сроков реализации ФЭО (продление срока реализации до 31 декабря 2026 года). | В 2025 году осуществлен выкуп 7 земельных участков из 22 запланированных:ДКП №269 от 03.02.2025 г., ДКП №299 от 05.02.2025 г., ДКП №410 от 13.02.2025 г., ДКП №412 от 13.02.2025 г., ДКП б/н от 04.03.2025 г., ДКП №1167 от 25.04.2025 г., ДКП б/н от 06.08.2025 г. Проводятся переговоры с собственниками оставшихся объектов.

## прил4-МБ 1 свод заверш
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за 1 квартал 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [19 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Количество проектов
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ВСЕГО |  |  |  | 6614946.3751 | 6754114.4835 | 0 | 5638749.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251063.458 | 4251063.458 | 0 | 0 | 3895735.0043 | 3895735.0043 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355328.4537 | 8.359% | 355328.4537 | 8.359% | 0 | 0 | 19
1. Образование |  |  |  | 1736903.5693 | 1620899.6778 | 0 | 221172.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3
1.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 1564360 | 1448356.1085 | 0 | 150032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Строительство детского сада на 260 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 1564360 | 1448356.1085 |  | 150032 |  | 260 мест, общая площадь здания - 3402,20 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 05.02.2026 г.
1.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 172543.5693 | 0 | 71140.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2 | 0
34 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли-сад №58», по адресу: мкр. «Таугуль-1», Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 108452.988 |  | 46402 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Заключение экспертизы № 02-0035/26 от 12.03.2026 г.
36 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ясли-сада №163 по адресу: ул. Казакова 13а, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 |  | 64090.5813 |  | 24738.1262 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12-0122/26 от 20.04.2026 г.
2. Здравоохранение |  |  |  | 112998.1 | 112998.1 | 0 | 112998.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000.058 | 113000.058 | 0 | 0 | 113000.058 | 113000.058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 4
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Разработка ПСД |  |  |  | 112998.1 | 0 | 112998.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000.058 | 113000.058 | 0 | 0 | 113000.058 | 113000.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 4
102 | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу проспект Абая, 183 угол улицы Туркебаева | 123022015 | 2025-2026 |  | 58095.1 |  | 58095.1 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | Заключение экспертизы №KZSTEX -0029/25 от 15.10.2025 г.
105 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №24" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 39473 |  | 39473 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-1016/26 от 22.06.2026г. (Положительное)
109 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2025 |  | 10115 |  | 10115 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительное) № ALTS-0235/25 от 26.12.2025 г.
112 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы (ВА Кайрат)" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 5315 |  | 5315 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительный) № SS-0004/26 от 22.04.2026 г.
5. Дороги |  |  |  | 30676.2 | 30676.2 | 0 | 30676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.2 | 30676.2 | 0 | 0 | 30676.2 | 30676.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |  | #REF!
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.2. | ПСД |  |  |  | 30676.2 | 0 | 30676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.2 | 30676.2 | 0 | 0 | 30676.2 | 30676.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |  | #REF!
228 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пешеходной зоны по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Сейфуллина | 123011015 | 2025-2026 |  | 14647.2 |  | 14647.2 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | Заключение экспертизы № PEG-0104/25 от 10.07.2025 г.
229 | Разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от Розыбакиева до Даргомыжского | 123011015 | 2025-2026 |  | 16029 |  | 16029 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г.
6. Коммунальное хозяйство |  |  |  | 237884.632 | 493056.632 | 0 | 13513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278685.2 | 278685.2 | 0 | 0 | 86513.2 | 86513.2 | 0 | 0 | 0 |  | 192172 | 68.96% | 192172 | 68.96% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
6.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 0 | 255172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255172 | 255172 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 |  | 182172 | 71.39% | 182172 | 71.39% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
248 | Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 |  | 255172 |  |  |  | количество - 66 |  |  |  |  | 255172 | 255172 |  |  | 73000 | 73000 |  |  | 0 |  | 182172 | 71.39% | 182172 | 71.39% |  |  | 1 |  | Договор № 250027/00 от 12.05.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 27/02 от 12.03.2026
6.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 237884.632 | 0 | 13513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23513.2 | 23513.2 | 0 | 0 | 13513.2 | 13513.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 42.53% | 10000 | 42.53% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
251 | ПСД на реконструкцию сквера Западнее пр. Назарбаева, Севернее ул. Ганди | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 224371.432 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10000 | 100% | 10000 | 100% |  | 0 | 1 | 0 | Отказ от проекта в связи с реализацией проекта за счет частного инвестора
252 | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт сквера возле театра имени Мусрепова (проспект Абылай хана- улица Маметова) | 123011015 | 2025-2026 |  | 13513.2 |  | 13513.2 | [6 empty] | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г.
10. Природоохранные мероприятия |  |  |  | 264613.8737 | 264613.8737 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113968 | 113968 | 0 | 0 | 101410 | 101410 | 0 | 0 | 0 |  | 12558 | 11.02% | 12558 | 11.02% | 0 | 0 | 5 |  | #REF!
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
10.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 0 | 264613.8737 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113968 | 113968 | 0 | 0 | 101410 | 101410 | 0 | 0 | 0 |  | 12558 | 11.02% | 12558 | 11.02% | 0 | 0 | 5 |  | #REF!
291 | Создание горных маршрутов с установкой объектов ориентирования | 380 002 015 159 | 2026 |  |  |  | 427000 |  | Общая протяженость - 350 км горных троп |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Конкурс был признан несостоявшимся вследствии результатов обжалования
292 | Создание туристской тропы до Большого Алматинского озера | 380 002 015 159 | 2026 |  |  |  | 601520 |  | Общая протяженость - 5,1 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Конкурс был признан несостоявшимся вследствии результатов обжалования
293 | Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки малая Алматинка в городе Алматы, от пр. Рыскулова до оз. Аэропортовское, с благоустройством водоохранной полосы | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 102243 | [5 empty] | 0 |  |  | 52558 | 52558 |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  | 12558 | 23.89% | 12558 | 23.89% |  |  | 1 |  | № AEG-0002/26 от 05.03.2026 г.
298 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Карасу от ул. Бакинская до тупика ул. Орджоникидзе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 69135.6456 | [8 empty] | 16258 | 16258 |  |  | 16258 | 16258 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | № КЭЦ-0005/26 от 17.03.2026 г.
299 | Разработка ПСД на механическую очистку пруда в мкр. Карасу, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 93235.2281 | [8 empty] | 45152 | 45152 |  |  | 45152 | 45152 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | № КЭЦ-0004/26 от 17.03.2026 г.
13. Прочие |  |  |  | 4231870 | 4231870 | 0 | 4231870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714734 | 3714734 | 0 | 0 | 3564135.5463 | 3564135.5463 | 0 | 0 | 0 |  | 150598.4537 | 4.054% | 150598.4537 | 4.054% | 0 | 0 | 2
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |  |  | 4231870 | 4231870 | 0 | 4231870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714734 | 3714734 | 0 | 0 | 3564135.5463 | 3564135.5463 | 0 | 0 | 0 |  | 150598.4537 | 4.054% | 150598.4537 | 4.054% | 0 | 0 | 2
| ГКП на ПХВ "Алматы паркинг" |  |  | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1
344 | Строительство механизированных парковок (с лифтовой системой) | 13 9 328 065 015 | 2025-2026 | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | 0 | 221630 | 221630 |  |  | 221630 | 221630 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Согласно постановлению № 4/707 от 19.12.2024 г. были выделены денежные средства на реализацию объектов строительства механизированных парковок по адресам: мкр. Самал-1 и мкр. Самал-2 (южнее ул. Снегина, западнее ул. Мендикулова, г. Алматы). В установленном порядке проведены конкурсные процедуры. По итогам конкурса заключены договоры с ТОО «ABADAN Construction» от 10.02.2025 г. и с ТОО «Отау-Құрмет» от 07.02.2025 г.В дальнейшем реализация проекта была отменена на основании поступивших обращений жителей и официального письма акимата Медеуского района.Ранее перечисленный авансовый платёж в размере 30% (221 630 тыс. тенге) возвращён и направлен в бюджет города Алматы. Платёжное поручение № KS03844/25-786 от 07.11.2025 г.
| ТОО "Алматы Тұрғын ұй" |  |  | 3493104 | 3493104 | 0 | 3493104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3493104 | 3493104 | 0 | 0 | 3342505.5463 | 3342505.5463 | 0 | 0 | 0 |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% | 0 | 0 | 1 | 0
346 | Проведение капитального ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 13 9 511 065 015 | 2025-2026 | 3493104 | 3493104 |  | 3493104 |  | ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 42 МЖД ремонтные работы | 1. Ремонтные работам в 7 МЖД перенос работ на 2026г. В 1кв. 2026 года в 3 МЖД работы завершены, в 3 МЖД ожидается завершение до 30.04.2026г. в 1 МЖД ожидается завершение до 01.08.2026г. В 2 МЖД отказ от ремонта, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. 2. Замена лифтового оборудования. В связи с поздним поступлением денежных средств (второй транш на сумму 1 762 185,0 тыс. тенге поступил 29.10.2025г.) перенос работ на 2026 год. Завершение работ планируется до 30.04.2026г. В 1 МЖД отказ от замены лифтового оборудования, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. |  |  | 3493104 | 3493104 |  |  | 3342505.5463 | 3342505.5463 |  |  | 0 |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% |  |  | 1 |  | 1. Ремонтные работы в 2 МЖД на стадии стадии реализации, в 2 МЖД отказ от ремонта, планируется произвести возврат бюджетных средств. 2. Замена лифтового оборудования работы завершены.