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1. Төлқұжат

	Атауы
	2026–2030 жылдарға арналған Үржар ауданының даму жоспары

	Ауданның негізгі сипаттамалары

	 Абай облысы Үржар ауданы Жетісу облысының Алакөл ауданымен, оңтүстік-шығысында Маканшы ауданымен, солтүстік-батысында Ақсуат ауданымен, ал батысында Абай облысының Аягөз ауданымен шектеседі.
Үржар ауданы 1928 жылы құрылған. Аумағы – 1 203,9 мың гектар. 2025 жылғы 1 қарашаға халық саны – 40,1 мың адам.Аудан орталығы мен  облыс орталығының қашықтығы – 528 км, ал ең жақын теміржол станциясы – Аягөз қаласына дейінгі арақашықтық – 178 км. Үржар ауданының әкімшілік-аумақтық құрамына 16 ауылдық округ, 35 елді мекен кіреді.
Үржар ауданы республикалық маңызы бар «Таскескен – Бақты» автомобиль жолының бойында орналасқан. Ауданның көлік кешені автомобиль және әуе қатынастары кіреді. Аудан экономикасының негізгі бағыты – агроөнеркәсіптік кешен, бұл салада елеулі экономикалық әлеует шоғырланған.
Ең қарқынды даму – ірі қара мал және қой шаруашылығында байқалады.
Өсімдік шаруашылығында суармалы егіс жағдайынан тыс негізгі таралғаны – дәнді және майлы дақылдарды өндіру.


	Негізгі бағыттар, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері мен нәтижелер көрсеткіштері 


	Облыстың даму жоспарын іске асыру

1 бағыт: Экономиканың берік іргетасы
2 –Түйінді ұлттық индикатор.Экономиканың нақты өсу қарқыны
3 -Түйінді ұлттық индикатор. Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі
1-мақсат. Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру
2 - мақсат. Сауда саласындағы көлеңкелі экономиканың төмендеуі 
1 міндет. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тежеу
20 - Түйінді  ұлттық индикатор. Өңдеуші өнеркәсіп өнімінің экспорты
3 - мақсат. Шикізаттық емес тауарлар экспортын дамыту және ілгерілету, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағдарланған техникалық реттеу және метрология жүйесін жетілдіру
2 –міндет.Өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің экспорт көлемін ұлғайту
2-бағыт: Өсудің жаңа нүктелері
25 - Түйінді  ұлттық индикатор. Инновациялар саласындағы белсенділік деңгейі 
26 - Түйінді  ұлттық индикатор   Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген ішкі туристердің саны 
4 - мақсат.  Ішкі туризмді дамыту үшін қолайлы туристік ортаны қалыптастыру
3 - міндет. Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру
27 - Түйінді ұлттық индикатор Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген сырттан келуші туристер саны 
5-мақсат. Қазақстанның елдік туристік брендін қалыптастыру және оның оң имиджін қалыптастыру
4-міндет. Шетелдік туристерді тарту
6 - мақсат. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау
5 - міндет. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу өнімдерін өндіру үшін тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қол жетімділігін арттыру
1.1 - нәтиже көрсеткіші. Етті қайта өңдеу үлесі
1.2 - нәтиже көрсеткіші. Сүтті қайта өңдеу үлесі
1.3 - нәтиже көрсеткіші. Майлы дақылдарды (күнбағыс) қайта өңдеу үлесі
7 - мақсат. Су ресурстарын басқару тиімділігін арттыру
6 - міндет. Суармалы жерлерде су үнемдеу технологияларын енгізу
3- бағыт: Өмірдің жоғары сапасы
6 - Түйінді ұлттық индикатор. Туған кездегі өмір сүру ұзақтығы
8 - мақсат. Денсаулық сақтау саласындағы тиімді профилактиканы қамтамасыз ету және халықтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру
 Нысаналы индикатор. Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру
1.2 - Нәтиже көрсеткіші Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету (100 мың тұрғынға шаққанда 0 – 14 жас аралығындағылар)
1.3- Нәтиже көрсеткіші Психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулармен сырқаттанушылықты төмендету
7-міндет. Жұқпалы аурулардың алдын алу үшін мінез-құлық қауіп факторларының төмендеуі 
2.1-нәтиже көрсеткіші. Жұқтырмаған 1000 тұрғынға шаққанда АИТВ жұқтырған жаңа тұрғындардың анықталуы
9-мақсат. Ұсынылатын медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру 
Нысаналы индикатор. Өлім-жітімнің стандартталған деңгейінің төмендеу 
8-міндет. Өлімнің негізгі түрлерінің себептерін азайту
1.1-нәтиже көрсеткіші. Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлімнің стандартталған коэффициентінің төмендету
1.2-нәтиже көрсеткіші. Қатерлі аурулардан болатын өлімнің стандартталған коэффициентінің төмендету
1.3-нәтиже көрсеткіші. Анықталған бастапқы қатерлі ісіктердің үлес салмағының 0-І сатыларда өсуі (ерте диагностикалау деңгейі) 
1.4-нәтиже көрсеткіші. 100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім
1.5-нәтиже көрсеткіші.Туберкулезбен сырқаттанушылықты төмендету 
9-міндет. Ана мен баланың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
2.1-нәтиже көрсеткіші.  Нәресте өлімін төмендету
2.2-нәтиже көрсеткіші . Неонаталдық өлім-жітімнің төмендету 
2.3-нәтиже көрсеткіші. 1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды арттыру 
2.4-нәтиже көрсеткіші. Бес жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім коэффициенті 
2.6-нәтиже көрсеткіші. Әйелдерді прегравидарлық даярлықпен қамтуды ұлғайту 
2.7-нәтиже көрсеткіші. Бала көтеретін жастағы әйелдерді (15-49 жас) заманауи контрацепциямен қамту
2.8-нәтиже көрсеткіші. Жасөспірімдер арасындағы бала туудың төмендеуі, 15-17 жас аралығындағы 1000 қызға шаққанда 
2.9-нәтиже көрсеткіші. 15-49 жас аралығындағы жүкті әйелдер арасында анемиямен сырқаттанушылықтың төмендеуі 
 10-міндет. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
3.1-нәтиже көрсеткіші. Ұлттық бағдарламаларға енгізілген Жалпы вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі кемінде 95%-ды құрайды
3.4-нәтиже көрсеткіші. Медициналық ұйымдардың табиғи-техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға дайындық дәрежесі
11-міндет. Медициналық кадрларды даярлау сапасын арттыру және медицина ғылымын дамыту
4.1-нәтиже көрсеткіші. Өңірлердің медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтеріне сәйкес ауыл халқының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру 
10-мақсат. Денсаулық сақтауды жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету
12-міндет. Медициналық қызмет көлемін жоспарлауды және баға саясатын жетілдіру
1.1-нәтиже көрсеткіші. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халықты қамту  
1.2-нәтиже көрсеткіші. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар
13-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру, денсаулық сақтау ұйымдарының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуін және материалдық-техникалық базасын жақсарту арқылы медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету
2.5-нәтиже көрсеткіші. Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету
11-Түйінді ұлттық индикатор. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен/кедейлік шегінен төмен халықтың үлесі 
11-мақсат . Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және әлеуметтік қолдаудың атаулылығын күшейту 
Нысаналы индикатор. Жұмыссыздық деңгейі 
14-міндет. Азаматтарды, оның ішінде жастарды жұмысқа орналастыру
1.2-нәтиже көрсеткіші. Жұмысқа орналастырылған азаматтардың, оның ішінде жастардың саны 
7-Түйінді ұлттық индикатор. PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, оқу сауаттылығы  (облыс бойынша)
8-Түйінді ұлттық индикатор. PISA тестілеу негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, математикалық сауаттылық (облыс бойынша)
9-Түйінді ұлттық индикатор. PISA тестілеу негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық (облыс бойынша) 
12-мақсат. Мектеп жасына дейінгі балалардың іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру
Нысаналы индикатор. 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 
15-міндет. Тәрбиеленушілердің іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру 
1.4-нәтиже көрсеткіші. Балалардың мектепалды даярлық деңгейі 
Нысаналы индикатор. Меншік нысанына қарамастан, тәрбиелеу мен оқытудың сапасын бағалау өлшемшарттарына сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі 
16-міндет. Мектепке дейінгі білім беру жүйесін даярлау, біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру жолымен олардың кадрлық әлеуетін күшейту
1.1-нәтиже көрсеткіші. Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының, әдіскерлерінің, тәрбиешілерінің жалпы санынан бейінді білімі бар педагогтердің үлесі 
1.2-нәтиже көрсеткіші. Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі 
13-мақсат. Заманауи материалдық-техникалық базасы бар эргономикалық және қауіпсіз ортаны құру 
17-міндет.Мектептерді жайлы, қауіпсіз және заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз ету 
1.2-нәтиже көрсеткіші. Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі
1.3-нәтиже көрсеткіші . Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі 
14-мақсат. Елді мекендердің типіне (қала, ауыл) және көлеміне (халық санына) байланысты объектілер мен көрсетілетін қызметтердің (игіліктердің) халыққа қолжетімділігінің ең төменгі міндетті деңгейін қамтамасыз ету  
 Нысаналы индикатор. Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі
18-міндет. Ауыл және қала тұрғындары үшін қолайлы орта құру
Білім
1.1-нәтиже көрсеткіші. Үлгілік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі
1.2-нәтиже көрсеткіші. Балаларды қосымша біліммен қамту
1.3-нәтиже көрсеткіші. Үлгілік ғимараттарда орналасқан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (ТжКБ) объектілерінің үлесі
Денсаулық сақтау 
2.1-нәтиже көрсеткіші. Елді мекендерді алғашқы медициналық-санитарлық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту
Мәдениет
3.1-нәтиже көрсеткіші. Мәдениет объектілерімен және қызметтерімен қамтамасыз етілудің өсуі
Спорт
4.1-нәтиже көрсеткіші . Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтар санын жалпы халықтың 50% - на дейін жеткізу
Жол инфрақұрылымы
5.1-нәтиже көрсеткіші.Жақсы және қанағаттанарлық жағдайда ішкі жолдардың үлесін арттыру
Инженерлік инфрақұрылым
6.1-нәтиже көрсеткіші. Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету 
6.2-нәтиже көрсеткіші. Электр желілерінің тозуын төмендетуу
6.3-нәтиже көрсеткіші. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 
Қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету
7.1-нәтиже көрсеткіші. Учаскелік полиция пункттері санының тиесілігін қолданыстағы нормаларға дейін жеткізу
7.3-нәтиже көрсеткіші. ТЖ инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі
Инфокоммуникация
8.1-нәтиже көрсеткіші. Интернет желісіне қол жеткізуді қамтамасыз ету
15 - Түйінді  ұлттық индикатор. Халықтың қоршаған ортаның өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі (облыс бойынша)
15-мақсат. Орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қоры объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту
19-міндет. Халықты экологиялық акциялар мен бастамаларға тарту 
20-міндет. Ормандылықты ұлғайту
Төртінші бағыт. Экономика мен қоғамның түпкілікті түрленуі                                            
30-Түйінді ұлттық индикатор. Негізгі капиталға инвестициялар (облыс бойынша) 
16-мақсат. Іскерлік ахуалды жақсарту және өңір экономикасына инвестиция тартуды ынталандыру 
21-міндет. Инвестициялар тарту экожүйесін одан әрі дамыту
31-Түйінді ұлттық индикатор. Негізгі капиталға салынған жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі  (облыс бойынша)  
33-Түйінді ұлттық индикатор.Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны

Өзге де жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және (немесе) мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру 
Бағыт. Өмір сүру сапасын арттыру
1-мақсат. Инклюзивті білім беру үшін жағдайларды арттыру
1-нысаналы индикатор. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі (облыс бойынша) 
2-мақсат . Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту 
4-нысаналы индикатор. 10 000 тұрғынға шаққанда 100 жұмыс орны (жұмыс күшінің санынан) 
3-мақсат . Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету 
6-нысаналы индикатор. Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу 
4-мақсат. Отбасындағы балалар мен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу 
1- нәтиже көрсеткіші. Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласында әкімшілік жауапкершілікке тартылатын құқық бұзушылар санының артуы (ҚР ӘҚБтК-нің 73, 461, 669-баптарының 2, 3, 4-бөліктері)
5-мақсат. Қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру, қылмыстарды дер кезінде ашу және шешу
8-нысаналы индикатор. Синтетикалық есірткілерді заңсыз айналымнан алып қоюды ұлғайту жолымен олардың қолжетімділігін қысқарту
6-мақсат. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және оның этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлін күшейту 
10-нысаналы индикатор. Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі 
7-мақсат. ТЖ қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша инфрақұрылымды дамыту 
11-нысаналы индикатор. Ауылдық жерлердегі халықты өрт сөндіру пункттері арқылы қорғау деңгейі  
14-нысаналы индикатор. Төтенше жағдай қаупі төнген кезде халықты құлақтандыру деңгейі 
8-мақсат  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау
1-міндет. Мал шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін 
2-нәтиже көрсеткіші. Шаруашылықтың барлық санатындағы асыл тұқымды ірі қара мал басының
3-нәтиже көрсеткіші. Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы ұсақ мал басының саны
2-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру 
4-нәтиже көрсеткіші. Енгізілген минералды тыңайтқыштардың көлемі 
5-нәтиже көрсеткіші.Ауыл шаруашылығы дақылдарының элиталық тұқымдарының үлесі



	Қажетті ресурстар
	Қаржыландыру көздері: республикалық және облыстық,аудандық бюджеттер тартылған және меншікті қаражат, қарыз қаражаты.
Қаржыландыру көлемі:
Барлығы – 71 530,62  млн. теңге
 оның ішінде:
2026 жыл – 12 691,22 млн. теңге,
2027 жыл –  7 379,80  млн. теңге,
2028 жыл –  3  593,10 млн. теңге,
2029 жыл – 22 057,50 млн. теңге,
2030 жыл – 25 809,00 млн. теңге.







2. Аумақты дамыту пайымы 

Аудан дамуының басты мақсаты — халықтың өмір сүру сапасын арттыру, экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету, барлық салалардың бәсекеге қабілеттілігін күшейту, сондай-ақ әлеуметтік және әлеуметтік-демографиялық саланы дамыту болып табылады.
2031 жылға қарай ауданның өнеркәсіп саласы серпінді жобаларды іске асыру есебінен жаңа сапалық деңгейге көтеріледі. 2025–2030 жылдары өнеркәсіп өндірісі көлемінің орташа жылдық өсімі 102,0% деңгейінде болады.
Өңірде шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау, әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру, сондай-ақ жетіспейтін инфрақұрылымды кәсіпкерлік субъектілерінің объектілеріне жеткізу бағытындағы мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру жалғастырылады.
2031 жылға қарай кәсіпкерлер саны 2025 жылғы 4,0 мың адамнан 5,1 мың адамға дейін ұлғаяды. Бұл жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруға қолжетімділікті арттыру есебінен қамтамасыз етіледі.     
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігі инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы артады. 2030 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 1,3 есеге ұлғаяды.
Халықтың өмір сүру сапасын арттыру мақсатында әлеуметтік нысандар мен инженерлік инфрақұрылымды салу, қайта жаңарту және жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
Медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту, денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі жөндеуін жүргізу және материалдық-техникалық базасын нығайту, сондай-ақ ауылдық жерлерде алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету нысандарын салу есебінен денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі артады. Нәтижесінде халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығы 76,7 жасқа дейін ұлғаяды.
Аурушаңдық пен өлім-жітім көрсеткіштерін төмендету үшін медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру, медицина қызметкерлерін даярлау сапасын жақсарту шаралары іске асырылады.
Білім беру саласында балаларды сапалы мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (2 жастан 6 жасқа дейін — 100%), мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру, сондай-ақ қосымша білім беруді дамыту жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылады.
Экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында ауылдық елді мекендерде қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар салу және қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлер орнату арқылы халықтың өмір сүру сапасына экологиялық қанағаттану деңгейі артады.
Спорт саласында дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын азаматтардың үлесі жалпы халық санының 52%-ына дейін жеткізіледі.
Жұмыспен қамту шараларын іске асыру нәтижесінде жұмыссыздық деңгейін 4,8% деңгейінде ұстап тұру қамтамасыз етіледі.
Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес ауылдық жерлерде әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі әлеуметтік сала және инженерлік инфрақұрылым объектілерін салу, реконструкциялау және күрделі жөндеу жобаларын іске асыру есебінен 59,6%-ға дейін ұлғаяды.
2031 жылға қарай автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі орташа және ағымдағы жөндеу жобаларын іске асыру арқылы 100%-ға дейін жеткізіледі.
Ауданның 2026–2030 жылдарға арналған даму жоспарында көзделген іс-шараларды жүзеге асыру өңір экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға және адами капиталды дамытуға ықпал етеді.

3. Ағымдағы жағдайды талдау

Ауыл шаруашылығы. Үржар ауданы Абай облысының ауыл шаруашылығы аймағына жатады. 
2022 жылы Мақаншы ауданының көрсеткіштерін қоса есептегенде ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 113,6 млрд теңгені құрады, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 58,4 млрд теңгеге жетті.
2024 жылдың қорытындысы бойынша Үржар ауданында сүт өндіру көлемі 31,8 тонна болса, 2022 жылы Мақаншы ауданының көрсеткіштерін қоса есептегенде 70,9 тоннаны құраған.
Өсімдік шаруашылығы саласындағы өндіріс көлемі ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 63,4%-ын құрайды. 2022 жылы Мақаншы ауданының көрсеткіштерін қоса есептегенде өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірісі 320,11 тонна болса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 210,4 тоннаға дейін төмендеді.
Өсімдік шаруашылығы саласы негізінен тәлімі егіншілік жағдайында дамыған, мұнайлы және дәнді дақылдар өндірісі кеңінен таралған.
2024 жылы ауыл шаруашылығы құрылымдары 187 бірлік ауыл шаруашылығы техникасын сатып алса, 2022 жылы Мақаншы ауданының көрсеткіштерін қоса есептегенде 307 бірлік техника сатып алынған.
Өнеркәсіп
Соңғы үш жылда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 29,1%-ға артып, 3 082,5 млн теңгені құрады (2022 жылы — 2 387,6 млн теңге). Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 1 628,1 млн теңгенің өнімі өндірілді (2022 жылы — 833,3 млн теңге). Өсу қарқыны — 195,4%.
Үржар ауданы бойынша 2024 жылы жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 4 286 бірлікті құрады, бұл тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санының (4 451 бірлік) 96,3%-ын құрайды.
Соңғы үш жыл ішінде «Даму» қорының базасында жалпы сомасы 2 048,4 млрд теңгеге 55 жоба субсидияланып, 1 009,9 млн теңгеге 52 жобаға кепілдік берілді (2022 жылғы көрсеткіштер Мақаншы ауданын ескере отырып).
Соңғы үш жылда негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 41,9%-ға өсіп, 38 650,7 млн теңгені құрады (2022 жылы — 27 239,7 млн теңге). Ауданның облыс көлеміндегі инвестициялар үлесі — 6,9%.
Туризм саласында 2024 жылы тіркелген орналастыру орындарының саны 9 объектіні құрады, бір мезгілде орналастыру қуаттылығы 194 төсек орын болды.
2024 жылғы орналастыру орындарының көрсеткен қызмет көлемі 70,8 млн теңге болды. Облыстық жалпы көлемдегі үлесі 1,3%.
Білім саласы. Ауданның 33 мектебінде (жалпы орта мектеп – 30, негізгі мектеп – 3) 1–11 сыныптарда 6 651 оқушы білім алуда, ал мектепке дейінгі даярлық топтарында — 1 153 бала тәрбиеленуде.
Мектепке дейінгі тәрбие 5 балабақшада (3 мемлекеттік, 2 жекеменшік) жүзеге асырылып, онда 365 бала тәрбиеленеді; 24 мектеп-бақшада — 676 бала; 28 мектепішілік мини-орталықтарда — 1 151 бала; 33 мектепке дейінгі сыныптарда — 772 бала бар.
Мектептер компьютерлермен қамтамасыз етілген: екі оқушыға бір компьютерден келеді. Ауданда апатты жағдайдағы мектептер жоқ. Спорт залдары стандарттарға сәйкес жабдықталған.
Барлық мектептер бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз етілген. Жалпы 1 051 бейнекамера орнатылған, оның 16-сы ауыстыруды қажет етеді.
«Менің мектебім» жобасы аясында ауданның барлық 33 мектебі IT-сыныптар және робототехника кабинеттерімен жабдықталған.
Білім беру саласында мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы балабақшалар салу есебінен 3–6 жас аралығындағы балалардың мектепке дейінгі біліммен қамтылуы 100%-ға жетеді. 2026 жылы Ақжар ауылында 140 орындық, Үржар ауылында 140 орындық балабақшалар салу жоспарлануда.

Денсаулық сақтау саласы 
Үржар ауданы бойынша денсаулық сақтау саласында 38 медициналық нысан жұмыс істейді, оның ішінде: 1 аудандық аурухана, 16 дәрігерлік амбулатория, 6 фельдшерлік-акушерлік пункт және 15 медициналық пункт.
Аудандық орталық аурухана (АОА) заманауи медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілген, бұл медициналық қызмет көрсетудің 2-деңгейіне көшуге мүмкіндік береді.
Қызметкерлер саны: 621,25 бірлік, оның ішінде:
Дәрігер — 110 бірлік
Орта медициналық қызметкер — 328,75 бірлік
Кіші медициналық қызметкер — 84,75 бірлік
Басқа персонал — 97,75 бірлік
Заманауи медициналық жабдықтар:
2022–2024 жылдары 700 млн теңгеден астам қаржыға жабдықтар сатып алынды:
2022 жылы — маммограф, рентген аппараты, лифт орнатылды;
2023 жылы — ӨЖЖ аппараттары, УДЗ, операциялық үстелдер, видеоэндоскопиялық және хирургиялық жиынтықтар алынды;
2024 жылы — неонаталдық ӨЖЖ аппараты және 4K видеоэндоскопиялық кешен енгізілді.
Денсаулық көрсеткіштері (2022–2024 жж.):
Туу және нәресте өлімі: Туылғандар саны 650-ден 472-ге дейін (27,4%-ға) төмендеді; 1000 тұрғынға шаққандағы туу коэффициенті 15,3-тен 11,2-ге дейін азайды. Нәресте өлімі 4-тен 1 жағдайға дейін қысқарды (6,15-тен 2,12-ге төмендеді).
Ана өлімі: 2022 жылы 1 жағдай, 2023 жылы 2 жағдай тіркелді, 2024 жылы ана өлімі жоқ.
Жалпы өлім-жітім: 324-тен 300 адамға дейін төмендеді (9,6%), жалпы өлім-жітім коэффициенті 7,61-ден 7,09-ға төмендеді.
Перинаталдық өлім-жітім: 2022–2024 жылдары жағдайлар тіркелмеді, көрсеткіш нөлдік деңгейде сақталуда.
Проблемалық мәселелер:
Туберкулез: Алғаш рет анықталған жағдайлар 13-тен 26-ға дейін өсті (100% өсім). 100 мың тұрғынға шаққандағы бастапқы сырқаттану көрсеткіші 30,5-тен 62,3-ке дейін көтерілді. Өлім жағдайлары тұрақты — 2 жағдай. Бұл профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды күшейту қажеттігін көрсетеді.
Онкологиялық аурулар: 2024 жылы алғаш рет анықталған жағдайлар 73-тен 64-ке дейін төмендеді (12,3%), аурушаңдық көрсеткіші 171,5-тен 151,3-ке дейін азайды. Дегенмен, онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім 63,1-ден 82,7-ге дейін артты (25%), бұл ерте анықтау шараларын күшейту және мамандандырылған емдеуді қолжетімді ету қажеттігін көрсетеді.

Дене шынықтыру және спорт. 
Ауданда 68 спорт нысаны, оның ішінде 38 спорт залы жұмыс істейді.
Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебі қызмет көрсетеді. Мектептің негізгі мақсаты — мектеп жасындағы балаларды дене тәрбиесіне баулу және спорттық дайындықты ұйымдастыру. Мектепте 9 секция бойынша 1 106 оқушы жаттығады.
Жалпы білім беретін мектептерде 15 спорт түрі бойынша 226 спорт секциясы жұмыс істейді, бұл секцияларда 6–17 жас аралығындағы 3 298 оқушы спортпен айналысады.
Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатындар:
2024 жылғы жағдай бойынша аудан бойынша 16,8 мың адам дене шынықтыру және спортпен тұрақты түрде шұғылданады. Бұл аудан халқының 40,4%-ын (41,2 мың адам) құрайды.
Ауданда 28 спорт түрі дамытылуда, оның ішінде 11 спорт түрі олимпиадалық саналады. Спортшыларды 62 жаттықтырушы даярлайды.
Соңғы 3 жылдағы жетістіктер:
Дайындалған спортшылар: 2 спорт шебері, 103 спорт шеберлігіне кандидат, 31 бірінші разрядты спортшы, 725 спортшы бұқаралық разряд нормаларын орындады.
2022–2024 жылдар аралығында аудан спортшылары халықаралық, республикалық және облыстық жарыстарда 458 медаль жеңіп алды, оның ішінде 123 алтын медаль.
Аудан құрамасы облыс әкімінің жүлдесіне арналған Халықтық спорт ойындарының барлық түрлеріне тұрақты түрде қатысады.
Салынған және қайта жаңғыртылған спорт нысандары:
Таскескен ауылында «Ауыл – Ел бесігі» бағдарламасы аясында спорттық модульдің құрылысы аяқталды (2024 ж.).
Бестерек, Егінсу, Барқытбел, Жоғарғы Егінсу ауылдарында жергілікті тұрғындардың бастамасымен спорт залдары қайта жаңғыртылды.
Жанай ауылында жекеменшік инвестициялар есебінен күрес залы салынуда, нысан 2026 жылы пайдалануға беріледі. 

Ауданның еңбек және әлеуметтік қорғау саласы. 2024 жылы Жұмыспен қамту орталығы арқылы барлығы 1950 адам жұмысқа орналастырылды, оның ішінде тұрақты жұмыс орындарына - 1262 және уақытша маусымдық жұмыс орындарына - 688. 2022 жылмен салыстырғанда жұмыспен қамтылғандар саны 273 адамға немесе 16,3% - ға өсті.
(2022 жылы – 1677 адам, оның ішінде: 1048 адам – тұрақты жұмыс орындарына, 629 адам – уақытша және маусымдық жұмыс орындарына).
2024 жылы:
«Бастау Бизнес» жобасы аясында 150 адам кәсіпкерлік негіздеріне оқытылды, 26 мемлекеттік грант берілді, 26 адам қысқамерзімді курстарды аяқтады, 53 адам жастар практикасына жіберілді, 23 адам әлеуметтік жұмыс орындарына орналастырылды, 323 адам қоғамдық жұмыстарға тартылды.
Жұмыссыздық деңгейі 2022 жылғы 4,6-дан 2024 жылы 4,8% - ға дейін өсті. 2024 жылы жұмыспен қамту мәселелері бойынша 2003 адам жүгінді, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 30,3%-ға көп. (2022 жылы – 1537 адам).
2024 жылы 1063 адам белсенді жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Жұмыспен қамтылу деңгейі 53,0%-ды құрады.
Ауданда еңбек ресурстары артық өңірлерден ерікті қоныс аударуға көмек көрсетілуде.
2024 жылы ауданға 25 отбасы (75 адам) қоныс аударды, олардың ішінде:
 19 адам – қоныс аударушылар, 56 адам – қандастар.
Мәдениет саласы.Үржар ауданында қазіргі уақытта 17 мәдени нысан жұмыс істейді. Атап айтқанда: 1 мұражай, 9 ауылдық клуб, 2 мәдениет үйі, 5 кітапхана.
2022–2024 жылдар аралығында төмендегідей жөндеу жұмыстары жүргізілді: Ақжар ауылдық клубының ғимаратына ағымдағы жөндеу,Ақжар ауылдық клубының би залына ағымдағы жөндеу,Ақжар, Науалы, Сегізбай ауылдық клубтарының қазандықтарына ағымдағы жөндеу,Таскескен ауылының Мәдениет үйінің ғимаратына күрделі жөндеу.
2024 жылы мәдени шаралар мен көрермендер саны 2022 жылмен салыстырғанда 1,5 есе артты.
Үржар ауданында 2022 жылы халықтың 96%-ы мемлекеттік тілді меңгерсе, 2024 жылы бұл көрсеткіш 97,5%-ға өсті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік тілді меңгергендердің 89,3%-ы қазақ ұлтының өкілдері  болса, 8,2%-ы басқа ұлт өкілдері.
Жастар саясаты. 2024 жылғы халық санағының деректері бойынша, Үржар ауданында 14 пен 35 жас аралығындағы жастар саны 9432 адамды құрайды, оның ішінде: 4212 адам – ерлер, 5220 адам – әйелдер.
2022-2024 жылдар аралығында «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтары бағдарламасы аясында маусымдық жұмысқа 255 жастар тартылды.
Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында бос жұмыс орындары жәрмеңкелері, жұмыс берушілер форумдары, кәсіпкерлікке оқыту бойынша тренингтер ұйымдастырылып, сондай-ақ жұмыспен қамту, қолжетімді баспана және болашағы бар бизнес-идеяларды қолдауға бағытталған жобалар іске асырылды.
2024-2026 жылдарға арналған волонтерлікті дамыту және қолдау жөніндегі республикалық жол картасы іске асырылуда.
Тұрғын үймен қамтамасыз ету. Барлық қаржыландыру көздері есебінен соңғы 3 жылда 41,6 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді (2022 ж. – 16,0 мың ш.м., 2023 ж. – 15,0 мың ш.м., 2024 ж. – 10,6 мың ш.м.).
2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауданның тұрғын үй қорының жалпы көлемі 758,0 мың шаршы метрді құрады.Жан басына шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу – 16,1 шаршы метр.
Жолдар. Автомобиль жолдары көлік-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды бөлігі болып табылады. 
Аудандағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы – 493,4 км, оның ішінде: 210 км  республикалық маңызы бар жолдар, 283,4 км  аудандық жолдар, оның ішінде:143,2 км – асфальтбетон жамылғысымен, 140,2 км  қиыршық тас пен құм қоспасынан төселген. Облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеуге жалпы сипаттағы трансферттер көлемі шеңберінде 2022-2024 жылдары 855,1 млн.теңге (126,2 км) бағытталды.
2024 жылдың қорытындысы бойынша ауданның 35 ауылдық елді мекенінің 30-ы таза ауыз сумен қамтамасыз етілген, бұл 85,7% құрайды. Соңғы 3 жылда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі тұрақты өсуде. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бұл көрсеткіш 100 % құрады.
Сумен қамтамасыз ету. 2024 жылдың қорытындысы бойынша ауданның 35 ауылдық елді мекенінің 30-ы (85,7%) таза ауыз сумен қамтамасыз етілді.
2025 жылы Қызылту, Қазымбет, Ер-Қабанбай, Егінсу және Барқытбел ауылдық елді мекендерінде су құбыры желісінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді.
Өңірлерді дамыту
"Ауыл – ел бесігі" бағдарламасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік, көліктік және инженерлік инфрақұрылымын жаңғыртуға 3 жыл ішінде мемлекеттік бюджеттен 6950,6 млн.теңге бөлінді, 26 ауылды елді мекенде 45 жоба іске асырылды. 2025 жылы 4 ауылдық елді мекенде 7 жобаны іске асыру үшін 1039,5 млн теңге бөлінді.
"Ауыл Аманаты" жобасы бойынша 2023 жылы 344,6 млн.теңгеге 70 қарыз берілді. Оның ішінде: 1 жоба – шағын цехқа (жартылай фабрикаттар өндірісі), 3 жоба - наубайхана, 4 жоба – ара шаруашылығы, 62 жоба – мал шаруашылығы.
«Дипломмен ауылға» жобасы аясындаауданда денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешені салаларында, сондай-ақ ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарында қызмет етуге және ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген дипломды мамандарды ынталандыру және бекіту мақсатында 2022–2024 жылдар аралығында 188,3 млн теңгеге 35 несие берілді және 12,7 млн теңгеге 38 көтерме жәрдемақы төленді.
2025 жылы республикалық бюджет есебінен 9 бюджеттік кредит беруге 86,5 млн. теңге көзделген. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6 көтерме жәрдемақы төлеуге 2,4 млн. теңге қарастырылған.

Ауданның негізгі мәселелерінің кешенді сипаттамасы
Ауданның демографиялық жағдайы кері динамикамен сипатталады. Үш жыл ішінде халық саны 1534 адамға немесе 3,6%-ға қысқарды (2022 жылы – 42,7 мың адам, 2024 жылы – 41,2 мың адам).
2024 жылы көші-қон нәтижесінде ауданнан 3108 адам көшіп кетті, ал 1999 адам көшіп келді. Ішкі және сыртқы көші-қон есебінен халық саны 1109 адамға азайды.
Ауданда бірқатар проблемалық мәселелер бар:
Өнеркәсіп саласындағы басты мәселелер: технологиялық жабдықтардың тозу деңгейі жоғары (шамамен 70 %), айналым қаражатының тапшылығы, шағын кәсіпорындарда білікті кадрлардың жетіспеушілігі.
Кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіретін негізгі факторлар: бизнесті ашу мүмкіндігінің шектеулілігі — кепілдік мүліктің жеткіліксіз болғандықтан несие алу қиын, бұл өз кезегінде мемлекеттік қолдау шараларына қолжетімділікті төмендетеді, жеке айналым қаражатының тапшылығы. Энергетикалық ресурстарға – электр энергиясы, отын, көмірге – бағаның және тарифтердің тұрақты өсуі өнім мен қызметтің өзіндік құнының артуына әкелуде.
Агроөнеркәсіп кешенін дамыту саласында, шикізат пен инфрақұрылым жеткілікті болғанымен: ет пен майлы дақылдарды өңдеу объектілері әлсіз дамыған, өңдеу кәсіпорындарының техникалық жабдықталуы төмен, кепіл болатын мүлік жеткіліксіздігі, ауыл шаруашылығы техникаларының тозуы, типтік мал қорымы орындарының (скотомогильник) жоқтығы, гидротехникалық құрылыстардың жоғары тозуы байқалады.
Денсаулық сақтау саласында медициналық жабдықтар мен автокөліктердің тозуының жоғары пайызы байқалады, сондай-ақ ауданда бірқатар медицина мамандарының тапшылығы байқалады. (невропатолог, дерматолог, хирург, акушер-гинеколог). Ақжар, Үржар, Жанай, Шолпан, Текебұлақ ауылдарындағы үйлер санының артуына және тұрғын үй құрылысының белсенді дамуына байланысты халықты сапалы және қолжетімді медициналық қызметтермен қамтамасыз ету үшін заманауи медициналық ұйым салу қажет.
Білім саласында балабақшаларға кезектілік 2022 жылы 156 баладан 2024 жылы 715 балаға дейін өсті.
Әлеуметтік саясат саласындағы негізгі мәселелер: еңбек нарығында білікті жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың арасында құрылымдық теңсіздік бар; сондай-ақ мақсатты топ өкілдерін жұмысқа орналастыруда қиындықтар туындауда.(әйелдерді, мүгедектігі бар адамдарды және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарды).
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында. Коммуналдық инфрақұрылымның тозу деңгейі жоғары: электр желілерінің тозуы – 95%, су құбыры жүйелерінің тозуы – 36,6%, су бұру  – 29,4 %.
Ауданда тұрғын үйге деген сұраныс негізгі мәселе болып отыр. Азаматтардың тұрғын үй алу кезегі әлі де жоғары деңгейде. 2025 жылғы 24 мамырдағы жағдай бойынша мемлекеттік тұрғын үй алу үшін 1018 адам тіркелген.
Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою. Үржар ауданы табиғи апаттарға бейім. Ауданда су басу қаупі жоғары бір учаске бар, онда жалпы саны 2808 адам тұратын 4 елді мекен орналасқан. Гидротехникалық құрылыстардың көпшілігі кешенді тексеруді және нығайтуды қажет етеді.
Далалық алқаптардағы өрт қауіпсіздігі мәселесі күрделі күйінде қалып отыр: жыл сайын 100-ге дейін дала өрті тіркеліп, жану аумағы 1000 гектарға дейін жетеді.
Ауданда «Қазсушар» РМК теңгеріміне берілген 2 су қоймасы бар:
1.Егінсу су қоймасы – Егінсу өзенінде орналасқан, 1986 жылы пайдалануға берілген, Жаңа Тілек ауылынан солтүстік-батысқа қарай 2,5 км жерде орналасқан. 2022 жылы көпфакторлы зерттеу жүргізілген.
2. Қарақол су қоймасы – Қарақол өзенінде орналасқан, су қоймасының құрылысы аяқталмаған. Қазіргі уақытта транзиттік режимде жұмыс істейді.
2023 жылы Ақшоқы, Барқытбел, Ельтай және Көлденең ауылдарында 4 өрт сөндіру тірек пункті құрылды.
Ауданның барлық елді мекендерінде қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және жою полигондары жоқ. Бұған себеп — құрылыс құнының жоғары болуы және инвестициялық тартымдылықтың төмендігі. 

Ауданның бәсекелік артықшылықтары мен мүмкіндіктері

Үржар ауданы табиғи-климаттық жағынан бірегей аймақ болып табылады. Мұнда дала және таулы-тайгалық ландшафтар қатар орналасқан, әрі транзиттік және сауда әлеуеті жоғары.
Аудан экономикасының нақты секторларын, бірінші кезекте өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіп кешенін және оларға іргелес салаларды дамытуға қытайлық инвесторларды тарту арқылы инвестициялық мүмкіндіктер бар.
Климаттық жағдайлар мен суармалы жерлердің болуы экспортқа бағытталған дақылдарды (соя, күнбағыс, мал азығы) өсіруге, сондай-ақ сүт және ет бағытындағы мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді.
Ауданның тиімді экономикалық-географиялық орналасуы транзиттік әлеуетті арттыруға үлкен мүмкіндіктер береді.
Аудан экологиялық таза, органикалық өнім өндіруге әлеуеті бар өңір болып табылады. Мұндай өнімдер ішкі және сыртқы нарықта жоғары сұранысқа ие. Осыған орай, өткізу нарықтарына қолжетімділікті қамтамасыз ету және экспортты дамыту бойынша шаралар қабылдануда.
Ауданның географиялық орналасуы Ресей мен Қытай мемлекеттері сияқты перспективалық нарықтарға шығуға жол ашады.

Күшті жақтары:
- географиялық орналасуы көршілес елдермен сауда және іскерлік байланыстар орнатуға қолайлы;
- ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақты өсуі;
- халықты негізгі азық-түлік өнімдерімен (ет, сүт, картоп, көкөніс, ұн) толық қамтамасыз етілуі;
- өндірістік әлеуеттің болуы;
- мектепке дейінгі мекемелермен балаларды қамту көлемінің артуы;
- мемлекеттік тілде іс жүргізудің белсенді жүргізілуі;
- қолданыстағы сумен жабдықтау жүйелерінің болуы;
- жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы автожолдардың үлесінің артуы.
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 4.  Негізгі бағыттар, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері мен нәтижелер көрсеткіштері 

	 
	Атауы
	Жауапты орындаушы
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Есепті жыл (2024 жыл)
	Ағымдағы жылдың жоспары
	Жоспарланған кезең

	
	
	
	
	
	
	(2025 жыл)
	2026 жыл
	2027 жыл
	2028 жыл
	2029 жыл
	2030 жыл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                                                                                                               Облыстық даму жоспарын іске асыру

	1-бағыт. Экономиканың берік іргетасы

	1
	2-ТҰИ.  Экономиканың нақты өсу қарқыны (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	5,7
	3,6
	3,3
	3,4
	2,8
	3
	3,1

	2
	3-ТҰИ. Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022=100 (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	105,7
	114,2
	120,3
	127,1
	133,4
	140,2
	140,4

	2.1
	1-мақсат. Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру 
 

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	140,0
	0,0
	0,0

	 
	2- мақсат.  Сауда саласындағы көлеңкелі экономиканы төмендету 

	 
	1-міндет. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тежеу

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	3
	20- ТҰИ. Өңдеуші өнеркәсіп өнімінің экспорты   (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	 АҚШ млрд долл.
	552,5
	445,5
	462,2
	500,4
	589
	657,6
	702,7

	3.1
	3- мақсат.  Шикізаттық емес тауарлардың экспортын дамыту және ілгерілету, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған 

	 
	2- міндет.  Өңдеуші өнеркәсіп өнімдері экспортының көлемін ұлғайту 

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	2-бағыт. Өсудің жаңа нүктелері

	4
	25- ТҰИ.  Инновациялар саласындағы белсенділік деңгейі  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	8,6
	19
	19,5
	20,5
	21
	21,4
	21,6

	
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасаары-А. Б. Турлыбеков, К және АШБ 
	
	
	22,2
	33,3
	33,3
	44,4
	44,4
	55,5
	55,5

	5
	26- ТҰИ.        Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген ішкі туристердің саны (облыс бойынша)           
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	БНС аспирі
	млн. адам
	0,2575
	0,38
	0,4
	0,42
	0,44
	0,46
	0,46

	 
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасары-А. Б. Турлыбеков, кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	
	
	0,005627
	0,0097
	0,011
	0,012
	0,013
	0,014
	0,014

	 
	4- мақсат. Ішкі туризмді дамыту үшін қолайлы туристік ортаны қалыптастыру  

	 
	3- міндет.  Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру    

	
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	0,0
	150,0
	800,0
	700,0
	240,0
	0,0
	0,0

	 6
	27- ТҰИ   Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген сырттан келуші туристер саны  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	БНС аспирі
	млн. адам
	0,004
	0,016
	0,018
	0,019
	0,021
	0,024
	0,024

	 
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасаары-А. Б. Турлыбеков, К және АШБ і
	
	
	0,000104
	0,0003
	0,00036
	0,00039
	0,00046
	0,00054
	0,00054

	
	5-мақсат. Қазақстанның елдік туристік брендін қалыптастыру және оның оң имиджін қалыптастыру


	
	4-міндет. Шетелдік туристерді тарту
	

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	6 932,6
	685,3
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	6- мақсат.  АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау

	 
	5- міндет.  Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу өнімдерін өндіру үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

	 
	1.1-Нәтиже көрсеткіші  Етті қайта өңдеу үлесі  (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШМ есептік деректері
	%
	24,4
	23
	32
	32
	32
	32
	32

	 
	1.2-Нәтиже көрсеткіші Сүтті  қайта өңдеу үлесі  (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШМ есептік деректері
	%
	5,73
	3,7
	4
	4
	4
	4
	4

	 
	 1.3-Нәтиже көрсеткіші Майлы дақылдарды (күнбағыс) қайта өңдеу үлесі (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШМ есептік деректері
	%
	81,3
	84
	82
	78
	78
	70
	70

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0,00
	1 000,00
	750,0
	1 100,00
	850,00
	5 000,00
	0,00

	 
	7- мақсат.  Су ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру

	 
	6- міндет.   Суармалы жерлерге су үнемдеу технологияларын енгізу

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	млн. тенге
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	245
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	6- ТҰИ. Туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы (облыс бойынша)
	ДСМ, ЕХӘҚМ, ІІМ, ТСМ, ОАМ, ЭТРМ, СРИМ, МАМ, ЖИЦДМ, ҒЖБМ, КМ, ЖАО
	Ресми стат. ақпарат БНС АСПР
	жылдар саны
	75,02
	74,9
	75,2
	75,6
	75,9
	76,3
	76,7

	 
	8- мақсат.   Денсаулық сақтау саласындағы тиімді профилактиканы қамтамасыз ету және халықтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру

	 
	Нысаналы индикатор  Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру 
	ДСБ әкімшілік деректері
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	32,3
	32,3
	32
	35
	36
	38
	38

	 
	1.2- Нәтиже көрсеткіші Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету (100 мың тұрғынға шаққанда 0 – 14 жас аралығындағылар)
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	1.3- Нәтиже көрсеткіші Психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулармен сырқаттанушылықты төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	38,3
	38,29
	38,28
	38,27
	38,26
	38,25
	38,24

	
	7-міндет. Жұқпалы аурулардың алдын алу үшін мінез-құлық қауіп факторларының төмендеуі

	 
	2.1- Нәтиже көрсеткіші  Жұқтырылмаған 1000 тұрғынға шаққанда жаңадан АИТВ жұқтырғандарды анықтау 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	9- мақсат.  Ұсынылатын медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру

	 
	Нысаналы индикатор   Өлім-жітімнің стандартталған деңгейінің төмендеу
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	8,5
	7,4
	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,1

	
	8-міндет. Өлімнің негізгі түрлерінің себептерін азайту

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші  Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентін төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	108,3
	108
	107,8
	107,5
	107
	106,5
	106

	 
	 1.2-Нәтиже көрсеткіші Қатерлі аурулардан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентін төмендету  
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	86,1
	86
	86
	85,8
	85,6
	85,4
	85,2

	 
	 1.3-Нәтиже көрсеткіші  Анықталған бастапқы қатерлі ісіктердің үлес салмағының 0-І сатыларда өсуі (ерте диагностикалау деңгейі) 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	30,4
	30,4
	30,4
	31,4
	31,41
	31,42
	31,43

	 
	1.4- Нәтиже көрсеткіші  100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ӨД ведомстволық деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	42,8
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2

	 
	1.5- Нәтиже көрсеткіші  Туберкулезбен сырқаттанушылықты төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	62,3
	62,3
	62,3
	60
	58
	55
	50

	 
	9- міндет.   Ана мен бала денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету

	 
	2.1- Нәтиже көрсеткіші Нәресте өлімін төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	1000 тірі туылғандарға шаққанда
	6,5
	5
	5
	5
	5
	5,99
	5,79

	 
	2.2- Нәтиже көрсеткіші  Неонаталдық өлім-жітімді төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	1000 тірі туылғандарға шаққанда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	2.3- Нәтиже көрсеткіші  1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды арттыру
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	100
	80
	85
	86
	87
	88
	89

	 
	2.4- Нәтиже көрсеткіші Бес жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің коэффициенті 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	1000 адамға шаққанда
	4,3
	4,3
	4,3
	4,2
	4,1
	4
	3,9

	 
	2.6- Нәтиже көрсеткіші  Әйелдерді прегравидарлық даярлықпен қамтуды ұлғайту
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	59,8
	60
	60
	60
	60
	65
	70

	 
	2.7- Нәтиже көрсеткіші  Бала көтеретін жастағы әйелдерді (15-49 жас) заманауи контрацепциямен қамту
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	9
	35
	20
	30
	40
	50
	63

	 
	2.8- Нәтиже көрсеткіші  Жасөспірімдер арасындағы бала туудың төмендеуі, 15-17 жас аралығындағы 1000 қызға шаққанда
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	тиісті 1000 тұрғынға шаққанда, 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар
	4,23
	4
	4
	3,5
	3
	2,9
	2,8

	 
	2.9- Нәтиже көрсеткіші  15-49 жас аралығындағы жүкті әйелдер арасында анемиямен сырқаттанушылықтың төмендеуі 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	15,4
	15
	15
	14,5
	14
	13,5
	13

	
	10-міндет. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

	 
	3.1- Нәтиже көрсеткіші  Ұлттық бағдарламаларға енгізілген Жалпы вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі кемінде 95%-ды құрайды
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	 
	3.4- Нәтиже көрсеткіші   Медициналық ұйымдардың табиғи-техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға дайындық дәрежесі
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	73
	75
	75
	85
	90
	95
	97

	
	11-міндет. Медициналық кадрларды даярлау сапасын арттыру және медицина ғылымын дамыту

	 
	 4.1-Нәтиже көрсеткіші Өңірлердің медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтеріне сәйкес ауыл халқының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	ДСБ әкімшілік деректері
	10 000 ауыл халқына шаққанда
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8

	
	Қаржылық ресурстар
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	10-мақсат. Денсаулық сақтауды жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету


	
	12-міндет. Медициналық қызмет көлемін жоспарлауды және баға саясатын жетілдіру
	

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халықты қамту деңгейі 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	 Saqtandyrý ақпараттық жүйесінен түсіру
	%
	85,9
	86,6
	86,6
	87,2
	87,7
	88,2
	88,7

	 
	 1.2-Нәтиже көрсеткіші  Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі 
	Статистикалық  дерек 
	млрд тенге
	1,9
	0,05
	0,05
	0,56
	0
	1,1
	1,1

	 
	13- міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру, денсаулық сақтау ұйымдарының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуін және материалдық-техникалық базасын жақсарту арқылы медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету

	 
	2.5- Нәтиже көрсеткіші Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары, Сейльгазин Е.Н денсаулық сақтау бөлімі.
	Административные данные УЗ
	 
	90,7
	62
	62
	62
	62
	61
	61

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	593,1
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	11- ТҰИ Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен/кедейлік шегінен төмен халықтың үлесі (облыс бойынша)
	ЖҚЖәББ, ЭБЖБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	7,3
	6,5
	6,5
	6,4
	6,4
	6,4
	 

	 
	11- мақсат. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту

	 
	Нысаналы индикатор Жұмыссыздық деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е. Н.,  ЖҚ және ӘББ 
	Ведомстволық есептілік
	% 
	4,8
	5,2
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	
	14- міндет.  Азаматтарды, оның ішінде жастарды жұмысқа орналастыру

	 
	 1.1-Нәтиже көрсеткіші  Жұмысқа орналастырылған азаматтардың, оның ішінде жастардың саны (облыс бойынша)
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е. Н.ЖҚ және ӘББ 
	Ведомстволық есептілік
	мың адам
	1,5 оның ішінде жастар 0,5
	0,5 оның ішінде жастар 0,3
	0,5 оның ішінде жастар 0,3
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	7- ТҰИ   PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, оқу сауаттылығы  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	балдар
	-
	414
	-
	-
	-
	430
	-

	 10
	8- ТҰИ   PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, математикалық сауаттылық  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	балдар
	-
	441
	-
	-
	-
	456
	-
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	9- ТҰИ  PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық  (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	балдар
	-
	445
	-
	-
	-
	463
	-

	
	12- мақсат.   Мектеп жасына дейінгі балалардың іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру

	 
	Нысаналы индикатор.
  2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі
	МДҰ-ның әкімшілік деректері
	%
	89
	98
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	15- міндет.   Тәрбиеленушілердің іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші Балалардың мектепалды даярлық деңгейі 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	ББ ресми деректері
	%
	84
	86,3
	92
	92,5
	93,9
	94
	94

	 
	Нысаналы индикатор  Меншік нысанына қарамастан, тәрбиелеу мен оқытудың сапасын бағалау өлшемшарттарына сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	ББ ресми деректері
	%
	62,6
	68,4
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	16- міндет.  Мектепке дейінгі білім беру жүйесін даярлау, біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру жолымен олардың кадрлық әлеуетін күшейту

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші  Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының, әдіскерлерінің, тәрбиешілерінің жалпы санынан бейінді білімі бар педагогтердің үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі
	әкімшілік деректер
	%
	89,6
	89,6
	89,6
	90
	90,7
	92,3
	92,3

	 
	1.2- Нәтиже көрсеткіші Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	ҚДБ ресми деректері  
	%
	61,3
	63,4
	69
	73,7
	-
	-
	-

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1366
	1366

	 
	13- мақсат. Заманауи материалдық-техникалық базасы бар эргономикалық және қауіпсіз ортаны құру

	 
	17- міндет. Мектептерді жайлы, қауіпсіз және заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз ету
	 
	 
	 

	 
	1.2-Нәтиже көрсеткіші Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	әкімшілік деректер
	%
	78
	91
	93
	95
	97
	100
	100

	 
	1.3- Нәтиже көрсеткіші Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	әкімшілік деректер
	%
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	14- мақсат.  Елді мекендердің типіне (қала, ауыл) және көлеміне (халық санына) байланысты объектілер мен көрсетілетін қызметтердің (игіліктердің) халыққа қолжетімділігінің ең төменгі міндетті деңгейін қамтамасыз ету 

	 
	Нысаналы индикатор  Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары –  Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, ББӘ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	село
	
	
	
	56,1
	57
	57,3
	58,4
	59
	59,6
	59,6

	 
	18- міндет.   Ауыл және қала тұрғындары үшін қолайлы орта құру

	 
	Білім беру

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші Үлгілік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	Ведомстволық деректер
	%
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	91,2

	 
	1.2- Нәтиже көрсеткіші Балаларды қосымша біліммен қамту
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	Ведомственные данные 
	%
	94
	94
	96,8
	100
	100
	100
	100

	 
	1.3- Нәтиже көрсеткіші  Үлгілік ғимараттарда орналасқан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (ТжКБ) объектілерінің үлес 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н
Білім бөлімі 
	Ведомстолық деректер
	%
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Денсаулық сақтау

	 
	 2.1-Нәтиже көрсеткіші Елді мекендерді бастапқы медициналық-санитарлық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту
	 Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н,
денсаулық сақтау бөлімі
	Ведомтсволық деректер
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Мәдениет

	 
	 3.1-Нәтиже көрсеткіші  Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілудің өсуі
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н,
ДШ және СБ 
	әкімшілік деректер 
	саны
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	4

	 
	Спорт

	 
	4.1- Нәтиже көрсеткіші Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50%-ға дейін жеткізу
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н,
ДШ және СБ 
	әкімшілік деректер 
	%
	40,4
	42
	44,4
	46,4
	48,4
	50,4
	52

	 
	Жол инфрақұрылымы

	 
	5.1-Нәтиже көрсеткіші Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы ішкі жолдардың үлесін арттыру
	Аудан әкімінің орынбасары  – Тлемисов С. Н, ТКШ, ЖМ және АДБ 
	Ведомстволық деректер
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Инженерлік инфрақұрылым

	 
	6.1-Нәтиже көрсеткіші Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету 
	Аудан әкімінің орынбасары  – Тлемисов С. Н, ТКШ, ЖМ және АДБ 
	Ведомстволық деректер
	%
	88
	93
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	6.2- Нәтиже көрсеткіші Электр желілерінің тозуын төмендету
	Облыс әкімінің орынбасары - С.Т. Төленбергенов, ЭТКШБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	 
	%
	88,1
	88,1
	86,3
	85,2
	84,1
	83,1
	82,2

	 
	6.3- Нәтиже көрсеткіші Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 
	Аудан әкімінің орынбасары -Тлемисов С. Н, ТКШ, ЖМ және АДБ і
	 
	мың.кв.м.
	11
	1,1
	11,2
	11,3
	11,4
	11,5
	11,6

	 
	Қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету

	 
	 7.1-Нәтиже көрсеткіші Учаскелік полиция пункттері санының тиесілігін қолданыстағы нормаларға дейін жеткізу
	ПД, аудан әкімінің  орынбасары – Тлемисов С. Н
	Ведомстволық деректер
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	7.3- Нәтиже көрсеткіші ТЖ инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі
	ТЖД, аудан әкімінің  орынбасары - Тлемисов С. Н
	Ведомстволық деректер
	%
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	 
	8.1- Нәтиже көрсеткіші Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету
	аудан әкімінің  орынбасары - Тлемисов С. Н Үржар аудандық әкімдігі
	Ведомстволық деректер
	%
	78
	72
	78
	90
	100
	100
	100

	
	 Қаржылық ресурстар  
	 
	 
	млн.теңге
	201,90
	4648,10
	3000,90
	2022,60
	2329,40
	14911,70
	22423,00
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	15 - ТҰИ. Халықтың қоршаған ортаның өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары – 
Оспанов Д. Р.,
ТР және ТПРБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	
	
%
	62,1
	63,3
	65,2
	67,2
	69,2
	71,3
	72,7

	
												
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	15- мақсат.  Орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қоры объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту

	 
	19- міндет.  Халықты экологиялық акциялар мен бастамаларға тарту

	 
	20- міндет.  Ормандылықты ұлғайту

	 
	 Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	млн.теңге
	0,00
	0,00
	392,50
	430,50
	0,00
	0,00
	1 100,00

	 
	4-бағыт. Экономика мен қоғамның түпкілікті түрленуі
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	30- ТҰИ   Негізгі капиталға салынған инвестициялар (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары – Е.Ә. Садыр,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	млрд. теңге
	559,7
	880,4
	1087,9
	1335,3
	1796,5
	2204,3
	2560,6

	
	аудан бойынша
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А.Б , К және АШБ 
	
	
	38,6
	37,8
	45,7
	55,3
	73,1
	88,4
	109,7

	 
	16- мақсат.  Іскерлік ахуалды жақсарту және өңір экономикасына инвестиция тартуды ынталандыру

	 
	21- міндет.    Инвестицияларды тартудың экожүйесін одан әрі дамыту
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 2300
	 0
	 0
	 0
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	31- ТҰИ Негізгі капиталға салынған жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі  (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары – Е.Ә. Садыр,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	млрд. теңге
	122,3
	193,7
	250,2
	333,8
	485,1
	661,3
	768,2

	 
	аудан бойынша
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А.Б, К және АШБ і
	 
	 
	14,1
	19,4
	25,0
	33,2
	48,2
	65,4
	76,0

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 650
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	Облысты дамыту бағдарламасын  іске асыруға жалпы қаржылық ресурстар, 
	 
	 
	млн.тенге
	201,90
	5 798,10
	12 626,00
	7 338,40
	3 559,40
	22 011,70
	25 727,10

	 
	 Өзге де жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және (немесе) мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру 

	 
	Бағыт.  Өмір сүру сапасын арттыру

	 
	1- мақсат.   Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасау
	 
	 

	 
	1-Нысаналы индикатор.   Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі 
	Облыс әкімінің орынбасары –М.А. Раханов,ББ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	әкімшілік деректер 
	%
	67
	67
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	2- мақсат.  Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту

	 
	4-Нысаналы индикатор  10 000 тұрғынға шаққанда 100 жұмыс орны (жұмыс күшінің санынан)
	аудан әкімінің орынбасары  – Сейльгазин Е. Н.,  ЖҚ және ӘББ 
	әкімшілік деректер 
	адам
	721
	212
	238
	238
	239
	239
	239

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	млн.теңге
	23,6
	38,4
	26
	27,8
	29,4
	29,4
	29,4

	 
	3- мақсат.  Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6-Нысаналы индикатор Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу 
	аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов С.Н., ТКШ, ЖМ және АДБ 
	Статистикалық  дерек
	кв.м
	16,1
	16,2
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	16,6

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	4- мақсат. Отбасындағы балалар мен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу

	 
	1- Нәтиже көрсеткіші Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласында әкімшілік жауапкершілікке тартылатын құқық бұзушылар санының артуы (ҚР ӘҚБтК-нің 73, 461, 669-баптарының 2, 3, 4-бөліктері)
	ПД (келісім бойынша)
	 
	%
	5
	10
	17
	19
	21
	23
	-

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	5- мақсат.   Қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру, қылмыстарды дер кезінде анықтау және ашу

	 
	8-Нысаналы индикатор Синтетикалық есірткілерді заңсыз айналымнан алып қоюды ұлғайту жолымен олардың қолжетімділігін қысқарту 
	ПД (келісім бойынша)
	 
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	6- мақсат.   Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және оның этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлін күшейту 

	 
	10-Нысаналы индикатор Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі 
	Аудан әкімінің орынбасары – Сейльгазин Е. Н., МТДАІБ 
	Ведомстволық деректер
	%
	97,5
	98
	98,5
	99
	99,5
	100
	100

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0,72
	 0,72
	 0,72
	 0,8
	 0,8
	 0,9
	 1

	 
	7- мақсат.  ТЖ қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша инфрақұрылымды дамыту

	 
	11-Нысаналы индикатор  Ауылдық жерлердегі халықты өрт сөндіру пункттері арқылы қорғау деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов  С. Н., ТЖД (келісім бойынша)
	Ведомстволық деректер
	%
	100
	100
	90
	100
	100
	100
	100

	 
	14-Нысаналы индикатор Төтенше жағдай қаупі төнген кезде халықты құлақтандыру деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов  С. Н., ТЖД (келісім бойынша)
	Ведомстволық деректер
	%
	16
	24
	36
	60
	84
	100
	100

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 38,5
	 12,8
	 3,5
	 15,5
	 51,5

	
	8-Мақсат. АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау

	 
	1- міндет.  Мал шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

	 
	2- Нәтиже көрсеткіші Шаруашылықтың барлық санатындағы асыл тұқымды ірі қара мал басының саны
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., К және АШБ і
	әкімшілік деректер 
	мың бас
	   3,1
	3,5
	   4,0
	   4,5
	   5,1
	   5,3
	   5,6

	 
	3- Нәтиже көрсеткіші Шаруашылықтың барлық санатындағы асыл тұқымды ұсақ қара мал басының саны
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., К және АШБ і
	әкімшілік деректер 
	мың бас
	   4,5
	5,0
	   5,9
	   7,0
	   7,9
	   8,3
	   8,7

	 
	2 -міндет Өсімдік шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

	 
	4-Нәтиже көрсеткіші Енгізілген минералды тыңайтқыштар көлемі
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., К және АШБ 
	әкімшілік деректер 
	мың тонна
	12,3
	13,68
	15,2
	23
	27
	27
	28

	 
	5-Нәтиже көрсеткіші Ауыл шаруашылығы дақылдарының элиталық тұқымдарының үлесі
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	%
	2,1
	1,2
	2,4
	3
	3,2
	3,2
	3,2

	
	Қаржылық ресурстар
	
	
	млн.тенге
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	 
	Өзге мақсаттар бойынша қаржы ресурстарының жиынтығы
	 
	 
	млн.тенге
	24,32
	39,12
	65,22
	41,40
	33,70
	45,80
	81,90

	 
	Қаржы ресурстарының жиынтығы, оның ішінде
	 
	 
	млн.тенге
	226,22
	5 837,22
	12 691,22
	7 379,80
	3 593,10
	22 057,50
	25 809,00

	 
	оның ішінде нысаналы индикаторлармен және нәтижелер көрсеткіштерімен қамтылмаған қаржы ресурстары
	 
	 
	млн.тенге
	 
	 
	
1 677,40
	
1 727,70
	
1 779,50
	 
	 




	
	



























Үржар ауданының 2026-2030  жылдарға арналған инвестициялық жоспары
	
	

	 
	Атауы
	Жауапты орындаушы
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Аяқталу нысаны
	Есепті жыл (2024 жыл) 
	Ағымдағы жылдың жоспары
	Жоспарланған кезең
	Қаржыландыру көзі
	Бюджеттік бағдарламаның коды
	Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже, оның ішінде құрылған жұмыс орындары (тұрақты/уақытша)

	
	
	
	
	
	
	
	 (2025 жыл)
	2026 жыл
	2027 жыл
	2028 жыл
	2029 жыл
	2030 жыл
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Облысты  даму жоспарын іске асыру

	1-бағыт. Экономиканың берік іргетасы 

	 
	2-ТҰИ.  Экономиканың нақты өсу қарқыны (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	 
	5,7
	3,6
	3,3
	3,4
	2,8
	3
	3,1
	 
	 
	 

	 
	3-ТҰИ. Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022=100 (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	 
	105,7
	114,2
	120,3
	127,1
	133,4
	140,2
	140,4
	 
	 
	 

	 
	1-мақсат. Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	«Абар» компаниясының Үржар ауылында жанармай құю бекеті, кемпинг, қонақ үй кешенінің құрылысы
	Кәсіпкерлік және  АШ бөлімі  Е. Б. Болатов
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	БК
	 
	 15 жұмыс орыны құрылады, оның ішінде 5-і тұрақты

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	100,0
	100,0
	140,0
	 
	 
	
	
	

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	140,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	140,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	 
	2- мақсат.  Сауда саласындағы көлеңкелі экономиканы төмендету 
	 

	 
	1-міндет. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тежеу

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
Ауданда апта сайын жәрмеңке өткізу
	К және АШБ
	саны
	 
	Есепті ақпарат
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	 
	 
	 

	3
	Әлеуметтік маңызы бар тауарлар мониторингі бойынша жұмыс тобының отырыстарын өткізу
	К және АШБ
	саны
	 
	Отырыс хаттамалары
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	20- ТҰИ. Өңдеуші өнеркәсіп өнімінің экспорты   (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары-Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, аудан  және қала әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	 АҚШ млрд долл.
	 
	552,5
	445,5
	462,2
	500,4
	589
	657,6
	702,7
	 
	 
	 

	 
	3- мақсат.  Шикізаттық емес тауарлардың экспортын дамыту және ілгерілету, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған 

	 
	2- міндет.  Өңдеуші өнеркәсіп өнімдері экспортының көлемін ұлғайту 

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 бағыт бойынша жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	100
	100
	140
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	140,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	2-бағыт. Өсудің жаңа нүктелері

	 
	25- ТҰИ. Инновациялар саласындағы белсенділік деңгейі  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	 
	8,6
	19
	19,5
	20,5
	21
	21,4
	21,6
	 
	 
	 

	
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасары-А. Б. Турлыбеков, К және АШБ
	
	
	 
	22,2
	33,3
	33,3
	44,4
	44,4
	55,5
	55,5
	 
	 
	 

	 
	26- ТҰИ.   Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген ішкі туристердің саны (облыс бойынша)           
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	БНС аспирі
	млн. адам
	 
	0,257524
	0,38
	0,4
	0,42
	0,44
	0,46
	0,46
	 
	 
	 

	 
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасары-А.Б.Турлыбеков, К және АШБ
	
	
	 
	0,005627
	0,0097
	0,011
	0,012
	0,013
	0,014
	0,014
	 
	 
	 

	 
	4- мақсат. Ішкі туризмді дамыту үшін қолайлы туристік ортаны қалыптастыру  
	 
	 

	 
	3- міндет.  Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру    

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Үржар ауданындағы «Алтын Орда» қонақүйін жаңғырту
	Кәсіпкерлік және  АШ бөлімі  Е. Б. Болатов 
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 жұмыс орыны  құрылады  (12-тұрақты, 8-уақытша)

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	БК
	 
	

	5
	Жол бойындағы заманауи сервис (минимаркет, кемпинг, кафе және автотұрақ) және"Gaz8Мұнай" кемпингінің құрылысы"
	Кәсіпкерлік және  АШ бөлімі  Е. Б. Болатов 
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	БК
	 
	Жол инфрақұрылымын жақсарту, туристерді тарту,  15 жұмыс орыны құрылады, оның ішінде 8-і тұрақты

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	350,0
	350,0
	 
	 
	 
	
	 
	

	6
	«Строй Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Алматы-Өскемен тас жолының 682 шақырымында мейрамханасы мен автотұрағы бар қонақ үй құрылысы
	Кәсіпкерлік және  АШ бөлімі  Е. Б. Болатов 
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	БК
	 
	Жол инфрақұрылымын жақсарту,туристерді тарту,   12 тұрақты жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	200,0
	250,0
	140,0
	 
	 
	
	
	

	7
	
«Абар Компани» ЖШС Алматы-Өскемен тас жолының 92 шақырымында жанармай құю станциясы мен қонақ үй кешенінің құрылысы
	Кәсіпкерлік және  АШ бөлімі  Е. Б. Болатов
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	БК
	 
	Жол инфрақұрылымын жақсарту, туристерді тарту,  15 жұмыс орыны құрылады, оның ішінде 5-і тұрақты

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	
	
	

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 
	0
	150
	800
	700
	240
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0,0
	150,0
	800,0
	700,0
	240,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	27-ТҰИ.   Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген сырттан келуші туристер саны  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары–Садыр Е.Ә.,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	БНС аспирі
	млн. адам
	 
	0,004
	0,016
	0,018
	0,019
	0,021
	0,024
	0,024
	 
	 
	 

	 
	аудан бойынша
	Аудан әкімінің орынбасары-А. Б. Турлыбеков, К және АШБ
	
	
	
	0,000104
	0,0003
	0,00036
	0,00039
	0,00046
	0,00054
	0,00054
	
	
	 

	 
	5 - мақсат. Қазақстанның елдік туристік брендін және оның оң имиджін қалыптастыру
	 

	 
	4 - міндет. Шетелдік туристерді тарту
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Үржар ауданы Үржар ауылы әуежайының терминалын қайта жаңарту
	Үржар ауданының ТҮК, ЖТ және АЖ бөлімі
	 
	Терминалдың сыйымдылығын арттыру
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	сағатына 100 жолаушы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Терминалды сағатына 100 жолаушыға дейін ұлғайту. 6 бірлік арнайы техниканы алу.

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	685,3
	 
	 
	 
	ОБ
	458022028
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	6 932,60
	 
	 
	 
	 
	АМҚ
	 
	 

	 
	Жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	6 932,6
	685,3
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	6 932,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	685,3
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	6- мақсат.  АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау

	 
	5- міндет.  Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу өнімдерін өндіру үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші  Етті қайта өңдеу үлесі  (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШБ есептік деректері
	%
	-
	24,4
	23
	32
	32
	32
	32
	32
	 
	 
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші Сүтті  қайта өңдеу үлесі  (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШБ есептік деректері
	%
	-
	5,73
	3,7
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 

	 
	 1.3-нәтиже көрсеткіші Майлы дақылдарды (күнбағыс) қайта өңдеу үлесі (облыс бойынша)
	облыс әкімінің орынбасары – Оспанов Д.Р., АШБ, аудан және қала әкімдіктері
	АШБ есептік деректері
	%
	-
	81,3
	84
	82
	78
	78
	70
	70
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар

	9
	Ет өндірісін ұлғайту (сойылған  салмақта)  аудан бойынша
	К және АШБ
	 
	тонна
	Статистикалық деректер
	4 498,90
	4 552,90
	4 607,50
	4 662,80
	4 718,80
	4 775,40
	4 832,70
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Құс фабрикасын ашу
	К және АШБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн. теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000,00
	 
	БК
	 
	50 жұмыс орыны құрылады

	11
	Ет комбинатының құрылысы  (“Urjar ET”ЖШС-і)
	К және АШБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн. теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	850
	850
	 
	 
	БК
	 
	30 жұмыс орыны құрылады

	 
	Іс-шаралар/жобалар

	12
	Сүт өндірісін ұлғайту  аудан бойынша 
	К және АШБ
	 
	тонна
	Статистикалық деректер
	31 962,10
	32 793,10
	33 645,70
	34 520,50
	35 418,10
	36 338,90
	37 283,70
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	Майлы дақылдардың егіс алқаптарын ұлғайту аудан бойынша
	К және АШБ
	 
	мың га
	Статистикалық деректер
	52,3
	50,151
	50
	50,5
	52
	53
	53,4
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
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	Май зауыты (ЖШС-і "Шың Жән Жуа Анг-Сұңқар")
	К және АШ бөлімі, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн. теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	1000
	500
	 
	 
	 
	 
	БК
	 
	30-50 жұмыс орыны құрылады

	15
	Май зауыты («URDJAR AGRO TRADE» ЖШС-і) 
	К және АШ бөлімі, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн. теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	250
	250
	 
	 
	 
	БК
	 
	10 жұмыс орыны құрылады

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0,00
	1 000,00
	750,00
	1 100,00
	850,00
	5 000,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	1000
	750
	1100
	850
	5000
	0
	 
	 
	 

	 
	7- мақсат.  Су ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру

	 
	6- міндет.   Суармалы жерлерге су үнемдеу технологияларын енгізу

	16
	Іс-шара  Жылына 150 мың гектарға дейін қамти отырып, суармалы жерлерде су үнемдеу технологияларын енгізу  аудан бойынша
	К және АШ бөлімі
	 
	мың га
	Орындалған жұмыстар актісі
	3,8
	4
	4,4
	6,2
	9,6
	10,4
	14,9
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
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	Су үнемдеу технологияларын енгізу  ("Тамшы"  ШҚ)
	К және АШ бөлімі-Болатов Е.Б  және ауылдық округ әкімдіктері
	 
	млн. теңге
	Орындалған жұмыстар актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	45,0
	45,0
	БК
	 
	3 жұмыс орын ашылады
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	Су үнемдеу технологияларын енгізу  ("Agis Agro"  ШҚ)
	
	 
	млн. теңге
	Орындалған жұмыстар актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	89,0
	200,0
	БК
	 
	4 жұмыс орын ашылады

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	245
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	245
	 
	 
	 

	 
	2 бағыт бойынша жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	1 150,00
	8 482,60
	2 485,30
	1 090,00
	5 134,00
	245,00
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	6 932,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	685,30
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	1 150,00
	1 550,00
	1 800,00
	1 090,00
	5 134,00
	245,00
	 
	 
	 

	3. бағыт.  Өмірдің жоғары сапасы

	 
	6-ТҰИ. Туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы (облыс бойынша)
	ДСМ, ЕХӘҚМ, ІІМ, ТСМ, ОАМ, ЭТРМ, СРИМ, МАМ, ЖИЦДМ, ҒЖБМ, КМ, ЖАО
	Ресми стат. ақпарат БНС АСПР
	жылдар саны
	 
	75,02
	74,9
	75,2
	75,6
	75,9
	76,3
	76,7
	 
	 
	 

	 
	8- мақсат.   Денсаулық сақтау саласындағы тиімді профилактиканы қамтамасыз ету және халықтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру

	 
	Нысаналы индикатор  Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру 
	ДСБ әкімшілік деректері
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	32,3
	32,3
	32
	35
	36
	38
	38
	 
	 
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету (100 мың тұрғынға шаққанда 0 – 14 жас аралығындағылар)
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	Іс-шара. Салауатты өмір салты қағидаттары туралы халықтың хабардарлығын арттыру
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 
	 
	 

	 
	1.3-нәтиже көрсеткіші Психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулармен сырқаттанушылықты төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	38,3
	38,29
	38,28
	38,27
	38,26
	38,25
	38,24
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	Іс-шара. Айына бір рет консультативтік және психологиялық қолдау көрсету
	КОАА
	
	саны
	Есепті ақпарат
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	 
	7-міндет. Жұқпалы аурулардың алдын алу үшін мінез-құлық қауіп факторларының төмендеуі
	 
	 
	 

	 
	2.1-нәтиже көрсеткіші  Жұқтырылмаған 1000 тұрғынға шаққанда жаңадан АИТВ жұқтырғандарды анықтау 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н.,Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
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	Іс-шара. Психикалық денсаулық орталықтарында диспансерлік есепте тұрғандар санынан инъекциялық есірткіні пайдаланатын адамдарды тестілеумен қамту
	КОАА
	 
	саны
	Есепті ақпарат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	9- мақсат.  Ұсынылатын медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру

	 
	Нысаналы индикатор   Өлім-жітімнің стандартталған деңгейінің төмендеу
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	8,5
	7,4
	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,1
	 
	 
	 

	 
	8-міндет. Өлімнің негізгі түрлерінің себептерін азайту
	 
	 

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші  Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентін төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	108,3
	108
	107,8
	107,5
	107
	106,5
	106
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	Іс-шара. Қан айналымы жүйесі ауруларын ерте анықтау мақсатында халықты профилактикалық тексерулермен және скринингтермен қамтуды арттыру
	КОАА
	
	науқас саны
	Есепті ақпарат
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	 
	 
	 

	 
	 1.2-нәтиже көрсеткіші Қатерлі аурулардан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентін төмендету  
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	86,1
	86
	86
	85,8
	85,6
	85,4
	85,2
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	 Іс-шара. Сүт безі, жатыр мойны және тік ішек обырын ерте анықтау үшін профилактикалық тексерулермен және скринингтермен халықты қамтуды арттыру
	КОАА
	 
	науқас саны
	Есепті ақпарат
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	 
	 
	 

	 
	1.3-нәтиже көрсеткіші  Анықталған бастапқы қатерлі ісіктердің үлес салмағының 0-І сатыларда өсуі (ерте диагностикалау деңгейі) 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	30,4
	30,4
	30,4
	31,4
	31,41
	31,42
	31,43
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	Іс-шара. Қатерлі ісік скринингімен қамтуды кеңейту
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4-нәтиже көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ӨД ведомстволық деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	42,8
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2
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	Іс- шара.    «Қауіпсіз жол», «Автобус», «Назар аударыңыз, балалар», «Жол белгілері», «Мас жүргізуші – қылмыскер», «Тәртіп» тақырыптарында профилактикалық іс шаралар жүргізу
	ІІБ (келісім бойынша)
	 
	саны
	Есепті ақпарат
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	 
	1.5-нәтиже көрсеткіші  Туберкулезбен сырқаттанушылықты төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	100 мың тұрғынға шаққанда
	 
	62,3
	62,3
	62,3
	60
	58
	55
	50
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	Іс-шара.  Профилактикалық флюорографиялық тексерулермен қамтуды 100%-ға арттыру   
	КОАА
	 
	науқас саны
	Есепті ақпарат
	22000
	22000
	22000
	22000
	22000
	22000
	22000
	 
	 
	 

	 
	9- міндет.   Ана мен бала денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету

	 
	2.1- нәтиже көрсеткіші  Нәресте өлімін төмендету
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	1000 тірі туылғандарға шаққанда
	 
	6,5
	5
	5
	5
	5
	5,99
	5,79
	 
	 
	 

	 
	2.2- нәтиже көрсеткіші  Неонаталдық өлім-жітімді төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	1000 тірі туылғандарға шаққанда
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	Іс-шара. Отбасын жоспарлау бағдарламаларын және жүктілікке дайындық бойынша консультацияларды өткізу
	КОАА
	 
	саны
	Есепті ақпарат
	6500
	6450
	6400
	6300
	6300
	6250
	6200
	 
	 
	 

	 
	2.3-нәтиже көрсеткіші  1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды арттыру
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	100
	80
	85
	86
	87
	88
	89
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	Іс-шара. Дәрігерге жүйелі түрде бару кестесін жоспарлау: 1 ай, 3 ай, 6 ай, 9 ай, 12 ай.
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	2.4-нәтиже көрсеткіші Бес жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің коэффициенті 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	1000 адамға шаққанда
	 
	4,3
	4,3
	4,3
	4,2
	4,1
	4
	3,9
	 
	 
	 

	29
	Іс-шара. 
Tуғаннан 5 жасқа дейінгі балаларды учаскелік педиаторлардың белсенді бақылауы
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	2.6-нәтиже көрсеткіші  Әйелдерді прегравидарлық даярлықпен қамтуды ұлғайту
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	59,8
	60
	60
	60
	60
	65
	70
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	Іс-шара.  Жүктілікке дейін салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану және аурудың алдын алу бойынша дәрістер, семинарлар, онлайн кеңестер ұйымдастыру.
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	 
	2.7-нәтиже көрсеткіші  Бала көтеретін жастағы әйелдерді (15-49 жас) заманауи контрацепциямен қамту
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	9
	35
	20
	30
	40
	50
	63
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	Іс-шара. Әйелдердің контрацепцияның заманауи әдістері туралы хабардарлығын арттыру.
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	2.8-нәтиже көрсеткіші  Жасөспірімдер арасындағы бала туудың төмендеуі, 15-17 жас аралығындағы 1000 қызға шаққанда
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	тиісті 1000 тұрғынға шаққанда, 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар
	 
	4,23
	4
	4
	3,5
	3
	2,9
	2,8
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	Іс-шара. Сәйкес жастағы 1000 қызға шаққанда жасөспірімдер (15-17 жас) арасындағы түсік түсіруді азайту бойынша шаралар қабылдау
	КОАА
	 
	Сәйкес жастағы 1000 қызға шаққанда жасөспірімдер арасында  түсік түсіру коэфициенті
	Есепті ақпарат
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	2.9- нәтиже көрсеткіші  15-49 жас аралығындағы жүкті әйелдер арасында анемиямен сырқаттанушылықтың төмендеуі 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	15,4
	15
	15
	14,5
	14
	13,5
	13
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	Іс-шара. Жеткілікті темірмен (ет, бұршақ, жасыл) теңдестірілген диетаны насихаттау.
	КОАА
	 
	%
	Есепті ақпарат
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	10-міндет. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
	 
	 

	 
	3.1-нәтиже көрсеткіші  Ұлттық бағдарламаларға енгізілген жаллпы вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі кемінде 95% 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
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	Іс-шара.  Медицина қызметкерлерін вакцинамен басқарылатын ауруларға қарсы вакцинациялау бойынша оқытуды өткізу
	КОАА
	 
	бірлік
	Есепті ақпарат
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
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	Бұқаралық ақпарат құралдарында, ресми интернет-порталдарда және әлеуметтік желілерде вакцинацияның маңыздылығы және вакцинациядан бас тартудың алдын алу туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
	КОАА
	 
	іс-шара
	Есепті ақпарат
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	 
	3.4-нәтиже көрсеткіші   Медициналық ұйымдардың табиғи-техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға дайындық дәрежесі
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	%
	 
	73
	75
	75
	85
	90
	95
	97
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	Іс-шара. Төтенше жағдайларға дайындық және әрекет ету бойынша медициналық қызметкерлерді оқытуды өткізу (шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету)
	КОАА
	 
	есеп саны
	Есепті ақпарат
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	 
	11-міндет. Медициналық кадрларды даярлау сапасын арттыру және медицина ғылымын дамыту
	 
	 

	 
	4.1- нәтиже көрсеткіші.  Өңірлердің медицина қызметкерлерін қамтамасыз етудің ең төменгі стандарттарына сәйкес ауыл тұрғындарын медицина қызметкерлерімен қамтамасыз ету деңгейін арттыру 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	10 000 адамға шаққанда
	 
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
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	Іс-шара. Ауылдық жерде жұмыс істейтін дәрігерлер мен медбикелерді жеңілдікпен тұрғын үймен қамтамасыз ету және материалдық ынталандыру бағдарламасын қамту.
	КОАА,  экономика және қаржы бөлімі 
	 
	мамандар саны
	Есепті ақпарат
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	10-мақсат. Денсаулық сақтауды жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету
	 
	 

	 
	12-міндет. Медициналық қызмет көлемін жоспарлауды және баға саясатын жетілдіру
	 
	 

	 
	1.1- Нәтиже көрсеткіші  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халықты қамту деңгейі 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	 Saqtandyrý ақпараттық жүйесінен түсіру
	%
	 
	85,9
	86,6
	86,6
	87,2
	87,7
	88,2
	88,7
	 
	 
	 

	39
	Іс-шара. Сақтандырудың артықшылықтарын түсіндіру мақсатында халыққа семинарлар мен кездесулер ұйымдастыру.
	КОАА
	 
	тоқсан  сайын 
	Есепті ақпарат
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші  Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	Статистикалық  дерек 
	млрд тенге
	 
	1,9
	0,05
	0,05
	0,56
	0
	1,1
	1,1
	 
	 
	 

	 
	13- міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру, денсаулық сақтау ұйымдарының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуін және материалдық-техникалық базасын жақсарту арқылы медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету

	 
	2.5- нәтиже көрсеткіші Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н, Денсаулық сақтау бөлімі
	ДСБ әкімшілік деректері
	 
	 
	90,7
	62
	62
	62
	62
	61
	61
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Аудан ауылдарындағы медициналық мекемелерге күрделі жөндеу жұмыстары 
	ДБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	нысан саны
	Орындалған жұмыстар актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	600,0
	593,1
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	Абай облысы  «Үржар аудандық МКҚК» ШҚ КММ құқығындағы Таскескен ауылындағы дәрігерлік амбулатория ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу
	ДСБ
	 
	млн.теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	593,1
	РБ
	253030011
	Денсаулық сақтау қызметтерінің сапасын жақсарту және түрлерін кеңейту.10 уақытша жұмыс орны құрылады.
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	Абай облысы  «Үржар аудандық МКҚК» ШҚ КММ құқығындағы  мәйітхана ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу
	ДСБ
	 
	млн. теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	ОБ
	 
	Денсаулық сақтау қызметтерінің сапасын жақсарту және түрлерін кеңейту.5 уақытша жұмыс орны құрылады.

	 
	Жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	593,1
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	593,1
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	11-ТҰИ. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен/кедейлік шегінен төмен халықтың үлесі (облыс бойынша)
	ЖҚЖәББ, ЭБЖБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	%
	 
	7,3
	6,5
	6,5
	6,4
	6,4
	6,4
	 
	 
	 
	 

	 
	11- мақсат. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту

	 
	Нысаналы индикатор Жұмыссыздық деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е. Н.,, ЖҚ және ӘБ бөлімі
	Ведомстволық есептілік
	% 
	 
	4,8
	5,2
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	 
	 
	 

	
	14-міндет.  Азаматтарды, оның ішінде жастарды жұмысқа орналастыру
	 

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші  Жұмысқа орналастырылған азаматтардың, оның ішінде жастардың саны 
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е. Н.,, ЖҚ және ӘБ бөлімі
	Ведомстволық есептілік
	мың адам
	2024-2025 
	1,5 оның ішінде жастар 0,5
	0,5 оның ішінде жастар 0,3
	0,5 оның ішінде жастар 0,3
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	0,5 оның ішінде жастар 0,4
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Бос жұмыс орындары жәрмеңкелерін өткізу 
	ЖҚ және ӘБ бөлімі
	 
	саны
	Ведомстволық есептілік
	12
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 

	43
	Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
	ЖҚ және ӘБ бөлімі
	 
	саны
	Ведомстволық есептілік
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 

	 
	Жалпы қаржылық ресурстар
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	7-ТҰИ.   PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, оқу сауаттылығы  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	[bookmark: _GoBack]балдар
	 
	-
	414
	-
	-
	-
	430
	-
	 
	 
	 

	 
	8-ТҰИ.   PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, математикалық сауаттылық  (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	балдар
	 
	-
	441
	-
	-
	-
	456
	-
	 
	 
	 

	 
	9- ТҰИ.  PISA тестілеуі негізінде орта білім беру нәтижелерінің сапасы, Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық  (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің орынбасары– Раханов М.А., ББ, аудан және қала әкімдері
	ЭЫДҰ есебі
	балдар
	 
	-
	445
	-
	-
	-
	463
	-
	 
	 
	 

	 
	12- мақсат.   Мектеп жасына дейінгі балалардың іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру

	 
	Нысаналы индикатор  2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 
	 Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н, Білім бөлімі
	МДҰ-ның әкімшілік деректері
	%
	 
	89
	98
	98
	99,9
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	15- міндет.   Тәрбиеленушілердің іскерліктері мен дағдыларын дамыту деңгейін арттыру

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші Балалардың мектепалды даярлық деңгейі 
	 Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н, Білім бөлімі
	ББ ресми деректері
	%
	 
	84
	86,3
	92
	92,5
	93,9
	94
	94
	 
	 
	 

	 
	Нысаналы ндикатор  Меншік нысанына қарамастан, тәрбиелеу мен оқытудың сапасын бағалау өлшемшарттарына сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі
	 Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н, Білім бөлімі
	ББ ресми деректері
	%
	 
	62,6
	68,4
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
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	Үржар ауылында 240 орындық бала бақша құрылысы
	ББ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	орын
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240
	МЖӘ
	 
	240 орындық 1 бала бақша ашылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1366
	1366
	
	
	

	 
	16- міндет.  Мектепке дейінгі білім беру жүйесін даярлау, біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру жолымен олардың кадрлық әлеуетін күшейту

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші  Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының, әдіскерлерінің, тәрбиешілерінің жалпы санынан бейінді білімі бар педагогтердің үлесі
	 Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н, Білім бөлімі
	әкімшілік деректер
	%
	 
	89,6
	89,6
	89,6
	90
	90,7
	92,3
	92,3
	 
	 
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші  Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі 
	 Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н, Білім бөлімі
	ҚДБ ресми деректері 
	%
	-
	61,3
	63,4
	69
	73,7
	-
	-
	-
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	Іс-шара. Мектепке дейінгі ұйымдардың және мектептердің мектепалды даярлық сыныптарының педагогтарының біліктілігін арттыру курстарын өткізу
	Білім бөлімі 
	 
	саны
	Білім беру сертификаттары
	 
	 
	80
	85
	85
	90
	90
	 
	 
	 

	 
	Жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1366
	1366
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1366
	1366
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	13- мақсат. Заманауи материалдық-техникалық базасы бар эргономикалық және қауіпсіз ортаны құру

	 
	17- міндет. Мектептерді жайлы, қауіпсіз және заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз ету
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі (ТДМ)
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н,Білім бөлімі
	әкімшілік деректер
	%
	 
	78
	91
	93
	95
	97
	100
	100
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	Іс-шара. Роботехника, химия, биология, физика және STEM бойынша кемінде 100 заманауи мектеп кабинеттерін ашу
	Білім бөлімі
	 
	
	Кабинет
	11
	7
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 2029 жылы 5 кабинет жоспарланды

	 
	1.3-нәтиже көрсеткіші Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н,Білім бөлімі
	әкімшілік деректер
	%
	 
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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	Іс-шара. Жоғары жылдамдықты интернетке қосылудың техникалық шарттарын қамтамасыз ету, интернет жылдамдығын арттыру мәселелерін пысықтау
	Білім бөлімі
	 
	%
	Есепті ақпарат
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	14- мақсат.  Елді мекендердің типіне (қала, ауыл) және көлеміне (халық санына) байланысты объектілер мен көрсетілетін қызметтердің (игіліктердің) халыққа қолжетімділігінің ең төменгі міндетті деңгейін қамтамасыз ету 

	 
	Нысаналы индикатор  Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары –  Е.Ә. Садыр, ЭБЖБ, ББӘ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ауыл 
	 
	 
	 
	 
	56,1
	57
	57,3
	58,4
	59
	59,6
	59,6
	 
	 
	 

	 
	18- міндет.   Ауыл және қала тұрғындары үшін қолайлы орта құру

	 
	Білім беру

	 
	1.1-нәтиже көрсеткіші Үлгілік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н,Білім бөлімі
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	91,2
	 
	 
	 

	 
	Іс-шара

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Үржар ауданы
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	227,8
	0
	273
	3 219,80
	2 796,20
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	Үржар ауданы Үржар ауылында 300 орындық мектеп құрылысын жүргізу
	 ҚБ, ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	орын саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	156 жұмыс орыны ашылады (оның ішінде: 96 тұрақты,60 уақытша)

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2 333,20
	2 333,20
	ОБ
	271086015
	 

	 
	Аудан мектептеріне кешенді күрделі жөндеу жұмыстары
	 ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	нысан саны
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	0
	538,5
	227,8
	0
	273
	886,6
	463
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	"Көлденең орта мектеп бақша" КММ кешенді күрделі жөндеу 
	ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	млн.теңге
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	869,6
	 
	ОБ
	261067015
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	 "Абылай хан атындағы орта мектеп-бақша" КММ кешенді күрделі жөндеу 
	ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	млн.тенге
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	 
	1
	11,6
	 
	273
	 
	 
	ОБ
	261067015
	 

	51
	"Алтынсарин атындағы орта мектеп-бақша"КММ кешенді күрделі жөндеу 
	ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	млн.тенге
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	463
	ОБ
	261067015
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	"Б. Момышұлы атындағы мектеп"КММ кешенді күрделі жөндеу 
	ББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	млн.тенге
	орындалған жұмыстарды қабылдау актісі
	 
	537,5
	216,2
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	261067015
	 

	 
	1.2-нәтиже көрсеткіші Балаларды қосымша біліммен қамту
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н,Білім бөлімі
	Ведомстолық деректер
	%
	 
	94
	94
	96,8
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	1.3- нәтиже көрсеткіші  Үлгілік ғимараттарда орналасқан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (ТжКБ) объектілерінің үлес 
	Аудан әкімнің орынбасары  Сейльгазин Е.Н,.,  Білім бөлімі
	Ведомстолық деректер
	%
	 
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	Денсаулық сақтау

	 
	2.1-нәтиже көрсеткіші Елді мекендерді бастапқы медициналық-санитарлық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту
	Аудан әкімінің орынбасары Сейльгазин Е.Н.,Денсаулық сақтау бөлімі
	Ведомтсволық деректер
	%
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Аудан бойынша денсаулық сақтау нысандарын  салу  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	0
	2723,1
	302,6
	0
	0
	1200
	680
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	"Үржар ауданының көпсалалы орталық аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК базасында "Тері арқылы коронарлық араласу орталығы" ғимаратының жапсарлас құрылысын салу
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	2723,1
	 
	 
	 
	 
	 
	АМҚ
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	302,6
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	271038015
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	Үржар ауданы Жанай ауылында фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	ОБ
	271114015
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	Үржар ауданы Ақжар ауылында дәрігерлік  амбулатория  құрылысы
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	450
	 
	ОБ
	271114015
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	Үржар ауданы Үржар ауылында № 2 дәрігерлік  амбулатория  құрылысы
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	450
	 
	ОБ
	271114015
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	Үржар ауданы Шолпан ауылында дәрігерлік  амбулатория  құрылысы
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450
	ОБ
	271114015
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	Үржар ауданы Теке бұлақ ауылында дәрігерлік  пункт  құрылысы
	ҚБ, ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230
	ОБ
	271114015
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	Кадр тапшылығын төмендету үшін резидентурада медициналық кадрларды даярлау
	 ДСБ ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Келісім шарт
	44
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	млн.теңге
	
	48,2
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	ОБ
	253057015
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	Әлеуметтік қорғау объектілерінің құрылысы                                                 Үржар ауданы, Ақжар ауылындағы "Үржар арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін балалар орталығы" КММ-нің қолданыстағы ғимаратына 2 қабатты қосымша ғимарат салу
	ҚБ, ЖҚӘБҮБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	132,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ҰҚ
	271039032
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	68,5
	 
	 
	 
	 
	 
	РБ
	271039011
	 

	
	
	
	
	
	
	21,4
	89,2
	23,1
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	271039015
	 

	 
	Мәдениет

	 
	3.1-нәтиже көрсеткіші  Мәдениет нысандарымен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілудің өсуі
	Аудан әкімінің орынбасары   Сейльгазин Е.Н., Спорт және ДШБ
	әкімшілік деректер 
	%
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мәдениет нысандарын салу
	 
	 
	саны
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	млн. теңге
	
	 
	 
	0
	0
	0
	2600
	4100
	 
	 
	 

	61
	Үржар ауданы Үржар ауылында мәдениет үйінің құрылысы
	ҚБ, МТДАІБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	
	 
	 
	 
	 
	1900
	2000
	ОБ
	271016015
	 

	62
	Үржар ауданы Бестерек ауылындағы ауылдық клубтың құрылысы
	УҚБ, МТДАІБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	
	 
	 
	 
	 
	700
	 
	ОБ
	271016015
	 

	63
	Үржар ауданы Алтыншоқы ауылындағы ауылдық клубтың құрылысы
	УҚБ, МТДАІБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	ОБ
	271016015
	 

	64
	Үржар ауданы Шолпан ауылындағы ауылдық клубтың құрылысы
	УҚБ, МТДАІБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	ОБ
	271016015
	 

	65
	Үржар ауданы Жаңатілек ауылындағы ауылдық клубтың құрылысы
	УҚБ, МТДАІБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	ОБ
	271016015
	 

	 
	Мәдениет нысандарын күрделі жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	1,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,3
	300,0
	 
	 
	 

	66
	Үржар ауданы Науалы ауылындағы ауылдық клубты  күрделі жөндеу
	Мәдениет бөлімі, басшысы Андасова Ж.З
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және санын көбейту. 15 уақытша жұмыс орны құрылады.

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	529
	 
	ОБ
	455032028
	

	67
	Үржар ауданы Көкөзек ауылындағы ауылдық клубты  күрделі жөндеу
	Мәдениет бөлімі, басшысы Андасова Ж.З
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және санын көбейту. 15 уақытша жұмыс орны құрылады.

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	461,3
	 
	ОБ 
	455 032 028
	

	68
	Үржар ауданы Ақжар ауылындағы ауылдық клубты  күрделі жөндеу
	Мәдениет бөлімі, басшысы Андасова Ж.З
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және санын көбейту. 15 уақытша жұмыс орны құрылады.

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	ОБ
	455 032 028
	

	69
	Үржар ауданы Қарақол ауылындағы ауылдық клубты  күрделі жөндеу
	Мәдениет бөлімі, басшысы Андасова Ж.З
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және санын көбейту. 15 уақытша жұмыс орны құрылады.

	
	
	
	 
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	ОБ
	455 032 028
	

	70
	Үржар ауданы Көлденең ауылындағы ауылдық клубты  күрделі жөндеу
	Мәдениет бөлімі, басшысы Андасова Ж.З
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және санын көбейту. 15 уақытша жұмыс орны құрылады.

	
	
	
	 
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	ОБ
	455 032 028
	

	 
	Спорт

	 
	4.1-нәтиже көрсеткіші Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50%-ға дейін жеткізу
	Аудан әкімінің орынбасары  Сейльгазин Е.Н., спорт және ДШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	%
	 
	40,4
	42
	44,4
	46,4
	48,4
	50,4
	52
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спорт нысандарын салу және реконструкциялау
	ҚБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	 
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	0
	0
	0
	0
	1017,6
	0
	4422,9
	 
	 
	 

	71
	Үржар ауданы, Үржар ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы
	ҚБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	  20-30  жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 861,40
	РБ
	271017011
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715,4
	ОБ
	271017015
	

	72
	Үржар ауданы Науалы ауылындағы спорт модулінің құрылысы 
	ҚБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	  14-20 жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	1 017,60
	 
	 
	ОБ
	271017015
	

	73
	Үржар ауданы Үржар ауылындағы орталық стадионды қайта құру 
	ҚБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	10 жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	846,1
	ОБ
	271114015
	

	74
	Үржар ауданының БЖСМ КММ-нің ағымды жөндеу
	ДШСБ, Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	10 жұмыс орыны құрылады

	 
	
	
	 
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	10,4
	 
	 
	ОБ
	285006015
	

	 
	Жол инфрақұрылымы
	 
	 

	 
	5.1-нәтиже көрсеткіші Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы ішкі жолдардың үлесін арттыру
	Аудан әкімінің орынбасары  – Тлемисов С. Н, ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Абай облысы Үржар ауданы "Үржар-Барқытбел-Қарабұйрат" аудандық маңызы бар автомобиль жолындағы Қын өзені арқылы өтетін көпірді қайта жаңарту
	Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	5-10 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	ОБ
	268114015
	

	76
	Аудандық маңызы бар автожолдарды орташа жөндеу 
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	0
	6,9
	15
	1,7
	26
	29
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	0
	683,8
	873,8
	127
	2407,4
	2550
	 
	 
	

	77
	Үржар-Барқытбел-Қарабуйрат жолын орташа жөндеу 4-19 км
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	8 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	873,8
	 
	 
	 
	ОБ
	458023028
	

	78
	Көкөзек ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу 0-4,2 км
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	449
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	458023028
	

	79
	Жаңа тілек  ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу  0-2,7км
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	234,8
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	458023028
	

	80
	Амангелді ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	528,7
	 
	ОБ
	458023028
	

	81
	Қарамойыл ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	528,7
	 
	ОБ
	458023028
	

	82
	Тасарық ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	127
	 
	 
	ОБ
	458023028
	

	83
	Текебұлақ ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	75,0
	 
	ОБ
	458023028
	

	84
	Бестерек-Қазымбет жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	8 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200,0
	ОБ
	458023028
	

	85
	Елтай  ауылының кіре беріс жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	8 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1275,0
	 
	ОБ
	458023028
	

	86
	Науалы-Көкөзек-Көлденең-Қаратұма жолын орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	8 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1350,0
	ОБ
	458023028
	

	 
	Ауылішілік жолдарды орташа жөндеу аудан бойынша
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі, Жумашев Е. Н
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	12,8
	10,4
	9,6
	48,2
	76,5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	0,0
	4,5
	735,3
	731,0
	713,0
	3 845,0
	6 363,5
	 
	 
	

	87
	Абай облысы Үржар ауданы Қарақол ауылындағы Жақсыбаев көшесі  0-0,6 км, Азербаев көшесі 0-1,1 км, Ғаббасов көшесі  0-0,66 км, 4- микроаудан  0-0,75 км, . 1-микроаудан 0-0,6 км көшелерді орташа жөндеу
	ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	3,7
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	 
	
	
	 
	млн. теңге
	
	 
	4,5
	109,6
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	88
	Абай облысы Үржар ауданы Үржар ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	6,0
	 
	6,0
	6,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	146,6
	423,0
	 
	480,0
	510,0
	ОБ
	124013028
	

	89
	Абай облысы Үржар ауданы Малақ ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны ашылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	204,6
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	90
	Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	4,6
	 
	 
	 
	5,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	274,5
	 
	 
	 
	425,0
	ОБ
	124013028
	

	91
	Абай облысы Үржар ауданы Бестерек ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	Акт ввода в эксп.
	 
	 
	 
	4,4
	5,4
	5,0
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	308,0
	405,0
	400,0
	 
	ОБ
	124013028
	

	92
	Абай облысы Үржар ауданы Елтай ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	5,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	308,0
	 
	425,0
	ОБ
	124013028
	

	93
	Абай облысы Үржар ауданы Көкөзек ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	2,9
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	217,5
	ОБ
	124013028
	

	94
	Абай облысы Үржар ауданы Көлденең  ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	5,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	450,0
	425,0
	ОБ
	124013028
	

	95
	Абай облысы Үржар ауданы Егінсу ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5,2
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	390,0
	 
	ОБ
	124013028
	

	96
	Абай облысы Үржар ауданы Барқытбел ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	450,0
	 
	ОБ
	124013028
	

	97
	Абай облысы Үржар ауданы Некрасовка ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	ОБ
	124013028
	

	98
	Абай облысы Үржар ауданы Тас арық ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9
	 
	 
	4уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,0
	ОБ
	124013028
	

	99
	Абай облысы Үржар ауданы Айтбай ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,7
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,0
	ОБ
	124013028
	

	100
	Абай облысы Үржар ауданы Лайбұлақ ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,2
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,0
	ОБ
	124013028
	

	101
	Абай облысы Үржар ауданы Сегізбай ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	ОБ
	124013028
	

	102
	Абай облысы Үржар ауданы Ер Қабанбай ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,5
	 
	 
	4уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,0
	ОБ
	124013028
	

	103
	Абай облысы Үржар ауданы Науалы ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	12,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	425,0
	990,0
	ОБ
	124013028
	

	104
	Абай облысы Үржар ауданы Қызыл ту ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	425,0
	 
	ОБ
	124013028
	

	105
	Абай облысы Үржар ауданы Қазымбет ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	425,0
	 
	ОБ
	124013028
	

	106
	Абай облысы Үржар ауданы Батпақты ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,0
	ОБ
	124013028
	

	107
	Абай облысы Үржар ауданы Благодатное  ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,0
	ОБ
	124013028
	

	108
	Абай облысы Үржар ауданы Алтыншоқы  ауылында көшелерді орташа жөндеу
	ЖАО
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540,0
	ОБ
	124013028
	

	 
	Көшелерді жарықтандыру бойынша ағымдағы жобалар 
	 
	 
	км
	 
	 
	 
	 
	21,7
	105,2
	2,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	98,0
	137,0
	9,6
	 
	 
	 
	

	109
	Үржар ауданы Барқытбел ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	15,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	110
	Үржар ауданы Лайбұлақ   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	111
	Үржар ауданы Көлденең   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	112
	Үржар ауданы Жаңа тілек   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	113
	Үржар ауданы Елтай   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	114
	Үржар ауданы Сегізбай   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	8,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	115
	Үржар ауданы Көкөзек   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	116
	Үржар ауданы Үржар   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	81,0
	 
	 
	 
	 
	5-10 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	15,0
	45,0
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	117
	Үржар ауданы Ақжар   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	118
	Үржар ауданы Науалы    ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	9,2
	 
	 
	 
	 
	5 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	34,8
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	119
	Үржар ауданы Бестерек   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	11,5
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	120
	Үржар ауданы Ер Қабанбай    ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	11,5
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	121
	Үржар ауданы Қазымбет    ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	11,9
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	122
	Үржар ауданы Тас арық    ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	12,8
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	123
	Үржар ауданы Батпақты   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	9,5
	 
	 
	ОБ
	124013028
	

	124
	Үржар ауданы Благодатное   ауылына көше жарығын орнату
	ЖАО
	 
	км
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9,6
	 
	ОБ
	124013028
	

	 
	Инженерлік инфрақұрылым
	 
	 

	 
	6.1-нәтиже көрсеткіші Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету 
	Аудан әкімінің орынбасары  – Тлемисов С. Н, ТҮКШ,ЖТ және АЖ бөлімі
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	88
	93
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Үржар ауданы Таскескен ауылындағы су құбыры желілері мен су тарту құрылыстарын қайта құру (2 кезек)
	ЭТКШБ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн. тенге
	
	 
	122,9
	481,5
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	279114015
	

	
	
	
	
	
	
	 
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	АМҚ
	 
	

	 
	6.2-нәтиже көрсеткіші электр желілерінің тозуын төмендету
	Облыс әкімінің орынбасары - С.Т. Төленбергенов, ЭТКШБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	 
	%
	 
	88,1
	88,1
	86,3
	85,2
	84,1
	83,1
	82,2
	 
	 
	 

	 
	6.3-нәтиже көрсеткіші Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 
	Аудан әкімінің орынбасары -Тлемисов С. Н, ТҮКШ, ЖТ және АЖ бөлімі
	 
	мың.кв.м.
	 
	11
	1,1
	11,2
	11,3
	11,4
	11,5
	11,6
	 
	 
	 

	126
	Жоғарғы Егінсу ауылындағы 100 орындық ауылдық клубқа сыртқы инженерлік желілерді салу және абаттандыру
	Үржар аудандық әкімдігі
	 
	км
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	50
	252
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	466004028
	

	127
	Үржар ауданы бойынша даму және құрылыс салу схемаларын (бас жоспардың оңайлатылған нұсқасы), егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларын, қала құрылысы жобаларын әзірлеу
	Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	орындалған жұмысты қабылдау актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	ОБ
	466013028
	

	 
	Қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету
	 
	 
	 

	 
	7.1-нәтиже көрсеткіші Учаскелік полиция пункттері санының тиесілігін қолданыстағы нормаларға дейін жеткізу
	Аудан әкімінің  орынбасары – Тлемисов С. Н.,, АПБ (келісім бойынша)
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	7.3-нәтиже көрсеткіші ТЖ инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі
	Аудан әкімінің  орынбасары - Тлемисов С. Н.,,  А.Б., ТЖД (келісім бойынша)
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар

	128
	Үржар ауданы, Үржар ауылында арнайы техникаларға арналған гаражы бар өрт сөндіру депосының әкімшілік ғимаратының құрылысы (апаттық ғимараттың орнына)
	ҚБ, ТЖД (келісім бойынша), Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	15 уақытша жұмыс орыны құрылады

	
	
	
	
	млн.теңге
	
	 
	 
	 
	 
	 
	368,2
	859
	ОБ
	271002015
	

	 
	8.1-нәтиже көрсеткіші Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету
	Аудан әкімінің  орынбасары - Тлемисов С. Н.,,,Үржар аудандық әкімдігі
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	78
	72
	78
	90
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Антенналық-діңгекті құрылысты орнату бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары
	 
	 
	бірлік
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	243,4
	243,4
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	129
	Үржар ауданы Айтбай ауылының маңында антенна-діңгек қондырғысының құрылысы
	ЦТБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн.теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	62,8
	62,8
	 
	 
	 
	БК
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	130
	Үржар ауданы, Ақжар ауылдық округі, Ақжар ауылында биіктігі 60 м антенна-діңгек қондырғысының құрылысы
	ЦТБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн.теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	84,9
	84,9
	 
	 
	 
	БК
	 
	4 уақытша жұмыс орыны құрылады

	131
	Үржар ауданы Батпақты ауылы маңында антенна-діңгек қондырғысының құрылысы 
	ЦТБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн.теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	63,5
	63,5
	 
	 
	 
	БК
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	132
	Үржар ауданы, Жанай ауылы маңында антенна-діңгек қондырғысының құрылысы
	ЦТБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн.теңге
	қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	32,2
	32,2
	 
	 
	 
	БК
	 
	3 уақытша жұмыс орыны құрылады

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	201,90
	4648,10
	3000,90
	2022,60
	2329,40
	14911,70
	22423,00
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	68,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2861,40
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	132,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	3723,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	69,60
	856,50
	2757,50
	1779,20
	2329,40
	14911,70
	19561,60
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	243,40
	243,40
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	15-ТҰИ. Халықтың қоршаған ортаның өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі (облыс бойынша)
	Облыс әкімінің орынбасары - Оспанов Д.Р., ТР және ТПРБ,аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	 
	%
	 
	62,1
	63,3
	65,2
	67,2
	69,2
	71,3
	72,7
	 
	 
	 

	 
	15- мақсат.  Орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қоры объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту

	 
	19- міндет.  Халықты экологиялық акциялар мен бастамаларға тарту

	 
	Іс шаралар/жобалар

	133
	Экологиялық акциялар өткізу
	ТҮКШ,ЖК және АЖБ, басшы  Жумашев Е. Н.
	 
	іс шара  саны
	ЖАО есептілік деректері
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	134
	Халықты қоршаған ортаны қорғау саласында қабылданып жатқан шаралар туралы ақпараттандыру
	ТҮКШ,ЖК және АЖБ, басшы  Жумашев Е. Н.
	 
	мың дана 
	ЖАО есептілік деректері
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	20- міндет.  Ормандылықты ұлғайту

	 
	Елді мекен аумағында екпелер отырғызу
	ТҮКШ,ЖК және АЖБ, басшы  Жумашев Е. Н.
	 
	мың дана 
	Орындалған жұмыстар актісі
	10,8
	7
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	 
	 
	 

	 
	ҚТҚ полигонының құрылысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Үржар ауданы Үржар ауылында ҚТҚ полигонын салу
	ҚБ, ТҮКШ,ЖК және АЖБ
	 
	млн. теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1100
	ОБ
	271114015
	15 жұмыс орыны ашылады, оның ішінде 5  тұрақты

	 
	Тұрмыстық қызмет инфрақұрылымы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ветеринарлық пунктерді сатып алу
	 
	 
	саны
	 
	 
	 
	9
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	270
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	Үржар ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	137
	Алтыншоқы ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	138
	Бестерек ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	139
	Жаңа тілек  ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	140
	Қарақол ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	141
	Таскескен ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	142
	Науалы ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	143
	Ақжар ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	144
	Көлденең ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	145
	Егінсу ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	146
	Елтай ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	147
	Көкөзек ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	148
	Жоғарғы Егінсу ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	149
	Барқытбел ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	150
	Сегізбай ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	151
	Шолпан ауылында мал бөлу қондырғыларымен  ветеринарлық пункт сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	 
	Мал қорымдарын сату
	 
	 
	саны
	 
	 
	 
	5
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	122,5
	220,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	Алтыншоқы ауылында мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	млн. теңге
	
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	Бестерек ауылында мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	154
	Жаңа тілек  ауылында мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	155
	Қарақол ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	156
	Науалы ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	157
	Ақжар ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	158
	Көлденең ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	159
	Егінсу ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	160
	Елтай ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	161
	Көкөзек ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	162
	Жоғарғы Егінсу ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	163
	Барқытбел ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	164
	Сегізбай ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	165
	Шолпан ауылында  мал қорымын сатып алу
	ВБ,Үржар аудандық әкімдігі
	 
	саны
	Қолданысқа енгізу актісі
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	ОБ
	719015015
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	0,00
	392,50
	430,50
	0,00
	0,00
	1 100,00
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	392,5
	430,5
	0
	0
	1100
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	3-бағыт бойынша жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн. теңге
	 
	201,90
	4 648,10
	3 393,40
	2 453,10
	2 329,40
	16 877,70
	25 482,10
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	68,50
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	3 454,50
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	132,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	3 723,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	69,60
	856,50
	3 150,00
	2 209,70
	2 329,40
	15 011,70
	20 661,60
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 366,00
	1 366,00
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн. теңге
	 
	0,00
	0,00
	243,40
	243,40
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	4-бағыт. Экономика мен қоғамның түпкілікті түрленуі
	 
	 
	 

	 
	30-ТҰИ.  Негізгі капиталға салынған инвестициялар (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары – Е.Ә. Садыр,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	млрд. теңге
	 
	559,7
	880,4
	1087,9
	1335,3
	1796,5
	2204,3
	2560,6
	 
	 
	 

	
	аудан бойынша
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А.Б., К және АШБ
	
	
	
	38,6
	37,8
	45,7
	55,3
	73,1
	88,4
	109,7
	
	
	

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16- мақсат. Іскерлік ахуалды жақсарту және өңір экономикасына инвестиция тартуды ынталандыру
	 
	 
	 

	 
	21- міндет. Инвестицияларды тартудың экожүйесін әрі дамыту
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	"Су үнемдеу технологиясын енгізу" ЖШС "East Agro CO"
	К және АШБ, басшысы Болатов Е.Б  және ауылдық округ әкімдері
	 
	жұмыс  орын саны
	Қолданысқа енгізу актісі 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	БК
	 
	1360 гектар жерге жаңбырлатып суару жүйелері орнатылады,  егін өндірісін екі есеге арттырады. Күтілетін жұмыс орындары саны- 10.

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	 
	 
	 
	2 300,00
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	2300
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	2300
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	31-ТҰИ. Негізгі капиталға салынған жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі  (облыс бойынша) 
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары – Е.Ә. Садыр,КИИДБ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері
	Статистикалық  дерек
	млрд. теңге
	 
	122,3
	193,7
	250,2
	333,8
	485,1
	661,3
	768,2
	 
	 
	 

	 
	аудан бойынша
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А.Б Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	 
	 
	 
	14,1
	19,4
	25,0
	33,2
	48,2
	65,4
	76,0
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Басқа көздер есебінен жобалар
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	Май зауытының құрылысы
	К және АШ бөлімі, Үржар ауданының әкімдігі
	
	жұмыс  орын саны
	Қолданысқа енгізу актісі 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	БК
	 
	 

	 
	
	
	
	млн. теңге
	 
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	650
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	650
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	4-бағыт бойынша жалпы қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	650
	2300
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	650
	2300
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	Облыстың даму жоспарын іске асыруға арналған жалпы  қаржы ресурстары, оның ішінде:
	 
	 
	млн.теңге
	 
	201,90
	5 798,10
	12 626,00
	7 338,40
	3 559,40
	22 011,70
	25 727,10
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	68,50
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	3 454,50
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	132,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	3 723,10
	6 932,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	69,60
	856,50
	3 150,00
	2 895,00
	2 329,40
	15 011,70
	20 661,60
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 366,00
	1 366,00
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	1 150,00
	2 543,40
	4 443,40
	1 230,00
	5 134,00
	245,00
	 
	 
	 

	 
	 Өзге де жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және (немесе) мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру 

	 
	Бағыт.  Өмір сүру сапасын арттыру

	 
	1- мақсат.   Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасау
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1- Нысаналы индикатор  Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі 
	Облыс әкімінің орынбасары –М.А. Раханов,ББ, аудандар мен қалалардың әкімдіктері 
	әкімшілік деректер 
	%
	 
	67
	67
	100
	100
	100
	100
	100
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	Іс-шара  Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар үшін жағдайлар жасау
	ББ, аудан әкімінің орынбасары
	 
	саны 
	есепті ақпарат
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	2- мақсат.  Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту
	 
	 

	 
	4-Нысаналы индикатор  10 000 тұрғынға шаққанда 100 жұмыс орны (жұмыс күшінің санынан)
	аудан әкімінің орынбасары  – Сейльгазин Е. Н., ЖҚӘББ
	әкімшілік деректер 
	адам
	 
	721
	212
	238
	238
	239
	239
	239
	 
	 
	 

	 
	Іс-шара  
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	Халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған жаңа бизнес-идеяларға арналған гранттар             
	ЖҚӘББ, Үржар ауданының әкімдігі
	 
	саны
	Ведомстволық есептілік
	15
	26
	15
	15
	15
	15
	15
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	млн.теңге
	
	23,6
	38,4
	26
	27,8
	29,4
	29,4
	29,4
	ОБ
	 
	

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн.теңге
	 
	23,6
	38,4
	26
	27,8
	29,4
	29,4
	29,4
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	23,6
	38,4
	26
	27,8
	29,4
	29,4
	29,4
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	3- мақсат.  Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6-Нысаналы индикатор.   Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу 
	аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов Н., ТҮКШ, ЖТ и АЖБ
	Статистикалық  дерек
	кв.м
	 
	16,1
	16,2
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	16,6
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	Іс-шара. Халықтың әлеуметтік осал топтарын жалға берілетін пәтерлермен қамту
	ТҮКШ, ЖТ и АЖБ Жумашев Е.Н
	 
	пәтер саны
	Акт приемки
	82
	114
	70
	65
	60
	60
	50
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	4- мақсат. Отбасындағы балалар мен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу
	 
	 

	 
	1- Нәтиже көрсеткіші Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласында әкімшілік жауапкершілікке тартылатын құқық бұзушылар санының артуы (ҚР ӘҚБтК-нің 73, 461, 669-баптарының 2, 3, 4-бөліктері)
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	%
	 
	5
	10
	17
	19
	21
	23
	-
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	Іс-шара.  Жекелеген жағдайларда ерте араласу және зорлық-зомбылық жағдайларына ден қою шеңберінде белгіленген қауіп тобындағы әйелдер мен балаларға көмек көрсету үшін ведомствоаралық ынтымақтастықтың тұрақты тетіктерін енгізу
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	саны
	хаттама
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	5- мақсат.   Қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру, қылмыстарды дер кезінде анықтау және ашу
	 
	 

	 
	8-Нысаналы индикатор Синтетикалық есірткілерді заңсыз айналымнан алып қоюды ұлғайту жолымен олардың қолжетімділігін қысқарту 
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	%
	 
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
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	Іс-шаралар. Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күреске бағытталған мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штабтың отырыстарын өткізу
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	саны
	ВШ шешімі
	 
	0
	2
	2
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	172
	Жоғары сынып оқушылары мен олардың ата-аналарын қазіргі заманғы синтетикалық есірткілер, фармацевтикалық есірткіге тәуелділік мәселелері және жасөспірімдердің есірткінің заңсыз айналымына қатысуының заңды салдары (өлі тамшылар тарату, веб-сайт атаулары бар парақшалар және т.б.) түсіндірме жүргізу
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	саны
	Мектеп оқушылармен ақпараттық жұмыстар жүргізу
	 
	121
	122
	123
	124
	125
	126
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	Орман шаруашылығы, шаруа қожалықтарымен олардың аумағындағы жасырын есірткі зертханаларын, есірткі қоймаларын және есірткі қоймаларын анықтауға көмектесу үшін меморандумдар жасасу
	АПБ (келісім бойынша)
	 
	саны
	 меморандум жасау
	 
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	6- мақсат.   Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және оның этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлін күшейту 

	 
	10-Нысаналы индикатор Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі 
	Аудан әкімінің орынбасары – Сейльгазин Е. Н., МТДАІБ 
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	97,5
	98
	98,5
	99
	99,5
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Іс-шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мемлекеттік инве
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	Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мақсатында байқаулар, конференциялар, семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер және конференциялар өткізу
	 МТДАІБ басшы Андасова Ж. З
	 
	бірлік
	есепті ақпарат
	8
	15
	15
	16
	17
	18
	19
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 млн. теңге
	
	0,72
	0,72
	0,72
	0,8
	0,8
	0,9
	1
	аудандық бюджет
	455003015
	 

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0,72
	0,72
	0,72
	0,8
	0,8
	0,9
	1
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	Аудандық бюджеттен
	 
	 
	 
	 
	0,72
	0,72
	0,72
	0,8
	0,8
	0,9
	1
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	7- мақсат.  ТЖ қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша инфрақұрылымды дамыту
	 
	 
	 

	 
	11-Нысаналы индикатор  Ауылдық жерлердегі халықты өрт сөндіру пункттері арқылы қорғау деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов  С.Н., 
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	100
	100
	90
	100
	100
	100
	100
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	Іс-шара. 2 өрт сөндіру пункттерін құру (Шолпан,  Жаңа тілек ауылдары)
	ТЖД (келісім бойынша), Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн.теңге
	Қолданысқа енгізу актісі
	
	 
	35
	 
	 
	 
	35
	БК
	 
	 

	176
	Шолпан ауылындағы өрт сөндіру пунктіндегі жұмысшыларды ұстау
	ЖАО
	 
	млн.теңге
	2 бірлік
	 
	 
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	аудандық бюджет
	124001015
	  4 жұмыс орыны ашылады

	 
	14-Нысаналы индикатор Төтенше жағдай қаупі төнген кезде халықты құлақтандыру деңгейі
	Аудан әкімінің орынбасары-Тлемисов  С. Н., ТЖД (келісім бойынша)
	Ведомстволық деректер
	%
	 
	16
	24
	36
	60
	84
	100
	100
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	Іс-шара.  Халықты құлақтандыру жүйесін  қамтамасыз ету
	ДТЖД (келісім бойынша), Үржар аудандық әкімдігі
	 
	млн. теңге
	3 бірлік
	
	 
	 
	9,3
	 
	12
	13
	аудандық бюджет
	122006015
	Төтенше жағдай кезінде халықты барынша  хабарландыруды қамтамасыз ету

	 
	Қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	38,5
	12,8
	3,5
	15,5
	51,5
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	Аудандық бюджеттен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	3,5
	12,8
	3,5
	15,5
	16,5
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	35
	0
	0
	0
	35
	 
	 
	 

	 
	8-мақсат.  АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау
	 
	 

	 
	1- міндет.  Мал шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
	 
	 

	 
	2- нәтиже көрсеткіші Шаруашылықтың барлық санатындағы асыл тұқымды ірі қара мал басының саны
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	мың бас
	 
	3,1
	3,5
	4
	4,5
	5,1
	5,3
	5,6
	 
	 
	 

	 
	3-нәтиже көрсеткіші Шаруашылықтың барлық санатындағы асыл тұқымды ұсақ қара мал басының саны
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	мың бас
	 
	4,5
	5
	5,9
	7
	7,9
	8,3
	8,7
	 
	 
	 

	 
	2- міндет.  Өсімдік шаруашылығындағы тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
	 
	 

	 
	4-нәтиже көрсеткіші Енгізілген минералды тыңайтқыштар көлемі
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	мың тонна
	 
	12,3
	13,68
	15,2
	23
	27
	27
	28
	 
	 
	 

	 
	5-нәтиже көрсеткіші Ауыл шаруашылығы дақылдарының элиталық тұқымдарының үлесі
	аудан әкімінің орынбасары  - Турлыбеков А. Б., Кәсіпкерлік және АШ бөлімі
	әкімшілік деректер 
	%
	 
	2,1
	1,2
	2,4
	3
	3,2
	3,2
	3,2
	 
	 
	 

	 
	Іс шаралар/жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобалар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178
	Аса қауіпті табын зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеулер жүргізу
	Кәсіпкерлік және АШ бөлімі, ауылдық  округ әкімдері
	 
	га
	есепті ақпарат
	28457
	12,9
	15,6
	22,3
	20,4
	12,9
	10,2
	 
	 
	 

	 
	 Өзге де жоспарлау  және функцияларды іске асыруға жалпы  қаржылық ресурстар, оның ішінде:
	 
	 
	млн.теңге
	 
	24,32
	39,12
	65,22
	41,40
	33,70
	45,80
	81,90
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	23,6
	38,4
	26
	27,8
	29,4
	29,4
	29,4
	 
	 
	 

	 
	Аудандық бюджеттен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,72
	0,72
	4,22
	13,6
	4,3
	16,4
	17,5
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0
	0
	35
	0
	0
	0
	35
	 
	 
	 

	 
	Қаржы ресурстарының жиынтығы, оның ішінде
	 
	 
	млн.теңге
	 
	226,22
	5 837,22
	12 691,22
	7 379,80
	3 593,10
	22 057,50
	25 809,00
	 
	 
	 

	 
	РБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	68,50
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	3 454,50
	 
	 
	 

	 
	ҰҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	132,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	АМҚ-дан
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	3 723,10
	6 932,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ОБ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	93,20
	894,90
	3 176,00
	2 922,80
	2 358,80
	15 041,10
	20 691,00
	 
	 
	 

	 
	Аудандық бюджеттен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,72
	0,72
	4,22
	13,60
	4,30
	16,40
	17,50
	 
	 
	 

	 
	МЖӘ-тен
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 366,00
	1 366,00
	 
	 
	 

	 
	БК-ден
	 
	 
	млн.теңге
	 
	0,00
	1 150,00
	2 578,40
	4 443,40
	1 230,00
	5 134,00
	280,00
	 
	 
	 

	 
	оның ішінде нысаналы индикаторлармен және нәтижелер көрсеткіштерімен қамтылмаған қаржы ресурстары
	 
	 
	млн.теңге
	 
	 
	 
	1 677,40
	1 727,70
	1 779,50
	 
	 
	 
	 
	 






























	
	Инвестициялық жоспарға қосымша: Басым және проблемалық аймақтардың картасы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Бастапқы мән
	Жоспарлы кезең

	
	
	
	Барлығы 
	Қажеттілік 
	Қанағаттану, %
	2026 жыл
	2027 жыл
	2028 жыл
	2029 жыл
	2030 жыл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Ұлттық даму жоспарын іске асыру

	6-НҰИ: Халықтың туу кезіндегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы

	Нысаналы индикатор: Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру 

	Нәтиже көрсеткіші: Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету

	1
	Үржар ауданы
	%
	90,7
	61
	70,7
	62
	62
	62
	61
	61

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	100,0
	61,0
	61,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	100,0
	61,0
	61,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	100,0
	61,0
	61,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	88,8
	61,0
	68,7
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	87,2
	61,0
	70,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	87,2
	61,0
	70,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	81,9
	61,0
	74,5
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	81,4
	61,0
	75,0
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	77,8
	61,0
	78,4
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	76,9
	61,0
	79,3
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	69,2
	61,0
	88,2
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	48,3
	61,0
	126,3
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	39,1
	61,0
	155,9
	62,0
	62,0
	62,0
	61,0
	61,0

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7-9 НҰИ: PISA тестілеуіне негізделген орта білім беру нәтижелерінің сапасы, баллдары: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылы

	Нысаналы индикатор: 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 

	2
	Үржар ауданы
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	88
	100
	88
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	88,5
	100
	88,5
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	89
	100
	89
	98
	99,9
	100
	100
	100

	 
	Нысаналы индикатор: меншік нысанына қарамастан тәрбие мен оқыту сапасын бағалау критерийлеріне сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі

	Нәтиже көрсеткіші: Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі

	3
	Үржар ауданы
	%
	61,3
	73,7
	83,1
	69,0
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	61,0
	73,5
	82,8
	68,3
	72,9
	-
	-
	-

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	61,2
	73,2
	83,0
	69,0
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	61,2
	73,2
	83,0
	68,7
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	61,2
	73,5
	83,0
	68,0
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	61,2
	73,5
	83,0
	68,7
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	61,2
	73,5
	83,0
	69,0
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	61,3
	72,5
	83,2
	69,0
	72,8
	-
	-
	-

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,0
	83,2
	68,5
	72,5
	-
	-
	-

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,2
	83,2
	68,7
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,2
	83,2
	68,9
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,5
	83,2
	68,0
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,7
	83,2
	69,0
	73,7
	-
	-
	-

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,7
	83,2
	68,9
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,7
	83,2
	69,0
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,7
	83,2
	69,0
	72,7
	-
	-
	-

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	61,3
	73,7
	83,2
	69,0
	73,7
	-
	-
	-

	Нәтиже көрсеткіші: Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі

	4
	Үржар ауданы
	%
	78
	100
	78
	93
	95
	97
	100
	100

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	50
	100
	50
	90
	90
	100
	100
	100

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	50
	100
	50
	50
	50
	72
	100
	100

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	90
	100
	100
	100
	100

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	90
	100
	100
	100
	100

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	90
	100
	100
	100
	100

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	80
	80
	100
	100

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	88
	100
	88
	98
	100
	100
	100
	100

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	90
	100
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	90
	100
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	Нәтиже көрсеткіші: Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі

	5
	Үржар ауданы
	%
	98
	100
	98
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	96
	100
	96
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Барқытбел  ауылдық округі
	%
	97
	100
	97
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	98
	100
	98
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	98
	100
	98
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қараақол  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Коныршаулыы  ауылдық округі
	%
	99
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12-13 НҰИ:  Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес, әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі 

	Нәтиженің көрсеткіші:  Үлгілік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі

	6
	Үржар ауданы
	%
	90,9
	91,2
	115,1
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	91,2

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	50,0
	50,0
	54,8
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	50,0
	50,0
	54,8
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	55,0
	59,0
	60,3
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	59,0

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	100,0
	100,0
	109,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Нәтиже көрсеткіші: Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілуді арттыру

	7
	Урджарский район
	ед.
	18,0
	28,0
	64,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	5,0

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	3,0
	66,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0

	 
	Науалы  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	3,0
	66,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0

	 
	Үржар  ауылдық округі
	бірлік
	4,0
	5,0
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	2,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Елтай  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	2,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	құрылыс 

	 
	Үржар ауданы
	бірлік
	18
	23
	78,3
	0
	0
	0
	1
	4

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	бірлік
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	бірлік
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	бірлік
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	бірлік
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Үржар  ауылдық округі
	бірлік
	4
	5
	80
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	бірлік
	2
	2
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Елтай  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	бірлік
	2
	2
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	бірлік
	2
	2
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Науалы  ауылдық округі
	бірлік
	2
	2
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	бірлік
	1
	1
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	жөндеу

	 
	Үржар ауданы
	бірлік
	18
	23
	78,3
	0
	0
	0
	4
	1

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	бірлік
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	 
	 
	 
	 
	1,0

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	 
	 
	 
	1,0
	 

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	2,0
	50,0
	 
	 
	 
	1,0
	 

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	3,0
	66,7
	 
	 
	 
	1,0
	 

	 
	Науалы  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	3,0
	66,7
	 
	 
	 
	1,0
	 

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	2,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Елтай  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	бірлік
	2,0
	2,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	бірлік
	1,0
	1,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Үржар  ауылдық округі
	бірлік
	4,0
	4,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	Нәтиже көрсеткіші: Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы ауыл ішілік жолдардың үлесін арттыру

	8
	Үржар ауданы
	%
	100
	100
	104,2
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Нәтиже көрсеткіші: Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы
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	Үржар ауданы
	мың ш. м.
	11
	57
	 
	11,2
	11,3
	11,4
	11,5
	11,6

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,3
	1,5
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	Науалы  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,8
	4,5
	 
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	 
	Үржар  ауылдық округі
	мың ш. м.
	6,0
	31,5
	 
	6,1
	6,2
	6,3
	6,4
	6,5

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,9
	4,5
	 
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,3
	1,5
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,3
	1,5
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	Елтай  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,3
	1,5
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,3
	1,5
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,9
	4,5
	 
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	мың ш. м.
	0,2
	0,8
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Нәтиже көрсеткіші: Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету

	10
	Үржар ауданы
	%
	78
	100
	78
	78
	90
	100
	100
	100

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	%
	75
	100
	75
	75
	90
	100
	100
	100

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	%
	76
	100
	76
	76
	80
	100
	100
	100

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	%
	76
	100
	76
	76
	90
	100
	100
	100

	 
	Науалы  ауылдық округі
	%
	76
	100
	76
	76
	90
	100
	100
	100

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	%
	76
	100
	76
	76
	95
	100
	100
	100

	 
	Елтай  ауылдық округі
	%
	77
	100
	77
	77
	80
	100
	100
	100

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	%
	78
	100
	78
	78
	90
	100
	100
	100

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	%
	78
	100
	78
	78
	90
	100
	100
	100

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	%
	78
	100
	78
	78
	95
	100
	100
	100

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	%
	78
	100
	78
	78
	95
	100
	100
	100

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	90
	100
	100
	100

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	90
	100
	100
	100

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	90
	100
	100
	100

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	90
	100
	100
	100

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	95
	100
	100
	100

	 
	Үржар  ауылдық округі
	%
	80
	100
	80
	80
	95
	100
	100
	100

	Өзге де жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және (немесе) мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру

	Мақсат. Ауыл шаруашылығы өндірістік кешенінің субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жағдай жасау

	Нәтиже көрсеткіші: Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы асыл тұқымды ірі қара мал басының саны

	11
	Үржар ауданы
	мың бас
	3,1
	5,6
	55,4
	4
	4,5
	5,1
	5,3
	5,6

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,2
	0,0
	0,05
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,2
	0,0
	0,05
	0,1
	0,15
	0,15
	0,2

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,197
	0,0
	0,05
	0,1
	0,136
	0,15
	0,197

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	0,0
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	0,0
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,043
	0,0
	 
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	мың бас
	0,045
	0,25
	18,0
	0,1
	0,21
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	Елтай  ауылдық округі
	мың бас
	0,051
	0,2
	25,5
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	мың бас
	0,028
	0,1
	28,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	мың бас
	0,082
	0,26
	31,5
	0,1
	0,1
	0,2
	0,257
	0,26

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	мың бас
	0,05
	0,15
	33,3
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	0,15

	 
	Үржар  ауылдық округі
	мың бас
	0,61
	1,1
	55,5
	0,903
	1
	1
	1,1
	1,1

	 
	Науалы  ауылдық округі
	мың бас
	0,387
	0,6
	64,5
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	мың бас
	0,6
	0,8
	75,0
	0,7
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	мың бас
	0,126
	0,15
	84,0
	0,126
	0,126
	0,15
	0,15
	0,15

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	мың бас
	1,121
	1,15
	97,5
	1,121
	1,121
	1,121
	1,15
	1,15

	Нәтиже көрсеткіші: Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы асыл тұқымды  ірі қара мал басының саны

	12
	Үржар ауданы
	мың бас
	4,5
	8,7
	51,7
	5,9
	7
	7,9
	8,3
	8,7

	 
	Ақжар  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                 -     
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Баркытбел  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Бестерек  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Егінсу  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Елтай  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Жоғарғы Егінсу  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Көкөзек  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,05
	                  -    
	 
	 
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Көлденен  ауылдық округі
	мың бас
	 
	0,1
	                  -    
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	Жаңа Тілек  ауылдық округі
	мың бас
	0,095
	0,3
	            31,7   
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3

	 
	Шолпан  ауылдық округі
	мың бас
	0,21
	0,6
	            35,0   
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	 
	Қоныршәулі  ауылдық округі
	мың бас
	0,645
	1,4
	            46,1   
	1
	1,2
	1,3
	1,35
	1,4

	 
	Үржар  ауылдық округі
	мың бас
	0,7
	1,3
	            53,8   
	1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,3

	 
	Қарақол  ауылдық округі
	мың бас
	1,06
	1,7
	            62,4   
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7

	 
	Алтыншоқы  ауылдық округі
	мың бас
	0,8
	1,2
	            66,7   
	1
	1
	1,05
	1,2
	1,2

	 
	Науалы  ауылдық округі
	мың бас
	0,99
	1,45
	            68,3   
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,45

	 
	Салқынбел  ауылдық округі
	мың бас
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Үржар аудан әкімі                                                                              А.  Башимбаев     
























Ескерту:
ПД – полиция департаменті
ТЖД – Төтенше жағдайлар департаменті
ІІМ - Ішкі істер министрлігі
ҒЖБМ - Ғылым және жоғары білім министрлігі
СРИМ - Су ресурстары және ирригация министрлігі 
ЖАО - Жергілікті атқарушы органдар 
ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі 
КМ  - Көлік министрлігі
ЕХӘҚМ - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
БМ - Білім министрлігі 
ЦДИАӨМ - Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
ЭТРМ - Экология және табиғи ресурстар министрлігі 
  ТБ-   Туризм басқармасы
ЭБЖБ – экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
ЭТҮКБ - Энергетика және тұрғын үй коммуналдық басқармасы
ЖКАЖБ - Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
КИИДБ - Кәсіпкерлік және индустриялық - инновациялық даму басқармасы
АШБ - Ауыл шаруашылығы басқармасы
ТРТПРБ - Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
ДСБ - Денсаулық сақтау басқармасы
ЖҚӘБҮБ - Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы
ББ - Білім басқармасы
К және АШБ-кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
ТКШ, ЖМ және АДБ -Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
ДШ және СБ-дене шынықтыру және спорт бөлімі
М және ТДБ-мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
ЖҚ және ӘББ-жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
СҚҚ және ҚБ-сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
