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Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2026-2030 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі шаралар кешені

1-кесте- Атмосфералық ауадағы нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі шаралар кешені.

	№ р/с
	Іс-шара
	Іс-шара жауапты орындаушы  
	Орындау  кезеңі
	Қаржыландыру көзі 
	Аяқтау нысаны 
	Күтілетін нәтижесі

	
	Өскемен қаласының атмосфералық ауасы 

	1
	Казцинк» ЖШС Өскемен МК 

	1.1
	Шығарындыларды азайтуды ескере отырып, 
КЭР алу:  - күкірт диоксиді, 
- шаң, қатты бөлшектер (жиынтық), 
 тиісті ЕҮҚТ  анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін.
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, «Казцинк» ЖШС 
	2026-2030 жылдар 
	Меншікті қаражат
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	1.2
	Өндірісті дамыту перспективасын ескере отырып, күкірт диоксиді шығарындыларының негізгі көздерінде ЕҮҚТ  іріктеумен экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу 
	 «Казцинк» ЖШС, 
 ҚР ЭТРМ
	2026-2030 жылдар 
	Меншікті қаражат
	ҚР ЭТРМ  ақпарат 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	2.
	 «Өскемен ЖЭО» ЖШС  

	2.1
	Азот, күкірт диоксиді, шаң /қатты бөлшектер тотықтарының (жиынтық) міндетті мониторингі мен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, «Өскемен ЖЭО» ЖШС (№3 түтін құбырында) зиянды шығарындылар мониторингісінің  автоматты жүйесін енгізу.
	ШҚО ЭД,
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Өскемен ЖЭО» ЖШС 
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингісі

	2.2
	ЕҮҚТ  бойынша қорытындыға сәйкес эмиссиялардың технологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  ескере отырып экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу
	 «Өскемен ЖЭО» ЖШС,   
ШҚО ЭД, ҚР ЭТРМ

	2028-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	ҚР ЭТРМ  ақпарат
	Технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  кезең-кезеңімен енгізу

	3.
	«Согра ЖЭО» ЖШС

	3.1.
	«Согра ЖЭО» (№1 түтін құбырында) зиянды шығарындыларды мониторингісінің  автоматты жүйесін маркерлік заттардың (азот тотықтары, күкірт диоксиді, шаң) міндетті мониторингісімен  уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып  енгізу
	ШҚО ЭД,
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Согра ЖЭО» ЖШС 
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру
	Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингісі

	3.2
	ЕҮҚТ  бойынша қорытындыға сәйкес эмиссиялардың технологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  ескере отырып экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Согра ЖЭО» ЖШС 
	2028-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  кезең-кезеңімен енгізу

	4.
	 «Өскемен ТМК» АҚ 

	4.1
	№ 1 хлор қоймасындағы хлор коммуникацияларының қолданыстағы құбыр байланысын қайта құру және процесті автоматтандыру

	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ,  «Өскемен ТМК» АҚ 
	2026-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	Объектіні  пайдалануға беру
	Хлордың технологиялық процесіне операциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жабдықты жаңарту, жаңғырту, ауа ортасын тұрақты аспаптық бақылау, хлордың авариялық шығарындыларын автоматты түрде оқшаулау; жабдық жұмысының сенімділігінің бақыты қоршаған ортаның жай-күйінің нашарлау тәуекелдерін болдырмау және процесті бақылау деңгейін арттыру.

	4.2.
	Өндірісті дамыту перспективасын ескере отырып, хлор шығарындыларының негізгі көздерінде ЕҮҚТ  іріктеумен экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу  

	«Өскемен ТМК» АҚ 
ҚР ЭТРМ
	2026-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	ҚР ЭТРМ ақпарат 
	Ластаушы заттардың шығарындыларын азайту

	4.3.
	Маркерлік ластаушы заттардың шығарындыларын ЕҮҚТ тиісті анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін төмендетуді ескере отырып, КЭР алу үшін ЕҮҚТ  енгізу. 
	«Өскемен ТМК» АҚ  
ҚР ЭТРМ
	2026-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	5.
	«Шығыс жылу» АҚ

	5.1.
	«Шығыс жылу» АҚ № 2 қазандығында (1 түтін құбырында) зиянды шығарындыларды мониторингісінің  автоматты жүйесін маркерлік заттардың (азот тотықтары, күкірт диоксиді, шаң) міндетті мониторингісімен  уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып  енгізу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ЭТҮКШБ, 
«Шығыс жылу» АҚ
	2027-2030 жылдар
	-
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингісі

	5.2
	ЕҮҚТ  бойынша қорытындыға сәйкес эмиссиялардың технологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  ескере отырып экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу
	«Шығыс жылу» АҚ  
ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ЭТҮКШБ
	2028-2030 жылдар
	
	ҚР ЭТРМ  ақпарат
	Технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  кезең-кезеңімен енгізу

	6.
	ШҚО ЭД, ШҚО Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы

	6.1.
	«Казцинк» ЖШС  Өскемен КЭР алу шеңберінде, ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде (ЭТРМ, ЭБҚК)  - эмиссияларын төмендету:
- күкірт диоксиді, 
- шаң/ қатты бөлшектер (жиынтық), 
тиісті ЕҮҚТ  анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін.
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Казцинк» ЖШС Өскемен МК 
	2026-2030 жылдар
	-
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.2
	«Өскемен ТМК» АҚ   КЭР алу шеңберінде, ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде (ЭТРМ, ЭБҚК)  эмиссияларын төмендету:  
- хлор,  – гидрохлорид 
 тиісті ЕҮҚТ анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін.


	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ,
 ШҚО ТРТПРБ,  
«Өскемен ТМК» АҚ 
	2026-2030 жылдар
	-
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.3
	ЖЭО-2 қуаттарын кезең-кезеңімен енгізу мәселесін іске асыру кезінде (22,24 тұрғын ауданның жылу қуатына қажеттілігіне байланысты) 
- ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде: 
 күкірт диоксиді, азот оксиді, - шаң
ЕҮҚТ бойынша қорытындыда ұсынылған технологиялық көрсеткіштер деңгейінде.
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
Өскемен қ. әкімдігі  
	2026-2030 жылдар
	-
	Әсер етуге экологиялық  рұқсат беру 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.4
	ҚР ЭК 78-бабын орындау: «көзделіп отырған қызметті іске асыру кезіндегі нақты әсерлерді жобадан кейінгі талдау»

	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
	2026-2030 жылдар
	-
	Әзірлеу және уәкілетті органға беру мерзімі ҚР ЭК сәйкес «жобалық талдаудан кейін» есептердің болуы
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.5
	I - II санаттағы кәсіпорындар үшін жоспарланған қызметтің рұқсат етілуі туралы қорытынды беру кезінде жобалық құжаттамада нормативтік – құқықтық талаптар болған кезде ауаны жанама ластаушы ретінде кәсіпорындардың энергия сыйымдылығы туралы ақпараттың болуын ескеру қажет  
	ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	-
	Әсер етуге экологиялық  рұқсат беру 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.6.
	Өскемен қаласының елді мекендері жерлерінің шегінде ағаштарды кесу немесе көшіру жөніндегі жоспарлары бар кез келген көзделіп отырған қызметтің жобалары
-жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша көгалдандыруға өтемақы талап ету міндетті түрде
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	-
	Әсер етуге экологиялық  рұқсат беру 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	6.7.
	I-II санаттағы кәсіпорындар үшін әсер етуге экологиялық рұқсат беру кезінде: «ауаның ұсақ дисперсті шаң бөлшектерінің қауіптілік дәрежесін бағалау» ғылыми мақаласының материалдарына сәйкес РМ2,5 және РМ10 қатты бөлшектердің шығарындыларын нормалауды қамтамасыз ету (УДК 661.665.628:511) авторлар Б. А. Неменко, А. Д. Ілиясова, Г. А. Арынова «ҚазҰМУ Хабаршысы» журналында жарияланған  (№3(1)-2014), С. Д. Асфендияров Қазақ ұлттық медицина университеті, онда шаңның белгісіз фракциялық құрамы кезінде РМ2,5 бөлшектерінің үлесі TSP жалпы шаңының 26%, ал РМ10 бөлшектерінің үлесі 55% құрайды.
	ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	-
	Әсер етуге экологиялық  рұқсат беру 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	7.
	Жергілікті атқарушы органдар

	7.1.
	Жергілікті атқарушы органдардың стационарлық шығарындылар көздеріне (заңнамаға сәйкес), оның ішінде қоныстану аймағының аумағында радиациялық залалдану дақтарына түгендеу жүргізу.
	Өскемен қ. әкімдігі, кәсіпорындардың меншік иелері, жер иелері (шегінде радиациялық ластану дақтары орналасқан)
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде,
	Картографиялық материалдармен, оның ішінде ГАЖ-мен бекітілген жоба
	ҚР ЭК 204-бабының талаптарын орындау

Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация



	7.2.
	ШЖБК жиынтық томын әзірлеу, оның ішінде: 
- автокөліктен шығарындыларды есептеу, 
- жеке сектордың жылыту пештерінен шығарындыларды есептеу,
-қоныстану аймағының аумағында барлық радиациялық жұқтырған дақтардың орналасуын және радиациялық жағдай бойынша есептеулерді көрсете отырып.
	Өскемен қ. әкімдігі ШҚО ЭД 
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	ШҚО ЭД келісілген есептеулері бар жоба


	ҚР ЭК 205-бабының талаптарын орындау

Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация


	7.3
	Жеке секторды орталық жылытуға қосу бойынша әсер ету (стратегиялық экологиялық бағалау) туралы есепті әзірлеу (ШЖК жиынтық томының жобасын әзірлеу кезінде алынған деректерді ескере отырып).
- қаланы кезең-кезеңімен көгалдандыру (ағаштар), қаланың ағаш және бұта екпелерін санитарлық тазарту. Көгалдандыру жобасы сондай - ақ мыналарды қамтуы тиіс:-отырғызылған ағаштарды қала әкімдігінің тиісті құрылымдарының теңгеріміне беру туралы тиісті нормативтік - құқықтық құжаттарды қабылдау бойынша ұсыныстар, 
- көгалдандыру үшін жер учаскелерін тиісті құқықтық ресімдеу («елді мекендердің жерлері») - топырақта ауыр металдардың жоғары концентрациясы бар аудандарда талдар тұқымдасының ағаштарын өсірудің төрт жылдық кезеңі («Қазгидромет» ШЖҚ РМК деректері бойынша) – топырақтағы ауыр металдардың құрамын төмендету үшін.
	ҚР ЭМ, ҚР ЭТРМ, Өскемен қ. әкімдігі, ШҚО ТРТПРБ
	2027-2030 жылдар
	көлемінде:
- ШҚО ОДБ  шеңберіндегі қаражат, 
- ҚР ЭМ  стратегиялық жоспар шеңберіндегі қаражат, 
- «ШҚО экологиялық проблемаларын кешенді шешу Жол картасы» іске асыруға қаражат
	«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» нәтижелері бойынша оң қорытынды


	Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация
2-тәсіл, 1-бағыт, коммуналдық қызметтердегі алшақтықты азайту

Жеке сектордың пешпен жылытудан ластаушы заттар шығарындыларын азайту (15 мың тонна/жыл), оның ішінде 7,5 мың тонна/жыл шаң).

Жаңадан құрылатын саябақ аймақтарының, жеке тұрған ағаш екпелерінің шаңын азайту

Жазғы кезеңде көміртегі оксиді шығарындыларының төмендеуі, атмосферадағы оттегінің көбеюі

Қаланың тұрғын аймағының топырағындағы ауыр металдардың мөлшерін азайту



	7.4.
	Жеке секторды орталық жылытуға[footnoteRef:1]  қосу жөніндегі ТЭН әзірлеу (уәкілетті органның «әсер ету/стратегиялық экологиялық бағалау туралы есеп» қорытындысында ұсынымдарды ескере отырып). «Өскемен қаласын 2030 жылға дейін орталықтандырылған жылумен жабдықтау схемасын дамытудың Бас жоспарының жобасын» әзірлеуге және іске асыруға ТЭН енгізу. [1:  ШҚО газдандыру бойынша ҚР және РФ Үкіметінің тұжырымдамалық шешім қабылдауын ескере отырып  ] 



	ҚР ЭМ, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі, ШҚО ТРТПРБ
	2027-2030 жылдар
	
	«Өскемен қ. 2030ж. орталықтандырылған жылумен жабдықтау схемасын дамытудың Бас жоспарының жобасын» әзірлеуге және іске асыруға жеке секторды орталық жылытуға кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі ТЭН қосу.
	

	7.5
	Өскемен қаласы бойынша жалпы шығарындылардың ағымдағы параметрлерін сақтау үшін ЖЭО-2 жұмысы кезінде қолданыстағы жылумен жабдықтау көздерінің энергетикалық жүктемесін төмендетуді ескере отырып, Өскемен қаласын жылумен жабдықтауды дамыту схемасын әзірлеу 
	ҚР ЭМ, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі, ШҚО ЭТҮКШБ 

	2027-2030 жылдар 

	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Өскемен қ. жылумен жабдықтауды дамытудың әзірленген схемасы
	Ластаушы заттардың шығарындыларын азайту

	7.6
	Д. Серікбаев ШҚТУ студенттері мен  оқытушыларына радиациялық жұқтыру ошақтарының әсері бойынша жоба әзірлеу (күн сайын радиациялық әсерге ұшырайтын бала туу жасындағы 6500 адам), сондай-ақ қаланы абаттандыру бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде ошақтардың таралуын ескере отырып, қоныстану аймақтарының тұрғындарына ШЖБШ жиынтық көлемінде есептеулер жүргізу кезінде алынған деректерді пайдалану. ШҚО қоныстану аймағында радиациялық жұқтыру ошақтарын кезең-кезеңімен жою бойынша ТЭН әзірлеу. «Өскемен қаласын дамытудың Бас жоспарының жобасын» әзірлеуге және іске асыруға ТЭН енгізу.
	ҚР ДСМ, ҚР ЭМ, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі, 
ШҚО ЭД,
ШҚО ТРТПРБ,
 жер иелері (шегінде радиациялық ластану дақтары орналасқан)
	2026-2027  жылдар 










2027 жыл 
	
	Орындалған жұмыстар актілері, ҚР ЭТРМ, ҚР ДСМ, ҚР ЭМ ақпарат
 
	Нәресте өлімінің төмендеуі 
Балалар арасындағы мутациялық аурулардың төмендеуі
Балалар мен ересектер арасында онкологиялық аурулардың қаупін азайту
Онкологиялық ауруларды емдеуге кететін шығындарды азайту
радиоактивті ластану ошақтарын жою
Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация
2-тәсіл, 1-бағыт, коммуналдық қызметтердегі алшақтықты азайту


	7.7
	Қаланы көгалдандыру бойынша ТЭН әзірлеу («әсер ету/ стратегиялық экологиялық бағалау туралы есеп» қорытындысына уәкілетті органның ұсынымдарын ескере отырып,).
«Өскемен қаласын дамытудың Бас жоспарының жобасын» әзірлеуге және іске асыруға ТЭН енгізу.

	ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ЭТҮКШБ, 
Өскемен қ. әкімдігі 
	2028 жыл 
	көлемінде:
- ШҚО ОДБ  шеңберіндегі қаражат, 
- «ШҚО экологиялық проблемаларын кешенді шешу Жол картасы» іске асыруға қаражат
	Орындалған жұмыстар актілері, ҚР ЭТРМ ақпарат


	Жеке сектордың пешпен жылытудан шығарындыларын азайту (15 мың тонна/жыл), оның ішінде 7,5 мың тонна/жыл шаң). Жаңадан құрылған саябақ аймақтарының, жеке тұрған ағаш екпелерінің шаңын азайту. Жазғы кезеңде көміртегі оксиді шығарындыларының төмендеуі, атмосферадағы оттегінің көбеюі. Қаланың тұрғын аймағының топырағындағы ауыр металдардың азаюы. Аумақтық даму жоспары, 5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация

	7.8
	Жеке сектордың жылыту пештерін 13%-дан [footnoteRef:2] аспайтын күлмен көмірге ауыстырудың экономикалық орындылығы (халық үшін) туралы мәселені пысықтау (жеке секторды орталықтандырылған жылытуға ауыстырғанға дейін) [2:  «Қаражыра» кен орнының көмірі кем дегенде 25% күлге ие. Қазіргі уақытта «Қаражыра» кен орны ШҚО-ға жатпайды, осыған байланысты жергілікті өндірушіні қолдау қажеттілігі жойылып, ҚР басқа өңірлерінде көмір сатып алу мүмкіндігі пайда болды.

] 


	ҚР ЭМ, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі, 
ШҚО ЭТҮКШБ 
	2026-2030 жылдар
	Халықтың меншікті қаражаты
	Шешім қабылдау туралы ақпарат
	Қалқымалы  шаң бөлшектерінің шығарындыларын 3 мың тоннаға азайту/жылына
Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация
2-тәсіл, 1-бағыт, коммуналдық қызметтердегі алшақтықты азайту

	7.9
	ЖЭО-1, ЖЭО-2 қуаттарын кезең - кезеңімен енгізу мәселесін іске асыру кезінде (22,24 тұрғын аудандардың жылу қуатына қажеттілігіне байланысты) - жобалау құжаттамасында ЕҮҚТ тиісті анықтамалықтарында ұсынылған шекті технологиялық көрсеткіштер деңгейінен аспайтын маркерлі ластаушы заттарды нормалауды көздеу көзделсін. Тендерлерді жариялау кезінде - 2021 жылғы ҚР ЭК-не өзгерістер енгізілуіне байланысты айтарлықтай ұлғайған тиісті экологиялық жобаларды әзірлеуге кететін уақыт ескерілсін.
	ҚР ЭМ, 
ҚР ЭТРМ, 
Өскемен қ. әкімдігі, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	көлемінде:
- ШҚО ОДБ  шеңберіндегі қаражат, 
- «ШҚО экологиялық проблемаларын кешенді шешу Жол картасы» іске асыруға қаражат
	Кешенді экологиялық рұқсат / әср етуге рұқсат
	Өскемен қаласында шығарындылардың ұлғаюын болдырмау (АДБ нысаналы индикаторларына сәйкес).


Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация


	7.10
	Автокөлік құралдарынан шығарындыларды азайту мақсатында қаланың көлік схемасын оңтайландыру (қаланың орталық оң жағалау бөлігінің көлік желісін түсіру[footnoteRef:3]): - Ертіс өзені арқылы қосымша көпірлер салу – «оң» бұрылыстары бар қиылыстарды жобалау [3:  Жұмыс күндері көлік ағыны екі (!) күніне бір рет Ертіс көпірі арқылы, қала орталығы арқылы Солтүстік өнеркәсіптік аймаққа, Согра өнеркәсіптік аймағына және кері қарай жіберіледі. Нәтижесінде көпірде, қиылыстарда (бағдаршамдарда) «көлік кептелісі» деп аталатындар пайда болады. Автокөлік жылдамдығы 60 км/сағ-тан 10 км/сағ-қа дейін төмендеген кезде шығарындылар 3,3-3 есе артады.
] 

	ШҚО ЖКАЖБ, Өскемен қ. әкімдігі, Өскемен қ. ТҮКШ, ЖКАЖ бөлімі, 
	2026-2030 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Орындау туралы ақпарат
	Азот диоксиді концентрациясының төмендеуі 
Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация


	7.11
	Жанар-жағармай құю станцияларында сатылатын жанар-жағармайдың экологиялық стандарттарға сәйкестігін бақылау (стандарт Еуро-4-тен төмен емес)
 
	ШҚО ЭТҮКШБ,  Өскемен қ. әкімдігі, Техникалық реттеу Департаменті, 
ТҚҚД, СЭБД 
	2026-2030 жылдар
	-
	Орындау туралы ақпарат
	Азот диоксиді концентрациясының төмендеуі


	7.12
	I санаттағы ірі кәсіпорындар шығарындыларының негізгі көздерінде ШҚО ахуалдық орталығына бейне сигналды қосумен тұрақты бақылау камераларын орнату жөніндегі мәселені пысықтау
	ШҚО ПД, ШҚО ЦАБ, ШҚО ЭД, «Казцинк» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ, 
«Өскемен ТМК» АҚ,
«Өскемен ЖЭО» ЖШС, «Согра ЖЭО» ЖШС,  «Шығыс жылу»  АҚ 
	2026-2028 жылдар
	-
	Орындау туралы ақпарат
	Ластаушы заттардың авариялық шығарындыларының алдын алу, авариялық шығарындыларға жедел ден қою

	7.13
	Өскемен қаласының атмосфералық ауа жай-күйінің қалалық мониторингі жүйесінің нәтижелеріне ашық қолжетімділікті                 қамтамасыз ету
	ШҚО цифрландыру басқармасы,
ШҚО ЭД
	2026-2027 жылдар
	
	бастапқы деректері бар ақпараттық сайт
	ҚР ЭК 18 бабына сәйкес  атмосфералық ауаның сапасы туралы халықты жедел ақпараттандыру 

	7.14
	Ірі ластаушы заттардың МАЖ деректерін Өскемен қаласының атмосфералық ауа жай-күйінің қалалық мониторингі жүйесіне қосу
	ШҚО цифрландыру басқармасы,
ШҚО ЭД
«Казцинк» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК» АҚ, «Өскемен ЖЭО» ЖШС, «Согра ЖЭО» ЖШС,  «Шығыс жылу»  АҚ 
	2026-2027 жылдар
	
	Орындау туралы ақпарат
	Атмосфераның ірі ластауыштарының нақты шығарындыларының көлемін белгілеу

	7.15
	Сейілуді есептеулерді кеңістіктік байланыстыру: ірі табиғат пайдаланушыларды бағдарламалық ГАЖ-да жобалау кезінде осы бекеттердегі бар фондық ластануды міндетті түрде ескере отырып, «Қазгидромет» ШЖҚ РМК бекеттерінің географиялық координаттары бойынша қатаң             1 ШЖБК нормативінің сақталуын дәлелдеуге міндеттеу.
	ШҚО ДЭ,
ШҚО ТРТПРБ, 
ШҚО табиғат пайдаланушы кәсіпорындары
	2026-2027 жылдар
	
	Орындау туралы ақпарат
	

	8.
	«Казгидромет» ШЖҚ РММ

	8.1
	«Казгидромет» ШЖҚ РМК бекеттерінде хлорлы және фторлы сутегі қоспаларын іріктеудің қол әдістерін автоматты әдістерге ауыстыру.
	«Казгидромет» РММ, ҚР ЭТРМ
	2026-2027 жылдар
	Жобалық құжаттамаға сәйкес
	Қаланың атмосфералық ауасындағы хлорлы және фторлы сутегі қоспаларын сенімді анықтау
	Қаланың атмосфералық ауасындағы хлорлы және фторлы сутегі қоспаларын сенімді анықтау


	8.2 
	Қаланың үстіндегі инверсиялық қабаттың биіктігін анықтау үшін бұлт өлшегішті сатып алу
	«Казгидромет» РММ, ҚР ЭТРМ
	2027-2030 жылдар
	ШҚО ОДБ  бөлінетін қаражат көлемінде
	
	

	
	Риддер қаласының атмосфералық ауасы 

	9
	  «Казцинк» ЖШС РМК
	
	
	
	
	

	9.1
	Күкірт диоксиді, азот диоксиді, жалпы шаңның міндетті мониторингімен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, «Казцинк» ЖШС  РМК (2 көз) зиянды шығарындыларды мониторингтеудің автоматты жүйесін енгізу.  
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Казцинк» ЖШС
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ 2 объектісін пайдалануға беру
	Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингісі

	10
	 Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы

	10.1
	Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, азот оксидтері, күкірт диоксиді, шаңды   міндетті мониторингімен (түтін құбырында)  зиянды шығарындыларды мониторингтеудің автоматты жүйесін енгізу. 
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы
	2027-2029 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру
	Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингісі

	10.2
	ЕҮҚТ бойынша қорытындыға сәйкес эмиссиялардың технологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін ЕҮҚТ  ескере отырып экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын әзірлеу


	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы
	2028-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	ЕҮҚТ-ны кезең-кезеңімен енгізу

	11.
	ШҚО ЭД, ШҚО Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы

	11.1
	Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы КЭР алу шеңберінде ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде (ЭТРМ, ЭБҚК) – күкірт диоксиді, - азот оксидтері,
- шаң бойынша эмиссияларды ЕҮҚТ  тиісті анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін төмендету.
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
Риддер қ. «Шығыс Жылу» АҚ филиалы
	2026-2030 жылдар
	-
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	11.2
	ҚР ЭК 78-бабының орындалуы: «жоспарланған қызметті іске асыру кезіндегі нақты әсерлерді жобадан  кейін талдау»
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ 
	2026-2030 жылдар
	-
	Көзделген қызметті іске асырудың берілген ұсынымдарға сәйкестігі.
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	12.
	Жергілікті атқарушы органдар 

	12.1
	Жергілікті атқарушы органдардың шығарындылардың стационарлық көздеріне түгендеу жүргізу 
	Риддер қ. әкімдігі, ШҚО ТРТПРБ
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Картографиялық материалдармен, оның ішінде ГАЖ-мен бекітілген жоба
	ҚР ЭК 204-бабының талаптарын орындау
Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация

	12.2
	ШЖБК жиынтық томын әзірлеу, оның ішінде: 
- автокөліктен шығарындыларды есептеу, 
- жеке сектордың жылыту пештерінен шығарындыларды есептеу
	ҚР ЭТРМ, 
Риддер қ. әкімдігі, ШҚО ТРТПРБ
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	ШҚО ДЭ келісілген есептеу, картогра фиялық материал бар жоба
	ҚР ЭК 205-бабының талаптарын орындау
Аумақтық даму жоспары, 
5-тәсіл, 3-бағыт, сапалы урбанизация

	12.3
	Жанар-жағармай құю станцияларында сатылатын жанар-жағармайдың экологиялық стандарттарға сәйкестігін бақылау (стандарт Еуро-4-тен төмен емес)
	ҚР ЭМ, Риддер қ. әкімдігі, Техникалық реттеу Департаменті, 
ТҚҚД, СЭБД
	2026-2030 жылдар
	-
	Орындау туралы ақпарат
	Азот диоксиді концентрациясының төмендеуі


	
	Глубокое ауданының атмосфералық ауасы

	13
	I-II санаттағы кәсіпорындарға әсер етуге ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РҰҚСАТ беру кезінде: жобалық құжаттамада кәсіпорындардың энергия сыйымдылығы туралы ақпараттың болуы (энергетикалық сектордағы шығарындылар нәтижесінде ауаны жанама ластаушы ретінде: күкірт диоксиді, азот диоксиді, шаң).
	ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	-
	Әсер етуге экологиялық  рұқсат беру 
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	
	Алтай ауданының атмосфералық ауасы

	14.
	«Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС

	14.1
	Уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, РМ-2,5, РМ-10 міндетті мониторингімен «БЦК»  ЖШС-де зиянды шығарындыларды мониторингтеудің автоматты жүйесін енгізу 
(2 көз)
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«БЦК» ЖШС
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ 2 объектісін пайдалануға беру
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	14.2
	Шаң шығарындыларын, РМ-2,5, РМ-10, NOx, SO2-ні тиісті ЕҮҚТ  анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін төмендетуді ескере отырып, КЭР алу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«БЦК» ЖШС
	2026-2030 жылдар
	Меншікті қаражат
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	15
	ШҚО ЭД, ШҚО Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы

	15.1
	«БЦК» ЖШС КЭР алу шеңберінде ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде (ЭТРМ, ЭБҚК)  – шаң бойынша эмиссияларды, РМ-2,5, РМ-10, ЕҮҚТ тиісті анықтамалықтарында ұсынылған шекті мәндер деңгейіне дейін төмендету.
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«БЦК» ЖШС
	2026-2030 жылдар
	-
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін шығарындыларды нормалау жүйесін жетілдіру

	15.2
	Ластаушы заттар шығарындыларын 20% - ға төмендету, оның ішінде елдің өнеркәсіптік кәсіпорындарында экологиялық бақылауды күшейту есебінен
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	-
	
	Ластаушы заттардың шығарындыларын азайту






















2-кесте-жер үсті сулары сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі шаралар кешені  

	№ р/с
	Іс-шара
	Іс-шара жауапты орындаушы  
	Орындау  кезеңі
	Қаржыландыру көзі 
	Аяқтау нысаны 
	Күтілетін нәтижесі

	1
	 «ӨСКЕМЕН ТМК» АҚ   
Кадмий, нитраттар, нитриттер, фосфаттар, магний, темір, қалқымалы заттардың міндетті мониторингімен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін 
(1 шығарылым) енгізу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ,
«Өскемен ТМК» АҚ 
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	2
	УК МК  «Казцинк» ЖШС  
Уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін (1 шығарылым) енгізу 
	ШҚО ЭД,ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Казцинк» ЖШС  Өскемен МК
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	3
	«Өскемен Водоканал» ШЖҚ МКК 
Тұзды аммоний, нитраттар, мырыш және құрамында мырыш бар, кадмий, нитриттер, фосфаттар, қалқымалы  заттардың міндетті мониторингімен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін енгізу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, «Өскемен Водоканал» ШЖҚ МКК
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде,
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	4
	 «Таза Өскемен» ШЖҚ КМК
Тұзды аммоний, нитраттар, мырыш және құрамында мырыш бар, кадмий, нитриттер, фосфаттар, қалқымалы  заттардың міндетті мониторингімен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін енгізу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ,
ШҚО ТРТПРБ,
«Таза Өскемен» ШЖҚ КМК
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде,
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	5
	«Водоканал Риддер» ШЖҚ КМК
Тұзды аммоний, нитраттар, мырыш және құрамында мырыш бар, кадмий, нитриттер, фосфаттар, қалқымалы  заттардың міндетті мониторингімен уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін енгізу
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«Водоканал Риддер» ШЖҚ КМК
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде,
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	6
	РМК  «Казцинк» ЖШС  
Уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін (1 шығарылым) енгізу 
	ШҚО ЭД,ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ,
 «Казцинк» ЖШС РМК
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	7
	«Казцинк» ЖШС РКБК  
Уәкілетті органға онлайн режимінде ақпарат бере отырып, төгінділер мониторингісі автоматты жүйесін (2 шығарылым) енгізу 
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ,
«Казцинк» ЖШС РКБК  
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	8
	«ГРП Baurgold» ЖШС 
Қалқымалы заттардың, тұз аммонийінің, фосфаттардың, магнийдің, нитраттардың, нитриттердің, фосфаттардың міндетті мониторингімен уәкілетті органға он-лайн режимінде ақпарат бере отырып, мониторингінің  автоматты жүйесін енгізу  
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
«ГРП Baurgold» ЖШС 
	2026-2027 жылдар
	Меншікті қаражат
	МАЖ объектісін пайдалануға беру 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	
	ШҚО ЭД, ШҚО Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы, 
Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы

	9
	Тау-кен өндіру саласы кәсіпорындарының КЭР алу шеңберінде, ескертулер мен ұсынымдар беру кезінде (ЭТРМ, ЭБҚК) – қызмет нәтижесінде депрессиондық шұңқырдың пайда болуы/ұлғаюы туралы зерттеуді талап ету. Оның жер асты /жер үсті суларына әсер ету дәрежесін бағалау.
 

	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, 
тау-кен өндіру саласының кәсіпорындары, Ертіс бассейндік инспекциясы
	2026-2030 жылдар
	-
	тиісті орындарға кешенді экологиялық рұқсат
	Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін эмиссияларды нормалау жүйесін жетілдіру

	10
	Су қорғау аймағына, су қорғау белдеуіне  түсетін метраж бойынша жерде орналасқан кәсіпорындарда су қорғау аймағы мен су қорғау белдеуінің  бұрмаларының болуын тексеру.

	ШҚО ЭД,
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ, Ертіс бассейндік инспекциясы
	2026-2030 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Қаулы
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	11
	Су қоймаларының жағалаулары бойынша елді мекендерде (Өскемен қаласынан басқа) су қорғау аймақтары мен су қорғау белдеулерінің жобаларын әзірлеу

	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, ШҚО ТРТПРБ, Ертіс бассейндік инспекциясы
	2026-2030 жылдар
	
	Қаулы 
	

	
	Жергілікті атқарушы органдар

	12
	Қала құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін елді мекендердің салынған аумақтарындағы жерасты және жер үсті коммуникацияларын түгендеу  
	ШҚО ЭТҮКШБ, 
ШҚО ТРТПРБ, Өскемен қ. әкімдігі, 
Риддер қ. әкімдігі,
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Цифрлық қала құрылысы кадастры
	Аумақтық даму жоспары, 
2-тәсіл. 1-бағыт: коммуналдық қызметтердегі алшақтықты азайту

	13
	Жүргізілген түгендеу негізінде-әсер ету / стратегиялық экологиялық бағалау туралы есепті әзірлеу: - тозғандарды кезең-кезеңімен ауыстыру /жөндеу бойынша су құбыры/кәріз коммуникациялары 
- нөсер кәрізін ауыстыру / жөндеу/салу (Өскемен қ., Риддер қ.),  - қалалық нөсер ағындарын тазарту құрылыстарын қайта құру/ салу  (Өскемен қ., Риддер қ.)
	ШҚО ЭТҮКШБ , 
ШҚО ТРТПРБ, Өскемен қ. әкімдігі,
 Риддер қ. әкімдігі,
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Әсер ету туралы есепке/ стратегиялық экологиялық бағалауға уәкілетті органның қорытындысы
	

	14
	Жөндеуге мұқтаж бөгеттер мен дамбаларды (су қоймалары, қалдық қоймалары, шлам жинағыштар, күл қоймалары) түгендеу.
	ШҚО ТРТПРБ, 
ШҚО ЭТҮКШБ
«Казводхоз»
 РММ ШҚФ, 
ШҚО АШБ
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Келісілген жоба
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, су қоймаларын қайта құру және салу;

	15
	Жөндеуге мұқтаж бөгеттер мен дамбаларды  (су қоймалары, қалдық қоймалары, шлам жинағыштар, күл қоймалары, мемлекеттік меншік) кезең-кезеңімен жөндеу бойынша ТЭН әзірлеу
	
	2026-2030 жылдар
	
	
	

	16
	Бөгеттер мен  дамбаларды (су қоймалары, қалдық қоймалары, шлам жинағыштар, күл қоймалары, жеке меншік) жөндеу жөніндегі жоспар-кестені әзірлеу, оның орындалуын бақылау
 
	ШҚО ТРТПРБ, 
ШҚО ЭТҮКШБ
«Казводхоз»
 РММ ШҚФ, 
ШҚО АШБ
	2026-2030 жылдар
	Кәсіпорындардың меншікті қаражаты 
	Орындалған жұмыстар актілері
	

	17
	ҒЗЖ: жиынтық том. ШҚО жер үсті сулары.

	ҚР СРИМ, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2027 жылдар
	ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат көлемінде
	Есеп 
	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	18
	Тазарту  құрылыстарын салумен Өскемен қаласының нөсер кәрізі жүйесін дамыту жобасын әзірлеу
	Өскемен қ. әкімдігі,  ШҚО ЭТҮКШБ,
ҚАҚҚБ,  ШҚО ЭД
	2027-2030 жылдар
	ШҚО ОДБ  бөлінетін қаражат көлемінде
	Ақпарат 
	Ластаушы заттардың төгінділерін азайту

	19
	Ластаушы заттардың төгінділерін төмендету, оның ішінде елдің өнеркәсіптік кәсіпорындарында экологиялық бақылауды күшейту есебінен
	ШҚО ЭД, 
ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ТРТПРБ,
	2026-2030 жылдар
	-
	Ақпарат 
	Ластаушы заттардың төгінділерін азайту

	20
	ШҚО қалалары мен аудандарында КТҚ  (кәріздік тазарту құрылыстарын) кейіннен енгізе отырып, ЖСҚ әзірлеу
	ШҚО ЭТҮКШБ
ҚАҚҚБ,  ШҚО ЭД, қала,аудан әкімдігі
	2026-2030 жылдар
	ШҚО ОДБ  бөлінетін қаражат көлемінде
	Ақпарат 
	Ластаушы заттардың төгінділерін азайту 

	
	«Казгидромет» ШЖҚ РММ

	21
	Мемлекеттік бақылау желісін кеңейту, «фондық концентрацияларды» анықтау үшін қосымша гидрохимиялық бақылау пункттерін орнату: барлық елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың ағымы бойынша жоғары.
Оба ө.,  Красноярка ө., Глубочанка ө., Тихая ө., Брекса ө., Қалжыр ө., Күршім ө., Маралиха ө. 
	«Казгидромет» РММ, ҚР СРИМ, 
 ҚР ЭТРМ, 
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	Республикалық бюджет көлемінде 
	«Фондық» бақылау бекеттерін пайдалануға беру
 (5 дана)

	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;

	22
	Мемлекеттік бақылау желісін кеңейту, Қалжыр, Күршім, Маралиха өзендеріндегі ластануды анықтау үшін қосымша гидрохимиялық бақылау пункттерін орнату 
	«Казгидромет» РММ, ҚР СРИМ, 
 ҚР ЭТРМ,
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ
	2026-2030 жылдар
	Республикалық бюджет көлемінде
	«Фондық» бақылау бекеттерін пайдалануға беру
 (5 дана)

	Аумақтық даму жоспары, 
- 4-тәсіл, 3-бағыт, ірі өзендердің (салаларын қоса алғанда) сапасының жай-күйін «жақсы» деңгейге дейін жақсарту;



3-кесте-шаралар кешені. Қалдықтар 
	№ р/с
	Іс-шара
	Іс-шара жауапты орындаушы  
	Орындау  кезеңі
	Қаржыландыру көзі 
	Аяқтау нысаны 
	Күтілетін нәтижесі

	
	Жергілікті атқарушы органдар

	1
	Әсер ету туралы есепті әзірлеу: «пиролиз әдісімен қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату зауытын салу», 

	Өскемен қ. әкімдігі, 
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2026-2027  жылдар
	көлемінде:
- ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат, 
- ҚР ЭТРМ  стратегиялық жоспарлар шеңберінде бөлінетін қаражат, 
- ҚР ЭМ стратегиялық жоспарлар шеңберінде бөлінетін қаражат,
- «ШҚО экологиялық проблемаларын кешенді шешу Жол картасы» іске асыруға бөлінетін қаражат

	Әсер ету туралы есепке оң қорытынды
	- қоқыстар  алып жатқан жерлердің санын азайтады, - жер асты суларының ластануы азаяды (еріген және жаңбыр сулары қоқыс бағанынан өтіп, ластанады), - қоқыстардан ластаушы заттар шығарындыларының саны 1,0 мың тоннаға/жыл азаяды (бірінші кезекте метан 1,4 мың тонна/жыл, парниктік газдар, сондай-ақ (қағаз, шыны, бағалы пластмассалар, қара және түсті металдар), - сұрыпталады және Мамандандырылған ұйымдарға қайта өңдеуге кемінде 12 мың тонна/жыл бағалы шикізат (қағаз, шыны, бағалы пластмассалар, қара және түсті металдар) беріледі,
- электр энергиясын өндіру ұлғаяды,
 - ауру тасымалдаушы және қазіргі уақытта қоқыс орындарындағы  жануарлар/құстар саны азаяды.
 -  қоқыс орны жойылғаннан кейін пайдаланудан шығарылған алаңның орнында жаңа кәсіпкерлік қызметті дамыту мүмкіндігі пайда болады.

	2
	Әсер ету туралы есепті әзірлеу:  «дымқыл қалдықтардан энергия алу бойынша инфрақұрылым салу (биогаз алу станциясы)» 
 Мыналарды қамтуы тиіс: азық-түлік кәсіпорындарында (дүңгіршектерде, кафелер мен мейрамханаларда) қайта өңдеуге жататын «дымқыл» қалдықтардың мөлшерін есептеу, сонымен бірге көлемдерді нақты кәдеге жарату шарттарымен салыстыру (тұрғын аймақтардағы контейнерлердің «жасырын» пайдаланушыларын анықтау).
	Өскемен қ. әкімдігі, ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО  ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2026-2027  жылдар
	
	Әсер ету туралы есепке оң қорытынды
	

	3
	ШҚО қалалары мен аудандарында жұмыс жобаларын әзірлеу: «пиролиз әдісімен қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату бойынша зауыттар салу», «ылғалды» қалдықтардан энергия алу бойынша инфрақұрылым салу (биогаз алу станциясы)»
	Қала мен аудан әкімдіктері, 
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2026-2030 жылдар
	
	Пайдалануға беру актісі
	

	4
	Қалалар мен аудандарда коммуналдық қалдықтардың пайда болу нормативтерін әзірлеу [footnoteRef:4] [4:  Бұл ретте әдістемеге сәйкес қалдықтардың нормативі мен морфологиялық құрамы коммуналдық қалдықтарды маусымдық зерттеу негізінде айқындалатынын есте ұстаған жөн, тиісінше бұл бағдарлама 1 жыл және 2 айдан кем мерзімнен  бола алмайды] 

	қала, аудан әкімдіктері, 
ШҚО ЭД, ШҚО ТРТПРБ, 
ШҚО ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2026-2027 жылдар
	көлемінде:- ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат, - ҚР ЭТРМ стратегиялық жоспар шеңберінде бөлінетін қаражат, 
	Мәслихат шешімі
	ҚР ЭК 365-бабы  3-тармақтың талаптарын орындау. 

	5
	БЕКІТІЛГЕН қалдықтар түзілу нормативтерінің негізінде - қалдықтарды басқарудың толық бағдарламасын сипаттай отырып, «коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасын» әзірлеу (оның ішінде: - коммуналдық қалдықтардың орналасқан жерінің, қалдықтарды көму аумақтарының, тұрмыстық қоқыс үйінділерінің, тұрмыстық қоқыстың таралуына ұшырайтын аумақтардың өңірлік картасын әзірлеу. - қайта Шикізатты қабылдау пункттерінің желісін ақысыз негізде құру. қалдықтарды одан әрі қайта өңдеуге беру мақсатында оларды жинақтау алаңдарының орны мен жобасын айқындау).
	қала, аудан әкімдіктері,  
ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2026-2027 жылдар
	көлемінде:
- ШҚО ОДБ  шеңберіндегі қаражат, - ҚР ЭМ, ҚР ЭТРМ  стратегиялық жоспар шеңберінде бөлінетін қаражат, 
- «ШҚО экологиялық проблемаларын кешенді шешу Жол картасы» іске асыруға бөлінетін қаражат
	Келісілген есеп
	ҚР ЭК 365-бабы  3-тармақтың талаптарын орындау.

	6
	Қалалар  мен аудандар үшін ТҚҚ полигондарын/ ТҚҚ сақтауға арналған уақытша алаңдарды салудың үлгілік жобасын әзірлеу

	ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО ЭТҮКШБ, 
ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ, қала және аудан әкімдіктері 
	2030 жыл
	
	Келісілген жоба
	ҚР ЭК 365-бабы 4-т, 9) тармақша  талаптарын орындау.
Қалдықтардың қоршаған орта жағдайына әсерін азайту, қайта өңделген қалдықтарды көбейту  

	7
	ҒЗЖ: ШҚО елді мекендерінде техногендік қалдықтарды, ТОЛ, пестицидтер мен мал қорымдарын сақтау карталарын жасау. Жоғарыда аталған Қалдықтарды кәдеге жарату, консервациялау және залалсыздандыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу. 
	ШҚО ЭД, 
ШҚО ТРТПРБ, ШҚО ЭТҮКШБ,
 ҚР ЭТРМ, ҚР ЭМ
	2030 жыл
	көлемінде: - ШҚО ОДБ  шеңберінде бөлінетін қаражат, 
- ҚР ЭТРМ стратегиялық жоспарлар шеңберінде бөлінетін қаражат, 
	Келісілген есеп
	Тарихи қалдықтардың қоршаған ортаның жай-күйіне әсерін төмендету (атап айтқанда, Ертіс трансшекаралық өзенінің жер үсті сулары),
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	ШҚО тарихи ластанулар тізіліміне анықталған көздерді енгізу
	
	2030 жыл
	
	
	



4-кесте-қоршаған ортаны жақсарту бойынша ұсыныстар

	№ р/с
	Іс-шара
	Күтілетін нәтижесі

	1
	Оқушыларды емес, экологиялық нарықтың тікелей қатысушыларын жаңа заңнама бойынша оқытуды жүргізу.
	Қазақстанда эко-бағдарланған ақпараттық кеңістікті қалыптастыру

	2
	Қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз ету (ӨЭК есептері, кадастрлар, ҚР ЭТРМ рұқсат беру жүйесі) негізінде атмосфералық ауа бойынша, жер үсті/жер асты сулары бойынша АТЖ (ақпараттық-талдамалық жүйе) пайдаланушы интерфейсін құру қажет
	Қазақстанда эко-бағдарланған ақпараттық кеңістікті қалыптастыру

	3. 
	ҚР Қаржы министрлігіне сұрау салу: елдің стратегиялық құжаттарына енгізіліп, қаржыландырылуы үшін қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту жөніндегі іс-шараларды қалай тиісті түрде әзірлеу қажет
	Қоршаған орта сапасын жақсартуға әкелетін іс-шараларды әзірлеу.

	4
	ҒЗЖ: Өскемен қ. атмосфера химиясы
	Өскемен қаласы тұрғындарының денсаулығына және қоршаған ортаның жай - күйіне зиянды қоспалардың (оның ішінде қазіргі уақытта«Казгидромет»  ШЖҚ РМК бекеттерінде өлшеулер жүргізілмейтін) әсерін азайту



