	
	«УТВЕРЖДАЮ»
Аким Павлодарской области
________ А. Байханов 
от «15» июля 2026 года


[bookmark: _Hlk135660331]План действий 
по решению проблемных вопросов, высказанных в ходе регулярной встречи 
акима Павлодарской области с населением городов Павлодар, Аксу
15 июля 2026 года
 
	№
п/п
	Поручения
	Общий контроль
	Ответственные 
за исполнение
	Сроки исполнения

	1. 
	Внести предложение по оформлению цветовой гаммы входной группы и фасада здания ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для одарённых детей». Разработать эскизный проект
	Маликова А.К.

	Алимгазинов Б.Т.
Абенова А.Е.

	До 27 июля 2026 года

	2. 
	Внести предложение по благоустройству  школы – интернат ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для одарённых детей» на 2027 год
	Маликова А.К.

	Хабылбеков Х.А.
Абенова А.Е.


	До 10 августа 2026 года

	3. 
	При уточнении бюджета запросить средства для обеспечения спортивным инвентарем, матрасами и постельными принадлежностями КГУ «Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» 
	Маликова А.К.

	Ахметжанов К.М.

	при уточнении бюджета

	4. 
	Внести предложение под строительство нового спортивного комплекса и общежития для КГУ «Специализированная школа-интернат-колледж
 олимпийского резерва»
	Маликова А.К.

	Хабылбеков Х.А.
	До 10 августа 2026 года

	5. 
	Завершить работы по реконструкции общежития Колледжа информационных технологий
	Туленбергенов С.Т.
	Ажмұрат А.К.
	До 30 августа 2026 года

	6. 
	Разработать эскизный проект благоустройства территории бассейна города Аксу
	Туленбергенов С.Т.
	Алимгазинов Б.Т.
	До 1 августа 2026 года

	7. 
	Внести предложение по оснащению во всех бассейнах области системами рекуперации с автоматической регуляцией температуры и влажности воздуха 
	Маликова А.К.

	Ахметжанов К.М.

	До 10 августа 2026 года




 Аким области                                                                                                                                 А. Байханов
