«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель акима Карагандинской области
______________ Ш.Сүйінбаев 
«___» ____________ 2026г.


ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Всемирного Дня туризма
27 сентября 2026 года

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Форма завершения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Открытие тематических рубрик в СМИ и социальных сетях, посвящённых Всемирному дню туризма.
	15.09 - 27.09 
2026 г.
	УВП,
УТ,
ТИЦ«Visit Qaraganda»
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ

	2
	Размещение видеороликов о туристских достопримечательностях региона на LED-экранах и баннеров на билбордных конструкциях.
	15.09 - 27.09 
2026 г.
	УТ,
УВП, 
ТИЦ«Visit Qaraganda»
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ

	3
	Проведение областного  туристского фестиваля «Саяхатқа шабыт беретін Қарағанды».
	27.09.2026 г.
	УТ,
УКАиД,
ТИЦ«Visit Qaraganda»
Акиматы городов и районов
	Фестиваль

	4
	Проведение молодежного медиа-фестиваля и конкурса фотозон «Discover Karkaraly».
	15.09 - 27.09 
2026 г.
	УВМП
	Информация в УТ

	5
	Участие в Kazakhstan Travel Forum «Туристік Қамқор» — «САЯХАТ 2026: Туризм без опасности».
	17.09-19.09.
2026 г.
	УТ,
ТИЦ«Visit Qaraganda»
	Форум

	6
	Проведение исторических, краеведческих и музейных квестов и экскурсий.
	21.09 - 26.09 
2026 г.
	УКАиД,
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ

	7
	Проведение конкурса студенческих туристских проектов «Мой маршрут по Карагандинской области».
	21.09-25.09.
2026 г.
	УО
	Информация в УТ

	8
	Проведение экологической акции «Чистые горы Каркаралы».
	22.09.2026 г.
	Акимат Каркаралинского района
	Информация в УТ

	9
	Проведение туристского похода по маршруту «Каркаралы – Жиренсакал».
	23.09.2026 г
	Акимат Каркаралинского района
	Информация в УТ

	10
	Организация книжных, тематических и музейных выставок, часов путешествий и интерактивных мероприятий, посвященных туризму.
	24.09 - 27.09 
2026 г.
	УКАиД,
УО,
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ

	11
	Проведение круглых столов, форумов и обучающих семинаров по вопросам развития туризма.
	24.09-27.09.
2026 г.
	УКАиД,
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ

	12
	Проведение круглого стола с предпринимателями сферы туризма.
	25.09.2026 г.
	Акимат г.Балхаш
	Информация в УТ

	13
	Проведение районного туристского многоборья «Жас турист – Ел болашағы».
	26.09.2026 г.
	Акимат Каркаралинского района
	Информация в УТ

	14
	Проведение ярмарки ремесленников и мастеров «Карқаралы Шеберлері».
	26.09.2026 г.
	Акимат Каркаралинского района
	Информация в УТ

	15
	Проведение гастрономического фестиваля «Дала Дәмі».
	26.09.2026 г.
	Акимат Каркаралинского района
	Информация в УТ

	16
	Организация выставочно-интерактивной зоны «Creative Craft & Art Fair».
	26.09 –27.09.2026 г.
	УВМП
	Информация в УТ

	17
	Проведение мастер-класса «Экотуризм: путешествуй, сохраняя природу.
	27.09.2026 г.
	УО
	Информация в УТ

	18
	Проведение конкурса рисунков «Мир глазами детей!».
	27.09.2026 г.
	УО,
Акиматы городов и районов
	Информация в УТ



УТ – Управление туризма Карагандинской области
ТИЦ – Туристский информационный центр «Visit Qaraganda»
УВП – Управление внутренней политики Карагандинской области
УО – Управление образование Караганинской области
УКАиД – Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области
УВМП – Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области"

















Исп.: Любарская И.Ю
