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2026 жылғы 30 қыркүйектегі
№ 3 қаулыға 
1 қосымша

2026 жылғы 8 қаршаға тағайындалған Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кенті және Курмин ауылдық округінің әкімдерін
сайлауды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралар
Күнтізбелік жоспары

	1. Топар кенті және Курмин ауылдық округінің әкімдерін (бұдан әрі – әкімдер) сайлауды тағайындау

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
2026 жылғы 30 қыркүйек                            (113-1-баптың 1,3-тармағы)

	2. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округтерінің тізімін олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып жариялау.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірмей                      (22-баптың 2-тармағы)

	3. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірмей                      (13-баптың 4-тармағы)

	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірмей                      (17-баптың 2-тармағы)

	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Абай ауданының әкімі. 
Сайлау тағайындалғаннан кейінгі он бес күндік мерзімде - 2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірмей                      (23-баптың 5-тармағы)

	6. Әкімдерге кандидаттарды ұсыну.

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және егер сайлау тағайындалған кезде өзгеше белгіленбесе, сайлау өткізілетін күнге дейін жиырма бес күн бұрын жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталады 2026 жылдың 1 қазаннан басталып, 2026 жылдың 13 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады 
(113-3-баптың 5-тармағы)

	7. Әкімге кандидаттың оларға Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін белгілеу "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" (бұдан әрі - сайлау туралы Конституциялық Заң), "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
                                                                                                  (113-2 бап)

	8. Әкімге кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Әкімге кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі белгіленген күннен бастап
                                                              (14-баптың 8-1-тармақшасы, 31-бап)

	9. Өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған әкімге кандидаттарға қолдауға қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

	
	 Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
 Кандидаттың Конституциялық заңда, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін үш күн мерзімде мемлекеттік қызмет саласы.
 (113-4-баптың 3-тармағы)

	10. Әкімге кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Төлқұжат қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Тиісті сайлау комиссияларына өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған азаматтардан қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін үш күн мерзімде.                                                         (113-4-баптың 8-тармағы)

	11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және 2026 жылғы 1 қаңтарға қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу

	
	Әкімдерге, саяси партияларға кандидаттар (ұсынылған әрбір кандидат үшін). Кандидат тіркелгенге дейін 
(113-5-баптың 2-тармағы)

	12. Тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кірістер органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсыну                                          (2026 жылғы 1 қазанға)

	
	Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін                           (113-5-баптың 3-тармағы)

	13. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кірістер органдары 
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде
 (113-5-баптың 3-тармағы)

	14. Әкімге кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады 2026 жылғы 18 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
                                                                                                  (113-5-бап)

	15. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімге кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны жариялау.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейінгі бесінші күннен кешіктірмей
 (113-5-баптың 9-тармағы)

	16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды анықтау және оларды жарақтандыру

	
	 Абай ауданының әкімдігі және Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Үгіт басталғанға дейін                                           (28-баптың 6-тармағы)

	17. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша нөл сағатта аяқталады 
2026 жылғы 18 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталып, 2026 жылғы 7 қарашада жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады                         (27-баптың 2-тармағы)

	           18. Әкімге кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін Үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірілген адамдарының сайлаушылармен бөлінген үй-жайларда кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Абай ауданының әкімдігі және Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде       (28-баптың 4-тармағы)

	19. Акт бойынша сайлау комиссиясына әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылар тізімін ұсыну

	
	Абай ауданының әкімі. Дауыс беру басталғанға дейін жиырма күн бұрын 2026 жылғы 19 қазанға дейін                 (24-баптың 5-тармағы)

	20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерімен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары 
2026 жылғы 24 қазаннан бастап дауыс беру күніне он бес күн қалғанда                                                                  (26-баптың 1-тармағы)

	21. Дауыс беру күні, уақыты және орны туралы сайлаушыларды хабардар ету

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары 
Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 29 қазанға дейін        (5 тармақша) 18-бап, 38-баптың 2-тармағы)

	22. Сайлау бюллетеньдерін дайындау. Учаскелік сайлау комиссияларына дауыс беру үшін сайлау бюллетеньдерін жеткізу.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кемінде үш күн бұрын және бір күннен кешіктірмей 2026 жылғы 5 қарашадан ерте емес және 7 қарашадан кешіктірмей                                                                      (37-баптың 3-тармағы)

	23. Дауыс беру үшін сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары. Дауыс беру басталардан бір сағат бұрын 2026 жылғы 8 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де                                                          (40-баптың 1-тармағы)

	
24. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары Сайлау күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін              (38-баптың 1-тармағы)

	25. Сайлау учаскесінде әкімді сайлау бойынша дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады                                         (8тармақша) 18-бап, 43-бап)

	26. Сайлау учаскесінің үй-жайында жалпыға бірдей танысу үшін арнайы белгіленген жерде дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін іліп қою

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу                                                          (43-баптың 8-тармағы)

	27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу                                                      (113-8-баптың 1-тармағы)

	28. Әкімді сайлау қорытындыларын белгілеу

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
 2026 жылғы 11 қарашадан кешіктірмей                                                           
                                                                           (113-10-баптың 1-тармағы)

	29. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарламаны жариялау

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
 2026 жылғы 14 қарашадан кешіктірмей                             (44-бап)

	30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру.

	
	Абай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде Сайланған әкімдерден жеті күн мерзімде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесіне сәйкес келмейтін міндеттерді өзінен-өзі қосу туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін. 
[bookmark: _GoBack]2026 жылғы 14 қарашадан кешіктірмей 
                                (45-бап, 46-баптың 3-тармағы, 113-11-баптың 1-тармағы)






Ескерту: күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.
