Қызылжар аудандық

сайлау комиссиясының  2026 жылғы

30 қыркуйек  № 37/1 қаулысына қосымша

2026 жылғы 8  қарашаға тағайындалған

Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы

Лесной және Рассвет  ауылдық округтері  әкімдерінің сайлауын  әзірлеу

мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары

1. Лесной және Рассвет ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын тағайындау.

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

2026 жылғы 30 қыркүйек

(2 ,3 т., 113-1)

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округінің тізімін, оның шекараларын  және аудандық сайлау  комиссиясының орналасқан орнын  көрсетумен  жариялау.

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы                                                                Сайлау тағайындалғаннан кейін                                                                    он күннен кешіктірмей.                                                                    2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірілмей

(22 бап)

3.  Бұқаралық ақпарат құралдарында аудандық сайлау комиссиясының құрамын жариялау.

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы                                                                Сайлау тағайындалғаннан кейін                                                                    он күннен кешіктірмей.                                                                    2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірілмей

(13 бабының 4т.)

4.  Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялау

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы                                                               Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей.

2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірілмей

(17 бабының 2т.)

5. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді жариялау.

Қызылжар ауданының әкімі

Сайлау тағайындалғаннан кейін

он бес күннен кешіктірілмей

2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірілмей

(23 бабының 5 т.)

6. Әкім болуға кандидаттарды ұсыну

Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өздері ұсыну тәртібімен азаматтар

Сайлау тағайындалған күннен кейін келесі күні басталады және сайлау өткізу күніне дейін он бес күнге дейін жергілікті уақыт бойынша он сегіз сағаттта аяқталады .

2026 жылғы 1 қазаннан     басталады  және 2026 жылғы 13  қазаннан жергілікті уақыт бойынша   он сегіз сағатта  аяқталады

(113-3 бабының 5 т.)

7. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" (әрі қарай-сайлау туралы Констиутциялық заң) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен  және «Қазақстан Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі  басқару туралы»   Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабымен және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамалармен  одан талап етілетін әкімдікке кандидаттардың сәйкестігін бекіту

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

( 113-2 бабы)

8.  Әкім кандидаттығына сенімді тұлғаларды  тіркеу және оларға тиісті куәліктерді беру.

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау туралы Конституциялық заңмен көзделген әкім талаптарына сәйкестігі анықталған күннен бастап .

(14 бабабының 8-1 тт, 31 бап)

9.  Өзін-өзі үсыну тәртібімен әкімдікке ұсынылған кандидаттарға қолдауға қол жинау үшін қол қою парақтарын беру.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" (әрі қарай-сайлау туралы Констиутциялық заң) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен  және «Қазақстан Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі  басқару туралы»   Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабымен және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамалармен  көзделген, талаптарға сәйкестігіне кандидаттарды тексергеннен кейін үшкүндік мерзімде

(113-4 бап)

10. Әкімдікке кандидаттарды қолдауға жиналған қолдардың растығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу.

Қызылжар аудандық  сайлау комиссиясы төлқұжат беру қызметінің қызметкерлерін тартумен аудандық сайлау комиссиясына қол қойылған парақтарды тапсырғаннан соң үш күн ішінде

(113-4 бабының 8 т.)

11. Республикалық бюджет туралы заңымен бекітілген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыстағы еңбекақының бір мезгілдік мөршеріндегі сайлау жарнасын жергілікті атқарушы органның есеб-шотына енгізу.

Әкімге кандидаттар, саяси партиялар           (әрбір ұсынылған кандидатқа)

Кандидат тіркелгенге дейін

(113-5 бабының 2 т.)

12.  Тұратын мекен-жайы бойынша мемлекеттік кірістер органдарына ұсыну уақтысының басталу айының бірінші күніне активтер және міндеттемелер жөніндегі декларацияны ұсыну (2026 жылдың 1 қазан).

Кандидат және оның жұбайы (зайыбы)

Кандидат тіркелгенге дейін

13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларацияда көрсеткен активтер және міндеттемелер жөніндегі мәліметтердің растығын тексеру.

Мемлекеттік кірістер органдары

Кандидат тіркелгеннен кейін                                                                        бес күн ішінде

(113-5 бабының 3 т.)

14.  Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктерді беру

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлауға дейін жиырма  күн бұрын жергілікті уақыт бойынша 18.00 сағатта аяқталады.

2026 жылғы 1 қазаннан басталады және 2026 жылғы 18 қазанда жергілікті уақыт бойынша

он сегіз сағатта аяқталады

(113-5 бап,14 т)

15. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімдікке  кандидаттардың тіркелуі туралы хабарламаны жариялау

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Кандидаттар тіркелгеннен кейін бес күннен кешіктірілмей

(113-5 бабының 9 т.)

16.  Үгіт баспа материалдарын орналастыру  үшін орындарды анықтау және оларды қамтамасыз ету.

Қызылжар ауданының әкімдігі және

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Үгіт басталғанға дейін

/28 бап, 6т/

17. Сайлау алды үгітті жүргізу.

Кандидаттарды тіркеу уақтысы аяқталған сәттен басталады және сайлау күні алдындағы күні, жергілікті уақыт

бойынша нөл сағатта аяқталады.

2026 жылғы 18 қазаннан жергілікті уақыт бойынша он сегіз сағаттан кейін басталады және 2026 жылғы 7 қарашада жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады.

(27 бабының 2 т)

18.  Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін бөлме-жайлар ұсыну және бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттар мен олардың сенімді тұлғаларының бөлінген бөлме-жайларда сайлаушылармен кездесулері кестелерін құрастыру және жариялау.

Қызылжар ауданының әкімдігі және

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлауалды үгітті өткізу уақытысында

(28 бабының 4 т.)

19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылар тізімі учаскелік сайлау комиссияларына акт бойынша ұсынылсын.

Қызылжар ауданының әкімі

берудің басталуына дейін жиырма күн бұрын

2026 жылғы 18 қазан

(24 бабының 5 т.)

20. Сайлаушыларға сайлау  учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерімен танысу үшін ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беруге дейін он бес күн бұрын

2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірілмей

(26 бабының 1 т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақтысы және орны туралы хабардар ету

Учаскелік сайлау комиссиялары                                                             Дауыс беруге дейін он  күннен                                                          кешіктірілмей

2026 жылғы 28 қазаннан  кешіктірілмей

(18 бабының 5 тт., 38 бабының 2 т)

22. Учаскелік сайлау комиссияларына дауыс беру үшін сайлау бюллетендерін жеткізу

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлауға дейін үш күннен  ерте емес және сайлауға дейін бір күннен кеш емес

2026 жылғы 5 қарашадан ерте және

2026 жылғы 7 қарашадан кеш емес

(37 бабының 3 т.)

23.Дауыс беру үшін сайлау учаскесін ашу және тиісті хаттаманы толтыру

Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беруді бастауға дейін бір сағат  бұрын

2026 жылғы 8 қараша жергілікті        уақыт бойынша  сағат 06.00 де

(40 бабының 1 т.)

24. Дауыс беруді өткізу

Учаскелік сайлау комиссиялары

Сайлау өткізілген күнде сағат 07.00 ден 20.00 дейін

2026 жылғы 8 қараша жергілікті        уақыт бойынша  сағат 07.00 ден 20.00 дейін

(38 бабының 1 т.)

25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкімді сайлау бойынша дауыс берудің қорытындысы туралы хаттаманы құрастыру

Учаскелік сайлау комиссиялары

жергілікті уақыт бойынша  сағат 20.00 басталады

2026 жылғы 8 қарашада жергілікті        уақыт бойынша  сағат 20.00 басталады

(18 бабының 8тт., 43 бабы)

26. Жаппай  танысу үшін арнайы бекітілген орында сайлау учаскесінің бөлме-жайында дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманың көшірмесін ілу

Учаскелік сайлау комиссиялары

Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін- шұғыл түрде

(43 бабының 8 т.)

27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаларды Қызылжар аудандық сайлау комиссиясына ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары

Хаттамаға қол қойылғаннан кейін- шұғыл түрде

(113-8 бабының 1 т.)

28. Әкімді сайлау қорытындысын анықтау

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау өткізілгеннен кейін ұш күннен кешіктірілмей

2026 жылғы 11  кешіктірілмей

(113-10 бап)

29. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімді сайлау қорытындысы туралы хабарламаны жариялау

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау өткізілгеннен кейін төрт күннен кешіктірілмей

2026 жылғы  14 қарашадан кешіктірілмей

(44 бап)

30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәлікті беру

Қызылжар аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау өткізілгеннен кейін жеті күн ішінде

Сайланған әкімнен жеті күндік уақытта жазбаша түрде өздерінен    Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкімнің мәртебесіне сай қоса атқаруға болмайтын

міндеттерді алу туралы жазбашга өтініш алғаннан кейін 2026 жылғы 14 қарашадан кешіктірілмей

(45 бап, 46 бабының 3т., 113-11 бабының 1 т.)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардын  мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы  Конституциялық заңының нормаларына  сілтемелер берілді