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Приложение к постановлению
Аккайынской районной
избирательной комиссии
от 30 сентября 2026 года № 49/01


Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
акима Лесного сельского округа Аккайынского района 
Северо-Казахстанской области, назначенных на 8 ноября 2026 года


	1. Назначение выборов акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области (далее – аким)


	
	Аккайынская  районная  избирательная  комиссия 
30 сентября 2026 года

(п. 2, 3 ст. 113-1)


	2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации избирательного округа с указанием его границы и места нахождения Аккайынской районной избирательной комиссии


	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов
Не позднее 10 октября 2026 года

(ст. 22)


	3. Опубликование в средствах массовой информации состава Аккайынской районной избирательной комиссии

	
	
Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов
Не позднее 10 октября 2026 года

(п. 4 ст. 13)


	
4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов
Не позднее 15 октября 2026 года

(п. 2 ст. 17)


	5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков

	
	Акимат Аккайынского района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов
Не позднее 15 октября 2026 года

(п. 5 ст. 23)


	6. Выдвижение кандидатов в акимы

	
	Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения
Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов
Начинается с 1 октября 2026 года и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени 13 октября 2026 года

(п. 5 ст. 113-3)


	7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к нему Конституционным законом Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы


	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 

 (ст. 113-2)


	8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений


	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренным Конституционным законом о выборах
(пп. 8-1) ст. 14, ст. 31)


	9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутым в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку


	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы

(ст. 113-4)


	10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия с привлечением работников уполномоченного органа по документированию и выдаче паспортов и удостоверений личности
В трехдневный срок после сдачи подписных листов в соответствующие избирательные комиссии.

(п. 8 ст. 113-4)


	11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в однократном минимальном размере заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем на         1 января соответствующего финансового года


	
	Кандидаты в акимы, 
политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)
До регистрации кандидата
(п. 2 ст. 113-5)


	12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (на 1 октября 2026 года)

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг)
До регистрации кандидата
(п. 3 ст. 113-5)


	13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов 
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата

(п. 3 ст. 113-5)


	14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов
Начинается с 1 октября 2026 года и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени 18 октября 2026 года

(п. 14 ст. 113-5)


	15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов
(п. 9 ст. 113-5)


	16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение 

	
	Аким Аккайынского района и Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
До начала агитации
(п. 6 ст. 28)


	17. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов
Начинается после восемнадцати часов по местному времени 18 октября 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 7 ноября 2026 года

(п. 2 ст. 27)


	18. Предоставление кандидатам в акимы (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями  в выделенных помещениях

	
	Аким Аккайынского района и Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
В период проведения предвыборной агитации
(п. 4 ст. 28)


	19. Представление по акту в участковые избирательные комиссии списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку

	
	Аким Аккайынского района 
За двадцать дней до начала голосования
18 октября 2026 года

(п. 5 ст. 24)


	20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам

	
	Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования
с 23 октября 2026 года

(п. 1 ст. 26)


	21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня                                               проведения голосования
Не позднее 28 октября 2026 года

(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)


	22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов
Не ранее 5 ноября 2026 года и до 7 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)


	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола

	
	Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
В 06.00 часов по местному времени
8 ноября 2026 года в 06.00 часов по местному времени

(п. 1 ст. 40)


	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени
8 ноября 2026 года с 07.00 до 20.00 часов по местному времени

(п. 1 ст. 38)


	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке

	
	Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени
Начинается 8 ноября 2026 года в 20.00 часов по местному времени

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)


	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно

(п. 8 ст. 43)


	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие районные избирательные комиссии

	
	Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 113-8)


	28. Установление итогов выборов акима

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов
Не позднее 11 ноября 2026 года

(ст. 113-10)


	29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
Не позднее семи дней со дня проведения выборов
Не позднее 14 ноября 2026 года

(ст. 44)


	30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений

	
	Аккайынская  районная   избирательная  комиссия 
В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима.
Не позднее 14 ноября 2026 года

(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)














Примечание: в тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
