Жамбыл аудандық
сайлау комиссиясының
2026 жылғы 30 қыркүйектегі № 60/1       қаулысына қосымша



2026 жылдың 8 қарашаға тағайындалған,
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық Благовещенка ауылдық округі әкімінің сайлауын
әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
күнтізбелік жоспары


	1. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық Благовещенка ауылдық округі әкімінің (бұдан әрі – әкім) сайлауын тағайындау


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
2026 жылғы 30 қыркүйек
(113-1-б. 2, 3-т.)


	2. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округінің шекараларын және аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерін жариялау

	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірмей
(22-б.)


	3. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 10 қазаннан кешіктірмей
 (13-б. 4-т.)


	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей
2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірмей

(17-б. 2-т.)


	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау


	
	Жамбыл ауданы әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде
2026 жылғы 15 қазаннан кешіктірмей
(23-б. 5-т.)


	6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге жиырма бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады
2026 жылдың 1 қазанынан басталып, 2026 жылдың 13 қазанында жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталады 
(113-3-б. 5-т.)


	7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
(113-2-б.)


	8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
(14-б. 8-1) т., 31-б.)


	9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру


	
	
Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-2-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үшкүндік мерзімде
(113-4-б.)


	10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы паспорттар мен жеке куәліктерді беру және құжаттандыру жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлерін тарта отырып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үшкүндік мерзімде

(113-4-б. 8-т.)


	11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі


	
	Әкімдікке кандидатттар, 
саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидат тіркелгенге дейін
(113-5-б. 2-т.)


	12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2026 жылғы 1 қазанға жағдай бойынша)


	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы)
Кандидат тіркелгенге дейін

(113-5-б. 3-т.)


	13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру


	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

(113-5-б. 3-т.)


	14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады
2026 жылдың 1 қазанынан басталып, 2026 жылдың 18 қазанында жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталады
(113-5-б. 14-т.)

	
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
(113-5-б. 9-т.)


	16. Үгіттеуге арналған баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру


	
	Жамбыл ауданының әкімдігі және Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
(28-б. 6-т.)


	17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу


	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша сағат нөлде аяқталады
2026 жылдың 18 қазанында жергілікті уақыт бойынша он сегіз сағаттан кейін басталып, 2026 жылдың 7 қарашасында жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 
(27-б. 2-т.)


	18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін (өтініш болса) үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау


	
	Жамбыл ауданының әкімдігі және Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде

(28-б. 4-т.)


	19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну

	
	
Жамбыл ауданы әкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын
2026 жылғы 18 қазан
(24-б. 5-т.)


	20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда
2026 жылғы 23 қазаннан бастап
 (26-б. 1-т.)


	21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты  және орны туралы хабардар ету


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей

(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)


	22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын
2026 жылғы 5 қарашадан ерте емес және 2026 жылғы 7 қарашаға дейін
 (37-б. 3-т.)


	23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда
Жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де
2026 жылғы 8 қараша жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де
(40-б. 1-т.)


	
24. Дауыс беруді өткізу


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін
2026 жылғы 8 қараша жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін
(38-б. 1-т.)


	25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады
2026 жылғы 8 қараша жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады
(18-б. 8) т., 43-б.)


	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу

(43-б. 8-т.)


	27. Жамбыл аудандық сайлау комиссиясына сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар ұсыну


	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу

(113-8-б. 1-т.)


	28. Әкімді сайлау қорытындыларын белгілеу


	
	
Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 11 қарашадан кешіктірмей 
(113-10-б.)


	29. Әкімді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей
2026 жылғы 14 қарашадан кешіктірмей
 (44-б.)


	[bookmark: _GoBack]30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәлік беру


	
	Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жетікүндік мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы 14 қарашадан кешіктірмей

(45-б., 46-б. 3-т., 113-11-б. 1-т.)










Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.
