|  | БЕКІТЕМІН «Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімі» ММ басшысы ______________ С. Н. Дауытбаева «____» ______________ 2026 жыл |
| --- | --- |

2026-2027 оқу жылында білім беру ұйымдарында
«Кітап оқитын ұлт» республикалық кітап оқу марафонын ұйымдастыру жөніндегі
аудандық жұмыс жоспары

Ресми ақпарат пен бағыттық регламенттер reading-nation.kz сайтында орналастырылған. Ресми мерзімдер немесе талаптар жаңартылған жағдайда, марафонның ресми ережелері басшылыққа алынады.

І. Қатысушының жұмыс алгоритмі

1. Тіркелу reading-nation.kz ресми сайтта өз бағытын таңдап, жеке кабинет ашу;

2. Жоспарлау 15 кітапты 2026 жылғы қыркүйек пен 2027 жылғы наурыз аралығына бөліп, жеке оқу кестесін құру;

3. Оқу әр кітапқа шамамен 10-15 күн бөліп, айына орта есеппен 2-3 кітап оқу;

4. Пікір жариялау әр кітап аяқталғаннан кейін жеке кабинетке қысқаша әрі дербес жазылған пікір енгізу;

5. Қосымша белсенділік қалауына қарай бейне пікір жариялау, кітап талқылауына және зияткерлік шараларға қатысу;

6. Қорытынды кезең ресми іріктеу, тестілеу және квиздерге белгіленген кесте бойынша қатысу;

ІІ. ЦИКЛОГРАММА

| № | Көрсеткіш | Орындалу мерзімі | Растайтын құжат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бұйрық шығару, жауапты маманды, жұмыс тобының құрамын тағайындау, жұмыс жоспарын бекіту | 2026 жылғы 27 қыркүйекке дейін | Бұйрық көшірмесі, бекітілген жұмыс жоспары |
| 2 | Марафон туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | 2026 жылғы 27 қыркүйекке дейін | Хаттама және фото |
| 3 | Тіркелген қатысушыларға жасалған жеке оқу кестесі | 2026 жылғы 9 қазанға дейін | Оқу кестесі |
| 4 | Оқу қарқыны | Айына 2-3 кітап | Жеке кабинет дерегі |
| 5 | Жазбаша пікір | Әр оқылған кітапқа | Платформадағы пікір |
| 6 | Кітап талқылауы мен оқырман шаралары | Айына 1 рет | Жоспар және анықтама |
| 7 | Аралық мониторинг есебі | Ай сайын | Жиынтық кесте |

ІІІ. Жұмыс кестесі

Ескерту Іс-шаралардың нақты күндері марафонның ресми кестесіне және білім беру ұйымының жұмыс режиміне сәйкес нақтыланады. Ұйым басшысы жоспардың орындалуына, мәліметтің дұрыстығына және есептің уақтылы ұсынылуына жауап береді.

| № | Жұмыс мазмұны | Орындау мерзімі | Жауаптылар | Аяқтау нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I кезең Ұйымдастыру және тіркеу |  |  |  |  |
| 1 | Бұйрық шығару, жауапты маманды, жұмыс тобының құрамын тағайындау | 2026 жылғы 27 қыркүйекке дейін | Ұйым басшысы | Бұйрық және жұмыс тобының құрамы |
| 2 | Жұмыс жоспарын бекіту | 2026 жылғы 27 қыркүйекке дейін | Жауапты маман | Бекітілген жұмыс жоспары |
| 3 | Марафонның мақсаты, бағыттары, қатысу алгоритмі және бағалау тәртібі бойынша түсіндіру отырыстарын өткізу | 2026 жылғы 27 қыркүйек дейін | Кітапханашы | Хаттама, фото және қатысушылар тізімі |
| 4 | 6-10 сынып оқушыларын, педагогтерді, отбасылық командаларды және өзге қатысушыларды бағыттар бойынша тіркеу | Ресми тіркелу кезеңінде | Кітапханашы, сынып жетекшілері | Платформаға тіркелгендер тізімі |
| 5 | Ұйым бойынша қатысушылардың бастапқы дерекқорын қалыптастыру және нысаналы қамту көрсеткішін белгілеу | 2026 жылғы қыркүйек | Кітапханашы | Электрондық дерекқор |
| 6 | Ресми тізімдегі кітаптардың кітапхана қорында және заңды цифрлық ресурстарда қолжетімділігіне талдау жүргізу | 2026 жылғы 2 қазанға дейін | Кітапханашы | Қолжетімді кітаптар картасы |
| 7 | Марафонның ашылу шарасын және кітап көрмесін ұйымдастыру | 2026 жылғы 30 қыркүйек | Кітапханашы, педагог ұйымдастырушы | Ашылу бағдарламасы және фотоесеп |
| II кезең Жеке оқу бағытын ұйымдастыру |  |  |  |  |
| 8 | Әр қатысушыға 15 кітапты оқу мерзіміне бөлетін жеке оқу кестесін жасату | 2026 жылғы 9 қазанға дейін | Кітапханашы, қатысушы | Жеке оқу кестесі |
| 9 | Қатысушыларға оқу күнделігін немесе электрондық трекер жүргізу тәртібін түсіндіру | 2026 жылғы қыркүйек | Кітапханашы | Толтырылған оқу трекері |
| 10 | Оқылған кітапқа қысқаша әрі дербес пікір жазу, негізгі ойды дәлелдеу және плагиатқа жол бермеу бойынша шеберлік сағатын өткізу | 2026 жылғы 7 қазанға дейін және қажеттілігіне қарай | Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері | Әдістемелік материал және қатысу парағы |
| 11 | Бейне пікірді мазмұнды, қысқа және техникалық талаптарға сай әзірлеу бойынша кеңес беру | 2026 жылғы 6 қазан | Информатика мұғалімі, кітапханашы | Кеңес материалы және үлгі бейне |
| 12 | Қатысушылардың 15 кітапты кезеңмен оқуын және әр кітаптан кейін жеке кабинетке пікір енгізуін қамтамасыз ету | 2026 жылғы қыркүйектен 2027 жылғы наурызға дейін | Қатысушылар, кітапханашы | Оқылған кітаптар мен жарияланған пікірлер |
| III кезең Оқырман ортасын қалыптастыру |  |  |  |  |
| 13 | Кітап талқылауы, оқырман конференциясы немесе әдеби пікірталас өткізу | Айына кемінде 1 рет | Кітапханашы, пән мұғалімдері | Бағдарлама, хаттама және фото |
| 14 | Педагогтер арасында тұрақты оқырман клубының жұмысын ұйымдастыру | Айына кемінде 1 рет | Әдістемелік бірлестік жетекшілері | Клуб отырысының хаттамасы |
| 15 | Кітап оқитын әулет бағыты бойынша отбасылық оқу сағатын және пікір алмасу кездесуін өткізу | Айына кемінде 1 рет | Сынып жетекшілері, ата-аналар комитеті | Отбасылық оқу есебі |
| 16 | Оқушылар үшін тыныш оқу сағатын немесе белгіленген тұрақты оқу уақытын енгізу | Аптасына 1 рет | Сынып жетекшілері, кітапханашы | Кесте және қатысу белгісі |
| 17 | Жергілікті ақын-жазушылармен, кітапхана мамандарымен және белсенді оқырмандармен кездесу ұйымдастыру | Тоқсанына кемінде 1 рет | Ұйым әкімшілігі, кітапханашы | Кездесу бағдарламасы және ақпарат |
| 18 | Белсенді қатысушылардың жазбаша және бейне пікірлерін ұйымның ресми парақшаларында жүйелі жариялау | Айына кемінде 1 рет | Медиаға жауапты маман | Сілтемелері бар медиажоспар |
| IV кезең Мониторинг және әдістемелік қолдау |  |  |  |  |
| 19 | Жеке кабинеттердегі оқу қарқынын, пікірлер санын және қатысушы белсенділігін тексеру | Әр айдың соңғы аптасы | Кітапханашы | Аралық мониторинг кестесі |
| 20 | Ай сайынғы мониторинг мәліметін білім бөліміне белгіленген үлгі бойынша ұсыну | Әр айдың 3-іне дейін | Ұйым басшысы, кітапханашы | Электрондық есеп |
| 21 | Жауапты мамандарға аудандық кеңес және әдістемелік қолдау көрсету | Тоқсанына 1 рет және сұраныс бойынша | Білім бөлімінің жауапты әдіскері | Кеңес хаттамасы және ұсыным |
| 22 | Оқу қарқыны төмен қатысушылардың себептерін анықтап, жеке қолдау шараларын белгілеу | Ай сайын | Кітапханашы, сынып жетекшісі | Жеке қолдау парағы |
| 23 | Аралық рейтинг жасап, белсенді оқушыны, педагогті және отбасылық команданы ынталандыру | Тоқсан сайын | Ұйым әкімшілігі | Рейтинг және марапаттау ақпараты |
| 24 | Кітап мазмұны бойынша мектепішілік сынама тест пен зияткерлік квиз өткізу | 2026 жылғы желтоқсан және 2027 жылғы ақпан | Пән мұғалімдері, кітапханашы | Нәтиже хаттамасы |
| V кезең Қорытынды іріктеу және есеп |  |  |  |  |
| 25 | Қорытынды тестілеу мен зияткерлік сайыстарға қатысушыларды мазмұндық және техникалық тұрғыдан дайындау | 2027 жылғы ақпан және наурыз | Кітапханашы, пән мұғалімдері | Дайындық кестесі және сынама нәтиже |
| 26 | Ресми қорытынды тестілеу, өңірлік іріктеу және квиздерге белгіленген кесте бойынша қатысу | 2027 жылғы наурыз және сәуір | Ұйым басшысы, кітапханашы | Қатысу және нәтиже хаттамасы |
| 27 | Марафон қорытындысы бойынша аудандық талдау жасап, үздік тәжірибелерді жинақтау | Қорытынды кезең аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні | Білім бөлімінің жауапты әдіскері | Аудандық талдамалық анықтама |
| 28 | Белсенді қатысушыларды марапаттап, нәтижелерді ресми ақпараттық ресурстарда жариялау | 2027 жылғы сәуір және мамыр | Білім бөлімі, ұйым әкімшілігі | Марапаттау және қорытынды жарияланым |

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ                                                                                                          БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

«ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫ

БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ

«_____» _________2026 жылғы

№_________________________

№1 қосымша

Аудандық жұмыс жоспарына 1 қосымша

Ай сайынғы мониторинг есебінің үлгісі

| Білім беру ұйымының атауы |  |
| --- | --- |
| Марафонға жауапты маман |  |
| Есепті кезең | 2026-2027 жылғы __________________ айы__________________ |
| Ұсыну мерзімі | Әр айдың 3-іне дейін |

| № | Көрсеткіш | Саны | Ескерту немесе сілтеме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тіркелген қатысушылардың жалпы саны |  |  |
| 2 | Мектеп бағыты бойынша 6-10 сынып оқушылары |  |  |
| 3 | Педагог бағыты бойынша қатысушылар |  |  |
| 4 | Әулет бағыты бойынша командалар |  |  |
| 5 | Зияткер және өзге бағыттар бойынша қатысушылар |  |  |
| 6 | Есепті айда оқылған кітаптар саны |  |  |
| 7 | Жоба басталғалы оқылған кітаптар саны |  |  |
| 8 | Жарияланған жазбаша пікірлер саны |  |  |
| 9 | Жарияланған бейне пікірлер саны |  |  |
| 10 | Өткізілген кітап талқылауы мен оқырман шаралары |  |  |
| 11 | Ресми парақшада жарияланған материалдар саны |  |  |
| 12 | Қорытынды кезеңге дайын қатысушылар саны |  |  |

Белсенді қатысушылар туралы мәлімет

| № | Аты жөні | Бағыты | Оқыған кітап | Нәтижесі мен жетістігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Мәселелер мен қолдау шаралары

Анықталған мәселе  ____________________________________________________________________________

Қабылданған шара  ____________________________________________________________________________

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ                                                                                                          БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

«ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫ

БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ

«_____» _________2026 жылғы

№_________________________

№2 қосымша

Аудандық жұмыс жоспарына 2 қосымша

Қатысушының жеке оқу трекері

| Қатысушының аты жөні |  |
| --- | --- |
| Білім беру ұйымы |  |
| Қатысу бағыты |  |
| Марафонға жауапты маман |  |

| № | Кітап атауы мен авторы | Оқу мерзімі | Жазбаша пікір | Бейне пікір | Белгі немесе ұпай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

Қатысушыға ескерту Әр кітап аяқталғаннан кейін оқу мерзімін, жарияланған пікірді және жеке кабинеттегі нәтижені осы трекерге белгілеңіз. Пікір мазмұны өз сөзіңізбен жазылып, кітаптың негізгі ойы мен жеке көзқарасыңызды көрсетуі тиіс.