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Қосымша 
Солтүстік Қазақстан облысының білім беру жүйесін дамытудың 2023-2029 жылдарға араналған 
ӨҢІРЛІК ЖОЛ КАРТАСЫН ОРЫНДАУ
(2026 жылғы 3 тоқсанның  қорытындысы бойынша)
	№
	Іс-шаралар
	Орындау мерзімі
	Жауаптылар

	МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ

	1. 
	Кезектіліктің ұлғаюын ескере отырып, жеке бала бақшаларда мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 2413 орын; 

2024 ж. – 2200 орын;

2025 ж. – 2205 орын;

2026 ж. – 2210 орын;

2027 ж. – 2210 орын;

2028 ж. – 2210 орын;

2029 ж. – 2210 орын.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Мектепке дейінгі ұйымдар желісі - 442 бірлік (78 балабақша, 8 «Мектеп – балабақша» кешені, 355 шағын орталық, 1 арнайы «балабақша-мектеп-интернат» кешені). 
Контингент – 13 336 бала.

Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар – 19 бірлік, 1806 бала қамтылған.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы 2210 орындыққа арналған 17 жекеменшік балабақшада орналастырылған. 
Биыл тамыз айынан бастап «Раисовское» ЖШС «Святлячок» жекеменшік балабақшасы (Ғабит Мүсірепов ауданы) жұмысын тоқтатты.

	2. 
	Петропавл қаласында 420 орынға арналған 2 мемлекеттік бала бақшаның құрылысы:
2024 ж. – «Береке» шағын ауданында 140 орындық балабақша салу;

2025 ж. – «Жас Өркен» шағын ауданында 280 орындық балабақша салу.
	2025 - 2026 жж.
	Орындалды.
2025 жылы «Жас Өркен» ықшам ауданында 280 орындық балабақша салынды.

2024 жылы «Береке» ықшам ауданында 140 орындық балабақша салынды.



	3. 
	Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері үшін біліктілікті арттыру курстарын өткізу:

2023 ж. - 530 педагог;

2024 ж. - 535 педагог;

2025 ж. - 545 педагог;

2026 ж. - 550 педагог;

2027 ж. - 555 педагог;

2028 ж. - 560 педагог;

2029 ж. - 565 педагог.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Бүгінгі күні мектепке дейінгі ұйымдардың 152 педагогы біліктілігін арттыру курстарынан өтті. Өрлеу – 112, балаларды ерте дамыту институты – 40. 
Анықтама үшін: 2025 жылы мектепке дейінгі ұйымдардың 545 педагогы біліктілігін арттыру курстарынан өтті.


	4. 
	2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды сапалы мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 

2023 ж. – 93,8%

2024 ж. – 94,0%

2025 ж. – 97,2%

2026 ж. – 97,5%

2027 ж. – 98,0%

2028 ж. – 99,0%

2029 ж. – 100%
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту - 100%, 1 жастан 6 жасқа дейін – 91,8%, 2 жастан 6 жасқа дейін – 97,5% құрайды.

Мектепке дейінгі ұйымдар желісі - 442 бірлік (78 балабақша, 8 «Мектеп – балабақша» кешені, 355 шағын орталық, 1 арнайы «Балабақша - мектеп-интернат» кешені). 

Контингент – 13 336 бала.

(Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар – 19 бірлік, 1806 бала қамтылған).
Биыл тамыз айынан бастап «Раисовское» ЖШС «Святлячок» жекеменшік балабақшасы (Ғабит Мүсірепов ауданы) жұмысын тоқтатты.

	5. 
	Жұмыс істеп тұрған мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік тілде оқытатын топ ашу:

2023 ж. - 11 бірлік;

2024 ж. - 11 бірлік;

2025 ж. - 11 бірлік;

2026 ж. - 11 бірлік;

2027 ж. - 11 бірлік;

2028 ж. - 11 бірлік;

2029 ж. - 11 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Облыстың мектепке дейінгі ұйымдарында 15 мемлекеттік тілде оқыту және тәрбиелеу топтары ашылды: 

Қызылжар ауданында -1 (Рассвет орта мектебінің жанындағы шағын-орталықта), Айыртау ауданында -1 (Қазан орта мектебінің жанындағы шағын-орталықта), Петропавл қаласында - 13 (жаңа «Жас өркен» балабақшасында 12 топ, «Малыш» балабақшасында -1)

	6. 
	МЖМБС және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту модельдерін іске асыру мақсатында 61-ші мемлекеттік бала бақшада пәндік - кеңістіктік дамыту ортасын жаңарту: 

2023 ж. - 5 бірлік;

2024 ж. - 10 бірлік;

2025 ж. - 10 бірлік;

2026 ж. - 10 бірлік;

2027 ж. - 10 бірлік;

2028 ж. - 10 бірлік;

2029 ж. - 6 бірлік.
	2023 – 2029 жж.
	Орындалуда.
Петропавл қаласында 280 орындық балабақшаның құрылысы аяқталған кезде 12 топта балалардың жас ерекшеліктеріне және мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес балалардың жан-жақты дамуын, тәрбиеленуін және білім алуын қамтамасыз ететін заманауи пәндік-кеңістіктік дамыту ортасы құрылады.

Анықтама үшін: 2025 жылы Айыртау ауданында «№ 1 Саумалкөл орта мектебі» КММ жанындағы 50 орындық мектепке дейінгі шағын орталық ашылды. 2 топта пәндік дамытатын орта құрылды.

280 орындық «Жас өркен» балабақшасында 12 топта пәндік-дамытушылық орта жасалған.



	7. 
	Әлеуметтік осал отбасылардан шыққан мектеп жасына дейінгі балаларды тегін тамақтандырумен қамтамасыз ету: 

2023 ж. - 100 %

2024 ж. - 100 %

2025 ж. - 100 %

2026 ж. - 100 %

2027 ж. - 100 %

2028 ж. - 100 %

2029 ж. - 100 %
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.

2026 басынан бері мектепке дейінгі ұйымдарға баратын әлеуметтік осал отбасылардан шыққан 704 мектеп жасына дейінгі балалар тегін тамақпен қамтылды.

Анықтама үшін: 2025 жылы мектепке дейінгі ұйымдарға баратын әлеуметтік осал отбасылардан шыққан 913 мектеп жасына дейінгі балалар тегін тамақпен қамтамасыз етілген.

	8. 
	Мектепке дейінгі білім берудің 24 объектісіне күрделі жөндеу жүргізу:

2023 ж. - 2 бірлік; 

2024 ж. - 4 бірлік; 

2025 ж. - 2 бірлік;

2026 ж. - 4 бірлік;

2027 ж. - 4 бірлік;

2028 ж. - 4 бірлік;

2029 ж. - 4 бірлік.
	2023 – 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы 72,7 млн.теңгеге 1 балабақшаны күрделі жөндеу жоспарланған («Ауыл  - ел бесігі» жобасы аясында Ғ.Мүсірепов ауданындағы «Дюймовочка» балабақшасында).

	9. 
	Мектепке дейінгі білім ұйымдарын видеобақылау камераларымен қосымша жабдықтау:
2024 ж. - 606 дана;  

2025 ж. - 115 дана;

2026 ж. - 166 дана;

2027 ж. - 214 дана;

2028 ж. - 207 дана;

2029 ж. - 400 дана.
	2024 – 2029 жж.
	Орындалды.
Білім басқармасы «Облыстың білім беру объектілерін 2024-2026 жылдарға арналған цифрлық камералармен және дабыл нүктелерімен жабдықтандыру жөніндегі Жол картасын» әзірледі. 

3 100-ден астам аналогты камералар цифрлық бейнекамераларға ауыстырылды. Оның ішінде мектепке дейінгі мекемелерге 118 цифрлық бейнекамера орнатылған.2026 жылы барлағы 170 камера сатып алынды.  Барлығы 2303 бейнекамера бар. Ішкі бейнекамералардың саны - 1526, сыртқы бейнекамералардың саны - 777 (аналогтық - 609, цифрлық - 1694).

	10. 
	84 мектепке дейінгі ұйымдарды компьютерлік техникамен және интерактивті панельдермен жабдықтау: 

2023 ж. - 23 бірлік;

2024 ж. - 11 бірлік;

2025 ж. - 11 бірлік;

2026 ж. -  9  бірлік;

2027 ж. - 10 бірлік;

2028 ж. - 10 бірлік;

2029 ж. - 10 бірлік.
	2023 – 2029 жж.
	Орындалуда.
Петропавл қаласының Уәлиханов көшесіндегі 280 орындық балабақша құрылысы аяқталған соң компьютерлік техника мен интерактивті панельдер сатып алынады.

Анықтама үшін: 2025 жылы «Жас өркен» балабақшасына          1 интерактивті панель,                  4 мультимедиялық панель,                4 мультимедиялық үстел, сондай-ақ ұйымдастыру техникасы сатып алынды.

	11. 
	458 мектепке дейінгі ұйымда ойын алаңдарын жабдықтау, шағын сәулет нысандарын жаңарту:

2023 ж. - 15 бірлік;
2024 ж. - 30 бірлік;
2025 ж. - 60 бірлік;
2026 ж. - 70 бірлік;
2027 ж. - 85 бірлік;
2028 ж. - 95 бірлік;
2029 ж. - 103 бірлік.
	2023 – 2029 жж.
	Орындалуда. 
Петропавл қаласындағы Уәлиханов көшесіндегі 280 орындық балабақшаның құрылысы аяқталғаннан кейін ойын алаңдары жабдықталып, шағын сәулет нысандары жаңартылады.

Анықтама үшін: 2025 жылы мектепке дейінгі ұйымдарды (Айыртау ауданы) ашу кезінде шағын сәулет нысандары 2 топқа, сондай-ақ Петропавл қаласының «Жас Өркен» балабақшасында 12 топқа (беседкалар, әткеншектер, спорттық снарядтар, тақырыптық алаңдар) жаңартылды.



	ОРТА БІЛІМ

	12. 
	Оқушы орындарының тапшылығын шешу:

«Жайлы мектеп» ұлттық жобасы аясында 4 мектеп салу: 

2023 ж. - 2 бірл. (Петропавл қ. «Береке» ықшам ауданында  600 орындық мектеп;  Петропавл қ. «Орман» ықшам ауданында 600 орындық мектеп); 

2024 ж. - 2 бірл. (Петропавл қ. «Копай»  ықшам  ауданында 600 орындық мектеп; Петропавл қ. «Жас-Өркен» ықшам  ауданында 900 орындық мектеп).


	2023 - 2024 жж.


	Орындалуда.

«Келешек мектептері» Ұлттық жобасын іске асыру аясында 2024 жылы Петропавл қаласының «Орман» ықшам ауданында аралас тілде оқытатын 600 орындық № 28 жалпы білім беретін мектеп ашылды.

Анықтама үшін: Мердігер - Астана қ. «ASTI» ЖШС. Жоба құны - 5,2 млрд. теңге.

Сондай-ақ, «Береке» ықшам ауданында 600 орындық жайлы мектептің құрылысы аяқталды.
Анықтама үшін: мердігер - Петропавл қ. «Единство» ЖШС. Құрылыстың басталуы - 2023 жылғы қыркүйек айы. Жобаның құны - 4,9 млрд. теңге.

	13. 
	5 апатты мектепті тарату:

2023 ж. - 2 бірлік (Тайынша ауданының Вишневка ауылында 120 орындық мектеп салу, Тайынша ауданының Тайынша қаласында 600 орындық мектеп салу);

2025 ж. - 1 бірлік (Тайынша ауданының Драгомировка ауылында 120 орындық мектеп салу);

2026 ж. - 2 бірлік (Аққайың ауданының Смирново ауылында 300 орындық мектеп салу, Ғ.Мүсірепов атындағы ауданның Новоишим ауылында 600 орындық  мектеп салу).


	2023 - 2026 жж.
	Орындалуда.
2023 жылы апатты жағдайдың орнына Тайынша қаласында 600 орындық мектептің (білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры - 1,319 млрд.теңге) және Вишневка ауылында 120 орындық мектептің (жергілікті бюджет - 1,3 млрд. теңге) құрылысы аяқталды. 

2024 жылы Тайынша ауданы Драгомировка ауылында 120 орындық мектептің құрылысы аяқталды. 
(қаражат білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан 1274,2 млн. теңге сомасында бөлінді, мердігер «ШИМГОРПРОЕКТ» ЖШС).
Аққайың ауданы Смирново ауылында оң сараптамасы ЖСҚ бар.

	14. 
	153 орта білім беру объектісіне күрделі жөндеу жүргізу:     

2023 ж. – 43 объект;

2024 ж. – 19 объект;
2025 ж. – 16 объект;
2026 ж. – 17 объект;
2027 ж. – 19 объект;
2028 ж. – 19 объект; 
2029 ж. – 20 объект.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы 12 мектепте                            1 548,3 млн. теңге сомасына күрделі жөндеу жүргізілуде, оның ішінде 2025 жылдың аяқталмаған 4 жобасы бар (2026 жылға көзделген жұмыстар барлық объектілерде аяқталды).

	15. 
	Мектептерде робототехника, химия, физика, биология, STEM пәндік кабинеттерін сатып алу:
2023 ж. – 37 бірлік;

2024 ж. – 30 бірлік;

2025 ж. – 30 бірлік;

2026 ж. – 30 бірлік;

2027 ж. – 30 бірлік;

2028 ж. – 30 бірлік;

2029 ж. – 30 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 
2026 жылы 30 пән кабинетін сатып алуға қосымша қажеттілік облыстық бюджет комиссиясының қарауына Қаржы басқармасына жіберілді.

	16. 
	Мектептердің ішкі жылы дәретханаларын жөндеу
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы санитарлық тораптарды сәйкестендіруге жергілікті бюджеттен қаражат қарастырылмаған, жұмыстар ағымдағы жөндеу аясында жүргізілуде.

	17. 
	Мектептерге әдістемелік көмек көрсету үшін НЗМ АҚ-мен бірлесіп «Жетекші мектептер» жобасын іске асыру 

 (123 жетекші мектеп және 246 серіктес - мектеп) 
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Білім сапасын арттыру мақсатында облыста НЗМ тәжірибесін тарату және педагогикалық тәжірибені жетілдіру бойынша 123 жетекші мектеп жұмыс істейді. Сонымен қатар, мемлекеттік мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесін енгізу бойынша бірлескен жұмыс жоспары іске асырылуда, оның аясында бірлескен вебинарлар, НЗМ педагогтарының консультациялары, ОПМ жаттықтырушыларының тренингтері өткізіледі.

Өз кезегінде жетекші мектептер өздеріне бекітілген 320 магниттік мектепке әдістемелік қолдау көрсетеді, жетекші мектептердің үйлестірушілері магниттік мектептердің үйлестірушілеріне жетекшілік етеді, консультациялар өткізеді.



	18. 
	Магниттік мектептер білім алушыларының білім сапасын арттыру үшін тірек мектептер (ресурстық орталықтар) желісін кеңейту (2022 ж. - 28 ресурстық орталық);
2023 ж. – 2 бірлік  (30 ресурстық орталық);

2024 ж. – 1 бірлік   (31 ресурстық орталық);

2025 ж. – 1 бірлік   (32 ресурстық орталық);

2026 ж. – 1 бірлік   (33 ресурстық орталық);

2027 ж. – 1 бірлік   (34 ресурстық орталық);

2028 ж. – 1 бірлік   (35 ресурстық орталық);

2029 ж. – 1 бірлік   (36 ресурстық орталық).
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
«Ауыл мектебі – сапа алаңы» шағын жинақты ауылдық мектептердің әлеуетін арттыру жөніндегі жобаны масштабтау аясында 2026 жылдан бастап 71 тірек, 274 бекітілген шағын жинақты ауылдық мектеп жұмыс істейді.

	19. 
	Облыстың білім беру ұйымдары педагогтарының біліктілігін арттыру курстарымен қамту:

2023 ж. – 4986 педагог қажеттіліктің 4000 (81%); 

2024 ж. –  қажеттіліктің 84% (2023 ж. қаңтар 2256);  

2025 ж. –  қажеттіліктің 88% (2023 ж. қаңтар 2040); 

2026 ж. –  қажеттіліктің 90%;

2027 ж. –  қажеттіліктің 94%;

2028 ж. –  қажеттіліктің 97%;

2029 ж. –  қажеттіліктің 100%.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы педагогтардың біліктілігін арттыру курстарымен қамту жоспарлануда:

-«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РМУ – 13;
«Педагогикалық шеберлік орталығы» ММ – 427.

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Кәсіби даму институты» филиалы – 2035; Қаржы сауаттылығы – 100;

-«Балаларды ерте дамыту институты»  РММ – 195. 

Бюджеттік негізде 2026 жылғы қаңтардан 21 қыркүйекке дейін ҚР МП жоспары бойынша Солтүстік Қазақстан облысының 2532 педагог қызметкері біліктілікті арттыру курстарынан өтті: 
- «ӨРКЕН» балалар әл-ауқаты ұлттық ғылыми-практикалық институты" КЕАҚ базасында - білім беру ұйымдарының 433 педагогы;

- «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» базасында «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Кәсіби даму институты» - 1745, оның ішінде пәндер бойынша - 1705 педагог және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 40 педагогы;

- «Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ базасында 7 педагог курстан өтті;

- «Балалардың ерте даму институты» РММ базасында облыстың 152 әдіскері курстардан өтті.

Облыстың 195 педагогы «ChatGPT Edu Қазақстан» ұлттық жобасына қатысады.



	20. 
	Менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарында кадр резервіне кірген жалпы білім беретін мектептер басшыларының 80 орынбасарын оқыту:

2023 ж. – 11 адам;  

2024 ж. – 11 адам;  

2025 ж. – 11 адам; 

2026 ж. – 11 адам;

2027 ж. – 11 адам;

2028 ж. – 11 адам;

2029 ж. – 14 адам.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2026 жылы білім беру ұйымдары басшыларының 18 орынбасары «Әдістемелік орталықта» «Білім берудегі дағдарысқа қарсы менеджмент: белгісіздік жағдайындағы тұрақты даму стратегиялары» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

	21. 
	Менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарында кадр резервіне кірген жалпы білім беретін мектептердің 302 басшысын оқыту:

2023 ж. – 43 адам;   

2024 ж. – 43 адам;   

2025 ж. – 43 адам;   

2026 ж. – 43 адам;   

2027 ж. – 43 адам;  

2028 ж. – 43 адам;  

2029 ж. – 44 адам.  
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды. 
2026 жылы жалпы орта білім беру ұйымдарының 18 басшысы Петропавл қаласындағы «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ-де менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтті

Жалпы білім беру ұйымдарының 50 басшысы «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» АҚ «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіби даму институты» филиалында «Адал азамат» бірыңғай даму бағдарламасының басқару қызметіндегі құндылықтары» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті.



	22. 
	Мемлекеттік тілде оқытатын орта білім беру ұйымдарының желісін кеңейту:

2023 ж. - 12 бірлік; 

2024 ж. - 7 бірлік; 

2025 ж. - 5 бірлік;

2026 ж. - 7 бірлік; 

2027 ж. - 10 бірлік; 

2028 ж. - 12 бірлік;

2029 ж. - 15  бірлік.          
	2023 -  2029 жж.


	Орындалды. 
Жалпы білім беретін мектептерде 8 сынып ашылды: 
Айыртау ауданында -1 (Саумалкөл орта мектебінде № 1 -1 сынып), Қызылжар ауданында - 4 (Красноярка орта мектебінде - 3 сынып, Соколов орта мектебінде - 1 сынып), М.Жұмабаев ауданында -3 (Лебяжье орта мектебінде 3 сынып).

	23. 
	Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының  және Microsoft компаниясының      білім беру процесінде  Microsoft платформасын  қолдану жөніндегі бірлескен жобасын іске асыру

2023 ж. - 25 бірлік; 

2024 ж. - 25 бірлік; 

2025 ж. - 25 бірлік;

2026 ж. - 25 бірлік; 

2027 ж. - 25 бірлік; 

2028 ж. - 25 бірлік;

2029 ж. - 25 бірлік.          
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2023 жылдың қаңтар айынан бастап тұрғылықты жеріне қарамастан оқушыларды оқытудың тең жағдайларын жасау үшін облыста Microsoft платформасын білім беру процесінде қолдану, қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін кеңейту бойынша Microsoft компаниясы мен                   Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының бірлескен жобасы енгізілді.
Жобаны іске асыруға 2023 оқу жылында облыстың 25 мектебі, 107 педагог қатысты. 
2024 жылы жоба тағы 25 мектепке кеңейтілді.

2025 жылы тағы 25 мектеп қосылды.

«Әдістемелік орталық» КММ осы жобаны сүйемелдеу жүргізілуде. Педагогтерді оқыту және кеңес беру мақсатында семинар – практикумдар ұйымдастырылды және өткізілді.
2025 жылдың қыркүйегінен бастап «Microsoft Kazakhstan» жобасы «Ауыл мектебі – сапа алаңы» республикалық жобасына енді. 2025 жылы жобаға 13 тірек және 39 магниттік мектеп (52 мектеп) қатысты, 2026 жылдан бастап жоба кеңейтілді, оған 58 тірек және 235 бекітілген ауылдық мектеп қатысады. Осылайша, жоба 71 тірек және 274 бекітілген мектепті қамтыды.

	БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУ

	24. 
	Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын бағалау критерийлерін енгізу
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Қазақстан Республикасы Оқу-Ағарту министрінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 486 бұйрығының 8-тармағына сәйкес

«Білім беру ұйымдарын бағалау өлшем шарттарын бекіту туралы» білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған нысан бойынша ұсынылатын білім беру қызметтеріне қанағаттану деңгейін айқындау үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлері онлайн форматта сауалнама жүргізеді.
Ерте даму институты сауалнаманы онлайн форматта өткізді. 



	25. 
	Білім алушылардың білім беру жетістіктерінің мониторингіне қатысуы (ББЖМ)


	2023 – 2029 жж. 
	Орындалуда.
МОДО, ережеге сәйкес, 4, 9 сыныптарда оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық сияқты үш бағыт бойынша оқыту тілінде электронды тестілеу түрінде өтеді. 2027 жылы MOДO сәуір айында өтеді. Қатысушы мектептердің тізімін Оқу-ағарту министрлігі айқындайды.

	26. 
	Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша «Білім алушылардың білімі мен қабілеттерін анықтау» (ББҚА) облыстық жобасын іске асыру 
	2023 – 2029 жж.
	Орындалуда.
Білім беру сапасын арттыру, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, электрондық платформаларда жұмыс істеу дағдыларын дамыту үшін «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ 2023 жылғы 28 ақпандағы № 256 бұйрығымен бекітілген 3,7 сынып оқушылары үшін «Білім алушылардың білімі мен дағдыларын айқындау» (бұдан әрі – ББДА) өңірлік білім беру мониторингі әзірленіп, енгізілді. 

Мониторинг 3, 7 сыныптарда онлайн форматта оқыту тілінде үш бағыт бойынша (оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық) кешенді тестілеу түрінде жүргізіледі.

2027 жылы ОЗНО аймақтық білім беру мониторингі мамырда жоспарланған.

	27. 
	Білім алушылардың «Мектептерге арналған PISA» халықаралық зерттеуіне қатысуы


	2023 –  2029 жж.


	Орындалуда. 
«Мектептерге арналған PISA» зерттеуін жүргізу мерзімін «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Талдау» білім беруді зерттеу және бағалау ұлттық орталығы» АҚ белгілейді (2026 жылдың қарашасына жоспарланған). Білім беру ұйымдары қатысу үшін ЭЫДҰ тарапынан іріктеледі.

	28. 
	Білім беру ұйымдарындағы білім беру қызметін кешенді зерттеу
	2024 ж.
	Орындалды.
Облыста зерттеулер жүргізілді: «Мектептерге арналған PISA» халықаралық зерттеуіне 52 ұйым, 956 оқушы қатысты; МОДО (білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі), 52 ұйым, 3906 оқушы қатысты. 2026 жылы СҚО-ның 5 мектебі 4 сынып оқушылары үшін PIRLS - 2026 зерттеуіне және 3 мектеп 4 және 8 сынып оқушылары үшін TIMS - 2027 халықаралық зерттеуінің апробациясына қатысады.

	29. 
	Әдіскерлер мен педагогтар арасынан көшпелі мобильді топтардың жұмысы (білім беру ұйымдары мен педагогтарға әдістемелік көмек көрсету мақсатында):

«Тірек» жобасын іске асыру - білім беру ұйымдары басшыларының кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру;

«Бірлестік» жобасын іске асыру - педагогикалық қауымдастықтардағы ынтымақтастық негізінде педагогтердің кәсіби өсуін арттыру.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
«Тірек» жобасын іске асыру аясында 2024-2025 оқу жылында сараптамалық топ ДОКСО басшысы мен мамандарының қатысуымен онлайн-кеңестер - 7 кездесу өткізді. Тізімдегі 16 мектепте бетпе-бет кеңес өткізілді. Аттестатталатын мектептердің әкімшіліктерімен «Сұрақ-жауап» форматындағы құжаттаманы дайындау бойынша онлайн-кеңестер өткізілді, Зум форматында ДОКСО, ББ өкілдерімен, ӘО әдіскерлерімен кездесулер өтті.

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауға дайындау сапасын арттыру мақсатында 2025 жылы аудандық және қалалық білім беру бөлімдері жанынан 14 мобильді әдістемелік топ, сондай-ақ аттестаттауға дайындық кезеңінде әдістемелік көмек көрсетуді үйлестіретін облыстық жұмыс тобы құрылды. Облыстық жұмыс тобы мен мобильді әдістемелік топтардың қызмет жоспарлары әзірленіп, бекітілді.

Жоспарды іске асыру шеңберінде Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментімен бірлесіп 7 облыстық семинар өткізілді, оның ішінде 2 офлайн-форматта және 5 онлайн-форматта. Іс-шаралар барысында мектептерді мемлекеттік аттестаттауға дайындау сапасын арттыруға бағытталған мектепішілік бақылаудың негізгі мәселелері қаралды.

7 кіші топқа бөлінген облыстық жұмыс тобы (2 - қазақ тілінде және 5 - орыс тілінде) өзін-өзі бағалау мен ілеспе материалдарды тексеруді жүзеге асырды, сондай-ақ 62 білім беру ұйымына атаулы әдістемелік көмек көрсетті. Аудандық және қалалық мобильді әдістемелік топтар осындай жұмыстарды жүргізіп, облыстың 114 мектебіне әдістемелік қолдау көрсетті. Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру жөніндегі «Бірлестік» жобасын іске асыру аясында ағымдағы жылдың қаңтар-наурыз айларында СҚО-ның әртүрлі бағыттар бойынша 1207 педагогын қамти отырып, 19 іс-шара (вебинарлар, конференциялар, семинарлар, олимпиадалар, жетекші педагогтардың шеберлік сабақтары) өткізілді.

2024 жылы ГА-ға жататын - 211, оның ішінде аттестатталған - 40 (19,9%), аттестатталмаған - 161 (80,1%). 9 мектепке дейінгі ұйым аттестаттауға жатқызылды, оның 8-і (89%) бірінші реттен аттестатталды. Екі рет аттестациядан өтпеді – 10 мектеп (Ақжар 2 мектеп, М.Жұмабаев 2 мектеп, Тимирязев 2 мектеп, Уәлиханов 4 мектеп, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында кәсіптік бақылауға қойылды).
2025 жылы 114 білім беру ұйымы аттестаттаудан өтті.

Оның ішінде 51 мектеп (44,7%) бірінші рет аттестаттаудан өтті, 63 (55,2%) бірінші рет аттестаттаудан өтпеді, оның ішінде 62 (98,4%) мектеп екінші рет аттестаттаудан өтті. 1 мектеп үшінші рет аттестаттаудан өтті (М.Жұмабаев атындағы Қарағанды ауданының орта мектебі).

Жобаның нәтижелілігі: аттестатталатын мектептерде білім кесінділерінен өту сапасы бойынша +4,2%, тестілеудің шекті деңгейін еңсеру бойынша +2,8% оң динамика бар.

Бірінші рет аттестаттаудан өткен білім беру ұйымдарының үлесі 24,8%-ға артты.

2026 жылы мемлекеттік аттестаттаудан 27 білім беру ұйымы өтеді: 13 мемлекеттік мектепке дейінгі ұйым, 5 жекеменшік балабақша және 9 мектеп.

Бүгінгі таңда 10 балабақша аттестаттаудан өтті. Оның 5-еуі бірінші реттен сәтті өтті - 4 қалалық және 1 Қызылжар ауданының ұйымы. Бес ұйым бірінші рет аттестациядан өтпеді, оның ішінде 4 аудандық және 1 қалалық жекеменшік балабақша.

	30. 
	Дарынды балаларды анықтау және қолдау (мектеп, аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі олимпиадалар өткізу)
Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың халықаралық, республикалық олимпиадасының  жүлдегерлері мен жүлдегерлерді дайындаған педагогтарды көтермелеу 
	Жыл сайын
	Орындалды.
Олимпиаданың облыстық кезеңдеріне барлығы 3034 оқушы қатысты. Іріктеу кезеңдерінің қорытындысы бойынша 332 оқушы Солтүстік Қазақстан облысы атынан республикалық деңгейде өнер көрсету құқығына ие болды.

Облыс құрама командасы жақсы дайындық деңгейін көрсетіп, 104 жүлделі орынды (1 орын - 12, 2 орын - 34 және 3 орын - 58) иеленіп, айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді.

Жеңімпаздар медальдармен, грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2026 жылғы 25 мамырдағы No 67-р өкімі негізінде 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың және 2025-2026 оқу жылындағы ғылыми жобалар байқауының 33 жеңімпазы мен жүлдегері жалпы сомасы 2 025 т.т. (1 орын – 100 мың теңге, 2 орын – 75 мың теңге, 3 орын – 50 мың теңге) сыйақымен марапатталды.



	31. 
	 «Қызылжар дарыны» орталығын ашу 
	2023 ж.
	Орындалды.
Дарынды және өнерлі балаларды анықтау және қолдау үшін облыста Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 01.06.2023 жылғы № 82 қаулысымен «Қызылжар дарыны» орталығы құрылды (әділет органдарында 21.06.2023 жылы тіркелген).

	32. 
	Республикалық «Мағжан оқуларын» өткізу 
	Жыл сайын 
	Орындалды. 

2026 жылы 24-25 маусымда Петропавл қаласында  республикалық «Мағжан оқулары» республикалық ғылыми-шығармашылық байқауы өтеді.
Республикалық кезеңге барлығы 64 оқушы қатысты.

Салтанатты ашылу мен байқау М.Жұмабаев атындағы жоғары колледжде өтті.



	ИНКЛЮЗИВТІ  ЖӘНЕ АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ

	33. 
	Петропавл қаласында 50 орындық интернаты бар 300 орындық арнайы түзету мектеп-интернатын салу 


	2025 ж.
	Орындалды.
2024 жылы Петропавл қаласында ағымдағы жылы 50 орындық жатын корпусы бар 300 орындық арнайы мектеп-интернаттың құрылысы аяқталды («Береке» ықшам ауданы). 

Жобаның құны 1,850 млрд. теңгені құрайды.

	34. 
	Аутизм спектрі бұзылған балаларға арналған аутизм -  орталықтарының желісін кеңейту:

2025 ж. – 1 бірлік


	2025 ж.
	Орындалуда. 

Аутизм спектрі бұзылған балаларға арналған аутизм орталықтары желісін кеңейту 2027 жылы жоспарланған

	35. 
	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған ПМПК желісін 50 мың балаға 1 есебінен кеңейту: 

2024 ж. – 1 бірлік


	2024 г.
	Орындалмаған.
2025 жылы облыста 0-ден 18 жасқа дейінгі 129 мыңнан астам бала (129900) бар.

Облыста 3 ПМПК жұмыс істейді.

Кезектілікті қысқарту мақсатында ТМКК-да екі штат бар. Осыған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері бұзылмайды, көрсетілетін қызметті берушілер қызметті белгіленген (нормативтік құжаттармен) мерзімдерде алады.

	36. 
	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған ПМПК желісін кеңейту:

2025 ж. – 1 бірлік


	2025 ж.
	Орындалуда.
Облыста 15 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті жұмыс істейді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған ППТК желісін кеңейту 2027 жылы жоспарлануда.

	37. 
	ПМПК МТБ нығайту:

2023 ж. – 9 бірлік;

2024 ж. – 3 бірлік;

2025 ж. – 3 бірлік;

2026 ж. – 3 бірлік;

2027 ж. – 3 бірлік;

2028 ж. – 3 бірлік;

2029 ж. – 3 бірлк.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 
4 КППК материалдық-техникалық базасын нығайтуға 2 363 мың теңге бөлінді.

	38. 
	Арнайы мектеп-интернаттың МТБ нығайту:

2023 ж. – 7 бірлік;

2024 ж. – 2 бірлік;

2025 ж. – 2 бірлік;

2026 ж. – 3 бірлік.
	2023 - 2026 жж.
	Орындалуда.
Биыл 4 арнайы мектеп-интернатты және 1 арнайы кешенді нығайтуға 42,7 млн. теңге бөлінді.

	39. 
	Инклюзияны қолдау кабинетін ашу: 
2023 ж. – 5 кабинет; 

2024 ж. – 2 кабинет;

2025 ж. – 2 кабинет;

2026 ж. – 2 кабинет;

2027 ж. – 2 кабинет;

2028 ж. – 2 кабинет;

2029 ж. – 2 кабинет.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Биыл қыркүйек айында Петропавл қаласында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдаудың 2 кабинеті ашылды, күнтізбелік жылдың соңына дейін Аққайың ауданы Шағалалы орта мектебінде тағы бір кабинет ашу жоспарлануда.

	40. 
	Мүмкіндігі шектеулі балаларға 770 орындық арнайы психологиялық - педагогикалық көмекке мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 10 орын;


2024 ж. – 95 орын;

2025 ж. – 115 орын;

2026 ж. – 125 орын;

2027 ж. – 135 орын;

2028 ж. – 145 орын;

2029 ж. – 145 орын.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
«Тренинг Центр Көмек» ЖК, «ORKEN» түзету-дамыту орталығымен 185 орынға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға шарт жасалды.

	41. 
	Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған секциялар мен үйірмелер ашу есебінен қосымша білім беру ұйымдарының желісін кеңейту:

2023 ж. – 2 бірлік;


2024 ж. – 3 бірлік;

2025 ж. – 3 бірлік;

2026 ж. – 3 бірлік;

2027 ж. – 3 бірлік;

2028 ж. – 3 бірлік;

2029 ж. – 3 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Тайынша, Тимирязево, Ғабит Мүсірепов, Уәлиханов  аудандарында үйірмелер ашу жоспарлануда. 

	БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ

	42. 
	Балалардың әл-ауқаты және балаларға арналған бюджет индексі:

2023 ж. – 57 балл;

2024 ж. – 57,5 балл;

2025 ж. – 58 балл;

2026 ж. – 58,5 балл;

2027 ж. – 59 балл;

2028 ж. – 59,5 балл;

2029 ж. – 60 балл.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 

Облыста мүдделі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп балалардың әл-ауқаты индексінің тармақтарын іске асыру бойынша мониторинг жүргізіледі.

2026 жылға арналған көрсеткіш 58,5 балды құрайды.

	43. 
	1 – 4 сынып балаларын тегін тамақтандырумен қамтамасыз ету:

2023 ж. – 100%;

2024 ж. – 100%;

2025 ж. – 100%;

2026 ж. – 100%;

2027 ж. – 100%;

2028 ж. – 100%;

2029 ж. – 100%.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Бастауыш сыныпта 26742 оқушы бар, олар тегін тамақпен 100% қамтылған. Бастауыш сынып оқушыларын тегін тамақтандырумен 100% қамтуға 3 млрд.теңге бөлінді, оның ішінде ҚР Үкіметінің  64 қаулысы  аясында.


	44. 
	Бала бақша тәрбиеленушілері мен мектеп оқушылары арасында жолдағы қауіпсіз жүріс-тұрысты насихаттауға бағытталған іс-шаралар (дәрістер, конкурстар, викториналар, слеттер және т. б.) өткізу

 
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Балалардың жол-көлік жарақаттануының алдын алу және жол қозғалысы ережелерін оқытумен 1,5 мыңнан астам педагог айналысады (1715).

Балалардың қаза болу қаупін азайту және кәмелетке толмағандардың жолдарда қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын қалыптастыру мақсатында ағымдағы жылы білім беру ұйымдарында 50-ден астам іс-шаралар (пікірталастар, дөңгелек үстелдер, дәрістер, әңгімелер, семинар-тренингтер, сынып сағаттары, ата-аналар жиналыстары және т.б.) өткізілді. 
Анықтама үшін: «Ата-ана бақылауы» функцияларын, «Ата-аналарға арналған кеңестер: қандай да бір апат болмасын», «Кәмелетке толмағандардың ақпараттық-формациялық қауіпсіздігі», «Балалардың назары», «Балалар мен жол», «Сіздің жолаушыңыз бала» (30195 қамтумен) функцияларын орнату бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілуде), 1450 дана «Зейін пешеход», «Жолдар әліпбиі», «Қауіпті емес жол» жадынамалары таратылды.
«Оқушылардың жас ерекшеліктері туралы», «Уақытша отбасылардағы жазалау және көтермелеу шаралары» және т.б. ата-аналар дәрістері өткізілді (392 кездесу, 20 195 ата-ана қатысты).
Сонымен қатар, білім беру ұйымдарында балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды қауіпсіз қозғалыс ережелеріне үйрету бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Білім беру мекемелерінде 

«Назар аударыңыз! Жолдардағы қауіпсіздік шаралары» (101;112) ТЖ қызметтерін шақыру телефондарын көрсете отырып, балалар арасында жолдарда жазатайым оқиғалардың туындауын ескертетін әлеуметтік желіде балалардың қауіпсіздігі бойынша инфографика орналастырылады.

Білім беру объектілерінде қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету мәселесі бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.

	45. 
	Бұқаралық ақпарат құралдарында балалардың жол-көлік жарақаттануының алдын алу жөніндегі кең ауқымды түсіндіру және профилактикалық жұмыстарын жүргізу 


	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Әлеуметтік желілерде және бұқаралық ақпарат құралдарында балалардың жол - көлік жарақаттануының алдын алу мәселелері бойынша 200-ден астам материалдар жарияланды.

	46. 
	Сәтсіз отбасылардан шыққан балаларды және ішкі істер органдарында есепте тұрған балаларды қосымша біліммен қамту:

2023 ж. – 72,5%;

2024 ж. – 75%;

2025 ж. – 77%.

2026 ж. – 80%;

2027 ж. – 83%;

2028 ж. – 85%;

2029 ж. – 87%.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды. 
Полицияның есебінде 53 кәмелетке толмаған (2025 ж. – 62 бала, 2024 ж.-48 бала, 2023 ж. - 50 бала), білім беру ұйымдарының мектепішілік есебінде 403 кәмелетке толмаған (2025 ж.-674, 2024 ж.-625 бала, 2023 ж. - 597 бала), оның ішінде 98% (395 бала) үйірмелерге барады және секцияларға қатысады, қалғандары еріктілер қызметіне қозғалыс, қоғамдық жастар бірлестіктері тартылады.

Әр оқушыға жеке жоспар жасалады.
Анықтама үшін: жоспарда алдын алу шараларын көрсету бойынша іс-шаралар көзделген: кәмелетке толмағанды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, сабаққа қатысуды бақылау, сабақтан тыс уақытта жаңа дағдыларды дамыту, жұмыспен қамту және бос уақыт, оның ішінде демалыс уақыты, жалпыға бірдей білім беру қорынан көмек, құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен өзара іс-қимыл психодиагностикалық әдістемелер.

	47. 
	Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда тәрбиеленушілердің үлесін төмендету: 

2023 ж. – 22,0 %;

2024 ж. – 21,8 %;

2025 ж. – 21,4 %;

2026 ж. – 21,2 %;

2027 ж. – 21 %;

2028 ж. – 20,8 %;

2029 ж. – 20,4 %.  
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Бүгінде танда 1001 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала бар. Оның ішінде: 340-ы немесе 34 % жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда. 



	48. 
	Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үймен қамтамасыз ету:

2023 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2024 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2025 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2026 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2027 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2028 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20% ;

2029 ж. – коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының 20%.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 

5 жыл ішінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу үшін есепке қойылған 883 тәрбиеленушінің 344-ы немесе 39%-ы алды (2025 жылы – 10 адам тұрғын үй алды, 2026-17). 

	49. 
	Білім алушыларға, тәрбиеленушілерге, ата - аналарға, педагогтерге психологиялық-педагогикалық ағартумен қамтамасыз ету. 

Білім алушыларды, тәрбиеленушілерді, ата - аналарды, мектеп педагогтерін психологиялық-педагогикалық ағартумен қамту.

2023 ж. – оқушылар 30%, ата-аналар 10%, педагогтар 40%;

2024 ж. –  оқушылар 40%, ата-аналар 20%, педагогтар 50%;

2025 ж. – оқушылар 50%, ата-аналар 30%, педагогтар 60%;

2026 ж. – оқушылар 60%, ата-аналар 40%, педагогтар 70%;

2027 ж. – оқушылар 70%, ата-аналар 50%, педагогтар 80%;

2028 ж. – оқушылар 80%, ата-аналар 60%, педагогтар 90%;

2029 ж. – оқушылар 90%, ата-аналар 70%, педагогтар 100%.


	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Білім беру ұйымдарында білім алушыларды, тәрбиеленушілерді, ата-аналарды, жалпы білім беру ұйымдарының педагогтарын психологиялық-педагогикалық ағарту бойынша 1,0 мыңға жуық (920 іс-шара) іс-шара (дәрістер, семинарлар, тренингтер, ата-аналар жиналыстары) өткізілді. 


	50. 
	Орта білім беру ұйымдары психологтарының жұмыс жүйесін автоматтандыру:

2023 ж. – 200 бірлік;


2024 ж. – 300 бірлік;

2025 ж. – 350 бірлік;

2026 ж. – 400 бірлік;

2027 ж. – 450 бірлік;

2028 ж. – 500 бірлік;

2029 ж. – 513 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Психологиялық-педагогикалық мониторингтің автоматтандырылған жүйесіне 2026 жылы 150 мектеп қосылды.

2026-2030 жылдарға арналған «Қазақстан балалары» тұжырымдамасын іске асыру аясында білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілері арасындағы суицидтік ниеттерді, зорлық-зомбылық пен қудалау (буллинг) белгілерін диагностикалау мен анықтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі – Mental Health НОБД (mhnobd.kz) әзірленді және енгізілуде, оған диагностикалық әдістемелердің жаңа тізбесі біріктірілді.

2025 жылмен салыстырғанда облыстағы 178 білім беру ұйымы осы жүйеге қосылды.

Анықтама үшін: Облыстық -2, Петропавл қаласы - 28, Мамлют ауданы - 23, Тимирязев ауданы - 13, Шал ақын ауданы - 0, Тайынша - 0, Есіл - 16, Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы - 35, Мағжан Жұмабаев - 4, Жамбыл - 1, Қызылжар - 0, Айыртау - 26, Уалиханов ауданы - 24, Аққайың ауданы - 7, Ақжар - 0

	51. 
	«Уақытша отбасы» жобасын іске асыру

2023 ж. – 180 оқушы;  

2024 ж. – 229 оқушы;

2025 ж. – 245 оқушы;

2026 ж. – 287 оқушы;

2027 ж. – 290 оқушы; 

2028 ж. – 301 оқушы;

2029 ж. – 310 оқушы.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 
Облыс аудандарында «Уақытша отбасы» әлеуметтік жобасын кезең-кезеңімен енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Биыл 72 отбасында 77 бала тұрады.

	52. 
	Балаларға қауіп төндіретін орындарға мониторинг жүргізу (жарықтандырылмаған бұрылыстар, су айдындары, ашық люктер, құдықтар, құрылыс объектілері, өнеркәсіптік аймақтар, ТЖ жолдары, электр станциялары, қаңғыбас иттер жиналатын орындар және т. б.) 
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Педагогикалық қызметкерлер бастауыш сынып оқушыларын сүйемелдеу бойынша ата-аналар қауымдастығы арасында мектеп оқушыларының қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар жүргізеді. 

Білім беру ұйымдарының бастауыш сынып оқушылары үшін сынып жетекшілері ата-аналарымен бірлесе отырып, қауіпті аймақтарды көрсете отырып, «Менің мектепке баратын және қайтатын жолым» қауіпсіз маршрут парақтарын әзірлейді (бос жерлер, құрылыс алаңдары, бұталар, қаңғыбас жануарлардың баспаналары, сондай-ақ автотұрақтар, гараждар, қоқыс төгетін орындар, базарлар). 
Қауіпсіздік мақсатында әзірленген маршрут парағы оқушының күнделігіне енгізіледі.

	53. 
	Автокөлік жылдамдығының режиміне табиғи шектеулер қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдау (қозғалысы көп учаскелерге бағдаршамдар, ескерту белгілері, қоршаулар, жарықтандыру);

 -  қоғамдық шомылу орындарын, көшелері мен арықтарды (канализацияларды) жабдықтау жөнінде.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Облыста кәмелетке толмағандардың жүріп-тұру орындарында қауіпті орта құру мақсатында «Солтүстік Қазақстан облысының Білім беру ұйымдарын қауіпсіз жол инфрақұрылымымен қамтамасыз етудің 2024-2025 жылдарға арналған өңірлік жоспары» бекітілді. Жоспар білім беру ұйымының жанындағы жол инфрақұрылымымен қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың 1 424 түрін қамтиды.
Жоспарланған қаражаттың жалпы сомасы 1,1 млрд теңге. (1 138 395 500 тг.) оның ішінде 2024 жылы 492,8 млн. тг., 2025 жылы 645,5 млн. тг. 
Бүгінгі күні 1424 жұмыс түрінің 1215-і орындалды. (151 жаяу жүргіншілер өтпесі, 186 жасанды кедір-бұдыр, 219 ең жоғары жылдамдықты шектеу белгісі, 224 «Балалар» белгісі, 40 жасанды жарықтандыру, 19 тротуар, 58 көлік тұрағы, 318 басқа да жұмыс түрлері жаңартылды).
Жол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары әлі де жалғасуда.


	54. 
	Білім беру мекемелерінде ТЖ бойынша оқу - жаттығу сабақтарын өткізу:

- терроризмнен қорғау;

- су тасқыны, өрт т.б.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Мектеп әкімшілігі мен мұғалімдердің, оқушылардың, Төтенше жағдайлар және полиция департаменттерінің бірлескен әрекеттерін жетілдіру мақсатында белгіленген ережелер мен нысандарға сәйкес өрт, су тасқыны, терроризмнен қорғану жағдайларында көшіру бойынша оқу-жаттығу сабақтары өткізіледі. Бұл сабақтар оқушыларды қауіпсіз жерге жылжытуды, қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, үрейдің алдын алуды, балаларға төтенше жағдайда әрекет етудің практикалық дағдыларын үйретуді және төтенше жағдай туындаған кезде (терроризм, су тасқыны, өрт және т.б.) ғимараттан жылдам әрі қауіпсіз шығуға дайын болуды қамтамасыз етуді көздейді. Жыл сайын оқу жылының басында және соңында (қыркүйек-мамыр айларында) төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл алгоритмі және оның алдын алу бойынша оқу-жаттығу шаралары өткізіледі.

	55. 
	49 мектеп жанындағы интернатта материалдық базаны нығайту және қауіпсіз өмір сүру жағдайларын жасау:

2023 ж. – 2 бірлік;

2024 ж. – 7 бірлік;

2025 ж. – 7 бірлік;

2026 ж. – 7 бірлік;

2027 ж. – 8 бірлік;

2028 ж. – 8 бірлік;

2029 ж. – 10 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы материалдық базаны нығайтуға қаражат жоспарламаған. 

	56. 
	Оқушыларды қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастыру үшін автокөлік сатып алу:

2023 ж. – 29 бірлік;

2024 ж. – 29 бірлік;


2025 ж. – 21 бірлік;

2026 ж. – 20 бірлік;

2027 ж. – 20 бірлік;

2028 ж. – 20 бірлік;

2029 ж. – 20 бірлік.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 
2026 жылы автокөлік сатып алуға қаражат қарастырылмаған.

Анықтама үшін: 2025 жылы 192,4 млн. теңгеге 11 бірлік автокөлік сатып алынды.



	57. 
	Ата-аналардың оқу-тәрбие процесіне қатысу деңгейін және ата-аналар жиналыстарына бару белсенділігін анықтау
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2025-2026 оқу жылынан бастап білім беру ұйымдарында Адал азамат бағдарламасы енгізілді, оның аясында оқушыларды тәрбиелеу: оқу пәндерінің мазмұны, сынып сағаттары, сыныптан тыс іс-шаралар, отбасымен ынтымақтастық арқылы жүзеге асырылады.

Білім беру ұйымдарының негізгі міндеті ата-аналар мен балаларға отбасылық құндылықтардың негіздерін қалыптастыруға көмек көрсету болып табылады.

Адал азаматты іске асыру шеңберінде білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары (АПҚО) жұмыс істейді, онда әкелер, аналар, әжелер мен аталар клубтары өз қызметін жүргізеді. Олар бала тәрбиесіне заманауи тәсілдерді енгізуге және отбасылар тап болатын қиындықтарды еңсеруге бағытталған.

	58. 
	«Үштік одақ» жобасы бойынша оқушылардың, ата-аналардың және мектептің өзара іс-қимылы арқылы тәрбие жұмысын үйлестіру және нығайту
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында мектептердің ата-аналар қауымдастығымен ынтымақтастығын нығайту мақсатында Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары (2023 жылдан бастап) өз қызметін жүргізуде. Адамның үйлесімді дамуының ұлттық институты білім беру ұйымдарында құрылатын Орталықтардың жұмысын ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуге арналған. Орталықтардың қызметін ұйымдастыруды басқару үшін «Орта білім беру ұйымдарында балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету бойынша әдістемелік ұсынымдар» және «Білім беру ұйымдарында ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету жөніндегі нұсқаулық» бекітілді.

Сыныптың ата-аналар комитетінің қызметін қайта құру аясында ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті жұмыс барысында басшылыққа алу үшін ата-аналар комитетінің бірінші отырысын өткізу бойынша әдістемелік материалдар жолдады. Оның аясында 02-20 қыркүйек аралығында сыныптардың ата-аналар комитеттерінің 5 мыңнан астам отырысы өткізілді, оған 50 мыңға жуық ата-ана қатысты. 20-30 қыркүйек аралығында ата-аналар комитеттерінің жалпы мектептік отырыстары өткізіледі.

	59. 
	«Ата-аналарға арналған академия» жобасын ата-аналар педагогикалық қоғамдастығын дамытудың инновациялық нысаны ретінде іске асыру
	2023 – 2029 жж.
	Орындалды.
Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында мектептердің ата-аналар қауымдастығымен өзара іс-қимылын нығайту мақсатында 2023 жылдан бастап ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары құрылды. 

Орталықтардың қызметін ұйымдастыруды басшылыққа алу үшін «Орта білім беру ұйымдарында балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету бойынша әдістемелік ұсынымдар», сондай-ақ Білім беру ұйымдарында ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету бойынша нұсқаулық» бекітілді.

Балаларды тәрбиелеудегі әкелердің рөлін күшейту, ата-аналар мен мектептің тиімді байланысын ұйымдастырудағы ата-аналардың рөлін күшейту, отбасы және отбасылық құндылықтар институтын нығайту, балаларды тәрбиелеудегі әкелердің жауапкершілігін арттыру, білім беру ұйымдарында отбасылармен профилактикалық жұмысты ұйымдастыру мақсатында әкелер кеңесі құрылды және өз қызметін жүргізеді, ол алдын алу жұмыстарын ұйымдастырудағы құрылымдық бөлімше болып табылады қараусыздық, құқық бұзушылық және қылмыс.

Әкелер кеңесінің құрамына ата-аналар мен балалар арасында беделді әкелер кіреді. Әкелер кеңесінің төрағалары Әкелер кеңесіне жалпы басшылықты және жоспарлауды жүзеге асырады, отырыстар өткізеді, жалпымектептік жиналысқа Әкелер Кеңесі жұмысының нәтижелері туралы есеп береді, Әкелер Кеңесін басқа құрылымдық бөлімшелердің алдында таныстырады. Әкелер кеңесінің мектеп әкімшілігімен өзара іс-қимылы өзара түсіністік пен өзара сенім қағидаттарына негізделеді. 

Кеңес мүшелері сынып жетекшілеріне оқушылармен және ата-аналармен профилактикалық жұмыстар жүргізуге, жол қозғалысы ережелері бойынша дәрістер өткізуге көмектеседі, оқушылармен және олардың ата-аналарымен (жеке-жеке) құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алуға бағытталған түсіндіру әңгімелеріне қатысады. Кешкі уақытта профилактикалық рейдтерге қатысады, тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жалпы мектептік іс-шараларды (кештер, мерекелер) өткізу кезінде ата-аналар қауымының кезекшілігін ұйымдастырады. Профилактикалық кеңестің отырыстарына белсенді қатысады, онда балаларды тәрбиелеу және оқыту бойынша өз міндеттерін орындамаған ата-аналардың материалдары қаралады.

Облыста 262 Әкелер Кеңесі құрылды, оның 1565 мүшесі бар. Өткен оқу жылында Кеңестермен 400-ден астам іс-шара өткізілді. Құрылған Әкелер кеңестері бірінші отырыста Кеңестің құрамын сайлайды, олардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді анықтайды, ұзақ мерзімді жұмыс жоспарын бекітеді. Әкелер кеңесі өз жұмысын жоспарға сәйкес және алдын-алу жүйесіндегі басқа құрылымдық бөлімшелермен тығыз байланыста жүргізеді, бала құқықтары туралы конвенцияны, алдын-алу жұмыстарын ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құжаттарды басшылыққа алады. 

Бекітілген жоспарға сәйкес ата-аналар бірлестігінің өкілдері белсене қатысады:

- спорттық іс-шараларға қатысады;

- девиантты мінез-құлықты балалармен, жағдайы нашар отбасылармен тәлімгер ретінде профилактикалық жұмыстар жүргізеді. (жеке әңгімелесу, сынып сағаттары, лекториялар, КТД және т.б.); 

- кәмелетке толмағандар арасындағы құқықтық тәрбие мен оқыту, құқық бұзушылықтың, темекі шегудің және алкоголизмнің алдын алу бойынша мектеп кеңесінің отырыстарына қатысу;

- «Әкелік-патруль», «Қауіпсіз мектеп» жастар көп жиналатын жерлерде профилактикалық рейдтерге қатысу;

- жалпы мектептік ата-аналар жиналыстарына қатысады;

- оқушылармен профилактикалық әңгімелесулер жүргізіледі;

- мектептегі бұқаралық іс-шараларда кезекшілікке қатысады; 

- мектеп жанындағы аумақтарды абаттандыруға қатысады;

- оқушылардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын және т.б. бақылауды жүзеге асырады.

	60. 
	Балаларға қауіп төндіретін аумақтарды анықтау және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балаларды анықтау мақсатында түнгі рейдтер жүргізу (жарықтандырылмаған бұрылыстар, су айдындары, ашық люктер, құдықтар, құрылыс объектілері, өнеркәсіптік аймақтар, темір жолдар, электр станциялары, қаңғыбас иттер жиналатын орындар және т.б.).
	2023 – 2029 жж. 
	Орындалды.
Кәмелетке толмағандар жасайтын және оларға қатысты қылмыстардың, кәмелетке толмағандардың алкогольдік ішімдіктерді пайдалану, түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын үйден тыс жерде болу фактілерінің алдын алу және алдын алу мақсатында Солтүстік Қазақстан облысының аумағында мүдделі ведомстволар мен мемлекеттік органдарды тарта отырып, полиция органдарының барлық күштері мен құралдарының қатысуымен «Түнгі қаладағы балалар» және «Жасөспірім» жедел-профилактикалық іс-шаралары өткізіледі.

Ағымдағы жылдың басынан бері 832 рейдтік іс-шара, 16 жергілікті пысықтау өткізілді. Рейдтік іс-шаралар барысында ойын-сауық мекемелері, азаматтардың мәдени-бұқаралық демалыс орындары, сауда үйлері, дүкендер, дәмханалар, барлар мен мейрамханалар тексеріледі.



	61. 
	Мектеп педагогтері мен білім алушылары үшін оқу жылы басталар алдында өрт қауіпсіздігі саласындағы оnline тестілеу өткізу
	2023 – 2029 жж.
	Орындалды.
Оқу жылы басталар алдында облыс мектептерінің педагогтары мен білім алушылары өрт қауіпсіздігі саласында online тестілеуден өтті.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын тапты. 

	62. 
	Айыртау, Қызылжар  аудандарында және Петропавл қ.  қорғаншылық және қамқоршылық органдары мамандарының штаттық санын ұлғайту  
	2024 ж.
	Орындалды.
2024 жылы қорғаншылық және қамқоршылық органдарының қосымша 7 маман бірлігі енгізілді (Айыртау ауданында-1, Қызылжар ауданында-1, Петропавл қаласында -5) 

	63. 
	Еңбек заңнамасына сәйкес үстеме жұмысқа ақы төлеуді регламенттеу бөлігінде білім бөлімдерінің ережесіне және қорғаншылық органдары мамандарының лауазымдық нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу 
	2024 ж. 
	Орындалды.
Аудандық және Петропавл қаласының білім бөлімдерімен еңбек заңнамасына сәйкес білім бөлімдерінің ережесіне және қамқоршылық органдары мамандарының лауазымдық нұсқаулықтарына үстеме жұмысқа ақы төлеуді регламенттеу бөлігінде өзгерістер енгізілді.

	64. 
	Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру арқылы өмірлік қиын жағдайдағы отбасыларды сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету мақсатында волонтерлер мен үкіметтік емес ұйымдарды тарту 


	2023 – 2024 жж.
	Орындалды.
Облыстың білім беру ұйымдарымен тұрақты негізде өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды қолдау бойынша волонтерлік қозғалысты тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

	65. 
	Петропавл қаласының қорғаншылық және қамқоршылық органдарының мамандары үшін балалардың құқықтарын қорғау мәселелерінде мобильділікті ұйымдастыруда қызметтік көлікпен қамтамасыз ету
	2024 ж.
	Орындалуда.
Балалардың құқықтарын қорғау мәселелерінде ұтқырлықты ұйымдастыруда қорғаншылық және қамқоршылық органдарының мамандарына «такси» қызметін көрсету немесе жеке автокөлік жалдау мәселесі ЖАО қарауында. 

	ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ

	66. 
	Облыстың білім беру ұйымдарында «Ұлттық тәрбие – ұлт болашағы» тәрбиесінің Концептуалдық негіздерін іске асыру:

2024 ж. – 100%;

2025 ж. – 100%;

2026 ж. – 100%;

2027 ж. – 100%;
2028 ж. – 100%;

2029 ж. – 100%.
	2023-2029 жж.
	Орындалды.
Өскелең ұрпақты тәрбиелеу және білім алушыларды Қазақстан Республикасының азаматтары ретінде тәрбиелеудің тұтастығын қамтамасыз ету мемлекеттің білім беру саласындағы ең маңызды басымдықтарының бірі болып саналады.

Қазақстандағы біртұтас тәрбие саясаты жас ұрпақтың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік пен көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған.

2025-2026 оқу жылының қыркүйегінен бастап оқу-тәрбие үдерісінде «Адал азамат» бағдарламасы жүзеге асырылады.

«Адал азамат» бағдарламасы құндылыққа бағдарланған және құзыреттілік тәсілдеріне негізделген, ол оқыту, тәрбиелеу және дамыту арқылы кіріктіріліп, білім алушылардың қазіргі қоғамда табысты өмір сүруі үшін қажетті дағдылар мен құндылықтарды қалыптастыруға ықпал етеді.

Бұл бағдарлама білім беру мазмұны, сыныптық және сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу арқылы іске асырылады.
Ай сайын өткізілетін тұрақты іс-шаралар білім алушылардың тұтас тұлғасын қалыптастыруға бағытталған (негізгі құндылықтар: еңбекқорлық пен кәсібилік, тәуелсіздік пен патриотизм, әділеттілік пен жауапкершілік, заң мен тәртіптің бірлігі мен ынтымақтастығы).

	67. 
	Баларды қосымша білім берумен қамтуды ұлғайту 

2023 ж. – 84%, 

2024 ж. – 86,3%, 

2025 ж. – 90%, 

2026 ж. – 95 %, 

2027 ж. – 100 %.
	2023-2027 жж.
	Орындалды.
Облыста балаларды қосымша біліммен қамту                  95%-ды құрайды, 69 мыңнан астам оқушы қамтылды.

Қамтуды ұлғайтуға ауылдық жерлерде мектептен тыс ұйымдардың комьюнити-орталықтарын (филиалдарын) ашу есебінен қол жеткізілді (992 орын). 

2027 жылға дейін аудандарда 3 өнер мектебін ашу жоспарлануда (Есіл, Уәлиханов,  М.Жұмабаев). 

Қосымша біліммен қамту 100% құрайды.

Жыл сайын мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысты іске асыруға қаржы бөлінеді (2022 жылы - 3919 орын, оның ішінде спорттық тапсырысқа-2491 орын, шығармашылық тапсырысқа-1428 орын, 2023 жылы-3938 орын, оның ішінде спорттық тапсырысқа-2700 орын, шығармашылық тапсырысқа-1238 орын, 2024 жылы-3960 орын, оның ішінде спорттық тапсырысқа-3045 орын, шығармашылық тапсырысқа-915 орын, 2025 жылы - 4546 орын, оның ішінде спорттық тапсырысқа - 2790 орын, шығармашылыққа - 1756 орын).
Балаларға үйірмелерге қадамдық қолжетімділікте тегін бару мүмкіндігін беру мақсатында ауылдық жерлерде (қосымша білім беру ұйымдарының филиалдары) қауымдастық бағаларын ашу бойынша жұмыс жүргізілуде.


	68. 
	Балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту үшін объектілерді салу және ашу:
2024 ж. – Есіл ауданының Явленка ауылында балалардың бос уақытын өткізу орталығын ашу (ЖБ);

2026 ж. – Жамбыл ауданының Пресновка ауылында өнер мектебін реконструкциялау (РБ);

2027 ж. – М. Жұмабаев ауданының Булаево ауылында балалардың бос уақытын өткізу орталығын ашу.
	2024-2027 жж.


	Орындалды.
2025 жылы Есіл ауданының Явленка ауылында Өнер мектебі ашылды, Жамбыл ауданындағы өнер мектебінің реконструкциясы жүргізілді. 2026 жылы Уәлиханов ауданында Жас техниктер клубы ашылды

	69. 
	5000 орынға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. - 500 орын;

2024 ж. - 750 орын;

2025 ж. - 1000 орын;

2026 ж. - 1250 орын;

2027 ж. - 1500 орын;
	2023 - 2027 жж.
	Орындалды. 
Облыста жыл сайын мемлекеттік шығармашылық және даулы тапсырысты іске асыруға қаржыландыру бөлінеді, осылайша 2025 жылы 4546 орын берілді, оның ішінде 340 млн.теңге сомасына 1756 орын-шығармашылық тапсырыс орналастырылды (Даму бала)  және спорттық заказ (Арт спорт) - 423 млн. теңгеге 2790 орын.
Анықтама үшін: 
(2022 жылы - 3919 орын, оның ішінде спорттық тапсырыс бойынша - 2491 орын, шығармашылық тапсырыс бойынша-1428 орын, 
2023 жылы- 3938 орын, оның ішінде спорттық тапсырыс бойынша - 2700 орын, шығармашылық тапсырыс бойынша - 1238 орын, 
2024 жылы-3960 орын, оның ішінде спорттық тапсырысқа-3045 орын, шығармашылық тапсырысқа-915 орын).

	70. 
	Азаматтық пен патриотизм деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылған қоғамдық қызметке, оның ішінде оқушылардың өзін-өзі басқаруы және пікірталас қозғалысы арқылы тартылған білім алушылардың үлесі:

2023 ж. – 35%;

2024 ж. – 40%;

2025 ж. – 45%;

2026 ж. – 50%;

2027 ж. – 55%.
	2023-2027 жж.
	Орындалды.
462 мектеп және студенттік парламенттерде 29980 бала, 339 дебат клубында 3753 адам бар.

Мектептердің өзін-өзі басқару органдарында 16,0 мыңнан астам қатысушы, «Жас ұлан» республикалық ұйымында - 21335 адам, «Жас қыранда» - 13763 адам, «Жас сарбазда» - 3365 адам, мектептердің алдын алу кеңестерінде - 2067 адам, жоғары сынып оқушыларының кеңестерінде - 100-ден астам адам.



	71. 
	Қосымша білім беру педагогтерін  біліктілігін арттыру курстарымен қамту:

2023 ж. – 166 тыңдаушы;


2024 ж. – 171 тыңдаушы;

2025 ж. – 180 тыңдаушы. 
	2023-2025 жж.
	Орындалуда. 
2025 жылы Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы базасында түрлі бағыттар бойынша 128 қосымша білім беру педагогы өтті.

	72. 
	Оқушылардың оқу сауаттылығын көтеру жөніндегі жобаны жүзеге асыру. Көркем және ғылыми-фантастикалық әдебиет сатып алу: 

2023 ж. – 31 мың дана;

2024 ж. – 40  мың дана;

2025 ж. – 50  мың дана;

2026 ж. – 50  мың дана;

2027 ж. – 50  мың дана.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026-2027 оқу жылына көркем және ғылыми-фантастикалық әдебиеттерді сатып алу мәселесі тиісті мақсаттарға көзделген қаражат шегінде қарастырылады. Қаржы бөлу кезінде аталған әдебиеттерді сатып алу белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

	73. 
	«Оқуға құштар мектеп» жобасын іске асыру аясында мектеп кітапханалары оқырмандарының санын ұлғайту 

2023 ж. – 50 мың оқырман;

2024 ж. – 55  мың оқырман;

2025 ж. – 58  мың оқырман;

2026 ж. – 60 мың оқырман;
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Оқырмандар санының өсуінің нысаналы көрсеткіші ауқымды жүйелі іс-шараларды жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Оқырман аудиториясын ұстап тұру және өсіру үшін классикалық тәсілдер ЖИ технологияларымен біріктірілген. «BOOK-виртуал» интерактивті Digital-аймағы және «Менің өлкем сөз бен жолда» желілік кітапхана көрмесі іске қосылды. «Әдеби стендап», «Менің сүйікті кейіпкерім» байқаулары, open-air форматындағы «Кітап әлемі» кітап квест-бульвары сияқты дәстүрлі емес тартымды іс-шаралар өткізілді. СҚО-ның барлық мектептері мен колледждерін бір мезгілде қамтыған «Мағжан дауысы: бірыңғай поэтикалық старт» (2026 жылғы 23 сәуір) бірегей бірыңғай өңірлік акциясы өткізілді (бірінші қоңырау дыбысымен бір мезгілде оқу).

Ұлттық кітап күніне арналған онкүндікті іске асыру аясында Солтүстік Қазақстан облысында 2 199 түрлі форматтағы іс-шаралар өткізілді, жалпы қамту 84 226 оқушыны құрады (бұл 2026 жылы өңірдің белсенді оқырмандарының жалпы базасын айтарлықтай кеңейтеді).



	74. 
	«Менің туған өлкем» жас өлкетанушылар слетін өткізу
	Жыл сайын 
	Орындалды.
2026 жылдың шілде айында Айыртау ауданында жас өлкетанушылардың облыстық слетін өткізу жоспарланған.

Іс-шараның мақсаты - ортақ тарих, өз жеріне, өз Отанына деген сүйіспеншілік негізінде жалпықазақстандық бірегейлік пен бірлікті қалыптастыру.

	75. 
	Петропавл қаласының Оқушылар сарайын жаңғырту
	2024 - 2029 жж. 
	Орындалуда.
2026 жылы 81,9 млн. теңге сомасына медиа қасбет сатып алу жоспарлануда.

	Тәрбие мен оқыту үшін қауіпсіз және жайлы жағдайларды қамтамасыз ету

	76. 
	Аудандық полиция бөлімдері мен жеке күзет кәсіпорындарының орталықтандырылған бақылау пультіне қосылған білім беру объектілерін дабыл нүктелерімен жабдықтандыру:

(2022 жылғы 30 наурыздағы № 117 бұйрыққа сәйкес)
2023 ж. – 178 ұйым  
	2024ж. 
	Орындалды.
458 білім беру нысаны дабыл түймелерімен жабдықталған. 430 стационарлық батырмалар, 621 тасымалданатын дабыл батырмалары бар, оның ішінде № 117 бұйрық талаптарына сәйкес 100% 1-2 топтағы 369 ТТО объектілері бар.

	77. 
	Білім беру объектілерінің видеобақылау жүйелерін ішкі істер органдарының ЖБО-ға қосу:                          

2023 ж. – 178 ұйым 


	2024 ж. 
	Орындалды.
Бүгінгі таңда барлық білім беру нысандары бейнебақылау жүйесімен 100% қамтамасыз етілген. 15 764 бейнебақылау камерасы орнатылды (сыртқы бақылау - 5598 бірлік, ішкі - 10166 бірлік). Оның ішінде цифрлық камералар - 11520, аналогтық - 4244. ТТО объектілерінде 12 811 бейнебақылау камерасы орнатылды (сыртқы бақылау - 4523 бірлік, ішкі - 8288 бірлік). Оның ішінде цифрлық камералар - 6954, аналогтық - 3157.

Ай сайын СҚО полиция департаментімен білім беру ұйымдарын ЖБО-ға (жедел басқару орталығы) қосу бойынша салыстыру актісі жүргізіледі. Бүгінгі таңда ЖБО-ға 386 білім беру ұйымы қосылған, АПБ – 35 объект, барлық объектілер ЖБО және АПБ қосылды.
ЖБО-ға қосылуға техникалық мүмкіндігі жоқ 14 ұйым ПД учаскелік инспекторлары мен мектеп басшыларының планшеттері мен телефондарына қосылды.

	78. 
	Білім беру ұйымдарына мамандандырылған күзетін енгізу: 
2023 ж. – 97 ұйым

 
	2024ж.


	Орындалды.
Облыста мамандандырылған күзет 170 білім беру ұйымында бар. Оның ішінде 162 (100%) 2-топтағы ТТО объектілері талаптарға сәйкес мамандандырылған күзеті бар.

	79. 
	Облыстың білім беру ұйымдарында хабарлау жүйесін орнату: 
2023 ж. – 365 ұйым
	2024ж. 
	Орындалды.
Облыста 464 білім беру нысандарында ескерту жүйесі бар. Оның ішінде ТТО-ның барлық 369 объектісінде (100%).


	80. 
	Облыстың барлық мектептерін 20 Мбит/сек жоғары жылдамдықты интернетпен қамту. 

2023 ж. – 60%;

2024 ж. – 70%;

2025 ж. – 80%;

2026 ж. – 90%;

2027 ж. - 100%;  

2028 ж. –100%;

2029 ж – 100%. 
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Ұлттық білім беру дерекқорының мәліметтері бойынша Солтүстік Қазақстан облысында 439 мектеп бар, оның ішінде 438-і Интернет желісіне қолжетімділікпен қамтамасыз етілген. Бүгінде облыс мектептері 100 пайыз интернетке қосылған.

Анықтама үшін: 1 мектеп Қылмыстық-атқару жүйесі комитетіне қарайды, бұл мектепте интернет қызметі қарастырылмаған.

Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету көрсеткіші 20 мбит/сек және одан жоғары – 438 мектеп (100%).

МЖӘ 1.0 жобасы аясында облыстың 77 мектебінде интернет жылдамдығы 10 Мбит/с-тан 50 Мбит/с-қа дейін артты.



	ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ

	81. 
	Мемлекеттік тапсырысты орналастыру есебінен талап етілетін мамандықтар бойынша  тегін ТжКБ үлгідегі жастарды 100% қамтуды қамтамасыз  ету:

2023 ж. – 3 667 орын (100%);  

2024 ж. – 3 600 орын (100 %); 

2025 ж. – 3 650 орын (100%);

2026 ж. – 3 700 орын (100%); 

2027 ж. – 3 700 орын (100%); 

2028 ж. – 3 700 орын (100%);

2029 ж. – 3 700 орын (100%).
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2025-2026 оқу жылына ТжКБ ұйымына мемлекеттік тапсырыс бойынша 3 570 студент қабылданды.

	82. 
	ТжКБ ұйымдарында педагогикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 480 орын;

2024 ж. – 360 орын;

2025 ж. – 360 орын;

2026 ж. – 360 орын;

2027 ж. – 400 орын;

2028 ж. – 400 орын;

2029 ж. – 400 орын.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
3 колледждің педагогикалық мамандықтарына мемлекеттік тапсырыс бойынша 405 студент оқуға қабылданды.

	83. 
	Мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында кәсіпорындардың өтінімдері бойынша колледждерде кадрларды нысаналы даярлау:

2023 ж. – 354 орын;

2024 ж. – 400 орын;

2025 ж. – 450 орын;

2025 ж. – 500 орын;

2026 ж. – 550 орын;

2027 ж. – 600 орын;

2028 ж. – 650 орын;

2029 ж. – 700 орын.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2024-2025 оқу жылына нысаналы топтарға әлеуметтік серіктестермен бірлесіп сұранысқа ие мамандықтар бойынша 500 студент қабылданды.

	84. 
	ТжКБ ұйымдарында инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесін ұлғайту: 

2023 ж. – 75%;

2024 ж. – 83%;

2025 ж. – 100%; 

2026 ж. – 100%; 

2027 ж. – 100%; 

2028 ж. – 100%; 

2029 ж. – 100%. 


	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Ерекше білім беруді  қажет ететін контингентке кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін ТжКБ ұйымдарында 26 пандус жабдықталған, 20 екі жағынан тұтқалар: (үстіңгі және астыңғы жағындағы көлденең жабындар, жарақатсыз аяқталуы бар), подъезде және кіреберіс платформасында 26 сырғанамайтын жабын. 

20 колледждерде қолжетімділік белгілері орнатылып, 19 колледжде кабинеттерге, аудиторияларға, кітапханаларға және басқа да үй-жайларға есік ойықтары кеңейтілді.
Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар үшін колледждердің инфрақұрылымын жақсарту ғимараттарды күрделі жөндеу және бюджеттен тыс қаражат аясында жүзеге асырылады.



	85. 
	Петропавл қ. Е. Дәуітов атындағы қызмет көрсету саласы колледжі үшін 244 төсек-орынға арналған жатақхана салу
	2024 ж. 
	Орындалды.
Қызмет көрсету саласы колледжіне арналған 244 орындық жатақхана, құны - 1,1 млрд. теңге, құрылыстың басталуы - 2020 жыл. Мердігер «СК Пилон» ЖШС.  

	86. 
	Облыстың 17 колледжінде күрделі жөндеу жүргізу:     

2023 ж. – 3 объект;

2024 ж. – 2 объект;

2025 ж. – 2 объект;

2026 ж. – 2 объект;

2027 ж. – 3 объект; 

2028 ж. – 3 объект; 

2029 ж. – 3 объект.
	2023 - 2029 жж. 
	Орындалды. 
2026 жылы бюджетті бекіту кезінде ұйымдарды күрделі жөндеуге арналған шығыстар тиісінше қарастырылмаған.



	87. 
	ТжКБ ұйымдарының материалдық-техникалық базасын, оның ішінде бизнес қаражаты есебінен нығайту: 

2023 ж. – 1 колледж;

2024 ж. – 1 колледж;

2025 ж. – 1 колледж; 

2026 ж. – 1 колледж; 

2027 ж. – 1 колледж; 

2028 ж. – 1 колледж; 

2029 ж. – 1 колледж.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Ағымдағы жылы 11 мемлекеттік колледждің оқу-материалдық базасын нығайтуға 188 млн. теңге жоспарланған.

	88. 
	ҚР Оқу-ағарту министрлігінің пилоттық жобасы режимінде ТжКБ ұйымдарында іске асырылатын жалпы білім беретін мектептердің 10-11 сыныптарының білім алушылары үшін жұмыс біліктілігі бойынша білім беру бағдарламаларын енгізу  
2023 ж. – 0 оқушы;

2024 ж. – 15  оқушы;

2025 ж. – 20  оқушы;

2026 ж. - 20  оқушы;

2027 ж. - 25  оқушы;

2028 ж. – 25  оқушы;

2029 ж. – 30 оқушы.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныбында (10-11-сыныптар – мамандық алу) мектеп оқушылары арасында кәсіптік бағдар беру жұмыстары эксперименттік режимде жүргізілуде.

	89. 
	ТжКБ ұйымдарының оқу процесіне «WorldSkills» бағалау жүйесін енгізу:

2023 ж. – 60 %;

2024 ж. – 80 %;

2025 ж. – 100 %;

2026 ж. – 100 %;

2027 ж. – 100 %;

2028 ж. – 100 %;

2029 ж. – 100%.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша 16 колледж базасында 600 студентті немесе 100% қамтумен «WorldSkills» стандарттары бойынша демонстрациялық емтихандар өткізілді.

	90. 
	«Worldskills» өңірлік чемпионатын өткізу:

2023 ж. –  24 құзырет бойынша;

2024 ж. – 23  құзырет бойынша;

2025 ж.-   23  құзырет бойынша;

2026 ж. -  25  құзырет бойынша;

2027 ж. -  27  құзырет бойынша;

2028 ж. – 29  құзырет бойынша;

2029 ж. – 30  құзырет бойынша.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды. 

Биыл «WorldSkills» өңірлік чемпионаты сәуір айында 25 құзыреттілік бойынша өтті. Аймақтық турдың жеңімпаздары ағымдағы жылдың қазан айында «WorldSkills» ұлттық чемпионатына қатысады.

	91. 
	Жергілікті атқарушы органдарда көзделген қаражат шеңберінде колледждерде білім алушылардың академиялық мобильділігін енгізу:

2025 ж. – 10 оқушы;

2026 ж. – 25  оқушы;

2027 ж. – 35  оқушы;

2028 ж. – 50  оқушы;

2029 ж. - 70  оқушы.
	2025 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Биыл академиялық ұтқырлық бойынша колледждерде оқу ел ішінде немесе шетелде жүзеге асырылған жоқ.

	92. 
	ТжКБ білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарымен қамту:
2023 ж. – 270 педагог;

2024 ж. –  160 педагог;

2025 ж. –  160 педагог;

2026 ж. –  262 педагог;

2027 ж. –  160 педагог;

2028 ж. –  160 педагог;

2029 ж. –  262 педагог.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда. 

2026 жылдың бірінші жартыжылдығында «Талап» КЕАҚ-та 65 адам, жасанды интеллектіні қолдану бойынша 25 адам біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Әлеуметтік серіктестердің кәсіпорындарында арнайы пәндердің 38 оқытушысы мен өндірістік оқыту шеберлері тағылымдамадан өтті.



	93. 
	Менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарында ТжКБ ұйымдардың басшылары мен орынбасарларын оқыту:

2023 ж. – 30 басшы;

2024 ж. – 20  басшы;

2025 ж. – 20  басшы;

2026 ж. – 26  басшы;

2027 ж. – 20  басшы.
	2023 - 2027 жж.
	Орындалуда.
Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және аттестациялау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

	94. 
	ТжКБ ұйымдарында жұмыс істеу үшін өндірістен мамандарды тарту:
2023 ж. – 38 адам   (8 %);

2024 ж. – 45  адам  (10 %);

2025 ж. – 50  адам  (11 %);

2026 ж. – 60  адам  (12 %);

2027 ж. – 63  адам  (13%);

2028 ж. – 67  адам  (14%);

2029 ж. – 72  адам  (15%).
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2026 жылы облыс колледждеріне арнайы пән оқытушылары және өндірістік оқыту шеберлері ретінде кәсіпорындардың 37 қызметкері тартылды, бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.

	95. 
	Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын техникалық және кәсіптік білім беру студенттерін дуалды оқытумен қамту:

2023 ж. – 2246 адам (25%);

2024 ж. – 2480 адам  (28 %);

2025 ж. – 3050 адам  (35 %);

2026 ж. – 3350 адам  (38 %);

2027 ж. – 3388 адам  (38,5 %);

2028 ж. – 3432 адам  (39 %); 

2029 ж. – 3520 адам  (40 %).
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2025-2026 оқу жылында әлеуметтік серіктестермен бірлесіп 21 колледжде 23 мамандық бойынша дуальды оқыту енгізіліп, 2231 студент (24%) қамтылады. Жұмыс жүргізіліп жатыр.

	96. 
	Халықаралық салалық талаптарға (стандарттарға) сәйкес келетін құзыреттер орталықтарын құру

2025 ж. - 1 бірлік («Жоғары құрылыс-экономикалық колледжі» КМҚК)
	2025 ж.
	Орындалды.
2025 ж. – 1 бірлік. («Жоғары құрылыс- экономикалық колледжі» КМҚК).

	97. 
	Коммерцияландыруды дамыту аясында ТжКБ ұйымдарында 10 оқу шаруашылығы мен шағын кәсіпорын ашу :
2023 ж. – 1 бірлік;

2024 ж. – 1 бірлік;

2025 ж. – 2 бірлік;

2026 ж. – 3 бірлік;

2027 ж. – 3 бірлік.
	2023 - 2027 жж.
	Орындалды.
«Новоишимка аграрлық-техникалық колледжі» КММ базасында автомобиль техникасының дөңгелектерін теңестіру және шина монтажы бойынша қызмет көрсететін шина монтаждау цехы ашылды.

	98. 
	Студенттердің кәсіпкерлік дағдыларын дамыту үшін ТжКБ ұйымдарының жанында 5 бизнес-инкубатор құру:

2023 ж. – 1 бірлік;

2024 ж. – 1 бірлік;

2025 ж. – 1 бірлік;

2026 ж. – 1 бірлік;

2027 ж. – 1 бірлік.
	2023 - 2027 жж.
	Орындалды.
Өңірлік кәсіпкерлер палатасының көмегімен 11 колледж базасында бизнес-орталық белсенді жұмыс істейді.

	99. 
	Өз ісін ашқан студенттер саны
2023 ж. – 5 адам;

2024 ж. – 8 адам;

2025 ж. – 10 адам;

2026 ж. – 15 адам;

2027 ж. – 15 адам;

2028 ж. – 20 адам; 

2029 ж. – 25  адам.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
 Жыл сайын колледж студенттері «Даму» Қоры мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы ұйымдастыратын стартап-жобаларды қорғау конкурстарына қатысады. 
10  түлек жобаларды жүзеге асырып өз кәсібін ашқан:  
 - ауыл шаруашылығы техникасын жөндеуге және сатуға;
 - дәнекерлеу аппараттары мен электр-техникалық жабдықтарды жөндеу және сату;
 - компьютерлік техниканы жөндейтін фирма және т.б. 

	100. 
	ТжКБ түлектерін оқу орнын тамамдағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастыру: 

2023 ж. – 70%;

2024 ж. – 72 %;

2025 ж. – 75 %;

2026 ж. – 75 %;

2027 ж. – 77 %;

2028 ж. – 78 %; 

2029 ж. – 80 %.
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
2026 жылғы маусымда техникалық және кәсіптік білім берудің 23 ұйымын            3 297 адам бітірді, оның ішінде күндізгі оқу нысаны бойынша – 3121 түлек, сырттай және кешкі оқу нысандары бойынша – 176 адам.

	101. 
	Оқу-ағарту министрлігі Солтүстік Қазақстан облысына жіберген жалпы сипаттағы барлық трансферттер өңірдің білім беру саласын дамыту үшін ғана пайдаланылатын болады
	2023 - 2029 жж.
	Орындалды.
Облыстық мәслихат сессиясының шешімімен бекітілген Жалпы сипаттағы барлық трансферттер өңірлік білім беру саласын дамытуға бағытталатын болады.

	ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС САЯСАТЫ

	102. 
	Білім беру ұйымдары басшылары мен педагогтерінің ата-аналар жұртшылығы алдында, оның ішінде білім беру ұйымын ұстауға бюджеттен бөлінген қаржы қаражатын жұмсау жөнінде есепті кездесулерін өткізу
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
Білім беру ұйымдарының басшылары тоқсанына бір рет ата-аналар қауымдастығы алдында есеп беру кездесулерін өткізеді, оның ішінде білім беру ұйымын ұстауға бюджеттен бөлінген қаражаттың жұмсалуы туралы. Білім беру ұйымының ресми сайтында Қаржы қызметінің ашықтығы қағидаты сақталады, бөлінген және жұмсалған бюджет қаражаты бойынша ақпарат орналастырылады

	103. 
	Базалық бағыт аясында «Парасаттылық сағаты» сыныптан тыс сабағын өткізу
	2023 - 2029 жж.
	Орындалуда.
2025-2026 оқу жылының екінші жартыжылдығында (2025 жылдың 2 жартыжылдығы) орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет бойынша сынып сағаттары форматында «Адалдық сағаты» бірыңғай сағатының 3769 іс-шарасы өткізілді, оған 51 мыңнан астам мектеп оқушылары мен колледж студенттері қатысты.
Адалдық сағаты 2026 жылдың екінші жартыжылдығына жоспарланған.

	104. 
	Орта білім беру ұйымдары арасында «Жемқорлыққа жол жоқ» видеороликтер конкурсын өткізу
	2023 ж.
	Орындалды.   
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру аясында орта білім беру ұйымдары арасында  «Жемқорлыққа жол жоқ» бейнероликтер байқауын өткізу жоспарланған.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 2026 жылғы 10 наурызда мемлекеттік сатып алу веб-сайтында орналастырылған, қазір берілген өтінімдер қаралу сатысында.



	105. 
	«Саналы-Ұрпақ» жобасы аясында Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған іс-шаралар өткізу
	2023 ж.
	Орындалды. 
2025 жылғы желтоқсанда Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні аясында 23 колледжде құрылған «Саналы ұрпақ» клубтары (1 916 студент кіреді) 10,0 мыңнан астам адамды қамти отырып, 20-дан астам іс-шара өткізді.

Іс-шараларды өткізу 2026 жылдың 2-жартыжылдығына жоспарланған.



	106. 
	«Адал Ұрпақ» жобасы аясында орта білім беру ұйымдарының оқушылары арасында «Сыбайлас жемқорлықсыз ел» эссе байқауын өткізу
	2024 ж.
	Орындалды.

2024 жылы «Адал Ұрпақ» жобасы аясында конкурс өткізілді.
https://qaz-media.kz/antikorrupcionnyj-slet-adal-%d2%b1rpa%d2%9b-dlya-shkolnikov-proshel-v-petropavlovske 
2025 жылы «Адал Ұрпақ» жобасы аясында Петропавл қаласының жоғары сынып оқушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта шығармалар байқауы өткізілді.
Іс-шараларды өткізу 2026 жылдың 2-жартыжылдығына жоспарланған.

	107. 
	ҮЕҰ-мен ынтымақтастық 
	Тұрақты 
	Орындалуда.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру аясында 2026 жылы 9,299 млн. теңге сомасына 4 шарт жасалды:

- 2026 жылғы 16 сәуірдегі «Білім беру ұйымдары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және патриоттық тәрбиені қалыптастыру» тақырыбындағы 1,350 млн теңге сомасына № 920540000287/260074/00 шарт;

- 2026 жылғы 16 сәуірдегі № 920540000287/260075/00 «Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу» тақырыбындағы 4,500 млн. теңге сомасына шарт;

- 2026 жылғы 8 сәуірдегі № 920540000287/260072/00 «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, оның ішінде буллинг пен кибербуллингтің алдын алу» тақырыбындағы 1,649 млн теңге сомасына шарт;

- 2026 жылғы 7 сәуірдегі № 920540000287/260073/00 «Кәмелетке толмағандар арасында нашақорлық пен электронды сигареттерді/вейптерді тұтынудың алдын алу» тақырыбындағы 1,800 млн теңге сомасына шарт.

Барлық шарттар орындалды.


Барлығы -107 тармақ

2026 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша:

Орындалды - 65 тармақ

Орындалуда – 41 тармақ 
Орындалмаған  - 1 тармақ. 
