## форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год | [24 empty] | В соответствии с приложением1 Правил утверждения формирования тарифов №90 от 19.11.2019г.
|  | AO "Aqtobe su - energy group" | [5 empty] | (водоснабжение)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26
1. | водоснабжение г.Актобе | Капитальный ремонт и реконструкция водопроводов |  |  |  | 01.01.2025 г-31.12.2025г |  | 1367352.27 | 1367352.267 | -0.003 |  | 1206459.387 |  |  | 160892.88
1.1. |  | Реконструкция водопроводных сетей д-300мм по ул. Есет батыра от пр. А. Молдагуловой до ул. Ш. Калдаякова | м | 2000 | 2000 |  |  | 266150.16 | 266150.16 | 0 | Мероприятие выполнено | 266150.16
1.2. |  | Реконструкция водопровода д-400мм по Хобдинской трассе от пр.Санкибай батыра до ул. Пожарского | м | 1817 | 1817 |  |  | 303046.61 | 303046.61 | 0 | Мероприятие выполнено | 303046.61
1.3. |  | Реконструкция водопровода д-200мм по ул.Керей хана от ул.Байганина до ул.Шернияза | м | 525 | 525 |  |  | 8086.24 | 12064.24 | 3978 | В связи с неначислением социального налога сумма проекта увеличилась на 3 978,0 тыс. тенге. | 12064.24
1.4. |  | Реконструкция водопровода д-150мм по ул.Нефтяная, Гастелло от ул.Штурманская (дом престарелых) до ул.Эмбинская | м | 760 | 760 |  |  | 140022.52 | 136956.41 | -3066.11 | Уменьшение стоимости на сумму 3 066,11 тыс. тенге в связи с удержанием пени за просрочки | 136956.41
1.5. |  | Реконструкция водопровода д-150мм по ул.Оренбургская, Костанайская от ул.Нефтяная до ул.Гастелло с подключением частных домов и организации | м | 500 | 500 |  |  | 64705.72 | 63288.84 | -1416.88 | пп.14) п.2 ст.18 Закона. Уменьшение суммы договора в связи с удержанием пени | 63288.84
1.6. |  | Реконструкция водопровода д-150мм по ул.Сатпаева от ул.Бр.Жубановых до пр.Санкибая | м | 290 | 290 |  |  | 4148.35 | 4931.83 | 783.48 | В связи с неначислением социального налога сумма проекта увеличилась на 783,48 тыс. тенге. | 4931.83
1.7. |  | Реконструкция водопровода д-150мм от ул.Бр.Жубановых через БСМП до обл. акимата (ул.Пацаева) | м | 1000 | 1000 |  |  | 30481.1 | 38726.95 | 8245.85 | В связи с неначислением социального налога сумма проекта увеличилась на 8 245,85 тыс. тенге. | 38726.95
1.8. |  | Реконструкция водопровода д-150 мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова | м | 729 | 729 |  |  | 60759.27 | 60577.27 | -182 | пп.14) п.2 ст.18 Закона.Уменьшение суммы договора в связи с удержанием (взысканием)неустойки, штрафа, пени. | 60577.27
1.9. |  | Капитальный ремонт водопровода д-200 мм по ул.Холмогорской от ул.Г.Жубановой до ул.Тургенева | м | 1000 | 1000 |  |  | 71021.35 | 71021.35 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объёме. | 71021.35
1.10. |  | Капитальный ремонт водопровода Ø150мм по ул. М. Ауезова (Пугачева) от ул. М. Макатаева (Озерная) до ул. Островского | м | 745 | 745 |  |  | 12373.12 | 15150.26 | 2777.14 | В связи с неначислением социального налога сумма проекта увеличилась на 2 777,14 тыс. тенге. | 15150.26
1.11. |  | Капитальный ремонт водопровода д.200мм от ВЗ Песчанка до ВЗ Нур-Актобе 2-ой подъем | м | 4720 | 4720 |  |  | 27961.98 | 28438.705 | 476.725 | В связи с неначислением социального налога сумма проекта увеличилась на 476,73 тыс. тенге. | 28438.705
1.12. |  | Капитальный ремонт водопровода д-160 мм от улицы И.Тайманова по улице Акайұлы Ақтан батыра до улицы С.Мұқанова | м | 276 | 276 |  |  | 6486.47 | 6324.58 | -161.89 | В связи с уменьшением объёма земляных работ сумма проекта снизилась на 161,89 тыс. тенге. | 6324.58
1.13. |  | Реконструкция водопровода д-150 мм по ул.Чапаева и Смагулова от ул.Жургенова до ул.Кобозева с подключением частных домов, с/ш №14 и организации | м | 2000 | 2000 |  |  | 160892.88 | 160892.88 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объёме. |  |  |  | 160892.88
|  | ИТОГО по разделу |  | 16362 | 16362 |  |  | 1156135.77 | 1167570.085 | 11434.315 |  | 1006677.205 |  |  | 160892.88
2. |  | Строительство и модернизация насосных станции системы водоснабжения
2.1. |  | Строительство производственного комплекса на территории Каргалинского участка | объект | 1 | 1 |  |  | 85236 | 39793.634 | -45442.366 | Оставшаяся сумма в размере 45 442,37 тыс. тенге была перераспределена на расширение материально-технической базы производства, включая улучшение условий хранения, содержания, обслуживания и эксплуатации спецтехники в соответствии с нормативными требованиями, приобретение насосного оборудования для обеспечения бесперебойной работы повысительных насосных станций повышения качества воды, а также закуп оргтехники. Кроме того, средства направлены на реализацию проектов 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11. | 39793.634
3. |  | Внедрение спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы теплоснабжения
3.1. |  | Автомобиль бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной (ГАЗ 330273) | ед. | 6 | 6 |  |  | 82236 | 82236 |  | Мероприятие выполнено | 82236
3.2. |  | Автомобиль полноприводный LADA 2123 | ед. | 4 | 4 |  |  | 28932 | 28932 |  | Мероприятие выполнено | 28932
3.3. |  | Мини - погрузчик Wecan WT1200 | ед. | 1 | 1 |  |  | 14812.5 | 14812.5 |  | Мероприятие выполнено | 14812.5
|  | ИТОГО по разделу |  | 11 | 11 |  |  | 125980.5 | 125980.5 |  |  | 125980.5
4. |  | монитор | шт | 0 | 52 |  |  | 0 | 3218.78 | 3218.78 | Мероприятие выполнено | 3218.78
5. |  | Расширение производства материально-технической базы (МТБ) ангара | комплекс | 0 | 1 |  |  | 0 | 2099 | 2099 | Мероприятие выполнено | 2099
6. |  | Насосное оборудование
6.1. |  | Насос для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей,вихревой, подача до 30 м3/ч | шт | - | 11 |  |  |  | 8914.758 | 8914.758 | Мероприятие выполнено | 8914.758
6.2. |  | Интерфейс частотного преобразователя | шт | - | 2 |  |  |  | 9980 | 9980 | Мероприятие выполнено | 9980
6.3. |  | Генератор | шт | - | 4 |  |  |  | 2866.8 | 2866.8 | Мероприятие выполнено | 2866.8
6.4. |  | Преобразователь частоты мощность 0,75-315 кВт, | шт | - | 2 |  |  |  | 6928.71 | 6928.71 | Мероприятие выполнено | 6928.71
|  | ИТОГО по разделу | шт |  | 19 |  |  |  | 34008.048 | 34008.048 |  | 34008.048

## Лист4 (hidden)
Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год. | [15 empty] | В соответствии |  |  | с приложением 3
Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы | [14 empty] | Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №30-ОД от 22.02.18г.
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоснабжение г.Актобе |  | тыс. м3 | 20577 | 20581 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1934405.18 | 1521390.49 | -413014.69 |  | 1068720.81 |  | 254210 | 198459.36 | 3% | 3.1% | -0.29% | -0.81% | -0.05% | -0.05% | -32%
Водоснабжение
1 |  | Капитальный ремонт водовода д-500 мм по ул.Пожарского, от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева, г.Актобе |  |  |  |  | 298654 | 200062 | -98592 | В связи с повторными конкурсными процедурами и поздним заключением договора на СМР. | 200062
2 |  | Реконструкция водовода Д-600мм по пр. Абылхаир-хана от Г. Жубановой до ул. Селивёрстова |  |  |  |  | 277554 | 277554 |  |  | 277554
3 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм., вдоль пр.Абулхаир-хана, от ул.Набережная - пр.Абулхаир-хана до ул.Г.Жубановой, г.Актобе (Павловский водовод) |  |  |  |  | 107559.48 | 107559.48 |  |  | 107559.48
4 |  | Перебуривание существующих скважин Кундактыкырского водозабора (5 скв) |  |  |  |  | 171610.58 | 168181.4 | -3429.18 | в связи с оптимизацией работ | 168181.4
5 |  | Перебуривание существующей скважины №1 водозабора п.Сазда,г. Актобе |  |  |  |  | 4521.14 | 4521.14 |  |  | 4521.14
6 |  | Перебуривание существующих скважин №2 и №5 водозабора в р-не "Песчанка", г.Актобе |  |  |  |  | 63403.98 | 63403.98 |  |  | 63403.98
7 |  | Реконструкция водовода д-300 мм от пр.А.Молдагуловой по ул.Баишева до автопарка, г.Актобе |  |  |  |  | 55527 | 55527 |  |  | 55527
8 |  | Реконструкция водовода д-400 мм в районе ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 43293 | 43293 |  |  | 43293
9 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм.,от дюкера ж/д в районе р.Сазда до ул.Г.Жубановой, (Ряховский водовод), г.Актобе |  |  |  |  | 65332 | 65332 |  |  | 65332
10 |  | Разработка ПСД "Капитальный ремонт водовода д-600 мм от ул.Морозова по ул.Мясоедова - пр. Абулхаир хана с переходом р.Сазда г.Актобе |  |  |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200
11 |  | Капитальный ремонт водовода д-800 мм от ВОС до ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 79485 | 79485 |  |  | 79485
12 |  | Разработка и внедрение зональной "Гидравлический модель ВиК" |  |  |  |  | 16688 | 16976.75 | 288.75 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 16976.75
13 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 8963 | 9880 | 917 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 9880
14 |  | Реконструкция водовода д-600мм по пр. Абая |  |  |  |  | 153052 | 151055.52 | -1996.48 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 295.56 |  | 27060.78 | 123699.18
15 |  | Кап.рем.вод.Д-600 мм,Д-200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.Абул.хаир хана до ул.Гришина |  |  |  |  | 158613 | 156492.14 | -2120.86 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 306.25 |  | 156185.89
16 |  | Реконструкция водовода д-400мм по пр. Абылхайрхана г.Актобе. (Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе) |  |  |  |  | 114147 | 118867.08 | 4720.08 | для покрытия дефицита в освоении финансовых средств по программе ЕБРР в 2017году и фактическим выполнением объема работ по Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе |  |  | 70963.65 | 47903.43
17 |  | Информационно-ихмерительная система первых водъемов водозаборов |  |  |  |  | 312802 |  | -312802 | оплата была не произведена по причине нахождения проекта на перепроектировании, с дальнейшим прохождением экспертизы,согласно решения бюджетной комиссии от 04 декабря 2017 года проект
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоотведение г.Актобе |  | тыс. м3 | 16723 | 16141 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1226746.76 | 914291.57 | -312455.19 |  | 891868.32 |  |  | 22423.25 | -2% | -2.42% | -0.38% |  | - | - | -28%
Водоотведение
1 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Козенкова, от ул. Калдаякова до ул. Селиверстова. |  |  |  |  | 34811.8 | 22583.25 | -12228.55 | В связи с трудностями, связанного с проездом тяжелой техники для ремонта колодцев, расположенных на территории частной застройки | 22583.25
2 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-300-600 мм., по ул. Шернияза, Жанкожа батыра, Уалиханова, Кереева, Махамбета до ул. Кунаева, г. Актобе. |  |  |  |  | 614820.96 | 613593.37 | -1227.59 | Не своевременно предоставлен акт выполненных работ и счет фактура по авторскому надзору - ТОО «ПроектСтрой Диалог Актобе» | 613593.37
3 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-200-600 мм., по ул. 8 марта, Ломоносова, Жургенева, г. Актобе. |  |  |  |  | 234297 | 234832.7 | 535.7 | Завершения работ 2018 году. Увеличение суммы произошло от суммы договора технадзора - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU». 2018 году будет выплачено разница от суммы заключенного договора | 234832.7
4 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-800 мм, КНС-1, по ул.Жургенова , г.Актобе |  |  |  |  | 20859 | 20859 |  |  | 20859
5 |  | Разработка и внедрение зона-льнойгидравлической модели ВиК. |  |  |  |  | 11125 | 14173.25 | 3048.25 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 14173.25
6 |  | Реконструкция самотечной канализаций «Жилгородка», г. Актобе. |  |  |  |  | 303350 |  | -303350 | в связи с оптимизацией работ, находиться на перепроектировании
7 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 7483 | 8250 | 767 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 8250
|  | Всего : |  |  |  |  | 3161151.94 | 2435682.06 | -725469.88 |  | 1960589.11 |  | 254210 | 220882.61
Начальник ОКС Мустафин К.У.
№ | ед.изм | Сумма инвестиционной программы (проекта) Факт тыс.тг. (без НДС)
2016г
в | 38.748 | 749179
к | 20.152 | 743376
| 58.9 | 1492555
2017г
в | 15.08 | 1521389.9
к | 4.649 | 914291.62
2435681.52

## форма 22
форма 22
Приложение
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица

## форма 23
Форма 23
Приложение
Приложение к отчету субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица