Приложение 38 к Правилам планирования 
и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово- экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов 


Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за полугодие 2026 года 

Местный исполнительный орган города Алматы (администратор республиканских бюджетных программ или местный исполнительный орган).
Реализуется 382 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 1 964 325 617,8, в том числе за полугодие 2026 года за счет средств республиканского и местного бюджета выделено 420 311 005,9 тысяч тенге.
План финансирования инвестиционных проектов за полугодие 2026 года составил 420 311 005,9 тысяч тенге.
Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 207 237 085,2 тысяч тенге или 49 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 213 073 920,71 тысяч тенге или 51 %.
1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию 92 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 139 140 266,04 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 30 779 388,59 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года году составил 30 779 388,59 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 24 828 523,18 тысяч тенге или 81 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 5 950 865,41 тысяч тенге или 19 % в результате некачественного планирования.
В том числе:
1) в отчетном периоде полностью завершена реализация 55 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 53 384 870,32 тысяч тенге, 
в том числе за полугодие 2026 года выделено 13 120 483,84 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 13 120 483,84 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 11 733 567,13 тысяч тенге или 89 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 1 386 916,71 тысяч тенге или 11 % в результате некачественного планирования. 
2) не завершены 37 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 85 755 395,72 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 17 658 904,74 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 17 658 904,74 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 13 094 956,05 тысяч тенге или 74 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 4 563 948,69 тысяч тенге или 26 % в результате некачественного планирования.
 
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 19 объектов будут введены в эксплуатацию в 2026 году, в связи 
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта 
в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 1 объект будет завершен в 2026 году;
3) 1 проект, в результате несвоевременного и/или затяжного (количество) характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
5) 16 проектов проходят государственную экспертизу.
2. В отчетном периоде реализуются 290 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен 
в последующих годах на общую стоимость 1 825 185 351,80 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 389 531 617,32 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 389 531 617,32 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 182 408 562,02 тысяч тенге или 47 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 207 123 055,31 тысяч тенге или 53 % в результате некачественного планирования. 

В том числе в разрезе по отраслям:
   
Образование

Реализуется 69 проектов на общую стоимость 166 005 807,68 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
36 929 685,06 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 36 929 685,06 тысяч тенге. Кассовое исполнение за полугодие 
2026 года составило 32 313 306,48 тысяч тенге или 87 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 4 616 378,58 тысяч тенге или 13 %.
1. Запланировано к завершению реализации 12 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 33 205 826,99 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 6 997 455,57 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 6 997 455,57 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 6 849 826,99 тысяч тенге или 
98 %. 
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 147 628,58 тысяч тенге или 2 % в результате некачественного планирования. 
 В том числе:
1) полностью завершена реализация 9 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 9 814 861,99 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 1 491 249,66 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 1 491 249,66 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 1 491 249,66 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %. 
2) не завершены 3 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 23 390 965,00 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 5 506 205,91 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 5 506 205,91 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 5 358 577,33 тысяч тенге или 
97 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 147 628,58 тысяч тенге или 3 % в результате некачественного планирования.
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 3 объекта будут введены в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию.
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объектов будут завершены в _
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие.

2. Реализуются 57 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 132 799 980,69 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 29 932 229,49 тысяч тенге.  
План финансирования за полугодие 2026 года составил 29 932 229,49 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 25 463 479,49 тысяч тенге или 85 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 4 468 750,00 тысяч тенге или 15 % в результате некачественного планирования.   

Здравоохранение

Реализуется 42 проектов на общую стоимость 110 908 984,26 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 15 789 904,15 тысяч тенге. Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 15 024 927,23 тысяч тенге или 95 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 764 976,92 тысяч тенге или 5 %.
1. Запланировано к завершению реализации 13 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 3 241 918,23 тыс. тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 500 414,33 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 500 414,33 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 492 791,93 тысяч тенге или 98 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 7 622,40 тысяч тенге или 2 % в результате некачественного планирования.   
В том числе:
1) полностью завершена реализация 7 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 1 825 429,02 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 384 823,96 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 384 823,96 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 377 201,56 тысяч тенге или 98 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 7 622,40 тысяч тенге или 2 % в результате некачественного планирования. 
2) не завершены 6 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 1 416 489,21 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 115 590,38 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 115 590,38 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 115 590,38 тысяч тенге или 100 %. 
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %. 
 
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 1 объект будет введен в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи
      с изменением проектных и технических решений, 0 (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) 5 проектов проходят государственную экспертизу.      
2. Реализуются 29 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 107 667 066,03 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 15 289 489,82 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 15 289 489,82 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 14 532 135,30 тысяч тенге или 95 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 757 354,52 тысяч тенге или 5 % в результате некачественного планирования.
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

Реализуются 10 проектов на общую стоимость 32 850 684,79 тысяч тенге. На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
9 966 390,40 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 год составил 9 966 390,40 тысяч тенге. Кассовое исполнение за полугодие 
2026 год составило 9 566 120,00 тысяч тенге или 96 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 400 270,40 тысяч тенге или 4 %.
1. Запланировано к завершению реализации 0 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 0 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 0 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 0 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 0 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 0 тысяч тенге, в том числе за полугодие 
2026 года выделено 0 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 0 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %. 
2) не завершены 0 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 0 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 
0 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 0 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %. Сумма неосвоения 
к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
     
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 0 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объектов будут завершены в ___________ году;
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие.
    
  2. Реализуются 10 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которого в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 32 850 684,79 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 9 966 390,40 тысяч тенге.
      План финансирования за полугодие 2026 года составил 9 966 390,40 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 9 566 120,00 или 96 %.
      Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 400 270,40 тысяч тенге или 4 % в результате некачественного планирования.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализуются 97 проектов на общую стоимость 506 150 762,63 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
217 604 363,72 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 год составил 217 604 363,72 тысяч тенге.
Кассовое исполнение за полугодие 2026 год составило 70 778 554,79 тысяч тенге или 33 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 146 825 808,93 тысяч тенге или 67 %.
1. Запланировано к завершению реализации 45 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 88 655 262,15 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 15 007 690,40 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 15 007 690,40 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 10 545 796,39 тысяч тенге или 70 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 4 461 894,01 тысяч тенге или 30 % в результате некачественного планирования.
В том числе:
 1) полностью завершена реализация 22 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 34 895 025,44 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 5 529 665,90 тысяч тенге.
  План финансирования за полугодие 2026 года составил 5 529 665,90 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 4 313 528,04 тысяч тенге или 78 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 1 216 137,86 тысяч тенге или 22 % в результате некачественного планирования.
2) не завершены 23 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 53 760 236,71 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 9 478 024,50 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 9 478 024,50 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 6 232 268,35 тысяч тенге или 66 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 3 245 756,15 тысяч тенге или 34 % в результате некачественного планирования.
      
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 14 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 1 объект будет завершен в 2026 году.
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) 8 проектов проходят государственную экспертизу.
 
2. Реализуются 52 бюджетных инвестиционных проекта, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 417 495 500,48 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 202 596 673,32 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 202 596 673,32 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 60 232 758,40 тысяч тенге или 30 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 142 363 914,92 тысяч тенге или 70 % в результате некачественного планирования. 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Реализуется 17 проектов на общую стоимость 141 269 603,17 тысяч тенге. На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
5 315 206,40 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 5 315 206,40 тысяч тенге. 
Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 5 315 206,40 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
1. Запланировано к завершению реализации 1 бюджетного инвестиционного проекта на общую стоимость 113 284,21 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 3 106,40 тысяч тенге.
		План финансирования за полугодие 2026 года составил 3 106,40 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 3 106,40 тысяч тенге или 100 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 
0 %.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 1 бюджетного инвестиционного проекта на общую стоимость 113 284,21 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 3 106,40 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 3 106,40 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 3 106,40 тысяч тенге или 100 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 % 
в результате некачественного планирования.
2) не завершены 0 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 0 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 
0 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 
0 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 0 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объектов будут завершены в ___________ году; 
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие.

2. Реализуются 16 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 141 156 318,97 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 5 312 100,00 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 
2026 года составил 5 312 100,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 5 312 100,00 тысяч тенге или 100 %.
      Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

Реализуются 30 проектов на общую стоимость 30 661 148,60 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
1 823 804,00 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 1 823 804,00 тысяч тенге. 
Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 1 823 804,00 тысяч тенге или 100 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
1. Запланировано к завершению реализации 5 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 5 459 775,43 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 1 390 281,00 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 1 390 281,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 1 390 281,00 тысяч тенге или 100 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 2 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 98 471,51 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 14 388,00 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 14 388,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 14 388,00 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
2) не завершены 3 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 5 361 303,91 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 1 375 893,00 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 1 375 893,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 1 375 893,00 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
     
Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 1 объектов будет введен в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объект будет завершен в 2026 году; 
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
5) 2 проекта проходят государственную экспертизу.
    
2. Реализуются 25 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 25 201 373,17 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 433 523,00 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 433 523,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 433 523,00 тысяч тенге или 
100 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.

      Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Реализуются 19 проектов на общую стоимость 23 079 545,31 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 4 621 222,00 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 4 621 222,00 тысяч тенге. 
Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 4 430 481,00 тысяч тенге или 96 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 190 741,00 тысяч тенге или 4 %.
1. Запланировано к завершению реализации 4 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 392 219,58 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 126 595,00 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 126 595,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 114 037,00 тысяч тенге или 
90 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 12 558,00 тысяч тенге или 10 %.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 3 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 264 613,87 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 113 968,00 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 113 968,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 101 410,00 тысяч или 89 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 12 558,00 или 11 %.
2) не завершен 1 бюджетный инвестиционный проект на общую стоимость 127 605,71 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 12 627,00 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 
2026 года составил 12 627,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 
12 627,00 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 0 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи (количество) 
(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объектов будут завершены в _____ году;
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
5) 1 проект проходит государственную экспертизу.

2. Реализуются 15 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 22 687 325,72 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 4 494 627,00 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 
2026 года составил 4 494 627,00 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 4 316 444,00 тысяч тенге или 96%.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 178 183,00 тысяч тенге или 4 % в результате некачественного планирования.


Транспорт и коммуникации

Реализуются 65 проектов на общую стоимость 353 880 733,01 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
21 582 780,50 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 21 582 780,50 тысяч тенге. Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 20 733 130,46 тысяч тенге или 96 %. 
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 849 650,04 тысяч тенге или 4 %.
1. Запланировано к завершению реализации 4 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 303 442,60 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 30 676,20 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 30 676,20 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 30 676,20 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0%.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 4 бюджетных инвестиционных проекта на общую стоимость 303 442,60 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 30 676,20 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 30 676,20 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 30 676,20 тысяч тенге или 100 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %.
2) не завершены 0 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 0 тыс. тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 0 тысяч тенге. 
План финансирования за полугодие 2026 года составил 0 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 0 тысяч тенге или 0 %. 
     
 Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) 0 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 объектов будут завершены в ___________году; 
3) 0 проектов, в результате несвоевременного и/или 0 затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие.
    
2. Реализуются 61 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 353 577 290,41 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 21 552 104,30 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 21 552 104,30 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 20 702 454,26 тысяч тенге или 96 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 849 650,04 тысяч тенге или 4 % в результате некачественного планирования.

Прочие

Реализуются 33 проекта на общую стоимость 599 518 348,40 тысяч тенге.
На реализацию данных проектов за полугодие 2026 года выделено 
106 677 649,68 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 106 677 649,68 тысяч тенге. Кассовое исполнение за полугодие 2026 года составило 47 251 554,84 тысяч тенге или 44 %. 
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 59 426 094,83 тысяч тенге или 56 %.
 1. Запланировано к завершению реализации 8 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 7 768 536,86 тысяч тенге, по которым за полугодие 2026 года выделено 6 723 169,68 тысяч тенге. План финансирования за полугодие 2026 года составил 6 723 169,68 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 5 402 007,27 тысяч тенге или 80 %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 1 321 162,41 тысяч тенге или 20 % в результате некачественного планирования.
В том числе:
1) полностью завершена реализация 7 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 6 069 741,68 тысяч тенге, в том числе за полугодие 2026 года выделено 5 552 605,73 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 5 552 605,73 тысяч тенге, кассовое исполнение 5 402 007,27 тысяч тенге или 97 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 150 598,45 тысяч тенге или 3 %.
2) не завершен 1 бюджетный инвестиционный проект на общую стоимость 1 698 795,18 тысяч тенге, из которых за полугодие 2026 года выделено 1 170 563,96 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 1 170 563,96 тысяч тенге.
Кассовое исполнение составило 0 тысяч тенге или 0 %. 
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 1 170 563,96 тысяч тенге или 100 % в результате некачественного планирования.

      Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) 0 объектов будут введены в эксплуатацию, в связи (количество) 
(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, 
в связи с изменением проектных и технических решений, 0 (количество) объектов будут завершены в ___________ году; (дата ввода)
3) 1 проект, в результате несвоевременного и затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков), а также подписания договора;
4) 0 проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие.

2. Реализуются 25 бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость 591 749 811,54 тысяч тенге, по которым за полугодие 
2026 года выделено 99 954 479,99 тысяч тенге.
План финансирования за полугодие 2026 года составил 99 954 479,99 тысяч тенге, кассовое исполнение составило 41 849 547,57 тысяч тенге или 
42 %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 58 104 932,43 тысяч тенге или 58 % в результате некачественного планирования.





