2026 жылдың бірінші жартыжылдығында аудандық маңызы бар қалалар, ауылдық округтер мен ауылдар әкімдерінің тұрақты беру кездесулерінде тұрғындар тарапынан айтылған 
ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын 2026 ж 1 қазан айына орындауы
	№
	Іс-шаралар
	Орындау мерзімі
	Орындауға жауаптылар 
	Ескерту

	1. 
	Ақсуат ауылындағы су жинаушы мұнара санитарлық зонасының қоршауын жөндеу
	01.08.2026
	Ибатов Ж.С. – Ақсуат ауылы әкімінің м.а.
	Орындалды. Ақсуат ауылындағы су жинаушы мұнара санитарлық зонасының қоршауы жөнделді.

	2. 
	Тайбай ауылындағы электр желілерінің кернеуін/қуатын ұлғайту
	31.05.2026

2026 ж 

01.09.дейін ұзартылды


	Абжиков С.Е. – Тайбай  ауылдық округінің әкімі
	Орындалды. Ерейментау АЭЖ қызметкерлері ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешенін жүргізді. Сым қимасын А-35-ке дейін ұлғайта отырып, 0,4 кВ әуе желісінің қосымша фазасы монтаждалды, сондай-ақ КТП-10/0,4кВ қуаттылық трансформаторы ауыстырылды.

	3. 
	Байсары ауылындағы ауылдың жолдарын жөндеу жұмыстарын жүргізу
	01.09.2026
	Қамтаев А.С. – Бестоғай  ауылдық округінің әкімі
	Орындалды. Байсары ауылындағы ауылдың жолдарын жөндеу жұмыстары жүргізілді.

	4. 
	Коржункүл станциясына кіреберіс жолдың 2-3 км жөндеу жұмыстарын жүргізу
	01.09.2026
	Шакаев Қ.Ж. – Өленті  ауылдық округінің әкімі
	Ақпарат ұсынылмаған.

	5. 
	«Шанхай» микрорайонында орналасқан балалар ойын алаңында бұтақтарды кесу сырлау және топырақ қосу жұмыстарын жүргізу
	01.09.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды.Жұмыстарды Ерейментау қаласы әкімдігінің қоғамдық қызметкерлері жүргізді.

	6. 
	Ерейментау қаласы М. Жадайұлы көшесін қиыршықпен жабу
	01.09.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қ.                            М. Жадайұлы көшесі бойындағы жолға грейдинг және себу жұмыстары жүргізілді.

	7. 
	Ерейментау қаласының С. Сейфуллин көшесін грейдтеу
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласы                       С. Сейфуллин көшесі бойындағы жолға грейдинг және себу жұмыстары жүргізілді.

	8. 
	Ерейментау қаласының Жантай батыр көшесі бойындағы №60 үйдің жанындағы жолды жабу
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласының №60 үйінің жанындағы Жантай батыр көшесіндегі жолды жөндеу және грейдерлеу жұмыстары жүргізілді.

	9. 
	Ерейментау қаласы Шанхай мкр-н асфальттын жоқ жерде жолды жабу 
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласы Шанхай ауданы жолына себу және грейдинг жұмыстары жүргізілді. 

	10. 
	Ерейментау қаласы Приречная көшесіндегі 21-ші үйден 22-ші үйге дейінгі жолды жабу
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласының Приречная көшесі бойынша 21 үйден №22 үйіне дейінгі жолды жөндеу және грейдинг бойынша жұмыстар жүргізілді.

	11. 
	Ерейментау қаласы Жантай батыры көшесіне ФОК-тан Мира көшесіне дейін жарықтандыру орнату
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Жантай батыр көшесі мен Ерейментау қаласының Бейбітшілік көшесінің қиылысында 1 (бір) жарықтандыру құрылғысы орнатылған.

	12. 
	Ерейментау қаласы Әл-Фараби көшесі бойындағы №21 үйдің маңындағы балалар алаңын демонтаждау
	01.06.2026
2027.01.09.
дейін ұзартылды


	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалуда

	13. 
	Ерейментау қаласы «Рахат» СҮ жанын жинақтау
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласының "Рахат" СҮ жанында топырақ себу жұмыстары жүргізілді, гүл отырғызу жұмыстары орындалды.

	14. 
	Ерейментау қаласындағы Жантай батыры көшесіндегі №76 үйдің жанындағы жолды жабу
	01.06.2026
	Ахметов Т.Т. – Ерейментау қаласының әкімі
	Орындалды. Ерейментау қаласы Жантай батыр көшесіндегі №76 үйдің жанына жол салу жұмыстары жүргізілді.


Барлығы: 14  ұсыныс.
Ерейментау ауданының  әкімі                                                                                                                               Н. Мұқатов
