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Қарасай ауданының
аумақтықсайлау  комиссиясының 
2026 жылғы13 қазандағы№34қаулысынақосымша


2026 жылғы29 қарашаға тағайындалған
Қарасай аудандық мәслихаты депутаттарының 
кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың  күнтізбелік жоспары


	1. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары менаумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып,тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
(14-б.6) т., 22-б.)

	2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қарасай ауданыныңаумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейінон күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
(13-б.4-т., 15-1-б. 3-т.)                    


	3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.	

	
	Қарасай ауданыныңәкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде
2026 жылғы 28қазаннан кешіктірмей 
 (23-б. 5-т.)

		4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қарасай ауданыныңаумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей
2026 жылғы 28қазаннан кешіктірмей 
 (17-б.2-т.)




	5. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Қарасай  аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тиісті округтіксайлау комиссиясына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну.

	
	Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27қазанда сағат 18:00-де аяқталады
(103-б.)

	6.Қарасай аудандық мәслихатының  депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.
Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
Көзделгенқұжаттарды ұсынғаннан кейін
(102-б., 103-б. 6-т.)

7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 2026 жылғы 1 қазандағыжағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларациялардыұсыну.

	
	Кандидат пен оныңжұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін
         (104-б. 2-т.)

	8. Қарасай  аудандық мәслихатының  депутаттығына кандидаттарды тіркеу.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1қарашадасағат 18:00-де аяқталады
(104-б.)

		9. Қарасай аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
Тіркелген күннен бастап бескүндік мерзімде
(104-б. 5-т.)


	10. Қарасай аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей
                          (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 

	
11. Кандидаттардың ұсынғансаяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеугеұсынылғаннан кейін 
 (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт.,  31-б.)

	12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияланғанактивтерменміндеттемелер туралы мәліметтердің анықтығын тексеру.

	
	Мемлекеттіккіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде

(104-б. 2-т.)

	13. Кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу.

	

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Кандидат, партиялық тізімтіркелгеннен кейін 
(34-б. 6-т.)

	14. Бұқаралық ақпарат құралдарындакандидаттардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау.

	
	Тиісті сайлау комиссиялары
Айына екі рет


	15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау,оларды жарақтандыружәнеақпараттандыру.


	




	Жергiлiктi атқарушы орган және Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1қарашаға дейін
                                                                                 (28-б. 6-т.)

	16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.

	
	
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 
2026 жылғы 1 қарашадасағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 28 қарашаданөл сағатта аяқталады
(27-б. 2-т.)


	          17. Кандидаттарға (жүгінген кезде) сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Жергiлiктi атқарушы орган және Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
                                                                                 (28-б. 4-т.)

	
18. Әрбір сайлау учаскесі бойыншаәкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну.

	
	Қарасай ауданыныңәкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2026 жылғы 8қараша
(26-1 б. 1-т.)

	19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы деректермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.

	

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауысберетінкүнге он бескүнқалғанда
2026 жылғы 13қарашаданбастап
                                                                  (26-б. 1-т.)


		20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету.

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 18 қарашағадейін
(18-б.5) т., 38-б., 2-т.)


	21.Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу.

	
	Қарасай ауданыныңаумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 18 қарашаға дейін
(38-б. 1-т., 3-т.)


	22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Үш күннен ерте емес және сайлауғадейінгі бір күннен кешіктірмей
2026 жылғы 26 қарашаданерте емес және 28 қарашағадейін
(37-б. 3-т.)

	
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	




	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  
дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
сағат 06:00-де
(40-б. 1-т.)

	24.Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскеліксайлаукомиссиялары
Сайлау күні,егердауысберудіңбасқауақытыбелгіленбесе, сағат07:00-ден20:00-ге дейін
(38-б. 1-т.)

	
25. Дауыстарды санау жәнесайлау учаскесіндеҚарасай аудандықмәслихатының  депутаттарын сайлау бойынша дауысберу нәтижелері туралы хаттамалар жасау.

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс берууақыты өзгермесе,сағат 20:00-де басталады және дауыстарды санау уақыты санау  басталған кезден бастап 12 сағаттан аспауға тиіс
(18-б. 8) т., 43-б.)


	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу.

	


	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
                                                                           (43-б. 8-т.)

	
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды округтіксайлау комиссиясына ұсыну.

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамағақол қойылғаннан кейін  – дереу
(108-б. 1-т.)


		28. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.
	
	Округтіксайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу
(108-б. 1-т.)




	


29. Қарасай аудандық  мәслихатының депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей	
2026 жылғы 30 қарашаданкешіктірмей
(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б.,3-т)


	30.Қарасай аудандық  мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілгенкүннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірмей	
2026 жылғы 3желтоқсаннан кешіктірмей
	(111-б. 1-т.)


		31. Қарасай аудандық  мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026  жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей
(14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)



32.  Сайланған Қарасай аудандық  мәслихатының депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен төсбелгі тапсыру.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 


	33. Тиісті сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептерберу.

	





	Кандидаттар
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін он күннен
кешіктірмей
(36-б. 2-т.)

		34. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қарасай ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он жұмыс  күн ішінде 
(34-б.4-т.)









Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.
