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	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ



	ҚАУЛЫ
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	13.10.2026 г. № 6
	
	


Об утверждении Календарного плана 
основных мероприятий по подготовке
и проведению внеочередных выборов
депутатов Бухар-Жырауского районного 
маслихата, назначенных на 
29 ноября 2026 года
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан № 60/98 от 13 октября 2026 года «О назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан», территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и

проведению внеочередных выборов депутатов Бухар-Жырауского районного маслихата согласно приложению.

2. Направить Календарный план окружным избирательным комиссиям для обеспечения проведения выборов депутатов Бухар-Жырауского районного маслихата.

3. Разместить настоящее постановление на интернет-странице территориальной избирательной комиссии Бухар-Жырауского района.
	Председатель комиссии


	
	М. Нурланов

	Секретарь комиссии

	
	К. Каржанов


Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии Бухар-Жырауского района
№ 6 от 13 октября 2026 года

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихата Бухар-Жырауского района, 
назначенных на 29 ноября 2026 года
	1. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальной, окружных избирательных комиссий 

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района 

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (пп. 6) ст. 14, ст.22)



	2. Опубликование составов территориальной, окружных избирательных комиссий в средствах массовой информации

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)



	3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации

	
	Аким Бухар-Жырауского района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 

Не позднее 28 октября 2026 года 

(п. 5 ст. 23)



	4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в средствах массовой информации

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов 
Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)



	5. Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата Бухар-Жырауского района по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 

	
	Граждане путем самовыдвижения и

Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
27 октября 2026 года 

 (ст. 103)



	6. Установление соответствия кандидатов в депутаты маслихата Бухар-Жырауского района требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии 

После представления предусмотренных документов

(ст. 102, п.6 ст.103)



	7. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 

До регистрации 

(п. 2 ст. 104)



	8. Регистрация кандидатов в депутаты маслихата Бухар-Жырауского района

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года

(ст. 104)



	9. Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты маслихата Бухар-Жырауского района в вышестоящую территориальную избирательную комиссию

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)



	10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты маслихата Бухар-Жырауского района в средствах массовой информации

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

Не позднее чем на седьмой день после                                   регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)



	11. Регистрация доверенных лиц кандидатов

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии 

После представления списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)




	12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)



	13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии
После регистрации кандидата
(п. 6 ст. 34)



	14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов и их расходовании 

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

Два раза в месяц 



	15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 

	
	Местные исполнительные органы и территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
До начала агитации, до 1 ноября 2026 года

(п. 6 ст. 28)



	16. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 

Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года

 (п. 2 ст. 27)



	17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местные исполнительные органы и территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)



	18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 

	
	Аким Бухар-Жырауского района
За двадцать дней до начала голосования

8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)

	19. Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе

	
	Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования 

13 ноября 2026 года

(п. 1 ст. 26)


	20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)



	21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района 
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)



	22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 

Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)



	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)



	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии

В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)

	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов маслихата Бухар-Жырауского района на избирательном участке 

	
	Участковые избирательные комиссии

Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)



	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 

После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)



	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие окружные избирательные комиссии

	
	Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)



	28. Представление протоколов о результатах голосования по округу в территориальную избирательную комиссию Бухар-Жырауского района

	
	Окружные избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)



	29. Установление результатов выборов депутатов маслихата Бухар-Жырауского района 

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов.  

Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)



	30. Установление итогов выборов депутатов маслихата Бухар-Жырауского района

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения

выборов

Не позднее 3 декабря 2026 года

(п. 1 ст. 111)

	31. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов маслихата Бухар-Жырауского района

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района
Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)


	32. Регистрация избранных депутатов маслихата Бухар-Жырауского района c вручением удостоверения и нагрудного знака

	
	Территориальная избирательная комиссия Бухар-Жырауского района 
 (пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)



	33. Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов 

	
	Кандидаты

Не позднее пяти дней после установления итогов выборов

(п. 9 ст. 34)



	34. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов и их источниках в средствах массовой информации

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

В течение десяти дней после опубликования                                            итогов выборов

(п. 4 ст. 34)


Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

