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Қонаев қаласының 
аумақтық сайлау  комиссиясының 
2026 жылғы 13 қазандағы № 20      қаулысына қосымша


2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған
 Қонаев қаласының   мәслихаты депутаттарының 
кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың күнтізбелік жоспары


	1. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
                 (14-б. 6) т., 22-б.)

	2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                                         

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
 (13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.)                    


	          3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.           	

	
	Қонаев қаласының  әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 
 (23-б. 5-т.)

		4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.    

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 
 (17-б. 2-т.)




	5. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Қонаев қаласы  мәслихатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тиісті округтік сайлау комиссиясына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну.

	
	Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18:00-де аяқталады
(103-б.)

	6. Қонаев қаласы  мәслихатының  депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.
Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін
(102-б., 103-б. 6-т.)

7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына                  2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну. 

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін
                                                                               (104-б. 2-т.)

	8. Қонаев қаласы мәслихатының  депутаттығына кандидаттарды тіркеу.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1 қарашада сағат 18:00-де аяқталады
                                                       (104-б.)

		9. Қонаев қаласы  мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары 
Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде
                                                                             (104-б. 5-т.)


	10. Қонаев қаласы мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей
                          (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 

	
11. Кандидаттардың ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу. 

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 
 (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт.,  31-б.)

	12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияланған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің анықтығын  тексеру.

	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде
                                                                        
 (104-б. 2-т.)

	13. Кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу.    

	

	
	Тиісті округтік сайлау комиссиялары
Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін  
                                                                               (34-б. 6-т.)

	14. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау.                               

	
	Тиісті сайлау комиссиялары
Айына екі рет


	15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды жарақтандыру және ақпараттандыру.
                                 

	




	Жергiлiктi атқарушы орган және Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін 
                                                                                 (28-б. 6-т.)

	16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.                                                                                                           

	
	
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 
2026 жылғы 1 қарашада сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 28 қарашада нөл сағатта аяқталады
(27-б. 2-т.)


	          17. Кандидаттарға (жүгінген кезде)  сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Жергiлiктi атқарушы орган және Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
                                                                                 (28-б. 4-т.)

	
18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну.                                                    

	
	Қонаев қаласының  әкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2026 жылғы 8 қараша 
(26-1 б. 1-т.)

	19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы деректермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.

	

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 
2026 жылғы 13 қарашадан бастап
                                                                  (26-б. 1-т.)


		20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету.                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 18 қарашаға дейін   
                                                             (18-б. 5) т., 38-б., 2-т.)


	         21. Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу.

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 18 қарашаға дейін       
(38-б. 1-т., 3-т.)


	22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу.                           

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы 
Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей
2026 жылғы 26 қарашадан ерте емес және                              28 қарашаға дейін
(37-б. 3-т.)

	
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

	




	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  
дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
сағат 06:00-де 
(40-б. 1-т.)

	24. Дауыс беруді өткізу                                               

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 
(38-б. 1-т.)

	
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде Қонаев қаласы   мәслихатының  депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау.                                   

	 
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беру уақыты өзгермесе, сағат 20:00-де басталады және дауыстарды санау уақыты санау  басталған кезден бастап 12 сағаттан аспауға тиіс
(18-б. 8) т., 43-б.)


	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу.                                

	


	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  
                                                                           (43-б. 8-т.)

	
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды округтік сайлау комиссиясына ұсыну.                                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 
(108-б. 1-т.)


		28. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну. 
	
	Округтік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 
(108-б. 1-т.)




	


29. Қонаев қаласы  мәслихатының депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу.                         

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей	                                                                        
2026 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей
(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б., 3-т)


	30. Қонаев қаласы мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау. 

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірмей	                                                                        
2026 жылғы 3 желтоқсаннан кешіктірмей 
	(111-б. 1-т.)


		31. Қонаев қаласы  мәслихатының  депутаттарын сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026 жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей 
(14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)
 


32.  Сайланған Қонаев қаласы  мәслихатының депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен төсбелгі тапсыру.                                           

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 


	33. Тиісті сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептер беру.

	





	Кандидаттар 
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін он  күннен 
кешіктірмей
(36-б. 2-т.)

		34. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Қонаев қаласының  аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он жұмыс күні  ішінде 
                                                                             (34-б. 4-т.)


          







Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.
