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Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының 
2026 жылғы 13 қазандағы 
[bookmark: _GoBack] № 60/108 қаулыға қосымша

2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған 
Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау науқаны кезеңінде 
сайлау комиссияларының мүшелерін және сайлау процесінің басқа қатысушыларын оқытуды ұйымдастыру ЖОСПАРЫ


	№ 
	Шара 
	Жауапты 

	Орындаушы 
	Орындалу мерзімдері 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	    Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу мәселелері бойынша Оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу
	Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша)
	ЭОҰБ, 
ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша)
	19 қазанға дейін

	 2.
	    Сайлау комиссияларының құрамдарын каскадтық әдіс кезеңдеріне сәйкес оқытуды ұйымдастыру: 
I кезең – аумақтық және округтік сайлау комиссияларының мүшелерін;
	Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша)
	ЭОҰБ, 
ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша)
	25 қазанға дейін 

	
	ІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының төрағаларын, төраға орынбасарларын және хатшыларын;
	
	АСК тұрақты мүшелері
	16 қарашаға дейін 

	
	ІІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін
	
	АСК тұрақты мүшелері, 
УСК төрағалары
	26 қарашаға дейін 

	 3.
	Білім алушылардың санаттары бойынша «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау» модулі бойынша қашықтан тестілеуді ұйымдастыру және өткізу:
I кезең – аумақтық сайлау комиссияларының мүшелерін;
	Ш.Ә. Өтемісов, Ә.Ә. Ниязов
	ЭОҰБ, 
«ИТО» РМК,
астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК
	30 қазанға дейін 

	
	ІІ кезең – округтік сайлау комиссияларының мүшелерін;
	
	
	9 қарашаға дейін 

	
	ІІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін
	
	
	26 қарашаға дейін

	4.
	Аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері үшін бейнеконференцбайланыс форматында семинар-кеңестер өткізу (жеке жоспар-кесте бойынша) 
	М.Т. Ерман,
Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша), 
Ә.Ә.Ниязов
	ҚР ОСК
бөлімдері (бағыттары бойынша) 
	30 қазанға дейін

	5.
	Сайлау процесінің басқа қатысушылары үшін: 
- саяси партиялардың, аккредиттелген қоғамдық бірлестіктер мен өзге де коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері үшін; 
- кандидаттар мен саяси партиялардың сенім білдірілген адамдары үшін;
-  бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу.
 
	 Ш.Ә. Өтемісов,
Л.К. Сүйіндік, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша), 
Ә.Ә.Ниязов
	ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша), 
астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК
	26 қарашаға дейін

	6.
	Орталық сайлау комиссиясының мүшелері мен оның аппараты қызметкерлерінің қатысуымен аумақтық, округтік және учаскелік сайлау комиссияларының құрамдары үшін көшпелі оқыту семинарларын ұйымдастыру, өткізу және үйлестіру. 


	ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін өңірлері бойынша)
	ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша), астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК  
	26 қарашаға дейін



Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

	ЭОҰБ
	-- Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы аппаратының Электоралдық оқытуды  ұйымдастыру бөлімі

	«ИТО» РМК
	- «ҚР Орталық сайлау комиссиясының Инженерлік-техникалық орталығы» РМК

	ҚР ОСК
	 - Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

	АСК
	 - аумақтық сайлау комиссиясы

	УСК
	 - учаскелік сайлау комиссиясы


 
