Панфилов ауданының

аумақтық сайлау  комиссиясының

2026 жылғы 13 қазандағы № 33      қаулысына қосымша

2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған

Панфилов аудандық  мәслихаты депутаттарының

кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі

іс-шаралардың күнтізбелік жоспары

| 1. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |
| --- | --- |
|  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей (14-б. 6) т., 22-б.) |
| 2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |
|  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей (13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.) |
| 3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |
|  | Панфилов ауданының әкімі Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей (23-б. 5-т.) |
| 4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |
|  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей (17-б. 2-т.) |

| 5. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Панфилов аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тиісті округтік сайлау комиссиясына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18:00-де аяқталады (103-б.) |  |  |
| 6. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тиісті округтік сайлау комиссиялары Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін (102-б., 103-б. 6-т.) |  |
| 7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) Тіркелгенге дейін (104-б. 2-т.) |  |  |  |
| 8. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті округтік сайлау комиссиялары 2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1 қарашада сағат 18:00-де аяқталады (104-б.) |  |  |  |
| 9. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті округтік сайлау комиссиялары Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде (104-б. 5-т.) |  |  |  |
| 10. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті округтік сайлау комиссиялары Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) |  |  |  |
| 11. Кандидаттардың ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті округтік сайлау комиссиялары Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт., 31-б.) |  |  |  |
| 12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияланған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің анықтығын тексеру. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мемлекеттік кіріс органдары Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде (104-б. 2-т.) |  |  |  |
| 13. Кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті сайлау комиссиялары Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін (34-б. 6-т.) |  |  |  |
| 14. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тиісті сайлау комиссиялары Айына екі рет |  |  |  |
| 15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды жарақтандыру және ақпараттандыру. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жергiлiктi атқарушы орган және Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін (28-б. 6-т.) |  |  |
| 16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 2026 жылғы 1 қарашада сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 28 қарашада нөл сағатта аяқталады (27-б. 2-т.) |  |  |  |
| 17. Кандидаттарға (жүгінген кезде) сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жергiлiктi атқарушы орган және Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.) |  |  |  |
| 18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының әкімі Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 2026 жылғы 8 қараша (26-1 б. 1-т.) |  |  |  |
| 19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы деректермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда 2026 жылғы 13 қарашадан бастап (26-б. 1-т.) |
| 20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 18 қарашаға дейін (18-б. 5) т., 38-б., 2-т.) |  |  |  |
| 21. Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 18 қарашаға дейін (38-б. 1-т., 3-т.) |  |  |  |
| 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей 2026 жылғы 26 қарашадан ерте емес және 28 қарашаға дейін (37-б. 3-т.) |  |  |  |
| 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау |  |  |  |  |  |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда сағат 06:00-де (40-б. 1-т.) |  |  |  |  |  |
| 24. Дауыс беруді өткізу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе, сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін (38-б. 1-т.) |  |  |  |
| 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде Панфилов аудандық мәслихатының депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Егер дауыс беру уақыты өзгермесе, сағат 20:00-де басталады және дауыстарды санау уақыты санау басталған кезден бастап 12 сағаттан аспауға тиіс (18-б. 8) т., 43-б.) |  |  |  |
| 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу (43-б. 8-т.) |  |  |  |
| 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды округтік сайлау комиссиясына ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учаскелік сайлау комиссиялары Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу (108-б. 1-т.) |  |  |  |
| 28. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Округтік сайлау комиссиялары Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу (108-б. 1-т.) |  |  |  |
| 29. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткен күннен кейін екі күндік мерзімнен кешіктірмей 2026 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей (14-б. 9) т, 44-б. 2-т., 108-б., 3-т) |  |  |  |
| 30. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірмей 2026 жылғы 3 желтоқсаннан кешіктірмей (111-б. 1-т.) |  |  |  |
| 31. Панфилов аудандық мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.. Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 2026 жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей (14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.). |
| 32. Сайланған Панфилов аудандық мәслихатының депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен төсбелгі тапсыру. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы (14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.) |  |  |  |
| 33. Тиісті сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептер беру. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кандидаттар Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін он күннен кешіктірмей (36-б. 2-т.) |  |  |  |  |
| 34. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панфилов ауданының аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде (34-б. 4-т.) |  |  |  |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.