Цифрландыру және архив ісі саласындағы аудиттің қорытындылары қаралды

Ақмола облысы бойынша Тексеру комиссиясы Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасы мен оған ведомстволық бағынысты мекемелерге бөлінген бюджет қаражаты мен мемлекеттік активтерді пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізді. Аудит кезеңі – 2022 жылғы 1 қаңтардан 2025 жылғы 30 қыркүйекке дейін.

Аудитпен цифрландыру және архивтер басқармасы, «Smart Aqmola» мекемесі, облыстық және бірқатар аудандық мемлекеттік архивтер қамтылды.

Аудит нәтижелері бойынша қаржылық және рәсімдік бұзушылықтар, бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану, сондай-ақ қызметті ұйымдастырудағы жүйелі кемшіліктер анықталды.

Цифрлық бастамаларды жобалық басқару саласындағы проблемалар, оның ішінде ақпараттық жүйелерді қабылдап алу және ақысын төлеу алдында олардың тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануға енгізілгенін тиісті түрде растау қажеттілігі анықталды.

Жекелеген архив мекемелерінің қызметінде бухгалтерлік есеп жүргізу, еңбекақы төлеу және шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау бойынша кемшіліктер анықталды. Бұзушылықтардың бір бөлігі бойынша қаражатты өтеу және қалпына келтіру шаралары қабылданды.

Аудиторлық қорытындыда цифрлық жобалардың мониторингін, ішкі бақылауды және ведомстволық бағынысты мекемелердің кадрлық әрі ұйымдастырушылық қамтамасыз етілуін күшейту ұсынылды.