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Приложение к постановлению

Атбасарской районной территориальной избирательной комиссии 
№2/52 от 13 октября 2026 года

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Атбасарского районного маслихата  
назначенных на 29 ноября 2026 года
	1. Опубликование в районных средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальной и окружных избирательных комиссий 



	
	Районная территориальная избирательная комиссия 

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (пп. 6) ст.14, ст.22)



	2. Опубликование состава территориальной и окружных избирательных комиссий в районных средствах массовой информации

	
	Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)



	3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации

	
	Аким района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 

Не позднее 28 октября 2026 года 

(п. 5 ст. 23)



	4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в  средствах массовой информации

	
	Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов

Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)



	

	5. Выдвижение кандидатов в депутаты районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и предоставление в окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 



	
	Граждане путем самовыдвижения и высший руководящий орган политической партий соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения

Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 27 октября 2026 года

 (ст. 103)



	6.  Установление соответствия кандидатов в депутаты районного маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республики Казахстан»



	
	Окружные избирательные комисии 

После предоставления предусмотренных документов 
 (ст. 102, п. 6, ст. 103)



	7. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг)

До регистрации
 (п. 2 ст. 104)



	8. Регистрация кандидатов в депутаты районного маслихата

Окружные избирательные комиссии
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года

(ст. 104)

9. Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты районного маслихата в районную территориальную избирательную комиссию

Окружные избирательные комиссии

В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)

10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты районного маслихата в средствах массовой информации

Окружные избирательные комиссии

Не позднее чем на седьмой день после                                   регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)

11. Регистрация доверенных лиц кандидатов.
Окружные избирательные комиссии 

После представления списка доверенных лиц для регистрации

( пп.6) ст. 16-1, ст. 31)

12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)

13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов

Окружные избирательные комиссии

После регистрации кандидата
(п. 6 ст. 34)

14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов и их расходовании 

Окружные избирательные комиссии 

Два раза в месяц 

15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 
Районный акимат и районная территориальная избирательная комиссия

До начала агитации, до 1 ноября 2026 года

(п. 6 ст. 28)

16. Проведение предвыборной агитации

Начинается с момента окончания срока регистрации  кандидатов и  заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 

Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года

 (п. 2 ст. 27)

17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

Районный акимат  и районная  территориальная избирательная комиссия

В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)

18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 
Аким района

За двадцать дней до начала голосования

8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)
19. Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе
Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования 

13 ноября 2026 года

(п. 1 ст. 26)
20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования
Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)

22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

Районная территориальная избирательная комиссия

Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 

Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)

23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 
Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии

В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов районного маслихата на избирательном участке 
Участковые избирательные комиссии

Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления
Участковые избирательные комиссии 

После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)

27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие окружные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)

28. Представление протоколов о результатах голосования по округу в районную территориальную избирательную комиссию
Окружные избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)

29. Установление результатов выборов депутатов районного маслихата на основании протоколов окружных избирательных комиссий 
Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. 

Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.2 ст. 108)

30. Установление итогов выборов депутатов районного  маслихата
Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения

выборов

Не позднее 3 декабря 2026 года

(п. 1 ст. 111)
31. Опубликование в районных средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов районного маслихата 
Районная территориальная избирательная комиссия

Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)

32. Регистрация избранных депутатов районного маслихата c вручением удостоверения и нагрудного знака

Районная территориальная избирательная комиссия

 (пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)

33. Представление в районную территоральную избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов

Кандидаты

Не позднее трех дней после установления итогов выборов

(п. 20*)

34. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов и их источниках в средствах массовой информации

Районная территориальная избирательная комиссия

В течение десяти дней после опубликования                                            итогов выборов

(п. 4 ст. 34)
Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

             В пункте 33 Календарного плана ссылка на «Правила открытия специального временного счета и расходования средств избирательного фонда» постановления ЦИК РК № 19/222 от 07.08.1999 г.


	


