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Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии Камыстинского  района Костанайской области
№ 29 от 13 октября 2026 года

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихата Камыстинского района Костанайской области, назначенных на 29 ноября 2026 года
	1. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальной, окружных избирательных комиссий 

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (пп. 6) ст. 14, ст.22)



	2. Опубликование состава территориальной, окружных избирательных комиссий в средствах массовой информации

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)



	3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации

	

	
	Аким района 

В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 

Не позднее 28 октября 2026 года 

(п. 5 ст. 23)



	4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в  средствах массовой информации

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов

Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)


	5. Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 


	
	Граждане путем самовыдвижения и

Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
27 октября 2026 года 

 (ст. 103)


	6. Установление соответствия кандидатов в депутаты маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

	
	Соответствующие окружные  избирательные комиссии 

После представления предусмотренных документов

(ст. 102, п.6 ст.103)


	7. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 

До регистрации 

(п. 2 ст. 104)



	8. Регистрация кандидатов в депутаты маслихата

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года

(ст. 104)


	9. Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты маслихата в территориальную избирательную комиссию

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)



	10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты маслихата в средствах массовой информации

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

Не позднее чем на седьмой день после                                   регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)



	11. Регистрация доверенных лиц кандидатов 

	
	Соответствующие окружные  избирательные комиссии 

После представления списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)



	12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)



	13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

После регистрации кандидата
(п. 6 ст. 34)



	14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов и их расходовании 

	
	Соответствующие окружные избирательные комиссии

Два раза в месяц 


	15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 

	
	Местные исполнительные органы и территориальная  избирательная комиссия
 До начала агитации, до 1 ноября 2026 года
(п. 6 ст. 28)



	16. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации  кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 
Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года
 (п. 2 ст. 27)



	17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местные исполнительные органы и территориальная  избирательная комиссия
В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)



	18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 

	
	Аким  района
За двадцать дней до начала голосования

8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)

	19. Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе

	
	Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования 

13 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26)


	20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)


	21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)


	22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 

Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)



	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)



	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)

	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов соответствующих маслихатов на избирательном участке 

	
	Участковые избирательные комиссии

Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)



	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 

После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)



	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие вышестоящие избирательные комиссии

	
	Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)


	28. Представление протоколов о результатах голосования по округу в территориальную избирательную  комиссию

	
	Окружные избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)



	29. Установление результатов выборов депутатов маслихата 

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. 

Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)



	30. Установление итогов выборов депутатов маслихата 

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения

выборов

Не позднее 3 декабря 2026 года
(п. 1 ст. 111)

	31. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов маслихата Республики Казахстан

	
	Территориальная  избирательная комиссия
Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)



	32. Регистрация избранных депутатов маслихата c вручением удостоверения и нагрудного знака

	
	Территориальная  избирательная комиссия
(пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)



	33. Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов

	
	Кандидаты
Не позднее пяти дней после установления итогов выборов

(п. 9 ст. 34)



Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

