01.10.2026 жылғы жағдай бойынша Қарағанды облысында туризмді дамыту жөніндегі

жол картасының орындалуы

| р/б № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушы (бірлесіп орындаушы) | Аяқтау нысаны | Орындалу мерзімі | Орындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I) Ұйымдастырушылық іс-шаралар |  |  |  |  |  |
| 1 | Қолданыстағы заңнама нормаларын түсіндіру мақсатында туристік аймақтардың меншік иелерімен кездесулер ұйымдастыру | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, ТЖД, СЭБД, ДСБ, КӨБ, «Атамекен» ӨКП (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Тоқсан сайын | Орындалуда. Туристік маусымға дайындық шеңберінде Туризм басқармасы 2025 жылдың күзінен 2026 жылдың мамырына дейін туристік сала өкілдерімен 27 көшпелі кездесу өткізді, оның барысында жағажайлар мен демалыс аймақтарын жайластыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен ұлттық стандарттардың талаптары түсіндірілді, сондай-ақ туристік бизнес субъектілерін мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары туралы ақпарат жеткізілді. Санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды, объектілердегі өрт қауіпсіздігін сақтауға және отандық стандарттарға сәйкес көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын құқықтық аспектілік талаптарды түсіндіруге ерекше назар аударылды. Денсаулық сақтау департаменті туристік объектілердің басшыларына медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру мәселелері бойынша оқыту семинарын ұйымдастырды, медициналық пункттерді ұйымдастыру бойынша жадынама әзірленіп, енгізілді. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті және аумақтық басқармалар 26 семинар - кеңес, 32 тікелей эфир, жеке кәсіпкерлермен және демалыс аймақтарының қызметкерлерімен 211 әңгіме өткізді; 215 парақшалар, буклеттер таратылды, «Атамекен» алаңында ӨКП-мен бірлесіп 2 кеңес ұйымдастырылды. 2026 жылғы 21 қазан мен 15 желтоқсан аралығында облыс әкімінің орынбасары бизнес өкілдерімен көшпелі кездесулер кестесін бекітті. Департаментом здравоохранения организован обучающий семинар для руководителей туристических объектов по вопросам организации медицинского обеспечения, разработана и внедрена памятка по организации медицинских пунктов Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и территориальными Управлениями проведено 26 семинаров - совещаний, 32 прямых эфира, 211 бесед с индивидуальными преПДринимателями и работниками зон отдыха; розданы 215 листовок, буклетов, организованы 2 совещания совместно с ӨКП на площадке «Атамекен». На период с 21 октября по 15 декабря 2026 года заместителем акима области ТБвержден график выездных встреч с представителями бизнеса. |
| 2 | Аймақты ішкі және сыртқы туристік нарықтарда ілгерілетуді қоса алғанда, туристік аймақтарды дамыту жөніндегі жұмыстарды жандандыру жөнінде шаралар қабылдау | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТРжТПРБ, ТБ, КӨБ, ӨКП (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.05 дейін | Орындалды. Қарағанды облысында туристік аймақтарды дамыту және өңірдің туристік тартымдылығын арттыру бойынша кешенді шаралар қабылдануда. Басым туристік дестинацияларда (Балқаш көлі жағалауы, Қарқаралы ауданы) инженерлік және туристік инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыстар жүргізілуде, туризм саласында инвестициялық жобалар іске асырылуда, жағажай аумақтары мен қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру жүргізілуде. Өңірдің туристік әлеуетін ілгерілету мақсатында республикалық туристік көрмелерге қатысу қамтамасыз етіледі, туристік сала мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін ақпараттық турлар ұйымдастырылады, цифрлық платформалар, VisitKaraganda.kz ресми туристік порталы және әлеуметтік желілер арқылы туристік маршруттарды ілгерілету жүзеге асырылады. Туристік ағынды ұлғайтуға және ішкі және сыртқы туристік нарықтарда Қарағанды облысының танымалдылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізіледі. Қарағанды облысында туристік саланы дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының негізгі бағыттарын іске асыруды жеделдету жөніндегі жұмыс тобы құрылды (облыс әкімінің 2026 жылғы 12 маусымдағы №55ө өкімі). Жұмыс кіші топтарының отырыстары өткізілді, олардың барысында өзекті мәселелер қаралды, туристік саланы одан әрі дамыту жөніндегі перспективалық бағыттар мен шаралар талқыланды (2026 жылғы 25 маусым, 2026 жылғы 23 шілде, 2026 жылғы 07 тамыз, 2026 жылғы 13 тамыз, 2026 жылғы 13 қазан). Отырыстардың қорытындысы бойынша тиісті хаттамалық тапсырмалар берілді, одан әрі жұмыстың міндеттері мен бағыттары айқындалды. Туристік маусымның өтуін бақылау жөніндегі жедел штаб жұмыс істейді (облыс әкімінің 2026 жылғы 23 ақпандағы №18 ө өкімі). Туристік маусымның өтуін бақылау жөніндегі облыстық жедел штабтың отырыстары өткізілді (2026 жылғы 05 наурыз, 2026 жылғы 06 сәуір, 2026 жылғы 26 мамыр, 2026 жылғы 11 маусым, 2026 жылғы 04 қыркүйек). Әр өңірде мониторингтік топтар жұмыс істейді. Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасының базасында Туризм жөніндегі кеңес жұмыс істейді. |
| 3 | Орналастыру орындарының, жағажайлардың тізбесін өзектендіру | ТБ, қалалар мен аудандардың әкімдері СЭБД (келісім бойынша), ТЖД (келісім бойынша), МКД (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.05 дейін | Орындалды. 01.10.2026 жылғы жағдай бойынша Қарағанды облысында 143 демалыс орны (әкімдіктің 15.07.2026 жылғы №45/02 қаулысы), оның ішінде 16 коммуналдық жағажай бекітілді. |
| 4 | Туристік маусымның ашылар алдында курорттық аймақтарды, жағажайларды кешенді тексеру жүргізу | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, КӨБ, ТРжТПРБ, ДСБ, ТЖД (келісім бойынша), СЭБД (келісім бойынша), ПД (келісім бойынша), КБИ (келісім бойынша), МКД (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын 15.04 дейін. | Орындалды. Қарағанды облысында туристік маусым кезінде 143 орын, оның ішінде 16 коммуналдық жағажай жұмыс істеді. Мониторингтік топтар барлық жағажайларға тексеру жүргізді, сондай-ақ оларды паспорттады. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыға 128 нысан (124 демалыс аймағы және 24 жағажай) ие болды, бұл жалпы санның 89,5% құрайды (143). Алмағандардың ішінде (15) негізделген себептері бар (жабық, сатылымда, 3 жылдан аз, жөндеу жұмыстары). |
| 5 | Курорттық аймақтарды абаттандыру, оларды ҚР ІІМ 19.01.2015 ж. №34 бұйрығымен бекітілген «Судағы қауіпсіздік ережелеріне» және жағажайларды жайластыру бойынша ҚР СТ 3013-2017 сәйкес келтіру | ЖКжАЖБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, ТЖД (келісім бойынша), ДСБ, ПД (келісім бойынша), ҚСҚҚБ, СЭБД (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.05 дейін. | Орындалды. Балқаш қаласының (Тораңғалық, Шұбар-түбек және Барковское) курорттық аймақтары үшін бірыңғай дизайн-код әзірленіп, бекітілді (Балқаш қаласы әкімдігінің 2026 жылғы 9 сәуірдегі №18/35 қаулысы). Балқаш қаласының барлық демалыс аймақтарында судағы қауіпсіздікті ұйымдастырудың жаңа жүйесі енгізілді. Акватория алғаш рет отандық өндірістің заманауи қалтқыларымен бөлінді, бұл шомылу аймақтарын, сондай-ақ су көлігінің қозғалысына арналған жеке дәліздерді бір стильде белгілеуге мүмкіндік берді. Екі құтқару станциясы орнатылды, аумақты абаттандыру жүргізілді және қолданыстағы құтқару станциясына жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2026 жылғы 20 маусымда Балқаш көлінің жағасында Тораңғалық кентінде (Балқаштан 43 км қашықтықта) орналасқан жаңа 112 құтқару станциясы ашылды. Станция 20-дан астам демалыс аймағына тәулік бойы қызмет көрсетті. Станция штаты 12 адамды құрады, бір уақытта кезекшілікке 3 құтқарушы түсті. Жедел - құтқару машинасы, қайық, заманауи байланыс құралдары және арнайы жабдықтары бар. Барковский ауданында шағын көлемді кемелердің арнайы айыппұл тұрағын орналастыру орны анықталды. |
| 6 | Өңірлердегі мемлекеттік (коммуналдық) жағажайларды ҚР ІІМ-нің 19.01.2015 ж. №34 бұйрығымен бекітілген «Судағы қауіпсіздік қағидаларына» және жағажайларды жайластыру жөніндегі ҚР СТ 3013-2017 сәйкес абаттандыру | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТЖД (келісім бойынша), ПД (келісім бойынша), ТРжТПРБ | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.05 дейін. | Орындалды Қарағанды облысында 16 коммуналдық жағажай жұмыс істейді. Балқаш қаласы - 4 коммуналдық жағажай. 01.10.2026 ж. жағдай бойынша: 9 СГТ (Тораңғалық кенті-2; Шұбартүбек кенті-4; Барковский ауданы - 3), 11 киім ауыстыруға арналған кабина (Тораңғалық кенті-2; Шұбартүбек кенті-4; Барковский ауданы-5), 105 ҚТҚ-ға арналған жәшіктер мен контейнерлер орнатылды, замануи навигациялық элементтер және акватория аумақтарының сызбалары бар ақпараттық стендтер, жаяу жүргіншілер жолдары (Тораңғалық кенті, Шұбартүбек кенті) салынған, абаттандыру жұмыстары шеңберінде 2 құтқару мұнарасы, жағажай жалдаушылары 15 құтқару мұнарасын орнатқан. Автомобиль жолын кеңейту жұмыстары жалғасуда, жаяу жүргіншілер тротуарларын, тұрақ аймақтары мен контейнерлік алаңдарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Қарқаралы ауданы - 1 коммуналдық жағажай, СГТ, киім ауыстыруға арналған 2 кабина, ҚТҚ контейнері, шезлонгтар және ақпараттық стенд орнатылған. Абай ауданы - 1 коммуналдық жағажай, Топар кентінде 1 коммуналдық жағажай абаттандырылып, жағажай аумағы кеңейтіліп, 1 көлеңкелі шатыр, 10 шезлон, 2 кабина орнатылып, автономды жарықтандыру және бейнебақылау жүйесі орнатылды. Қарағанды қаласы – 2 коммуналдық жағажай, Федоров су қоймасында жағажайды абаттандыру жүргізілді, Приозерск қаласы - 1 коммуналдық жағажай, коммуналдық жағажайды абаттандыру жүргізілді, 1 СГТ, 1 модульдік контейнер, 2 киім ауыстыратын кабина, 1 душ, ҚТҚ үшін 4 контейнер орнатылды. Бұқар жырау ауданы - 1 коммуналдық жағажай, Ботақара кентінде жағажайды абаттандыру, тұрақ аймағын абаттандыру жүргізілді, киім ауыстыруға арналған 2 кабина, 2 СГТ, 1 құтқару мұнарасы, 20 шезлон және ҚТҚ үшін 1 контейнер орнатылды. Теміртау қаласы - 1 коммуналдық жағажай, жағажайды абаттандыру жүргізілді, 2 құтқару мұнарасы, шатырлар орнатылды. Шет ауданы - 1 коммуналдық жағажай, жағажайды абаттандыру жүргізілді, самалжайлар, барбекю аймағы, көлеңкелі шатыр орнатылды. |
| 7 | Курорттық аймақтардың туристік инфрақұрылымын абаттандыру | Қалалар мен аудандардың әкімдері ЖКжАЖБ | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.07 дейін. | Орындалды . 2026 жылдың туристік маусымына қарай туристік инфрақұрылымды абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Балқаш қаласында Барковское ауданында, «Balkhash Tour Fest» фестивалін өткізу алаңдары, сондай-ақ Тораңғалық және Шұбар-Түбек елді мекендерінің жағажай аумақтары бар. Орнатылды: 9 СГТ (Тораңғалық кенті - 2; Шұбартүбек кенті - 4; Барковский ауданы - 3), киім ауыстыруға арналған 11 кабина (Тораңғалық кенті-2; Шұбартүбек кенті-4; Барковский ауданы-5), ҚТҚ үшін 105 қоқыс жәшігі мен контейнер, заманауи навигациялық элементтер және акватория аумақтарының сызбалары бар ақпараттық стендтер, жаяу жүргіншілер жолдары (Тораңғалық кенті, Шұбартүбек кенті), абаттандыру жұмыстары шеңберінде 2 құтқару мұнарасы, жағажайларды жалға алушылар 15 құтқару мұнарасын орнатты. Автомобиль жолын кеңейту жұмыстары жалғасуда, жаяу жүргіншілер тротуарларын, тұрақ аймақтары мен контейнерлік алаңдарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Абай ауданында абаттандыру аясында жағалаудың екі жағынан Топар су қоймасына панорамалық көрінісі бар шолу алаңы жабдықталды. 8 коммуналдық жағажай абаттандырылды (Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Қарқаралы ауданы, Шет ауданы, Приозерск, Абай ауданы, Бұқар Жырау ауданы) |
| 8 | Демалыс орындарында мамандандырылған сауда нүктелері мен тамақтану орындарын ұйымдастыру | Қалалар мен аудандардың әкімдері, КӨБ | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.07 дейін. | Орындалды. Балқаш көлінің жағалауында 37 орналастыру орны (қонақ үйлер, хостелдер және т.б.), 59 қоғамдық тамақтану нысаны және 20 сауда нүктесі жұмыс істеді. Есепті кезеңде сауданы ретке келтіру және туристік инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыс жүргізілді: сауда объектілері мен қоғамдық тамақтандыру объектілерін орналастыру дизайн-код талаптарына сәйкес жүзеге асырылды, бірыңғай сәулеттік келбет, тиісті санитарлық жағдай және іргелес аумақтарды абаттандыру қамтамасыз етілді. Сондай-ақ, халықтың жаппай демалатын орындарында стихиялық және рұқсат етілмеген сауданы болдырмау бойынша шаралар қабылданды. |
| 9 | Курорттық аймақтардың инфрақұрылымын бірыңғай стильге келтіру үшін дизайн-код әзірлеу | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ҚСҚҚБ | НҚА қабылдау (мәслихат сессиясының шешімі) | 1.03.2026 ж. дейін | Орындалды. Балқаш қаласының (Тораңғалық, Шұбар-түбек және Барковское) курорттық аймақтары үшін бірыңғай дизайн-код әзірленіп, бекітілді (Балқаш қаласы әкімдігінің 2026 жылғы 9 сәуірдегі №18/35 қаулысы). Қарқаралы ауданының (Бұғылы ауданы) курорттық аймақтары үшін бірыңғай дизайн-код әзірленіп, бекітілді (Қарқаралы ауданы әкімдігінің 2026 жылғы 1 қыркүйектегі №252 қаулысы). |
| 10 | Маусым кезеңінде барлық курорттық аймақтарда туристік полицияның жұмысын қамтамасыз ету. | ПД (келісім бойынша), ЭжБЖБ, қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-ға ақпарат | Маусым бойы | Орындалды. Балқаш және Қарқаралы курорттық аймақтарында туристік полиция жұмысы ұйымдастырылды, облыстық бюджет қаражаты есебінен 30 қызметкер (Балқаш - 25 адам, Қарқаралы ауданы - 5 адам) жұмылдырылды. |
| 11 | Қолданыстағы НҚА сәйкес су көлігінің жұмысын бақылау | ЖКжАЖБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, КБИ (келісім бойынша), ТЖД (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Маусым бойы | Орындалды. ҚР 2026 жылғы 11 маусымдағы № 306-VIII Заңына сәйкес 2026 жылғы 1 шілдеден бастап шағын көлемді кемелерді қауіпсіз пайдалануды бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі функциялар ҚР ТЖМ/ТЖД-ға берілді. Бұрын аталған функцияларды ҚР КМ Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің аумақтық органдары жүзеге асырған. Шағын көлемді кемелер мен гидроскутерлердің қатысуымен Балқаш көлінің акваториясында жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында туристік маусым кезінде Шұбар-түбек, Тораңғалық және Барковское кенттерінде 84 рейдтік іс-шара өткізілді, оның қорытындысы бойынша 34 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. |
| 12 | Көлдер мен су айдындарында шағын көлемді кемелерді пайдалануға шектеу енгізу | Қалалар мен аудандардың әкімдері | Мәслихаттардың шешімі | 01.04.2026 жылға дейін | Орындалды. Балқаш көлінің акваториясында шағын көлемді кемелер мен гидроскТБерлердің қатысуымен жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында Шұбар-түбек, Тораңғалық және Барковское кенттерінде 84 рейдтік іс-шара өткізілді, оның қорытындысы бойынша 34 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Барковский ауданында шағын көлемді кемелердің мамандандырылған айыппұл тұрағын орналастыру орны анықталды. |
| 13 | Балқаш қаласында капсулалық үлгідегі (абаттандырумен) 2 құтқару станциясын сатып алу | Балқаш қаласының әкімі, ТЖД (келісім бойынша), ЭжБЖБ | ТБ-ға ақпарат | 01.05.2026 ж. дейін | Орындалды. Балқашта екі құтқару станциясы орнатылды, аумақты абаттандыру және қолданыстағы құтқару станциясын жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 2026 жылғы 20 маусымда Балқаш көлінің жағасында Тораңғалық кентінде (Балқаштан 43 км.) орналасқан, тәулік бойы 20-дан астам демалыс аймағына қызмет көрсететін 112 жаңа құтқару станциясы ашылды ( штаты-12 адам, бір мезгілде кезекшілікке 3 құтқарушы түседі). Жедел-құтқару автокөлігі, қайық, заманауи байланыс құралдары және арнайы жабдықтары бар. |
| 14 | Балқаш қаласындағы, Шұбар-Түбек және Тораңғалық кенттеріндегі құтқару бөлімшелеріне күрделі жөндеу жүргізу | Балқаш қаласының әкімі, ТЖД (келісім бойынша), ЭжБЖБ | Пайдалануға беру актісі | 01.05.2026 ж. дейін | Орындалды. Балқаш қаласының құтқару бөлімшесіне күрделі жөндеу жүргізілді. |
| 15 | Курорттық аймақтардың аумағын санитарлық тазарту, су сынамаларын алу | СЭБД (келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-ға ақпарат | Маусым бойы (кесте бойынша) | Орындалды. Қарағанды облысында осы қызмет түріне лицензиясы бар 9 дезинфекциялық фирма анықталды. Балқаш қаласында су айдындары мен ашық аумақтардың 153,0 га алаңында дезинсекциялаудың барлық 3 кезеңі орындалды, жоспар бойынша 153,0 га (100,0%). Ақтоғай ауданында 315,0 га алаңда дезинсекцияның барлық 3 кезеңі орындалды, жоспар бойынша 315,0 га (100,0%). 2026 жылғы шомылу кезеңінде ашық су айдындарынан 421 су сынамасы және рекреация аймақтарынан микробиологиялық, санитарлық-химиялық және паразитологиялық көрсеткіштерге 279 топырақ сынамасы алынды. Су мен топырақ сынамаларының нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Өңірлерде профилактикалық дезинсекция жалғасуда. |
| 16 | Курорттық аймақтардың аумақтарын барлық ұялы байланыс операторларымен толық қамту үшін ұялы байланыс инфрақұрылымын (4G технологиясы бойынша) қамтамасыз ету | АМҚКжАБ қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.07 дейін. | Орындалуда. Балқаш өңірінің туристік аймақтарында ұялы байланыс операторларының 145 базалық станциясы жұмыс істейді (Балқаш -140 станция, Шұбартүбек кенті-3, Тораңғалық кенті-2). Жабын аймағын кеңейту және байланыс қызметтерінің сапасын арттыру мақсатында Шұбартүбек кентінде, Тораңғалық кентінде және Шиліауыз ауданында («Техснаб») 3 АДҚ құрылысы аяқталды. Қазіргі уақытта Балқаш қаласында тағы 2 АДҚ салу жұмыстары жалғасуда, оларды аяқтау ағымдағы жылдың қараша айының соңына дейін жоспарлануда. Бұдан басқа, ағымдағы жылдың соңына дейін Балқаш қаласы бағытындағы автомобиль жолын байланыс қызметтерімен толық қамтуды қамтамасыз ету үшін 7 АДҚ (Ақшатау кенті, Ақжал ауылы, Ақбастау ауылы, Қоңырат ауылы, Байназар ауылы, Күзекадыр ауылы, Тасарал ауылы) салу жоспарлануда. Қарқаралы қаласында қазіргі уақытта байланыс операторларының 6 базалық станциясы жұмыс істейді. 2027 жылдың бірінші жартыжылдығында 4 антенна-діңгек құрылысын салу жоспарланған («Медик» д/а, «Романтик» д/а, «Политехник» д/а, «Үш үңгір» д/а, «Берлога» д/а). Абай ауданында Қарағанды-Балқаш автомобиль жолының бойындағы Ақбастау ауылы маңында, Сарепта ауылында және Абай қаласының Қараған бөлімшесінде антенна-діңгек құрылыстары орнатылуда. Жобаларды қазан айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. |
| 17 | Туристік сала субъектілерінің салық төлеудің ашықтығы мен толықтығын қамтамасыз ету | МКД (келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері | ЭжБЖБ-ға ақпарат КӨБ, | Бекітілген мерзімдерге сәйкес (жеке кесте бойынша) | Орындалуда. МКД деректеріне сәйкес 2025 жылдың қорытындысы бойынша демалыс аймақтарынан бюджетке салық түсімдері - 305,4 млн.теңгені; 2026 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша - 369,9 млн. теңгені құрады. |
| 18 | Курорттық аймақтарда төлем терминалдарын орнату | КӨБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, МКД (келісім бойынша) | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.07 дейін. | Орындалды. Туристік маусым кезеңінде туристік маусымның өтуін бақылауды жүзеге асырған мониторингтік топтар тұрақты негізде рейдтік іс-шаралар, оның ішінде туристік инфрақұрылым объектілерінде қолма-қол ақшасыз төлем терминалдарының болуын тексеру бойынша іс-шаралар өткізді. |
| 19 | Курорттық аймақтарда «Таза Қазақстан» акциясын өткізу | ЭжТҮКШБ, ТРжТПРБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, ЖСМБ | Акциялар | Маусым бойы (жеке жоспар бойынша) | Орындалуда. Балқаш және Қарқаралы курорттық аймақтарында тұрақты негізде «Таза Қазақстан» шеңберінде экологиялық акциялар өткізіледі. 2026 жылдың сәуір айында Қарқаралыда табиғи нысандарды сақтауға және өңірдің туристік тартымдылығын арттыруға бағытталған «Орман» жартасты массивін тазарту бойынша экологиялық акция ұйымдастырылды. 2026 жылдың маусым айында «Balkhash Tour Fest» фестивалін өткізу аясында Балқаш көлінің жағалауын тазарту бойынша «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Іс-шараға экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және өңірдің туристік тартымдылығын арттыруға ықпал ете отырып, жағалау аумағын тұрмыстық қоқыстардан тазартқан Қазақстан мен алты шет елден келген еріктілер қатысты. Ағымдағы жылдың 12 қыркүйегінде Қарағанды облысында «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық бастамасы аясында «Таза жағалаулар» экологиялық акциясы өтті. Акцияға 210 адам қатысты, жағалау аумағының шамамен үш гектар тазартылды және 3 тонна қоқыс жиналды. 2026 жылғы 7-8 қазанда Қарқаралы қаласында «Таза Қазақстан» бастамасы аясында «Қарқаралы табиғаты үшін екі күн» экологиялық акциясы өткізілді. Іс-шара барысында табиғи және туристік аумақтарды тазарту, Кіші Қарқаралы өзенінің арнасын қоқыстан тазарту және тұрмыстық қалдықтарды жинау жұмыстары ұйымдастырылды. Акция табиғи нысандарды сақтауға, туристік аумақтардың санитарлық тазалығын сақтауға және халықтың экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған. |
| 20 | EQonaq жүйесінде шетелдік туристерді тіркеу | ПД (келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-ға ақпарат | 2026-2028жж. | Орындалуда. Қарағанды облысында туристерді орналастыратын 293 орын бар, оның ішінде 138 нысан е-Qonaq ақпараттық жүйесіне қосылған. Е-Qonaq жүйесіне қосылу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары тұрақты негізде жүргізіледі. E-Qonaq мәліметтері бойынша 2026 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін жүйеде 37,1 мың шетелдік турист тіркелген. |
| 21 | «Астана–Қарағанды (айналма жолмен)–Алматы» а/ж учаскесінде 2 бірлік СГТ орнату | «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ (келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері, ЖКжАЖБ, ТБ | СГТ орнату | 2026 жылдың I жартыжылдығы | Орындалды. Астана – Балқаш – Сарышаған және Қарағанды – Қарқаралы негізгі туристік бағыттарында тәулік бойы 15 санитарлық-гигиеналық торап жұмыс істейді. Ағымдағы жылы Балқаш-Бурылбайтал учаскесінде 3 жаңа санитарлық – гигиеналық торап пайдалануға берілді. Бір мезгілде тағы екі нысанның құрылысы жүргізілуде (Теміртау қаласы маңындағы жол бойындағы сервис алаңында және Ащысу өзені ауданындағы 103-ші шақырымдағы Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай-Боғаз (КАТБ) автомобиль жолында). |
| 22 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойындағы жол бойындағы сервис объектілерін арттыру | «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ (келісім бойынша), КӨБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, ЖКжАЖБ, ТБ | ТБ-ға ақпарат | 2026-2028жж | Орындалуда. Жол бойындағы 106 сервис нысаны жұмыс істейді, оның 94-і Ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келеді. Астана – Балқаш – Сарышаған және Қарағанды – Қарқаралы негізгі туристік бағыттарында тәулік бойы 14 санитарлық-гигиеналық торап жұмыс істейді. Ағымдағы жылы Балқаш – Бурылбайтал учаскесінде 3 жаңа СГТ пайдалануға берілді. Бір мезгілде тағы екі нысанның құрылысы жүргізілуде (Теміртау қаласы ауданындағы жол бойындағы сервис алаңында және Ащысу өзені ауданындағы 103-ші шақырымдағы Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай - Боғаз (КАТБ) автомобиль жолында). Қарағанды – Балқаш – Приозерск автомобиль жолының учаскесінде автожанармай құю станцияларын салу бойынша 13 жобаны іске асыру көзделген. Ағымдағы жылдың ақпан айында «GasEnergy» ЖҚС пайдалануға берілді және жұмыс істейді, 4 электр қуаттау станциясы орнатылды. Ағымдағы жылдың маусым-шілде айларында Қарқаралы қаласы мен Қарағанды қаласында жол бойындағы 2 жаңа «Keruen Inn» қонақ үйі ашылды. Осы жобаларды іске асыру жол бойындағы сервис желісін кеңейтуге және жол қозғалысына қатысушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді. |
| 23 | Қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде туристік сала субъектілеріне қаржылық қолдау көрсету | КӨБ, ТБ, «Даму» КДҚ АҚ (келісім бойынша), «Сарыарқа» ӘКК(келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-ға ақпарат | 2026-2028жж аралығында тоқсан сайын | Орындалуда. 01.10.2026 жылғы жағдай бойынша 1021,3 млн.теңге кредит сомасына 30 жоба қаржыландырылды/мақұлданды. Оның ішінде туризм саласын мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде 9 жоба (СГТ субсидиялау – 3 жоба; туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде шығындардың бір бөлігін өтеу (құнының 10%) - 5 жоба; жүргізушінің орнын қоспағанда, сегізден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін 25%-ын өтеу - 1 жоба). Қазіргі уақытта туризм саласындағы жобаларды қолдау туристік саланың жекелеген бағыттарын қамтитын экономикалық қызметтің басым түрлері (ЭҚЖЖ) бойынша қаржыландыруды көздейтін «Өрлеу» жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасы шеңберінде (01.10.2026 жылғы жағдай бойынша – 14 жоба); кепілдік қоры (4 жоба); «Ауыл Аманаты» бағдарламасы бойынша (3 жоба) жүзеге асырылады. Приозерск қаласында «Іскер аймақ» бағдарламасы басталды (200 млн.теңгеге дейін, номиналды мөлшерлеменің 40%-ын мемлекет субсидиялайды, жылдық 12,6%, субсидиялау мерзімі - 3 жылға дейін). |
| 24 | Туризм саласында кадрлар даярлау үшін әкімдердің нысаналы гранттарын бөлу | Қалалар мен аудандардың әкімдері | Конкурс өткізу | Жыл сайын | Орындалуда. Қазіргі уақытта Қарағанды облысында туризм саласы үшін кадрлар даярлау екі жоғары оқу орынында және үш техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады. 2026-2027 оқу жылына «Туризм» мамандығы бойынша 55 мемлекеттік білім беру гранты бөлінді. Облыс әкімінің қосымша нысаналы гранттарын бөлу мәселесі туристік саланың жұмыс берушілерінің расталған қажеттілігі болған кезде, туризм саласындағы инвестициялық жобалар іске асырылған жағдайда, өңірлік еңбек нарығының болжамды қажеттілігі мен облыстық бюджеттің мүмкіндіктерін ескере отырып қаралатын болады. |
| 25 | Ұлттық табиғи парктерден тыс орналасқан туристік дестинациялардағы (Ортау, Қызыларай, Талды, Бұғылы және т. б.) туристік объектілерге көрсеткіш белгңлер орнату, жаяу жүргіншілер туристік маршрТБтарын таңбалауды жүргізу, далалық жолдардың сапасын жақсарту | Аудан әкімдері | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын, 01.05 дейін | Орындалуда. Туристік объектілердің қолжетімділігін арттыру және туристердің жайлы және қауіпсіз болуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік ұлттық табиғи парктерден тыс орналасқан туристік дестинацияларға апаратын кірме және далалық жолдардың жай-күйін жақсарту, туристік объектілерге навигациялық көрсеткіштер орнату, жаяу туристік маршруттарды таңбалау бойынша кезең-кезеңмен жұмыс жүргізілуде. Қалалар мен аудандардың әкімдері ұлттық стандарт ретінде енгізілген МЕМСТ 32945-2014 «Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық талаптар» талаптарына сәйкес туристік көрсеткіштер орнату жұмыстарын жүргізуде. Аталған стандарттың 4.5.2.11-тармағына сәйкес «белгілердегі туристік рәміздер қоңыр түсті фонда орналасуы тиіс». |
| 26 | Туризм объектісін көрсететін белгілерді жол трассаларында орнату | ЖКжАЖБ, ПД (келісім бойынша), қалалар мен аудандардың әкімдері, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын | Орындалуда. Туристік навигацияны дамыту шеңберінде Қарағанды облысының негізгі туристік объектілеріне бағытты көрсететін жеке жобалау үлгісіндегі жол белгілерін автомобиль жолдарында орнату жұмыстары жүргізілуде |
| II) Туристік өнімдерді ілгерілету |  |  |  |  |  |
| 27 | Қарағанды облысының туристік әлеуеті туралы бейнероликтер мен деректі фильм дайындау | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау | Жыл сайын, 20 наурызға дейін | Орындалды. «Visit Qaraganda» ТАО» КММ жазғы-күзгі кезеңде Қарқаралы ҰТП, Балқаш көлі, Шет және Ақтоғай аудандарын, сондай-ақ индустриялық туризм объектілерін қоса алғанда, облыстың негізгі туристік орындары мен дестинацияларының түсірілімін жүргізді. Кейіннен монтаждау үшін жоғары ажыратымдылықтағы (4K/HD) бейне мұрағат қалыптастырылды. Есепті кезеңде имидждік және қысқа динамикалық промо-роликтердің (Reels/Shorts) кезекті пулын монтаждау және бейімдеу аяқталды. Бейнематериалдар Instagram әлеуметтік желісіндегі «Visit Qaraganda» ТАО» КММ ресми парақшасында үнемі жарияланады, сондай-ақ ақпараттық турлар мен халықаралық/өңірлік іс-шараларды өткізу кезінде пайдаланылады. |
| 28 | KITF халықаралық туристік көрмесіне қатысуды ұйымдастыру (Алматы қ.) | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау | Жыл сайын, сәуір | Орындалды. 2026 жылғы 22-24 сәуір аралығында Қарағанды облысы KITF 2026 халықаралық туристік көрмесіне қатысып, өңірдің туристік әлеуетін, жаңа туристік маршруттарды, инвестициялық жобаларды және туризмді дамыту мүмкіндіктерін ұсынды. Көрме аясында Қарағанды облысының туристік брендін ілгерілетуге, өңіраралық және халықаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған туроператорлармен, туристік бизнес өкілдерімен және әлеуетті серіктестермен кездесулер өткізілді |
| 29 | Қарағанды облысының туристік әлеуеті туралы тақырыптық брошюралар, буклеттер, туристік карталар, жолсілтемелер дайындау және шығару | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, МАжҚБ | Брошюралар, буклеттер, тур.карталар шығару | 2026-2027 жылдар ішінде | Орындалуда. Туристік әлеуетін ілгерілету шеңберінде «Visit Qaraganda» ТАО» КММ ақпараттық анықтамалықтардағы, буклеттердегі және жолсілтемелердегі деректерді өзектендіру жұмыстарын жүргізді, туризм саласындағы кәсіпкерлік субъектілерінің байланыстары, облыстың негізгі дестинациялары (Балқаш өңірі, Қарқаралы МҰТП, Шет ауданы және т.б.) бойынша карта-сызбалар мен туристік маршруттар жаңартылды. Баспа материалдары сандық веб-порталға, интерактивті картаға және Telegram-ботқа сілтемелері бар жаңартылған QR кодтар енгізілді. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде тақырыптық буклеттер, қалта карталары-сызбалар және нұсқаулықтар шығарылды. Полиграфиялық материалдар Шет ауданы, Қарқаралы және Балқаш қалаларындағы мәдени-бұқаралық іс-шараларға, фестивальдерге, сондай-ақ ақпараттық турлар мен өңірлік таныстырылымдар шеңберінде таратылды. Материалдардың бір бөлігі демалыс аймақтарына, қонақ үйлерге, визит-орталықтарға және ақпараттық стендтерге берілді. Қарағанды облысының жаңа туристік бағыттары бойынша деректерді өзектендіру және жолсілтемелер дайындау жұмыстары жалғасуда. |
| 30 | БАҚ және әлеуметтік желілерде тақырыптық айдарлар ашу | ІСБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | Медиа-жоспар | 05.01.2026 ж. (бұдан әрі-жыл сайын) | Орындалуда. Өңірдің туристік әлеуетін ақпараттық жариялау және Қарағанды облысының туристік орындарын ілгерілету жөніндегі жұмыс бекітілген медиа-жоспарлар мен желілік кестелерге сәйкес жалғасуда. Туризм басқармасының ресми аккаунтарында, туристік-ақпараттық орталықтың Instagram парақшасында және серіктес медиа-ресурстарда өңірдің негізгі туристік орындары (Қарқаралы, Балқаш, Бұйратау, Шет ауданы), экологиялық, индустриялық және оқиғалық-гастрономиялық туризм объектілері, сондай-ақ қауіпсіз және экологиялық демалыс ережелері («Саналы турист кодексі») туралы тақырыптық материалдар жарияланады. Өткізілген және жоспарланған туристік іс-шаралар, оның ішінде фестивальдар, ақпараттық турлар мен экологиялық акциялар туралы бейнешолулар, фототоптамалар, ақпараттық карточкалар мен материалдар орналастырылады. Ақпараттық жариялау өңірлік және республикалық БАҚ және ақпараттық порталдар арқылы да қамтамасыз етіледі. Медиа жоспарды іске асыру, тақырыптық айдарларды жаңарту және әлеуметтік желілерді толтыру бойынша жұмыс жоспарлы режимде жалғасуда. |
| 31 | Курорттық аймақтардың мастер-жоспарларын әзірлеу (өзектендіру) | Балқаш қаласы мен Қарқаралы ауданының әкімдері, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | Мастер-жоспар | Жыл сайын, 01.05 дейін. | Орындалды. Балқаш курорттық аймағы мен Қарқаралы курорттық аймағының мастер-жоспарлары әзірленді. |
| 32 | Бірыңғай іс-шаралар күнтізбесін құру | ТБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, «Visit Qaraganda» ТАО, МАжҚБ, ЖСМБ, ІСБ | Іс-шаралар күнтізбесі | Жыл сайын, қаңтар | Орындалды. Ішкі туризмді ілгерілету және танымал ету мақсатында облыста 2026 жылға арналған бірыңғай іс-шаралар күнтізбесі әзірленді. 2026 жылы республикалық іс-шаралар күнтізбесіне Balhash tour Fest енгізілді. Сондай-ақ, Балқаш қаласының 2026 жылғы 17 маусымнан 1 қыркүйек аралығындағы туристік маусымының іс-шаралар күнтізбесі әзірленді. 2026 жылғы 6 маусымда Қарқаралыда «BaiQymyz» өңіраралық этно-гастрономиялық фестивалі өтті. 2026 жылғы 12 маусымда «Ұлы дала құпиялары – Талды» фестивалі өткізілді, сондай-ақ 2026 жылғы 26 шілдеде «Qarqaraly Buguly Trail» республикалық марафонын өткізу жоспарлануда. 2026 жылғы 2 қазанда Дүниежүзілік туризм күнін мерекелеу аясында облыс әкімдігінің ғимаратында Қарағанды облысының туристік саласының өкілдерін салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Демалыс күндері Орталық мәдениет саябағының аумағында шатырлы лагерь, туристік жабдықтар мен маршруттарды көрсету, сондай-ақ би және вокал ұжымдары мен шақырылған диджейдің қатысуымен концерттік бағдарлама бар интерактивті алаң ұйымдастырылды. 2026 жылдың 3 қазанында Қарқаралы ауданында «Барыс» туристік-спорттық сауықтыру кешенінің базасында «МOUNTAIN BIKE QARQARALY» тау велокроссы бойынша ашық облыстық біріншілік өтті. |
| 33 | Курорттық аймақтарда оқиғалық іс-шаралар өткізу | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, МАжҚБ, ЖСМБ, ІСБ | Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Маусым бойы | Орындалуда. 2026 жылғы қаңтар-қыркүйекте Қарағанды облысында бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланған ауқымды іс-шаралар өткізілді. 2026 жылғы 6 маусым - Қарқаралыда «BaiQymyz» өңіраралық этно-гастрономиялық фестивалі 20 мыңнан астам адамды қамтыды. 2026 жылғы 12 маусымда Қарағанды облысының Шет ауданында орналасқан «Талды» тарихи-археологиялық саябағында «Талды-2026: қола дәуірінен орта ғасырларға дейін» атты халықаралық көшпелі ғылыми – практикалық конференция ұйымдастырылды. 2026 жылғы 19-20 маусым аралығында Балқаш қаласында Balkhash Tour Fest фестивалі өткізіліп, 75 мың қонақ қамтылды. Іс-шара бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланды. 2026 жылдың 3 қазанында Қарқаралы ауданында «Барыс» туристік-спорттық сауықтыру кешенінің базасында «МOUNTAIN BIKE QARQARALY» тау велокроссынан ашық облыстық біріншілік өтті. |
| 34 | Танымал блогерлердің, мәдениет және спорт қайраткерлерінің қатысуымен туризмді ілгерілету | ТБ, МАжҚБ, «Visit Qaraganda» ТАО, ЖСМБ, ІСБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, ЭжБЖБ | Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | тұрақты негізде | Орындалуда. Танымал трэвел блогерлердің қатысуымен ақпараттық турлар өткізіледі: Александр Цой (116 мың жазылушы ); Әділет Сапарғали (46,6 мың жазылушы); Динара Канжагалинова (45,9 мың); Арман Ғалымжанов (30,3 мың); Андрей Алмазов (23,1 мың); Иманғали Көбей (14,4 мың); Жансая Меңлібаева (11,6 мың); Айгерим Бурамбаева (12,6 мың); Дастан Әбілқайыр (30,4 мың); Рамазан Қасымов (1,5 мың); Медеу АбеДСБар (6,5 мың). БАҚ – «ЕКараганда» (910 мың); «Астановка98» - (397 мың). Туроператорлар – «Astana travel» (36,4 мың); «Satti travel» (67,4 мың); «Visit me Kazakhstan» (23,3 мың); SCAT әуекомпаниясы және т. б. Алдын ала қорытындылар бойынша қатысушылардың бейне контентінің жиынтық қамту көрсеткіші 2 миллион қаралымнан асты. Сондай-ақ, танымал қазақстандық тревел-блогер Яков Федоров (36,1 мың жазылушы) «Visit Qaraganda» туристік ақпараттық орталығы» КММ-мен бірлесіп, Қарағанды облысын аралап, оның бірегей киелі орындары туралы 6 бейнеролик жасады, олар жиынтығында 200 000-ға жуық қаралым жинады. Жазғы-күзгі маусым кезеңінде облыстың негізгі және жаңа перспективалық бағыттары (Қарқаралы МҰТП экологиялық және табиғи орындарын, Балқаш курорттық аймағын, сондай-ақ Шет ауданының этно - және автомаршруттарын қоса алғанда) бойынша көшпелі ақпараттық турлар мен блог-турлар сериясы ұйымдастырылды. Қатысушылар мен БАҚ жариялаған бейне және фотоконтенттің жиынтық қамтылуы III тоқсанда әлеуметтік желілерде (Instagram, TikTok, YouTube) 1,5 миллионнан астам қаралымды құрады. |
| 35 | Туристік маршрТБтарды құру | ТБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, «Visit Qaraganda» ТАО | Маршруттар тізімі | тұрақты негізде | Орындалуда. Жаңа туристік бағыттарды құру және танымал ету мақсатында «Visit Qaraganda» ТАО» КММ туроператорлар, гидтер, өлкетанушылар және БАҚ өкілдері үшін ақпараттық турлар ұйымдастырылды. Өткізілген ақпараттық турлардың қорытындысы бойынша өңірлік туроператорлар мен экскурсия жүргізушілері бұрын қамтылмаған орындар бойынша жаңа туристік маршруттарды әзірлеп, іске қосты, олардың ішінде: «Бұйратау» МҰТП, Өспен ауылының тарихи-мәдени объектілері, бірегей Тораңғы тоғайы және басқа да табиғи дестинациялар. Ғылыми-танымдық және тарихи-археологиялық туризмін дамыту аясында ТАО Ақтоғай ауданының мұрасын танымал ету бойынша үлкен жұмыс жүргізді. Туроператорлардың маршруттық желілеріне Талды бірегей тарихи-археологиялық кешені (қола дәуірі мен сақ кезеңіндегі көсемдердің атақты қорғандары) белсенді түрде енгізілуде. Халықаралық және өлкетану туризмін дамыту үшін Өспен ауылын ілгерілетудің маңызы ерекше, онда ТАО ХХ ғасырдың басындағы британдық индустриялық мұраға қатысты экскурсиялық маршруттарды өзектендірді (Өспен мыс кенішінің тарихы, Британдық өнеркәсіпшілер мен ФранцДСБ инвесторларының сақталған ғимараттары). Экологиялық және ауылдық туризм: «Бұйратау» МҰТП-да құстарды бақылау және фотосафари үшін соқпақтар өзектендірілді. Балқаш көлінің жағалауындағы реликті тораңғы тоғайына қарай авто-экспедициялық маршрут әзірленді. Сонымен қатар, қонақ үйлер мен ауылдық этнотуризмді дамыту үшін Комиссаровка ауылына ақпараттық тур ұйымдастырылды. Белсенді және спорттық туризм: Балқаш көлін солтүстік жағалаудан оңтүстік жағалауға дейін SUP-бордтарда жүзу бойынша бірегей экстремалды жобаға ұйымдастырушылық қолдау көрсетілді, Балқаш курорттық аймағында су спортының түрлерін танымал ету үшін жаңа перспективалар ашты. Өнеркәсіптік туризм: «Индустриялық Қарағанды» бренді іске қосылды және белсенді түрде ілгерілеуде, оның шеңберінде өңірдің ірі индустриялық объектілеріне эксклюзивті экскурсиялық бағдарламалар әзірленуде. Джип-турлар мен авто-экспедициялар (Шет ауданы, киелі орындар), өнеркәсіптік туризм («Индустриялық Қарағанды»), сондай-ақ «Бұйратау» МҰТП, Қарқаралы МҰТП және Балқаш көлінің жағалауы аумақтарындағы эко-маршруттар бойынша маршруттардың белсенді айналымына интеграция жалғасуда. |
| 36 | Балқаш, Қарағанды қалаларында және Қарқаралы ауданында визит-орталықтардың ашылуы | Балқаш, Қарағанды қалаларының және Қарқаралы ауданының әкімдері ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | 01.05.2026 ж. дейін | Орындалуда. «Sary-Arqa» халықаралық әуежайында, Қарағанды қаласының теміржол вокзалында, сондай-ақ Балқаш қаласының әуежайында туристер Қарағанды облысы бойынша жайлы саяхат жасау үшін барлық қажетті ақпаратты ала алатын жаңа туристік визит-орталықтар ашылды. |
| 37 | Туризм кеңесінің отырыстарын өткізу | ӨКП (келісім бойынша), ТБ | Хаттама | Тоқсан сайын | Орындалуда. 01.10.2026 жылғы жағдай бойынша Қарағанды облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы жанындағы Туризм жөніндегі салалық кеңестің 3 отырысы өткізілді (а.ж. 4 ақпан, 8 сәуір және 21 қыркүйек). Отырыстарда экологиялық туризмді дамыту, нысандардың туристік маусымға дайындығы, рекреациялық аймақтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, көлікке қолжетімділік, жол бойындағы сервисті дамыту мәселелері қаралды. |
| 38 | Жыл сайынғы «BalkhashTourFest» фестивалін өткізу | Балқаш қаласының әкімі, МАжҚБ, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын, Маусым айының 3-інші сенбісі | Орындалды. «Balkhash Tour Fest» фестивалі 2026 жылғы 19-20 маусым аралығында Балқаш қаласында өткізіліп, 75 мың қонақ қамтылды. Іс-шара бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланды. |
| 39 | Жыл сайынғы «Талды Fest» фестивалін өткізу | МАжҚБ, Шет ауданының әкімі, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын, маусым | Орындалды. 2026 жылғы 12 маусымда Қарағанды облысының Шет ауданында орналасқан «Талды» тарихи-археологиялық саябағында «Талды-2026: қола дәуірінен орта ғасырларға дейін» атты халықаралық ғылыми – практикалық көшпелі конференция өтті. Ауқымды іс-шара мәдени мұраны зерттеу мен сақтаудың өзекті мәселелерін талқылау үшін археология, тарих, мұражайтану және қалпына келтіру саласындағы жетекші мамандарды біріктірді. 2026 жылдың қыркүйегінде «Талды» тарихи-археологиялық кешені туроператорлар мен БАҚ үшін көшпелі ақпараттық тур (JEEP TOUR) бағдарламасына сәтті енгізілді. |
| 40 | Жыл сайынғы «Бұғылы Fest» фестивалін өткізу | Қарқаралы ауданының әкімі, ДШжСБ, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын, маусым | Орындалды. Іс-шара 2026 жылғы 25-26 шілдеде Қарқаралы ұлттық паркінің аумағында өткізілді. Дайындық деңгейі мен жас еркешеліктері әр түрлі қатысушылар Қарқаралы өлкесінің көркем трассаларын құлшыныспен бағындырды. Олардың арасында атақты халықаралық марафондық қашықтықтардың бірнеше дүркін жеңімпазы спортшы Думан Бейсенаев, болды, оның қатысуы іс-шараға ерекше мәртебе беріп, жаңадан бастаған спортшыларды шабыттандырды. Марафонға қатысушылар таулы аймақ бойынша 50 км қашықтықты еңсеруге мәжбүр болды. Шараның шарықтау шегі жеңімпаздарды салтанатты марапаттау болды. |
| 41 | Таулы жерде велосипед жарысы бойынша жыл сайынғы республикалық біріншілікті өткізу (Мountain bike) | Қарқаралы ауданының әкімі, ТБ, ДШжСБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын, қыркүйек | Орындалды. 2026 жылғы 3 қазанда Қарқаралы ауданында «Барыс» туристік-спорттық сауықтыру кешенінің базасында «Мountain bike QARQARALY» тау велокроссы бойынша ашық облыстық біріншілік өтті: форматы мен қатысушылары: кедір-бұдырлы жермен өтетін 21 км қашықтықтағы веложарысқа Қарағанды, Теміртау қалалары мен Қарқаралы ауданының спортшылары мен белсенді демалыс әуесқойлары қатысты. |
| 42 | Дүниежүзілік туризм күніне орайластырылған облыстық туристік фестиваль өткізу | ТБ, қалалар мен аудандардың әкімдері, «Visit Qaraganda» ТАО, МАжҚБ, ҚСҚҚБ | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын, 27 қыркүйекке дейін | Орындалды. 2026 жылғы 2 қазанда облыс әкімдігінің ғимаратында Қарағанды облысының туристік саласын дамытуға елеулі үлес қосқан мамандарды, гидтерді, экскурсия жетекшілерін, туриндустрия өкілдерін, сала ардагерлері мен серіктестерді марапаттау салтанаты өтті (аза тұту күніне байланысты күн 27 қыркүйекте 02-03 қазаға ауыстырылды). Орталық мәдениет саябағының аумағында қала тұрғындары мен қонақтары үшін ауқымды интерактивті алаң ұйымдастырылды: Туристік жабдықтарды, эксклюзивті туристік маршруттарды және аймақтағы белсенді демалыс мүмкіндіктерін көрсететін лагерь ашылды. Би және вокалдық ұжымдардың қойылымы, сондай-ақ шақырылған диджейден сет ұйымдастырылды. |
| 43 | Қарағанды облысы бойынша шетелдік туроператорлар үшін ақпараттық тур өткізу | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, қалалар мен аудандардың әкімдері | БАҚ та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау. | Жыл сайын (жеке жоспар бойынша) | Орындалуда. Шетелдік туроператорлар үшін ақпараттық турды ұйымдастыру бойынша алдын ала жұмыс жүргізілді, оның ішінде әлеуетті мүдделі туроператорлар мен туристік қауымдастықтарды іздеу, сондай-ақ ашық дереккөздер мен серіктестік арналар арқылы байланыс деректерін жинау жұмыстары қамтылды. Балқаш курорттық аймағына, Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне, сондай-ақ Қарағанды облысының киелі және өнеркәсіптік туризм объектілеріне баруды көздейтін экскурсиялық бағдарламаның алдын ала жобасы әзірленді. Қазіргі уақытта қаржыландыру, қатысушыларды қабылдау форматын және ақпараттық турды өткізу мерзімдерін анықтау мәселелерін пысықтау жалғасуда. |
| 44 | «Туризм саласында қызмет көрсету сапасын арттыру» семинарларын ұйымдастыру | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, қалалар мен аудандардың әкімдері | БАҚ-та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау | Жыл сайын (жеке жоспар бойынша) | Орындалды. 2026 жылғы 9 маусымда Қарқаралы қаласында және 2026 жылғы 10 маусымда Балқаш қаласында HoReCa саласы өкілдерінің сервис сапасы мен қонақжайлылық деңгейін арттыруға бағытталған «Қонақжайлылық негіздері» атты оқыту семинарлары өткізілді. Іс-шара «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ өкілдерінің және Wyndham Garden Astana қонақ үйінің бас менеджерінің қатысуымен өтті. Бұдан басқа, «Visit Qaraganda» ТАО» КММ Қарағанды облысының гидтері, экскурсия жетекшілері мен туристік индустрия өкілдері үшін мамандандырылған оқыту семинарын өткізуге дайындық басталды. Қатысушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға, экскурсиялық қызмет көрсету сапасын және туристермен жұмыс істеу әдістерін жетілдіруге бағытталған алдын ала оқыту бағдарламасы әзірленді. Әлеуетті қатысушылардан өтінімдер жинау, шақырылған сарапшылар мен жаттықтырушылардың кандидатураларын келісу, сондай-ақ 2026 жылдың IV тоқсанына жоспарланған оқыту іс-шараларының форматы мен кестесін айқындау бойынша жұмыс жүргізілуде. |
| 45 | Турфирмалардың, танымал блогерлердің, БАҚ-тың қатысуымен ақпараттық тур өткізу | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО | БАҚ-та және әлеуметтік желілерде материалдарды жариялау | Жыл сайын | Орындалды. «Balkhash Tour Fest – 2026» фестивалі аясында танымал травел блогерлерінің қатысуымен ақпараттық турлар өткізілді: Александр Цой (116 мың жазылушы ); Әділет Сапарғали (46,6 мың жазылушы); Динара Канжагалинова (45,9 мың); Арман Ғалымжанов (30,3 мың); Андрей Алмазов (23,1 мың); Иманғали Көбей (14,4 мың); Жансая Меңлібаева (11,6 мың); Айгерим Бурамбаева (12,6 мың); Дастан Әбілқайыр (30,4 мың); Рамазан Қасымов (1,5 мың); Медеу АбеДСБар (6,5 мың). БАҚ – «ЕКараганда» (910 мың); «Астановка98» - (397 мың). Туроператорлар – «Astana travel» (36,4 мың); «Satti travel» (67,4 мың); «Visit me Kazakhstan» (23,3 мың); SCAT әуекомпаниясы және т. б. Алдын ала қорытындылар бойынша қатысушылардың бейне контентінің жиынтық қамту көрсеткіші 2 миллион қаралымнан асты. 2026 жылғы 10-11 қыркүйекте «Visit Qaraganda» ТАО» КММ Қарағанды облысының туризм басқармасымен бірлесіп туроператорлардың, экскурсовод-гидтердің, өлкетанушылардың, белгілі блогерлер мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен жаңа форматтағы авто-экспедициясы (JEEP TOUR TO SHET DISTRICT) түрінде көшпелі ақпараттық тур ұйымдастырып, өткізді. Ақпараттық турдың маршруттық желісіне Шет ауданының негізгі киелі, табиғи және тарихи-археологиялық объектілері: «Талды» тарихи-археологиялық кешені (қола дәуірі мен сақ кезеңі басшыларының қорғандары), Бұғылы тау сілемі, Бектау-Ата әулиелі орны және өңірдің бірегей табиғи орындары енгізілді. Ақпараттық турға өңірлік және республикалық туроператорлардың өкілдері, кәсіби гидтер, тревел-блогерлер және бұқаралық ақпарат құралдарының түсірілім топтары тартылды. Ақпараттық тур қорытындысы бойынша қатысушылар Шет ауданының әлеуетін таныстыра отырып, фото және бейнематериалдар, рилс және репортаждар топтамасын жариялады. |
| 46 | Өңірлік дамуды ынталандыру мақсатында туризм саласына инвесторларды тарту | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ТБ, КӨБ | ТБ-ға ақпарат | Тұрақты | Орындалуда. 2026 жылғы қаңтар-қыркүйектің қорытындысы бойынша туристік салаға салынған инвестициялар көлемі 15,5 млрд. теңгеден асты (НКИ-105 %). Облыста жалпы құны шамамен 12,7 млрд теңгені құрайтын туризм саласындағы 14 инвестициялық жоба іске асырылды: Балқаш қ.- инвестиция сомасы 1,353 млрд. теңгеге «SannyDaysResort» демалыс аймағы (ЖК Бимаганбетов); инвестиция сомасы 722 млн. теңгеге Монако демалыс аймағы (ЖК Василевский); 635,0 млн. теңгеге «Sunday» демалыс аймағы (ЖК Кулинич А.И.); инвестиция сомасы 1,3 млрд. теңгеге «Premium Villa Balkhash» демалыс аймағы («Premium Villa» ЖШС) (1 кезең); инвестиция сомасы 330 млн. теңгеге «Керемет» демалыс аймағы (ЖК Жумалиева А.); 980 млн. теңгеге «Balmood» демалыс аймағы (ЖК Жайназарова М. Ж.); Қарқаралы ауданы - жалпы инвестиция сомасы 3,0 млрд. теңгеге «Family House» жол бойындағы кешені (ЖК Ахметчин); инвестиция сомасы 80 млн. теңгеге «Тау» қонақүйі (ЖК Адильханова); инвестиция сомасы 80 млн. теңге «Аймақ» демалыс аймағы (ЖК Кабышева М.); құны 2,0 млрд. теңге «Keruen Inn» жол бойындағы қонақ үйі (Qazaq Oil); Бұқар жырау ауданы - инвестиция сомасы 20,5 млн. теңгеге автокемпинг, «Достар этноауылы» этноауылы және қонақ үйінің (ЖК Абикеева М.Ж.) құрылысы; Ақтоғай ауданы, Шабанбай би ауылы - инвестиция сомасы 40 млн. теңгеге «Saldem» қонақ үйі (ЖК Азимбаев); Қарағанды қаласы – 2,0 млрд. теңге сомасына «Keruen Inn» жол бойындағы қонақ үйі (Qazaq oil); Теміртау қ. - инвестиция сомасы шамамен 100 млн.теңгеге «Inju» қонақ үйі (ЖК Хужаев А. Х.). |
| 47 | «Таза Қазақстан» республикалық акциясы шеңберінде туристердің экологиялық санасын арттыру бойынша іс-шаралар өткізу | Қалалар мен аудандардың әкімдері, ІСБ, ТБ | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын | Орындалуда. Қарағанды облысының туристері мен тұрғындары арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша тұрақты негізде ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Балқаш және Қарқаралы курорттық аймақтарында «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бастамасы аясында экологиялық акциялар тұрақты ұйымдастырылып тұрады. 2026 жылғы 29-30 сәуірде Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында, «Үлкен Палата» туристік объектісі ауданында тас массивтерін жазулардан және антропогендік әсердің өзге де іздерінен тазарту бойынша экологиялық акция өткізілді. Іс-шара табиғи объектінің табиғи келбетін сақтауға, қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға және аймақтың табиғи мұрасына ұқыпты қарауды қалыптастыруға бағытталған. 2026 жылдың маусым айында «Balkhash Tour Fest» туристік фестивалі аясында Қазақстан мен алты шетелдік еріктілердің қатысуымен Балқаш көлінің жағалауын тазарту бойынша экологиялық акция ұйымдастырылды. Іс-шара барысында жағалау аумағын жинау және тұрмыстық қоқыстардан тазарту жұмыстары жүргізілді, бұл жағалаудың экологиялық тазалығын сақтауға және қатысушылардың экологиялық жауапкершілігін арттыруға ықпал етті. 2026 жылғы 7-8 қазанда Қарқаралы қаласында «Таза Қазақстан» бастамасы аясында «Қарқаралы табиғаты үшін екі күн» экологиялық акциясы өткізілді. Іс-шара барысында табиғи және туристік аумақтарды, Кіші Қарқаралы өзенінің арнасын тазарту және тұрмыстық қоқыстарды жинау жұмыстары ұйымдастырылды. Акция табиғи нысандарды сақтауға, туристік аумақтардың санитарлық тазалығын сақтауға бағытталған. |
| 48 | Интерактивті картаны әзірлеу, Google Maps, OpenStreetMap және Wikimapia жүйелерінде курорттық аймақтардың веб-картографиясын жасау ( dashboard). | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, АМҚКжАБ | Платформа құру, енгізу, оқыту | 01.10.2026 ж. дейін | Орындалуда. Ағымдағы кезеңде объектілердің географиялық координаттарын нақтылау және тексеру, нақты орындарды іздеу және растау, сондай-ақ кейіннен картографиялық қызметтерге орналастыру үшін жиналған материалдарды жүйелеу жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта жұмыстың негізгі көлемі Google Maps платформасына бағытталған, онда объектілерді жаңарту және материалдарды жариялауға дайындау жүзеге асырылады. Ақпаратты жүйелеу және бірыңғай дерекқорды қалыптастыру аяқталғаннан кейін OpenStreetMap және Wikimapia жүйелерінде осындай жұмыстарды кезең-кезеңімен жүргізу жоспарлануда. Қарағанды облысының туристік және курорттық дестинацияларының интерактивті картографиялық ресурстарын әзірлеу және өзектендіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осы жұмыс аясында Қарағанды облысы Кazakhstan Тravel ұлттық туристік платформасында жеке дестинация ретінде ұсынылған. Бүгінгі таңда аймақ бөліміне 12 туристік нысан енгізілген. Объектілер тізбесін кеңейту, туристік орындар туралы ақпаратты жаңарту және өзектендіру, сондай-ақ олардың туристер үшін қолжетімділігін арттыру бөлігінде жалғасуда. Сонымен қатар, «Авалон» тарихи-географиялық қоғамы Google Maps, OpenStreetMap және Wikimapia платформаларында өңірдің туристік объектілері мен шалғайдағы дестинацияларын картаға түсіру бойынша жұмыс жүргізуде, бұл олардың цифрлық картографиялық сервистерде көрінуін арттыруға ықпал етеді және облысқа келушілер үшін навигацияны жеңілдетеді. Қазіргі уақытта Балқаш қаласының, сондай-ақ Қарқаралы қаласының туристік объектілері мен инфрақұрылымы туралы ақпаратты өзектендіру бойынша бірлескен жұмыс мәселелері жөнінде 2ГИС навигациялық сервисімен келіссөздер жүргізіліп жатқанын қосымша хабарлаймыз. Аталған бағыттар бойынша жұмыс жалғасуда. |
| 49 | Қысқы туризмді дамыту (тау шаңғысы кешені) | ДШЖСБ, Қарқаралы ауданының әкімі, Теміртау қаласының әкімі | ТБ-ға ақпарат | 01.10.2026 ж. дейін (бұдан әрі - жыл сайын) | Орындалуда. Қарағанды облысында қысқы туризмді дамыту мақсатында тау шаңғысы кешендері мен қысқы демалыс аймақтарының инфрақұрылымын дамыту, көрсетілетін туристік қызметтер спектрін кеңейту, сервис сапасын арттыру және демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қарқаралы ауданының және басқа да перспективалы аумақтардың қысқы туристік өнімдерін ілгерілету жүргізілуде. Қарқаралыда орналасқан Шахтер көтергіші «Qarmet» АҚ-дан ӘКК балансына берілді. Сондай-ақ, қысқы кезеңге арналған туристік іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын әзірлеу жоспарлануда. |
| 50 | Қонақ үйлерді ашу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру | Аудандар әкімдері | ТБ-ға ақпарат | Жыл сайын | Орындалуда. Өңірде ауылдық қонақ үйлерді ұйымдастыру және ашу жөніндегі міндеттерді іске асыру шеңберінде этно және экотуризм саласындағы бейінді әріптестермен және цифрлық шешімдер интеграциялаушыларымен өзара іс-қимыл бойынша кешенді жұмыс жүргізілуде. Ағымдағы кезеңде ауылдық жерлерде орналастыру қызметтерін біріктіретін мамандандырылған платформалармен өзара іс-қимыл жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта келесі бағыттарды егжей тегжейлі талқылау және келісу үшін басшылықтың қатысуымен үйлестіру кеңестерін ұйымдастыру жүргізілуде: Интеграция тетіктері: аймақтың қонақ үйлерін ішкі және шетелдік туристерді тарту үшін мамандандырылған алаңдарға шығару тәртібін анықтау; Сапа және стандарттау: саналы, қауіпсіз және жауапты туризм қағидаттарына сәйкес келетін ауыл хосттары үшін бірыңғай критерийлерді әзірлеу; Пилоттық локациялар: жобаларды іске қосу және ұйымдық тізбектерді пысықтау үшін басым ауылдық елді мекендер мен ауылдардың тізбесін қалыптастыру. Қазіргі уақытта облыс аумағында 12 қонақ үй жұмыс істейді. Оның 6-сы Қарқаралы ауданында, 4-і Приозерск қаласында, 1-і Бұқар Жырау ауданында, 1-і Осакаров ауданында және 1-і Ақтоғай ауданының Шабанбай би ауылында орналасқан. Жұмыс белгіленген жоспар-кестеге сәйкес жалғасуда. |
| 51 | Туризм саласында жұмыс істегісі келетін ауыл тұрғындары үшін оқыту семинарларын өткізу (қолданыстағы үй шаруашылықтары базасында құрылатын қонақ үйлерді күтіп ұстау, жергілікті гидтің жұмысы және т.б.). | ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, салалық қауымдастықтар (келісім бойынша) | ТБ-ға ұсыныстар | Бекітілген мерзімдерге сәйкес (жеке кесте бойынша) | Орындалды. 9 маусымда Қарқаралыда және ағымдағы жылдың 10 маусымында Балқашта «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ және Wyndham Garden Astana бас менеджерінің қатысуымен HoReCa саласының өкілдері үшін сервис пен қонақжайлылық сапасын арттыру бойынша «Қонақжайлылық негіздері» семинарлары өткізілді. «Alatau Amanaty» жобасының табысты тәжірибесіне ұқсас әзірленген «Saryarqa 2000» пилоттық жобасын іске қосу қосымша пысықталуда. Жоба қонақ үйлерді, қоғамдық тамақтандыру объектілерін, сервистік қызметтерді, туристік жабдықтарды жалға беру пункттерін және туристік инфрақұрылымның өзге де түрлерін дамыту арқылы ауыл тұрғындарын туризм саласына тартуға бағытталған. Жобаны іске асыру қосымша жұмыс орындарын құруға, ауыл халқының табыс деңгейін арттыруға және өңірдің туристік аумақтарының тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді |
| 52 | Қарағанды облысының туристік нұсқаулығын баспа және электронды түрде әзірлеу және басып шығару. | МАжҚБ, ТБ, «Visit Qaraganda» ТАО, салалық қауымдастықтар(келісім бойынша) | Брошюралар, буклеттер шығару | 2026-2027 жылдар ішінде | Орындалуда. Шығарылған туристік жолсілтеме туристке қажетті барлық қажетті ақпарат төмендегі бөліктер бойынша жүйеленіп, жинақталған кешенді анықтамалық болып табылады: * Орналастыру орындарының тізілімі: аймақтағы отельдер, қонақ үйлер, демалыс аймақтары және қонақ үйлері туралы толық ақпарат. * Гастрономиялық солсілтеме: асхана ерекшеліктерін көрсететін мейрамханалар, кафелер мен тамақтану орындарының өзекті тізімі. - * Туроператорлар тізілімі: Қарағанды облысы бойынша турларды ұйымдастыратын ресми туроператорлардың байланыс деректері. * Көрікті жерлер мен бағыттар: аймақтың кез-келген талғамға арналған негізгі табиғи, тарихи және мәдени нысандарының сипаттамасы (экологиялық және жағажайдан қасиетті және индустриалды туризмге дейін). Дайын тур маршруттары: өзін-өзі басқаратын және ұйымдастырылған саяхатшыларға арналған технологиялық маршрут карталарының жобаланған және дәлелденген нұсқалары. |
| 53 | Облыстың жекелеген дестинациялары бойынша туристік карталарды әзірлеу және басып шығару (Қызыларай, Ортау, Егіндібұлақ, Қарқаралы, Талды және Бектау-Ата). | МАжҚБ, «Visit Qaraganda» ТАО | ТБ-ға ақпарат | 2026-2027 жылдар ішінде | Орындалуда. Қарағанды облысының жекелеген туристік дестинациялары бойынша туристік карталарды әзірлеу және басып шығару жөніндегі жол картасы пунктін орындау шеңберінде туристік ақпараттық орталық өңірдің туристік ресурстары туралы ақпаратты жинау, жүйелеу және өзектендіру бойынша жоспарлы жұмыс жүргізуде. Қазіргі уақытта туристік маршруттарды, көрсетілім объектілерін, инфрақұрылымды және навигациялық элементтерді нақтылау мақсатында туристік аумақтарға экспедициялық сапарлар мен далалық зерттеулер жүргізілуде. Жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша кейіннен туристік карталарды басып шығару үшін негіз болатын картографиялық материалдар дайындалады. Ағымдағы кезеңде Қызыларай, Қарқаралы, Талды және Бектау-Ата дестинациялары бойынша туристік карталар әзірленуде. Облыстың Ортау мен Егіндібұлақ сияқты басқа да перспективалы туристік аумақтары бойынша жұмыстар экспедициялық зерттеулердің аяқталып, жиналған материалдарды өңделіп, бірыңғай ақпараттық базаны қалыптастырылғаннан кейін жалғастырылатын болады. |
| 54 | Балқаш қаласында туризм саласындағы өңірлік индустриялық аймақ құру | КӨБ, Балқаш қаласының әкімі | Облыс әкімдігінің қаулысы | 2026 жыл | Орындалды. Қарағанды облысы әкімдігінің 2025 жылғы 20 қарашадағы № 66/04 қаулысына сәйкес өңірлік маңызы бар «Balkhash» индустриялық аймағы құрылды. Қазіргі уақытта осы индустриялық аймақта жобаның 1 кезеңі – «Premium Villa Balkhash» демалыс аймағы (бастамашысы – «Premium Villa» ЖШС) іске асырылды, жалпы инвестиция көлемі – 1,3 млрд.теңге (4 га). |
| III) Инженерлік, көлік инфрақұрылымын дамыту |  |  |  |  |  |
| 55 | Шұбар-Түбек және Тораңғалық кенттерінде техникалық сумен жабдықтау жүйесін салу | ЭжТҮКШБ, Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж. | Орындалуда. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру Қарағанды облысының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру жөніндегі инвестициялық жоспарға енгізілген. Тораңғалық және Шұбартүбек кенттерінде техникалық сумен жабдықтау желілерін салу 2027 жылға жоспарланған. |
| 56 | Тораңғалық және Шұбартүбек кенттерінде су құбыры желілерін салу | ЭжТҮКШБ, Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж. | Орындалуда. «Тораңғалық кентінің су құбыры желілерін салу» жобасы бойынша - жобаның құны 2,2 млрд. теңге, 17.01.2024 жылы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. «Шұбартүбек кентінің су құбыры желілерін салу» жобасы бойынша - жобаның құны 1,2 млрд. теңге, 27.03.2024 жылы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру Қарағанды облысының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру жөніндегі инвестициялық жоспарға енгізілген. |
| 57 | Балқаш-Тораңғалық магистральдық су құбырын салу | ЭжТҮКШБ, Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж. | Орындалуда. 2023 жылдың қазан айында «Балқаш қ. – Тораңғалық кенті магистральдық суағарын салу» жобасы бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жобаның сметалық құны 3 340,7 млн теңгені, шарттық құны – 3 211,3 млн теңгені құрайды. 2025 жылы жобаны іске асыруға РБ - дан 700 млн теңге, 2026 жылы РБ – дан – 500 млн теңге және ОБ-дан - 668,1 млн теңге, ФИР-дан-1 432 млн теңге бөлінді. Жұмыстарды 2027 жылы аяқтау жоспарлануда. |
| 58 | Балқаш қ. Барковское демалыс аймағында электр беретін әуе желілерін салу мәселесін пысықтау | ЭжТҮКШБ, Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж | Орындалуда. Жобаны «Күмбез-Тас» ЖШС жобалау ұйымы әзірледі. 25.03.2025 жылғы сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жобаның техникалық шешімдері Қазақстан Республикасында қолданылатын құрылыс нормаларына, қағидалары мен шарттарына сәйкес келеді, сондай-ақ электрмен жабдықтау сапасын төмендететін және коррозияға ұшырайтын материалдардың орнына электр желілері үшін неғұрлым сапалы және берік материалдарды қолдану саласындағы әлемдік стандарттарға бағдарланған. Балқаш қаласында туризмді дамыту аймағы мен саяжай алқаптарын электрмен жабдықтау үшін 10 кВ екі тізбекті әуе желісін және 3 тарату пунктін салу тұрғын үй және әлеуметтік мәдени тұрмыс объектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсартуға мүмкіндік береді. Тарату қосалқы станцияларының қоршауы торлы панельдерден орындалады. Учаске аумағының жабыны 40 фракциялы қиыршық тас. Жауапкершілік деңгейі - II, қалыпты, техникалық жағынан қарапайым. Кернеуі 10кВ электр беру желісінің ұзындығы, ток өткізгіш талшығының қимасы 95мм СИП-3 сымымен орындалған екі тізбекті әуе желісі, №1 жобаланатын «Белый камень» фидеріне дейін ұзындығы 10,5 м темірбетон тіректер негізіндегі тіректерге орнату арқылы – 12,645 км құрайды. |
| 59 | Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің Табиғат мұражайына күрделі жөндеу жүргізу. | ТРжТПРБ, Қарқаралы ауданының әкімі, Қарқаралы МҰТП | Пайдалануға беру актісі | 01.05.2027 жылға дейін | Орындалуда. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Табиғат мұражайына жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша инвестор іздеу жұмыстары жүргізілуде. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Қарағанды облысының ӨКП алаңында бизнес өкілдерімен кездесу өткізілді. |
| 60 | Қарқаралы қ. БҰҒЫЛЫ шағын ауданында ИКИ құрылысын аяқтау | Қарқаралы ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027 жж. | Орындалуда. «Қарқаралы ауданындағы «Бұғылы» рекреациялық аймағына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу» жобасы бойынша (жобаның құны 4,4 млрд.теңге, ОБ-дан 2025-2026 жылдары – 1,4 млрд. теңге бөлінді). Жобаның ағымдағы мәртебесі: сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жалпы ұзындығы 5 425 қума метр су құбырына арналған траншея қазу жұмыстары орындалды, сондай-ақ ұзындығы 5 425 қума метр полиэтиленді су құбырын төсеу жүргізілді. |
| 61 | «Жосалы» шипажайына дейінгі автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу (102 км) | Қарқаралы ауданының әкімі, ЖКжАЖБ | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж. | Орындалуда. Жобаны іске асыру 2027 жылы жоспарланып отыр. |
| 62 | Шерубай-Нұра су қоймасының сол жағалауы бойындағы автожолға орташа жөндеу жүргізу, Топар кенті | Абай ауданының әкімі , ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ | Пайдалануға беру актісі | 2026 жвл | Орындалды. «OLJA JOL» ЖШС мердігері Топар кентіндегі Шерубай-Нұра су қоймасының сол жағалауындағы автомобиль жолына орташа жөндеу жұмыстарын аяқтады. |
| 63 | Шерубай-Нұра су қоймасының жағалауы бойында электрмен жабдықтау желілерін салу, Топар кенті | Абай ауданының әкімі , ЭжТҮКШБ | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027жж. | Орындалуда. Қазіргі уақытта электр беру желілерін салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтті. Жобаларды іске асыру үшін жалпы сомасы - 566 636 мың теңгеге жоғары тұрған бюджеттен қаржыландыру талап етіледі. Жобаны іске асыру 2027 жылы жоспарланып отыр. |
| 64 | «Ақтоғай-Шылым-Ақжарық» автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу | ЖКжАЖБ, Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027жж. | Орындалуда. Автомобиль жолының жалпы ұзындығы - 15 км. 2026 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша жол жабынының негізі қаланды, асфальт төсеу күтілуде. Қаржыландыру келесі жылы күтілуде. |
| 65 | Бектауата ауылына кіреберіс автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу | ЖКжАЖБ, Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалды. 01.10.2026 жылғы жағдай бойынша асфальт төсеу жұмыстары толығымен аяқталды. |
| 66 | Шабанбай би ауылының ауылішілік жолдарына орташа жөндеу жүргізу | Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. Автомобиль жолының жалпы ұзындығы 1,4 км. Жауапты мердігерлік ұйым – «Арарат универсал» ЖШС. Бүгінгі күні мердігер ұйымда туындаған техникалық мәселелерге байланысты жөндеу жұмыстары басталған жоқ. |
| 67 | Шашубай кентінің кентішілік жолдарына орташа жөндеу жүргізу | Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. Автомобиль жолының жалпы ұзындығы 0,8 км. Байқау 2026 жылдың 1 қазанында жарияланды, жеңімпаз «Инстал LTD» ЖШС. Жөндеу жұмыстарын 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда. |
| 68 | Облыстық маңызы бар «Керней-Семізбұға» жолына орташа жөндеу жүргізу | ЖКжАЖБ, Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. Ағымдағы жылы Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы «Қарағанды жолдары» ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасасты, ұзындығы 19 км, Керней ауылынан Семізбұға ауылына қарай облыстық маңызы бар «Шешенқара-Белағаш-Керней-Семізбұға» автожолына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. |
| 69 | «Бұқар Жырау-Победа» аудандық маңызы бар жолына орташа жөндеу жүргізу | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. «Бұқар Жырау – Победа» аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0-11 шақырым аралығына орташа жөндеу жүргізу бойынша сметалық құжаттама әзірленіп, 10.06.2026 ж. РЗ/Қарағанды-467/2025 ведомстволық сараптамасының қорытындысы алынды, объект 2027-2028 жж. бюджеттік өтінімге енгізілді. |
| 70 | «Жеңіс-Мемориал –Бұқар Жырау» аудандық маңызы бар жолға орташа жөндеу жүргізу | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. «Жеңіс мемориалы – Бұқар жырау» аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0–20 шақырым аралығына орташа жөндеу жүргізу бойынша сметалық құжаттама әзірленіп, 2026 жылғы 2 шілдедегі РЗ/Қарағанды-468/2025 ведомстволық сараптамасының қорытындысы алынды. Нысан 2027–2028 жылдарға арналған бюджеттік өтінімге енгізілді. |
| 71 | Субсидияланатын авиа және т/ж рейстерінің бағыттары мен санын ұлғайту | ЖКжАЖБ, қалалар мен аудандардың әкімдері | ТБ-на ақпарат | Жыл сайын 01.04 дейін | Орындалды. Балқаш әуежайы ғимаратын кешенді реконструкциялау аяқталды. Туристік маусым кезінде Алматы және Астана бағыттары бойынша авиарейстер жүзеге асырылды. Қосымша «Қарағанды-Балқаш» облысішілік пойызы күнара қатынау жиілігімен 6 вагон құрамымен қатынады. |
| 72 | Жазғы кезеңде пойыздар мен авиарейстер кестесімен байланыстыра отырып, «Балқаш қ. ТЖ вокзалы – Шұбартүбек – Тораңғалық» автобус маршрТБының ашу | Балқаш қаласының әкімдігі, ЖКжАЖБ | ТБ-ға ақпарат | 01.05.2026 ж. дейін | Орындалуда. «Балқаш теміржол вокзалы – Шұбартүбек – Тораңғалық» маусымдық автобус маршрутын ашу жөніндегі іс-шараларды іске асыру пойыздар мен авиарейстердің қозғалыс кестесіне сәйкестендіре отырып, қажетті бюджет қаражаты бөлінген кезінде қаралатын болады. |
| 73 | Балқаш қ. «Әуежай - ТЖ вокзалы» автобус маршрутын ұшақтардың келу және ұшу кестесіне сәйкестеніре отырып ашу | Балқаш қаласының әкімдігі, ЖКжАЖБ | ТБ-ға ақпарат | 01.05.2026 ж. дейін | Орындалды. Ағымдағы жылдың 1 маусымынан бастап «Әуежай – автовокзал» автобус маршруты ашылды. Маршрут әуе кемелерінің келу және ұшу кестесіне сәйкестендірілген, бұл Балқаш қаласының әуежайы арқылы келетін және ұшатын жолаушылар үшін көлік қолжетімділігін қамтамасыз етеді. |
| 74 | Барковский ауданында, қалалық жағажайда, Тораңғалық және Шұбартүбек кенттерінде су ағынының биіктігі 50 метрден асатын, қараңғы уақытта жарықтандырылатын шапшымалы субұрқақтар орнату. | Балқаш қаласының әкімдігі | Пайдалануға беру актісі | 01.05.2027 ж. дейін | Орындалуда. Барковский ауданында, қалалық жағажайда, Тораңғалық және Шұбартүбек кенттерінде жарықтандырылатын шапшымалы субұрқақтар орнату жөніндегі іс-шараларды іске асыру бюджет қаражаты бөлінген немесе бизнес тарапынан EPC-келісімшарт шеңберінде қаржыландырылған жағдайда қаралатын болады. |
| IV) Инвестициялық жобаларды іске асыру |  |  |  |  |  |
| 75 | Демалыс аймағының құрылысы, балық аулауға арналған орын, «Алтын Ғасыр» ЖШС | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. ҚМЖ жүргізілуде (3 киіз үй, 3 самалжай орнатылды, 2 ағаш үй салу жұмыстары басталады. Металл конструкцияларынан үйлер құрылысын жобалау бойынша құрылыс компаниясымен шарт жасалды. Балалар ойын алаңын және барбекю аймағы бар үлкен самалжайлар салу. Жобаның бірінші кезеңі аяқталды. Жұмыс жалғасуда. Жобаның толық ашылуы 2027 жылдың 4 тоқсанында жоспарланған. |
| 76 | «Family House» жол бойындағы кешенін салу және ашу, ЖК Ахметчин А. К. | Қарқаралы ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалды. Нысанның ашылуы 2026 жылдың мамыр айында өтті. |
| 77 | «Эдем» қонақүй кешенінің құрылысы, ЖК Матросов И. Э. | Қарағанды қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2017-2026 жж. | Орындалуда. Жаңа 14 қабатты ғимарат салынды, ауданы- шамамен 13-14 мың м2. Алдын ала әрлеу жұмыстары 85% - ға аяқталды, есіктерді орнату басталды, құймалы еден төсеу және санитарлық тораптарды әрлеу аяқталды. |
| 78 | «Дарынды бала» жыл бойы жұмыс жасайтын балалар лагерін салу, Қ. А. Хамитов | Нұра ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. 2026 жылы 1-кезең іске асырылды - 16 киіз үй орнатылды және жылу оқшаулау жұмыстары жүргізілді, СГТ абаттандырылды, 2-кезең 2027 жылы іске асырылады. |
| 79 | Демалыс аймағын салу, ЖК Енсетбай | Приозерск қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2024-2026 | Орындалды. Құрылыс жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта объект пайдалануға беру актісін ресімдеу сатысында тұр |
| 80 | ЖК Кулинич А.И. демалыс аймағының құрылысы | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. Нысанның ашылуы 2026 жылдың маусым айында өтті. 1-кезеңді пайдалануға беру актісін алуға өтінім берілді. 2-кезең аясында 50 орындық мейрамхана мен бассейн салу көзделген. |
| 81 | ЖК «Рыспекова А.Т.» демалыс аймағын салу | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2025-2026 жж. | Орындалуда. Негізгі құрылыс-монтаж жұмыстары толық көлемде орындалды. Ішкі әрлеу жұмыстары аяқталды. Нысанды пайдалануға беру 2026 жылдың 4 тоқсанында жоспарланып отыр. |
| 82 | Qazaq Oil АЖҚС құрылысы, «PetroRetail» ЖШС | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Орындалуда. Ақпан айында Балқаш қаласының айналиа жолындағы «Лодочка» үлкен демалыс алаңында GASENERGY АЖҚС ашылды. «PetroRetail» ЖШС (2,3051 га) жер учаскесінде 2026 жылдың соңында АЖҚС, автосервис, техникалық қызмет көрсету станциясы мен автожуу кешенінің құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Жоба әзірленуде. |
| 83 | Демалыс аймағының құрылысы, ЖК «Маканалина Г.Т.» | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027 жж. | Орындалуда. |
| 84 | 4* қонақ үй құрылысы ЖК Толыбаева Г. А. | Балқаш қаласының әкімі, ӘКК | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. ЖСҚ әзірлеу сатысында. 3,9 га жер учаскесі бойынша конкурстық комиссияның 30.10.2025 жылғы №5 хаттамасы бар. 12.11.2025 ж. №3 бірлескен қызмет шарты (консорциум) (бұдан әрі – БҚШ) жасалды |
| 85 | «BALKHASH RESORT» демалыс аймағын салу, «RESORT CAPITAL» ЖШС | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. Қазіргі уақытта ЖСҚ әзірленуде. Жағажай аймағына өту үшін аумақтың шекараларын келісу және нақтылау жүргізіледі. Жобаның бастамашысы ЖК Туртаев А.У. Жобаны іске асыру 2027-2028 жылдарға жоспарланған. |
| 86 | 4 * қонақ үй құрылысы, «Балқаш Жібек жолы» ЖШС | Балқаш қаласының әкімі, ӘКК | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. Жер учаскесі ӘКК арқылы ресімделеді (конкурстық комиссияның 08.09.2025 жылғы №3 хаттамасы), жер учаскесінің ауданы - 5,5 га. Ынтымақтастық моделі ӘКК-нің жер учаскелерін беруді, ал серіктес тарапынан қажетті инвестицияларды салуды және объектіні дамытуды көздейді. ЖСҚ әзірленді, сараптаманың оң қорытындысы алынды. |
| 87 | «Этно» Resort қонақ үйінің құрылысы, ЖК Жунусова Б. А. | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 88 | «Керемет» демалыс аймағын салу ЖК Жумалиева А. Е. | Балқаш қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалды. Нысанның ашылуы 2026 жылдың маусым айында өтті. |
| 89 | «Avenue Plaza» сауда-ойын-сауық орталығының құрылысы. Holiday Inn Karaganda бизнес орталығы мен қонақ үйі бар көпфункционалды кешен (4*) | Қарағанды қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 90 | Мейрамханасы мен қонақ үйі бар көпфункционалды сауда кешенін салу, «Дабыс-Инвест компани» ЖШС, Қарағанды қ. | Қарағанды қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. ЖСҚ әзірленді. Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде (жұмыстың 50% аяқталды. Нөлдік қабат аяқталды) Сумен жабдықтау және электр қуаты тартылды. Паркингтің монолитті конструкцияларын салу жұмыстары аяқталды. Ғимараттың бір жағында деформациялық жігіне дейін 3-қабаттың жабын плитасын (шатырын) құюға дайындық жүргізілуде. 1-қабаттың ішкі қабырғалары деформациялық жігіне дейін қаланды. 3-қабаттың жабын плитасын салу жұмыстары аяқталуға жақын. Сыртқы қабырғаларға газоблок қалау жұмыстары 3-қабатқа дейін орындалды. Нысанды іске қосу 2027 жылдың III тоқсанына жоспарланған. |
| 91 | Кисунько көшесінде қонақ үй кешенін салу, ЖК Сагатов | Приозерск қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. Бүгінгі таңда негізгі құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды. Ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Жабдық пен жиһаз орнатылады. Қонақ үйлердің қасбетін безендіру де жалғасуда. |
| 92 | Абай көшесі 16/1 бойынша демалыс үйін салу, ЖК Нематов | Приозерск қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 93 | Семізбұғы көлінің жағасындағы туристік аймақ | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027 жж. | Орындалуда. ЖСҚ әзірленді. |
| 94 | Ат спорты орталығы, «Zhailau-PV» ЖШС | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027 жж. | Орындалуда. |
| 95 | Қонақ үйдің ашылуы, «Достар» ЖК | Бұқар Жырау ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалды. Нысанның ашылуы 2026 жылдың 7 шілдесінде өтті. |
| 96 | «Жанұя» демалыс аймағын салу | Абай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 97 | Демалыс аймағының құрылысы ЖК Аринбаев Е. | Ақтоғай ауданының әкімі | Акт ввода в эксплуатацию | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 98 | Демалыс аймағын салу ЖК Тілеуғалы А.Н. | Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2027жж. | Орындалуда. Құрылыс жұмыстары 2025 жылы іргетас құюдан басталды. 2026 жылы қаржыландыру көлемінің жеткіліксіздігіне байланысты құрылыс жұмыстары уақытша тоқтатылды. |
| 99 | Қонақ үй кешенінің құрылысы, ЖК Кулахметов А. | Нұра ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Орындалуда. |
| 100 | Бұрынғы «Арай» лагерінің аумағында Ақсораң тауының етегінде қонақ үй салу, «Ақ Барыс 777» ЖШС | Ақтоғай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2027-2028жж. | Орындалуда. |
| 101 | «А-фрейм» форматындағы коттедждер салу, ЖК Дьяченко А. А. | Абай ауданының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2028 жыл | Орындалуда. 5 коттедждің құрылысы жүргізілуде, оның 3-і аяқталды, 2-і құрылыс сатысында. ҚМЖ және аумақты абаттандыру жұмыстары 2026-2027 жылдарға жоспарланған. Нысанды пайдалануға беру және оны ашу 2027 жылдың 4 тоқсанында жоспарланып отыр. |
| 102 | «ИЗБА» қолданыстағы демалыс базасын қонақ үйлерін салу арқылы кеңейту | Теміртау қаласының әкімі | Пайдалануға беру актісі | 2026-2028 жж. | Орындалуда. |

Ескерту: аббревиатуралардың толық атауы:

| ТБ | - | Қарағанды облысының туризм басқармасы |
| --- | --- | --- |
| ДСБ | - | Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы |
| ЭжТҮКШБ | - | Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы |
| ТРжТПРБ | - | Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы |
| ЖКжАЖБ | - | Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы |
| АМҚКжАБ | - | Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы |
| ЭжБЖБ | - | Қарағанды облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы |
| ЖСМБ | - | Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы |
| КӨБ | - | Қарағанды облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы |
| ІСБ | - | Қарағанды облысының ішкі саясат басқармасы |
| МАжҚБ ҚСжҚҚБ ДШжСБ ББ | - - - - | Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы Қарағанды облысының білім басқармасы |
| ПД | - | Қарағанды облысының полиция департаменті |
| ТЖД | - | Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті |
| СЭБД | - | Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті |
| МКД | - | Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті |
| КБИ | - | Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы |
| ЭД | - | Қарағанды облысы бойынша Экология департаменті |
| «Visit Qaraganda» ТАО ӘКК ӨКП | - - - | «Visit Qaraganda» туристік ақпараттық орталығы «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы Қарағанды облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы |