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Маңғыстау облысының
2023-2029 жылдарға арналған білім беру жүйесін дамыту бойынша 

АЙМАҚТЫҚ ЖОЛ КАРТАСЫНЫҢ ОРЫНДАЛЫСЫ 
2026 ж. ІІІ тоқсан 
	№
	Іс-шара
	Орындау мерзімі
	Жауапты 
	Орындалысы

	МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ



	1. 
	Кезектіліктің ұлғаюын ескере отырып, жекеменшік балабақшаларда 21 445 орынға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 2 970 орын;

2024 ж. – 4 265 орын;

2025 ж. – 4 410 орын;

2026 ж. – 2 300 орын;

2027 ж. – 2 400 орын;

2028 ж. – 2 500 орын;

2029 ж. – 2 600 орын.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Мектепке дейінгі білім беру, Бюджеттік жоспарлау департаменттері
	Бақылауда

Маңғыстау облысының 2023-2029 жылдарға арналған білім беру жүйесін дамыту бойынша аймақтық жол картасына сәйкес, 2026 жылы 2300 жаңа орын іске қосу жоспарланды. Бүгінгі таңға дейін барлығы 2050 жаңа орын ашылды.

	2. 
	Жекеменшік балабақша санын арттыру:

2023 ж. – 15;

2024 ж. – 16;

2025 ж. – 17;

2026 ж. – 18;

2027 ж. – 19.
	2023-2027 жж.
	Аудан, қала әкімдіктері

Білім басқармасы Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша)
	Бақылауда

2026,  жылдың ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша 1669 орындық 38 жекеменшік мектепке дейінгі ұйым ашылды, 13 балабақша 381 орынға кеңейтілді. 

	3. 
	2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды сапалы мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту

2023 ж. – 87,8%;

2024 ж. – 90%;

2025 ж. – 94,2%;

2026 ж. – 97,5%;

2027 ж. – 99%;

2028 ж. – 100%.
	2023-2028 жж.
	Білім басқармасы

Аудан, қала әкімдіктері

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Мектепке дейінгі білім беру, Бюджеттік жоспарлау департаменттері
	Бақылауда

Маңғыстау облысында 50 805 баланы қамтитын 469 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді, оның ішінде мемлекеттік 137 бірлік, жеке меншік 332 бірлік.  

Қазіргі таңда 2-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту көрсеткіші 94,9%-ды құрайды.

	4. 
	11 мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымына күрделі жөндеу жүргізу (реновация): 

2023 ж. – 1 нысан;

2024 ж. – 1 нысан;

2025 ж. – 1 нысан;

2026 ж. – 1 нысан;

2027 ж. – 1 нысан; 

2028 ж. – 1 нысан;

2029 ж. – 1 нысан.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

Аудан, қала әкімдіктері

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
	Орындалды

Маңғыстау ауданы «Айналайын» бөбекжайына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 133 267 236 теңге қарастырылды. 

	5. 
	Мектепке дейінгі ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету: 

50 мемлекеттік балабақшада пәндік-кеңістіктік дамытушы ортаны жабдықтау және балабақша аумағын абаттандыру:

2023 ж. – 5 бб;

2024 ж. – 5 бб;
2025 ж. – 5 бб;

2026 ж. – 5 бб;

2027 ж. – 10 бб;

2028 ж. – 10 бб;

2029 ж. – 10 бб.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

Аудан, қала әкімдіктері


	Бақылауда

2026 жылға 5 балабақшаның материалдық – техникалық базасын қамтамасыз ету жоспарланды. Қаражат бөлінген жағдайда жоспар орындалатын болады.

	6. 
	Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогтеріне әдістемелік көмек көрсету үшін өңірлердің әдістемелік кабинеттерінің жанынан 8 мобильдік топ құру
	2023ж.
	Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 1 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2024 жылдары жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде көрсеткіш  жоспардан артық орындалды.



	7. 
	Мектепке дейінгі білім беру объектілерін қосымша бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыру:

2023 ж. – 280 дана;

2024 ж. – 280 дана;  

2025 ж. – 280 дана;

2026 ж. – 280 дана;

2027 ж. – 280 дана;

2028 ж. – 280 дана;

2029ж. – 280 дана.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Аудан, қала әкімдіктері

Цифрлық технологиялар басқармасы

Полиция департаменті
	Бақылауда

Мектепке дейінгі білім беру объектілерін қосымша бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыру қамтамасыз етілді. 460 балабақшада 10957 бейнекамера (аналогтық-3895, цифрлық-7062)  орнатылды.


	8. 
	Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының, әдіскерлерінің, тәрбиешілерінің жалпы санынан бейінді білімі бар педагогтердің үлесі:

2023 ж. – 56%;

2024 ж. – 58%;

2025 ж. – 60%;

2026 ж. – 62%;

2027 ж. – 64%;

2028 ж. – 67%;

2029 ж. – 70%.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (келісім бойынша)


	Бақылауда

Мектепке дейінгі ұйымдарда 4901 педагог жұмыс істейді. Оның ішінде: 4891 (99.7%) педагогтің мектепке дейінгі оқыту және тәрбие мамандығы бойынша дипломы бар.

	9. 
	Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарымен қамту:

2023 ж. – 855 педагог;

2024 ж. – 800 педагог;

2025 ж. – 800 педагог;

2026 ж. – 800 педагог;

2027 ж. – 850 педагог;

2028 ж. – 900 педагог;

2029 ж. – 900 педагог.


	2023-2029 жж.
	«Өрлеу» БАҰО» АҚ

Балаларды ерте дамыту институты

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің

Мектепке дейінгі білім беру департаменті
	Бақылауда

«Өрлеу» БАҰО Маңғыстау облысы АҚ филиалы кәсіби даму институтында 205, Педагогикалық шеберлік орталығынан 116, Балаларды ерте дамыту институтынан 15 педагог курстарынан өтті. 

	10. 
	«Маңғыстау облысының үздік мектепке дейінгі ұйымдар желісі» жобасын жүзеге асыру
	2024-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Биылғы жылы қаражат қарастырылмаған.

	

	11. 2
	15 үш ауысымды мектепте 4000 орын тапшылығын толық жою үшін «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы шеңберінде 21 мектеп (22900 орын) құрылысын салу:

- 2024 жылы 13 мектеп құрылысы,

- 2025 жылы 8 мектеп құрылысын пайдалануға беру.
	2023-2025 жж.


	Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы Жер қатынастары басқармасы

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің

Бюджеттік жоспарлау департаменті
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, облыста 12 600 орындық 13 жаңа келешек мектеп пайдалануға берілді. Көрсеткіш толық орындалды.



	12. 
	Мектептерде орын тапшылығын азайту үшін 6460 орындық          7 мектеп құрылысын және 1225 орындық 5 мектепке қосымша құрылысты пайдалануға беру:

2024 жылы:

- 425 орындық 2 қосымша құрылыс (Түпқараған ауданы М.Әбдіхалықов мектебі - 300 орындық, М. Горький мектебі - 125 орын);

- 3600 орындық 3 мектеп (Ақтау қаласы 18 ш/а, 19 «а» ш/а, Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылы «Алау» ш/а)

- 200 орындық 1 қосымша құрылыс (Маңғыстау ауданы А.Меңдалыұлы мектебі - 200 орын);

- 1200 орындық 1 мектеп (Мұнайлы ауданы Қызылтөбе-2 ауылы).

2025 жылы: 

- 1660 орындық 3 мектеп (Маңғыстау ауданы Бекі ауылы, Тұщыбек ауылы, Түпқараған ауданы С.Шапағатов ауылы);

- 600 орындық 2 қосымша құрылыс (Жаңаөзен қаласы №№ 18, 21). 


	2023-2027 жж.


	Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы Жер қатынастары басқармасы

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің

Бюджеттік жоспарлау департаменті
	Бақылауда

Мектептерде орын тапшылығын азайту үшін 6240 орындық          7 мектеп құрылысын және 1225 орындық 5 мектепке қосымша құрылысының ЖСҚ жасақталуда.


	13. 
	30 мектептің спорт алаңдарына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу:

2023 ж. – 6 мектеп;
2024 ж. – 6 мектеп;

2025 ж. – 6 мектеп;

2026 ж. – 6 мектеп;

2027 ж. – 6 мектеп.
	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы 

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 


	Орындалды

Ақтау қаласы бойынша №1, №5, №9, №17, №20, №7 орта білім беретін мектептердің спорт алаңдарына сомасы 147546 теңгеге  ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.

	14. 
	29 мектептің спорт алаңдарына жаңарту:
2023 ж. – 5 мектеп;

2024 ж. – 6 мектеп;

2025 ж. – 6 мектеп;

2026 ж. – 6 мектеп;

2027 ж. – 6 мектеп.
	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
	Орындалды

Ақтау қаласы бойынша №1, №5, №9, №17, №20, №7 орта білім беретін мектептердің спорт алаңдарына жаңарту жүргізілді.

	15. 
	Шағын қалалар мен ауылдардағы жалпы білім беретін мектептерді жаңғырту (жөндеу жұмыстарын жүргізу, материалдық-техникалық базасын нығайту және  пәндік кабинеттермен қамту):

2023 ж. – 20 мектеп;

2024 ж. – 20 мектеп;

2025 ж. – 20 мектеп.
	2023-2025 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы


	Орындалды

Облыс бойынша 95 жалпы білім беретін мектептеріне сомасы 4 756 347 млн.теңгеге жөндеу (қасбет, спорт зал, акт зал, әжетханаларды жөндеу, терезелер жөндеу, мектеп дәліздері, инженерлік желілерге ағымдағы жөндеу т.б.) жұмыстары жүргізілді.

	16. 
	Мектептерде 275 робототехника, химия, биология физикасы, STEAM пәндік кабинеттерін сатып алу:

2023 ж. – 70 (5 робототехника, 20 химия, 20 физика, 20 биология, 5 STEM);

2024 ж. - 22 (8 робототехника, 2 химия, 2 физика, 2 биология, 8 STEM);

2025 ж. - 27 (7 робототехника, 4 химия, 4 физика, 4 биология, 8 STEM);

2026 ж. – 32 (8 робототехника, 5 химия, 5 физика,  5 биология, 9 STEM);

2027 ж. – 35 (7 робототехника, 7 химия, 7 физика, 7 биология, 7 STEM);

2028 ж. - 36 (15 робототехника, 2 химия, 2 физика, 2 биология, 15 STEM);

2029 ж. - 53 (15 робототехника, 8 химия, 8 физика, 7 биология, 15 STEM).
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы 
	Бақылауда

Облыс бойынша сомасы 315,5 млн.теңгеге 30 кабинет сатып алыну жоспарлануда. Оның ішінде 23 кабинет алынды, қалған 7 кабинет бойынша конкурс рәсімдері жүргізілуде.



	17. 
	106 мектепті бейнебақылау жүйелерімен қосымша жарақтандыру:

2023 ж. – 14 мектеп;


2024 ж. – 14 мектеп;  

2025 ж. – 15 мектеп;

2026 ж. – 15 мектеп;

2027 ж. – 16 мектеп;

2028 ж. – 16 мектеп;

2029 ж. – 16 мектеп
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы 

Цифрлық технологиялар басқармасы 

Полиция департаменті


	Бақылауда

Маңғыстау облысы полиция департаменті «Кілеммен қаптау» жобасын іске асыру шеңберінде, облыстағы бейнебақылау желісін кеңейту бойынша мемлекеттік білім беру ұйымдарында 282 бейнебақылау камерасы орнатылды.

	18. 
	100 мб/с төмен емес интернетпен қамтамасыз етілген, жоғары жылдамдықтағы интернет желісімен қамтылған орта білім беру ұйымдарының санын арттыру:

2023 ж. – 30 мектеп;

2024 ж. – 40 мектеп;  

2025 ж. – 50 мектеп;

2026 ж. – 60 мектеп;

2027 ж. – 70 мектеп;

2028 ж. – 80 мектеп;

2029 ж. – 90 мектеп.
	2023-2029 жж.
	Цифрлық технологиялар басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы 

	Бақылауда

Маңғыстау облысының барлық 159 мектебі интернетке 100% қосылды.

Барлық білім беру ұйымдары жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етілген. Оның ішінде, 9 мектепте интернет жылдамдығы 30-100 мбит-сек., 150 мектепте 100-200 мбит/сек. құрайды.

Интернет жылдамдықтарын арттыру бойынша тиісті жұмыстар жасау жөнінде білім бөлімдеріне нақты тапсырмалар берілді.

	19. 
	Педагог кадрлардың орын тапшылығын төмендету:

2023 ж. – 25 орын;

2024 ж. – 19 орын;

2025 ж. – 10 орын.


	2023-2025 жж.
	ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Орта білім беру комитетінің  Педагог кадрлармен жұмыс басқармасы  

Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (келісім бойынша)
	Бақылауда

Қазіргі таңда, облыс бойынша білім беру ұйымдарында орыс сыныптарға арналған 15 мұғалім жетіспейді. 

Олар: Ақтау қаласы – Математика пәні мұғалімі 2, физика пәні мұғалімі 2, химия пәні мұғалімі 2, география пәні мұғалімі 2 

Жаңаөзен қаласы - химия пәні мұғалімі 2, Биология пәні мұғалімі 2

Түпқараған ауданы – Математика пәні мұғалімі 1, тарих пәні мұғалімі 1, бастауыш сынып мұғалімі 1. 

Аталған қажеттіліктерді жою мақсатында облысымызда еліміздің үздік педагогтерін өңірімізге тарту бойынша арнаулы бағдарлама іске қосылды. Еліміздің жоғарғы оқу орындарына педагог мамандарға қажеттілік бойынша хат жолданып, мамандарды өңірімізге тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Сонымен қатар, келетін мамандарға «Дипломмен ауылға» бағдарламасы арқылы тұрғын үй сатып алу және салу үшін кредит, бір жолғы көтерме жәрдемақы беру қарастырылған.

	20. 
	Облыстың білім беру ұйымдары педагогтерін біліктілікті арттыру курстарымен қамту:
2023 ж. – 6 699;

2024 ж. – 7 000 ;

2025 ж. – 7 100;

2026 ж. – 7 200;

2027 ж. – 7 400;

2028 ж. – 7 500;

2029 ж. – 8 000.
	2023-2029 жж.
	 «Өрлеу» ҚР БАҰО АҚ

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ ПШО 

Білім басқармасы
	Бақылауда

2026 жылы педагогтердің біліктілігін арттыру мақсатында 5 643 педагогті, яғни жалпы педагогтер санының 27%-ын біліктілікті арттыру курстарымен қамту жоспарланған. Қазіргі таңда    3128 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Оның ішінде 2116 педагог мемлекеттік тапсырыс негізінде, 1012 педагог ақылы негізде оқудан өтті.

Мемлекеттік тапсырыс негізінде педагогтердің біліктілігін арттыру жұмыстары бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылуда.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ Маңғыстау облысы бойынша филиалы – Кәсіби даму институты базасында 1992 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Оның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері – 40, бастауыш сынып педагогтері – 171, бастауыш сынып педагогтеріне арналған жасанды интеллект бағыты бойынша – 154, бастауыш сынып педагогтеріне арналған «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша – 71, инклюзивті білім беру бағыты бойынша – 50, білім беру ұйымдарының директорлары мен директор орынбасарлары – 44, орта білім беру педагогтеріне арналған «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша – 175, жасанды интеллект бағыты бойынша – 229, инклюзивті білім беру бойынша – 230, жалпы білім беретін пәндер бойынша – 828 педагог.

Сонымен қатар, Балаларды ерте дамыту институты базасында 15 педагог, оның ішінде 5 меңгеруші және 10 әдіскер біліктілігін арттырды.

Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы базасында 9 педагог, ал Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы базасында 100 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Ақылы негізде барлығы  1012 педагог біліктілігін арттырды.

Оның ішінде «Өрлеу» БАҰО» АҚ Маңғыстау облысы бойынша филиалы – Кәсіби даму институтында 378 педагог оқудан өтті. Атап айтқанда, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарынан – 165, инклюзивті білім беру бағыты бойынша – 140, жалпы білім беретін мектептерден – 73 педагог.

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығында ақылы негізде 634 педагог біліктілігін арттырды. Оның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері – 116, инклюзивті білім беру бағыты бойынша – 136, жалпы білім беретін пәндер бойынша – 382 педагог.

	21. 
	Менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарында кадр резервіндегі жалпы білім беретін мектеп басшыларының 250 орынбасарын оқыту:

2023 ж. – 20 орынбасар;

2024 ж. – 30 орынбасар;

2025 ж. – 40 орынбасар;

2026 ж. – 50 орынбасар;

2027 ж. – 60 орынбасар;

2028 ж. – 20 орынбасар;

2029 ж. – 30 орынбасар.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы


	Бақылауда

Қазіргі таңда Білім беруде көшбасшылардың кадр резервін құру мақсатында «Білім берудегі 1000 көшбасшы» кадр резервін қалыптастыру іс-шарасы аясында  2023-2025 жж 27 педагог кадр резервіне алынды

	22. 
	Білім беру ұйымдарының басшыларына арналған «Құқықтық сауаттылық» жобасын жүзеге асыру 
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

2026 жылы «Қаржылық сауаттылық» біліктілікті арттыру курсына 75 педагог өтті

	23. 
	Жалпы  білім беретін  мектептердің  директорларының тәрбие ісі  жөніндегі  орынбасарларына, мұғалімдеріне, психологтарына  жас мамандарына  жетекшілік  етуге  мемлекеттік  әлеуметтік  тапсырысты  орналастыру. (Бағдарламалар бойынша  қосымша  білім беру курстары: «Ұйымдағы  зорлық зомбылықтың  алдын алу», «Қолайлы  білім беруді  қамтамасыз ету»
	2023-2025 жж..
	Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.


	24. 
	Білім беру ұйым  басшыларның  кадрлық  резервін  қалыптастыру.
	үнемі 
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Қазіргі таңда Білім беруде көшбасшылардың кадр резервін құру мақсатында «Білім берудегі 1000 көшбасшы» кадр резервін қалыптастыру іс-шарасы аясында  2023-2025 жж 27 педагог кадр резервіне алынды

	25. 
	«Позитивтік  мәдениетке  тәрбиелеу» тақырыбында педагог   тәрбиешілерге арналған  вебинарлар  және  аймақтық  семинарлар өткізу.
	2023-2024 жж. 
	ҚР Оқу-ағарту министрлігі

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық академия 

Білім басқармасы 
	Орындалды

Жоба 1 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2024 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды. 

	26. 
	Ата-аналар академиясы жобасын  жүзеге асыру
	2023-2025 жж.
	ҚР Оқу-ағарту министрлігі

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық академия 

Білім басқармасы 
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	27. 
	«Жасөспірімдердің  психологиялық тұрақтылығы» тақырыбында  ғылыми –педагогикалық зеттеулер  жүргізу.
	2023-2025 жж.
	ҚР Оқу-ағарту министрлігі

Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	                                                                                          БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУ

	28. 
	Облыстың білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингіне қатысуы (ББЖМ)
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

«Білімді зерттеу және бағалаудың ұлттық орталығы» АҚ

Білім басқармасы
	Бақылауда

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің 2026 жылғы 17 сәуірдегі №100-нқ «Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу туралы» бұйрығына сәйкес, 2026 жылғы 4-18 мамыр аралығында облыстың 56 жалпы білім беретін мектепте білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг өткізілді.

Облыс бойынша 4-сыныптан 2030 оқушы іріктеліп оның 1995-і қатысты, ал 9-сыныптан 1722 оқушы іріктеліп оның 1690-ы қатысты.

	29. 
	Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын кешенді дамыту
	2023 ж.
	 «Білімді зерттеу және бағалаудың ұлттық орталығы» АҚ

Білім басқармасы 
	Бақылауда

Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын кешенді дамыту бағыты аясында функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға арналған ғылыми-әдістемелік семинарлар жүйелі түрде ұйымдастырылуда. 

EduCon платформасында функционалдық сауаттылықты бағалауға бағытталған тест тапсырмалары әзірленіп, өткізілуде, сондай-ақ «Үздіктен үйрен» жобасы шеңберінде озық педагогикалық тәжірибелерді тарату мақсатында үздік сабақтар топтамасы дайындалуда.

2026 жылғы 28 қыркүйек күні «Білім сапасының мониторингі: ББЖМ көрсеткіштерін жақсартудың тиімді әдістері» тақырыбында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған облыстық вебинар өтті.

	30. 
	Жоғарғы сыныптарда жаратылыстану-математикалық циклы пәндері мен ағылшын тілін оқыту қарқындылығын, сапасын күшейту
	2024-2029 жж.
	Білім басқармасы

«Білімді зерттеу және бағалаудың ұлттық орталығы» АҚ
	Жаратылыстану-ғылыми цикл пәндері бойынша ағылшын тілінде оқытуды жүзеге асыратын мектептер саны -78. Оның ішінде ауылдық жерлерде – 50, қалалық жерлерде – 28. Жаратылыстану-ғылыми цикл пәндері (физика, химия, биология, информатика) бойынша ағылшын тілінде 12967 оқушы білім алып, барлығы 223 педагог сабақ берген болатын. Педагог сертификаттарының мерзімінің өтуіне байланысты

БИЛ, ЖБИЛ -ден  басқа  білім  беру  ұйымдарында жаратылыстану-ғылыми цикл пәндері бойынша ағылшын тілінде оқытуды жүзеге асыру  тоқтатылды.

	31. 
	Маңғыстау облысының білім беру қызметін кешенді зерттеу
	2024-2025 жж.
	«Білімді зерттеу және бағалаудың ұлттық орталығы» АҚ 

Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	32. 
	Жаңаөзен қаласының 6 мектебінде «Білім-инновация» лицейлерінің оқу-әдістемелік, кәсіптік бағдар беру тәжірибесін енгізу 
	2023-2025 жж.
	Жаңаөзен қаласы әкімдігі

«Өзенмұнайгаз» АҚ 

Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	33. 
	Әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары үшін «Цифрлық мұғалім» жобасын апробациядан өткізу
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Облыс бойынша жалпы білім беретін мектептердегі тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балалар қатарынан оқу үлгерімі төмен 1100 білім алушы анықталып, іріктелді. 

Облыс бойынша тұрмысы төмен отбасылардың үлгерімі төмен білім алушылары анықталған, іріктеліп алынған 115 мектеп (Ақтау – 22, Бейнеу – 24, Жаңаөзен – 19, Қарақия – 5, Мұнайлы – 17, Түпқараған – 11, Маңғыстау – 17) «Цифрлық ұстаз» жобасына енді. 

EDUCON компаниясының EDUWAY.kz платформасында мұғалімдер мен оқушыларға арналған онлайн сабақтар өткізілді. 11-сынып оқушыларын ҰБТ-ға дайындау мақсатында платформа арқылы 20 сынақ тесті өтті.

 Сонымен қатар, оқушыларға пәндер бойынша бейнесабақтар ұсынылып, білім сапасын арттыруға бағытталған түрлі цифрлық білім беру платформаларымен жұмыс жүргізілді.

	34. 
	«Маңғыстау облысының тұлғалар есімі берілген атаулы мектептері» жобасын жүзеге асыру
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Ақтау қаласындағы Н.Оңдасынов атындағы №5 жалпы білім беретін мектепте қазан айында қазақ қаламгері, журналист, аудармашы, қисса жинаушы Санжар Керімбаймен бірлесе шығарылып жатқан Н.Оңдасыновтың энциклопедиясының таныстырылымы, қараша айында Т.Айбергенов атындағы №19 мектеп-гимназияда Т.Айбергеновтың 90 жылдығына арналған облыстық конференция жоспарланды.

	35. 
	Пән мұғалімдерінің білім сапасын арттыру бағытындағы «Үздік педагог» қауымдастығының, пән мұғалімдері қауымдастықтарының жобаларын жүзеге асыру  
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы


	Бақылауда

2025-2026 оқу жылынан бастап облыстық тарих пәні мұғалімдерінің қауымдастығының іс-шаралар жоспарына сәйкес «Тұғыр»   quizzes  интеллектуалды  сайысы (тоқсан сайын), «Chronos» - жас  тарихшыларға  арналған  облыстық  тәжірибелік  форум (қараша айында) жоспарға енгізілді және ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне  арналған  «Бір тоқсанға бір кітап» жобасы жүзеге асырылып отыр.  

«Үздіктен үйрен» жобасы аясында 2 математика пәні мұғалімінің бейнесабағы ютуб, фейсбук парақшаларына жарияланды.

	36. 
	Математика пәні мұғалімдерінің білім сапасын арттыру бағытындағы «Математикалық прогрессия»  жобасын жүзеге асыру  
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясы
	Бақылауда

2026 жылы облыстық «Математикалық прогрессия» байқауы 27 ақпан күні Мұнайлы ауданы №18 ЖББМ-де өтті, оған 76 мұғалім қатысып, І және ІІ орын алған мұғалімдер республикаға жолдама алды. 2026 жылғы 5-6 мамыр күндері Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Ы. Алтынсарин атындағы орта мектебінің базасында математика пәні мұғалімдеріне арналған республикалық «Математикалық прогрессия» байқауы өтті. Маңғыстау облысынан 5 мұғалім мұғалім қатысып І, ІІ, ІІІ орындарға ие болды.
2026 жылдың наурыз айыннан бастап Ш.Есенов университетімен меморандум аясында 4 курс студенттерімен байқау өткізіліп басталды. 

Маңғыстау облысы білім басқармасы мен Ш.Есенов атындағы КТжИУ меморандум аясында университет студенттеріне «Математикалық прогрессия» байқауы 2026 жылы ақпан, наурыз, сәуір айында өткізілді,  мамыр айында қорытынды байқау өткізілді, 42 студент қатысып,1- І орын, 1- ІІ орын – , 3- ІІІ орын иеленді.

	37. 
	«Маңғыстау облысындағы ауыл және қала мектептерінің білім сапасындағы алшақтықты қысқарту» облыстың 30 мектебін даму стратегиясын менторлық қолдау бойынша жобаны жалғастыру
	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы


	Тоқтатылды

Білім  беру ұйымдары  мен жобаны  ұйымдастырушы жақтың  арасындағы  келісім шарттың  аяқталуына  байланысты жоба  тоқтатылды.

	38. 
	«Мектептерді қолдаудың ашық алаңдары» аудандар мен қалалардың мектептерінде Ақтау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің, Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің, Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары педагогикалық колледжінің әдістемелік және практикалық қолдау жобасын жүзеге асыру
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (келісім бойынша)
	Бақылауда

Маңғыстау облысы білім басқармасы мен Ш.Есенов атындағы КТжИУ меморандум аясында университет студенттеріне «Математикалық прогрессия» байқауы 2026 жылы ақпан, наурыз, сәуір айында өткізілді,  мамыр айында қорытынды байқау өткізілді, 42 студент қатысып,1- І орын, 1- ІІ орын – , 3- ІІІ орын иеленді.

	39. 
	«Өрлеу» БАҰО АҚ Маңғыстау филиалының облыс педагогтеріне әдістемелік-практикалық көмек көрсетуін және «Тәлімгерлік мектебі» педагогикалық шеберлік зертханасы» жобасын жүзеге асыру
	2023-2029 жж.
	 «Өрлеу» БАҰО АҚ  МФ Маңғыстау филиалы

Білім басқармасы 
	Тоқтатылды
2023 жылы бекітілген жоспарға сәйкес жоба аясында Ақтау қаласының №3 және №9 ЖББМ, Қарақия ауданының №6 ЖББМ және Маңғыстау ауданының Жармыш ЖББМ қамтылды. Аталған білім беру мекемелеріне тиісті әдістемелік көмек көрсетілді. Есепті кезеңде тірек мектептері ретінде бекітілген 4 білім беру мекемесінің базасында 7 іс-шара ұйымдастырылды. Қалған шаралар онлайн форматта өтті. Аталған шараларда мұғалім белсенділігі, шараға қатысуы жоғары болды. Жоба бір жылдық мерзімге есептелген және 2023 жылдың қорытындысы бойынша жоспарланған жұмыстар толығымен орындалып, жоба аяқталды.

	40. 
	Ақтау қаласының ІТ-лицейінде және IT мектеп-лицейінде «Медиана» ІТ компаниясымен цифрлық құзыреттіліктер мен бағдарламалау тілдерін дамыту жөніндегі жобаны іске асыру
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы «Медиана» ЖШС (келісім бойынша)
	Тоқтатылды

	41. 
	«Маңғыстау облысының кәсіптер атласы» жобасын іске асыру (колледждердің оқу бағдарламаларын бейімдеу бойынша жобасын жасақтау, жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың кәсіби бағдар мен диагностикасын жүргізу)
	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (келісім бойынша)
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	42. 
	«Маңғыстау» облыстық телеарнасындағы 11 сынып оқушыларына арналған «Жүзден жүйрік» зияткерлік телеойынын жалғастыру
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Ішкі саясат басқармасы 

«Маңғыстау» облыстық телеарнасы (келісім бойынша)
	Тоқтатылды

	ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ

	43. 
	Ерекше мүмкіндіктері бар балалар үшін ПМПК желісін                    50 мың балаға 1 есебінен 2 бірлікке кеңейту: 

2025 ж. – 1 дана;

2028 ж. – 1 дана.


	2025-2028 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

 Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы
	2026 жылы Қарақия ауданы Жетібай селосынан 1 ПМПК ашылды. Келесі 2028 жылға жоспарланатын болады.



	44. 
	Ерекше мүмкіндіктері бар балаларға арналған арнайы педагогтер үшін ресурстық орталық ашу:

2026 ж. – 1 дана;

2027 ж. – 1 дана; 

2029 ж. – 1 дана.
	2026-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы


	Жаңаөзен қаласынан ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға жағдай жасауда білім беру ұйымының жанынан 1 ресурстық орталық  ашу жоспарланды.

	45. 
	Ерекше мүмкіндіктері бар балалар үшін психологиялық-педагогикалық түзетудің кабинеттер (ППТК) желісін                         кеңейту:

2023 ж. – 1 кабинет; 

2024 ж. – 1 кабинет;
	2023-2024 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы
	Орындалды

Жоба 1 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2024 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.



	46. 
	Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнаулы психологиялық-педагогикалық көмек көрсетуге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 100 орын;

2024 ж. – 170 орын;

2025 ж. – 200 орын;

2026 ж. – 250 орын;

2027 ж. – 300 орын;

2028 ж. – 350 орын;

2029 ж. – 400 орын.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Орта білім беру комитеті
	Облыста ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға жағдай жасауда   ҚР мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына және ҚР инклюзивті саясаттың 2025-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес жұмыстар жүргізілуде.

Маңғыстау облысында 0-18 жас аралығында 348 340 бала бар, оның ішінде  ерекше білім беруге қажеттілігі бар 10285 баланың (оның ішінде мүгедек бала -  3205) 6 психологиялық - медициналық-педагогикалық консультацияда (бұдан әрі- ПМПК) тіркелген балалардың 90 % білім беру ұйымдарында қамтылған. 

Бұл санаттағы балалар ПМПК тұжырымдасы негізінде білім беру ұйымдарына жолданып, сәйкесінше денсаулығын оңалтады, оқу-тәрбиемен,  әлеуметтік бейімдеумен қамтылады.

Бүгінді таңда облыста 6 ПМПК жұмыс жасайды, онда жыл сайын  500-ден астам ата-ана консультациялық көмек алады.

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың сапалы білім алуына тең мүмкіндік жасау, олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқу үдерісін бейімдеу мақсатында білім беру ұйымдарында аталған санаттағы балалар үшін  оқу үдерісі бейімделген оқу жоспарлары мен жеке оқу бағдарламалары негізінде жүргізіледі, түзету-педагогикалық қолдау (дефектолог, логопед, психолог, әлеуметтік педагог, педагог-ассистент) қамтамасыз етіледі, білім беру ұйымдарында психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум жүйелі жұмыс істейді

	47. 
	Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалған білім беру ұйымдарының үлесі:

Балабақша:

2023 ж. – 76%;


2024 ж. – 89%;

2025 ж. – 93%;

2026 ж. – 100%.

Мектеп:

2023 ж. – 90%;


2024 ж. – 92%;

2025 ж. – 95%;

2026 ж. – 100%.

Колледж:

2023 ж. – 70%;


2024 ж. – 86%;

2025 ж. – 90%;

2026 ж. – 100%


	2023-2026 жж.
	Аудан, қала  әкімдіктері 

Білім басқармасы 

Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы


	Облыста 134 балабақшаның 108-інде 80,5%,  155 мектептің 148-інде 95,4%, 15 колледждің 14-інде 93,3% инклюзивті білім беруге жағдай жасалды.Онда 455 арнайы маман жұмыс жасайды. 
Сонымен қатар білім беру ұйымдарында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға арнайы психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуде                   176 инклюзивті қолдау кабинеті жұмыс жасайды.

Білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие үрдісінде туындайтын түрлі мәселерді шешуде (инклюзивті білім беру, әдістемелік көмек көрсету, психологиялық қолдау т.б.) мектеп директорларының бұйрығымен педагогикалық консилиум құрылған

	                                     БАЛА ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ

	48. 
	Балалардың хал-ахуал индексіндегі көрсеткішті көтеру:

2023 ж. – 51 балл;

2024 ж. – 51,5 балл;

2025 ж. – 52 балл;

2026 ж. – 52,5 балл;

2027 ж. – 53 балл;

2028 ж. – 53,5 балл;

2029 ж. – 54 балл.
	2023-2029 жж.
	Аудан, қала  әкімдіктері

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	Балалардың хал-ахуал индексінің ағымдағы жылдың қорытындысы жыл соңында  шығады.

	49. 
	Балалардың құқықтық қорғалу деңгейін арттыру:

2023 ж. – 85%;


2024 ж. – 88,3%;

2025 ж. – 90,3%;

2026 ж. – 92,3%;

2027 ж. – 93,7%;

2028 ж. – 94%;

2029 ж. – 95,3%.
	
	
	

	50. 
	Барлық бастауыш сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету:

2023 ж. – 100%;


2024 ж. – 100%;

2025 ж. – 100%;

2026 ж. – 100%;

2027 ж. – 100%;

2028 ж. – 100%;

2029 ж. – 100%.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	Облыста 159 мемлекеттік мектептің 6-да оқушыларды тамақтандыру мектептің өз асханаларында, бекітілген штаттық кестеге сай жүзеге асырылады (6 интернаттық мекеме). 

Ал қалған 153 мектептің 152-де асхана бар, асханасыз                    1 бастауыш мектеп (Боздақ мектебі). Бұл мектепке буфеттік тамақ ұйымдастырылады. 

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мектептердегі 1-4 сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтылады.

2026 жылға ыстық тамақпен қамтамасыз етуге 1-4 сынып оқушыларына 7 375,3 млн теңге қарастырылды.

	51. 
	Жұмысты бақылау мен есепке алудың бірыңғай жүйесін енгізу: оқушылардың мектеп ғимаратына кіруін қамтамасыз ету, тіркеу жүйелері және баланың тамақтануын бақылау
	2023-2024 жж.
	Білім басқармасы 

Цифрлық технологиялар басқармасы


	Орындалды 

Оқу материалдарына қол жеткізу, мектеп ғимаратына кіру, сонымен қатар тамақтануға ақы төлеу үшін сәйкестендіру карталары облыстағы 91 мектепке енгізілді. 

	52. 
	Білім беру ұйымдарын (мектептерді, колледждерді, мектепке дейінгі ұйымдарды) білім және ғылым саласында қызмет атқаратын террористік - осал объектілерден терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі ҚР Білім министрлігінің талаптарына сәйкес тиісті қауіпсіздік құралдарымен жарақтандыру (ҚР БҒМ 2022.03.30 № 117 бұйрығы - лицензияланған күзет, бейнекамералар және оларды қауіпсіздік жүйесіне қосу, дабыл түймесі):

2023 ж. – 100%;

2024 ж. – 100%;

2025 ж. – 100%;

2026 ж. – 100%;

2027 ж. – 100%;

2028 ж. – 100%;

2029 ж. – 100%.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 

Цифрлық технологиялар 

басқармасы 

Полиция департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	Орындалды

Барлық білім беру ұйымдары меншік нысанына қарамастан бейнебақылау камераларымен қамтылған.

Облыста 644 білім беру ұйымы (308 мемлекеттік, 336 жекеменшік) бар және онда 17 685 бейнебақылау камералары жұмыс істейді.

Барлық білім беру ұйымдарының бейнебақылау камералары нұсқаулық талаптарына сәйкес полиция департаментінің  жедел басқару орталығына 100%  (ЖБО) қосылған және 644 білім беру ұйымында дабыл түймелері толық  орнатылды.

2025 жылы Маңғыстау облысы Полиция департаменті «Кілеммен қаптау» жобасын іске асыру шеңберінде, облыстағы бейнебақылау желісін кеңейту бойынша мемлекеттік білім беру ұйымдарында 282 дана бейнебақылау жүйесін орнатылды.

Кіруді басқару жүйесі бойынша 235 білім беру ұйымдарында турникеттер (210 мектеп, 25 колледж) және 409 мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында видеофон орнатылған.

Лицензияланған күзетпен шарттар жасасуда барлық білім беру ұйымдары қауіпсіздік агенттіктерімен шарттар жасақтаған.

2026 жылы Ақтау, Жаңаөзен қалалары, Мұнайлы ауданында күзет мәселесі бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда.

Білім беру ұйымдарын қауіпсіздік жүйелерімен жарақтандыру Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын террористік тұрғыдан осал объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа (2022 жылғы 30 наурыздағы №117 бұйрық) сәйкес жүзеге асырылады.

Нұсқаулық талаптарына сәйкес білім саласында  269  білім беру ұйымы енгізілді.

Террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізіміне енгізілген 269 білім беру ұйымының ішінде 68-і 1-топқа және  201-і 2-топқа жатады.

Нұсқаулық талаптарына сәйкес 269 білім беру ұйымының (110 балабақша, 145 мектеп, 14 колледж) бейнебақылау камералары 100%-ы ЖБО-ға қосылған және дабыл түймелері толықтай орнатылған.

Күзет жөніндегі талаптар мемлекеттік білім беру ұйымында бар немесе  Нұсқаулық талаптарына 100% сәйкес келеді. 

Турникеттерді орнату жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына, салыстыру актілеріне сәйкес турникеттер және видеофон білім беру ұйымдарында             100%  орнатылған.

	53. 
	Білім беру ұйымдарында төтенше жағдайларға байланысты оқу-жаттығуды өткізу:

- терроризмге қарсы;

- жер сілкінісі, өрт және т.б.
	2023-2029 жж.
	Төтенше жағдайлар департаменті

Полиция департаменті 

Білім басқармасы
	Облыстық прокуратураның бастамасымен облыс мектептеріне прокуратура, полиция қызметкерлері бекітілген болатын. ББҰ-да биыл тоқсан сайын «Қауіпсіз білім беру ұйымы» онкүндігі өткізілді. Онкүндікте шақырылған мамандардың қатысуымен терроризмге қарсы, өрт қауіпсіздігі, жел селкінісінің алдын алуда 1000-нан аса шара (сынып сағаты, дәріс, құқықтық сабақтар, кездесулер) ұйымдастырылды. Оларға 12559 оқушы, 57201 ата-ана қатысты

	54. 
	Білім беру ұйымдарында «Қауіпсіз білім беру ұйымы» апталығын өткізу (тоқсан сайын)
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Төтенше жағдайлар департаменті

Полиция департаменті
	2026 жылы 10-20 қыркүйек ББҰ-да «Қауіпсіз білім беру ұйымы» онкүндігіне  мамандар шақырылып, 1000-нан аса шара (сынып сағаты, дәріс, құқықтық сабақтар, кездесулер) 

ұйымдастырылды.

Оларға 12559 оқушы, 57201 ата-ана қатысты 

	55. 
	Бағыттар бойынша үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру:

- кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын алу;

- кәмелетке толмағандар арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу;

- әскери-патриоттық тәрбие;

-экологиялық тәрбие


	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы

Ішкі саясат басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.



	56. 
	Білім саласы тәрбиеленушілері арасында тұрақты негізде жолда жүру қауіпсіздігін насихаттау (дәрістер, конкурстар, викториналар, слеттер)
	2023-2029 жж.
	Полиция департаменті 

Білім басқармасы 
	Білім  беру  ұйымдарында  «Жол-көлік апатының алдын алу», «Жол жүру ережесі», «Жолдағы қауіпсіздік», «Жол қауіпсіздігі», «Жол ережесін сақтайық!», «Сақтықта қорлық жоқ!» т.б. тақырыптарында  тоқсан сайын 5000-ден аса сынып сағаты, 600-ге жуық дәріс, 1000-нан аса ата-аналар жиналысы өткізілді. Оларға 86948 оқушы, 48500 ата-ана қатысты.

Облыстағы 145 мектепте «Жас жол инспекторлар», «Қозғалыстың жас инспекторлары» «Полицияның жас көмекшілері»  жасақтары  құрылып, оның  құрамына 3500 белсенді  оқушы мүшелікке қабылданды. Олар мектеп маңында көше жолдарына шығып, оқушыларға жаяу  жүргіншілерге арналған  жол қауіпсіздігі  ережелерін  еске сала отырып, балалар мен жасөспірімдер арасында жол-көлік ережесін сақтауды насихаттауда және профилактикалық шаралар ұйымдастырады. Бұл шараға 39748 оқушы қатысты.  

	57. 
	Тұрмысы төмен отбасылардан шыққан және ішкі істер органдарында есепте тұрған балаларды қосымша біліммен қамту

2023-2029 жж. – 100%


	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы 

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 

Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

Полиция департаменті
	Орындалды

2026 жылы ІІ тоқсанында облыс бойынша тұрмысы төмен отбасылардан шыққан және ішкі істер органдарында есепте тұрған балалар 100 % қосымша біліммен қамтылды

 

	58. 
	Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардағы тәрбиеленушілердің үлесін төмендету

2023 ж. – 9,8%;

2024 ж. – 9,4%;

2025 ж. – 8,9%;

2026 ж. – 8,5%;

2027 ж. – 8,3%;

2028 ж. – 8,1%;

2029 ж. – 7,9%.  
	2023-2029 жж.
	Аудан, қала әкімдіктері

Полиция департаменті

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	Облыста 0-18 жас аралығындағы кәмелетке толмағандардың саны  348 мыңнан астам баланы құрайды. 501 бала бар. Оның ішінде:  қорғаншылық пен қамқоршылықта 418 бала, патронаттық тәрбиеде 24 бала, интернаттық  мекемелерде 59 бала тәрбиеленуде.

ҚР ОАМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға және балаларды өз отбасыларында тәрбиелеуге тілек білдірген азаматтарға арналған Республикалық деректер қорына  әлеуметтік мәртебесі анықталған   501  бала   толық енгізілді. 

Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуын, әлеуметтік көмек көрсетуде жергілікті  атқарушы  орган тарапынан  қорғаншылық, қамқоршылық  функцияларды  жүзеге  асыратын  аудандық, қалалық білім бөлімдерінде  17 маман  (12 маман, 5  әдіскер)   қызмет көрсетеді.

	59. 
	Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды жұмыспен және тұрғын үймен қамтамасыз ету:

2023 -2029 жж.  – жаңа тұрғын үйлердің жалпы санының кемінде 20% - ы; жұмысқа орналастыру - 100%.


	2023-2029 жж.
	Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Аудан, қала әкімдіктері

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	2023 жыл мен 2025 жылдың аралығында «жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала» санатындағы 86 адам тұрғын үймен қамтамасыз етілді. 


Оның ішінде: 


2021 жылы - 46  

2022 жылы – 25 адам

2023 жылы – 11адам

2024 жылы  - 4 адам.

2025 жылы – 23 адам

Олардың 26-сы - Отбасылық үлгідегі балалар аулының түлектері.  

Бүгінгі таңда облыс бойынша тұрғын үйге мұқтаж азаматтар тізімінде «жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған санаты» бойынша 1078 адам тіркелген, олардың ішінде кәмелет жасқа толғандары - 617, кәмелет жасқа толмаған бала саны - 461. 

Олардың 180-і - Отбасылық үлгідегі  балалар ауылының түлектері мен тәрбиеленушілері.

	60. 
	Оқушы, ата-ана, мектеп байланысы арқылы тәрбие жұмыстарын үйлестіру және нығайту («Әкелер мектебі», «Аналар мектебі», «Әжелер кеңесі» және т.б.)
	2023-2029 жж.


	Білім басқармасы

Ішкі саясат басқармасы

Жастар саясаты мәселелері басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті
	Облыстағы 160 білім беру ұйымында ата-аналармен өзара қарым қатынасты күшейтуде  «Ата-аналарды педагогикалық  қолдау орталығы» жұмыс жасайды. 

Жас ерекшеліктеріне қарай               1-4, 5-9, 10-11 сыныптары білім алушыларының ата-аналарына арналған сабақтар тұрақты түрде өткізіледі. Сонымен қатар «Даналық мектебі» клубы аясында «Әкелер мектебі», «Әжелер мектебі», «Аналар мектебі», «Ағалар мектебі», «Жеңгелер мектебі» өз жұмысын жалғастыруда. 

Білім беру ұйымдарында мүдделі органдардың, еңбек ардагерлерінің, қоғам белсенділері мен аудандық, қалалық білім бөлімдерінің, білім беру ұйымдарының басшыларының, педагогтердің қатысуымен «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы, ұрпақ тәрбиелеу маңыздылығы, ұлттық дәстүрді насихаттау мақсатында 5000-нан астам шара өткізіліп, ата-аналармен пікір алмасу жұмыстары, психологиялық тренингтер жүргізіліп, оларға бала тәрбиесіне қатысты әдістер берілді.

	61. 
	Балаларға қауіп төндіретін орындарды анықтау және түнгі уақытта ата-ананың қарауынсыз жүрген кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдерді анықтау мақсатында кешкі рейдтік мониторинг жүргізу (жарықтандырылмаған аллеялар, су айдындары, ашық люктер, құдықтар, құрылыс объектілері, өнеркәсіптік аймақтар, темір жолдары, электр станциялары, қаңғыбас иттер жиналатын орындар және т. б.)
	2023-2025 жж.
	Аудан, қала әкімдіктері

Полиция департаменті 

Білім басқармасы
	Орындалды 

Білім беру ұйымдарында балалар мен жасөспірімдер  арасында  қауіпсіздікті қамтамасыз етуде жергілікті полиция басқармасымен 8 жедел профилактикалық іс-шара («Абайлаңыз балалар», «Қауіпсіз жол», «Қауіпсіз білім беру ұйымы»,  «Жасөспірім», «Жасөспірім-Заң-Қауіпсіздік», «Түнгі қаладағы балалар», «Сабақ», «Демалыс кезеңі»)  ұйымдастырылды. Аталған жедел-профилактикалық шаралар аясында тоқсан сайын 5000-ден аса сынып сағаты, 100-ге жуық дәріс, 200-ден аса ата-аналар жиналысы өткізілді. Оларға 98700 оқушы, 50 000 ата-ана қатысты.

	62. 
	Білім ұйымдары жанындағы жаяу жүргіншілер өткелі, бағдаршамдар, жол белгілері, көшелердің жарықтандырылуы, жаяу жүргіншілердің аяқжолдарының талаптарға сәйкестілігі:

2023 ж. – 60%, 


2024 ж. – 80%, 

2025 ж. – 100%.


	2023-2025 жж.
	Аудан, қала әкімдіктері

Полиция департаменті

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

Төтенше жағдайлар департаменті 

Білім басқармасы
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 2023-2025 жылдары барлық жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде индикатор толық орындалды.

	
	ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ

	63. 
	Маңғыстау облысының білім беру ұйымдарында «Біртұтас тәрбие» бағдарламасын іске асыру:

2024 ж. – 100%;

2025 ж. – 100%;

2026 ж. – 100%; 

2027 ж. – 100%; 

2028 ж. – 100%, 

2029 ж. – 100%; 


	2024-2029 жж.
	Аудан, қала әкімдіктері

Білім басқармасы 

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық академися 


	«Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында білім беру ұйымдарында  4000 аса шара (540 сынып сағаты, 1000 тәрбие сағаты, 215 ата-ана жиналысы,      5 семинар, 15 кездесу, т.б.) өткізілді.  

«Заң және тәртіп», «Еңбекқорлық және кәсіби біліктілік» жобалары аясында кәмелетке толмағандар арасында білім беру ұйымдарында құқықбұзушылықтың алдын алу, буллингтің, кибербуллингтің, зорлық-зомбылықтың алдын-алу мақсатында семинар, ашық есік күні өткізілді. 

	64. 
	«Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында көркем әдебиет сатып алу (жергілікті бюджет есебінен): 

2023 ж. – 150 000 дана;

2024 ж. – 160 000 дана;
2025 ж. – 180 000 дана;

2026 ж. – 180 000 дана;

2027 ж. – 200 000 дана.
	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы

«Ұлттық зерттеу және білімді бағалау орталығы» АҚ
	Бақылауда

2026-2027 оқу жылына дайындық аяасында білім беру ұйымдарын оқулықтармен қамтамасыз ету- басты назардағы маңызды міндеттердің бірі. Осы бағытта жергілікті бюджет есебінен 4,1 млрд теңге көлемінде қаржы бөлініп, жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

2026 жылында  маусым айында 3,7 сыныптарға E-tandau платформасы арқылы  көрме ұйымдастырылып, оған барлық пән мұғалімдерінің қатысып өз таңдауларын жасады.

	65. 
	Оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру бойынша жобаны іске асыру. Көркем және ғылыми-фантастикалық әдебиеттің 100 мың данасын сатып алу:

2023 ж. – 25 000 дана;

2024 ж. – 40 000 дана;
2025 ж. – 50 000 дана;

2026 ж. – 50 000 дана;

2027 ж. – 50 000 дана.
	
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

«Ұлттық зерттеу және білімді бағалау орталығы» АҚ
	Бақылауда

Көркем және қосымша әдебиет сатып алу үшін 367 млн. 50 мың теңге жұмсалды. Оған, «Балалар кітапханасы» бағдарламасы аясында 115 773 дана көркем әдебиет сатып алынды (101 403 көркем шығарма туындылары, 14 370 әдеби-танымдық кітаптар). Оның ішінде, 108 269 дана қазақ тіліндегі әдебиеттер (1139 дана орыс тілінде, 1423 ағылшын тілінде).

	66. 
	Балаларды қосымша білім берумен қамтуды арттыру: 

2023 ж. – 80,0%, 

2024 ж. – 83,0%, 

2025 ж. – 88,0%, 

2026 ж. – 92,0%, 

2027 ж. – 93,0%.
	2023-2027 жж.
	Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы

Дене шынықтыру және спорт басқармасы 

Білім басқармасы
	Бақылауда

Балаларға қосымша білім беру қызметі қосымша және орта білім беру ұйымдарында іске асырылады.

Қосымша біліммен 194 558 оқушының 175424-і (90%)  қамтылды, оның ішінде: 141 қосымша білім беру ұйымдарында – 67 681 (38,5%),  мектеп жанындағы 1422 шығармашылық үйірме мен 2180 спорттық секцияда - 107 433 (61,2%) оқушы  қамтылды.  

141 қосымша білім беру ұйымдарының 40-ы мемлекеттік (2024ж-38 ұйым), бала саны – 47686, 101-і жекеменшік (2024-79 ұйым), бала саны – 14 624 бала (ҰББДҚ тіркелгені). Оның ішінде: қалада орналасқаны 85, бала саны -  43 316, ауылда 56, бала саны -                      19 294.  

	67. 
	Спортпен айналысу үшін жағдай (спорт залдары және спорттық жабдықтар) жасаған ЖАО-ға ведомстволық бағынысты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін орта білім беру ұйымдарының үлесін артыру:

2023 ж. – 97 %, 

2024 ж. – 98 %, 

2025 ж. – 99 %;

2026 ж. – 100%
	2023-2026 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы
	Бақылауда

Облыс бойынша 160 мемлекеттік мектепте (97%), 204 спортзал бар.  Олардың барлығы  құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген.



	68. 
	Қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру: 

2023 ж. – 5 000 орын;

2024 ж. – 5 050 орын;

2025 ж. – 5 075 орын;

2026 ж. – 5 100 орын;

2027 ж. – 5 150 орын;

2028 ж. – 5 200 орын.

2029 ж. – 5 250 орын.
	2023-2029 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті
	Бақылауда

Маңғыстау облысы әкімдігінің «2026 жылға арналған Маңғыстау облысы бойынша бюджет қаражатының көлемдері шегінде  балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, 6000 балаға (2025 ж. – 6000, 2023 ж. -5500)  7  бағыт бойынша (Ғылыми-техникалық, туризм және өлкетану, экологиялық-биологиялық, көркемдік-эстетикалық, әлеуметтік-педагогикалық, гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттары) мемлекеттік тапсырыс орнатылды. Бұл тапсырыс Zerek.edu.kz платформасы арқылы жүзеге асырылады. 



	69. 
	Азаматтық пен патриотизм деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылған қоғамдық қызметке, оның ішінде оқушылардың өзін-өзі басқаруы және пікірталас қозғалысы арқылы тартылған білім алушылардың үлесі:

2023 ж. – 35 000 оқушы;

2024 ж. – 40 000 оқушы;

2025 ж. – 45 000 оқушы;

2026 ж. – 50 000 оқушы;

2027 ж. – 55 000 оқушы;


	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Жастар саясаты мәселелері басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің

Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті
	Бақылауда

Қазіргі таңда  151 мектеп парламенті, оның ішінде ауылдық жерлерде 95, оған 30574 оқушы қамтылды. 

2025 – 2026 оқу жылына арналған «Өзін – өзі басқару» ұйымының  іс – шаралар жоспарына сәйкес, білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 5000 – ға жуық кездесу, семинар, акция, сайыс, шығармашылық кеш, жоба өткізіліп, 30000– нан астам оқушы қамтылды. 

Қазіргі таңда  151 дебат клубы, оның ішінде ауылдық жерлерде 95, оған 28974 оқушы қамтылды. 

Дебат қозғалысын дамыту мақсатында аудандық, қалалық және облыстық деңгейде 10000 астам ауқымды  іс-шара өткізіліп, оған 25000 жуық оқушы қамтылды. 

	70. 
	Қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарымен қамту:

2023 ж. – 175 қатысушы

2024 ж. – 200 қатысушы;

2025 ж. – 225 қатысушы.
	2023-2025 жж.
	Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті
	Орындалды 

Маңғыстау облысында 12 қосымша білім беру ұйымы жұмыс жасайды. Қосымша білім беру ұйымдарында 565 педагог қызмет атқарады. 

Соңғы 3 жылда Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен бюджет есебінен өткізілген республикалық біліктілік арттыру курстарынан 311 өтті. Сондай-ақ, жыл сайын біліктілік арттыру курстарынан өткен педагогтермен кері байланыс жұмыстары жүргізіліп, вебинарлар өткізіледі.

	71. 
	Ұлттық өнерді насихаттауда мектептерде «Домбыра – дастан» жобасын іске асыру (әр білім алушы кемінде 10 күйді меңгеріп шығу)

2023 ж. - 14 мың оқушы;

2024 ж. - 15 мың оқушы;

2025 ж. - 16 мың оқушы;

2026 ж. - 17 мың оқушы;

2027 ж. - 18 мың оқушы;

2028 ж. - 19 мың оқушы;

2029 ж. - 20 мың оқушы.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Жасөспірімдерге патриоттық тәрбие беру мақсатында білім беру ұйымдарында 2000-ға жуық баланы қамтыған Домбыра дастан жобасы жүзеге асырылуда.

Қосымша білім беру ұйымдарында оқушыларды домбыраға үйретудегі үйірмелер жұмыс жасайды.

	
	ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ

	72. 
	Мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамту (9-сынып бітірушілері):

2023 ж. – 5575 орын (90%);

2024 ж. – 5625 орын (94%);

2025 ж. – 5700 орын (100%).


	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім,  Бюджеттік жоспарлау департаменттері
	Бақылауда

2026-2027 оқу жылына  24 техникалық және кәсіптік білім бер ұйымдарына 5650 мемлекеттік білім беру тапсырысы бөлінді (9 сынып бітірушілері үшін – 4677, 11 сынып бітірушілері үшін - 923, ТжКБ – 50). 5650 студент қабылданып, жоспар 100%-ға орындалды.

	73. 
	ТжКБ ұйымдарында  педагогикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:

2023 ж. – 1000 орын;

2024 ж. – 1050 орын;

2025 ж. – 1100 орын;

2026 ж. – 1150 орын;

2027 ж. – 1200 орын;

2028 ж. – 1250 орын;

2029 ж. – 1300 орын.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім,  Бюджеттік жоспарлау департаменттері 
	Бақылауда

2026-2027 оқу жылында  педагогикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы 973  орынға бөлінді.

	74. 
	Мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде   кәсіпорындардың өтінімдері бойынша колледждерде кадрларды мақсатты даярлау:

2023 ж. – 550 орын;

2024 ж. – 580 орын;

2025 ж. - 601 орын;

2025 ж. – 630 орын;

2026 ж. – 650 орын;

2027 ж. – 680 орын;

2028 ж. – 700 орын;

2029 ж. - 730 орын.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы

(келісім бойынша)
	Бақылауда

2026-2027 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс аясында мақсатты даярлау үшін 660 орын бөлініп, 660 студент қабылданды. 

Жоспар 100%-ға орындалды.

	75. 
	Ақтау қаласында 500 орындық демеушілік есебінен                           1 студенттік жатақхана салу 


	2023 ж.
	Ақтау қаласының әкімдігі

Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
	Орындалды

Жоба 1 жыл мерзімге жоспарланып, 2024 жылдың сәуір айында жатақхананың құрылысы пайдалануға беріліп, көрсеткіш толық орындалды.

	76. 
	6 колледжде ағымдағы жөндеу жүргізу:

2023 ж. - 2 нысан; 

2024 ж. - 2 нысан; 

2025 ж. – 2 нысан.


	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы


	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, 6 нысанға толықтай ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалып, көрсеткіш толық орындалды

	77. 
	ТжКБ  ұйымдардың материалдық-техникалық базасын, оның ішінде жеке меншік инвестиция есебінен нығайту: 

2023 ж. - 1 колледж;

2024 ж. - 1 колледж;

2025 ж. - 1 колледж;

2026 ж. - 1 колледж;

2027 ж. - 1 колледж;

2028 ж. - 1 колледж;

2029 ж. - 1 колледж.


	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы

(келісім бойынша)
	Бақылауда

Маңғыстау туризм колледжі мен Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары педагогикалық колледінің  материалдық-техникалық базасы  серіктес мекемелер есебінен жаңартылды

	78. 
	Пилоттық жоба режимінде жалпы білім беретін мектептердің 10-11 сыныптарының білім алушылары үшін ТжКБ ұйымдарындағы жұмысшы біліктілігі бойынша білім беру бағдарламаларын енгізу: 

2023-2025 ж.ж - 75 білім алушы;

2026-2029 ж.ж - 150 білім алушы.


	2023-2029 жж.
	ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Пилоттық жоба бойынша 2024-2025 оқу жылында 61, 2025-2026 оқу жылында 92 білім алушы  ТжКБ ұйымдарындағы жұмысшы біліктілігі бойынша диплом алды

	79. 
	ТжКБ ұйымдарының оқу процесіне WorldSkills бағалау жүйесін енгізген колледждердің үлесі:

2023 ж.– 60%;

2024 ж. – 80%;

2025 ж. – 100%.


	2023-2025 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Орындалды

Жоба 2 жыл мерзімге жоспарланып, ол бойынша жұмыстар жасалып, көрсеткіш толық орындалды

	80. 
	Ұлттық өнер түрлері бойынша «DalaSklills» чемпионатын өткізу 
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Бақылауда

«DalaSklills» чемпионаты 2026 жылғы 12-16 мамыр аралығында өтті.

Іс-шараның негізгі мақсаты – атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Аталған шараға  Маңғыстау облысының әкімдігі, Маңғыстау облсының білім басқармасының, білім бөлімдерінің басшылары, мәдениет саласының қызметкерлері БАҚ өкілдері, білім беру ұйымдарының басшылары, қоғам қайраткерлері, ардагерлер сондай-ақ еліміздің әр өңірінен(Астана, Алматы, Жамбыл, Ақтөбе, Атырау БҚО және т.б) 70-ке жуық қатысушы қатысты.

Фестиваль барысында қатысушылар 13 түрлі құзыреттілік бойынша өз шеберліктерін паш етті. Атап айтқанда, киіз өнері, ұлттық былғары бұйымдарын жасау, құрақ құрау, бау тоқу, ұлттық киім тігу технологиясы, әшекей бұйымдарын әзірлеу, дәстүрлі тағам дайындау және этнотуризм бағыттары қамтылды.

Байқау қорытындысы бойынша 21 білім алушы бірінші орын, 18 қатысушы екінші орын және 17 қатысушы үшінші орынмен марапатталды. 

Сондай-ақ, 14 қатысушы арнайы «Үздік маман» медальонына ие болды.

	81. 
	Жергілікті атқарушы органдарда көзделген қаражат шеңберінде колледждерде білім алушылардың академиялық ұтқырлығын енгізу: 

2025 ж. – 10 білім алушы;

2026 ж. – 25 білім алушы;

2027 ж. – 35 білім алушы.

2028 ж. – 50 білім алушы;

2029 ж. – 70 білім алушы.


	2025-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Бақылауда

2026 жылғы 6 сәуір күні Нұрлыхан  Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжі академиялық ұтқырлық аясында Франция елінің «Raspail энергетикалық мамандардың жоғарғы мектебінен» 4студент 1 жетекші Erasmus бағдарламасы аясында тәжірбие алмасуға келді.



	82. 
	ТжКБ  ұйымдары  педагогтерін біліктілік арттыру курстарымен қамту:

2023 ж. - 465 педагог;

2024 ж. - 200 педагог;

2025 ж. - 200 педагог;

2026 ж. - 460 педагог;

2027 ж. - 200 педагог;

2028 ж. - 200 педагог;

2029 ж. – 460 педагог.
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ 

«НЗМ» АҚ
	Бақылауда

2026 жылы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 125 педагогі біліктілікті арттыру курстарына қатысты. Курстар білім беру процесін жобалау, әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және мамандық бейіні бойынша педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіруге бағытталды. Атап айтқанда, автомобиль көлігі, ақпараттық технологиялар, тамақтану және құрылыс салалары қамтылды.

Жыл соңына дейін 60 педагогтің «Talap» КеАҚ ұйымдастыратын біліктілікті арттыру курстарынан өтуі жоспарланған.

	83. 
	ТжКБ ұйымдарының  басшылары мен орынбасарларын 

менеджмент бойынша біліктілікті арттыру курстарында оқыту:

2023 ж. – 64 басшы;

2024 ж. – 15 басшы;

2025 ж. – 15 басшы;

2026 ж. – 64 басшы; 

2027 ж. – 15 басшы.


	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті 

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Бақылауда

2026 жылғы 20–30 сәуір аралығында «Talap» КЕАҚ ұйымдастырған біліктілікті арттыру курстарынан 3 колледж басшысы мен 14 басшының орынбасары өтті. Курстар білім беру ұйымдарын тиімді басқару, басшылардың басқарушылық құзыреттіліктерін жетілдіру және жұмыс процестерін ұйымдастыру бағыттарын қамтыды.

2026 жылғы қазан айында 2 колледж басшысы мен ақпараттық технологиялар бойынша 3 басшы орынбасарының біліктілікті арттыру курстарынан өтуі жоспарланған.

	84. 
	ТЖКБ  ұйымдары басшыларының кадрлық резервін құру

2023 ж. –  2 басшы;

2024 ж. – 2 басшы;

2025 ж. – 2 басшы ;

2026 ж. – 3 басшы;

2027 ж. – 3 басшы.
	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Бақылауда

2025 жылы Түпқараған гуманитарлық-техникалық колледжіне, 2026 жылы Бейнеу политехникалық, Маңғыстау техникалық және Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледждеріне басшы конкурстық негізде тағайындалды.



	85. 
	ТжКБ ұйымдарына  педагог қызметіне  өндірістен мамандарды тарту  (арнайы пәндер  оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің  жалпы санынан,%):

2023 ж.– 38 (10,1%);

2024 ж. – 41 (12,1%);

2025 ж. – 46 (13,5%);

2026 ж.– 48 (13,8%);

2027 ж. – 50 (14,2%);

2028 ж. – 53 (14,6%);

2029 ж. – 56 (15%).


	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы

(келісім бойынша))
	Бақылауда

Өңірімізде 25 ТжКБ ұйымдарында  501 арнайы пән оқытушысы және өндірістік оқыту шебері жұмыс істейді. Оның 47-і (9,3%) өндірістен мамандар тартылды.



	86. 
	ТжКБ ұйымдарында  мемлекеттік тапсырыс есебінен оқитын студенттердің дуалды оқыту жүйесімен қамтылу үлесі:

2023 ж.– 25%;

2024 ж. – 28%;

2025 ж.  – 35%;

2026 ж. – 38%;

2027 ж.  – 39%;

2028 ж. – 39,5%; 
2029 ж. – 40%.

	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы

(келісім бойынша)
	Бақылауда

2026–2027 оқу жылында ТжКБ ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс есебінен білім алатын 17 058 студенттің 7 561-і дуальды оқыту жүйесімен қамтылған. Қамтылу үлесі 44,3%-ды құрайды. Дуальды оқыту 54 мамандық, 79 біліктілік бойынша 291 кәсіпорынмен әлеуметтік серіктестікте жүзеге асырылуда.

Салалар бөлінісінде көлік және көлік техникасы бойынша 1 260 студент, білім беру бойынша 1 086 студент, ақпараттық технологиялар бойынша 1 044 студент, машина жасау, металл өңдеу және дәнекерлеу бойынша 876 студент, денсаулық сақтау бойынша 759 студент, қызмет көрсету бойынша 651 студент, энергетика, автоматтандыру және байланыс бойынша 636 студент, өзге салалар бойынша 1 249 студент дуальды оқытумен қамтылған.

	87. 
	Халықаралық салалық талаптарға (стандарттарға) сәйкес  құзыреттілік орталығын құру

(Маңғыстау туризм колледжі)
2025 ж. – 1.
	2025 ж.
	Білім басқармасы

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Talap» КЕАҚ
	Орындалды

Жоба 1 жыл мерзімге жоспарланып, ол бойынша 2025 жылы 2 колледж салалық халықаралық аккредиттеуден өтті, көрсеткіш толық орындалды.



	88. 
	ТжКБ ұйымдарында шағын кәсіпорындар құру арқылы коммерцияландыруды дамыту:

2023 ж. – 1;

2024 ж.  – 1;

2025 ж. – 1;

2026 ж. – 3;

2027 ж. – 3.


	2023-2027 жж.
	Білім басқармасы

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер

палатасы

(келісім бойынша)
	Тоқтатылды

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына жүргізген мониторинг нәтижесі бойынша тоқтатылды.

	89. 
	Студенттердің кәсіпкерлік дағдыларын дамыту үшін ТжКБ ұйымдарының жанынан бизнес-инкубаторлар құру:

2024 ж. – 1;

2025 ж.  – 1;

2026 ж. – 1;

2027 ж. – 1.

	2024-2027 жж.
	Білім басқармасы

Жастар саясаты мәселелері басқармасы 

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы

(келісім бойынша)
	Тоқтатылды

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына жүргізген мониторинг нәтижесі бойынша тоқтатылды.

	90. 
	Өзінің жеке кәсібін  ашқан студенттер саны:

2023 ж.– 12;

2024 ж. – 18;

2025 ж. – 22;

2026 ж. – 28;

2027 ж. – 31;

2028 ж. – 35; 

2029 ж. – 40.


	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Жастар саясаты мәселелері басқармасы 

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша)
	Бақылауда

2026 жылдың ІІІ тоқсаны бойынша «Асмет Ұлас» жоғары педагогикалық колледжі бойынша жеке кәсібін ашқан түлектер
· Изимов Арыстан Беркинович «Delicious food aktau» ЖК (тағам өндірісі);
· Ондасынова Ырысжан Нурлановна «YRYS» ЖК (тігін өндірісі);
Алиева Хаяла Давудкызы «Алиева» ЖК Оқу орталығы «Хаял»

· Османов Расул «Османов» ЖК (Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау)
· Амин Нұралы Компания «Амиржанов» ЖК Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау
· Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау Абдіғали Ақылбек ABDYGALI ЖК 

«Бейнеу политехникалық колледжі»:

· Тағанов Шоқан Оспанұлы «Ospan Print» Типография орталығы
«Бейнеу гуманитарлық колледжі»: 
· Алпамысов Мырзабек Алпамысович «Жиһаз цехы»
«О. Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі:

· Бураев Бекзат ИП «Бураев Б.М» құрылыс жабдықтарын сату және монтаж
«Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі»:

· Джолдыбаев Ерлан TOO «SHOGY 040» Қызмет көрсету
Аджибаева Гулсим «Каспий құс» дүкен желілері.
Кезбаева Меруерт Жеке кәсіпкер мектеп асханада;
«Каспий өңірі Болашақ колледжі»:

· Байжигитов Ерасыл Абылайұлы «BAIZHIGIT CINEMA» 
· Сейілханова Динара Қайратқызы «Ақылбек» оқу орталығы
Саттарқызы Ануза «YESKELDI» оқу орталығы 

	91. 
	ТжКБ ұйымдары түлектерінің жұмысқа орналасу үлесі:

2023 ж.  – 70%;

2024 ж.  – 72%;

2025 ж. – 75%;

2026 ж. – 75 %;

2027 ж. – 77%;

2028 ж. – 78%; 

2029 ж – 80%.
	2023-2029 жж.
	Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

Білім басқармасы

Жастар саясаты мәселелері басқармасы 

Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша)
	Бақылауда

2026 жылы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын 6270 түлек бітірді. Оның ішінде 4223 түлек мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, ал 2047 түлек ақылы негізде білім алды. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші қазіргі таңда 67%-ды құрайды. Түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі тұрақты бақылауда.

	
	СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТ

	92. 
	Маңғыстау облысының құқық қорғау және мемлекеттік органдары   арасындағы өзара ынтымақтастық туралы Меморандум (Маңғыстау облысының прокуратурасы, Маңғыстау облысының әкімдігі және Маңғыстау облысының полиция департаменті) аясында 145 мектепке бекітілген Прокуратура және полиция қызметкерлерімен бірлесе ақпараттық, құқықтық шаралар ұйымдастыру 
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Облыстық прокуратура

Полиция департаменті 
	Бақылауда

Мүдделі органдармен білім беру ұйымдарында қауіпсіздік шараларын күшейтуде Облыстық прокуратура, Полиция департаментімен үшжақты Меморандум жасалды. 

Сонымен қатар 2026-2027 оқу жылынан бастап білім беру ұйымдарында «Қауіпсіздік сабақтары» енгізілді және «Заң және тәртіп» идеясын түсіндіру мақсатында 1 қыркүйектен бастап білім беру ұйымдарында жеке қауіпсіздік сабақтары басталды.

2026–2027 оқу жылында Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ақтау, Жаңаөзен қалалары және Мұнайлы ауданы мектептері мен колледждерінде (17 мектеп, 2 колледж) «Заң және тәртіп» жобасы аясында қосымша сабақтар енгізілді.

Аталған бағытта оқушылар арасындағы зорлық-зомбылық, буллинг және құқыққа қайшы басқа да мінез-құлық түрлерінің профилактикасы бойынша жүйелі түсіндіру және алдын алу жұмыстары жүргізіледі.

Жобаны іске асыру үшін құқық қорғау органдарының қызметкерлері іріктеліп, олар тәлімгер ретінде білім беру ұйымдарында жұмысқа тартылды. Тәлімгерлердің жалақысы жергілікті бюджеттен қарастырылды.

Қазіргі таңда тәлімгерлік жүргізетін ардагерлерге 2 күндік түсіндіру сабақтары жүргізіліп, сертификаттар беріліп, жұмысқа қабылданды.

Қазіргі таңда, пилоттық жобаның оң нәтижелері көрсетілгеннен кейін жобаны одан әрі жетілдіру мақсатында білім беру ұйымдарында «Конституция негіздері» курсы (5-7 сыныптар), «Заң және тәртіп» курсы (8-11 сыныптар) міндетті оқу курсы ретінде оқу бағдарламасына енгізілді. Оқу курстарын Құқық негіздері пәнінің мұғалімдері жүргізеді және практикалық сабақтар өткізу үшін оқу процесіне құқық қорғау орган қызметкерлері тартылатын болады.

	93. 
	Білім беру ұйымдарының басшыларымен, педагог қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама бойынша ай сайын семинарлар өткізу, арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілерге жариялау
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

2026 жылдың 3 тоқсанында  Қазақстан Республикасы қызмет істері агеттігінің Маңғыстау облысының департаментінің басшысы Т.Жұмағұловпен   бірлесіп сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша жиналыс өткізілді.

https://www.facebook.com/share/v/1EBRsZ4t8G/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/r/1Qh8kxMRAL/?mibextid=wwXIfr 

https://www.facebook.com/share/r/1Atz7pkLPJ/?mibextid=wwXIfr 

	94. 
	Білім беру ұйымдары басшыларының қамқоршылық кеңес,  педагогтер мен ата-аналар ұжымы алдында білім беру ұйымын ұстауға бюджеттен бөлінген қаржы қаражатын жұмсау бойынша тоқсан сайын есепті кездесулерін өткізу
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

Білім беру ұйымдары басшыларының қамқоршылық кеңес,  педагогтер мен ата-аналар ұжымы алдында білім беру ұйымын ұстауға бюджеттен бөлінген қаржы қаражатын жұмсау бойынша есеп беру кездесулерін тоқсан сайын өткізіп, сайттарына  жарияланып тұрады. https://www.facebook.com/share/r/1LzgwdzZeB/?mibextid=wwXIfr 

https://www.facebook.com/share/18fVqWw9G7/?mibextid=wwXIf 



	95. 
	Білім саласы басшылары, ұстаздары және ата-аналарымен жиналыс өткізу барысында заңсыз ақшалай қаражат жинаудың алдын алу мақсатында НҚА таныстыру, түсіндірме жұмыстарын жүргізу
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

2026 жылғы мамыр айының мейрамдары қарсаңында білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда  және Заң талаптарын сақтау мақсатында Маңғыстау облысы білім басқармасының 2026 жылғы 19 мамырдағы 153-нқ бұйырғы негізінде білім беру ұжымдарына және ата-аналарға түсінік жұмыстары жүргізілді

	96. 
	Білім беру ұйымдарының фоелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпараттық стендтерді әзірлеу және жаңарту


	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпараттық стендтер әзірленді және жаңартылды.



	97. 
	Білім беру ұйымдарындағы «Adal urpaq» ерікті клубтары мен «SANALY urpaq» студенттік клубтарының қызметіне мониторинг жүргізу, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау

	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

Облыстағы 112 жалпы білім беру ұйымында жастарды парасаттылыққа, жауапкершілікке және қоғамға пайдалы азамат болуға тәрбиелеу мақсатында «Адал ұрпақ» клубы жұмыс жасайды, оған 2874 оқушы тартылған.

«Адал ұрпақ» клубының жұмысы білім алушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, парасатты мінез-құлық үлгілерін таныту, құқық бұзушылық пен әділетсіздікке қарсы күресу сияқты мәселелерді шешуге бағытталған.

Клуб мүшелері іс-шаралар жоспарына сәйкес, адалдықты сақтай отырып, мектеп пен қоғамда түрлі әлеуметтік жобалар мен шаралар ұйымдастырады. 

Ағымдағы жылдың 2 тоқсанында  өткізілген шараларға 5000-нан астам оқушы қатысты.

Маңғыстау облысында 25 техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасында жастардың бойында рухани - адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбие мен өнегелілік, жауаптылық, бастамашылдық, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында «SANALY URPAQ» клубы мүшелерінің облыстық слеті ұйымдастырылады. Колледждерден 120 студенттер, 25 ұйымдастырушы педагогтер, 25 басшының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары «SANALY URPAQ»  клуб мүшелерінде жұмыс жасайды. Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу және қарсы күрес жұмыстарын жүргізу барысында 100-де аса шара (тәрбие, адал сағаттары және дөңгелек үстелдер мен кездесулер) өткізілді.

	98. 
	Азаматтарға құқықтық көмек көрсету мақсатында азаматтарды қабылдау жөніндегі республикалық кең ауқымды акцияларға қатысу  
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Уақытында қатысу жоспарланды

	99. 
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу, сыбайлас жемқорлықты болдырмау жөнінде арнайы іс-шаралар жоспарын бекіту
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау уақытылы жүргізіледі, сыбайлас жемқорлықты болдырмау жөнінде арнайы іс-шаралар жоспарын бекітілді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрық бекітілді. Барлық білім беру ұйымдарында ішкі талдау жұмыстары жүргізілді.  Ішкі талдау қорытындысы бойынша анықтамалар ресми сайттарға орналыстырылды.

	100. 
	Білім басқармасының ресми интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімін өзектендіру
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

Білім басқармасының ресми интернет ресурсында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ақпараттар жарияланып отырады (сілтеме: https://www.gov.kz/memleket/entities/mangystau-edu/documents/details/796504?lang=kk  

	101. 
	Жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттерінің TEDx форматында әртүрлі салаларда жетістікке жеткен спикерлерді шақыра отырып кездесулер өткізу, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау 
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

Маңғыстау облысындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында колледж педагогтері мен студенттерінің қатысуымен TEDx форматындағы кездесулер өтті.

Облыстық семинарларда «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру және колледждерге медиация жобасын енгізу мәселелері талқыланды. Спикерлер қатарында білім, құқық қорғау,сот, дін және қоғамдық ұйым өкілдері болды.

Жалпы 1000-ға жуық студент, 500 педагог және 40 қонақ қатысты.

	102. 
	Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестер жұмысына мониторинг жүргізу, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау

	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы
	Бақылауда

2026 жылдың ақпан айында мектептердің қамқоршылық кеңестерінің жұмысына зерделеу жүргізілді. Зерделеу нәтижесінде кемшіліктер анықталған жоқ.

	103. 
	Агенттіктің аумақтық департаменті өкілінің білім беру саласы қызметкерлерінің жыл сайынғы тамыз кеңесінде кездесуі, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

Білім беру саласы қызметкерлерінің жыл сайынғы тамыз кеңесінде Қазақстан Республикасы қызмет істері агеттігінің Маңғыстау облысының департаментінің басшысы Т.Жұмағұловпен  кездесу ұйымдастырылды. https://www.facebook.com/share/r/19f79rBvEc/?mibextid=wwXIfr 

	104. 
	Адалдық пен Академиялық адалдық мәселелеріне арналған «Адалдық сағаты» бірыңғай сағатын өткізу, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау
	2023-2029 жж.
	Білім басқармасы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті
	Бақылауда

2026 жылғы 29 сәуірде Саналы ұрпақ студенттік клубтарының облыстық слеті өтті. 

Аталған слетке 665 студент, 47 жетекші маман қатысты.

	105. 
	Республика күніне арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта оқушылар мен студенттер арасында дебат турнирін өткізу, білім саласының арнайы интернет ресурстары мен әлеуметтік желілеріне жариялау 
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Аудандық, қалалық және облыстық деңгейде 15 дебат өткізіліп, оған 320 оқушы қатысты. 

2025 – 2026 оқу жылына арналған Пікірсайыс қозғалысын дамытудың                 іс – шаралар жоспарына сәйкес 7 аудан, қала мен 3 облыстық мектепте дебат қозғалысының координаторлары жұмыстар атқаруда


