| ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АБАЙ ОБЛЫСЫ МӘСЛИХАТЫ |  | РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАСЛИХАТ ОБЛАСТИ АБАЙ |
| --- | --- | --- |
| ШЕШІМ |  | РЕШЕНИЕ |

23 июня 2026 года  								           №  37/248-VIII

Семей қаласы                                                 	                                       	 город Семей

О внесении изменений в решение маслихата области Абай

от 13 декабря 2024 года №  23/158-VIII «Об утверждении Плана действий

по реализации Концепции развития экологической культуры

«Таза Қазақстан» по области Абай на 2024 – 2029 годы»

Маслихат области Абай РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата области Абай от «Об утверждении Плана действий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по области Абай на 2024- 2029 годы» от 13 декабря 2024 года №23/158-VIII следующие изменения:

План действий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по области Абай на 2024-2029 годы утвержденный указанным решением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию маслихата области Абай в сфере развития промышленности, недропользования и экологии.

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.

Председатель

маслихата области Абай		 			      Ш. Байбеков

Утверждено решением маслихата области Абай от 23 июня 2026 года

№ 37/248-VIII

Утверждено решением маслихата области Абай от 13 декабря 2024 года

№ 23/158-VIII

| План действий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по области Абай на 2024 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Единица измерения | Срок исполнения | Плановый период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | Дата выхода в СМИ 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Направление 1. Экологическое мышление и поведение, в том числе стимулы и меры поощрения к экологически ответственному поведению доля переработанных коммунальных отходов (факт 2023 года – 17,8 %, 2024 год – 19%, 2025 год – 22 %, план 2026 год – 23 %, 2027 год –24 %, 2028 год – 25 %, 2029 год – 26 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества камер для фиксации экологических правонарушений | МИО, МВД, МЦРИАП | точки фиксации правонарушений в 20 регионах | количество установленных камер, шт. | 2024-2025 годы | 1463 | 300 | ноябрь | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Увеличение автоматизированных постов по мониторингу состояния атмосферного воздуха с поэтапным расширением данных, доступных онлайн для населения | МЭПР, МВРИ, МЦРИАП, МФ, МИО | акт приемки объекта в эксплуатацию | количество автоматизированных постов, введенных в эксплуатаци, шт. | 2024-2029 годы |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Проведение цифровизации и автоматизации систем водоснабжения и водоотведения городов республиканского значения и областных центров | МПС, МИО | акт выполненных работ | количество реализованных проектов, шт. | 2027-2028 годы |  |  | декабрь | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация инфраструктурных проектов по сортировке и переработке отходов | МЭПР, МИО | акт приемки объекта в эксплуатацию | количество реализованных проектов, шт. | 2025-2026 годы |  |  | январь | 2 | 0 | 1 | 0- |
| 5 | Проведение инвентаризации зеленых насаждений | МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | акт инвентаризации | количество актов | 2025 год |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. деревьев |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание и содержание зеленых насаждений в городах, сельских населенных пунктах и на территориях предприятий и организаций | МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | информация в МЭПР | количество зеленых насаждний (тыс. шт.) | 2024-2026 годы | 63,5 | 65 | сентябрь | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 7 | Внедрение систем орошения и полива, водосберегающих технологий в городах и крупных населенных пунктах | МВРИ, МИО | информация о внедренных системах орошения и полива, водосберегающих технологиях | га (площадь охваченная системами орошения и полива) | 2024-2029 годы | 10000 | 12 | октябрь | 26,175 | 4,175 | 4,675 | 2,275 |
| 8 | Создание лесных питомников для выращивания районированного и адаптированного посадочного материала древесно-кустарниковой растительности для нужд региона с учетом местных климатических условий | МЭПР, МИО | 6 лесных питомников | Ед. | 2026 год |  |  | сентябрь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Привлечение инфлюенсеров и блогеров для продвижения и запуска экотрендов в социальных сетях под различными хэштэгами | МЭПР, МКИ, МИО | информация о мероприятиях | количество публикаций | 2024-2029 годы | 5 | 6 | декабрь | 12 | 10 | 12 | 14 |
| 10 | Создание инфраструктуры для функционирования велосипедного транспорта и электрозарядных станций для электромобилей | МИО | информация в МЭПР | км велодорожек | 2024-2025 годы, 2028 год | 1 | 2 | май | 1 | 0 | 8 | 1 |
|  |  |  |  | ед. станций |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Установка экобоксов, фандоматов в местах массового скопления людей (в т.ч. начисление денежных бонусов за объем сданного вторсырья) | МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | Экобоксы, фандоматы | ед. экобоксов | 2025-2029 годы |  |  | июль | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | ед. фандоматов | 2025-2029 годы |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Установка приборов учета воды коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | МПС, МИО | Приборы учета воды | количество приборов учета | 2024-2029 годы | 32 | 42 | декабрь | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 13 | Выработка мер поддержки для компаний и граждан, активно внедряющих практики устойчивого потребления и производства | МНЭ, МФ, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | информация в Правительство | информация | Апрель 2025 года |  | 1 | апрель |  |  |  |  |
| 14 | Проработка вопроса выплаты кэшбэков за проезд на общественном транспорте | МИО | информация в МЭПР | информация | Март 2025 года |  | 1 | март |  |  |  |  |
| 15 | Стимулирование предприятий к публикации отчетов о рациональном использовании ресурсов (ESG) | МПС, МНЭ, МИО | информация об опубликованных отчетах | количество предприятий, публикующих отчеты ESG | 2024-2029 годы |  | 1 | март | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Проведение конкурса «Үлгілі ауыл» с поощрением победителей | МИО | конкурс | конкурс | 2024-2029 годы |  | 10 | ноябрь | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Проведение районных и городских конкурсов «Чистый двор – чистый город/район» с определением лучших микрорайонов (домов, улиц, жилых комплексов) | МИО | конкурс | конкурс | 2024-2029 годы |  | 3 | ноябрь | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Проведение конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» по номинации «За вклад в экологию» | МТСЗН, МЭПР, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | конкурс | Обеспечение участия | 2025-2029 годы |  | 1 | декабрь | 12 | 1 | 2 | 1 |
| Направление 2. Экологическое образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение ежегодного конкурса сочинений на экологическую тематику в организациях среднего образования | МЭПР, МП, МИО | конкурс | Конкурс | 2025-2029 годы |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  | Количество участников | 2025-2029 годы |  |  |  | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 20 | Создание дошкольных организаций с направлением «Жасыл балабақша» | МП, МИО | 2024 –2029 год – 100 | Ед. | 2026-2029 годы |  |  | сентябрь | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Проведение конкурса «Мен зерттеушімін» среди учащихся школ | МП, МИО | конкурс | Количество участников | Апрель 2025 года |  | 300 | апрель |  |  |  |  |
| 22 | Повышение квалификации педагогов по программе «Экологическое воспитание и обучение детей дошкольного возраста» | МП, МИО | 2026 год – 125 чел., 2027 год – 125 чел., 2028 год – 125 чел., 2029 год – 125 чел. | Чел. | 2026-2029 годы |  |  | май | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 | Проведение республиканского форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла» | МП, МИО | форум | Количество участников | 2024-2025 годы | 59 | 59 | май |  |  |  |  |
| 24 | Проведение классных часов в 1-11 классах по экологическому воспитанию в рамках единой программы воспитания | МП, МЭПР, МИО | Классные часы | Количество часов | 2024-2029 годы | 300 | 300 | май | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Проведение конкурса экологических проектов «ProEko» для учащихся 5-6 классов | МП, МИО | конкурс | Количество участников | 2025-2029 годы |  | 18 | май | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Направление 3. Экологическое просвещение и информационное освещение уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % (факт 2023 года – 59,7, 2024 год – 61,5, 2025 год – 63,3, план 2026 год – 65,2 2027 год – 67,2 2028 год – 69,2 2029 год – 71,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Информационное сопровождение экологических мероприятий и акций в средствах массовой информации | МЭПР, МКИ, МИО | Медиа-план | количество медиа-планов | 2024-2029 годы | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | Организация просветительских мероприятий о необходимости бережного отношения к природным ресурсам экономии энергии, тепла | МКИ, МП, МЭПР, МИО, образовательные учреждения, музеи, общественные организации (по согласованию) | мероприятия | Ед. | 2024-2029 годы | 28 | 32 | август | 28 | 32 | 28 | 32 |
| 28 | Выпуск экологических роликов и фильмов | МЭПР, МКИ, МИО | ролики, фильм | Ед. | 2024-2029 годы | 29 | 30 | июль | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 29 | Реализация волонтерских проектов и инициатив, направленных на развитие эковолонтерства | МКИ, МИО | волонтерские проекты и инициативы | Ед. | 2024-2029 годы | 23 | 23 | август | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 30 | Проведение общереспубликанской экологической инициативы «Таза Қазақстан» с привлечением бизнеса, общественных объединений, профсоюзов, СМИ, образовательных учреждений, известных деятелей культуры, молодежных, волонтерских организаций | центральные и местные государственные органы, НПП «Атамекен» (по согласованию) | экологическая инициатива "Таза Қазақстан" | чел. (количество участников) | 2024-2029 годы | 123958 | 136354 | сентябрь | 149989 | 164988 | 181487 | 199636 |
| 31 | Выработка подходов по оценке деятельности акимов по реализации общереспубликанской экологической инициативы «Таза Қазақстан» | МНЭ, МЭПР, МИО | информация в Правительство | Выработка подходов | декабрь 2024 года | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проведение ежегодной акции «World clean-up day» | МЭПР, центральные и местные государственные органы | акции | Чел. | 2024-2029 годы | 6198 | 6818 | сентябрь | 7500 | 8249 | 9074 | 9982 |
| 33 | Проведение республиканской природоохранной акции «Марш парков» на особо охраняемых природных территориях | МЭПР, МИО | акции | Чел. | 2024-2029 годы | 13100 | 13100 | сентябрь | 13150 | 13250 | 13300 | 13400 |
| 34 | Проведение культурных мероприятий, включающих театральные постановки, художественные выставки и другие, посвященные защите окружающей среды | МКИ, МИО | мероприятия | Ед. | 2024-2029 годы | 17 | 25 | март | 27 | 28 | 29 | 32 |
| 35 | Проведение противопожарных мероприятий в природоохранных зонах и природных заповедниках с участием молодежных организаций | МКИ, МИО | мероприятия | Чел. | 2024-2029 годы | 20 | 30 | июнь | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 36 | Привитие культуры «нулевой терпимости» к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям | МЭПР, МВД, МИО | информация о проведенных мероприятиях | количество заявок в @TazaQazBot | 2024-2029 годы | 200 | 200 | март | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 37 | Популяризация эковолонтерства (в СМИ, соцсетях) | МЭПР, МКИ, МИО | информация в СМИ, соцсетях | количество публикаций | 2024-2029 годы | 10 | 12 | март | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 38 | Поддержка эковолонтерства (выдача бесплатных путевок в оздоровительные лагери, бесплатный проезд на общественном транспорте, содействие в организации мероприятий) | МИО | информация в МЭПР | Чел. | 2024-2029 годы |  |  | июнь | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 39 | Внедрение проекта «зеленая школа» с демонстрационными участками для практических занятий и ознакомления с технологиями водо-, энергосбережения и др. | МП, МИО | проект "зеленая школа" | Ед. | 2026 год |  |  | сентябрь | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | Создание эко-трака (передвижной игровой станции, оборудованной шредером, экструдером и т.д.) в крупных городах | МИО | Эко-траки | Ед. | ежегодно |  |  | май | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Повышение осведомленности населения о мерах по адаптации к изменению климата, предотвращению сокращения биоразнообразия и загрязнения в городской и сельской местностях | МЭПР, МКИ, МИО | серия ТВ передач и публикаций в СМИ | охват населения, чел. | 2024-2029 годы | 24792 | 27271 | апрель | 29998 | 32997 | 36298 | 39927 |
|  |  |  |  | количество проведенных передач и публикаций |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 42 | Предоставление грантов и финансирование НПО для организации мероприятий и инициатив по повышению осведомленности о экологической ситуации | МИО, МКИ | Грантовые проекты | Количество грантов, ед. | ежегодно |  | 1 | май | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | выделенная сумма, тыс. тенге |  |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | Внедрение «зеленого офиса» в государственных органах и квазигосударственном секторе | центральные и местные государственные органы | Зеленый офис | количество "зеленых офисов" | 2027 год |  |  | декабрь | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Проведение национального конкурса «Лучшая организация экологического образования» | МЭПР, МИО | конкурс | количество организаций участвующих в конкурсе | 2024-2029 годы | 1 | 1 | декабрь | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

ОВПО – организации высшего и послевузовского образования

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

МНЭ –Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан