Үкіметтің 2025-2026 жылдарға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарының орындалу барысы, заңдардың басым жобаларын, сондай-ақ Президент, Президент Әкімшілігі мен Премьер-Министрдің тапсырмаларын орындайтын заң жобаларын дайындау, Үкімет пен Парламентте заң жобаларының өтуі туралы ақпарат

- Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2026 жылға арналған жоспарының орындалуы туралы ақпарат (бұдан әрі – Жоспар):

- «2027 – 2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» (әзірлеуші ҚР Қаржы министрлігі, Жоспардың 10-тармағы, Әділет министрлігіне енгізу мерзімі – тамыз, Үкіметке – тамыз, Парламентке – тамыз).

Орындалу барысы:

Әзірлену сатысында.

Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2025 жылға арналған жоспарының орындалуы туралы ақпарат (бұдан әрі – Жоспар):

- «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» (әзірлеуші ҚР Қаржы министрлігі, Жоспардың 5-тармағы, Әділет министрлігіне енгізу мерзімі – ақпан, Үкіметке – сәуір, Парламентке – маусым).

Орындалу барысы:

31.07.2024 жылы ВАК отырысында консультативтік құжат мақұлданды.

05.12.2024 жылы заң жобасы жария талқылау үшін ашық НҚА                  интернет-порталында орналастырылды.

06.12.2024 жылы заң жобасы құқықтық, экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамаға бағытталған.

06.12.2024 жылы заң жобасы Сараптамалық және Қоғамдық кеңестерге бағытталған.

27.01.2025 жылы заң жобасы Е-заңнама (ПЗ-20) арқылы мемлекеттік органдарға жіберілді.

12.03.2025 жылы заң жобасы қайта Е-заңнама (ПЗ-20) арқылы мемлекеттік органдарға жіберілді, бар ескертулер пысықталды.

27.03.2025 жылы заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына енгізілді.

20.05.2025 жылы  заң жобасы Үкімет отырысына енгізілді.

12.06.2025 жылы № 432 ҚР ҮҚ заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізілді.

Заң жобасын қарау 2027 жылғы мамырға дейін тоқтатылды.

2) Парламент Мәжілісіне жіберілген: Жоқ.

3) ҚР Президенті қол қойғандары: Жоқ.

2. Мемлекет басшысы басым деп айқындаған заң жобалары бойынша ақпарат: жоқ.

1) ҚР Президентінің тапсырмасы: жоқ.

2) Орындалу барысы: жоқ.

3) ҚР Парламент Мәжілісіне жіберілгендері: жоқ.

4) ҚР Президенті қол қойғандары: жоқ.

3.	Қазақстан Республикасы Президентінің, Президент Әкімшілігінің және Премьер-Министрдің тапсырмаларын орындайтын заң жобалары бойынша ақпарат:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Президент Әкімшілігінің және Премьер-Министрдің тапсырмалары:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 1097 дсп «Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономикалық реформалардың теріс салдарын төмендету жөніндегі шаралар туралы» қаулысының орындалуы туралы ақпарат (бұдан әрі – Қаулы):

- «Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономикалық реформалардың теріс салдарын төмендету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Салық кодексіне толықтыру енгізу туралы» (әзірлеуші – ҚР Қаржы министрлігі, Қаулының 4-тармағы).

Орындалу барысы:

Заң жобасына енгізілетін алдын ала түзетулер 2026 жылғы 24 маусымда БҚА бойынша келісу үшін ҚР Әділет министрлігіне және ҚР Ұлттық экономика министрлігіне жолданды.

Ұлттық экономика министрлігінде заң жобасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы жұмыс жүргізуде.

2) ҚР Президенті қол қойғандары: жоқ.