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I. Кіріспе
Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы №5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес, жергілікті бюджеттердің атқарылуын ағымдағы бағалауды жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың мәслихаттар мен әкімдерге тиісті бюджеттің атқарылуы туралы жедел ақпаратты ұсынылады.
Мақсаты – сыртқы мемлекеттік аудит органдарының ақпаратты қалыптастыруына және ұсынуына бірыңғай тәсілдерді және рәсімдерді белгілеу болып табылады.
Жедел ақпарат есепті кезеңде тиісті бюджеттің атқарылуын талдауды, сыртқы мемлекеттік аудит органының есепті кезеңдегі қызметін сипаттайтын деректерді, есепті кезеңдегі мемлекеттік аудиттің және сараптамалық-талдау іс-шараларының нәтижелері туралы жалпыланған қорытындыларды қамтиды.
 «Есепті кезеңдегі бюджеттің атқарылуын талдау» деген бөлімде –  жергілікті атқарушы органдардың бюджеттің түсімдері, салықтық алымдар мен себептерін көрсете отырып, жоспарлы көрсеткіштері орындалмаған міндетті төлемдер, бюджет шығыстарының атқарылуы және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатын пайдалануы туралы талдамалық ақпарат қамтылады.
«Сыртқы мемлекеттік аудит органының есепті кезеңдегі мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларының негізгі нәтижелері» деген бөлімде – алдыңғы жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда сыртқы мемлекеттік аудит органының есепті кезеңдегі қызметінің түйінді көрсеткіштері және аудиторлық, сараптамалық-талдау іс-шаралар бойынша жиынтық ақпарат.

II. Есепті кезеңдегі бюджеттің атқарылуын талдау
Облыс бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Облыс бюджеттің 2026 жылға түсімі 467 855,7 млн. теңгеге бекітілген, 506 413,4 млн. теңгеге нақтыланып, 506 955,5 млн. теңгеге түзетілген.
 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 249 138,9 млн. теңгені құрап, 205 046,4 млн. теңгеге немесе 82,3%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 237 002,3 млн. теңгені құрап, 185 504,2 млн. теңгеге немесе 78,3%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 1 330,3 млн. теңгені құрап, 2 042,9 млн. теңгеге немесе 153,6%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жиынтық жоспар – 10 806,4 млн. теңгені құрап, 17 499,3 млн. теңгеге немесе 161,9%-ға орындалған;
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 51 498,1 млн. теңгеге (78,3%)  кем орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 48 336,8 млн. теңгеге (43,7%) кем орындалған, яғни 85 808,8 млн. теңгеге жоспарланып, 37 472,0 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 4 106, млн. теңгеге (157,6%) артық орындалған, яғни 7 124,6 млн. теңгеге жоспарланып, 11 230,8 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 3,3 млн. теңгеге (93,3%) кем орындалған, яғни 49,0 млн. теңгеге жоспарланып, 45,7 млн. теңгеге орындалған;
- арнайы түсімдер 1 014,2 млн. теңгеге (72,8%) кем орындалған, яғни 3 733,1 млн. теңгеге жоспарланып, 2 718,9 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 6 250,0 млн. теңгеге (95,5%) кем орындалған,  яғни 140 286,8 млн. теңгеге жоспарланып, 134 036,8 млн. теңгеге орындалған. 
Салықтық түсімдер құрамында ірі көлемде кем орындалғандары:
- әлеуметтік салық 42,5%-ға орындалған, жоспар – 84 917,0 млн. теңге, орындалысы – 36 063,9  млн. теңге, 48 853,1 млн. теңге кем түскен.
Маңғыстау облысының қаржы басқармасымен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері:
- әлеуметтік салықтың кем орындалу себебі: өткен жылдың желтоқсан айында жүргізілген аванстық төлемдерге байланысты қалыптасқан артық төлемдердің болуына байланысты. Атап айтқанда, «Өзенмұнайгаз» АҚ бойынша ауытқу 4,1 млрд теңгені, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бойынша 1,3 млрд теңгені құрайды. Аталған кәсіпорындар бойынша қалыптасқан артық төлемдер салық түсімдерінің негізгі төмендеу үлесін құрайды. Сонымен қатар, «CITIC Construction Co., LTD» компаниясының Қазақстандағы филиалы 2025 жылғы шілде айынан бастап басқа облысқа тіркелуіне байланысты биылғы жылы 65,3 млн. теңге көлеміндегі түсімдер облыс бюджетіне түспеді. Сондай-ақ, 2026 жылғы наурыз айынан бастап «Си Бу» Қазақстандық мұнай сервистік компаниясы» ЖШС басқа облысқа тіркелуіне байланысты биылғы жылы 176,0 млн. теңге көлеміндегі түсімдер облыс бюджетіне түспеді. Жоспардың орындалмауының тағы бір себебі – жұмыс көлемінің едәуір қысқаруы (келісімшарттардың аяқталуы), соның салдарынан жұмыс орындарының қысқаруы және еңбекақы қорының азаюы.
Салықтық емес түсімдер құрамында ірі көлемде артық орындалғандары:
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бюджетінен (шығындар сметасынан) қаржыландырылатын және ұсталатын, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар мен өндіріп алулар 661,6%-ға орындалған, жоспар – 673,9 млн. теңге, орындалысы – 4 458,5 млн. теңге, 3 784,6 млн. теңге артық түскен, түсімдер жүйелі емес сипатқа ие. 
- мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 121,1%-ға орындалған, жоспар – 578,8 млн. теңге, орындалысы – 700,9 млн. теңге, 122,1 млн. теңге артық түскен. Артық орындалу себебі: "Каспий ӘКК" АҚ-ң жылдық қаржылық есебінің қорытындысы оң нәтижемен шыққасын, таза табыстың 70% мемлекетке аударылған және жаңа жалдау шарттарын жасасуға және АЕК мөлшерінің ұлғаюына байланысты қосымша келісімдер жасауға байланысты.
- арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер 103,4%-ға орындалған, жоспар – 5 871,1  млн. теңге, орындалысы – 6 071,0 млн. теңге, 199,9 млн. теңге артық түскен. Артық орындалу себебі: жергілікті бюджеттен бұрын алынған пайдаланылмаған қаражаттың қайтарылуына байланысты. 
Өткен кезеңмен салыстырғанда: 
- кірістердің өсу қарқыны – 34,0% құрады немесе 95 478,8 млн. теңгеге кем түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 65,6% құрады немесе 71 466,7 млн. теңгеге кем түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 69,4% құрады немесе 25 461,9 млн. теңгеге кем түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 28,8% құрады немесе 10,2 млн. теңгеге артық түсті;
трансферттер түсімдердің өсу қарқыны – 0,9% құрады немесе 1 279,3 млн. теңгеге кем түсті.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
Облыстық бюджеттің 2026 жылға арналған шығысы 467 855,7 млн. теңгеге бекітіліп, 506 413,4 млн. теңгеге нақтыланып, 506 955,6 млн. теңгеге түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына облыстық бюджеттің шығыстарының жоспары 249 139,0 млн. теңгені құрап, 204 774,0 млн. теңгеге (82,2%) орындалған, төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 44 365,0 млн. теңгені, бюджет қаражатын үнемдеу – 781,8 млн. теңгені, үкімет/ЖАО резервінің бөлінбеген қалдығы игерілмеу – 6 475,0 млн. теңгені, игерілмеу – 37 108,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде 4 564,5 млн. теңге – тауар (қызмет) жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерінің орындалмауы себебінен, 335,1 млн. теңге – мемлекеттік сатып алудан, 1 658,4 млн. теңге – бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы бойынша, 30 550,1 млн. теңге – өзге де себептер бойынша қалыптасты.
Шығындар жоспары – 220 264,4 млн. теңге, орындалысы – 184 892,7 млн. теңге (83,9%), 35 371,7 млн. теңгеге орындалмаған. 
Бюджеттік кредиттер жоспары – 17 499,3 млн. теңге, орындалысы – 12 765,4 млн. теңге (72,9%), 4 733,8 млн. теңгеге орындалмаған.
Қаржы активтерін сатып алу жоспары – 9 023,3 млн. теңге, орындалысы – 4 927,8 млн. теңге (54,6%), 4 095,6 млн. теңгеге орындалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша жоспары – 2 352,1 млн. теңге, орындалысы – 2 188,1 млн. теңге (93,0%), 164,0 млн. теңгеге орындалмаған.
Шығындар бойынша 35 371,7 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде ең көп игерілмеуге жол берген бюджеттік бағдарламалар әкімшілері:
- Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ішкі істер атқарушы органы бойынша 5 397,0 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізгі себебі: 3 983,9 млн. теңге – растаушы құжаттардың болмауына немесе ұсынылмауына байланысты, 1 408,7 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 2,3 млн. теңге – үнемдеу қаражаттары. 
- Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша 1 113,2 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізгі себебі: 432,9 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 572,6 млн. теңге – жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеуге байланысты, 85,2 млн. теңге – үнемдеу қаражаты.
- Облыстық қаржы басқармасы бойынша 6 776,0 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізгі себебі: 254,0 млн. теңге – есепті кезеңде қаражатты жұмсауға қажеттіліктің болмауына байланысты, 6 475,0 млн. теңге – бөлінбеген резерв.
- Облыстық білім басқармасы бойынша 13 335,2 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізгі себебі: 12 785,6 – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 6,0 – келісім шарт жасалмау себебінен, 
- Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 5 302,9 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізге себебі:    5 284,4 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 14,8 млн. теңге – төлемнің негізділігін растайтын құжаттардың болмауы немесе ұсынылмауы. 
- Облыстық туризм басқармасы бойынша 3 070,0 млн. теңгені құраған, игерілмеудің негізгі себебі: 3 000,0 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 60,0 млн. теңге – мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстарға байланысты. 
- Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы бойынша 1 363,9 млн. теңгені құрады, игерілмеудің негізгі себебі: 769,5 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 274,6 млн. теңге – мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстарға байланысты, 41,2 млн. теңге – есепті кезеңде қаражатты жұмсауға қажеттіліктің болмауына байланысты, 27,8 млн. теңге – келісім-шартқа келісім сатысында болуына байланысты, 121,1 млн. теңге – үнемделген қаражаттар,
- Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы бойынша  1 416,9 млн. теңгені құрады, игерілмеудің негізгі себебі: 716,6 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 414,4 млн. теңге – келісім-шартқа келісім сатысында болуына байланысты, 204,9 млн. теңге – орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларын уақтылы ұсынбауына байланысты.
- Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы﻿ бойынша 2 256,3 млн. теңгені құрады, игерілмеудің негізгі себебі: 2 033,5 млн. теңге – тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру, 221,6 млн. теңге – жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайтуға байланысты..
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 16,7% құрады немесе 41 022,7 млн. теңгеге азайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 272,5 млн. теңгені құрады.

Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Ақтау қалалық бюджетінің 2026 жылға түсімі 160 539,2 млн. теңгеге бекітілген, 170 099,0 млн. теңгеге нақтыланып, 172 099,0 млн. теңгеге түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 74 616,9 млн. теңгені құрап, 66 921,4 млн. теңгеге немесе 89,7%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 70 118,6 млн. теңгені құрап, 62 921,8 млн. теңгеге немесе 89,7%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – есепті кезеңге жоспарланбаған, орындалысы – 1,2 млн. теңге;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жоспар – 4 498,3 млн. теңгені құрап, 3 998,3 млн. теңгеге немесе 88,9%-ға орындалған;
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 7 196,8 млн. теңгеге (89,7%) кем орындалған, оның ішінде:	
- салықтық түсімдер 7 408,6 млн. теңгеге (88,6%) кем орындалған, яғни 65 200,5 млн. теңгеге жоспарланып, 57 791,9 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 246,6 млн. теңгеге (192,7%) артық орындалған, яғни 266,1 млн. теңгеге жоспарланып, 512,7 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 76,4 млн. теңгеге (121,7%) артық орындалған, яғни 351,1 млн. теңгеге жоспарланып, 427,5 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 111,2 млн. теңгеге (97,4%) кем орындалған,  яғни 4 300,9 млн. теңгеге жоспарланып, 4 189,7 млн. теңгеге орындалған. 
Ақтау қалалық қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері: 2026 жылы 36 салық төлеушілердің жергілікті бюджеттен республикалық бюджетке ауысуына байланысты, жалақы қоры төмендеуден, жоспар көлемі жоғары болуына байланысты, 101201 және 103101 түсімдердің азаюы 2026 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген жаңа Салық кодексінің өзгерістеріне сәйкес стандартты салық шегерімінің 14-тен 30 АЕК-ке дейін ұлғаюына байланысты. 
Салықтық емес түсімдердің артық орындалу себептері: қосымша келісімге байланысты жалдау төлемінің ұлғаюы, басқа салықтық емес түсімдердің бір реттік сипатқа ие болуына байланысты. 
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер артық орындалу себептері: жер учаскелерін сатудан түсетін кірістердің жоспарланған көлемнен тыс түсуіне байланысты.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 219,9% құрады немесе 43 255,6 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 247,7% құрады немесе 41 170,2 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 36,3% құрады немесе 136,5 млн. теңгеге артық түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 41,1% құрады немесе 297,8 млн. теңгеге кем түсті;
трансферттер түсімдердің өсу қарқыны – 115,6% құрады немесе 2 246,7 млн. теңгеге артық түсті.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Ақтау қаласы бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 160 539,2 млн. теңгеге бекітілген, 170 462,0 млн. теңгеге нақтыланып, 172 462,0 млн. теңгеге түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспары 74 899,9 млн. теңгені құрап, 64 665,2 млн. теңгеге немесе 86,3% орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 10 234,7 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 74 874,0 млн. теңге, орындалысы – 64 639,3 млн. теңге (86,3%), 10 234,7 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 10 234,7 млн. теңгені құрады. Орындалмау себебі: қолма қол ақша шотында қаржының болмауы. 
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 25,9 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу  қарқыны – 246,3% құрады немесе 45 990,3 млн. теңгеге ұлғайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 2 630,0 млн. теңгені құрады.


Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Жаңаөзен қалалық бюджетінің 2026 жылға түсімі 54 984,3 млн. теңгеге бекітілген, 64 602,6 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 18 457,6 млн. теңгені құрап, 16 420,5 млн. теңгеге немесе 89,0%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 16 269,5 млн. теңгені құрап, 15 227,5 млн. теңгеге немесе 93,6%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 24,8 млн. теңгені құрап, 29,8 млн. теңгеге немесе 120,2%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жиынтық жоспар – 2 163,3 млн. теңгені құрап, 1 163,3 млн. теңгеге немесе 53,8%-ға орындалған;
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 1 042,0 млн. теңгеге (93,6%) кем орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 1 105,8 млн. теңгеге (92,9%) кем орындалған, яғни 15 643,9 млн. теңгеге жоспарланып, 14 538,1 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 38,4 млн. теңгеге (46,7%) кем орындалған, яғни 71,9 млн. теңгеге жоспарланып, 33,6 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 102,1 млн. теңгеге (140,3%) артық орындалған, яғни 253,6 млн. теңгеге жоспарланып, 355,7 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 300 млн. теңге жоспарланып, 100% орындалған.  
Жаңаөзен қалалық қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері: Ірі салық төлеушілердің («KMG EP-Catering» ЖШС,  «МунайСпецСнаб Компани» ЖШС и «Өзенпромгеофизика» АҚ) жергілікті бюджеттен республикалық бюджетке ауысуына байланысты;
«ӨзенМұнайГаз» АҚ облыстық бюджетті орындау мақсатында 2026 жылғы төлемдердің алдын ала 2025 жылы желтоқсан айында жүргізілуіне байланысты;    
2026 жылға бекітілген жылдық жоспар көлемі жоғары болуына байланысты.
Салықтық емес түсімдердің кем орындалу себептері: түсім жоспарының жоғары белгіленуі. 
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер артық орындалу себептері: сату бағасының өсуіне байланысты.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 38,1% құрады немесе 4 201,1 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 42,1% құрады немесе 4 310,1 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 70,6% құрады немесе 80,6 млн. теңгеге кем түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 6,7% құрады немесе 25,6 млн. теңгеге кем түсті;
трансферттер түсімдерінің өсі қарқыны – 0,9% құрады немесе 2,8 млн. теңгеге кем түсті.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Жаңаөзен қаласы бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 54 984,3 млн. теңгеге бекітілген, 65 326,7 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына 19 181,6 млн. теңгені құрап, 14 854,3 млн. теңгеге немесе 77,4% орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 4 327,3 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 18 490,2 млн. теңге, орындалысы – 14 162,8 млн. теңге (76,6%), 4 327,3 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 4 327,3 млн. теңгені құрады. Орындалмау себебі: Тұрғын үй- және коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ бойынша, тұрғын үйлерді сатып алу шаралары қазан айына жоспарланған. Алайда бұл қаражаттың қаржыландыруы маусым айына бекітілген. Сонымен қатар, қазынашылық басқармасында шоттардың бұғатталуына байланысты уақытылы игерілмеді. 
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына 666,7 млн. теңге жоспарланып, 100,0%-ға орындалған. 
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 24,8 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 94,7% құрады немесе 7 226,8 млн. теңгеге ұлғайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 2 290,3 млн. теңгені құрады.

Қарақия аудан бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Қарақия аудандық бюджетінің 2026 жылға түсімі 22 167,4 млн. теңгеге бекітілген, 23 118,9 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 9 424,3 млн. теңгені құрап, 9 252,1 млн. теңгеге немесе 98,2%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 9 235,6 млн. теңгені құрап, 9 145,5 млн. теңгеге немесе 99,0%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 188,8 млн. теңгені құрап, 106,6 млн. теңгеге немесе 56,5%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі жоспарланбаған.
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 90,1 млн. теңгеге (99,0%) кем орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 14,6 млн. теңгеге (99,8%) кем орындалған, яғни 9 090,1 млн. теңгеге жоспарланып, 9 075,5 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 1,3 млн. теңгеге (96,1%) кем орындалған, яғни 33,7 млн. теңгеге жоспарланып, 32,4 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 8,9 млн. теңгеге (80,8%) кем орындалған, яғни 46,5 млн. теңгеге жоспарланып, 37,6 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 65,3 млн. теңгеге жоспарланып, түсім түспеген.
Қарақия аудандық экономика және қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері: «S&S Service» ЖШС және «ERSAI Caspian Contractor Branch» ЖШС тараптарынан жұмыс көлемінің болмауына байланысты аударым жасақталмауы себебінен, жаңа Салық кодексі күшіне енуіне байланысты мүлік салығы бойынша міндеттемесі 300 АЕК аспайтын салық төлеушілердің 701.01 нысаны бойынша салық есептілігін ұсынуға міндеттілігі болмау себебінен және салық түсімдер жоспарының жоғары болуына байланысты. 
 Салықтық емес түсімдердің кем орындалу себептері: салықтық емес түсімдер бір реттік төлемдер болуына байланысты нақты жоспарлау мүмкін емес екенін ескеру қажет.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер кем орындалу себебі: өтінімдердің болмауы.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 13,3% құрады немесе 1 071,2 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 39,1% құрады немесе 2 552,1 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 35,8% құрады немесе 8,5 млн. теңгеге артық түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 20,1% құрады немесе 9,4 млн. теңгеге кем түсті;
трансферттер түсімдері бойынша 2025 жылдың 2 тоқсанында – 1 480,1 млн. теңге түскен, 2026 жылдың 2 тоқсанында түсімдер түспеген.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Қарақия аудандық бюджетінің шығыстары бойынша жоспары 22 167,4 млн. теңгеге бекітілген, 23 236,2 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына 9 541,6 млн. теңгені құрап, 9 307,2 млн. теңгеге немесе 97,5% орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 234,4 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 9 449,5 млн. теңге, орындалысы – 9 215,2 млн. теңге (97,5%), 234,4 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 234,4 млн. теңгені құрады. Орындалмау себептері: Қазынашылық органдарына тіркеуге шарттарды кейіннен ұсыну, орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды уақытылы ұсынбау, қолма қол ақша шотында қаржының болмауы.
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 92,1 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 15,4% құрады немесе 1 238,9 млн. теңгеге көбейді.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 62,1 млн. теңгені құрады.
Мұнайлы аудан бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Мұнайлы аудандық бюджетінің 2026 жылға түсімі 17 859,5 млн. теңгеге бекітіліп, 21 503,7 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 9 287,7 млн. теңгені құрап, 9 146,1 млн. теңгеге немесе 98,5%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 7 638,4 млн. теңгені құрап, 7 940,9 млн. теңгеге немесе 104,0%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 89,3 млн. теңгені құрап, 145,2 млн. теңгеге немесе 162,7%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жиынтық жоспар – 1 560,0 млн. теңгені құрап, 1 060,0 млн. теңгеге немесе 67,9%-ға орындалған.
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 302,5 млн. теңгеге (104,0%) артық орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 256,8 млн. теңгеге (103,7%) артық орындалған, яғни 6 968,1 млн. теңгеге жоспарланып, 7 224,9 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 0,1 млн. теңгеге (99,7%) кем орындалған, яғни 50,8 млн. теңгеге жоспарланып, 50,7 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 45,8 млн. теңгеге (135,1%) артық орындалған, яғни 130,5 млн. теңгеге жоспарланып, 176,3 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 489,0 млн. теңге жоспарланып 100% орындалған.
Мұнайлы аудандық экономика және қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кейбір компаниялардың кіріс көлемінің ұлғаюына байланысты және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының «Маңғыстау пайдалану вагон депосы» филиалы Мұнайлы ауданына тіркеліп, ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап төлем жасауына байланысты салық көп түсті. 
Салықтық емес түсімдердің кем орындалу себептері: жуықтау есебінен.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер артық орындалу себептері: пәтерлерді жекешелендіруге өтінімдер келіп түсуден, жер учаскелеріне жалдау құқығын сату.
Бюджеттік кредиттерді өтеу артық орындалу себебі: «Дипломмен ауылға» бағдарлама аясында мамандар несиелерін мерзімінен бұрын өтеген.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 27,3% құрады немесе 2 977,4 млн. теңгеге кем түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 13,7% құрады немесе 872,9 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 72,5% құрады немесе 21,3 млн. теңгеге артық түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 26,1% құрады немесе 62,4 млн. теңгеге кем түсті;
трансферттер түсімдері – 88,6% құрады немесе 3 809,2 млн. теңгеге кем түсті.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Мұнайлы аудан бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 17 859,5 млн. теңгеге бекітілген, 21 797,0 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанында аудандық бюжеттің шығыстары бойынша жоспары 9 581,0 млн. теңгені құрап, 8 018,3 млн. теңгеге немесе 83,7%-ға орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 1 562,7 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 9 488,8 млн. теңге, орындалысы – 7 926,1 млн. теңге (83,5%), 1 562,7 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 1 562,7 млн. теңгені құрады. Орындалмау негізгі себебі: халықтың әлеуметтік осал топтарын жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша, мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізілуіне, қолма қол ақша шотында қаржының болмауына байланысты. 
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 92,2 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 18,1% құрады немесе 1 776,4 млн. теңгеге азайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 1 590,9 млн. теңгені құрады.

Бейнеу аудан бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Бейнеу аудандық бюджетінің 2026 жылға түсімі 10 880,5 млн. теңгеге бекітіліп, 12 198,7 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 5 293,5 млн. теңгені құрап, 5 024,4 млн. теңгеге немесе 94,9%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 4 597,2 млн. теңгені құрап, 4 328,1 млн. теңгеге немесе 94,1%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 56,2 млн. теңгені құрап, 56,2 млн. теңгеге немесе 100%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша 640,0 млн. теңге жоспарланып, 100% орындалған.
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 269,1 млн. теңгеге (94,1%) кем орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 238,8 млн. теңгеге (94,6%) кем орындалған, яғни 4 398,1 млн. теңгеге жоспарланып, 4 159,4 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 19,3 млн. теңгеге (284,4%) артық орындалған, яғни 10,5 млн. теңгеге жоспарланып, 29,7 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 0,4 млн. теңгеге (101,0%) артық орындалған, яғни 38,7 млн. теңгеге жоспарланып, 39,0 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері 50,0 млн. теңгеге (66,7%) кем орындалған, яғни 150,0 млн. теңгеге жоспарланып, 100,0 млн. теңгеге орындалған.
Бейнеу аудандық экономика және қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері: түсім жоспарының жоғары белгіленуіне байланысты.
Салықтық емес түсімдердің артық орындалу себептері: салық төлеушілердің саны өсуі және басқа салықтық емес түсімдердің бір реттік сипатқа ие болуына байланысты.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің артық орындалуы жуықтау есебінен.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 11,0% құрады немесе 532,5 млн. теңгеге кем түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 15,4% құрады немесе 554,0 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 97,9% құрады немесе 14,7 млн. теңгеге артық түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 4,6% құрады немесе 1,7 млн. теңгеге артық түсті;
трансферттер түсімдерінің өсу қарқыны – 91,7% құрады немесе 1 102,9 млн. теңгеге кем түсті.

Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Бейнеу аудан бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 10 880,5 млн. теңгеге бекітілген, 12 642,2 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанында аудандық бюжеттің шығыстары бойынша жоспары 5 737,0 млн. теңгені құрап, 4 863,7 млн. теңгеге немесе 84,8%-ға орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 873,4 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 5 684,0 млн. теңге, орындалысы – 4 810,6 млн. теңге (84,6%), 873,4 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 873,4 млн. теңгені құрады. Орындалмау себебі: қолма қол ақша шотында қаржының болмауы. 
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 53,0 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 8,4% құрады немесе 377,4 млн. теңгеге ұлғайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 604,2 млн. теңгені құрады.

Маңғыстау аудан бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Маңғыстау аудандық бюджетінің 2026 жылға түсімі 13 695,5 млн. теңгеге бекітіліп, 20 100,5 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 9 159,7 млн. теңгені құрап, 8 198,6 млн. теңгеге немесе 89,5%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 6 279,2 млн. теңгені құрап, 6 324,3 млн. теңгеге немесе 100,7%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 116,3 млн. теңгені құрап, 110,0 млн. теңгеге немесе 94,6%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жиынтық жоспар – 2 764,2 млн. теңгені құрап, 1 764,2 млн. теңгеге немесе 63,8%-ға орындалған;
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 45,1 млн. теңгеге (100,7%) артық орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 10,4 млн. теңгеге (100,2%) артық орындалған, яғни 6 091,4 млн. теңгеге жоспарланып, 6 101,8 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 24,3 млн. теңгеге (488,8%) артық орындалған, яғни 6,3 млн. теңгеге жоспарланып, 30,6 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 10,4 млн. теңгеге (188,9%) артық орындалған, яғни 11,7 млн. теңгеге жоспарланып, 22,0 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері  169,9 млн. теңгеге жоспарланып 100% орындалған;
Маңғыстау аудандық экономика және қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің артық орындалу себебі: жылдық жоспар төмен бекітілуінен.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің артық орындалу себебі: жылдық жоспардың төмен бекітілуінен. 
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 53,9% құрады немесе 2 214,1 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 52,3% құрады немесе 2 096,6 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 55,5% құрады немесе 10,9 млн. теңгеге артық түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 54,7% құрады немесе 7,8 млн. теңгеге артық түсті;
трансферттер түсімдерінің өсу қарқыны – 138,7% құрады немесе 98,7 млн. теңгеге артық түсті.
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Маңғыстау аудан бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 13 695,5 млн. теңгеге бекітілген, 20 479,3 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанында аудандық бюжеттің шығыстары бойынша жоспары 9 518,3 млн. теңгені құрап, 7 908,2 млн. теңгеге немесе 83,1%-ға орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 1 610,2 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 9 402,0 млн. теңге, орындалысы – 7 791,9 млн. теңге (82,9%), 1 610,2 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 1 610,2 млн. теңгені құрады. Орындалмау себептері: шот-фактуралар уақытында тапсырылмағандықтан және үнемделен қаражаттар. 
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 116,3 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны –100,7% құрады немесе 3 968,7 млн. теңгеге ұлғайды. 
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 669,3 млн. теңгені құрады.
Түпқараған аудан бюджетінің атқарылуы
Бюджет түсімдері мен кірістерінің атқарылуын талдау
Түпқараған аудандық бюджетінің 2026 жылға түсімі 10 064,7 млн. теңгеге бекітіліп, 10 647,1 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанына төлем бойынша жиынтық жоспар 4 909,5 млн. теңгені құрап, 4 726,8 млн. теңгеге немесе 96,3%-ға орындалған, оның ішінде:
- кірістер бойынша жиынтық жоспар – 4 312,2 млн. теңгені құрап, 4 127,3 млн. теңгеге немесе 95,7%-ға орындалған;
- бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жиынтық жоспар – 17,8 млн. теңгені құрап, 20,0 млн. теңгеге немесе 112,4%-ға орындалған;
- қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған;
- қарыздар түсімі бойынша жиынтық жоспар – 579,6 млн. теңгені құрап, 100%-ға орындалған;
2026 жылдың 2 тоқсанына кірістер 184,9 млн. теңгеге (95,7%) кем орындалған, оның ішінде:
- салықтық түсімдер 198,4 млн. теңгеге (95,2%) кем орындалған, яғни 4 125,4 млн. теңгеге жоспарланып, 3 927,0 млн. теңгеге орындалған;
- салықтық емес түсімдер 8,1 млн. теңгеге (62,1%) кем орындалған, яғни 21,4 млн. теңгеге жоспарланып, 13,3 млн. теңгеге орындалған;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 21,6 млн. теңгеге (182,1%) артық орындалған, яғни 26,3 млн. теңгеге жоспарланып, 47,9 млн. теңгеге орындалған;
- трансферттер түсімдері бойынша 139,1 млн.теңгеге жоспарланып    100%-ға орындалған.
Түпқараған аудандық экономика және қаржы бөлімімен ұсынылған ақпаратқа сәйкес, салықтық түсімдердің кем орындалу себептері: түсім жоспарының жоғары белгіленуі.
Салықтық емес түсімдердің кем орындалу себептері: түсім жоспарының жоғары белгіленуі, бюджеттен артық алынған сомаларды қайтару. 
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер артық орындалу себептері: пәтерлер мен жер учаскелерін төлем кестесіне сәйкес сатудан түскен ақы.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- кірістердің өсу қарқыны – 16,2% құрады немесе 574,5 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде:
салықтық түсімдердің өсу қарқыны – 26,7% құрады немесе 827,3 млн. теңгеге артық түсті;
салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны – 38,8% құрады немесе 8,4 млн. теңгеге кем түсті;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің өсу қарқыны – 30,6% құрады немесе 11,2 млн. теңгеге артық түсті;
трансферттер түсімдердің өсу қарқыны – 64,8% құрады немесе 255,6 млн. теңгеге кем түсті;
Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
2026 жылдың Түпқараған аудан бюджеттің шығыстары бойынша жоспары 10 064,7 млн. теңгеге бекітілген, 10 929,4 млн. теңгеге нақтыланып, түзетілген. 2026 жылдың 2 тоқсанында аудандық бюжеттің шығыстары бойынша жоспары 5 111,5 млн. теңгені құрап, 4 518,8  млн. теңгеге немесе 88,4%-ға орындалған. Төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы – 592,7 млн. теңгені құрады.
Шығындар жоспары – 5 093,7 млн. теңге, орындалысы – 4 501,0 млн. теңге (88,4%), 592,7 млн. теңгеге орындалмаған. 
Есепті кезеңге игерілмеген қаржы 592,7 млн. теңгені құрады. Орындалмау себебі: Коммуналдық тұрғын үй қорынының тұрғын үйлерін сатып алу бойынша қаралған қаражат келісім-шартқа уақытылы отырмауына байланысты және сатып алынған негізігі құрал бойынша счет-фактураның уақыты келмеуіне байланысты қаражат игерілмеді.
Бюджеттік кредиттер бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жоспарланбаған.
Қаржы активтерін сатып алуға 2026 жылдың 2 тоқсанына шығындар жұмсалмаған.
Қарыздарды өтеу бойынша 2026 жылдың 2 тоқсанына жиынтық жоспар 17,8 млн. теңгені құрап, 100,0%-ға орындалған.
Өткен кезеңмен салыстырғанда:
- Шығыстардың өсу қарқыны – 26,3% құрады немесе 941,0 млн. теңгеге ұлғайды.
Қолма қол ақшаны бақылау шотында есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 490,3 млн. теңгені құрады.






III. Сыртқы мемлекеттік аудит органының есепті
кезеңдегі мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау
іс-шараларының негізгі нәтижелері
Қосымша 1
Сыртқы мемлекеттік аудит органдарының 2026 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштері
	Р/т №
	Көрсеткіштер атауы
	Өлшем бірлігі
	2025 ж.
2 тоқсан
	2026 ж.
2 тоқсан
	ауытқу %-бен, есе

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Сандық көрсеткіштер

	1
	Мемлекеттік аудиттің және сараптамалық-талдау іс-шараларының саны
	бірлік
	3,0
	4,0
	33,3

	2
	Мемлекеттік аудитпен қамтылған объектілер саны
	бірлік
	8,0
	13,0
	62,5

	3
	Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі
	млн. теңге
	5 715,0
	8 078,1
	41,3

	4
	Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің барлық анықталған бұзушылықтары, соның ішінде:
	млн. теңге
	2 289,6
	2 692,3
	17,6

	4.1
	қаржылық бұзушылықтар
	млн. теңге
	159,9
	53,1
	-66,8

	4.2
	тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты, мемлекет активтері
	млн. теңге
	1 328,7
	1 848,8
	39,1

	4.3
	тиімсіз жоспарланғаны
	млн. теңге
	801,0
	790,4
	-1,3

	5
	Анықталған рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар саны
	бірлік
	109,0
	354,0
	224,8

	6
	Бір объектіге шаққанда анықталған бұзушылықтар сомасы, соның ішінде
	млн. теңге
	286,2
	207,1
	-27,6

	6.1
	бір объектіге шаққанда анықталған қаржылық бұзушылықтар сомасы
	млн. теңге
	20,0
	4,1
	-79,6

	II. Сапалық көрсеткіштер

	7
	Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлеміне шаққанда анықталған бұзушылықтардың үлесі, соның ішінде
	пайызбен
	40,1
	33,3
	-16,8

	7.1
	мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлеміне шаққанда анықталған қаржылық бұзушылықтардың үлесі
	пайызбен
	2,8
	0,7
	-76,5

	8
	Сыртқы мемлекеттік аудит органын күтіп-ұстауға бөлінген қаражатқа шаққанда өтелген (қалпына келтірілген, есеп бойынша көрсетілген) сомалардың арақатынасы
	есе
	45,1
	5,7
	-87,5

	9
	Өтеуге (орындау мерзімдері келгендер бойынша) (қалпына келтіруге, есеп бойынша көрсетуге) жататын қаражаттың жалпы көлеміне шаққанда іс жүзінде өтелген (қалпына келтірілген, есеп бойынша көрсетілген) сомалардың үлесі
	пайызбен
	60,8
	52,3
	-14,0

	10
	Өтеуге (қалпына келтіруге, есеп бойынша көрсетуге) жататын қаражаттың жалпы көлеміне шаққанда іс жүзінде өтелген (қалпына келтірілген, есеп бойынша көрсетілген) сомалардың үлесі
	пайызбен
	1,2
	11,9
	891,7

	11
	Сыртқы мемлекеттік аудит органының тапсырмалары мен ұсынымдарының (орындау мерзімдері келгендер бойынша) орындалу үлесі
	пайызбен
	84,5
	75,6
	-10,5

	12
	Сыртқы мемлекеттік аудит органының Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша
орындалған ұсынымдарының үлесі
	пайызбен
	0,0
	0,0
	0,0



Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің 2025 жылға арналған Тізбесіне сәйкес, 2026 жылдың 2 тоқсанында 13 объектілерінде жалпы сомасы 8 078,1 млн. теңгеге бюджет қаражаты мен активтерді қамтумен 4 аудиторлық және сараптамалық-талдау іс-шаралар өткізілді. Қысқаша сипаттама келесідей:
Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 2 692,3 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
- қаржылық бұзушылықтар – 53,1  мың теңге немесе 2,0%;
- тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты  – 1 848,8 млн. теңге немесе 68,7%;
- тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты – 790,4 млн. теңге немесе 29,4%;
- рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы – 354 бірлік;
- жүйелі кемшіліктер – 3 бірлік;
- ықтимал шығындар мен жіберіп алған пайда – 331,8  млн. теңге.
Барлық өтелуге жататыны – 30,8 млн теңге, оның ішінде өтеу мерзімі келіп өтелгені – 18,6 млн теңге.
Барлық қалпына келтіруге жататыны – 22,3 млн. теңге, оның ішінде қалпына келтіру мерзімі келіп қалпына келтірілгені – 19,4 млн. теңге. 
Мемлекеттік аудит объектілері бөлінісінде негізгі бұзушылықтардың қысқаша сипаттамасы:
1) Қарақия ауданы әкімінің аппаратына бөлінген бюджет қаражатын және мемлекет активтерінің пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізу («Қарақия ауданы әкімінің аппараты» ММ жүргізілді);
Аудиторлық іс-шаралармен жалпы сомасы 695,5 млн. теңге бюджет қаражаты қамтылды. Жүргізілген мемлекеттік аудитпен  2,6 млн. теңгеге қаржылық бұзушылықтар (оның ішінде өтеуге жататыны – 827,5  мың теңге, бюджетке түсетін түсімдер бойынша – 1,8 млн. теңге), бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану – 97,8 млн. теңге, тиімсіз жоспарланған – 97,5 млн. теңге және 8 бірлік рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталды.
Аудит нәтижесімен қызметтік іссапар шығыстарын өтеу, бюджеттік міндеттемелерді қабылдау, сайлау жарналарын республикалық бюджетке аудару, қызметтік автокөліктерді пайдалану, бюджеттік өтінімдерді әзірлеу, бюджеттік бағдарламаларды қалыптастыру және мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнама талаптарының сақталмау фактілері анықталды;
Сондай-ақ, 2025 жылы аудандық бюджет қаражаты есебінен төртінші деңгейлі бюджеттен қаржыландырылатын ауыл әкімдері аппараттарына және өзге бюджеттік бағдарлама әкімшісіне қызметтік автокөліктер сатып алу нәтижесінде 94,4 млн. теңге көлемінде бюджет қаражатының тиімсіз жоспарланып, пайдаланылғаны анықталды.;
Мекемемен Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының 104-бабы, сақталмай, мәслихат депутаттығына кандидат ретінде тіркелген тұлғалардың жалпы сомасы 1,8 млн. теңге құрайтын қайтарылуға жатпайтын сайлау жарнасы республикалық бюджет кірісіне алынбағаны анықталды. Аудит барысында анықталған 1,8 млн. теңге көлеміндегі республикалық бюджетке түсуге тиіс түсім толық көлемде бюджетке қайтарылды.
Бұзушылықтардың себептері: аудит объектісінің лауазымды тұлғаларымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және өзге де заңнамаларының сақталуының жеткіліксіз деңгейі.
Аудит қорытындысы бойынша 3 ұсыныс және 3 тапсырма жіберілді. 
2) Қала және аудандардағы коммуналдық меншіктің тиімді басқарылуына баға беруге мемлекеттік аудит жүргізу («Ақтау қалалық қаржы бөлімі» ММ, «Жаңаөзен қалалық қаржы бөлімі» ММ, «Бейнеу аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ, «Түпқараған аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ,  «Маңғыстау аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ,  «Қарақия аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ және «Мұнайлы аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ   жүргізілді);
Жүргізілген мемлекеттік аудитпен 16,7 млн. теңгеге бюджетке түсетін түсімдер бойынша қаржылық бұзушылықтар (оның ішінде түсуге жататыны 16,7 млн. теңге (аудит барысында – 15,6 млн. теңге түсті)), бюджеттің тікелей (жанама) шығындары 331,7 млн. теңге және 310 бірлік рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталды.
Аудит нәтижелері коммуналдық меншікті басқару жүйесінде бірқатар жүйелі мәселелер мен заңнама талаптарының бұзушылықтары бар екенін көрсетті. Аудитпен 2 қала, 5 аудан экономика және қаржы бөлімдері тексерілді.
Бөлімдермен бюджетке түсетін түсімдер бойынша бұзушылыктар сомасы 16,7 млн. теңге келесі түрлерге бөлінеді:
23 жағдайда мүліктерді жалға беру шарттарырының сомалары қате есептеліп жалпы сомасы 3,3 млн. теңгеге түсімдер түспей қалған, яғни жалға берілетін нысанның коэффициенттері қате қолданылған;
11 жағдайда 4,9 млн. теңге жергілікті бюджеттен қате (артық) төленген;
4 жағдайда коммуналдық меншіктегі мекемелердің (ұйымдардың) таза кірістерінің бір бөлігі жалпы сомасы 1,0 млн. теңге бюджетке аударылмаған;
3 жағдайда сенімгерлік басқарушыларымен сенімгерлік басқарудан түскен таза кірістерінің бөлігі сомасы 2,4 млн. теңге бюджетке түспеген;
1 жағдайда сауда-саттық нәтижелері бойынша жеңімпазбен хаттама қол қойылмай кепілідік жарнасы 0,2 млн. теңге кері қайтарылған;
3 жағдайда Комиссиямен тозығы жеткен мүліктерді есептен шығару кезінде матералдарды пайдалану мүмкіндігі анықталмай, сомасы мүліктерді өткізуден түсуге тиісті 4,9 млн. теңге түсімер түспеген.
Қала және аудандық бөлімдер тарапынан жергілікті атқарушы органдарға бос тұрған орынжайларды жалға беру бойынша ұсыныс берілгенмен жалға беру алаңдары пайдаланылмай тұрып қалып, 42 нысан бойынша жалпы ауданы 7 367,0 ш. м. алаң 3 жыл уақыт бойы бос немесе пайдаланылмаған, бұл шамамен 233,9 млн. теңге жіберіп алған пайданы құрап отыр.
Сонымен қатар, бөлімдермен мемлекеттік мүлік туралы заңнамаларының талаптары сақталмай келесідер айырықша рәсімдік бұзушылықтар анықталды:
Жалдау ақысы төлемдерінің уақытылы төленбегендігі туралы жалға беруші тарапынан жалға алушығы хабарламалар жолданбаған;
Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің дивидендтерінің (кірістерінің) мөлшерінің нормативі белгіленбеген;
Түсімдерді алуға жауапты және олардың түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар тізбесі айқындалмаған;
Сенімгерлік басқаруға берілген объект іске қосылмай, пайдаланылмай, қолданылмай бос тұрса да, сенімгерлік басқару шарты Құрылтайшымен бұзылмаған, тиісті шаралар қабылданбаған;
Коммуналдық қызметтер үшін төлемдердің төленуіне бақылау жүргізілмеген;
Жоспарлау мен регламенттеу – бөлімнің және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс жоспарлары, стратегиялық және ұзақ мерзімді жоспарлары жасалмаған; бөлімнің ішкі регламенттері бекітілмеген.
Лауазымдық нұсқаулықтар мен функциялар – кейбір міндеттер мен өкілеттіктер нақты көрсетілмеген, кейбір міндеттер формальды енгізілген, бірақ орындалмаған,  коммуналдық мүлікті пайдалану, бақылау және жалға беру мәселелерінде жүйелі мониторинг жүргізілмеген;
Бақылау және есептілік – мемлекеттік заңды тұлғалардың қызмет тиімділігін бағалау кешіктіріліп, кейбір объектілер мен анықталған бұзушылықтар есепте көрсетілмеген; семинарлар және жоспарлы тексерістер өткізілмеген;
Информациялық ашықтық – мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және интернет-ресурстарда ақпаратты орналастыру талаптары сақталмаған, транспаренттілік қағидалары бұзылған;
Сенімгерлік басқару шарттарын рәсімдеу мерзімдерінің жүйелі түрде бұзылуы мемлекеттік мүлікті уақтылы айналымға енгізуге кедергі келтіріп, активтерді тиімді басқару мен бюджет кірістерінің дер кезінде қалыптасуына кері әсер ететіні анықталды;
Бұзушылықтардың негізгі себептері: мүлікті сенімгерлік басқаруға беру немесе пайдалану шарттарының тиімсіздігі, жауапты лауазымды тұлғалардың қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауы, бақылау және мониторинг жүйесінің жеткіліксіздігі.
Аудит қорытындысы бойынша 3 ұсыныс және 16 тапсырма жіберілді. 
3) Маңғыстау облысы әкімдігінің Іс басқармасына бөлінген бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізу («Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ, «Маңғыстау облысы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ және «Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ жүргізілді);
Аудиторлық іс-шаралармен жалпы сомасы 7 382,5 млн. теңге бюджет қаражаты қамтылды. Жүргізілген мемлекеттік аудитпен  33,8 млн. теңгеге қаржылық бұзушылықтар (оның ішінде өтеуге жататыны – 11,4 млн. теңге (аудита барысында – 0,3 млн. теңге өтелді), қалпына келтіруге жататыны – 22,3 млн. теңге (аудита барысында – 19,4 млн. теңге қалпына келтіріліді)), бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану – 1 750,9 млн. теңге, тиімсіз жоспарланған – 692,9 млн. теңге және 36 бірлік рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №429 санды 24.06.2022 жылғы «Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қаулысына сәйкес, аудиторлық іс-шара материалдары пайдалану үшін (ҚБП) жатқызылғандықтан сипаттамасы көрсетілмеді.
Аудит қорытындысы бойынша 7 ұсыныс және 5 тапсырма жіберілді. 
4) Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтiк қолдау шараларын іске асыруға 2023-2025 жылдары Ақтау және Жаңаөзен қалалары бойынша бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуын бағалау («Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ және «Жаңаөзен қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ жүргізілді);
Сараптамалық талдау іс-шара барысында Ақтау және Жаңаөзен қалаларға қарасты ауылды елді мекендерге бөлінген қаражат қамтылды. 
Ақтау қаласы бойынша «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» 2023-2025 жылдары 20 423,0 мың теңге бөлініп, 3 маманға бюджеттік кредит берілген. «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» 2023-2025 жылдары 4,3 млн. теңге бөлініп, 6 маманға көтерме жәрдемақы берілген; 
Жаңаөзен қаласы бойынша «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» 202-2025 жылдары 301 170,0 мың теңге жоспарланып бөлініп, 44 маманға бюджеттік кредит берілген. «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» 2023-2025 жылдары 85,3 млн. теңге жоспарланып бөлініп, 161 маманға көтерме жәрдемақы берілген; 
 Жыл сайын әлеуметтік қолдау шараларына қатысатындар саны айтарлықтай өзгермеген, тұрақтылық деңгейі  сақталған; 
 Ақтау қаласы 2023-2025 жылдары бекітілген қажетті мамандар тізбесінің 68,9% әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылмаған (бекітілген тізбе – 29, берілген кредит және көтерме жәрдемақы – 9), Жаңаөзен қаласы бойынша бекітілген қажетті мамандар тізбесінің 33,0%-на әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылмаған (бекітілген тізбе – 306, берілген кредит және көтерме жәрдемақы – 205). Мұндай жағдайда, қажетті мамандарды тарту көрсеткіші жоспарланған деңгейге толық жетпеген (бекітілген қажетті мамандар тізбесін толық қамтамасыз етілмеген) тізімінің толық қамтамасыз етілмеуі ауылдық жерлерді қажетті кадрлармен толықтыру бойынша әлі де резервтердің бар екенін көрсетті;
Тиісті әкімдіктердің сұранысқа ие мамандар тізбесін қалыптастыру барысында білім бер» саласы бойынша есепші мамандығы тізбеге енгізілген және фельдшер мамандығы көзделмесе де әлеуметтік қолдау шарасы көрсетіліп, Қағида талаптарының бұзылуына жол берілген.

Тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдауға бюджеттік несие сомасының жеткіліктігін бағалауда интернет-ресурста мәліметтер зерделеніп, Ақтау және Жаңаөзен қалалары бойынша берілген бюджеттік кредит мөлшері тұрғын үйдің нақты нарықтық құнымен салыстырғанда жеткіліксіз екенін көрсетті және тұрғын үй бағасы жыл сайын өсу үрдісі байқалды. Осыған байланысты тұрғын үй нарығындағы бағаның өсуі мен бюджеттік кредит мөлшерінің арасындағы айырмашылық «Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша әлеуметтік қолдау шараларының тиімділігіне әсер ететін фактор ретінде бағаланады;
 	Жалпы алғанда, «Дипломмен ауылға» жобасының ауылдық елді мекендерді қажетті еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуге, әлеуметтік салалардағы мамандарды тартуға және олардың ауылдық аумақтарда тұрақтап қалуына бағытталған маңызды мемлекеттік қолдау тетігі екенін көрсетті.
Сараптамалық-талдау іс-шарасы қорытындысы бойынша 2 ұсыныс жіберілді.
2022-2025 жылдардың өткен кезеңдері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар бойынша:
-	мемлекеттік аудит объектілеріне 44 ұсыныс жіберілді, оның ішінде 28 ұсыныс орындалды, 6 ұсыныс бойынша орындау мерзімі әлі келген жоқ және 10 ұсыныс бойынша мерзімдері келіп – орындалмаған;
-	бұзушылықтарды жою және кінәлі лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін қарау туралы жіберілген 38 нұсқама бойынша, орындауға 66 тапсырма жіберілді, оның ішінде 39 тапсырма орындалды, 20 тапсырма бойынша орындау мерзімі әлі келген жоқ және 7 тапсырма бойынша мерзімдері келіп – орындалмаған.
Сыртқы мемлекеттік аудит органдарының қызметін
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы ақпарат
Талдамалық қызмет
Тексеру комиссиясымен мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылау туралы Заңына және 902 қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес, облыс және аудан мәслихаттарына 2025 жылға арналған жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептер әзірленіп ұсынылды. Оның қорытындылары бойынша Маңғыстау облысының әкіміне, қала және аудан әкімдеріне, департаменттерге және өзге де бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қатысты 113 ұсыныс енгізілді.
Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бойынша бірыңғай дерекқорды қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес ҚР Жоғары аудиторлық палатасына 3 аудиторлық іс-шара бойынша материал жіберілді. 
2026 жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне, отырыстардың жоспарларына және Тексеру комиссиясының жылдық жоспарына өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді.
	Құқықтық қызмет
2023-2025 жылдардың өткен кезеңдері бойынша:
- 1 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материал уәкілетті органға жолданып, ол бойынша жалпы сомасы 0,06 млн. теңге әкімшілік айыппұл салынды;
- мамандандырылған әкімшілік соттарға 3 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материал жіберілді, 2 материал бойынша 0,09 млн. теңге әкімшілік айыппұл салынды және 1 материал бойынша айыппұл салудан бас тартылды;
- Маңғыстау облысы бойынша тексеру комиссиясы ҚР ӘҚБтК-нің 722-1 бабына сәйкес жалпы сомасы 259,5 млн. теңгеге 8 әкімшілік хаттама толтырып айыппұл саланды.
Маңғыстау облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы «Жаңа Бюджет кодексінің ерешеліктері және оның нормаларын бюджет процессінде қолдану» атты біліктілік арттыру бойынша Астана қаласында семинарға қатысты.
Маңғыстау облысы бойынша тексеру комиссиясында тоқсан сайынғы негізде техникалық оқулар өткізіліп, әрбір аудиторлық іс-шаралар нәтижелері бойынша аудиторлардың кемшіліктері, аудиттің барысында туындайтын әртүрлі мәселелер, қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша, мемлекеттік аудиторлардың қызметінің тиімділігін арттыру бойынша нақты ұсынымдар, соның ішінде аудиторлық есептердің сапасын жоғарылату бойынша толық түсініктемелер беріледі.

Төрағаның м.а.							С. Килыбаев

