## Лист1 (hidden)
| стоимость ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
реал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
план
завер
1. Образование | #REF! | #REF! |  |  |  | 156265757.065 | 8236674 | 1736903.5693 | 166239334.6344
2. Здравоохранение | #REF! | #REF! | 110888227.2633 | 3064419.1634 | 112998.1 | 110667500.1634 | 107729 | 112998.1 | 110888227.2633
3. Водообеспечение | #REF! |  |  |  |  | 151276081.238 | 11611248.9942 |  | 162887330.2322
4. Жилье | #REF! |  |  |  |  | 32177879.8577 |  |  | 32177879.8577
5. Дороги | #REF! |  |  |  |  | 287255504.2014 |  | 30676.2 | 287286180.4014
6. Коммунальное хозяйство | #REF! |  |  |  |  | 191015508.0679 | 7293229.8 | 237884.632 | 198546622.4999
7. Соц. обеспечение | #REF! |  |  |  |  | 32557271.792 |  |  | 32557271.792
8. Газификация | #REF! |  |  |  |  | 2425349.865 |  |  | 2425349.865
9. Культура и спорт | #REF! |  |  |  |  | 186050155.8058 |  |  | 186050155.8058
10. Природоохранные мероприятия | #REF! |  |  |  |  | 21818492.432 |  | 264613.8737 | 22083106.3057
11. Теплоэнергетическая система | #REF! |  |  |  |  | 37894628.5976 |  |  | 37894628.5976 | #REF!
12. Госорганы | #REF! |  |  |  |  | 45830858.9829 | 1307552 |  | 47138410.9829 | 45830858.9829
13. Прочие | #REF! |  |  |  |  | 492773417.5074 | 0 | 4231870 | 497005287.5074 | 1307552
#REF!
#REF!
#REF!
| 1748008405.5761 |  |  |  |  | 11611248.9942
| 28556433.7942 |  |  |  |  | 7293229.8
| 6614946.3751 |  |  |  |  | 1307552
48.57%
|  |  |  | 48.99% | 106810091.8081 | 0.51006
| ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
свод | 1849599733.0574 | 1713151038.8091 | 209406732.4944 | 102596640.6863 | 104410091.8081 | 352
реал | 1814428352.8881 | 1677980896.6664 | 199966023.4155 | 97115037.5167 | 100450985.8988 | 321
план | 28556433.7942 | 28416027.6592 | 5189645.6208 | 1585868.1652 | 3603777.4556 | 12 | 30.56%
завер | 6614946.3751 | 6754114.4835 | 4251063.458 | 3895735.0043 | 355328.4537 | 19 | 91.64%
1. Образование | [5 empty] | 355328.4537
2. Здравоохранение | 35171380.1692 |  | 9440709.0788 | 5481603.1696 | 3959105.9092
3. Водообеспечение
4. Жилье |  |  |  | 58.06% | 41.94%
5. Дороги
6. Коммунальное хозяйство
7. Соц. обеспечение
8. Газификация
9. Культура и спорт
10. Природоохранные мероприятия
11. Теплоэнергетическая система
12. Госорганы
13. Прочие
| ГЭ | стоимость договора | план | факт | отклонение | кол-во
СВОД
1. Образование
2. Здравоохранение
3. Водообеспечение
4. Жилье
5. Дороги
6. Коммунальное хозяйство
7. Соц. обеспечение
8. Газификация
9. Культура и спорт
10. Природоохранные мероприятия
11. Теплоэнергетическая система
12. Госорганы
13. Прочие

## прил4-МБ свод реал
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за 1 квартал 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [19 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Количество проектов
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
3.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 27150604 | 25512970.6579 | 113365.9 | 26796257.1 | 9088213.7 | 0 | 0 | 0 | 113365.9 | 19679542.2 | 10937963.6 | 10937963.6 | 0 | 0 | 2192000 | 2192000 | 0 | 0 |  |  | 8745963.6 | 79.96% | 8745963.6 | 79.96% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: микрорайон Рахат-Мадениет, Алатауского района, города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 11303880 | 10366403.13 |  | 11303880 | 6479043.6 | Общая протяженность - 131,721 км.из них: Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 0 км Канализация – 0 км |  | 10507157.2 | 4320583.6 | 4320583.6 |  |  | 750269.8 | 750269.8 |  |  | 0 |  | 3570313.8 | 82.63% | 3570313.8 | 82.63% | 1 | 0 | 0 | 0 | На 2026 год предусмотрено выполнение работ по подводке инженерных сетей к 200 жилым домам, не предусмотренных первоначальной проектной документацией.
2 | Строительство сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. Шапагат Алатауского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 2048546 | 1879225.48 | 113365.9 | 1935180.1 | 1605621.2 | Общая протяженность - 45,3 км., из них: Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км | 113365.9 | 1551456.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | В рамках дополнительных проектных решений, в целях обеспечения бесперебойного водоотведения по ул. Жансугурова (вдоль БАК), предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС).
3 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации, КНС в «п.Теректы», в Алатауском районе г. Алматы» Корректировка | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 10939817 | 10408981.0479 |  | 10939817 | 1003548.9 | Общая протяженность - 92,2 км., из них: водопровода - 46,1 км канализации - 46,1 км | Водопровод – 36 км Канализация – 34,1 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км |  | 5003548.8 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1441730.2 | 1441730.2 |  |  | 0 |  | 2558269.8 | 63.96% | 2558269.8 | 63.96% | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
4 | Строительство сетей водопровода и канализации и КНС 1,2 в мкр.Болашак (2-очередь) Алатауского района г. Алматы 2 | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 240981 | 240981 |  |  |  | Общая протяженность - 4,2 км.из них: Водопровод – 3,1 км Канализация – 1,1 км | Водопровод – 3 км Канализация – 1 км | Водопровод – 1,5 км Канализация – 0,5 км |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы планируется начать 20.04.2026 года.
5 | Строительство сетей канализации 13-территория | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1134821 | 1134821 |  | 1134821 | 0 | Общая протяженность - 15 км.из них: Канализация – 15 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1134821 | 1134821 | 1134821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1134821 | 100% | 1134821 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы
6 | Строительство канализации 14-территория (система водоотведения) | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1482559 | 1482559 |  | 1482559 | 0 | Общая протяженность - 17 км.из них Канализация – 17 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1482559 | 1482559 | 1482559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1482559 | 100% | 1482559 | 100% | 1 |  |  |  | Ведутся строительно-монтажнве работы