Инвестициялық жоспарға қосымша: ҚР Денсалық сақтау министрлігінің 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының болжамды тізбесі

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Жалпы нәтиже/ жобаның жалпы құны * | Есептік кезеңдегі факт ** | Ағымдағы жылғы жоспар | Болжам: |  |  |  |  | Қалған қажеттілік | Жұмыс орындарын құру |  | Жобаға құжаттама бойынша ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | 2030 жыл |  | уақытша | тұрақты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 2-нысаналы индикатор: Зертханалық зерттеулердің сенімділігі |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг |  |  |  |  | 160,3 | 1150 | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  | 160,3 | 1150 | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Іс-шара: Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы мен обаға қарсы күрес бөлімшелерін (Алматы, Жаркент, Үшарал, Бақанас) күрделі жөндеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу және күрделі жөндеу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поручение заместителя Премьер-Министра РК С.М. Жумангарина от 19 марта 2026г. № 16-12/1419. |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг |  |  |  |  | 160,3 | 1150 | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  | 160,3 | 1150 | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-нысаналы индикатор: Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының соңғы 5 жылда (гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде) алынған және өндіріске / клиникалық қолдануға жеткізілген (дәрілік затты/медициналық бұйымды тіркеуді, денсаулық сақтау технологиясын бекітуді, клиникалық хаттамаларға енгізуді қоса алғанда) патенттерінің үлесі | % |  |  |  | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 |  |  |  |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  | 3 | 3 (жалғастыру) | 3 (жалғастыру) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 7181,438 |  |  | 2270,741 | 2256,802 | 2653,895 |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 7181,438 |  |  | 2270,741 | 2256,802 | 2653,895 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ-да ұжымдық пайдалану зертханасын жаңғырту | млн.тг | 2176,769 |  |  | 602,518 | 588,579 | 985,672 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 2176,769 |  |  | 602,518 | 588,579 | 985,672 |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 2176,769 |  |  | 602,518 | 588,579 | 985,672 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Семей медицина университеті» КеА зертханасын салу | млн.тг | 1248,969 |  |  | 416,323 | 416,323 | 416,323 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1248,969 |  |  | 416,323 | 416,323 | 416,323 |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 1248,969 |  |  | 416,323 | 416,323 | 416,323 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Астана медицина университеті» КеАҚ кешенді зертханасы | млн.тг | 3755,7 |  |  | 1251,9 | 1251,9 | 1251,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Жоба саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3755,7 |  |  | 1251,9 | 1251,9 | 1251,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 3755,7 |  |  | 1251,9 | 1251,9 | 1251,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9- нысаналы индикатор: Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету | % |  |  |  | 56,1 | 56 | 55 | 54 | 52 |  | 544 | 2 688 |  |
|  | Іс-шара: Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Күтілетін нәтиже | Жоба саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг |  | 555 | 10 | 6 | 11 | 13 | 28 | 17 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 082 510 | 196 354 | 59 797 | 160 104 | 362 594,4 | 821 071,4 | 916 634,4 | 429 546 | 206 613 | 843 | 4 098 |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 2 080 401 | 8 184 | 19 167 | 61190 | 262 739,4 | 625 721,4 | 687 444,4 | 267 046 | 206 613 | 0 | 0 |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 99 983 | 35 596 | 0 | 101 | 12 025 | 31 991 | 20 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 83 714 | 43 185 | 40 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Республикалық жобалар | млн.теңге | 818 411 | 109 389 | 100 | 98 813 | 87 830 | 163 359 | 208 920 | 162 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты |  | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 123 | 508 |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде |  | 874 505 | 16 432 | 4 279 | 16 233 | 53 594,471 | 89 764 | 384 235 | 309 968 |  |  |  |  |
|  | Республикалық бюджеттен | млн.теңге | 553 954 | 91 | 0 | 5 633 | 47 763 | 81 764 | 244 985 | 173 718 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 20 520 | 16 340 | 4 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 300 032 | 0 | 100 | 10 600 | 5 832 | 8 000 | 139 250 | 136 250 |  |  |  |  |
| 1 | Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысы | млн.теңге | 77 655 | 16 432 | 4 179 | 5 000 | 40 000 | 12 045 | 0 | 0 |  | 20 | 178 | Мемлекет басшысының тапсырмасы. Қайта жаңартуды аяқтауға 12044,7 млн..теңге сомасында қаражат РБ-да көзделген. |
|  | 1) жобаның қуаты | # төсек саны | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | 77 655 | 16 432 | 4 179 | 5 000 | 40 000 | 12 045 |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 57 136 | 91 |  | 5 000 | 40 000 | 12 045 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 20 520 | 16 340 | 4 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Алматы облысы Талғар ауданы Ақтас ауылында 300 кереуеттік қарқынды бақылау жасалатын мамандандырылған үлгідегі Республикалық психиатриялық аурухананың құрылысы | # млн.теңге | # 85 936 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 42 968 | # 42 968 |  | # 5 | # 10 | # 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 213 хаттама. ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 85 936 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 42 968 | # 42 968 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 85 936 |  |  |  |  |  | # 42 968 | # 42 968 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # «Отан соғысы ардагерлеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь» ШЖҚ РМК базасында 120 кереуеттік көпбейінді аурухананың құрылысы | # млн.теңге | # 34 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 000 | # 17 000 |  | # 5 | # 10 | # 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 213 хаттама. ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | # 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 34 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 000 | # 17 000 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 34 000 |  |  |  |  | # 0 | # 17 000 | # 17 000 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Бірыңғай дистрибьютордың қаражаты шеңберінде Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды қалаларында бірыңғай дистрибьютордың қойма инфрақұрылымын құру | # млн.теңге | # 40 500 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 250 | # 20 250 |  | # 12 | # 30 | # 2024–2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту тұжырымдамасы. ҚР Үкіметінің 2024 жылғы 12 маусымдағы № 454 қаулысы. Әзірлеуге қаражат қажет. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # Млн.тг | # 40 500 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 250 | # 20 250 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 40 500 |  |  |  |  |  | # 20 250 | # 20 250 |  |  |  |  |
| # 5 | # Жаңа «Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық травматология және ортопедия ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК құрылысы | # млн.теңге | # 75 300 | # 0 | # 0 | # 633 | # 0 | # 0 | # 37 650 | # 37 017 |  | # 5 | # 10 | # ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | # 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 75 300 | # 0 | # 0 | # 633 | # 0 | # 0 | # 37 650 | # 37 017 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 75 300 |  |  | # 633 |  |  | # 37 650 | # 37 017 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Алматы қаласындағы «С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ университеттік клиникасы үшін сейсмикалық күшейтумен жапсарлас құрылыс сала отырып, «А» блогын (А, Б, В, Д литерлері) реконструкциялау (жапсарлас нысан құрылысы)) | # млн.теңге | 12 932 | 0 | 100 | 5 832 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | # ПМО тапсырмасы 06.03.2026 жылғы № 16-12/457-1 ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | # 1) жобаның қуаты | # жобалар саны | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | 12 932 | 0 | 100 | 5 832 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 7 000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 5 932 |  | 100 | 5 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Алматы қаласында Ұлттық балалар онкологиясы және гематологиясы орталығының құрылысы | # млн.теңге | # 57 465 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 28 732 | # 28 733 |  | # 6 | # 75 | # 2023 жылғы 5 қазандағы № 874 ҚР ҮҚ және # 2024–2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту тұжырымдамасының 1.2.4 тармағы ҚР Үкіметінің 2024 жылғы 12 маусымдағы № 454 қаулысы. ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # жобалар саны | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 57 465 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 28 732 | # 28 733 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 57 465 |  |  |  |  |  | # 28 732 | # 28 733 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Астана қаласында зертханалары бар Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының құрылысы | # млн.теңге | # 96 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 48 000 | # 48 000 |  | 25 | 10 | # 2024–2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту тұжырымдамасы. ҚР Үкіметінің 2024 жылғы 12 маусымдағы № 454 қаулысы. ЖСД әзірлену сатысында. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # жобалар саны | # 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 96 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 48 000 | # 48 000 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 96 000 |  |  |  |  |  | # 48 000 | # 48 000 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Реконструкция Национального научного центра материнства и детства на 500 коек (строительство Детского хирургического центра на 350 коек путем реконструкции здания Национального научного центра материнства и детства) по адресу: город Астана, район Нура, проспект Туран, №32 | # на 350 коек | # 173 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 84 000 | # 84 000 |  | # 10 | # 50 | # ҚР Үкіметінің 2023 жылғы 5 қазандағы № 874 ҚР ҚМ қаулысы. Мемлекеттік сараптама кезеңіндегі ЖСҚ |
|  | # 1) жобаның қуаты | # жобалар саны | # 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 173 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 84 000 | # 84 000 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 173 000 | # 0 | # 0 |  |  | # 5 000 | # 84 000 | # 84 000 |  |  |  |  |
| # 10 | # Астана қаласында Балаларға шұғыл жәрдемі орталығының құрылысы (ҰШМҮО базасында) | # на 200 коек | 125 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 |  | 10 | 200 | # 2025 жылғы 29 қаңтардағы № 16-24/Б-129 Бірінші ПМО хаттамалық тапсырмасы. ЖСҚ әзірлену кезеңінде. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # кол-во коек | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | 125 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 115 000 |  |  |  |  | 57 500 | 57 500 |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 10 000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Алматы қаласындағы Ұлттық акушерлік, гинекология және перинаталогия орталығын қайта жаңғырту |  | # 20 300 | # 0 | # 0 | # 300 | # 0 | # 3 000 | # 10 000 | # 7 000 |  | # 5 | # 5 | # Денсаулық сақтау министрінің 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 213 хаттамалық тапсырмасы. ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет |
|  | # 1) жобаның қуаты | # кол-во коек | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 20 300 | # 0 | # 0 | # 300 | # 0 | # 3 000 | # 10 000 | # 7 000 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 20 300 | # 0 | # 0 | # 300 |  | # 3 000 | # 10 000 | # 7 000 |  |  |  |  |
| # 12 | # Алматы қаласындағы Ұлттық педиатрия және балалар хирургиясы орталығын қайта жаңғырту | # млн. теңге | # 50 300 | # 0 | # 0 | # 300 | # 0 | # 0 | # 25 000 | # 25 000 |  | # 5 | # 5 | # Денсаулық сақтау министрінің 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 213 хаттамалық тапсырмасы. ЖСҚ әзірлеуге қаражат қажет |
|  | # 1) жобаның қуаты | # кол-во коек | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | # 50 300 | # 0 | # 0 | # 300 | # 0 | # 0 | # 25 000 | # 25 000 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | # 50 300 |  |  | # 300 |  |  | # 25 000 | # 25 000 |  |  |  |  |
|  | # ЖАО объектілері | # Млн.теңге |  |  |  | 6 | 10 | 12 | 27 | 8 |  | 720 | 3 590 |  |
|  | # 1) жобаның қуаты |  |  |  |  | 6 | 10 | 12 | 27 | 8 |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде |  | 2 208 005 | 179 922 | 55 518 | 140 051 | 309 763 | 743 526 | 545 535 | 119 578 | 206 613 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 1 526 448 | 8 093 | 19 167 | 51 736 | 215 739,1 | 556 176,2 | 455 594,6 | 93 328,0 | 206 613 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 99 983 | 35 596 | 0 | 101 | 12 025 | 31 991 | 20 270 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 63 195 | 26 844 | 36 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 518 379 | 109 389 | 0 | 88 213 | 81 998 | 155 359 | 69 670 | 26 250 | 0 |  |  |  |
| 1 | Ақмола облысы | Млн.теңге | 339 472 | 6 773 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 64 265 | 60 807 | 206 613 | 32 | 185 |  |
|  | республиканского бюджета |  | 331 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 265 | 60 807 | 206 613 |  |  |  |
|  | местного бюджета |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Национального фонда РК |  | 2 832 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | других источников |  | 4 854 | 3 941 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Ынтымақ ауылында медициналық пункт салу (сыртқы инженерлік желілерсіз | млн. теңге | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ақмола облысы Шортанды ауданының Новокубанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 323 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Төңкеріс ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Өтеміс ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Қараменді батыр ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ақмола облысы Шортанды ауданының Ключи ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Раздольное ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Мәншүк ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ақмола облысы Ақкөл ауданының Новорыбинка ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Арайлы ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 297 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ақмола облысы Целиноград ауданының Жалғызқұдық ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ақмола облысы Егіндікөл ауданының Бауманское ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 193 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ақмола облысы Ақкөл ауданының Қына ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целиноград ауданы Нұресіл ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 305 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целиноград ауданы Приречное ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ақкөл ауданы Урюпинка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целиноград ауданы Оразак ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бұланды ауданы Новобратское ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 189 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ақмола облысы Зеренді ауданы Айдабу ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ақмола облысы Зеренді ауданы Малика Габдилина ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ақмола облысы Ерментау ауданы Еркіншілік ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 272 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ақмола облысы Бұланды ауданы Партизанка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ақмола облысы Бұланды ауданы Алтынды ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ақмола облысы Целиноград ауданы Р.Қошқарбаев ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ақмола облысы Шортанды ауданы Пригородное ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ақмола облысы Атбасар ауданы Сергеевака ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ақмола облысы Есіл ауданы Ақсай ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ақмола облысы Есіл ауданы Свободное ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 291 | 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целиноград ауданы Жаңа Жайнақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целиноград ауданы Жарлыкөл ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целиноград ауданы Шалқар ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Шортанды ауданы Төнкеріс ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Біржан сал ауданы Андықожа Батыр ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ақмола облысы Аршалы ауданы Арнасай ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Астрахань ауданы Старый Колотун ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целиноград ауданы Жаңасейіл ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Жарқайын ауданы Пятигорское ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38) | «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» МКҚК ғимаратын («А» және «Г» блоктары 1-қабат) күрделі жөндеу, Степногорск қаласы, Аурухана кешені шағын ауданы, 15-ғимарат | млн. теңге | 1 014 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ПМ 12.06.2026 жылғы № 16-12/Б-1037 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 014 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 101 |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 913 |  |  | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Көкшетау қаласында 630 кереуеттік көпбейінді аурухананың құрылысы және оны пайдалану | # млн.теңге | 331 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 265 | 60 807 | 206 613 | 30 | 180 | МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде 2022 жылғы 22 желтоқсанда «Ренэлл Кокшетау» ЖШС-мен шарт жасалды (шарт № Б/Н/630 от 22.12.2022ж.) |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | 331 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 265 | 60 807 | 206 613 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 331 685 |  |  |  |  |  | 64 265 | 60 807 | 206 613 |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алматы облысы | # млн.тг | 162 510 | 5 286 | 1 414 | 0 | 35 173 | 66 587 | 54 050 | 0 | 0 | 96 | 1 121 |  |
|  | # республикалық бюджет |  | 147 761 | 537 | 1 414 | 0 | 25 173 | 66 587 | 54 050 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры |  | 1 825 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # басқа көздер |  | 12 924 | 2 924 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1 | # Қарасай ауданының перинаталдық орталығының құрылысы | # млн.теңге | 53 075 | 53 075 | 0 | 0 | 10 000 | 16 537 | 26 537 | 0 |  | 10 | 120 | # Мемлекет басшысының 2022 жылғы 26 қарашадағы тапсырмасы (Сайлауалды бағдарламасының 95 тармағы), ЖСҚ әзірленді |
|  | # 1) жобаның қуаты | # жобалар саны | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | # млн.тг | 53 075 | 53 075 | 0 | 0 | 10 000 | 16 537 | 26 537 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 43 075 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 10 000 | 53 075 |  | 0 | 10000 | 16537 | 26537 |  |  |  |  |  |
| # 2 | Алматы облысы Жамбыл ауданының Айдарлы ауылында дәрігерлік амбулатория салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 321 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Алматы облысы Балқаш ауданының Миялы ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Алматы облысы Райымбек ауданындағы Нарынкөл ауылында ауысым бойынша 250 келуге есептелген емхана құрылысы | млн. теңге | 1200 | 1000 | 200 | 0 |  |  |  |  |  | 36 |  | Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 «Дамытуға арналған нысаналы трансферттерді қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1200 | 1000 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Ұзынағаш селосында ауысым бойынша 250 келуге есептелген емхана құрылысы |  | 2 039 | 825 | 1 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 «Дамытуға арналған нысаналы трансферттерді қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 2 039 | 825 | 1 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 1 214 |  | 1214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 825 | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Алматы облысы Кеген ауданы Құрмет ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Алматы облысы Балқаш ауданы Көкжиде ауылында ауылында ауысымына 15 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аматы облысы Ұйғыр ауданы Тигермен ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Алматы облысы Ұйғар сауданы Кіші Дихан ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 233 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Алматы облысы Ұйғыр ауданы Ават ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 211 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Алматы облысы Ұйғыр ауданы Дардамды ауылында ауылында ауысымына 15 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Алматы облысы Іле ауданы Жаңа Арна ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Алматы облысы Іле ауданы Кокқайнар ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Алматы облысы Іле ауданы Береке ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Алматы облысы Қарасай ауданы Қаратөбе ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Алматы облысы Ұйғыр ауданы Ақтам ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Бозой акылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Еңбекшіарал ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарасай ауылында МП құрылсы | млн. теңге | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шырын ауданы ФАП құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Алматы облысы Кеген ауданы Жайдабұлақ ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Алматы облысы Кеген ауданы Жылысай ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Алматы облысы Жамбыл аудыны Көкдала ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Сұңқар ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Көпа ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Саурық Батыр ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Алматы оьлысы Жамбыл ауданы Қызыл Әскер ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Сұраншы ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Алматы облысы Іле ауданы Еңбек ауылында ауылында ауысымына 15 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Алматы облысы Іле ауданы Көктерек Ауылында ауылында ауысымына 15 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Алматы облысы Кеген ауданы Жаңаталап ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 61 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Алматы облысы Балқаш ауданы Қарой ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Алмаьы облысы Жамбыл ауданы Үлкен ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Алматы облысы Жамбыл ауданы Ащысу ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Алматы облысы Кеген ауданы Талды ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38) | Қонаев қаласында онкологиялық және перинаталдық блоктары бар көпбейінді аурухана құрылысы | млн. тенге | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 32 500 | 0 |  | 10 | 150 | ПМО-ның 2026 жылғы 15 қаңтарда Алматы облысы мен Алматы қаласына жұмыс сапары барысында берген тапсырмасы, 21.01.2026 ж. № 11-03/09-195. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 32 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 75 000 |  |  |  |  | 42500 | 32500 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39) | Алматы облысы Алатау қаласы Жетіген ауылында 250 орындық емхана құрылысы. Түзету | млн. тенге | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 150 | ПМО-ның 2026 жылғы 15 қаңтарда Алматы облысы мен Алматы қаласына жұмыс сапары барысында берген тапсырмасы, 21.01.2026 ж. № 11-03/09-195 |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 5 035 |  |  |  | 5035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40) | Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек жолы а/о Көлащы ауылында ауысымына 300 келушіге арналған алғашқы медициналық-санитариялық көмек орталығының құрылысы | млн. тенге | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 150 | ПМО-ның 2026 жылғы 15 қаңтарда Алматы облысы мен Алматы қаласына жұмыс сапары барысында берген тапсырмасы, 21.01.2026 ж. № 11-03/09-195 |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 3 600 |  |  |  | 3600,106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41) | Алматы облысы Алатау қаласы Қоянқұс шағын ауданында ауысымына 250 келушіге арналған емхана құрылысы | млн. тенге | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |  | 10 | 150 | ПМО-ның 2026 жылғы 15 қаңтарда Алматы облысы мен Алматы қаласына жұмыс сапары барысында берген тапсырмасы, 21.01.2026 ж. № 11-03/09-195 |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 6 000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42) | Алматы облысы Қонаев қаласында ауысымына 500 келушіге арналған емхана құрылысы | млн. тенге | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 550 | 3 550 | 0 |  | 10 | 150 | «Алматы агломерациясын дамытудың 2024–2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 1226 қаулысы. |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 550 | 3 550 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 13 100 |  |  |  |  | 9550 | 3550 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Атырау облысы | Млн.теңге | 108 597 | 2 807 | 3 000 | 2 290 | 0 | 18 900 | 39 950 | 41 650 | 0 | 50 | 145 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 24 140 | 1 000 | 3 000 | 2 290 | 0 | 0 | 2 450 | 15 400 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 30 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 900 | 11 250 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 54 307 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 250 | 26 250 | 0 |  |  |  |
| 1 | Атырау қаласы Өркен мөлтек ауданында ауысымына 250 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 3 127 | 500 | 800 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 30 | Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен кеңестің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 21-01-7.8 «Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы» хаттамасы, 3.3.3-тармақ, 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 7662 ПАБ-4. Құрылыс жалғасуда |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 3 127 | 500 | 800 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | # млн.тг | 3 127 | 500 | 800 | 1 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Атырау қаласы Нұрсая мөлтек ауданында ауысымына 250 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 3 163 | 500 | 2 200 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 30 | Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен кеңестің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 21-01-7.8 «Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы» хаттамасы, 3.3.3-тармақ, 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 7662 ПАБ-4. Құрылыс жалғасуда |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 3 163 | 500 | 2 200 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | # млн.тг | 3 163 | 500 | 2 200 | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | # млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | # млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Атырау қаласында ескі ғимаратты бұза отырып, жаңа облыстық аурухананың (250 кереуеттік) құрылысы | # млн.теңге | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 2 450 | 15 400 | 0 | 20 | 10 | # Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен кеңестің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 21-01-7.8 «Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы» хаттамасы, 3.3.3-тармақ, 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 7662 ПАБ-4. Құрылыс жалғасуда |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 2 450 | 15 400 | 0 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 17 850 |  |  |  |  |  | 2 450 | 15 400 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 7 650 |  |  |  |  | 7 650 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Атырыау облысы Індер ауданы Есбол ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 296 | 296 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Арна ауылында ФАП құрылысы |  | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 104 | 104 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Дыңгызыл (Қызылоба) ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жамбыл облысы ФАП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Атырыау облысы Құрманғазы ауданы Көптоғай ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Кудряшова ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 101 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Афанасьева ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Атырау облысы Құрманғазв ауданы Батырбек ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жалғызапан ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жантерек ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жамансор ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қоңыртерек ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жасталап ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | Атырау облысы Құрманғазы ауданы Азғыр ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 | Атырау облысы Исатай ауданы Жасқайрат ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Атырау облысы Атырау қаласында 200 кереуеттік көпбейінді балалар ауруханасының құрылысы | # млн.теңге | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 37 500 | 26 250 | 0 | 10 | 75 | # 2026-2030 жылдарға арналған «Қазақстан балалары» жобасы. # Жобалық-сметалық құжаттама әкімдік тарапынан әзірленуде. |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 37 500 | 26 250 | 0 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 22 500 |  |  |  |  | 11 250 | 11 250 |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 52 500 |  |  |  |  |  | 26 250 | 26 250 |  |  |  |  |
| 4 | Ақтөбе облысы | Млн.теңге | 105 054 | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 71 500 | 31 500 | 0 | 0 | 30 | 180 |  |
|  | # республикалық бюджет |  | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 500 | 31 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер |  | 2 054 | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 1 | # Ақтөбе қаласында «Облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК құрылысы | # млн.теңге | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 10 | 30 | # Әкімдік ПСД әзірлеуде. 2025 – 2027 жылдарға арналған Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарының әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты жедел шаралар жоспар |
|  | # 1) жобаның қуаты | # донациялар саны | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 13 000 |  |  |  |  | 6500 | 6 500 |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Ақтөбе қаласындағы «200 төсекті көпбейінді қалалық балалар ауруханасының» құрылысы | # млн.теңге | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 15 000 | 0 | 0 | 10 | 75 | # Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарының 2025 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының шұғыл шараларының жоспары Әкімдік ЖСҚ (жұмыс жобалау құжаттамасын) әзірлеуде |
|  | # 1) жобаның қуаты | # төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 15 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | # млн.тг | 50 000 |  |  |  |  | 35000 | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Ақтобе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылында ауысымына 40 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шоқысу ауылында ауысымына 20 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қожасай ауылында Батпақкөл ауылдық округінде МП құрылы | млн. теңге | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Ақтөбе облысы Бағаны ауданы Ноғайты ауылында ауылында ауысымына 40 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Ақтөбе облысы Темір ауданы Ақсай ауылында ауылында ауысымына 40 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Сарысай ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Мартұқ ауданы Байтұрасай ауылында ауылында ауысымына 20 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | Ақтөбе облысы Марқұт ауданы Аққайың ауылында ауылында ауысымына 20 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қайыңда ауылында ауылында ауысымына 45 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Ақтөбе облысы Темір ауданы Алтықарау ауылындағы ауылында ауысымына 40 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Мұғалжар ауылында ауылында ауысымына 45 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | Ақтөбе облысы Алға ауданы Тоқмансай ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | Ақтөбе облысы Алға ауданы Маржанбұлақ ауылында ауылында ауысымына 45 адам қабылдайтын ДА құрылысы | млн. теңге | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жарық ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Саға ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Тоғыз ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | Ақтөбе облыасы Қобды ауданы Бегалы ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Бірлік ауылында ауылында ауысымына 40 адам қабылдайтын ФАП құрылысы | млн. теңге | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 21 | Ақтөбе облысы Алға ауданы Жарма ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22 | Ақтөбе облысы Алға ауданы Қарабұлақ ауылында ауылында ауысымына 25 адам қабылдайтын МП құрылысы | млн. теңге | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23) | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында ауысымына 250 келушіге арналған емханасы бар 300 төсек-орындық инфекциялық корпусы бар көпбейінді стационар құрылысы | млн. тенге | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 | 75 | Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде. Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025–2027 жылдарға арналған шұғыл шараларының жоспары |
|  | # 1) жобаның қуаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 40 000 |  |  |  |  | 30000 | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шығыс Қазақстан | Млн.теңге | 154 363 | 75 341 | 29 291 | 3 269 | 1 500 | 12 094 | 32 868 | 0 | 0 | 20 | 650 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 44 072 | 2 000 | 3 941 | 3 269 | 1 500 | 12 094 | 21 268 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 35 452 | 31 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 480 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 25 350 | 0 | 25 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 49 489 | 41 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында Гематология орталығының құрылысы | млн.теңге | 81 172 | 69 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 |  | 10 | 40 | Қазақстан Республикасы Президенті К.К. Тоқаевтың 2024 жылғы 26 ақпандағы Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында берген, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының 2024 жылғы 13 наурыздағы № 24-01-38.14 бұйрығымен бекітілген тапсырмасы (7,8-т.) Құрылыс жалға |
|  | 1) жобаның қуаты | жобалар саны | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 81 172 | 69 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | # млн.тг | 35 452 | 31 972 |  |  |  |  | 3 480 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | # млн.тг | 45 720 | 37 600 |  |  |  |  | 8 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында 300 керуеттік көпбейінді аурухананың құрылысы | млн.теңге | 38 131 | 0 | 0 | 3 269 | 1 500 | 12 094 | 21 268 | 0 | 0 | 10 | 75 | Премьер-Министрдің 23.09.2025 ж. № 11-08/6108 тапсырмасы. Құрылыс жалғасуда |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 38 131 | 0 | 0 | 3 269 | 1 500 | 12 094 | 21 268 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | # млн.тг | 38 131 | 0 |  | 3 269 | 1 500 | 12 094 | 21 268 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | # млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында 200 төсек-орны бар стационар және смена басына 500 келушіге арналған поликлиникасы бар көпсалалы аурухана кешенін салу. | млн. теңге | 31 291 | 2000 | 29291 |  |  |  |  |  |  |  | 535 | Мемлекет басшысының № 24-01-38.14 тапсырмасы, 7-тармақ |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 31 291 | 2000 | 29 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 5 941 | 2000 | 3940,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 25 350 |  | 25 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ШҚО Глубоковское ауданы Секисовка ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 325 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ШҚО Глубоковское ауданы Бобровка тауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ШҚО Алтай ауданы Октябрский ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 327 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ШҚО Алтай ауданы Тұрғұсұн ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ШҚО Шемонайха ауданы Волчанка ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 263 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ШҚО Глубоковское ауданы Уварово ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ШҚО Зайсан ауданы Жарсу ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ШҚО Қатон-Қарағай ауданы Майемер ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство МП в с. Барлык Катон-Карагайского района | млн. теңге | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ШҚО Глубоковское ауданыВерх-Березовка ауылында ауысымына 25 қабылдау күндізгі 4 койко-орынды күндізгі стационарымен ДА құрылысы | млн. теңге | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 359 | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ШҚО Ұлан ауданы Троиницкое ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ШҚО Алтай ауданы Феклистовка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ШҚО Зайсан ауданы Жаңатұрмыс ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 137 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ШҚО Зайсан ауданы Сарыжыра ауылында МПқұрылысы | млн. теңге | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ШҚО Тарбағатай ауданы Жамбыл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ШҚО Тарбағатай ауданы Асусай ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ШҚО Тарбағатай ауданы Байтоғас ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ШҚО Глубоковское ауданы Белокаменка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жамбыл | Млн.теңге | 237 143 | 4 227 | 0 | 30 179 | 45 137 | 88 922 | 68 678 | 0 | 0 | 100 | 137 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 188 216 | 0 | 0 | 30 179 | 45 137 | 66 572 | 46 328 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 1 678 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 47 249 | 2 549 | 0 | 0 | 0 | 22 350 | 22 350 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Жамбыл облысы Байзақ ауданының Қызыл Жұлдыз ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 328 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданының Қайыңды ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Қостөбе ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Меркі ауданының орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратының бір бөлігін (литер А) қабылдау бөлімшесінің қосымша құрылысымен қайта жаңарту | млн. теңге | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 995 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Дихан ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Тегістік ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Базарбай ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Тоғыстарау ауылында М. Жүнісұлы көшесі 8 А көшесіне ауысымына 5 қабылдау өтетін МП құрылысы | млн. теңге | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қаратау ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында Б. Момышұлы 28 А көшесіне ауысымына 5 қабылдау өтетін МП құрылысы | млн. теңге | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ынтымақ ауылында Б. Момышұлы 35 көшесінде ауысымына 5 қабылдау өтетін МП құрылысы | млн. теңге | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шыңбұлақ ауылында ауысымына 5 қабылдау өтетін МП құрылысы | млн. теңге | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қарабастау ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | Жамбыл облысы Жуалы ауданы Тасбастау ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен-Сұлутор ауылында ауысымына 45 қабылдау өтетін ДА құрылысы | млн. теңге | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Р. Сәбденов ауылы аусымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | Жамбыл облысы т. Рысқұлов ауданы Қорғаты станциясында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жамбыл облысы Меркен ауданы Аспара ауылы Аспара көшесі 4 А ауысымына 45 қабылдау өтетін ДА құрылысы | млн. теңге | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 282 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Сарыөзек ауылында ауысымына 5 қабылдау өтетін МП құрылысы | млн. теңге | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | Жамбыл облысы Меркен ауданы Т. Рысқұлов ауылында ауысымына 15 қабылдау өтетін ФАП құрылысы | млн. теңге | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Жамбыл облысы Тараз қаласында перинаталдық блокпен жабдықталған 450 төсекті облыстық көпбейінді аурухана салу | млн. теңге | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 852 | 27 148 | 0 | 0 | 20 | 20 | ҚР Премьер-Министрі Ә.А. Смайыловтың Жамбыл облысына 2023 жылғы 11 тамыздағы жұмыс сапарының қорытындысы бойынша ҚР Премьер-Министрінің хаттамалық тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 852 | 27 148 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 70 000 |  |  |  |  | 42 852 | 27 148 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ҚБП | млн. теңге | 56128 | 0 | 0 | 23500 | 32 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | ҚБП |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 56 128 | 0 | 0 | 23500 | 32 628 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 52 307 |  |  | 23500 | 32 628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ҚБП | млн. теңге | 23 009 | 0 | 0 | 10 500 | 12 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 009 | ҚБП |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 23 009 | 0 | 0 | 10 500 | 12 509 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 009 |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 23 009 |  |  | 10 500 | 12 509 |  |  |  |  |  | 23 009 |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| # 24 | Тараз қаласындағы № 7 қалалық емхана ғимаратын реконструкциялау | млн. тенге | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | Жамбыл облысы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспары (2025 жылғы 9 қыркүйектегі №191) |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 2 900 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25 | Қордай ауданы Қордай ауылында 270 төсек-орындық орталық аудандық аурухана құрылысы | млн. тенге | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 10 | 5 | Жамбыл облысы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспары (2025 жылғы 9 қыркүйектегі №191) |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 32 000 |  |  |  |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  |
| # 26 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 200 төсек-орындық орталық аудандық аурухана құрылысы | млн. тенге | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 10 | 5 | Жамбыл облысы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспары (2025 жылғы 9 қыркүйектегі №191) |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 12 700 |  |  |  |  | 6350 | 6350 |  |  |  |  |  |
| # 27 | Жамбыл облысы Тараз қаласында 250 төсек орынды облыстық инфекциялық аурухана құрылысы | млн. тенге | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 820 | 19 180 | 0 | 0 | 10 | 5 | Жамбыл облысы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспары (2025 жылғы 9 қыркүйектегі №191) |
|  | 1) мощность проекта | кол-во коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) расходы, в т.ч. за счет | млн.тг | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 820 | 19 180 | 0 |  |  |  |  |
|  | республиканского бюджета | млн.тг | 40 000 |  |  |  |  | 20820 | 19180 |  |  |  |  |  |
|  | местного бюджета | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национального фонда РК | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | других источников | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Батыс Қазақстан облысы | млн. теңге | 61 647 | 4 818 | 0 | 0 | 0 | 75 617 | 61 212 | 0 | 0 | 30 | 90 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 55 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 421 | 61 212 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 4 188 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы, Базартөбе ауылы, Қадырғалиев көшесі, № 34 мекенжайы бойынша орналасқан дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 303 | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Қарағанды ауылдық округі, Қарағанды ауылы мекенжайы бойынша орналасқан фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылдық округі, Үшағаш ауылы мекенжайы бойынша орналасқан медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 137 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырты ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Батыс Қазақстан облысы Жанғала ауданы Маштексай ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 310 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Батыс Қазақстан облысы Бурлинский ауданы Ақсу ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Батыс Қазақстан облысы Бурлинский ауданы Жаңақоныс ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Батыс Қазақстан облысы Жанқала ауданы Кіші Айдархан ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Батыс Қазақстан облысы Чингирлау ауданы Ақсуат ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Сайқұдық ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Батыс Қазақстан облысы Бұлдырты ауданында Обловка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | Батыс Қазақстан облысы Чингирлау ауданы Ащысай ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Өркен ауылында (Степной) МП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Борсы ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Красноармейское ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Үлкен ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 121 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | Батыс Қазақстан облысы Тасқалы ауданы Бірлік ауылында (Кузнецово) МП құрылысы | млн. теңге | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 127 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Жайық ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 121 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Новенький ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 181 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Янайкино ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 21 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Железново тауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Алмалы ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Шағырлыой ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Садовое ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 178 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Көнекеткен ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 26 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Базаршолпан ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 27 | Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Долинное ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Ақсуат ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 29 | Батыс Қазақстан облысы Жанғалы ауданы Қырқопа ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Жаңабұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 73 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31 | Батыс Қазақстан облысы Бурлинский ауданы Ақбұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 32 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Скворкино ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Озерное ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы БиТөлеу ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | Бурлинское ауданы Қарақұдық (Тихоновка) ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | Батыс Қазақстан облысы Жанқала ауданы Бірлік ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 37 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Зеленое ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 38 | Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Қаражар ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 39 | «БҚО, Орал қаласы мекенжайы бойынша ауысымына 250 келушіге арналған емхана құрылысы» (әдеттегі геологиялық жағдайлары бар ҚР ҮЖ 250 ЕК (IB, IIIA)-2.2-2012 байланыстыру) | млн. теңге | 3 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 2 791 | 0 |  | 10 | 20 | Әкімдік ЖСҚ әзірледі, мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынды № 04-0131/25 от 16.06.2025 ж. |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 2 791 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 2 791 |  |  |  |  |  | 2 791 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 1 196 |  |  |  |  | 1 196 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| # 40 | Орал қаласында облыстық перинаталдық орталық құрылысы | млн. теңге | 52 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 421 | 18 421 | 0 |  | 10 | 35 | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 26 қарашадағы тапсырмасы (Сайлауалды бағдарламаның 95-тармағы) (Байланыстыру) |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 52 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 421 | 18 421 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 52 843 |  |  |  |  | 34 421 | 18 421 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БҚО, Орал қ. Орал қаласында 500 төсектік облыстық көпбейінді аурухана құрылысы | млн. тенге | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |  | 10 | 35 | Поручение Главы государства от 26 ноября 2022 года (пункт 95 Предвыборной программы), разрабатывается ПСД (Привязка) |
|  | 1) мощность проекта | кол-во коек | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) расходы, в т.ч. за счет | млн.тг | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | республиканского бюджета | млн.тг | 80 000 |  |  |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |
|  | местного бюджета | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национального фонда РК | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | других источников | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Қарағанды облысы | млн. теңге | 59 444 | 7 157 | 0 | 10 000 | 26 144 | 16 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 45 394 | 3 106 | 0 | 0 | 26 144 | 16 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 12 285 | 2 285 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1 | Теміртау қаласы, Чайковский көшесі, 22 мекенжайы бойынша «Теміртау қаласының орталық ауруханасы» КМК үшін қосымша үй-жайлары бар ангиографиялық операциялық бөлме үшін және ангиографиялық қондырғыны орналастыру үшін бас корпусқа жапсаржай салу | млн. теңге | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 427 | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданының Қ. Аманжолов а/о, Белдеутас ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданы Нұрмақов ауылдық округінің Өсібай ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданының Жарылғап батыр ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданының Ақжартас ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қарағанды ​​облысы, Шет ауданының Успен ауылдық округінің Еркіндік ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қарағанды ​​облысы, Шет ауданы Ақшоқы ауылдық округінің Ақшоқы ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Нұраталды ауылдық округінің Қызылқой ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданының Дария кентінде медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Краснополян ауылдық округінің Қарамұрын ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданының Мәди а/о, Айрық ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданының Борлыбұлақ а/о, Қырғыз ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Қарағанды ​​облысы, Қарқаралы ауданы Қ.Аманжолов а/о Белдеутас ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Қарағанды ​​облысы, Бұқар жырау ауданы Қызылқайың ауылдық округінің Тасауыл ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Қарағанды ​​облысы, Қарқаралы ауданы, Бақты а/о Абыз ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Қарағанды ​​облысы, Қарқаралы ауданы, Қырғыз а/о Буркітті ст. медициналық пунктін салу (байланыс) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қарағанды ​​облысы, Қарқаралы ауданы Тегісшілдік а/о, Жарлы ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданының Сарыобалы ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Қарағанды ​​облысы, Қарқаралы ауданының Қызылту ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 127 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Нұраталды ауылдық округінің Ақсу ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Қарағанды ​​облысы, Бұқар жырау ауданы Самарқанд ауылдық округінің Самарқанд ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 293 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданы Қ. Аманжолов ауылдық округінің Талды ауылында дәрігерлік амбулатория cалу (байланыстыру) | млн. теңге | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданы Бесоба ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Кеңшоқы ауылдық округінің Нұра ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Талды ауылдық округінің Талды ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 196 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Батық ауылдық округінің Батық ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Қарағанды ​​облысы Шет ауданы Ақой ауылдық округінің Ақой ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданы, Жаңатоған ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Қарағанды ​​облысы Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округінің Қарабұлақ ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 198 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Қарағанды облысы Шетский ауданы Еңбекшіл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Нұркен ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ортадересен ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ұшарал ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қошқар ауылында (Шубартау) ДА құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақши (Кежек) ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Айыртас ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақжайдақ ауылында (Акжайдак) МП құрылысы | млн. теңге | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Қарағанды облысы Абай ауданы Қоянда ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Қарағанды облысы Абай ауданы Садовое ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Қарағанды облысы Бұхар Жырау ауданы Красная Нива ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Тоғызқұдық ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Гагарина ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау Ынтымақ ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Ақоре ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауыданы Ақбел ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Сарытөбе ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Сарыарқа ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Байқадам ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау Белағаш ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Құрлыс ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Қарағанды облысы Қарақаралы ауданы Қараағаш ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қоянды ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Қарағанды облысы Нура ауданы Қараой ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Қарағанды облысы Нұра ауданы К. Мынбаева ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Құланөтпес ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Алғабас ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Жанбөбек Жанбобек ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Қарағанды облысы Шет ауданы Жыланды ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Қарағанды облысы Осакаровка ауыдыны Сарыөзек ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Қарағанды облысы Осакаровка ауданы Ақпан ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Қарағанды облысы Осакаровка ауданы Ошағанды ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Қарағанды облысы Осакаровка ауданы Шұңқыркөл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Қарағанды облысы Осакаровская ауданы Звездное ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Қарағанды облысы Абай ауданы Көксұн ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Қарағанды облысы Абай ауданы Южное ауылында ВАВ құрылысы | млн. теңге | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Центральное ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Тұзды ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Қарағанды облысы Абай ауданы Жон ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Қарағанды облысы Абай ауданы Есенкелді ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Қарағанды облысы Абай ауданы Жаманжол ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Қарағанды облысы Абай ауданы Ақбастау ауданы ФАП құрылысы | млн. теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақтас ауылында (Карамендеби) МП құрылысы | млн. теңге | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Ізенді ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Шұбаркөл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Балықтыкөл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Айнабұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қуаныш ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Тассуат ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Қарағанды облысы Нұра ауданы Мұзбел ауылында (Пржевальское) ФАП құрылысы | млн. теңге | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Ынталы ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | «Балхаш қаласындағы көпбейінді аурухана» КМК үшін ангиографиялық операциялық бөлменің бас корпусына жапсаржай салу және ангиографиялық қондырғыны орналастыру | млн. теңге | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Қарағанды қаласында замануи перинаталдық орталығының құрылысы | млн. теңге | 52 287 | 0 | 0 | 10 000 | 26 144 | 16 144 | 0 | 0 |  | 10 | 45 | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 26 қарашадағы тапсырмасы (Сайлауалды бағдарламаның 95-тармағы), ЖСҚ әзірленуде |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 52 287 | 0 | 0 | 10 000 | 26 144 | 16 144 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 42 287 |  |  |  | 26 144 | 16 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 10 000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қостанай облысы | млн. теңге | 16 319 | 4 219 | 0 | 4 400 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 8 005 | 3 605 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Московское ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 298 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қостанай облысы Қамысты ауданы Бестөбе ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Айсары ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Александровка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Алтын Дала ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Алтынсарино ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 178 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қостанай облысы Наурыз ауданы Буревестник ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қостанай облысы Арқалық қаласы Восточное ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Көктал ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 189 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Майкөл ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Қостанай облысы Б. Майлин ауданы Новоильиновка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Қостанай облысы Б. Майлин ауданы Новоильиновка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Қостанай облысы Қостанай ауданы Садовое ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Қостанай облысы Қарабалық ауданы Станционное ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Қостанай облысы Қарабалық ауданы Тоқұзақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Қостанай облысы Арқалық қаласы Фурманова ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қостанай облысы Қамыста аудыны Арқа ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Қостанай облысы Федоровка ауданында Кенерал ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 174 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Қостанай облысы Қамыста ауданы Алтынсарино ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Қостанай облысы, "Арқалық аймақтық ауруханасы" ММ-нің ғимаратының бір бөлігін жан-жақтылық принциптегі орталық аудандық ауруханаға қайта жаңарту. | млн. теңге | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысымен бекітілген «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» пилоттық ұлттық жобасы |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 2 100 |  |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Қостанай облысы, «Житикарин аудандық ауруханасы» ММ-нің ғимаратының бір бөлігін жан-жақты аудандық орталық ауруханаға қайта жаңарту. | млн. теңге | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысымен бекітілген «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» пилоттық ұлттық жо |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 2 300 |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Қостанай облысы Қостанай ауданында бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана салу | млн. теңге | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 «Дамытуға арналған нысаналы трансферттерді қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» бұй |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 615 | 614,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23) | Қостанай облыстық балалар ауруханасының негізгі ғимаратын реконструкциялау |  | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Премьер-Министрдің орынбасары Н.Нәлібаев 05.06.2026 жылғы № 11-08/Б-955 тапсырмасы |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 7 700 |  |  |  | 7700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Қызылорда облысы | млн. теңге | 142 037 | 13 124 | 16 000 | 22 498 | 67 864 | 20 532 | 11 115 | 3 404 | 0 | 125 | 260 |  |
|  | республиканского бюджета |  | 86 766 | 0 | 5 000 | 11 498 | 50 638 | 12 822 | 3 405 | 3 404 | 0 |  |  |  |
|  | местного бюджета |  | 17 144 | 3 624 | 0 | 0 | 10 600 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Национального фонда РК |  | 15 716 | 4 716 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | других источников |  | 22 411 | 4 784 | 0 | 11 000 | 6 627 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Абдиғаппар ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алмалы ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 303 | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бестам ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 292 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қызылорда облысы Шиелі ауданы Ортақшыл ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 298 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қызылорда облысы Шмелі ауданы А. Тажибаев ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қызылорда облысы Шиелі ауданы Тартоғай ауданы ДА құрылысы | млн. теңге | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қызылорда облысы Арал ауданы Тоқабай ауданы ДА құрылысы | млн. теңге | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 306 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қармақшы ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қуандария ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шиелі ауданының Шиелі кентіндегі көпбейінді орталық аудандық аурухана ғимаратына блок жапсаржайын сала отырып реконструкциялау | млн. теңге | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 411 | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Шиелі ауданының Шиелі кентіндегі Шиелі көпбейінді орталық аудандық ауруханасына 30 төсектік жапсаржайдың (инфекциялық бөлімше) құрылысы | млн. теңге | 1 316 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 316 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 1 316 | 1 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Қызылорда қаласында ауысымына 100 келушіге арналған емханасы бар 300 төсектік көпбейінді аурухананың құрылысы (онкологиялық бөлімшесімен) | млн. теңге | 52 303 | 6 905 | 16 000 | 11 498 | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 26.01.2026 жылғы № 16-04/Б-106 Премьер-Министрдің Орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі А.Ғ. Балаеваның қатысуымен өткен кеңестің қорытындысы бойынша хаттама. ҚМЖ жалғасуда |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 300/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 52 303 | 6 905 | 16 000 | 11 498 | 17 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 23 798 |  | 5000 | 11 498 | 7 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 14 224 | 3 624 |  |  | 10 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 14 281 | 3 281 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Арал ауданының Арал қаласында ауысымына 250 келушіге арналған аудандық емхана құрылысы. Байланыстыру | млн. теңге | 6 627 | 0 | 0 | 0 | 6 627 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 35 | 26.01.2026 жылғы № 16-04/Б-106 Премьер-Министрдің Орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі А.Ғ. Балаеваның қатысуымен өткен кеңестің қорытындысы бойынша хаттама. ЖСҚ әзірленді (12.02.2025 ж. № 19-0048/25 МС), жобаны іске асыруға қаржыландыру ж |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 6 627 | 0 | 0 | 0 | 6 627 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 6 627 |  |  |  | 6626,803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жақ жағалауында ауысым бойынша 500 келушіге есептелген қалалық поликлиника құрылысы | млн. теңге | 14 640 | 0 | 0 | 1 000 | 13 640 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 35 | 26.01.2026 жылғы № 16-04/Б-106 Премьер-Министрдің Орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі А.Ғ. Балаеваның қатысуымен өткен кеңестің қорытындысы бойынша хаттама. ЖСҚ әзірленді (29.10.2025 ж. № 19-0357/25 МС), жобаны іске асыруға қаржыландыру жо |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 14 640 | 0 | 0 | 1 000 | 13 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 13 640 |  |  |  | 13640,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 1 000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қызылорда облысының Қызылорда қаласында ауысымына 400 келушіге арналған №5 қалалық емхананың құрылысы | млн. теңге | 9 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 4 865 | 3 404 |  | 5 | 10 | 26.01.2026 жылғы № 16-04/Б-106 Премьер-Министрдің Орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі А.Ғ. Балаеваның қатысуымен өткен кеңестің қорытындысы бойынша хаттама. ЖСҚ әзірленді (20.05.2025 ж. № 19-0132/25 МС), жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 9 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 4 865 | 3 404 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 6 809 |  |  |  |  |  | 3 405 | 3 404 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 2 920 |  |  |  |  | 1 460 | 1 460 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласының сол жағалауында жылына IV санаттағы 5 000-10 000 донорлық облыстық қан орталығын салу | млн. теңге | 1 435 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 «Дамытуға арналған нысаналы трансферттерді қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 435 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 1 435 | 1435,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Қызылорда қаласында, Қорқыт-ата әуежайы трассасы бойында 200 койка-орынға есептелген перинаталдық орталықтің құрылысы | млн. теңге | 52 519 | 0 | 0 | 10 000 | 29 698 | 12 822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 26 қарашадағы тапсырмасы (Сайлауалды бағдарламаның 95-тармағы), ЖСҚ әзірленуде (Байланыстыру). |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 52 519 | 0 | 0 | 10 000 | 29 698 | 12 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 42 519 |  |  |  | 29 698 | 12 822 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 10 000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20) | Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде ауысымына 400 келушіге арналған қалалық емхана құрылысы | млн. тенге | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 5 | 20 | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 26 қарашадағы тапсырмасы (Сайлауалды бағдарламаның 95-тармағы), ЖСҚ әзірленуде (Байланыстыру) |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг |  |  |  |  |  | 6250 | 6250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Маңғыстау облысы | Млн. теңге | 74 874 | 9 074 | 800 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 | 5 | 305 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 65 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 8 438 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Қосбұлақ микроауданы Шетпе ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 309 | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маңғыстау облысы Қарақияң ауданы Құрақ ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Тажен ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жұмыс істеп тұрған (бөлек тұрған инфекциялық корпусы бар) аурухананың орнына, ауысымына 200 келушіге арналған консультациялық-диагностикалық орталығы бар, 350 төсекке есептелген Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасының жаңа ғимаратын салу | млн. теңге | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 |  | 5 | 25 | Қазақстан Республикасы Президентінің Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі кеңесте берген 2025 жылғы 18 сәуірдегі № 04-712//25-01-7.2 тапсырмасының 4.16-тармағы «2028 жылдың соңына дейін Ақтау қаласында облыстық көпбейінді балалар ауруханасының құрылысы қамтамасыз етілсін» |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 350/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 65 000 |  |  |  |  | 32 500 | 32 500 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында 150 төсек-орындық орталық аудандық аурухана құрылысы |  | 9 238 | 8 438 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 280 | Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 «Дамытуға арналған нысаналы трансферттерді қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 9 238 | 8 438 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 8 438 | 8 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Павлодар облысы | млн. теңге | 16 653 | 6 895 | 3 480 | 0 | 6 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 9 758 | 0 | 3 480 | 0 | 6 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 2 896 | 2 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Павлодар облысы Аққулы ауданының Шақа ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Павлодар облысы Аққулы ауданының Жабағылы ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Павлодар облысы Шарбақты ауданының Арбиген ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Павлодар облысы Май ауданының Ақшиман ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Павлодар облысы Май ауданының Ақжар ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Павлодар облысы Ертіс ауданының Қарақұдық ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Павлодар облысы Ертіс ауданының Қызылағаш ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 127 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Павлодар облысы Ақтоғай ауданының Шұға ауылында медициналық пункт салу (байланыстыру) (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Павлодар облысы Железин ауданы Мыңкүл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Палодар облысы Екібастұз ауданы Бәйет ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Палодар облысы Ақсу қаласы Береке ауылнда ДА құрылысы | млн. теңге | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Палодар облысы Ақсу қаласы Ұштерек ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Палодар облысы Успен ауданы Ковалевка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Палодар облысы Успен ауданы Ольгино ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Палодар облысы Ақсу ауданы Достық ауылы МП құрылысы | млн. теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Палодар облысы Ақсу ауданы Еңбек ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Палодар облысы Павлодар ауданы Заңғар ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Палодар облысы Тереңкөл ауданы Ивановка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Палодар облысы Аққулы ауданы Қазантай ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 61 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Палодар облысы Аққулы ауданы Қазы ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 127 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Палодар облысы Успен ауданы Қаратай ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Палодар облысы Успен ауданы Қозыкеткен ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Павлодар облысы Ақсу қаласы Кұркөл ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Палодар облысы Аққулы ауданы Тықыр ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Палодар облысы Успен ауданы Тимирязево ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Палодар облысы Аққулы ауданы Тілектес ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Палодар облысы Ақтоғай ауданы Шілікті ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 59 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Палодар облысы Ертіс ауданы Ленино ауылында ДА құрылысы | млн. теңге | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 236 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Палодар облысы Екібастұз ауданы Құрылысшы ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Палодар облысы Ақсу қаласы Айнакөл ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 172 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | «Павлодар қалалық №1 ауруханасы» ШЖҚ КМК ғимаратын «Б» блогы және шаруашылық блоктарын қайта жаңарту | млн. теңге | 12 758 | 3 000 | 3 480 | 0 | 6 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ЖСҚ әзірленді (05.01.2024 ж. № 06-0004/24 МС), жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 12 758 | 3 000 | 3 480 | 0 | 6 278 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 9 758 |  | 3480,0 |  | 6278,441 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 3 000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Солтүстік Қазақстан облысы | млн. теңге | 11 879 | 5 908 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 4 180 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 10 088 | 5 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 180 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Чириковка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Солтүстік Қазақстан облысы Мәмлүт ауданы Новомихайловка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданы Советское ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Петровка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 193 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданы Чистовское ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Солтүстік Қазақстан облысы Мәмлүт ауданы Бостандық ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Солтүстік Қазақстан облысы Мәмлүт ауданы Бексейіт ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданы Надежка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Ақжар ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Солтүстік Қазақстан облысы Ғ. Мүсірепов атындағы аудан Возвышенский ауылдық округ Возвышенка ауылында Абай Құнанбаев, 8 МП құрылысы | млн. теңге | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Ивановский ауылдық округі Ивановка ауданы, ул.9 мая, 6 | млн. теңге | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Пресновка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Мерген ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Ақан-Барақ ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Докучаево ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Айымжан ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Ақжан ауылында Мп құрылысы | млн. теңге | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 134 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Асаново ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданы Бәйтерек ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Белое ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Бостандык ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Восходское ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Кіші-Қараой ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Налобино ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Новокаменка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Пеньково ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Солтүстік Қазақстан облысы Мәмлүт ауданы Покровка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Тюменка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Солтүстік Қазақстан облысы Уалиханов ауданы Ақтүйсай ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Солтүстік Қазақстан облысы г. Мүсрепов ауданы Бірлік ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Большая Малышка ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Баян ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Мичурино ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Семиполка ауылында МП | млн. теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданы Таман ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Солтүстік Қазақстан облысы Тайыншы ауданы Қарағаш ауылында ФАП құрылысы | млн. теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Власовка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Солтүстік Қазақстан облысы Қзылжар ауданы Кондратовка ауылында МП құрылысы | млн. теңге | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СҚО, Петропавл қаласында жылына 100 000 шақыртуға арналған, симуляциялық оқу орталығы бар облыстық жедел және шұғыл медициналық жәрдем станциясының және жуу базасы бар 20 санитариялық автокөлікке арналған жөндеу базасының құрылысы (байланыстыру) | млн. теңге | 5 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 4 180 | 0 |  | 5 | 5 | ПМО тапсырмасы 25.02.2026 жылғы № 16-12/Б-304. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | жылына шығу саны | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 5 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 4 180 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 1 791 |  |  |  |  | 1 791 |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 4 180 |  |  |  |  |  | 4 180 |  |  |  |  |  |
| 14 | Түркістан облысы | млн. теңге | 136 641 | 9 268 | 0 | 20 000 | 29 915 | 74 907 | 2 551 | 0 | 0 | 10 | 70 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 7 650 | 0 | 0 | 0 | 2 547 | 2 552 | 2 551 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 127 793 | 8 921 | 0 | 20 000 | 26 943 | 71 930 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Түркістан облысы Төле би ауданы Зертас ауылдық округінің Шомшақты ауылында фельдшерлік-акушерлік | млн.теңге | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 204 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Түркістан облысы Түлкібас ауданының Жабағылы ауылдық округі Абайыл ауылында медициналық пункт салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн.теңге | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Ағыбет ауылынла ДА құрылысы ауысымына 25 қара | млн.теңге | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 268 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Түркістан облысы Жетісай ауданы Еңбекші ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Түркістан облысы Жетісай ауданы Көктөбе ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Түркістан облысы Жетісай ауданы Атамекен ауылдық округ Жемісті ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 165 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Түркістан облысы Қазықұрт ауданы Ащыбұлақ ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 333 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Түркістан облысы Қазықұрт ауданы Қызылсенгір ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Түркістан облысы Келес ауданы Ақтобе ауылдық округі Ынтымақ ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 269 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Түркістан облысы Келес ауданы Ақтобе ауылдық округі Жанадір ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 263 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Бірлік ауылдық округі Табысты ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылдық округі Нұрлытаң ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылдық округі Шұғыла ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 174 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Түркістан облысы Ордабас ауданы Бадам ауылдық округі Қарабастау ауылдық аймағында ФАП құрылысы | млн.теңге | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 202 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Түркістан облысы Ордабас ауданы Төрткөл ауылдық округі Еңбекші ауылдық аймағында ФАП құрылысы | млн.теңге | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 203 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Түркістан облысы Ордабас ауданы Боген ауылдақ округі Бөген ауылында Да құрылысы | млн.теңге | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Түркістан облысы Отырар ауданы Аққум ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 267 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Түркістан облысы Отырыар ауданы Талапты ауылдық округі Шытты ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Түркістан облысы Сайрам ауданы Құтарыс ауылдық округі Құтарыс ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 257 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Жылға ауылдық округі Шымырбай ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 169 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Жылға ауылдық округі Жылға ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 261 | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округі Қарабау ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 169 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Түркістан облысы Сауран ауданы Шаға ауылдық округі Шаға ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Түркістан облысы Төлеби ауданы 1-май ауылдық округі Жаңажол ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 159 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Түркістан облысы Түлкібас ауданы Шақшақбаба ауылдық округі Шақшақбаба ауылы ДА құрылысы | млн.теңге | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Түркістан облысы Түлкібас ауданы Т. Рысқұлов ауылдық округі Тастыбұлақ ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Түркістан облысы Байдібек ауданы Жамбыл ауылдық округі Шыбыт ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарасу ауылдық округі Ақбастау ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Түркістан облысы Келес ауданы Бірлесу ауылдық ркругі 28-гвардия ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 269 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Түркістан облысы Сайрам ауданы Манкент ауылдық округі Аққала ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Түркістан облысы Келес ауданы Бірлік ауылдық округі Бірлік ауылынла ДА құрылысы | млн.теңге | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 264 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Түркістан облысы Байдібек ауданы Жарықбас ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 271 | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Түркістан облысы Түлкібас ауданы Арыс ауылдық округі Мақталы ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 268 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Түркістан облысы Сауран ауданы Ұшқайық ауылдық округі Жалаңтөс ауылында ство МП құрылысы | млн.теңге | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 114 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Түркістан облысы Созақ ауданы Тайқоңыр ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Түркістан облысы Сауран ауданы Оранғай ауылдық округі Бостандық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Түркістан облысы Толеби ауданы Қоғалы ауылдық округі Дихангүл ауыоында ФАП құрылысы | млн.теңге | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 159 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Түркістан облысы Төлеби ауданы Қасқасу ауылдық округі Кенсарық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Түркістан облысы Келес ауданы Ошақты ауылдық округі Береке ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 258 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Түркістан облысы Қазықұрт ауданы К. Абдалиева ауылдық округі Еңбекші ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Түркістан облысы Арыс қаласы Монтайтас ауылдық округі Атамекен ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Түркістан облысы Арыс қаласы Қожатоғай ауылдық округі Қожатоғай ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 276 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Түркістан облысы, Бадібек ауданы, Ақбастау ауылдық округі Тұрақты ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Түркістан облысы Төлеби ауданы Аққум ауылдық округі Аққум ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Темірлан ауылы, 065 орамы, 1932 учаске мекенжайы бойынша 200 орындық облыстық перинаталдық орталықтың құрылысы | млн.теңге | 45 380 | 0 | 0 | 10 000 | 12 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Мемлекет басшысының 06.10.2022 ж. № 22-01-38.29 3-т. тапсырмасы және ПМ-нің АМҚ есебінен қаржыландырумен қамтамасыз ету туралы 03.10.2025 ж. № 16-12/6445 тапсырмасы. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 45 380 | 0 | 0 | 10 000 | 12 690 | 22 690 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 45 380 |  |  | 10000 | 12689,945 | 22 690 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Түркістан облысының Сарыағаш қаласында көпбейінді аурухананың құрылысы | млн.теңге | 73 493 | 0 | 0 | 10 000 | 14 253 | 49 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Мемлекет басшысының 06.10.2022 ж. № 22-01-38.29 3-т. тапсырмасы және ПМ-нің АМҚ есебінен қаржыландырумен қамтамасыз ету туралы 03.10.2025 ж. № 16-12/6445 тапсырмасы. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 73 493 | 0 | 0 | 10 000 | 14 253 | 49 240 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 73 493 |  |  | 10000 | 14252,6 | 49 240 |  |  |  |  |  |  |
| 48) | Түркістан облысында аусымына 500 келушілерге арналған Сауран аудандық поликлинкасының құрылысы | млн. тенге | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 2 972 | 2 977 | 2 551 | 0 | 0 | 5 | 15 | Поручение Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан № №16-12/2223-2 от 09.06.2026 г.Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – 3 квартал 2026 года. Предварительная стоимость проекта составляет 8,5 млрд. тенге. |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 500 посещений в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 2 972 | 2 977 | 2 551 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 7 650 |  |  |  | 2547 | 2552 | 2551 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 850 |  |  |  | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Абай облысы | млн. теңге | 201 329 | 14 129 | 0 | 0 | 0 | 90 725 | 87 515 | 8 960 | 0 | 37 | 92 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 177 370 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 86 045 | 80 915 | 8 960 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 8 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 4 080 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 15 199 | 12 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Абай Облысы, Аягөз ауданы, Ақшәулі ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Долон ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Башкөл ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Белокаменка ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Қоянбай ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абай облысы, Жарма ауданы, Ұзынжал ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Емелтау ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Абай облысы, Абай ауданы, Орда ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Байқошқар ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Абай облысы, Абай ауданы, Медеу ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Абай облысы, Жарма ауданы, Салқынтөбе ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Абай облысы, Жарма ауданы, Сұлусары ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Абай облысы, Жарма ауданы, Белтерек ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Абай облысы, Бородулиха ауданы, Успенка ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Абай облысы, Үржар ауданы, Ақшоқы ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 227 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Абай; Абай облысы, Үржар ауданы, Бекет ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 219 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Абай облысы, Үржар ауданы, Көктал ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Абай облысы, Жарма ауданы, Қапан-Бұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 223 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Абай облысы, Жарма ауданы, Жарық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Абай облысы, Жарма ауданы, Жарма ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 214 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Ай ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 363 | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақши ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 352 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Абай облысы, Үржар ауданы, Жоғарғы Егінсу ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 368 | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Қарағайлы ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 331 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Сары-Арқа ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 356 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Айнабастау ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Абай облысы, Үржар ауданы, Батпақты ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Қара-Мырза ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Кіндікті ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 223 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Абай облысы, Үржар ауданы, Барлық-Арасан ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Абай облысы, Үржар ауданы, Қарабұлақ ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 366 | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Абай облысы, Үржар ауданы, Келдімұрат ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 367 | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Абай облысы, Үржар ауданы, Қызыл Бұлақ ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 153 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Көктүбек ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 159 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Мамай ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Абай облысы, Абай ауданы, Саржал ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 345 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Үшкөмей ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Қарамойыл ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Абай облысы, Жарма ауданы, Қаратөбе ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Стеклянка ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Үлгілі-Малшы ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Қарабас ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 338 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Жетіжар ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 336 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Абай облысы, Жарма ауданы, Жайма ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Абай облысы, Бородулиха ауданы, Ауыл ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Ерназар ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 337 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Абай облысы, Үржар ауданы, Благодатное ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Сұлутал ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Биғаш ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Шәріптоғай ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Абай облысы, Үржар ауданы, Ер Қабанбай ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Абай облысы,Үржар ауданы, Некрасовка ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 215 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Өндіріс ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 211 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Абай облысы, Бородулиха ауданы, Жаңа Шүлбі ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 352 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Абай облысы, Үржар ауданы, Қайынды ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Абай облысы, Үржар ауданы, Қарабұйрат ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 159 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Екпін ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 355 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Үш-Төбе ауылында ВА құрылысы | млн.теңге | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Мүрсәлім ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Абай облысы, Аягөз ауданы, Малтүгел ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Абай облысы, Ақсуат ауданы, Қызыл-Жұлдыз ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Абай облысы, Жарма ауданы, Көшек ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Абай облысы, Үржар ауданы, Лайбұлақ ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Семей қаласының оң жағалау бөлігінде 300 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 2 380 |  | 5 | 10 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 2 380 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 4 760 |  |  |  |  |  | 2 380 | 2 380 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 2 040 |  |  |  |  |  | 2 040 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Семей қаласының сол жағалау бөлігінде 300 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 2 380 |  | 5 | 10 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 2 380 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 4 760 |  |  |  |  |  | 2 380 | 2 380 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 2 040 |  |  |  |  |  | 2 040 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Семей қаласында 300 койка-орындық облыстық көпбейінді аурухана құрылысы | млн.теңге | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 366 | 40 634 | 0 |  | 10 | 25 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 366 | 40 634 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 75 000 |  |  |  |  | 34 366 | 40 634 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Семей қаласында емханасы бар 200 төсекті көпбейінді балалар ауруханасының құрылысы | млн.теңге | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 678 | 27 322 | 0 |  | 6 | 25 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | Келу саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 678 | 27 322 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 75 000 |  |  |  |  | 47 678 | 27 322 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Облыстық қан орталығы ғимаратының құрылысы | млн.теңге | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |  | 3 | 10 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | донациялар саны | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 8 000 |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Семей қаласында Ертіс өзенінің сол жағалауында Жедел медициналық жәрдем қосалқы станциясы ғимаратының құрылысы | млн.теңге | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 2 520 | 0 |  | 2 | 2 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 2 520 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 2 520 |  |  |  |  |  | 2 520 |  |  |  |  |  |
| 70 | Семей қаласында Ядролық медицина және онкология орталығының хирургиялық корпусының құрылысы | млн.теңге | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 4 200 | 4 200 |  | 3 | 5 | ҚР ПМ жұмыс сапарының қорытындысы бойынша 13 наурыздағы № 11-03/09-185 хаттамалық тапсырма. Абай облысының 2023 – 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 63 қаулысы. Әкімдік ЖСҚ әзірлеуде |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 4 200 | 4 200 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 8 400 |  |  |  |  |  | 4 200 | 4 200 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 3 600 |  |  |  |  | 3 600 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Абай облысы, Аягөз ауданының Аягөз қаласында Абай облысы ДСБ «Аягөз ауданының көпсалалы орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК 10 төсек орнына арналған реанимациялық бөлімше жапсаржайын салу | млн.теңге | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 1 450 | 1 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ұлытау облысы | млн.теңге | 12 936 | 1 036 | 0 | 1 900 | 5 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 11 936 | 1 036 | 0 | 1 900 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Айыртау ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Ақбастау ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Ақтас ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Борсегір ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ұлытау облысы Жаңарақа ауданы Кенжнбай ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Ақтөбе ауылдық округі Атасу ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Ақтұбек ауылдық округі Манадыр станциясы | млн.теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Талдыбұлақ ауылдық округі Талдыбұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ұлытау облысы Кенгер ауылында ғимараттың 1-қабатынның ДА құрылысы | млн.теңге | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ұлытау облысы Ақтүбек ауылында ғимараттың 1- қабатының ДА құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | «Жезқазған қаласының облыстық көпбейінді ауруханасы» ШЖҚ КМК жаңа корпусының құрылысы | млн.теңге | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 4 500 | 0 | 0 |  | 5 | 15 | Премьер-Министрдің Ұлытау облысына жұмыс сапарының қорытындысы бойынша берген тапсырмасы 4.2-тармақ (31.08.2025 ж. № 11-03/09-177 хаттама). |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 4 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 1 000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 9 000 |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жаңаарқа ауданының Орталық аудандық ауруханасына қосымша ғимарат салу. | млн.теңге | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысымен бекітілген «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» пилоттық ұлттық жобасы. |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 1 900 |  |  | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жетісу облысы | млн.теңге | 63 358 | 7 808 | 1 533 | 4 500 | 25 726 | 23 792 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 7 967 | 0 | 1 533 | 4 500 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 55 391 | 7 808 | 0 | 0 | 23 792 | 23 792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Аққұдық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 153 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жетісу облысы Сақан ауданы Ақтума ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Ақжар ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Ақжазық ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 287 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Алмалы ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Алтынемель ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Алтыүй ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 293 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Байғазы ауылнда ФАП құрылысы | млн.теңге | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жетісу облысы Ескелді ауданы Баисов ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Жанама ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Хоргос ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 179 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жетісу облысы Қаратал ауданы Қанабек ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Жетісу облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Жетісу облысы Ақсу ауданы Көкжайдақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Қызылқайың ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жетісу облысы Қаратал ауданы Қызылжар ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 172 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жетісу облысы Қаратал ауданы Ортатөбе ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 167 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жетісу облысы Қаратал ауданы Оян ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Сарытөбе ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Суптай ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 153 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Басшы ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Қырыққудық ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 282 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Үшбұлақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Турпан ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 286 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 277 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Шұбар ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Жетісу облысы Ескелді ауданы Шымыр ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Бескөл ауыоында ДА құрылысы | млн.теңге | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарағаш ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарашоқы ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Жетісу облысы Ақсу ауданы Ащыбұлақ ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Беріктас ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Доланалы ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Малайсары сианциясы МП құрылысы | млн.теңге | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Ақтөбе ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Жетісу облысы Көксу ауданы Бесқайнар ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Диханкайрат ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Жетісу облысы Көксу ауданы Жетыжал ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жетісу облысы Көксу ауданы Қаратал ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарымсақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қоянкөз ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Жетісу облысы Көксу ауданы Қызылтоған ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Нұрым ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Сарыбастау ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Шаган ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Екпенді ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 61 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жетісу облысы Каратал ауданы Дойынши ауылында МП құрылысы | млн.теңге | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Жетісу облысы Ескелді ауданы Жалғызағаш ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Жетісу облысы Сарқан ауданы Қарғалы ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Жетісу облысы Ескелді ауданы Қайнарлы ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Жетісу облысы Панфилов ауданы Садыр ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Қайнар ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Жетісу облысы Ескелді ауданы Жастар ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Жетісу облысы Ақсу ауданы Жаңалық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Жаңалық ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Жетісу облысы Сарқан ауданы Толебаев ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Сапақ ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Жетісу облысы Қаратал ауданы Қаражиде ауылында ФАП құрылысы | млн.теңге | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Жетісу облысы Алакөл ауданы Жайпақ ауылында ДА құрылысы | млн.теңге | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Талдықорған қаласында ауысымына 500 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 6 434 | 0 | 0 | 4 500 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Мемлекет басшысының 20.10.2022 жылғы тапсырмасының 17-тармағы (29.10.2022 жылғы № 22-01-38.38) (ПАБ тапсырмасы 06.09.2024 ж. № Д-5503//24-41-2.67 10-т. ҚМЖ жалғасуда. Жобаны іске асыруға қаржыландыру РБ-дан толық көлемде бөлінді |
|  | 1) жобаның қуаты | Келу саны | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 6 434 | 0 | 0 | 4 500 | 1 934 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 6 434 |  |  | 4 500 | 1 934 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Жетісу облысы Ақсу ауданының орталық аудандық ауруханасын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту | млн.теңге | 1 533 | 0 | 1 533 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | Мемлекет басшысының 29.10.2022 ж. № 22-01-38.38 тапсырмасы 17-тармақ |
|  | 1) жобаның қуаты | Келу саны | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 1 533 | 0 | 1 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 1 533 |  | 1 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Талдықорған қаласындағы онкологиялық диспансердің құрылысы | млн.теңге | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Қазақстан Республикасының Президенті К.К. Тоқаевтың 2022 жылғы 20 қазандағы Жетісу облысына жұмыс сапары барысында берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 18-тармағы. ЖСҚ әзірленді |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 28 000 |  |  |  | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қаласы, М. Дүлепов көшесі орналасқан жері бойынша Алакөл ауданының 200 төсек-орындық стационары бар орталық аудандық аурухана құрылысы | млн.теңге | 19 583 | 0 | 0 | 0 | 9 792 | 9 792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Қ. Тоқаевтың 2022 жылғы 20 қазанда Жетісу облысына жұмыс сапары барысында берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 18-тармағы. ЖСҚ әзірленуде |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 19 583 | 0 | 0 | 0 | 9 792 | 9 792 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 19 583 |  |  |  | 9 792 | 9 792 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Астана қаласы | млн. теңге | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 500 | 38 500 | 0 | 0 | 30 | 105 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 500 | 38 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Астана қаласында, «Алматы» ауданында, Әбілай хан даңғылы мен Кобда көшесінің қилысқан жерінде перинаталдық орталық құрылысы | млн. теңге | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |  | 10 | 35 | Мемлекет басшысының тапсырмасы, №22-01-38.29, 06.10.2022 ж. П.3 және Үкіметтің № 16-12/6455, 03.10.2025 ж. тапсырмасы мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруды қамтамасыз ету туралы. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 60 000 |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Астана қаласы, «Сарайшық» ауданы, А105, А106 көшелерінің (жобалық атаулары) қиылысы ауданы мекенжайы бойынша емхана құрылысы | млн. теңге | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 3 500 | 0 |  | 10 | 35 | 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 ҚР ҮҚ. Астана қаласының КДЖ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 3 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 13 000 |  |  |  |  | 9 500 | 3 500 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р. Қошқарбаев даңғылы, 64 бойындағы №2 көпбейінді қалалық балалар ауруханасын реконструкциялау | млн. теңге | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 |  | 10 | 35 | 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 ҚР ҮҚ. Астана қаласының КДЖ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 20 000 |  |  |  |  | 15 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Алматы қаласы | млн.теңге | 163 046 | 0 | 0 | 20 000 | 44 475 | 59 164 | 34 650 | 4 757 | 0 | 20 | 115 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 139 507 | 0 | 0 | 0 | 44 475 | 55 625 | 34 650 | 4 757 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | «Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Алтай-1 шағын ауданы мекенжайы бойынша қолданыстағы құрылыстарды бұза отырып, 500 келушіге арналған емхана құрылысы» | млн.теңге | 11 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 3 500 | 4 757 |  | 5 | 10 | Әкімдік ЖСҚ әзірлеп, мемлекеттік сараптама алды. (ГЭ № 02-0053/25 от 14.04.2025 г.) |
|  | 1) жобаның қуаты | келу саны | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 11 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 3 500 | 4 757 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 8 257 |  |  |  |  |  | 3 500 | 4 757 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 3 539 |  |  |  |  | 3 539 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алматы қ. Алатау ауданы, Дарабоз шағын ауданында 200 төсектік перинаталдық орталық құрылысы | млн.теңге | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 0 |  | 5 | 35 | Мемлекет басшысының тапсырмасы, №22-01-38.29, 06.10.2022 ж. П.3 және Үкіметтің № 16-12/6455, 03.10.2025 ж. тапсырмасы мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруды қамтамасыз ету туралы. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 53 000 |  |  |  |  | 26 500 | 26 500 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Медеу ауданында ауысымына 350 келушіге арналған емханасы және онкологиялық орталығы бар 250 төсек-орындық көпбейінді аурухана құрылысы | млн.теңге | 88 950 | 0 | 0 | 20 000 | 44 475 | 24 475 | 0 | 0 |  | 5 | 35 | 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 1226 ҚР ҮҚ. Алматы агломерациясының КДЖ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 88 950 | 0 | 0 | 20 000 | 44 475 | 24 475 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 68 950 |  |  |  | 44 475 | 24 475 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 20 000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Алматы қаласы, Медеу ауданы, «Думан» шағын ауданы мекенжайы бойынша 500 келушіге арналған емхана құрылысы | млн.теңге | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 4 650 | 0 |  | 5 | 35 | 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 1226 ҚР ҮҚ. Алматы агломерациясының КДЖ |
|  | 1) жобаның қуаты | Төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 4 650 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 9 300 |  |  |  |  | 4 650 | 4 650 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шымкент қаласы | млн. теңге | 47 704 | 0 | 0 | 10 000 | 24 352 | 13 352 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |  |
|  | республикалық бюджет |  | 37 704 | 0 | 0 | 0 | 24 352 | 13 352 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Шымкент қаласы Ақжайық шағын ауданында 200 төсек-орындық перинаталдық орталықтың құрылысы | млн.теңге | 47 704 | 0 | 0 | 10 000 | 24 352 | 13 352 | 0 | 0 |  | 5 | 25 | Мемлекет басшысының тапсырмасы, №22-01-38.29, 06.10.2022 ж. П.3 және Үкіметтің № 16-12/6455, 03.10.2025 ж. тапсырмасы мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруды қамтамасыз ету туралы. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ. ЖСҚ әзірленді, жобаны іске асыруға қаржыландыру жоқ |
|  | 1) жобаның қуаты | төсек саны | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | Млн.тг | 47 704 | 0 | 0 | 10 000 | 24 352 | 13 352 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 37 704 |  |  |  | 24 352 | 13352 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 10 000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Іс-шара. 7 қарсықатер станциясын (Ақтөбе, Арал-теңіз, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Шымкент қарсықатер станцияларын) салу | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | # 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 26 117 | 0 | 0 | 0 | 763 | 12 220 | 13 135 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджет | млн.тг | 26 117 |  |  |  | 763 | 12 220 | 13 135 |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қызылорда қарсықатер станциясының құрылысы | млн. тенге | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 609 |  |  |  | 109 | 1 700 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Араломорлық обаға қарсы станцияның құрылысы | млн. тенге | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 609 |  |  |  | 109 | 1 700 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жамбыл қарсыбұғана станциясының құрылысы | млн. тенге | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 609 |  |  |  | 109 | 1 700 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Маңғыстау қарсықатер станциясының құрылысы | млн. тенге | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 609 |  |  |  | 109 | 1 700 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ақтөбе сорыға қарсы станциясының құрылысы | млн. тенге | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 700 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 609 |  |  |  | 109 | 1 700 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шымкент қоректендіру-қарашырақ (қарачумаға қарсы) станциясының құрылысы | млн. тенге | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 920 | 2 335 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 920 | 2 335 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 4 364 |  |  |  | 109 | 1 920 | 2 335 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Атырау қарсықатер станциясының құрылысы | млн. тенге | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министр орынбасарының 19.03.2026 жылғы № 16-12/1419 тапсырмасы |
|  | 1) жобаның қуаты | кол-во коек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде | млн.тг | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | млн.тг | 3 709 |  |  |  | 109 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | млн.тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе:

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

| АИТВ | – | адамның иммун тапшылығы вирусы |
| --- | --- | --- |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ҒЖБМ | – | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі |
| ҒТБ | – | ғылыми-техникалық бағдарлама |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЖАО | – | жергілікті орындаушы орган |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| КҚ | – | корпоративті қор |
| КМ | – | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі |
| МАМ | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| МӘМС | – | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру |
| МСАК | – | медициналық-санитариялық алғашқы көмек |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі |
| СЖРА ҰСБ | – | Қазақстан Республикасы Стратегиялықжоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| ТЖ | – | төтенше жағдай |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |
| ТСМ | – | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| GATS | – | Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша темекі тұтыну туралы халықтың жаһандық сауалнамасы таралуын анықтау бойынша эпидемиологиялық зерттеу |

Қазақстан Республикасының

Денсаулық сақтау министрі                                                         				А. Әлназарова