|  | «УТВЕРЖДАЮ» Аким Павлодарской области ________ А. Байханов от «15» июля 2026 года |
| --- | --- |

План действий

по решению проблемных вопросов, высказанных в ходе регулярной встречи

акима Павлодарской области с населением городов Павлодар, Аксу

15 июля 2026 года

| № п/п | Поручения | Общий контроль | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внести предложение по оформлению цветовой гаммы входной группы и фасада здания ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для одарённых детей». Разработать эскизный проект | Маликова А.К. | Алимгазинов Б.Т. Абенова А.Е. | До 27 июля 2026 года |
|  | Внести предложение по благоустройству школы – интернат ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для одарённых детей» на 2027 год | Маликова А.К. | Хабылбеков Х.А. Абенова А.Е. | До 10 августа 2026 года |
|  | При уточнении бюджета запросить средства для обеспечения спортивным инвентарем, матрасами и постельными принадлежностями КГУ «Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» | Маликова А.К. | Ахметжанов К.М. | при уточнении бюджета |
|  | Внести предложение под строительство нового спортивного комплекса и общежития для КГУ «Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» | Маликова А.К. | Хабылбеков Х.А. | До 10 августа 2026 года |
|  | Завершить работы по реконструкции общежития Колледжа информационных технологий | Туленбергенов С.Т. | Ажмұрат А.К. | До 30 августа 2026 года |
|  | Разработать эскизный проект благоустройства территории бассейна города Аксу | Туленбергенов С.Т. | Алимгазинов Б.Т. | До 1 августа 2026 года |
|  | Внести предложение по оснащению во всех бассейнах области системами рекуперации с автоматической регуляцией температуры и влажности воздуха | Маликова А.К. | Ахметжанов К.М. | До 10 августа 2026 года |

Аким области                                                                                                                                 А. Байханов