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Көксу аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының 
2026 жылғы 23 қыркүйек
№ __ қаулысына қосымша


2026 жылғы 1 қарашаға тағайындалған Көксу ауданының Лабасы ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі       іс-шаралардың  күнтізбелік жоспары

	1. Лабасы ауылдық округі әкімінің сайлауын тағайындау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы, 
2026 жылғы  23 қыркүйек                           
[bookmark: _GoBack](113-1-б. 3-т.)

	2. Сайлау округінің тізімін, олардың шекаралары мен аудандық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 
2026 жылғы 2 қазаннан кешіктірмей
(22-б.)


	3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 
2026 жылғы 2 қазаннан кешіктірмей
(13-б. 4-т.)


	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей, 
2026 жылғы 7 қазаннан  кешіктірмей
(17-б. 2-т.)


	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау          

	
	Аудан әкімі.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде, 2026 жылғы 07 қазаннан  кешіктірмей
(23-б. 5-т.)


	6. Әкім болуға кандидатты ұсыну

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар.
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге жирма бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2026 жылғы 23 қыркүйек басталады және 2026 жылғы 6 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-3-б. 1-т., 5-т)


	7. Әкім болуға кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

	
	ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу   облысы бойынша департаменті Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
(113-2 б.) 


	8. Әкім болуға кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру. 

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Әкім болуға кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
(14-б.8-1) т., 31-б)


	9. Әкім болуға кандидаттарға, өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және Конституциялық заңында, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күн ішінде
(113-4-б.)


	10. Әкім болуға кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Құжаттандыру және паспорттар мен жеке куәліктер беру жөніндегі органның қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Тиісті сайлау комиссияларына өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған азаматтардан қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін үш күн мерзімде.
(113-4-б. 8-т.)


	11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына әкім болуға кандидаттардың республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.

	
	Әкім болуға кандидатттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидатты тіркегенге дейін
(113-5-б. 2-т.)


	12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2026 жылғы 1 қыркүйекке)

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидатты тіркегенге дейін
(113-5-б. 3-т.)


	13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде
(113-5-б. 3-т.)


	14. Әкім болуға кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру

	
	Көксу аудандық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлауға дейін жиырма күн қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
2026 жылғы 7 қазанынан басталады және 2026 жылғы  11 қазанда жергілікті уақытпен сағат 18.00-де аяқталады
(113-5-б.)


	15. Әкім болуға кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.)


	16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру

	
	Көксу ауданының жергілікті атқарушы органдары және Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
(28-б. 6-т.)


	17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл - нөл сағатта аяқталады.
2026 жылғы 11 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 30 қазанда жергілікті уақыт бойынша нөл - нөл сағатта аяқталады
(27-б. 2-т.)


	18. Әкім болуға кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген өкілдерінің сайлаушылармен кездесу кестесін жасау, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Көксу ауданының жергілікті атқарушы органдары және Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
(28-б. 4-т.)

	19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссияларына акт бойынша ұсыну      

	
	Аудан әкімі.
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын, 
2026 жылғы 12 қазаннан бастап
(24-б. 5-т.)


	20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 
2026 жылғы 17 қазаннан бастап
(26-б. 1-т.)


	       21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2026  жылғы 22 қазаннан кешіктірмей
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)


	22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын
2026 жылғы 29 қазаннан ерте емес және 31 қазаннан кешіктірмей
(37-б. 3-т.)


	23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда, егер дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, 2026 жылғы 1 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де
(40-б. 1-т.)

	24. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні 2026 жылғы 1 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін 
(38-б. 1-т.)

	
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімді сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау 

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады 
(18-б. 8) т., 43-б.)

	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
(43-б. 8-т.)


	27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу
(113-8-б. 1-т.)


	28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 4 қарашадан кешіктірмей
(113-10-б.)


	29. Әкімді сайлау қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026 жылғы 8 қарашадан кешіктірмей
(44-б.)


	30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәліктер беру

	
	Көксу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімді жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен алып тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы 8 қарашадан кешіктірмей
(45-б, 46-б, 3-т. 2)т., 1-т.113-11-б)





Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

