«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель акима Карагандинской области

______________ Ш.Сүйінбаев

«___» ____________ 2026г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Всемирного Дня туризма
27 сентября 2026 года

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Открытие тематических рубрик в СМИ и социальных сетях, посвящённых Всемирному дню туризма. | 15.09 - 27.09 2026 г. | УВП, УТ, ТИЦ«Visit Qaraganda» Акиматы городов и районов | Информация в УТ |
| 2 | Размещение видеороликов о туристских достопримечательностях региона на LED-экранах и баннеров на билбордных конструкциях. | 15.09 - 27.09 2026 г. | УТ, УВП, ТИЦ«Visit Qaraganda» Акиматы городов и районов | Информация в УТ |
| 3 | Проведение областного туристского фестиваля «Саяхатқа шабыт беретін Қарағанды». | 27.09.2026 г. | УТ, УКАиД, ТИЦ«Visit Qaraganda» Акиматы городов и районов | Фестиваль |
| 4 | Проведение молодежного медиа-фестиваля и конкурса фотозон «Discover Karkaraly». | 15.09 - 27.09 2026 г. | УВМП | Информация в УТ |
| 5 | Участие в Kazakhstan Travel Forum «Туристік Қамқор» — «САЯХАТ 2026: Туризм без опасности». | 17.09-19.09. 2026 г. | УТ, ТИЦ«Visit Qaraganda» | Форум |
| 6 | Проведение исторических, краеведческих и музейных квестов и экскурсий. | 21.09 - 26.09 2026 г. | УКАиД, Акиматы городов и районов | Информация в УТ |
| 7 | Проведение конкурса студенческих туристских проектов «Мой маршрут по Карагандинской области». | 21.09-25.09. 2026 г. | УО | Информация в УТ |
| 8 | Проведение экологической акции «Чистые горы Каркаралы». | 22.09.2026 г. | Акимат Каркаралинского района | Информация в УТ |
| 9 | Проведение туристского похода по маршруту «Каркаралы – Жиренсакал». | 23.09.2026 г | Акимат Каркаралинского района | Информация в УТ |
| 10 | Организация книжных, тематических и музейных выставок, часов путешествий и интерактивных мероприятий, посвященных туризму. | 24.09 - 27.09 2026 г. | УКАиД, УО, Акиматы городов и районов | Информация в УТ |
| 11 | Проведение круглых столов, форумов и обучающих семинаров по вопросам развития туризма. | 24.09-27.09. 2026 г. | УКАиД, Акиматы городов и районов | Информация в УТ |
| 12 | Проведение круглого стола с предпринимателями сферы туризма. | 25.09.2026 г. | Акимат г.Балхаш | Информация в УТ |
| 13 | Проведение районного туристского многоборья «Жас турист – Ел болашағы». | 26.09.2026 г. | Акимат Каркаралинского района | Информация в УТ |
| 14 | Проведение ярмарки ремесленников и мастеров «Карқаралы Шеберлері». | 26.09.2026 г. | Акимат Каркаралинского района | Информация в УТ |
| 15 | Проведение гастрономического фестиваля «Дала Дәмі». | 26.09.2026 г. | Акимат Каркаралинского района | Информация в УТ |
| 16 | Организация выставочно-интерактивной зоны «Creative Craft & Art Fair». | 26.09 –27.09.2026 г. | УВМП | Информация в УТ |
| 17 | Проведение мастер-класса «Экотуризм: путешествуй, сохраняя природу. | 27.09.2026 г. | УО | Информация в УТ |
| 18 | Проведение конкурса рисунков «Мир глазами детей!». | 27.09.2026 г. | УО, Акиматы городов и районов | Информация в УТ |

УТ – Управление туризма Карагандинской области

ТИЦ – Туристский информационный центр «Visit Qaraganda»

УВП – Управление внутренней политики Карагандинской области

УО – Управление образование Караганинской области

УКАиД – Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области

УВМП – Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области"

Исп.: Любарская И.Ю