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Утвержден Постановлением №59
территориальной избирательной 
комиссии Осакаровского района 
от 30 сентября 2026 года
Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
акима Озерного сельского округа Карагандинской области,
 назначенных на 8 ноября 2026 года

	1. Назначение выборов акима Озерного сельского округа (далее – акимов)

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
30 сентября 2026 года                                            (п. 1,3 ст. 113-1)

	2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий. 

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 10 октября 2026 года                                             (п. 2 ст. 22)

	3. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных избирательных комиссий. 

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - не позднее 10 октября 2026 года                                             (п. 4 ст. 13)

	4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий 

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - не позднее 15 октября 2026 года                                       (п. 2 ст.17)

	5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков

	
	Аким Осакаровского района. В пятнадцатидневный срок после назначения выборов- не позднее 15 октября 2026 года
(п. 5 ст. 23)

	6. Выдвижение кандидатов в акимы.

	
	Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения
Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов
Начинается 1 октября 2026 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 13 октября 2026 года
(п.5 ст. 113-3)

	7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституционным законом Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии 
                                                                                                (ст. 113-2)

	8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений.

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о выборах                                                                     (пп. 8-1 ст. 14, ст. 31)

	9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку

	
	 Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
  В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.                                                                   (п. 3 ст. 113-4)

	10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
с привлечением работников паспортных служб
В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в соответствующие избирательные комиссии. 
(п. 8 ст. 113-4)

	11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января 2026 года

	
	Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата). До регистрации кандидата
                                                                                                               (п. 2 ст. 113-5)

	12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения                                            (на 1 октября 2026 года)

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг)
До регистрации кандидата                                        (п. 3 ст.113-5)

	13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата
 (п. 3 ст. 113-5)

	14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за двадцать  дней до дня выборов
Заканчивается в 18.00 часов по местному времени 18 октября 2026 года                                                                                  (ст. 113-5)

	15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы. 

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов
(п. 9 ст. 113-5)

	16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение

	
	Местные исполнительные органы и Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
До начала агитации                                                               (п. 6 ст. 28)

	17. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов
Начинается после 18.00 часов по местному времени                        18 октября 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 7 ноября 2026 года                                            (п. 2 ст. 27)

	           18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местные исполнительные органы и Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
В период проведения предвыборной агитации                 (п. 4 ст. 28)

	19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку

	
	Аким Осакаровского района. За двадцать дней до начала голосования до 19 октября 2026 года                                 (п. 5 ст. 24)

	20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам

	
	Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования с 24 октября 2026 года
(п. 1 ст. 26)

	21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня                                               проведения голосования до 29 октября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

	22. Изготовление избирательных бюллетеней. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям. 

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии 
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 5 ноября и не позднее 7 ноября 2026 года
(п. 3 ст. 37)

	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии.  За один час до начала голосования 8 ноября 2026 года в 06.00 часов по местному времени 
(п. 1 ст. 40)

	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени
(п. 1 ст. 38)

	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке

	
	Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени    (пп. 8) ст. 18, ст. 43)

	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно                (п. 8 ст. 43)

	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие территориальные избирательные комиссии

	
	Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно                  (п. 1 ст. 113-8)

	28. Установление итогов выборов акима

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов 
Не позднее 11 ноября 2026 года                                   (п.1 ст. 113-10)


	29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
Не позднее семи дней со дня проведения выборов 
Не позднее 14 ноября 2026 года                                              (ст.44)


	30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений.

	
	Территориальная избирательная комиссия Осакаровского района 
В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима. 
Не позднее 14 ноября 2026 года             (ст.45, п. 3 ст.46, п.1 ст.113-11)






Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
