## форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год | [11 empty] | В соответствии с приложением1 Правил утверждения формирования тарифов №90 от 19.11.2019г.
AO "Aqtobe su - energy group" | [7 empty] | (водоотведение)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26
|  | водоотведения г.Актобе | м | 14546 | 6438 | 01.01.2025г-31.12.2025г. |  | 3201982.17 | 712597.3376 | -2489384.8324
| 1 | Капитальный ремонт канализационных трубопроводов
| 1.1. | Реконструкция самотечного коллектора д-200 мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова | м | 629 | 629 |  |  | 243954.76 | 242837.7036 | -1117.0564 | В связи с проведением технологических работ произошло уменьшение объёма работ
| 1.2. | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-300 мм по ул. Деповская, Станционная от КГ КНС Деповская до КНС -5 с дворовой канализацией от дл 36,37,38,39,40,41,42 от дома Nº6,17 по ул, Жаманкулова до д. Nº3 по ул. Станционная | м | 3168 | 0 |  |  | 490866.02 | 0 | -490866.02 | Поставщик не выполнил договорные обязательства
| 1.3. | Реконструкция самотечного коллектора д-150-300 мм по ул. Заводская от ул. Мирзояна до КНС-3 | м | 256 | 256 |  |  | 123967.83 | 123967.83 | 0
| 1.4. | Реконструкция самотечного коллектора д-150-300 мм 41-го рзд. от КГ до КНС-13 | м | 3545 | 3545 |  |  | 98980.18 | 104528.026 | 5547.846 | В связи с неначислением социального налога увеличилась сумма проекта
| 1.5. | Капитальный ремонт Промзона р-на Экотон от КНС Новый, замена аварийного уч.Напорных коллекторов д-160мм | м | 2008 | 2008 |  |  | 12578.52 | 13049.348 | 470.828 | В связи с неначислением социального налога увеличилась сумма проекта
| 1.6. | Реконструкция самотечной канализации 11 мкр и 12 мкр | м | 4940 | 0 |  |  | 2000000 | 0 | -2000000 | Договор двухгодичный
|  | ИТОГО по разделу |  | 14546 | 6438 |  |  | 2970347.31 | 484382.9076 | -2485964.4024
| 2. | Строительство объектов электроснабжения КНС
| 2.1. | Прокладка ВЛ-кВ ввод Nº2 на КНС-1 "Актобе-сити" от ВЛ -10кВ "Кызылжар" ПС 35/10кВ "Каргалинка | м | 720 | 720 |  |  | 6038.43 | 6038.43 | 0
| 3. | Внедрение спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы водоотведения
| 3.1. | Передвижная мастерская на шасси JAC N56 | шт |  | 6 |  |  | 150000 | 150000
| 4. | Оборудование
| 4.1. | Биофильтр кассетного типа Bio-F01 | шт |  | 10 |  |  | 57500 | 57500
| 4.2. | Гидрозатвор Ду-1200/1600 мм | шт |  | 2 |  |  | 9196.43 | 5776 | -3420.43 | Тендерная процедура
| 4.3. | Устройства плавного пуска | шт |  | 1 |  |  | 8900 | 8900
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 13 |  |  | 75596.43 | 72176

## Лист4 (hidden)
Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год. | [15 empty] | В соответствии |  |  | с приложением 3
Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы | [14 empty] | Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №30-ОД от 22.02.18г.
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоснабжение г.Актобе |  | тыс. м3 | 20577 | 20581 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1934405.18 | 1521390.49 | -413014.69 |  | 1068720.81 |  | 254210 | 198459.36 | 3% | 3.1% | -0.29% | -0.81% | -0.05% | -0.05% | -32%
Водоснабжение
1 |  | Капитальный ремонт водовода д-500 мм по ул.Пожарского, от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева, г.Актобе |  |  |  |  | 298654 | 200062 | -98592 | В связи с повторными конкурсными процедурами и поздним заключением договора на СМР. | 200062
2 |  | Реконструкция водовода Д-600мм по пр. Абылхаир-хана от Г. Жубановой до ул. Селивёрстова |  |  |  |  | 277554 | 277554 |  |  | 277554
3 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм., вдоль пр.Абулхаир-хана, от ул.Набережная - пр.Абулхаир-хана до ул.Г.Жубановой, г.Актобе (Павловский водовод) |  |  |  |  | 107559.48 | 107559.48 |  |  | 107559.48
4 |  | Перебуривание существующих скважин Кундактыкырского водозабора (5 скв) |  |  |  |  | 171610.58 | 168181.4 | -3429.18 | в связи с оптимизацией работ | 168181.4
5 |  | Перебуривание существующей скважины №1 водозабора п.Сазда,г. Актобе |  |  |  |  | 4521.14 | 4521.14 |  |  | 4521.14
6 |  | Перебуривание существующих скважин №2 и №5 водозабора в р-не "Песчанка", г.Актобе |  |  |  |  | 63403.98 | 63403.98 |  |  | 63403.98
7 |  | Реконструкция водовода д-300 мм от пр.А.Молдагуловой по ул.Баишева до автопарка, г.Актобе |  |  |  |  | 55527 | 55527 |  |  | 55527
8 |  | Реконструкция водовода д-400 мм в районе ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 43293 | 43293 |  |  | 43293
9 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм.,от дюкера ж/д в районе р.Сазда до ул.Г.Жубановой, (Ряховский водовод), г.Актобе |  |  |  |  | 65332 | 65332 |  |  | 65332
10 |  | Разработка ПСД "Капитальный ремонт водовода д-600 мм от ул.Морозова по ул.Мясоедова - пр. Абулхаир хана с переходом р.Сазда г.Актобе |  |  |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200
11 |  | Капитальный ремонт водовода д-800 мм от ВОС до ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 79485 | 79485 |  |  | 79485
12 |  | Разработка и внедрение зональной "Гидравлический модель ВиК" |  |  |  |  | 16688 | 16976.75 | 288.75 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 16976.75
13 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 8963 | 9880 | 917 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 9880
14 |  | Реконструкция водовода д-600мм по пр. Абая |  |  |  |  | 153052 | 151055.52 | -1996.48 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 295.56 |  | 27060.78 | 123699.18
15 |  | Кап.рем.вод.Д-600 мм,Д-200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.Абул.хаир хана до ул.Гришина |  |  |  |  | 158613 | 156492.14 | -2120.86 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 306.25 |  | 156185.89
16 |  | Реконструкция водовода д-400мм по пр. Абылхайрхана г.Актобе. (Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе) |  |  |  |  | 114147 | 118867.08 | 4720.08 | для покрытия дефицита в освоении финансовых средств по программе ЕБРР в 2017году и фактическим выполнением объема работ по Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе |  |  | 70963.65 | 47903.43
17 |  | Информационно-ихмерительная система первых водъемов водозаборов |  |  |  |  | 312802 |  | -312802 | оплата была не произведена по причине нахождения проекта на перепроектировании, с дальнейшим прохождением экспертизы,согласно решения бюджетной комиссии от 04 декабря 2017 года проект
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоотведение г.Актобе |  | тыс. м3 | 16723 | 16141 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1226746.76 | 914291.57 | -312455.19 |  | 891868.32 |  |  | 22423.25 | -2% | -2.42% | -0.38% |  | - | - | -28%
Водоотведение
1 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Козенкова, от ул. Калдаякова до ул. Селиверстова. |  |  |  |  | 34811.8 | 22583.25 | -12228.55 | В связи с трудностями, связанного с проездом тяжелой техники для ремонта колодцев, расположенных на территории частной застройки | 22583.25
2 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-300-600 мм., по ул. Шернияза, Жанкожа батыра, Уалиханова, Кереева, Махамбета до ул. Кунаева, г. Актобе. |  |  |  |  | 614820.96 | 613593.37 | -1227.59 | Не своевременно предоставлен акт выполненных работ и счет фактура по авторскому надзору - ТОО «ПроектСтрой Диалог Актобе» | 613593.37
3 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-200-600 мм., по ул. 8 марта, Ломоносова, Жургенева, г. Актобе. |  |  |  |  | 234297 | 234832.7 | 535.7 | Завершения работ 2018 году. Увеличение суммы произошло от суммы договора технадзора - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU». 2018 году будет выплачено разница от суммы заключенного договора | 234832.7
4 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-800 мм, КНС-1, по ул.Жургенова , г.Актобе |  |  |  |  | 20859 | 20859 |  |  | 20859
5 |  | Разработка и внедрение зона-льнойгидравлической модели ВиК. |  |  |  |  | 11125 | 14173.25 | 3048.25 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 14173.25
6 |  | Реконструкция самотечной канализаций «Жилгородка», г. Актобе. |  |  |  |  | 303350 |  | -303350 | в связи с оптимизацией работ, находиться на перепроектировании
7 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 7483 | 8250 | 767 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 8250
|  | Всего : |  |  |  |  | 3161151.94 | 2435682.06 | -725469.88 |  | 1960589.11 |  | 254210 | 220882.61
Начальник ОКС Мустафин К.У.
№ | ед.изм | Сумма инвестиционной программы (проекта) Факт тыс.тг. (без НДС)
2016г
в | 38.748 | 749179
к | 20.152 | 743376
| 58.9 | 1492555
2017г
в | 15.08 | 1521389.9
к | 4.649 | 914291.62
2435681.52

## форма 22
форма 22
Приложение
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица

## форма 23
Форма 23
Приложение
Приложение к отчету субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица