## форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год | [20 empty] | В соответствии с приложением1 Правил утверждения формирования тарифов №90 от 19.11.2019г.
|  | AO "Aqtobe su - energy group" | [5 empty] | (теплоснабжение)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26
| Теплоснабжение |  |  | 5221 | 5221 | 01.01.2025 г-31.12.2025г |  | 1736348.44 | 1305820.3232 | -430528.1168 | -430528.1168 | 1118881.4214 |  | 186938.9
ТЭЦ
1.1. |  | "Реконструкция тепловых сетей Котельная Жаманкулова" | м | 510 | 510 |  |  | 60957.65 | 60957.65 | 0 |  | 60957.65
1.2. |  | Реконструкция тепловых сетей Котельная Курашасай | м | 205 | 205 |  |  | 21445.84 | 21381.597 | -64.243 | В связи с непредоставлением актов выполненных работ (АВР) в установленный срок в рамках осуществления авторского надзора | 21381.597
1.3. |  | Реконструкция теплосети д.630 мм от ТК1 ул.Ломоносова до ТК5 ул.Жургенова (710 м) | м | 710 | 710 |  |  | 496580.14 | 220857.684 | -275722.456 | В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 и пп.3 ст 33 "Временный компенсирующий тариф"(неисполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, учтенных в тарифе, за исключением следующих случаев: снижение объмеов, повлекщих недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвсетиционной программы.При этом из общей суммы неисполнения мероприятий утвержденной инвестционной программы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов) | 220857.684
1.4. |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК356 до ТК357а пер.Дальный до ул. Каргулова г.Актобе | м | 104 | 104 |  |  | 9728.37 | 9618.4 | -109.97 | В связи с непредоставлением актов выполненных работ (АВР) в установленный срок в рамках осуществления авторского надзора | 9618.4
1.5. |  | Реконструкция тепломагистрали на пр.Абая головной участок ввод 2-го коллектора 1 до ТК3 по ул.Тургенева г.Актобе (367 м) | м | 367 | 367 |  |  | 324166.76 | 126638.57 | -197528.19 | В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 и пп.3 ст 33 "Временный компенсирующий тариф"(неисполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, учтенных в тарифе, за исключением следующих случаев: снижение объмеов, повлекщих недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвсетиционной программы.При этом из общей суммы неисполнения мероприятий утвержденной инвестционной программы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов) | 126638.57
1.6. |  | Реконструкция тепловых сетей сетевого района №3 по ул.Прохорова, ул.Козенкова, ул.Чекалина, ул.Абубакир-Кердери, пр.Победы, ул.Белинского | м | 1000 | 1000 |  |  | 187678.8 | 187678.8 | 0 |  | 187678.7982
1.7. |  | Реконструкция тепловых сетей сетевого района №2 по ул.Гришина, ул.Макаренко,пр.А.Молдагуловой, ул.Бр.Жубановых, пр.Санкибай батыра (8 объектов) (1360 м) | м | 1413 | 1413 |  |  | 290257.07 | 333621.2622 | 43364.1922 |  | 333621.2622
1.8. |  | Реконструкция тепловых сетей ТК РМТС до ТК 7 по ул.Есет батыра (912 м) | м | 912 | 912 |  |  | 186938.9 | 186938.9 | 0 |  |  |  | 186938.9
|  | Всего по работам для ТЭЦ в 2025 году | м | 5221 | 5221 |  |  | 1577753.53 | 1147692.8632 | -430060.6668 |  | 960753.9614 |  | 186938.9
2 |  | Насосное оборудование
2.1. |  | Насосное оборудование GRUNDFOS | шт | 2 | 2 |  |  | 4365 | 4365 |  |  | 4365
2.2. |  | Задвижка клиновая стальная (PN16, DN 80-250 мм) | шт | 56 | 56 |  |  | 3985.65 | 3985.65 |  |  | 3985.65 |  |  | 0
2.3. |  | Задвижка клиновая стальная (PN16, DN 400 мм) | шт | 12 | 12 |  |  | 6162 | 6162 |  |  | 6162
2.4. |  | Задвижка стальная (PN16,25 DN 500 мм) | шт | 2 | 2 |  |  | 5742.54 | 5127.27 | -615.27 | В связи тендерный процедур | 5127.27
2.5. |  | Задвижка стальная (PN16, DN 600 мм) | шт | 4 | 4 |  |  | 13199.45 | 13199.45 |  |  | 13199.45
2.6. |  | Задвижка стальная (PN16,25 DN 700,800 мм) | шт | 6 | 6 |  |  | 41099.41 | 41247.23 | 147.82 | В связи тендерный процедур | 41247.23
2.7. |  | Задвижка стальная (PN16, DN 500 мм) | шт | 4 | 4 |  |  | 7940 | 7940 |  |  | 7940
2.8. |  | Задвижка (PN16, DN 600 мм) | шт | 2 | 2 |  |  | 17556.38 | 17556.38 |  |  | 17556.38
2.9. |  | Трансформатор силовой 630-1250 | шт | 2 | 2 |  |  | 8853.05 | 8853.05 |  |  | 8853.05
2.10. |  | Генератор бензиновый | шт | 5 | 5 |  |  | 2010 | 2010 |  |  | 2010
2.11. |  | Насос 165 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 14680 | 14680 |  |  | 14680
|  | Итого по разделу : |  | 96 | 96 |  |  | 125593.48 | 125126.03 | -467.45 |  | 125126.03
3. |  | Внедрение спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы теплоснабжения
3.1. |  | Автомобиль внедорожник | шт | 4 | 4 |  |  | 33001.43 | 33001.43 |  |  | 33001.43
9.5.

## Лист4 (hidden)
Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год. | [15 empty] | В соответствии |  |  | с приложением 3
Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы | [14 empty] | Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №30-ОД от 22.02.18г.
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоснабжение г.Актобе |  | тыс. м3 | 20577 | 20581 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1934405.18 | 1521390.49 | -413014.69 |  | 1068720.81 |  | 254210 | 198459.36 | 3% | 3.1% | -0.29% | -0.81% | -0.05% | -0.05% | -32%
Водоснабжение
1 |  | Капитальный ремонт водовода д-500 мм по ул.Пожарского, от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева, г.Актобе |  |  |  |  | 298654 | 200062 | -98592 | В связи с повторными конкурсными процедурами и поздним заключением договора на СМР. | 200062
2 |  | Реконструкция водовода Д-600мм по пр. Абылхаир-хана от Г. Жубановой до ул. Селивёрстова |  |  |  |  | 277554 | 277554 |  |  | 277554
3 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм., вдоль пр.Абулхаир-хана, от ул.Набережная - пр.Абулхаир-хана до ул.Г.Жубановой, г.Актобе (Павловский водовод) |  |  |  |  | 107559.48 | 107559.48 |  |  | 107559.48
4 |  | Перебуривание существующих скважин Кундактыкырского водозабора (5 скв) |  |  |  |  | 171610.58 | 168181.4 | -3429.18 | в связи с оптимизацией работ | 168181.4
5 |  | Перебуривание существующей скважины №1 водозабора п.Сазда,г. Актобе |  |  |  |  | 4521.14 | 4521.14 |  |  | 4521.14
6 |  | Перебуривание существующих скважин №2 и №5 водозабора в р-не "Песчанка", г.Актобе |  |  |  |  | 63403.98 | 63403.98 |  |  | 63403.98
7 |  | Реконструкция водовода д-300 мм от пр.А.Молдагуловой по ул.Баишева до автопарка, г.Актобе |  |  |  |  | 55527 | 55527 |  |  | 55527
8 |  | Реконструкция водовода д-400 мм в районе ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 43293 | 43293 |  |  | 43293
9 |  | Капитальный ремонт водовода д-600 мм.,от дюкера ж/д в районе р.Сазда до ул.Г.Жубановой, (Ряховский водовод), г.Актобе |  |  |  |  | 65332 | 65332 |  |  | 65332
10 |  | Разработка ПСД "Капитальный ремонт водовода д-600 мм от ул.Морозова по ул.Мясоедова - пр. Абулхаир хана с переходом р.Сазда г.Актобе |  |  |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200
11 |  | Капитальный ремонт водовода д-800 мм от ВОС до ТЭЦ, г.Актобе |  |  |  |  | 79485 | 79485 |  |  | 79485
12 |  | Разработка и внедрение зональной "Гидравлический модель ВиК" |  |  |  |  | 16688 | 16976.75 | 288.75 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 16976.75
13 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 8963 | 9880 | 917 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 9880
14 |  | Реконструкция водовода д-600мм по пр. Абая |  |  |  |  | 153052 | 151055.52 | -1996.48 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 295.56 |  | 27060.78 | 123699.18
15 |  | Кап.рем.вод.Д-600 мм,Д-200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.Абул.хаир хана до ул.Гришина |  |  |  |  | 158613 | 156492.14 | -2120.86 | в связи с оптимизацией работ, и примением новых технологических решений | 306.25 |  | 156185.89
16 |  | Реконструкция водовода д-400мм по пр. Абылхайрхана г.Актобе. (Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе) |  |  |  |  | 114147 | 118867.08 | 4720.08 | для покрытия дефицита в освоении финансовых средств по программе ЕБРР в 2017году и фактическим выполнением объема работ по Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе |  |  | 70963.65 | 47903.43
17 |  | Информационно-ихмерительная система первых водъемов водозаборов |  |  |  |  | 312802 |  | -312802 | оплата была не произведена по причине нахождения проекта на перепроектировании, с дальнейшим прохождением экспертизы,согласно решения бюджетной комиссии от 04 декабря 2017 года проект
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге) | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге) | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,% |  | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам |  | Снижение аварийности, по годам
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | аморт | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года |  |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| водоотведение г.Актобе |  | тыс. м3 | 16723 | 16141 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1226746.76 | 914291.57 | -312455.19 |  | 891868.32 |  |  | 22423.25 | -2% | -2.42% | -0.38% |  | - | - | -28%
Водоотведение
1 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Козенкова, от ул. Калдаякова до ул. Селиверстова. |  |  |  |  | 34811.8 | 22583.25 | -12228.55 | В связи с трудностями, связанного с проездом тяжелой техники для ремонта колодцев, расположенных на территории частной застройки | 22583.25
2 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-300-600 мм., по ул. Шернияза, Жанкожа батыра, Уалиханова, Кереева, Махамбета до ул. Кунаева, г. Актобе. |  |  |  |  | 614820.96 | 613593.37 | -1227.59 | Не своевременно предоставлен акт выполненных работ и счет фактура по авторскому надзору - ТОО «ПроектСтрой Диалог Актобе» | 613593.37
3 |  | Реконструкция самотечного коллектора Д-200-600 мм., по ул. 8 марта, Ломоносова, Жургенева, г. Актобе. |  |  |  |  | 234297 | 234832.7 | 535.7 | Завершения работ 2018 году. Увеличение суммы произошло от суммы договора технадзора - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU». 2018 году будет выплачено разница от суммы заключенного договора | 234832.7
4 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-800 мм, КНС-1, по ул.Жургенова , г.Актобе |  |  |  |  | 20859 | 20859 |  |  | 20859
5 |  | Разработка и внедрение зона-льнойгидравлической модели ВиК. |  |  |  |  | 11125 | 14173.25 | 3048.25 | Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал |  |  |  | 14173.25
6 |  | Реконструкция самотечной канализаций «Жилгородка», г. Актобе. |  |  |  |  | 303350 |  | -303350 | в связи с оптимизацией работ, находиться на перепроектировании
7 |  | ПСД, юристы |  |  |  |  | 7483 | 8250 | 767 | Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов. |  |  |  | 8250
|  | Всего : |  |  |  |  | 3161151.94 | 2435682.06 | -725469.88 |  | 1960589.11 |  | 254210 | 220882.61
Начальник ОКС Мустафин К.У.
№ | ед.изм | Сумма инвестиционной программы (проекта) Факт тыс.тг. (без НДС)
2016г
в | 38.748 | 749179
к | 20.152 | 743376
| 58.9 | 1492555
2017г
в | 15.08 | 1521389.9
к | 4.649 | 914291.62
2435681.52

## форма 22
форма 22
Приложение
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица

## форма 23
Форма 23
Приложение
Приложение к отчету субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
AO "Aqtobe su - energy group" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
(Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Всего целевого показателя в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 |  | Мероприятие "_____________________-" | тыс. тенге
|  | Характеристика меропрития и показатель измерения "_______________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z,где z €[1;2;3] - " _____________" ( наименование цели)
z.I. |  | Показатель 1 цели z-"____________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица