#
5

Әйтеке би аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясының 

05.08.2026 жылғы 

№18 қаулысына қосымша
2026 жылдың 13 қыркүйекке тағайындалған 

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақтасты және 

Жабасақ ауылдық округтері әкімдерінің  сайлауына дайындық және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары

1. Ақтасты және Жабасақ ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын тағайындау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

2026 жылғы 05 тамыз
(113-1-б. 1-т.)

2. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округінің шекарасын және аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып, олардың тізімін жариялау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 2026 жылғы 15 тамыздан кешіктірмей
(22-б. 2-т)

3. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық сайлау комиссиясының құрамын жариялау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 2026 жылғы 15 тамыздан кешіктірмей
(13-б. 4-т.)

4. Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 20 тамыздан кешіктірмей
(17-б. 2-т.)

5. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау учаскелерінің шекаралары туралы ақпаратты жариялау

Аудандық әкімшілік
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде

- 2026 жылғы 20 тамыздан кешіктірмей
(23-б. 5-т.)

6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар
Сайлау тағайындалған күннен кейінгі күні басталады және егер сайлау тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау күніне жиырма бес күн қалғанда сағат он сегізде аяқталады. 
2026 жылы 06 тамызда басталады және 2026 жылы 18 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады

(113-3-б. 5-т.)

7. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында оларға қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы "Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - сайлау туралы Конституциялық Заң)," Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама

                           Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

                                                                             (4-б. 2-т), 113-5-б. 11-т.)

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Әкімдікке кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап

          (14-б., 8-1-т)., 31-б.)
9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдауға қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттың Конституциялық заңда, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін үш күн мерзімде

(113-4-б. 3-т.)
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып

Тиісті сайлау комиссияларына өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған азаматтардан қол қою парақтары тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде өткізіледі.                       

(113-4-б. 4-т.)
11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және 2026 жылғы 1 қаңтарға қолданыста болатын ең төмен жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу

Әкімдікке кандидаттар,

Саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)

Кандидатты тіркегенге дейін

(113-5-б. 2-т.)

12. Ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне (2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша) активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну

Кандидат және оның зайыбы (жұбайы)

Кандидатты тіркегенге дейін                    (113-5-б. 3-т.)

13. Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

Мемлекеттік кірістер органдары

Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

(113-5-б. 3-т.)

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ол барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын сағат 18.00-де аяқталады

Барлық құжатты алғаннан кейін басталады және 2026 жылы 23 тамыз жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады

(113-5-б.)

15. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімге кандидаттарды тіркеу туралы хабарлама жариялау
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей

(113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру

Жергілікті атқарушы органдар және аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін

      (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі нөл сағатта аяқталады

2025 жылы 23 тамыз жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2025 жылы 12 қыркүйек жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады

(27-б. 2-т.)

18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін Үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесуі кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Жергілікті атқарушы органдар және аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде

(28-б. 4-т.)

19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну

Аудан әкімі, дауыс беру басталғанға дейін жиырма күн бұрын, 2026 жылдың 23 тамызға дейін 
(24-б. 5-т.)

20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда

2025 жылғы 29 тамыздан бастап

(26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету

Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беру өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын

2026 жылдың 02 қыркүйекке дейін

(38-б., 2-т., 18-б.5-т))
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлауға дейін кемінде үш күн бұрын және бір күн бұрын

2026 жылдың 10 қыркүйектен ерте емес және 
12 қыркүйектен кешіктірмей
(37-б. 3-т.)
23. Дауыс беру үшін сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын

2026 жылғы 13 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де

(40-б. 1-т.)

24. Дауыс беруді өткізу

Учаскелік сайлау комиссиялары

Сайлау күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін

(38-б. 1-т.)

25. Сайлау учаскесінде әкімді сайлау бойынша дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау

Учаскелік сайлау комиссиялары

Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады

                (18-б. 8-т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін жалпы жұрттың танысуы үшін сайлау учаскесінің үй-жайында арнайы белгіленген орынға ілу

Учаскелік сайлау комиссиялары

Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін - дереу
(43-б. 8-т.)

27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары

Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу, 

(113-8-б. 1-т.)

28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей

2026 жылдың 16 қыркүйектен кешіктірмей

(113-10-б. 1 т.)

29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей

2026 жылдың 19 қыркүйектен кешіктірмей

(44-б. 4-т)

30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде

Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен қосу туралы жазбаша өтініш алынғаннан кейін.

2026 жылдың 19 қыркүйектен кешіктірмей 
(45-б., 46-б. 3-т., 113-11-б. 1-т.)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы"Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.
