## прил4-МБ полуг-е (свод)
Приложение 37
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов за полугодие 2026 года
(тыс. тенге)
№ | Наименование объекта | Код программы (подпрограммы) | Период реализации | Общая стоимость по ГЭ на ПСД | Договорная стоимость проекта | Всего планируемый объем финансирования БИП, тысяч тенге |  | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД (мощность проекта) |  |  |  | Объем выполненных работ в тыс. тенге | [23 empty] | Причины уклонения , принятые (принимаемые) меры и причины незавершения
|  | Администратор бюджетной программы |  |  |  | в том числе, за счет |  | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации |  | План за отчетный период |  |  |  | Факт за отчетный период | в том числе |  |  | Отклонение |  |  |  | Общее отклонение РБ+МБ |  | Статус проектов |  |  |  | Информация об исполнителях
[6 empty] | РБ | МБ |  |  |  |  | Факт |  | Общий план | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ |  | МБ (без займов) | Софинансирование республиканских проектов из МБ | РБ | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения | Договор | Проектировщик | Договор | Генеральный подрядчик
[12 empty] | РБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  |  | 33
ВСЕГО |  |  |  | 1964325617.8468 | 1953605722.514 | 228579908.9 | 374924259.3935 | 18949879.328 |  | 0 | 2645987.2419 | 42503726.4908 | 62245428.4886 | 420311005.9108 | 396650192.9108 | 4488597 | 19172216 | 207237085.1963 | 187668122.1963 | 396747 | 19172216 | 0 | 0% | 213073920.7145 | 53.12% | 213073920.7145 | 50.69% | 290 | 37 | 55 | 0
1. Образование |  |  |  | 166005807.6758 | 160780432.5202 | 0 | 2226844.7871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36929685.0624 | 36929685.0624 | 0 | 0 | 32313306.4775 | 32313306.4775 | 0 | 0 | 0 |  | 4616378.5849 | 12.5% | 4616378.5849 | 12.5% | 57 | 3 | 9 | 0
1.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 143833920.08 | 134350078.2081 | 0 | 1283393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31740447.1614 | 31740447.1614 | 0 | 0 | 27151569.1765 | 27151569.1765 | 0 | 0 | 0 |  | 4588877.9849 | 14.46% | 4588877.9849 | 14.46% | 26 | 2 | 3 | 0
1 | Реконструкция здания детского сада №37, по адресу: мкр. «Нуркент», Алатауского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2383710 | 2143822.2351 |  |  |  | 320 мест, общая площадь здания - 5830,0 м2 | 300 мест, общая площадь здания - 5000,0 м2 |  |  |  | 124859 | 124859 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 124859 | 100% | 124859 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №9 от 06.02.2025г. | ТОО "MIR-A Construction" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
2 | Реконструкция здания ясли-сада №10 по адресу: ул. Шевченко, дом 186 А, Алмалинский район, г. Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2109388 | 2022686.0644 |  |  |  | Общая площадь здания - 2347,92 м2 | Общая площадь здания - 2000 м3 |  |  |  | 1242915 | 1242915 |  |  | 1242915 | 1242915 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №27 от 31.07.2025г. | ТОО "BEREKET-TK"
3 | Строительство детского сада по ул. Тлендиева, 49, Алмалинский район (со сносом здания) | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 3100763 | 2942352.3111 |  |  |  | 240 мест, общая площадь здания - 5503,40 м2 | 241 мест, общая площадь здания - 5000 м2 |  |  |  | 1677069.1 | 1677069.1 |  |  | 1677069.1 | 1677069.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250218 от 01.12.2025г. | ТОО "СП "NEFT"
4 | Строительство детского сада на 260 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 1564360 | 1448356.1085 |  | 150032 |  | 260 мест, общая площадь здания - 3402,20 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор № 22 от 20 мая 2025 г. | ТОО МАРССТРОЙ | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 05.02.2026 г. Объект завершен в 1 квартале
5 | Строительство детского сада на 240 мест, по адресу: южнее пробиваемого пр. Абая, западнее р. «Карагайлы», Наурызбайского района города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 | 2756897 | 2645341.0664 |  |  |  | 240 мест, общая площадь здания - 3049,11 м2 | 200 мест, общая площадь здания - 3000 м2 |  |  |  | 1247822.3 | 1247822.3 |  |  | 1247822.3 | 1247822.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор №10 от 31.01.2025г. | ТОО "Дос и К Сервис" | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 30.04.2026 г.
6 | Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне «Курамыс» Наурызбайского района города Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 | 2737433 | 2461861.0047 |  | 1133361 |  | 320 мест, площадь застройки- 2502,21 м2 | 300 мест, площадь застройки- 2000 м2 |  |  |  | 1133361 | 1133361 |  |  | 985733.0151 | 985733.0151 |  |  | 0 |  | 147627.9849 | 13.03% | 147627.9849 | 13.03% |  | 1 |  | 0 |  |  | Договор №38 от 16.11.2023 | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | Объект завершен. Подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию.
7 | Строительство школы на 550 ученических мест, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 3820325 | 2398922.183 |  |  |  | Площадь застройки - 3280,04 м2 | Площадь застройки - 3280,04 м2 |  |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 124057.857 | 124057.857 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор №7 от 12.02.2025г. | ТОО "Гунн Строй сервис" | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 01.06.2026 г.
8 | Реконструкция с пристройкой к зданию школы №160, по адресу: ул. Заводская 96, мкр. «Карасу», Алатауский район, город Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6715009 | 6535067.4639 |  |  |  | Площадь застройки - 4188,01 м2, на 575 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 1676293.3 | 1676293.3 |  |  | 1676293.3 | 1676293.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №6 от 20.01.2025г. | ТОО "СП "NEFT"
9 | Строительство пристройки на 300 мест к зданию школы №16 ул. А. Шарипова, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2356129.338 | 2291862.4642 |  |  |  | 300 мест, общая площадь здания - 2040,59 м2 | 201 мест, общая площадь здания - 2000 м2 |  |  |  | 801904.1 | 801904.1 |  |  | 801904.1 | 801904.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №21 от 19.05.2025г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | Срок завершения работы сентябрь 2026 год.
10 | Реконструкция с пристройкой к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №58», по адресу: ул. Тургут Озала, Алмалинский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 4960691 | 4729032.6511 |  |  |  | Площадь застройки - 5492,88 м2 | Площадь застройки - 5000 м3 |  |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 442500 | 442500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №260014 от 28.04.2026г. | ТОО "Сункар" | Многолетний договор №011240001633/260014/00 от 28.04.2026 г., ТОО «Сункар» Срок завершения 12.02.2027 г.
11 | Реконструкция здания КГУ «Общеобразовательная школа №124», расположенного по адресу в Алмалинском районе, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2811257 | 2732467.6696 |  |  |  | 576 мест, общая площадь здания - 6701,28м2 | 577 мест, общая площадь здания - 6000м2 |  |  |  | 2055021.3 | 2055021.3 |  |  | 2055021.3 | 2055021.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №26 от 05.08.2025г | ТОО "Капстройгрупп-Т" | Срок завершения работы сентябрь 2026 год.
12 | Реконструкция здания школы - гимназии №60 в мкр. «Орбита-1», 41, Бостандыкского района (Литеры А, А1), города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6237578 | 6046646.0928 |  |  |  | Площадь застройки - 4551.63 м2, на 550 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 1568457.2 | 1568457.2 |  |  | 1568457.2 | 1568457.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №5 от 20.01.2025г. | ТОО "СП "NEFT"
13 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы №43, по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2521526 | 2431261.297 |  |  |  | Площадь застройки - 2496,26 м3 | Площадь застройки - 2000 м4 |  |  |  | 1333814 | 1333814 |  |  | 1333814 | 1333814 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250223 от 01.12.2025г. | ТОО "BEREKET-TK"
14 | Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2334400 | 1902604.0533 |  |  |  | Площадь застройки - 1779 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 748475.1 | 748475.1 |  |  | 748475.1 | 748475.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250249 от 17.12.2025г. | ТОО "Еділ-Строй Сервис"
15 | Реконструкция здания школы - гимназии №30 имени Д. Снегина, по адресу: пр. Достык, 226а, Медеуский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 6220881 | 6115197.0615 |  |  |  | Площадь застройки - 4777,34 м2, на 576 мест | Площадь застройки - 4000 м2, на 500 мест |  |  |  | 1544295 | 1544295 |  |  | 1544295 | 1544295 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №4 от 17.01.2025г. | ТОО "КазЕвроСтрой"
16 | Реконструкция здания КГУ «Школа-гимназия №56 имени К.Сатпаева» расположенного по адресу Медеуском районе, г.Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2652521 | 2563316.3537 |  |  |  | 572 места, общая площадь здания - 6134,24 м2 | 500 места, общая площадь здания - 6000 м2 |  |  |  | 926951.6 | 926951.6 |  |  | 926951.6 | 926951.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №24 от 28.07.2025г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
17 | Строительство отдельно стоящего здания на 300 мест для КГУ «Школа-лицей № 131 им. Б. Момышұлы» по адресу: город Алматы, Медеуский район, мкр. «Самал 2», д. 22 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 | 2976050 | 2832629.2928 |  |  |  | Площадь застройки - 1920,40 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 580000 | 580000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 580000 | 100% | 580000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №31 от 08.10.2025г. | ТОО "СП "NEFT" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
18 | Строительство школы с общежитием (со сносом существующих зданий), по адресу: ул. Енбек, мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 | 8236674 | 7763890.088 |  |  |  | Площадь застройки - 4721 м2 | Площадь застройки - 4721 м2 |  |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 401341.9124 | 401341.9124 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №20 от 17.06.2024г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | Подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
19 | Строительство инновационного технического колледжа и общежития, мкр. «Алгабас», улица 7, Алатауский район | 04 2 373 069 015 | 2023-2026 | 9177975 | 8538185.9152 |  |  |  | Площадь застройки - 6922,75 м2 | Площадь застройки - 6000 м2 |  |  |  | 1727000 | 1727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1727000 | 100% | 1727000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №28 от 25.09.2023г. | ТОО "LEANQOR" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
20 | Строительство центра развития и творчества в мкр. «Саялы», Алатауского района | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 12224030 | 11869364.602 |  |  |  | Площадь застройки - 4990,12 м2 на 503 мест | Площадь застройки - 4000 м2 на 500 мест |  |  |  | 1988428.7 | 1988428.7 |  |  | 1988428.7 | 1988428.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №11 от 13.02.2025г. | ТОО "Alem Qurylys AQ"
21 | Строительство центра развития и творчества в микрорайоне «Жас канат», Турксибский район города Алматы | 04 2 373 069 015 | 2025-2027 | 13940176 | 14036930.2753 |  |  |  | 508 посещений, общая площадь здания - 14011,72 м2 | 500 посещений, общая площадь здания - 10000 м2 |  |  |  | 1901633.3 | 1901633.3 |  |  | 1901633.3 | 1901633.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №8-ДСП от 10.11.2025г. | ТОО «Integra Construction KZ»
22 | Реконструкция здания школы предпринимателей, по адресу: проспект Достык 226, Медеуский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1420553.269 | 1375968.0249 |  |  |  | Общая площадь здания - 2704,2 м2, общий строительный объем - 11582 м3. |  |  |  |  | 1209391 | 1209391 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1209391 | 100% | 1209391 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №260006 от 27.01.2026г. | ТОО "Фирма "ЕЛАМАН" | Здание не передано для реконструкции. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
23 | Строительство пристройки на 450 мест к зданию школы гимназии в мкр. «Нуркент» Алатауского района г. Алматы (201 школа) | 04 4 373 028 015 | 2026 | 2590393 | 2369852.5684 |  |  |  | Общая площадь здания - 6275,71 м2, общий строительный объем - 22639,60 м3. |  |  |  |  | 800000 | 800000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 800000 | 100% | 800000 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №260037 от 31.03.2026г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | Разрешение на строительство получено в апреле 2026 года, период реализации 7 месяцев. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
24 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест на территории школы-гимназии №1 в микрорайоне «10», Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2025-2026 | 2332591.728 | 2219260.552 |  |  |  | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. | Общая площадь здания - 4605,66 м2, общий строительный объем - 19659,62 м3. |  |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 603000 | 603000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №250225 от 02.12.2025г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
25 | Строительство школы на 1200 мест (со сносом существующего здания школы-гимназии №13), по адресу: «11» мкр., Ауэзовский район, города Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9582931 | 9267229.6919 |  |  |  | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. | Общая площадь здания - 12752,23 м2, общий строительный объем - 70259,64 м3. |  |  |  | 1608401.3 | 1608401.3 |  |  | 1608401.3 | 1608401.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №260018 от 20.03.2026г. | ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО) | Договор подписан в марте 2026 года
26 | Строительство пристройки общежития со столовой к зданию КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей» по адресу: г. Алматы, ул. Ладыгина, 33, Ауэзовского района | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3663151 | 3112845.2894 |  |  |  | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. | Общая площадь здания - 5975,9 м2, общий строительный объем - 30993,3 м3. |  |  |  | 589386.7 | 589386.7 |  |  | 589386.7 | 589386.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №260004 от 15.01.2026г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
27 | Строительство школы творчества на 900 мест и корпуса интерната с реконструкцией существующих зданий, и сооружений, по адресу: мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (2 очередь, реконструкция зданий и благоустройство) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 3181731 | 3019434.2198 |  |  |  | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 | Общая площадь участка - 16,7661 га, площадь покрытий - 20 908,95 м2 |  |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 383848.498 | 383848.498 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №9-ДСП от 30.10.2025г. | ТОО "Диал-Строй" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
28 | Строительство общежития на 350 мест по адресу: ул. Аскарова 47, мкр. «Дарын-1», Бостандыкский район, города Алматы». (3 очередь) | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4083905 | 2093113.5034 |  |  |  | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 | Общая площадь - 6599,44 м2, строительный объем - 32696,27 м3 |  |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 601754.594 | 601754.594 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №6-ДСП от 17.03.2026г. | ТОО "Диал-Строй" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
29 | Реконструкция с пристройкой (со сносом существующих зданий) к зданию школы-гимназии № 78, по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Алтай-2» | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 9651907 | 9183054.7635 |  |  |  | Общая площадь - 11962,51 м2, строительный объем - 44114,43 м3 |  |  |  |  | 1983568.2 | 1983568.2 |  |  | 1983568.2 | 1983568.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 260015 от 27.03.2026г. | ТОО "СП "NEFT" | Договор подписан 27 марта 2026 года
30 | Строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №170, по адресу Турксибский район, улица Магнитная, 31 | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 1063001.745 | 1020561.8113 |  |  |  | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 | Общая площадь - 1781,50 м2, строительный объем - 8485,0 м3 |  |  |  | 608332.8 | 608332.8 |  |  | 608332.8 | 608332.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №250224/00от 12.12.2025г. | ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
31 | Строительство пристройки на 600 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №198» по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район, г. Алматы | 04 4 373 028 015 | 2026-2027 | 4425982 | 4236961.5302 |  |  |  | Общая площадь - 6238,70 м2, строительный объем - 30592,60 м3 |  |  |  |  | 106564.3 | 106564.3 |  |  | 106564.3 | 106564.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №260028 от 27.03.2026г. | ТОО "СП "NEFT" | Договор подписан во втором квартале 2026 года
1.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3576589.5958 | 0 | 943451.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256546 | 256546 | 0 | 0 | 229046 | 229046 | 0 | 0 | 0 |  | 27500 | 10.72% | 27500 | 10.72% | 27 | 0 | 5 | 0
32 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли сад №29» по адресу: мкр.1, д.72, Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 79682.2712 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №260028 от 27.03.2026г. | ТОО «ЖОБА» |  |  | Срок завершения - Конец августа 2026 года. За полугодие не было кассовых операций
33 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №53» по адресу: Ауэзовский район, мкр. «Таугуль», д.25а | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65995.434 |  | 19097 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 33-П от 16 августа 2024 г | ТОО "АВАНГАРД-ОК" |  |  | Срок завершения - Конец апрель 2027 года. За полугодие не было кассовых операций
34 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 120 мест в мкр. «Таугуль», Ауэзовский район (со сносом существующего филиала здании школы №72) | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 62704.8034 |  | 3917 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 5-П от 23 февраля 2024 г. | ТОО «АРХСПЕЦСТРОЙ» |  |  | Заключение экспертизы № 02-1003/26 от 22.05.2026 г. За полугодие не было кассовых операций
35 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГКП «Ясли-сад №58», по адресу: мкр. «Таугуль-1», Ауэзовский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 108452.988 |  | 46402 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 17-П от 29 июля 2024 г. | ТОО "Жоба" |  |  | Заключение экспертизы № 02-0035/26 от 12.03.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
36 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ясли-сада №163 по адресу: ул. Казакова 13а, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2023-2026 |  | 64090.5813 |  | 24738.1262 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 75-П от 25 декабря 2023 г. | ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (институт жилища)" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12-0122/26 от 20.04.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
37 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада, по адресу: ул. Ратушного 139, Жетысуский район, города Алматы | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 65066.2802 |  | 18558 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 8-П от 10 мая 2024 г. | ТОО "BAITAU ARCHITECTS" |  |  | Срок завершения - 3 квартал 2026 год. За полугодие не было кассовых операций
38 | Разработка ПСД на строительство детского сада со сносом здания КГКП «Ясли сад №105» по адресу: Медеуский район, ул. Зенкова 58 | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 71356.0478 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 32-П от 16 августа 2024 г. | ТОО "АВАНГАРД-ОК" |  |  | Срок завершения - Декабрь 2026 года. За полугодие не было кассовых операций
39 | Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Альмерек», Турксибский район | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 122936.8835 |  | 15882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 30-П от 19 августа 2024 г | ТОО "АСТАНАПРОЕКТ" |  |  | Срок завершения - Декабрь 2026 года За полугодие не было кассовых операций
40 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №150, по адресу: Алатауский район, ​ул. Биянху, 87, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 33-П от 29 сентября 2025 г. | ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» |  |  | Срок завершения - 1 квартал 2027 года. За полугодие не было кассовых операций
41 | Разработка ПСД на строительство пристройки (со сносом существующего здания) к зданию общеобразовательной школы №184, по адресу: ул. Мектеп, Алатауский район | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 60075.913 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 48-П от 04 ноября 2024 г. | ТОО "Сayлeт-16" |  |  | Срок завершения - Август 2026 года. За полугодие не было кассовых операций
42 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания школы - лицея № 90, ул. Маметова, 53, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 97087.8132 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 1696.4 | 1696.4 |  |  | 1696.4 | 1696.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 18-П от 29 мая 2025 г. | ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
43 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №128», ул. Жарокова 18, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 111166.7659 |  | 35350 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 28-П от 12 августа 2024 г. | ТОО "Компания Арыстан-сервис" |  |  | Срок завершения - Август 2026 года. За полугодие не было кассовых операций
44 | Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания гимназии № 62 Ш.Смаханұлы, по адресу: ул. Тургут Озала, 45, Алмалинского района | 04 2 373 028 015 | 2026 |  | 84847.8607 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 260097 от 20 августа 2026 г. | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | За полугодие не было кассовых операций
45 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 5 в Ауэзовском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 24-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "DP Engineering Group"
46 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 6, по адресу: мкр. 5, д 49а, Ауэзовского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 30000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 20-П от 28.05.2025. | TOO "City Engineering" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
47 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 116, по адресу: 8-й микрорайон, 46, Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 26-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "Engineering center ltd"
48 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы № 133, по адресу: мкр. «Аксай-1», Ауэзовский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166289.178 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 25-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "DP Engineering Group" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
49 | Разработка ПСД на строительство школы на 900 мест в Ауэзовском районе (со сносом существующего здания школы №158), по адресу: ул. Степная, 8 Ауэзовский район, города Алматы | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 101636.6154 |  | 96186 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5423.6 | 5423.6 |  |  | 5423.6 | 5423.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 43-П от 04 октября 2024 г | ТОО "Астанагражданпроект" |  |  | Заключение экспертизы № 12-0119/26 от 16.04.2026 г.
50 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №37, по адресу: Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 20 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 34-П от 30 сентября 2025 г. | ТОО "Astana-Project" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
51 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест со сносом существующего здания школы №88, по адресу: Бостандыкский р-н, ​мкр. «Казахфильм», 34, г. Алматы | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 128088.5861 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 32-П от 29 сентября 2025 г. | ТОО "Капремпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
52 | Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест, со сносом существующего здания школы №190 в Бостандыкском районе, по адресу: мкр. «Нурлытау» | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 109062.9893 |  | 32719 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 3-П от 06 февраля 2025 г. | ТОО "КОНСТРУКТОР-80" |  |  | Срок завершения - 1 квартал 2027 года. За полугодие не было кассовых операций
53 | Разработка ПСД на строительство пристройки на 300 мест к зданию общеобразовательной школы № 87 в мкр. «Кокмайса», Жетысуского района | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 69100.9981 |  | 6000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 46926 | 46926 |  |  | 46926 | 46926 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 21-П от 30 мая 2025 г. | ТОО "ПСФ КАЗНЕФТЕТРАНС" |  |  | Заключение № KZSTEX-0011/26 от 30.06.2026 г.
54 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №193, по адресу: Жетысуский район, мкр. «Кемел», ул. Жар-Жар, 54 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 36-П от 29 сентября 2025 г. | ТОО "JER GROUP"
55 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания школы №20, по адресу: Турксибский район, ул. Герцена, 154 | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 180833.184 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 35-П от 29 сентября 2025 г. | ТОО "ВЛ"
56 | Разработка ПСД на строительство школы на 1500 мест со сносом существующего здания школы №74 в Турксибском районе | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 166237.9014 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 27-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "Engineering center ltd"
57 | Разработка ПСД на реконструкцию здания общеобразовательной школы № 84, по адресу: ул. Нұрсая, 56, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 85364.9022 |  | 60000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 23-П от 09 июня 2025 г. | ТОО "ПК РУНЕТУ" |  |  | Срок завершения - 2 квартал 2027 года. За полугодие не было кассовых операций
58 | Разработка ПСД на строительство школы на 1200 мест со сносом существующего здания общеобразовательной школы № 89, по адресу: ул. Поддубного, 155, Турксибский район | 04 2 373 028 015 | 2025-2026 |  | 148162.0563 |  | 40000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 19-П от 26 мая 2025 г. | ТОО "JER GROUP"
59 | Разработка ПСД на реконструкцию здания КГУ «Общеобразовательная школа №142, в мкр. «Жулдыз-1», Турксибского района | 04 2 373 028 015 | 2024-2026 |  | 151251.408 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 19-П от 01 августа 2024 г. | ТОО "Әсем Жоба Құрылыс" |  |  | Срок завершения - 3 квартал 2027 год. За полугодие не было кассовых операций
60 | Разработка ПСД на строительство центра инновационного творчества в мкр. «Айнабулак-2», Жетысуский район | 04 2 373 069 015 | 2024-2026 |  | 208005.4348 |  | 121052 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 61-П от 03 декабря 2024 г., | ТОО "Engineering center ltd" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
61 | Разработка ПСД на реконструкцию здания школы-гимназии №188, ул. Жандосова, 4-я Наурызбайского района | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 81489.1392 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 31-П от 29 сентября 2025 г. | ТОО "АрхСпецСтройПроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
62 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада №153, по адресу: мкр. «Зердели», Алатауский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 41049.997 |  | 18550.661 | [6 empty] | 22500 | 22500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 22500 | 100% | 22500 | 100% | 1 |  |  |  | Договор № 60-П от 31 августа 2023 г. | ТОО "Әсем Жоба Құрылыс" |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
63 | Разработка ПСД на реконструкцию здания детского сада на 280 мест, по адресу: мкр. «Жас-Канат», Турксибский район | 04 4 373 046 015 | 2026-2027 |  | 28854.072 | [8 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 1 |  |  |  | Договор № 260032 от 06 апреля 2026 г. | ТОО "Крез-Сервис" |  |  | Расторжение по обоюдному соглашению сторон.
1.3. | Сейсмоусиление объектов образования |  |  | 18595298 | 22853764.7163 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4932691.901 | 4932691.901 | 0 | 0 | 4932691.301 | 4932691.301 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.216e-05% | 0.6 | 1.216e-05% | 4 | 1 | 1 | 0
64 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, мкр. «Аксай-2», д. 51, Ауэзовский район | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 929033 | 895923.4718 |  |  |  | Площадь застройки - 1697,8 м2 | Площадь застройки - 1000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №29 от 26.08.2025 | ТОО «СК «7 Строй» | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа. Договор №29 от 26.08.2025 г., ТОО «СК «7 Строй», в связи с истечением срока ГЭ расторгнут, также идет судебный процесс по возврату ранее оплаченного аванса. Дана заявка на снятие средств при уточнении бюджета. В данный момент идет корректировка ПСД.
65 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада, по адресу: мкр. «Орбита-4», д.25 -б, Бостандыкский район, города Алматы | 04 1 373 006 000 | 2024-2026 | 1267294 | 1208804.5 |  |  |  | Площадь застройки - 2080,57 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 67019.901 | 67019.901 |  |  | 67019.901 | 67019.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор №29 от 29.08.2024 г. | ТОО «СП «NEFT» | АКТ приемки объекта в эксплуатацию б/н от 01.06.26г.
66 | Сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а | 04 1 373 006 000 | 2025-2026 | 1043205 | 980754.4104 |  |  |  | Площадь застройки - 2409,36 м2 | Площадь застройки - 2000 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №30 от 11.09.2025 г | ТОО «СК «7 Строй» | Расторгли договор с подрядчиком, идет судебный процесс по возврату авансового платежа. Договор №30 от 11.09.2025 г., ТОО «СК «7 Строй» в связи с истечением срока ГЭ расторгнут, также идет судебный процесс по возврату ранее оплаченного аванса. Дана заявка на снятие средств при уточнении бюджета. В данный момент идет корректировка ПСД.
67 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №9» в мкр 1, д.20А, Ауэзовского района, г.Алматы (Литер А) | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 558791 | 538411.1 |  |  |  | Площадь застройки - 3929,26 м2 | Площадь застройки - 3500 м3 |  |  |  | 348121.6 | 348121.6 |  |  | 348121.6 | 348121.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250216 от 13.11.2025 г. | ТОО «ТемирПром ХХI»
68 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий школы-интерната № 17, по адресу: пр. Достык, 266а, Медеуский район, г. Алматы | 04 2 373 027 015 | 2025-2026 | 2380117 | 2355675.7491 |  |  |  | Площадь здания - 5326,5 м2 | Площадь здания - 5000 м3 |  |  |  | 546047.4 | 546047.4 |  |  | 546047.4 | 546047.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №25 от 28.07.2025 | ТОО «MIR-A Construction»
69 | Приобретение «Общеобразовательной школы на 2000 учащихся мест, г. Алматы, Турксибский район, потребительский кооператив имени «Д.А.Кунаева» | 04 2 373 028 015 | 2025-2027 | 12416858 | 16874195.485 | [8 empty] | 3971503 | 3971503 |  |  | 3971502.4 | 3971502.4 |  |  | 0 |  | 0.6 | 1.511e-05% | 0.6 | 1.511e-05% |  | 1 |  |  |  |  | Договор купли-продажи №5 от 25.12.2025 г. | ТОО "ХЕЛЕНА КО" | Объект завершен. Подписывается Постановление передачи Акимам города Алматы. (акт прием передачи объекта).
2. Здравоохранение |  |  |  | 110908984.2633 | 110931885.171 | 0 | 2877112.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789904.1495 | 15789904.1495 | 0 | 0 | 15024927.2335 | 15024927.2335 | 0 | 0 |  |  | 764976.916 | 4.845% | 764976.916 | 4.845% | 29 | 6 | 7 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 105836298 | 105911074.6597 | 0 | 766701 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15208239.7 | 15208239.7 | 0 | 0 | 14539430.5 | 14539430.5 | 0 | 0 | 0 |  | 668809.2 | 4.398% | 668809.2 | 4.398% | 8 | 1 | 1 | 0
70 | Строительство поликлиники со сносом существующего здания ревматологического центра, по адресу: ул. Айтеке би, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 9301944 | 9508160.388 |  |  |  | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8135,9 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м | мощность - 50 пос/см, общая площадь участка - 0,6436 га, общая площадь здания - 8000 кв.м., строительный объем - 69305,06 куб.м |  |  |  | 2390430.3 | 2390430.3 |  |  | 2390430.3 | 2390430.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №6-ДСП от 10.11.2025 г | ТОО «Integra Construction KZ»
71 | Строительство нового здания Городского родильного дома №1 (со сносом существующих строений), по адресу: пр. Сейфулина 492, Алмалинский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11479539 | 11506319.219 |  |  |  | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 10381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест | общая площадь участка - 1,0312 га, общая площадь здания - 5381,68 м2, строительный объем - 43258,72 м3, общая численность работающих - 249 сотрудников, мощность нового здания - 24 коек/мест |  |  |  | 1903085.2 | 1903085.2 |  |  | 1903085.2 | 1903085.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №12-ДСП от 28.11.2025 г. | ТОО «Integra Construction KZ»
72 | Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: мкр. «Курамыс», Наурызбайский район, г. Алматы» (без наружных инженерных сетей) | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 8878555 | 8552683.2895 |  |  |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 15098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,5176 га, общая площадь здания - 5098,83 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 1596722.1 | 1596722.1 |  |  | 1596722.1 | 1596722.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №15 от 06.03.2025 | ТОО «MIR-A Construction»
73 | Строительство поликлиники на 500 посещений по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11248565 | 11418511.5308 |  |  |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 12437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,9484 га, общая площадь здания - 2437,55 кв.м., строительный объем - 4851,30 куб.м |  |  |  | 2551014.6 | 2551014.6 |  |  | 2551014.6 | 2551014.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор № 5-ДСП от 10 ноября 2025 г., | ТОО «Integra Construction KZ»
74 | Строительство поликлиники на 500 посещений со сносом существующих строений, по адресу: мкр. «Алтай-1», Турксибский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 11924029 | 12193100.7046 |  |  |  | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 9792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м | мощность - 500 пос/см, общая площадь участка - 1,4353 га, общая площадь здания - 792,9 кв.м., строительный объем - 51464,72 куб.м |  |  |  | 2570000 | 2570000 |  |  | 2002498.1 | 2002498.1 |  |  | 0 |  | 567501.9 | 22.08% | 567501.9 | 22.08% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор № 7-ДСП от 10 ноября 2025 г. | ТОО «Integra Construction KZ»
75 | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи (со сносом существующего здания ПСМП №4), по адресу: Медеуский район, г. Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 | 1324894 | 1248031.179 |  |  |  | Площадь застройки - 1032,18 м2 | Площадь застройки - 132,18 м3 |  |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 249999.6 | 249999.6 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0.00016% | 0.4 | 0.00016% |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор № 15 от 12 июня 2024 г. | ТОО «СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис» | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 20.02.2026 г.
76 | Реконструкция с переоборудованием (модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным) здания КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7», расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, мкр. «Калкаман», дом 20 | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 | 32477787 | 32718041.7987 |  |  |  | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 33654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м | мощность - 900 койко/мест, общая площадь участка - 7,8986 га, общая площадь здания - 3654,12 кв.м., строительный объем - 122138,0 куб.м |  |  |  | 2971000 | 2971000 |  |  | 2971000 | 2971000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор № 28 от 19 августа 2025 г., | ТОО "Alem Qurylys AQ"
77 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену по адресу: ул. Айбасова, Турксибский район, города Алматы | 13 9 373 048 015 | 2025-2026 | 1128639 | 1068966.5192 |  | 766701 |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1288,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 188,99 кв.м., строительный объем здания – 5122,52 куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №17 от 31 марта 2025 г., | ТОО "Отау-Құрмет" | Объект завершен. Подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию. За полугодие не было кассовых операций
78 | Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: мкр. «Шугыла», Наурызбайский район, город Алматы | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 1987608 | 1881083.7214 |  |  |  | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м | мощность – 200 пос/см., общая площадь здания - 1295,07 кв.м., строительный объем здания – 5153,92 куб.м |  |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 148693.1 | 148693.1 |  |  | 0 |  | 101306.9 | 40.52% | 101306.9 | 40.52% | 1 | [5 empty] | Договор №260036 от 31.03.2026 г | ТОО «СП «NEFT» | Договор подписан 31 марта 2026 года
79 | Строительство нового здания Городского родильного дома №2 (со сносом существующих строений), ул. Жангельдина 28/20-22, Медеуский район | 13 9 373 048 015 | 2026-2027 | 16084738 | 15816176.3095 |  |  |  | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м | вместимость – 36 койко/мест., общая площадь здания - 12418,20 кв.м., строительный объем здания – 51535,40 куб.м |  |  |  | 725987.5 | 725987.5 |  |  | 725987.5 | 725987.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №7-ДСП от 31.03.2026 г | ТОО «Integra Construction KZ»
2.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3305903.2634 | 0 | 2110411.054 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 439849.0495 | 439849.0495 | 0 | 0 | 343681.3335 | 343681.3335 | 0 |  | 0 |  | 96167.716 | 21.86% | 96167.716 | 21.86% | 20 | 5 | 6 | 0
80 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 364881.4284 |  | 263906.001 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 47562.8 | 47562.8 |  |  | 47562.8 | 47562.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 7-П от 28 марта 2024 г. | ТОО Engineering center ltd
81 | Разработка ПСД на строительство перинатального центра на 200 коек в мкр. «Дарабоз», Алатауского района | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 261615.0882 |  | 206675.0882 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 54940 | 54940 |  |  | 31222.9 | 31222.9 |  |  | 0 |  | 23717.1 | 43.17% | 23717.1 | 43.17% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 3-П от 22 февраля 2024 г. | ТОО "Engineering center ltd"
82 | Разработка ПСД на строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 378555.9211 |  | 372572.6997 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 14201.9 | 14201.9 |  |  | 14201.9 | 14201.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 260013 от 27 февраля 2026 г. | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | Заключение экспертизы №02-0057/26 от 10.06.2026г.
83 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию (со сносом существующего здания) ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2», по адресу: ул. Алтынсарина, 54, Ауэзовский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47168.081 |  | 1504 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 250234/00 от 28 ноября 2025 г. | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | За полугодие не было кассовых операций
84 | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу проспект Абая, 183 угол улицы Туркебаева | 123022015 | 2025-2026 |  | 58095.1 |  | 58095.1 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 58095.1 | 58095.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №119 от 31.01.2025г. | ТОО "KAZPIR" |  |  | Заключение экспертизы №KZSTEX -0029/25 от 15.10.2025 г. Проект завершен в 1 квартале
85 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №24" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 39473 |  | 39473 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  | 39473.883 | 39473.883 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №50 от 18.02.2025 | ТОО "Кумбез" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-1016/26 от 22.06.2026г. (Положительное). Проект завершен в 1 квартале
86 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2025 |  | 10115 |  | 10115 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 10115.406 | 10115.406 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №250319 от 07.04.2025 | ТОО "ЖайыкСтройПроект" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительное) № ALTS-0235/25 от 26.12.2025 г. Проект завершен в 1 квартале
87 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы (ВА Кайрат)" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 5315 |  | 5315 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 5315.669 | 5315.669 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор № 15771525-3 от 11.12.2025 г. | ТОО "Қуат" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительный) № SS-0004/26 от 22.04.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
88 | Разработка ПСД на строительство здания Центра раннего вмешательства (со сносом существующего здания Дома ребенка), по ул. Кунаева, 127, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 109086.8083 |  | 47226 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 37-П от 28 августа 2024 г. | ТОО "Компания Арыстан-сервис" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
89 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений в смену в мкр. «Думан», Медеуского района | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 71408.5263 |  | 66408.597 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 12-П от 09 февраля 2023 г. | ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ" |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
90 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника Алатау», по адресу: ул. Жетыбаева, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 42612.2838 |  | 34725.5681 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7887 | 7887 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7887 | 100% | 7887 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 16-П от 20 февраля 2023 г. | ТОО "ЖЕТЫСУ САУЛЕТ КУРЫЛЫСЫ" |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
91 | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 340 посещений в мкр. «Жас-Канат-2» Турксибского района | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 74154.0613 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 5-П от 08 апреля 2025 г. | ТОО "KAZPIR" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
92 | Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещении в смену по адресу: мкр. «Альмерек», Турксибский район города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 47443.3566 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | Договор № 40-П от 01 октября 2024 г. | ТОО "KAZPIR" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Загружен на портал ГЭ Срок завершения - июнь 2026 года
93 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: микрорайон РВ-90, Турксибский район, города Алматы (повторное применение индивидуального проекта) | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 1907.3096 |  | 1498 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №29-гэ от 8 ноября 25 года | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены 10 марта 2026 года получено отрицательное заключение Госэкспертизы Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы.
94 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, по адресу: ул. Ахрименко, Алатауский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 1407.3 | 1407.3 |  |  | 1407.3 | 1407.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | Договор № 28-П от 20 июня 2025 г. | ТОО "KAZPIR" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены. Эскизный проект на стадии доработки согласно замечаниям Управления архитектуры. Срок завершения - июнь 2026 года
95 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи (со сносом существующего здания) по адресу: пр. Райымбека, Алмалинский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 58022.496 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 30-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "КостанайАгропромпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы.
96 | Разработка ПСД на строительство подстанции скорой медицинской помощи, по адресу: ул. Шашкина, Медеуский район, города Алматы (со сносом существующих вспомогательных сооружений) | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 68202.3586 |  | 20000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | Договор № 41-П от 21 июля 2023 г. | ТОО "Энергохолдинг LTD" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На текущую дату получены все исходные данные, включая АПЗ и ТУ. Направлен запрос на предоставление схемы трасс инженерных сетей, а также на согласование эскизного проекта. После получения указанных документов будут подготовлены материалы для загрузки на портал государственной экспертизы. Статус выполнения проектно-сметной документации (ПСД) составляет 99% Срок завершения - июнь 2026 года
97 | Разработка ПСД на строительство скорой службы медицинской помощи, (со сносом существующих зданий ССМП №10), по адресу: ул. Полевая, Медеуский район, города Алматы | 05 2 373 038 015 | 2025-2026 |  | 44863.056 |  | 10000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 29-П от 25 июня 2025 г. | ТОО "КостанайАгропромпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Отрабатываются мотивированные замечания, полученные от ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы Су» по расчетным нагрузкам, с целью получения необходимых технических условий. 01.11.2026. с учетом завершения ПСД и загрузки на портал вневедомственной экспертизы
98 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городского центра психического здоровья, расположенного по адресу: Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2023-2026 |  | 80024.8098 |  | 7912 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 66-П от 30.10.2023. | ТОО "КАРАТ-Z" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены. Проектная документация откорректирована в соответствии с замечаниями Госэкспертизы. Готовность ПСД – 100% Проектная документация загружена на портал Госэкспертизы от 22.06.2026 года Выход 30.09.2026
99 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Учебно-клинического центра под Городской детский реабилитационный центр по адресу: Алмалинский район, города Алматы, пр. Абая 69 | 05 2 373 038 015 | 2021-2026 |  | 47230.3765 |  | 4082 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №41-п от 18 августа 21 года | ТОО "Жетысу Саулет курылысы" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Заключен трехсторонний договор между Заказчиком, РГП «Госэкспертиза» и проектировщиком. Идет формирование платежных поручений Дата выдачи замечаний 24.06.2026 Дата ответов на замечания 09.07.2026 Срок завершения - декабрь 2026 года
100 | Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи» по адресу: ул. Манаса 40, Бостандыкский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 136940.3179 |  | 82960 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 2103.3 | 2103.3 |  |  | 2103.3 | 2103.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 60-П от 27 ноября 2024 г. | ТОО "Астанаинжпроект" |  |  | Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы.
101 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 191678.9576 |  | 163008 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 260038 от 10 апреля 2026 г. | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы
102 | Разработка ПСД на реконструкцию здания Городской клинической больницы №1 по адресу: ул. Ашимова, Наурызбайский район | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 336508.3814 |  | 310568 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 56-П от 14 ноября 2024 г. | ТОО "Астанаинжпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Направлен запрос № 47.3-47.07/549-И от 31.03.2026 в УЗО на изготовление публичного сервитута для наружных сетей На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года
103 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания ТОО «Городская клиническая больница № 8» УОЗ города Алматы, расположенного по адресу: г.Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А | 05 2 373 038 015 | 2024-2026 |  | 198324.0706 |  | 174863 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 59-П от 27 ноября 2024 г. | ТОО "Астанаинжпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. АПЗ, ТУ на сети получены. Заключается договор с РГП «НЦЭЛС» на прохождение экспертизы по медоборудованию Выход замечаний 20.06.2026 Выход ГЭ август 2026 г.
104 | Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию ГКП на ПХВ Центральная городская клиническая больница №12, расположенного по адресу г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 6 | 05 2 373 038 015 | 2026-2027 |  | 384750.9785 | [8 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35000 | 100% | 35000 | 100% | 1 |  |  |  | Договор № 260027 от 20 марта 2026 г. | ТОО "AQMOL-project" |  |  | Договор подписан 26 марта 2026 года. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
105 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №2 УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 32147 |  | 32147 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10359.753 | 10359.753 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10359.753 | 100% | 10359.753 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №093 от 10.07.2024 г. | ТОО "Жансерик курылыс" |  |  | Не было освоения в связи с некачественным проектированием. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
106 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г.Алматы здание мкр Шапагат Ул.Дунганская,14." | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 6453 |  | 6453 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  | 6453.522 | 6453.522 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | Договор № 72 от 19.03.2025 г. | ТОО "Нұр Жол Проект" |  |  | Проект на госэкспертизе
107 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер, улица Манаса, 65" УОЗ г. Алматы " | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 8981 |  | 8981 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7622 | 7622 |  |  | 0 | [5 empty] | 7622 | 100% | 7622 | 100% |  |  | 1 |  | Договор №43 от 26.03.2025 г. | ТОО "НИКА-К" |  |  | Получено отрицательное заключение госэкспертизы, в связи с чем проект не будет разрабатываться повторно.
108 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ Центр физиопульмонологии УОЗ г.Алматы ул .Дегдар 45" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 107729 |  | 107729 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  | 107729.5535 | 107729.5535 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | Договор №57 2025-03-26 г. | ТОО"Строй-проект-инвентаризация" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Положительное) № 02-1027/26 от 09.07.2026 г.
109 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2025-2026 |  | 13437 |  | 13437 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 671.863 | 671.863 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 671.863 | 100% | 671.863 | 100% | 1 |  |  |  | Договор №254 от 15.07.2025 г. | ТОО "Дала-Центр" |  |  | Есть рекомендация от госэкспертизы переделать проект под реконструкцию с сейсмоусилением. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
110 | Разработка ПСД на капитальный ремонт "КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы" | 04 1 373 037 015 | 2024-2026 |  | 20757 |  | 20757 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5910 | 5910 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5910 | 100% | 5910 | 100% | 1 |  |  |  | Договор №137 от 26.05.2025 г. | ТОО "КостСтандарт |  |  | Неосвоение по причине некачественного проектирования. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
2.3. | Сейсмоусиление объектов здравоохранения |  |  | 1766783 | 1714907.2479 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 141815.4 | 141815.4 | 0 | 0 | 141815.4 | 141815.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
111 | Cейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП «Городская поликлиника №16», мкр. 12, д. 19, Ауэзовский район | 05 2 373 009 015 | 2024-2026 | 1766783 | 1714907.2479 |  |  |  | Площадь застройки - 2775,87 м2 | Площадь застройки - 775,87 м3 |  |  |  | 141815.4 | 141815.4 |  |  | 141815.4 | 141815.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №23 от 03.07.2024 г | ТОО «КазЕвроСтрой»
3. Водообеспечение |  |  |  | 256270435.8604 | 258098418.2895 | 113365.9 | 34987099.3 | 16192484.6 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 50451424.2566 | 93635542.7333 | 89543692.7333 | 4091850 | 0 | 25837415.1464 | 25837415.1464 | 0 | 0 | 0 |  | 67798127.5869 | 72.41% | 67798127.5869 | 72.41% | 30 | 14 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 206649480.3 | 208477462.7291 | 113365.9 | 34987099.3 | 16192484.6 | 0 | 0 | 0 | 1779322.4908 | 50312188.5624 | 51050292.5933 | 47050292.5933 | 4000000 | 0 | 25688169.547 | 25688169.547 | 0 | 0 |  |  | 25362123.0464 | 49.68% | 25362123.0464 | 49.68% | 18 | 11 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
112 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: микрорайон Рахат-Мадениет, Алатауского района, города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 11303880 | 10366403.13 |  | 11303880 | 6479043.6 | Общая протяженность - 131,721 км.из них: Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 69,9 км Канализация – 61,82 км | Водопровод – 0 км Канализация – 0 км |  | 10507157.2 | 4320583.6 | 4320583.6 |  |  | 750269.8 | 750269.8 |  |  | 0 |  | 3570313.8 | 82.63% | 3570313.8 | 82.63% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №157/01 от 16.05.2024г., Дог №157/02 от 03.07.2024г. ДС №157/03 от 21.11.2024г., ДС №157/04 от 18.03.2025г. ДС №157/05 от 11.08.2025г. ДС №080740008679/230320/07 от 04.11.2025г. №080740008679/230320/08 от 27.02.2026г. | ТОО "САПА KҰРЫЛЫС 2007" | На 2026 год предусмотрено выполнение работ по подводке инженерных сетей к 200 жилым домам, не предусмотренных первоначальной проектной документацией.
113 | Строительство сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. Шапагат Алатауского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 2048546 | 1879225.48 | 113365.9 | 1935180.1 | 1605621.2 | Общая протяженность - 45,3 км., из них: Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 13,4 км Канализация – 31,9 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км | 113365.9 | 1598621.2 | 273604.3 | 273604.3 | [6 empty] | 0 |  | 273604.3 | 100% | 273604.3 | 100% | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Договор № 040740002533/230025/00 от 25.01.2023г. №180/03 от 16.05.2024г., №180/06 от 20.11.2024г., №040740002533/230025/11 от 14.11.2025г.№040740002533/230025/12 от 30.06.2026г. | ТОО "Астанаинжкомстрой" | В рамках дополнительных проектных решений, в целях обеспечения бесперебойного водоотведения по ул. Жансугурова (вдоль БАК), предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС). Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
114 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации, КНС в «п.Теректы», в Алатауском районе г. Алматы» Корректировка | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 10939817 | 10408981.0479 |  | 10939817 | 1003548.9 | Общая протяженность - 92,2 км., из них: водопровода - 46,1 км канализации - 46,1 км | Водопровод – 36 км Канализация – 34,1 км | Водопровод – 0 км Канализации – 0 км |  | 5003548.8 | 6000000 | 6000000 |  |  | 2137730.2 | 2137730.2 |  |  | 0 |  | 3862269.8 | 64.37% | 3862269.8 | 64.37% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №10/25 РБС от 24.09.2025г.,№10/2025-1 РБС от 15.10.2025г.,№080740008679/250673/02 от 26.12.2025г.,№080740008679/250673/03 от 16.02.2026г.,№080740008679/250673/04 от 25.05.2026г.№080740008679/250673/05 от 06.08.2026г.,№080740008679/250673/06 от 27.08.2026г. | АО "АЛМАТЫИНЖСТРОЙ" | Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
115 | Строительство сетей водопровода и канализации и КНС 1,2 в мкр.Болашак (2-очередь) Алатауского района г. Алматы 2 | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 240981 | 240981 |  |  |  | Общая протяженность - 4,2 км.из них: Водопровод – 3,1 км Канализация – 1,1 км | Водопровод – 3 км Канализация – 1 км | Водопровод – 1,5 км Канализация – 0,5 км |  | 134770.4 | 153803.9 | 153803.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 153803.9 | 100% | 153803.9 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №12/25 РБС от 10.10.2025г., №080740008679/250710/01 от 27.11.2025г.,№080740008679/250710/02 от 25.12.2025г. №080740008679/250710/03 от 26.06.2026г.,№080740008679/250710/04 от 20.07.2026г. | ТОО "ФИРМА"ЕЛАМАН"" | Строительно-монтажные работы планируется начать 20.04.2026 года. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
116 | Строительство сетей канализации 13-территория | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1134821 | 1134821 |  | 1134821 | 0 | Общая протяженность - 15 км.из них: Канализация – 15 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1134821 | 1134821 | 1134821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1134821 | 100% | 1134821 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №080740008679/260174/00 от 08.08.2026г. | ТОО "Агидель-Ас" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
117 | Строительство канализации 14-территория (система водоотведения) | 07 2 123 042 015 | 2026 | 1482559 | 1482559 |  | 1482559 | 0 | Общая протяженность - 17 км.из них Канализация – 17 км | Канализация – 0 км | Канализация – 0 км |  | 1482559 | 1482559 | 1482559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1482559 | 100% | 1482559 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №080740008679/260115/00 от 28.04.2026г. | ТОО "Агидель-Ас" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
118 | Строительство сетей канализации мкр. Достык (2 очередь), Ауэзовский район | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 1067803 | 2500211.5 |  | Изм.стоимости материалов 623 778,7 тыс.тг. Заключение № MNSHE-0226/24 от 30.11.2024 г. |  | Общая протяженность – 12 км канализация – 4 км. | Общая протяженность – 12 км канализация – 12 км. |  |  |  | 834311 | 834311 |  |  | 139505 | 139505 |  |  | 0 |  | 694806 | 83.28% | 694806 | 83.28% |  | 1 |  | 0 |  |  | Договор №167 от 05.09.2023 "Строительство сетей канализации" | ТОО "Спецкоммунстрой" | Работы уже завершаются. В настоящее время готовится Акт ввода объекта в эксплуатацию. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
119 | «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 6055963 | 5745283.8 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Общая протяженность – 25,58 км., из них: водопровод – 12,81 км., канализация – 12,77 км. | Общая протяженность – 21,58 км., из них: водопровод – 10,81 км., канализация – 10,77 км. |  |  |  | 566934.5 | 566934.5 |  |  | 234865.3 | 234865.3 |  |  | 0 |  | 332069.2 | 58.57% | 332069.2 | 58.57% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №159 от 04.07.2024 "Строительство распределительных сетей водопровода и канализации" | ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" | В 2023 году проект был направлен на корректировку проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии с постановлением акима города Алматы. Работы по корректировке были завершены в 2025 году.
120 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведению улиц Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2023-2026 | 8090229 | 7508565.3 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Общая протяженность - 93,2 км.; из них водопровод - 25,6 км., канализация - 67,6 км. | Общая протяженность -58,395 км.; из них водопровод -30,083 км., канализация - 28,312 км. |  | 1665956.5908 | 469793.6624 | 1500000 | 1500000 |  |  | 430438.8 | 430438.8 |  |  | 0 |  | 1069561.2 | 71.3% | 1069561.2 | 71.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №040740002533/230023/00 от 15.02.2023 Доп.соглашение №040740002533/230023/10 от 17.03.2026 | ТОО "НКО"
121 | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2392098 | 2294484 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. |  | Общая протяженность - 25,64 км.; из них водопровод - 13,41 км., канализация - 12,13 км. | Общая протяженность -19,16 км.; из них водопровод -11,4 км., канализация - 7,76 км. |  |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 458543.8 | 458543.8 |  |  | 0 |  | 691456.2 | 60.13% | 691456.2 | 60.13% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №205 от 11.06.2025 Доп. соглашение №360940000015/250205/02 от 03.04.2026 | ТОО "КИІКБАЙ СТРОЙ Сервис"
122 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина, ул. Волочаевская, Кульджинский тракт | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2273847 | 803479.311 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. |  | Общая протяженность – 14,75 км., из них: водопровод – 1,7км., канализация –13,05км. |  |  |  | 803479.3 | 707330 | 707330 |  |  | 520297.2 | 520297.2 |  |  | 0 |  | 187032.8 | 26.44% | 187032.8 | 26.44% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №305 Доп согл 1-6 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | ТОО "Алвис" | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ). По состоянию на текущую дату степень выполнения работ составляет 95%.
123 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения, в квадрате улиц: Восточная объездная автомобильная дорога, ул. Халиуллина, ул. Таирова, ул. Шакшак Жанибек | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2023874 | 702997.903 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № APE-0132/22 от 15.12.2022 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.06.2025 г. |  | Общая протяженность – 13,31 км., из них: водопровод – 4,49 км., канализация – 8,82 км. |  |  |  | 702997.9 | 555497 | 555497 |  |  | 412558.33 | 412558.33 |  |  | 0 |  | 142938.67 | 25.73% | 142938.67 | 25.73% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №304 Доп согл 1-6, Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | ТОО "Алвис" | Уменьшение суммы договора (сумма СГФ). По состоянию на текущую дату степень выполнения работ составляет 95%.
124 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. «Горный гигант», 3-я, 4-я, 5-я, 6-я улиц включая ул. Каппарова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2840266 | 2679942.267 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность – 50 км., из них: водопровод – 20,65 км., канализация – 29,35 км. |  |  |  | 2679942.3 | 754225 | 754225 |  |  | 523735.55 | 523735.55 |  |  | 0 |  | 230489.45 | 30.56% | 230489.45 | 30.56% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №306,Доп согл№1, Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | ТОО "BCS Construction" | По состоянию на текущую дату степень выполнения работ составляет 95%.
125 | Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато» в Медеуском районе города Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 8238569.5 | 7979630.557 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Общая протяженность – 50км., из них: водопровод – 30, 3км., канализация – 19,7км. |  |  |  | 7979630.6 | 3000000 | 3000000 |  |  | 1106993.91 | 1106993.91 |  |  | 0 |  | 1893006.09 | 63.1% | 1893006.09 | 63.1% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №307 Доп согл №1-3, Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | ТОО "Агидель"
126 | Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (3 очередь) Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 4451155 | 4306187.4 |  | 2315859.5 | 2315859.5 | Общая протяженность – 28,228 км., из них: водопровод – 17,180 км., канализация – 11,048 км. | Общая протяженность – 26 км., из них: водопровод – 14 км., канализация –12 км. |  |  | 4306187.4 | 4315859 | 2315859 | 2000000 |  | 3371309.3 | 3371309.3 |  |  | 0 |  | 944549.7 | 21.89% | 944549.7 | 21.89% | 1 | [5 empty] | Договор 337 от 14.03.2025г (ДС 1 от 28.08.2025г; ДС 2 от 03.10.2025г; ДС 3 от 18.12.2025г; ДС 4 от 28.01.2026г; ДС 5 от 04.05.2026г) | ТОО "Alatau Construction Group" | Срок завершения СМР - декабрь 2026 г. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
127 | Строительство сетей водопровода и канализации садоводческих обществ расположенных в мкр. Тастыбулак, Наурызбайского района г. Алматы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 7932939 | 7633703.1 |  | 6 | 6 | Общая протяженность – 151 км., из них: водопровод – 80 км., канализация – 71 км. | Общая протяженность – 0,1 км., из них: водопровод – 0,1 км., канализация – 0 км. |  |  | 7633703.1 | 2000006 | 6 | 2000000 |  | 1390550 | 1390550 |  |  | 0 |  | 609456 | 30.47% | 609456 | 30.47% | 1 | [5 empty] | Договор 140740013629/250482/00 от 24.11.2025г (ДС 140740013629/250482/01 от 01.12.2025г; ДС 140740013629/250482/02 от 20.03.2026г; ДС 140740013629/250482/03 от 28.04.2026г;) | ТОО "Alatau Construction Group" | Срок завершения СМР - декабрь 2027 г.
128 | Реконструкция набережной р.Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы | 07 2 123 043 015 | 2025-2026 | 1336005 | 1269272.5 |  |  |  | 1) Площадь территории – 13478,00 м2; 2) Площадь застройки канала - 5864,0000 м2; 3) Площадь покрытия автомобильных дорог и тротуаров - 4500,00 м2; 4) Площадь озеленения - 3114,00 м2; 5) Площадь поливной системы - 1576 м2; 6) Общая протяженность электроснабжения - КЛ-04кВ - 3385 м; |  |  |  |  | 1269272.2 | 1269272.2 |  |  | 1201314 | 1201314 |  |  | 0 |  | 67958.2 | 5.354% | 67958.2 | 5.354% | 1 | [5 empty] | Договор 412 от 18.08.2025г (ДС 1 от 09.10.2025г; ДС 2 от 11.03.2026г;) | ТОО "EcoRiver" | Срок завершения СМР - декабрь 2026 г.
129 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. "Кайрат" Турксибского района, г. Алматы (2 очередь) | 07 2 123 042 015 | 2024-2026 | 4408850 | 4226103.8 |  | 3616330.7 | 3616330.7 | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. | Общая протяженность – 37,2 км., из них: водопровод – 17,3км., канализация – 19,9км. |  |  | 3616330.7 | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 186978.7 | 186978.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 |  |  | Договор №2024/210 от 03.09.2024 Доп.соглашение №981140001829/2403 26/06 от 30.04.2026 | ТОО "ALASH QURYLYS QZ" | Объект завершен. Введен акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.05.2026г.
130 | Строительство сетей канализации и реконструкция сетей водоснабжения в квадрате улиц Акан Серы, Сейфуллина. Шолохова | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 | 2413053 | 1726606 |  | 2258646 | 1172074.7 | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. | Общая протяженность – 12,4км., из них: водопровод – 5км., канализация – 7,4 км. |  |  | 2258646 | 1203015 | 1203015 |  |  | 1203014.9679 | 1203014.9679 |  |  | 0 |  | 0.0321 | 2.668e-06% | 0.0321 | 2.668e-06% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №250371/00 от 02.06.2025 Доп. соглашение №981140001829/2503 | ТОО "Гранд Тауэр Сервис" | СМР на 100% завершен, ведутся работы по асфальтированию.
131 | Пусконаладочные работы по объекту: «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на реке Аксай для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 541133 | 503214.1618 |  |  |  | пуско-наладочные работы | Ведутся завершающие пусконаладочные работы, а также обучение персонала. | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №250037 от 21.02.2025 г. | ТОО "Алшы" | Ведутся завершающие пусконаладочные работы, а также обучение персонала. За полугодие не было кассовых операций
132 | Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 20458980 | 29677689.1473 |  | Сумма удорожания составила 9 455 354 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы №02-0183/23 от 15.12.2023г. Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | Площадь участка водозабора в т.ч.: - 2,362га Площадь водозаборного канала - 12800м2 Площадь застройки - 1765м2 Площадь покрытия дорог и тротуаров - 3350м2 Площадь озеленения - 5625м2 Прочие покрытия (отмостка) - 80м2 Проектная мощность: 22 000 м3/в сутки Протяженность водовода Ø500 мм - 5,900м | Объект введен в эксплуатацию от 31.08.2026 г. |  |  |  | 1067207 | 1067207 |  |  | 1060207 | 1060207 |  |  | 0 |  | 7000 | 0.6559% | 7000 | 0.6559% |  | 1 |  | 0 |  |  | Договор №220115 от 10.08.2022 г. | ТОО "Integra Construction KZ" | Объект будет введен в эксплуатацию от 31.08.2026 г.
133 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау (Ерменсай) | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 10441503 | 10008207.9 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Участок 1 Мощность повысительной насосной станции - 9000 м3/сут Общая площадь участка - 0,3745 га. Площадь застройки - 514,34 м2. Участок 2 Мощность станции водоподготовки Нурлытау - 9000 м3/сут. Производительность насосной станции II-го подъема - 276 м3/сут. Общая площадь участка - 3,2745 га. Площадь застройки - 5 585,15 м2. Протяженность водовода Ø400 мм - 1 766 м. | На сегодняшний день выполнено 47% общего объема работ. На участке станции водоподготовки завершены планировка территории, устройство ограждения и свайных оснований. Железобетонные конструкции резервуаров объемом 1 900 м³ и 3 000 м³ выполнены на 95%, металлоконструкции здания станции — 100%, монтаж сэндвич-панелей — 90%. Также завершено устройство фундаментов под трансформаторную подстанцию, дизель-генератор, насосную станцию и другие вспомогательные объекты. На участке повысительной насосной станции выполнены демонтажные работы на 100%, планировка территории — 90%, организованы временные дороги и подъездные пути. В рамках проекта закуплено основное технологическое оборудование станции водоподготовки, насосного и реагентного хозяйства, отстойников, фильтровального оборудования, комплектных трансформаторных подстанций и котельной установки. |  |  |  | 962338 | 962338 |  |  | 962338 | 962338 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250077 от 30.05.2025 г. | ТОО "Агидел-АС"
134 | Пусконаладочные работы проекта «Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района» | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 641088 | 628266.0896 |  | Сумма удорожания составила 1 770 100 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2023 году. Номер госэкспертизы № 02-0156/23 от 01.11.2023г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2025г. |  | пуско-наладочные работы | Проектом предусмотрено строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки производительностью 15 тыс. м³/сутки. Реализация объекта направлена на обеспечение централизованным питьевым водоснабжением восточной части Наурызбайского района города Алматы, включая микрорайоны Каргалы, Курамыс, Таусамалы, Тастыбулак и Жайлау, с общей численностью обслуживаемого населения порядка 40 тыс. человек. По объекту завершены работы по возведению проектных зданий и сооружений, строительству магистрального водовода и резервуара чистой воды № 3 (РЧВ-3). В настоящее время РЧВ-3 подключен к действующей системе водоснабжения микрорайона Карагайлы и используется в качестве дополнительного резервуара чистой воды, обеспечивающего необходимый запас воды и повышение надежности водоснабжения потребителей. Достигнута предварительная договоренность о выполнении оставшихся работ на объекте силами ТОО «Integra Construction KZ». В настоящее время определяются перечень и объемы необходимых работ, а также порядок их выполнения. До конца 2026 года планируется завершить оставшийся комплекс строительно-монтажных работ, а также устранить замечания и дефекты, выявленные в ходе строительного контроля. Договор с подрядной организацией ТОО «Риголит», выполнявшей строительно-монтажные работы по объекту, расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Заказчиком КГУ «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы» предъявлен иск к ТОО «Риголит» о взыскании 210 млн.тенге неотработанного аванса и 318 млн.тенге за работы, выполненные с ненадлежащим качеством. Решением суда первой инстанции от 17.07.2026 года исковые требования заказчика удовлетворены в полном объеме. Подрядной организацией подана апелляционная жалоба. В настоящее время дело рассматривается судом апелляционной инстанции, в связи с чем решение суда первой инстанции в законную силу не вступило. | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №240101 от 11.04.2024 г. | ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" | Договор с подрядной организацией ТОО «Риголит», выполнявшей строительно-монтажные работы по объекту, расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. За полугодие не было кассовых операций
135 | Строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 мкр. Курылысшы и Ужет (Восточная часть, Западная часть) | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 | 2316459 | 2148147.9475 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 5 110 210 тыс. тг. Заключение № 02-0208/21 от 28.12.2021 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2025 г. |  | Строительство КНС-1, КНС-2,КНС-3, КНС-4, КНС-2 в мкр. Курылысшы и Ужет с охватом 15 тыс.жителей | Построены 5 КНС, напорные канализационные трубы установлены, для завершения проекта осталось завершить пусконаладочные работы |  |  |  | 134829 | 134829 |  |  | 134829 | 134829 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Договор №220089 от 26.06.2022 г. | ТОО "TOLAGAI-2050" | Построены 5 КНС, напорные канализационные трубы установлены, для завершения проекта осталось завершить пусконаладочные работы
136 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Акжар», Наурызбайского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2019-2026 | 3911649 | 3486620.9226 |  | Сумма удорожания составила 1 496 501,5 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2024 году. Номер госэкспертизы № 02-0196/24 от 26.11.2024 г. |  | Общая протяжённость: водопровода - 19065,0 м., канализации - 15717,15 м | Ведутся работы по подготовке документации к акту ввода в эксплуатацию, акт ввода будет подписан до конца сентября т.г |  |  |  | 88610 | 88610 |  |  | 88610 | 88610 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  | 0 |  |  | Договор №190261 от 06.12.2019 г. | ТОО "АГС-ПЛАСТ" | Ведутся работы по подготовке документации к акту ввода в эксплуатацию, акт ввода будет подписан до конца сентября т.г
137 | Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 37187956 | 37011845.0206 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 448 349,0 тыс.тг. Заключение № 01-0027/25 от 21.01.2025 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.04.2025 г. |  | Общая протяженность трубопроводов самотечной сети канализационного коллектора - 34 983,0 м; Общая протяженность напорной сети канализационного коллектора - 7 233,0 м; Производительность проектируемой канализационной насосной станции - 4 473,68 м³/ч; Площадь дорожного покрытия - 100 061 м²; Площадь тротуаров - 3 207 м²; Площадь покрытия - 2 981 м²; Пощадь озеленения - 1 312 м². | На сегодняшний день в рамках реализации проекта строительства Западного канализационного коллектора в Наурызбайском районе выполнены дополнительные мероприятия, не предусмотренные проектной документацией. По многочисленным обращениям жителей по улице Даулеткерея выполнено устройство абонентских врезок и восстановлено асфальтобетонное покрытие. В установленном порядке пересогласована схема прохождения трассы по ул. Жунисова, Карабулак, на пр. Алатау, пр. Райымбека до ул. Жуалы. Указанное решение принято в целях обеспечения возможности последующего переподключения существующих канализационных сетей после завершения строительства Западного канализационного коллектора и вывода из эксплуатации двух действующих КНС, на работу которых систематически поступают обращения жителей в связи с распространением неприятных запахов. |  |  |  | 11612579 | 11612579 |  |  | 3730100.9555 | 3730100.9555 |  |  | 0 |  | 7882478.0445 | 67.88% | 7882478.0445 | 67.88% | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Договор №240181 от 26.11.2024 г. | АО "Павлодарский речной порт" | На сегодняшний день в рамках реализации проекта строительства Западного канализационного коллектора в Наурызбайском районе выполнены дополнительные мероприятия.
138 | Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль- Фараби 36/14, г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 | 1438379.8 | 1374626.4 |  | Сумма удорожания составила 3 441 563 тыс.тг.- в связи с удорожанием стройматериалов, проект прошел корректировку в 2022 году. Номер госэкспертизы № ЭЦЛИС-0005/22 от 27.09.2022г. (положительное). Срок завершения объекта 31.12.2024г. |  | Насосная станция: Водовод – 2,3 км, Кабельная линия - 0,9 км |  |  |  |  | 1274627 | 1274627 |  |  | 1142677.3402 | 1142677.3402 |  |  | 0 |  | 131949.6598 | 10.35% | 131949.6598 | 10.35% |  | 0 | 1 | [5 empty] | В связи с недобросовестным подрядчиком СМР. Ведется судебное разбирательство. Возврат в бюджет. Введен в эксплуатацию в 2025 году.
139 | Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки , по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 1209198 | 1155012.7526 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Производительность системы водоснабжения - 294,59 м³/сут.; Внутриплощадочные сети - 959 м. | Объект введен в эксплуатацию от 08.07.2026 г. |  |  |  | 604 | 604 |  |  | 604 | 604 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  | 0 |  |  | Договор №250078 от 30.05.2025 г. | ТОО "Alatau Construction Group" | Объект будет введен в эксплуатацию от 08.07.2026 г.
140 | Реконструкция узла приемных камер канализационных очистных сооружений г.Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 657025 | 612945.5577 |  |  |  | Узел приемных камер - 1 шт. | На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 30%. В рамках проекта предусмотрены реконструкция существующего узла приёмных камер и подводящих коллекторов, строительство новых железобетонных камер и каналов, прокладка трубопроводов диаметром 1 400–2 000 мм, монтаж шиберных затворов, переключение потоков сточных вод и демонтаж изношенных конструкций. Работы имеют повышенную техническую сложность, поскольку объект функционирует круглосуточно и не может быть остановлен на период реконструкции. В связи с необходимостью постоянного приёма сточных вод строительно-монтажные работы выполняются последовательно в семь этапов с поэтапным переключением действующих потоков. В настоящее время выполнено бетонирование резервного железобетонного канала сечением 1 800 × 1 800 мм между камерами К02 и К01, предназначенного для временного перенаправления сточных вод при последующей реконструкции существующих каналов и приёмных камер. |  |  |  | 120429.3933 | 120429.3933 |  |  | 120429.3933 | 120429.3933 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №250109 от 01.08.2025 г. | ТОО "KAZ Intel Group" | На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 30%.
141 | Реконструкция канализационного коллектора от к/к №19 по улице Менделеева до приемной камеры КОС г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 | 2434639 | 2343015.0335 |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения - 2 120,7м. | Ведутся работы по подготовке документации к акту ввода в эксплуатацию, акт ввода будет подписан до конца сентября т.г |  |  |  | 1417175 | 1417175 |  |  | 1417175 | 1417175 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Договор №250107 от 30.07.2025 г. | АО "Алматыинжстрой" | Ведутся работы по подготовке документации к акту ввода в эксплуатацию, акт ввода будет подписан до конца сентября т.г
142 | Реконструкция загородного коллектора №1 г. Алматы | 07 2 512 007 015 | 2026-2027 | 44736215 | 44638433.7 |  |  |  | Строительство канализационного коллектора -2 км | На сегодняшний день организована работа по мобилизации спецтехники, а также обустройство стана для хранения материалов. Ведется подготовка к началу работ |  |  |  | 2963094 | 2963094 |  |  | 2963094 | 2963094 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №1 от 09.04.2026 г. | ТОО "Integra Construction KZ" | Ведется подготовка к началу работ.
3.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 49620955.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139235.6942 | 42585250.14 | 42493400.14 | 91850 | 0 | 149245.5994 | 149245.5994 | 0 | 0 |  |  | 42436004.5406 | 99.65% | 42436004.5406 | 99.65% | 12 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
143 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц пр. Райымбека - Саина - Толе би - Момышулы | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 19665417.86 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 17165417.86 | 17165417.86 | [6 empty] | 0 |  | 17165417.86 | 100% | 17165417.86 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №126 от 01.08.2025 | ТОО "ЖАЛЫН " |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
144 | Разработка ПСД на Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации в квадрате улиц ул. Утеген батыра - Саина- Толе би - Райымбека | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 19665417.86 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 17165417.86 | 17165417.86 | [6 empty] | 0 |  | 17165417.86 | 100% | 17165417.86 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №127 от 01.08.2025 | ТОО "ЖАЛЫН " |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
145 | Разработка ПСД на Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Алтын бесик, ул. Шанина | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 7956771.42 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7956771.42 | 7956771.42 | [6 empty] | 0 |  | 7956771.42 | 100% | 7956771.42 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №137 от 13.08.2025 | ТОО "Алматы Проект Сервис" |  |  | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
146 | Разработка ПСД "Строительство канализационных сетей по улице Суюнбая , Есенова, Натарова Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 16323 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 16323 | 16323 |  |  | 14690.7 | 14690.7 |  |  | 0 |  | 1632.3 | 10% | 1632.3 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №223 от 28.07.2025 | ТОО "KAD ENGINEERING" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
147 | Разработка ПСД на строительство сетей водоотведения по шоссе северное кольцо ( от дома 37/1, 37/2, 37/3 до шоссе северное кольцо) Жетысуского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 13121 |  |  |  | Заключение ГЭ срок получения до конца августа 2026 года |  |  |  |  | 13121 | 13121 |  |  | 11808.9 | 11808.9 |  |  | 0 |  | 1312.1 | 10% | 1312.1 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №224 от 28.07.2025 | ТОО "KAD ENGINEERING" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
148 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Кенсай» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 23254.807 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  | 23254.8 | 22255 | 22255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 22255 | 100% | 22255 | 100% |  | 1 | 0 | Заключение не получено | Договор №374, Доп согл №1-3, Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | ТОО "Complex engineering" |  |  | Заключение не получено. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
149 | Разработка ПСД на строительство водопровода и канализации мкр. «Алатау» | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 37347.875 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  | 37347.9 | 36348 | 36348 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  | 31348 | 86.24% | 31348 | 86.24% |  | 1 | 0 | Заключение не получено | Договор №387 ,Доп согл№1-2,Работы по разработке расчету составлению проектно-сметной документации | ТОО "РДМ Строй" |  |  | Заключение не получено
150 | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей водоснабжения водоотведения для неохваченных территорий мкр.: Таужолы, Рахат, Тастыбулак Наурызбайского района | 07 2 123 042 015 | 2025-2026 |  | 78632.9942 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект проходит государственную экспертизу; технические условия на подключение к водоснабжению не выданы. |  | 78632.9942 | 170483 | 78633 | 91850 |  | 78632.9994 | 78632.9994 |  |  | 0 |  | 91850.0006 | 53.88% | 91850.0006 | 53.88% |  |  | 1 |  | Договор 335 от 27.02.2025г | ТОО "Алшы" |  |  | Заключение № TGKZ-0002/26 от 29.01.2026 г.
151 | Разработка ПСД по объекту: "Строительства систем водоснабжения и водоотведения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 864002.28 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №1 ПП от 05.11.25 г. РМ №307 от 10.06.2026 г. | ТОО "КАЗНИПИ энергетики и связи" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
152 | Разработка ПСД на реконструкцию аварийно-сбросного канала канализационных очистных сооружений города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 81920.9529 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №230080 от 05.05.2023 г. | ТОО "Институт инженерного проектирования" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
153 | Разработка ПСД "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений города Алматы. Реконструкция сооружений для очищения стоков хозяйственно-бытовых и промышленных происхождений, путем насыщения стоков кислородом и дальнейшем их обеззараживанием" | 07 2 512 007 015 | 2024-2026 |  | 267495.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №240114 от 21.05.2024 г. | ТОО "Институт Казгипроводхоз" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
154 | Разработка ПСД на полную реконструкцию цеха механической очистки сточных вод | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 147867.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №230061 от 28.03.2023 г. | ТОО "Казахский Сантехпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
155 | Разработка ПСД "Строительство новых КОС, мощностью не менее 320 тыс м3/сут города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 419920.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор 250046 от 26.02.2025 г. | ТОО "Институт Казгипроводхоз" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
156 | Разработка ПСД на полную реконструкцию Каскеленского дюкера Д=1400 мм канализационных очистных сооружений (5 ниток, протяженностью - 5432 м. каждая) | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 128394.1818 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор №230081 от 05.05.2023 г. | ТОО "Институт инженерного проектирования" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
157 | Разработка ПСД на реконструкцию насосной стации НС-1 и внешних инженерных сетей Бостандыкского района города Алматы | 07 2 512 007 015 | 2022-2026 |  | 80996.175 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | Договор № 220110/00 от 20 июля 2022 г. | АО " Институт КазНИПИЭнергопром" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
158 | Разработка ПСД "Строительство канализационного коллектора в границах дороги по пр. Рыскулова с дюкерным переходом через р. Есентай от ул. Бродского до ул. Бокейханова г. Алматы, Жетысуского района" | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 31878.5394 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № 02-1022/26 от 29.06.2026г | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1 | 0 | Договор № 230078/00 от 04 мая 2023 г. | ТОО "Институт Инженерного Проектирования" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № 02-1022/26 от 29.06.2026г. За полугодие не было кассовых операций
159 | Разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкция КНС-2 КНС -2А для МЖД, расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 07 2 512 007 015 | 2021-2026 |  | 73258.227 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ №02-1060/26 от 08.09.2026 г. | 0 |  |  | 2113 | 2113 |  |  | 2113 | 2113 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  | 0 | Договор № 210152/00 от 30 июня 2022 г. | ТОО "Аква-Д" |  |  | Планируется получить положительное заключение экспертизы ГЭ №02-1060/26 от 08.09.2026 г.
160 | Разработка ПСД "Реконструкция канализационных сетей г. Алматы. Напорный коллектор от КНС-1 по адресу: пр.Суюнбая, № 675 от пос. "Покровка" до загородного коллектора "Нижняя пятилетка" | 07 2 512 007 015 | 2023-2026 |  | 22767.4881 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы № PRSTEXP-0001/26 от 13.01.2026 г. |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор 230114 от 30.05.2023 г. | ТОО "MS Industrial" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы № PRSTEXP-0001/26 от 13.01.2026 г.
161 | Разработка ПСД по строительству канализационного коллектора ГЛК «Кок-Жайлау» | 07 2 512 007 015 | 2025-2026 |  | 46168 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № TGKZ-0017/25 от 31.12.2025 г. |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №3 ПП от 05.11.25 г. | ТОО "КАЗНИПИ энергетики и связи" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № TGKZ-0017/25 от 31.12.2025 г.
4. Жилье |  |  | 0 | 32177879.8577 | 22071019.6275 | 0 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 14711 | 3340794.7 | 3340794.7 | 0 | 0 | 3336414.5 | 3336414.5 | 0 | 0 | 0 |  | 4380.2 | 0.1311% | 4380.2 | 0.1311% | 3 | 1 | 1 | 0 | 05.11.25 г. |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 25655753 | 16124090.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085856 | 2085856 | 0 | 0 | 2085404.8 | 2085404.8 | 0 | 0 | 0 |  | 451.2 | 0.02163% | 451.2 | 0.02163% | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
162 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы». 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства) | 07 1 373 012 005 | 2024-2026 | 25655753 | 16124090.0099 |  |  |  | 594 квартир (184 одноком., 248 двухком., 162 трехком.) |  |  |  |  | 2085856 | 2085856 |  |  | 2085404.8 | 2085404.8 |  |  | 0 |  | 451.2 | 0.02163% | 451.2 | 0.02163% |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Договор № 3 от 16 февраля 2024 г. | ТОО "КАЗСТРОЙПОДРЯД" | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 28.04.2026 г.
4.2. | Строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства |  |  | 6326669 | 5751471.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228199 | 0 | 0 | 1190227.7 | 1190227.7 | 0 | 0 | 1190227.7 | 1190227.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
163 | Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. «Калкаман-2», Наурызбайский район, города Алматы. 2 очередь. Наружные сети, благоустройство, котельная, насосная станция | 07 1 373 017 015 | 2024-2026 | 2818043 | 2719953.0773 |  |  |  | Площадь застройки - 10417,14 м2 Производительность насосной станции водопроводной - 68,15 м³/час Общая протяженность сети водопровода - 2768,2 м Общая протяженность сети канализации - 1237 м Установленная тепловая мощность котельной - 6000 кВт |  |  |  |  | 852127.7 | 852127.7 |  |  | 852127.7 | 852127.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №10 от 20.05.2024 г. | ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
164 | Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр «Жас-Канат». Благоустройство | 07 1 373 017 015 | 2025-2026 | 3508626 | 3031518.6826 |  |  |  | Площадь застройки жилых домов - 33360,32 м2, площадь озеленения, включая экопарковку - 51258,93 м2 |  | 228199 |  |  | 338100 | 338100 |  |  | 338100 | 338100 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  | 0 |  |  | Договор №250215 от 24.11.2025 г. | ТОО «Отау-Құрмет» | В связи с удорожанием стройматериалов.
4.3. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 195457.8577 | 0 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711 | 64711 | 64711 | 0 | 0 | 60782 | 60782 | 0 | 0 | 0 |  | 3929 | 6.072% | 3929 | 6.072% | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
165 | Разработка ПСД на строительство линий наружного освещения в Бостандыкском районе | 07 2 123 050 015 | 2026 |  | 14711 | 0 | 14711 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Заключение ГЭ - 1 ед. | переходящий проект |  | 14711 | 14711 | 14711 |  |  | 10782 | 10782 |  |  | 0 |  | 3929 | 26.71% | 3929 | 26.71% |  | 1 |  | 0 | Договор № 030340003377/250387/00 заключен 20.12.2025 Дополнительное соглашение №030340003377/250387/01 от 29.12.2025 — изменение срока исполнения договора до 31.12.2026 Дополнительное соглашение №030340003377/250387/02 от 23.06.2026 | ТОО «ПСФ Казнефтетранс» |  |  | Переходящий проект, общая сумма 14 711,0 тыс. тенге, сумма на 2026г. - 3 929,0 тыс. тенге. Завершение - июнь 2026 года. 20 декабря 2025 года был заключен договор с ТОО «ПСФ Казнефтетранс» на разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство тротуарного освещения Бостандыкского района города Алматы» на сумму 14 711 000,00 тенге. Уже 29 декабря 2025 года сроки исполнения проекта были продлены до 31 декабря 2026 года. Необходимость этого возникла из-за перераспределения финансирования по годам, при этом общая стоимость работ осталась прежней. Спустя несколько месяцев, 23 июня 2026 года, общая сумма договора была уменьшена. Корректировка произошла из-за сокращения объема потребности в работах в рамках сложившейся экономии, тогда как цена за единицу осталась неизменной. Следующим важным этапом стало прохождение экспертизы: 7 сентября 2026 года
166 | Разработка ПСД на завершение строительство жилых домов в мкр. «Жас-Канат» (11 домов) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 |  | 180746.8577 | [8 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №260026 от 26.03.2026г. | ТОО «JeR Group»
5. Дороги |  |  |  | 353880733.0134 | 367369130.7745 | 0 | 40218592.4 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 21582780.5 | 21582780.5 | 0 | 0 | 20733130.4558 | 20733130.4558 | 0 | 0 | 0 |  | 849650.0442 | 3.937% | 849650.0442 | 3.937% | 61 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 349830008.608 | 363318406.369 | 0 | 39315085.2 | 0 | 0 | 0 | 2417788.2419 | 0 | 0 | 20851771.3 | 20851771.3 | 0 | 0 | 20102117.4 | 20102117.4 | 0 | 0 | 0 |  | 749653.9 | 3.595% | 749653.9 | 3.595% | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
167 | Пробивка пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 3526010 | 3525273.119 |  |  | _ | Протяженность - 3,5 км. Ширина - 25 м. | 0,6 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №240052/09 от 31.03.2026 | ТОО "Прогресс KZ" | За полугодие не было кассовых операций
168 | Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2018-2026 | 17774280 | 19710216.413 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г. | 1,8 км | Протяженность - 3,2 км. | 1,8 км | 1996120.9419 |  |  | 1489746.7 | 1489746.7 |  |  | 1489746.7 | 1489746.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  | 0 |  |  | Договор №1 от 15.01.2018 | ТОО"ABMBUILDING 2007" | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 2 349 690,0 тыс.тг. Заключение № 02-0204/21 от 10.12.2021 г.
169 | Пробивка ул. Толе би от ул. Яссауи до ул. Ашимова (1 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9708782 | 17169206.025 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г. | _ | Протяженность - 2 236,52 м. | _ | 219308.8 |  |  | 5306151 | 5306151 |  |  | 5278986.9 | 5278986.9 |  |  | 0 |  | 27164.1 | 0.5119% | 27164.1 | 0.5119% | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Договор № 186/2 от 12.03.2026 | ТОО "BCS Construction" | Изм. стоимости материалов на сумму 7 578 317 тыс.тг. Заключение № 02-0160/25 от 01.12.2025 г.
170 | Пробивка ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок) | 12 1 329 007 015 | 2021-2026 | 9873720 | 14807361.9742 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г. | 0,9 км | Протяженность - 2 274,59 м. | 0,9 км | 202358.5 |  |  | 2347277 | 2347277 |  |  | 2142389.6 | 2142389.6 |  |  | 0 |  | 204887.4 | 8.729% | 204887.4 | 8.729% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор 185/13 от 30.03.2026 | АО "Дорожно-строительное Управление-13" | Изм. стоимости материалов на сумму 4 945 725,2 тыс.тг. Заключение № 02-0144/25 от 29.10.2025 г.
171 | Строительство пробивки пр. Райымбека от улицы Жетысуской до ВОАД в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 16071416 | 16462678.235 |  |  | _ | Строительная длина 2,6 км | _ |  |  |  | 285800 | 285800 |  |  | 242812.9 | 242812.9 |  |  | 0 |  | 42987.1 | 15.04% | 42987.1 | 15.04% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №2 ДСП от 01.10.2025 | ТОО "Aspan holding"
172 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». I - очередь от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2027 | 23951449 | 25167818.298 |  |  | _ | Строительная длина 5,84 км | _ |  |  |  | 499000 | 499000 |  |  | 499000 | 499000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №1 ДСП от 01.10.2025 | ТОО "ВД Строй инжиниринг"
173 | Пробивка ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города. 1 очередь от границы города (ул. Карьерная) до пр. Алатау в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3503725 | 3320913.9388 |  |  | _ | Строительная длина 1,22 км | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №151 от 18.09.2023г. | ТОО "Компания Алматы дорстрой" | За полугодие не было кассовых операций
174 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (BRT) (1-ый участок от пр.Сейфуллина до ул.Пушкина), (2-ой участок от ул. Ахрименко до проспекта Сейфуллина) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 24215879 | 23858711.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 780 м. (1 участок), Протяженность - 7 202 м. (2 участок) | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №58 от 27.03.2025 | ТОО «Компания АлматыДорСтрой» | За полугодие не было кассовых операций
175 | Реконструкция проспекта Райымбек батыра (3-ий участок от улицы Алтын Орда до улицы Ахрименко и от улицы Пушкина до улицы Жетысуская) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 15707754.608 | 14977770.8 |  |  | _ | Протяженность - 8 256 м. | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №55 от 03.04.2025 | ТОО «Прогресс KZ” | За полугодие не было кассовых операций
176 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 1 очередь. (от ул. Бозок до ул. Мадениет в мкр. Мадениет) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 879259 | 1042624.1 |  |  | _ | Протяженность - 1 298 м | 1,2 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  | 0 |  |  | Договор №44 от 22.04.2025 | ТОО "Казстройцентр" | За полугодие не было кассовых операций
177 | Строительство бокового проезда по ул. Саина 2 очередь (от ул. Приканальная до ул. Индустриальная) | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 893038 | 1038274.7 |  |  | _ | Протяженность - 1 370 м | 1,3 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  | 0 |  |  | Договор № 250051/03 от 31.03.2026 | ТОО "СУ ГОРДОРСТРОЙ №2" | За полугодие не было кассовых операций
178 | Строительство дорог в мкр. "Алгабас" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 3974200 | 5018133.7861 |  | Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г. | 23,5 км | Протяженность - 30 0866,6 м. | 31,9 км |  |  |  | 196078 | 196078 |  |  | 196077.3 | 196077.3 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.000357% | 0.7 | 0.000357% | 1 |  |  | 0 |  |  | Договор №230108/12 от 26.03.2026 | ТОО "Дорожно-строительное Управление №13" | В связи с удорожанием стройматериалов Изм. стоимости материалов на сумму 1 907 612,0 тыс.тг. Заключение № 02-0063/25 от 26.05.2025 г.
179 | Строительство дорог в мкр. "Рахат-Мадениет" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2885570 | 2758349.8738 |  |  | _ | Протяженность - 16 368,6 м | 4 км |  |  |  | 347021 | 347021 |  |  | 347020.4 | 347020.4 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.0001729% | 0.6 | 0.0001729% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор №8/4 от 26.03.2026 | ТОО "BCS Construction"
180 | Строительство дорог в мкр. "Боралдай" в Алатауском районе города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 1828450 | 1760565.964 |  |  | _ | Протяженность - 14 339,5 м | 3 км |  |  |  | 384979 | 384979 |  |  | 384978.6 | 384978.6 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0.0001039% | 0.4 | 0.0001039% | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор № 7/6 от 04.05.2026 | ТОО "BCS Construction"
181 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне «Курамыс» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 637843 | 615787.747 |  |  | _ | Строительная длина: Дорога 1 - 316,88 Дорога 2 - 362,31 Дорога 3 - 196,92 Дорога 4 - 72,96 Дорога 5 - 75,18 Стояночные места/МГН/автобусы - 83/4/2 шт. | _ |  |  |  | 81622 | 81622 |  |  | 81621.9 | 81621.9 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.0001225% | 0.1 | 0.0001225% | 1 | [5 empty] | Д/С 1 от 12.12.2024 дог №8 от 12.05.2024 | ТОО "Компания АлматыДорстрой"
182 | Строительство автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы №154 | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 545776 | 534745.653 |  |  | _ | Площадь участка в т.ч - 1,1642 га Площадь покрытий - 8 495,0 м2 Прочая площадь - 3 147,0 м2 | _ |  |  |  | 53113.8 | 53113.8 |  |  | 53113.8 | 53113.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Д/С 1 от 12.12.2024 Дог №3 13.08.2024 | ТОО "МК UNITI"
183 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2500 мест по улице Егизбаева 9 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 892465 | 1070818.58 |  |  | _ | 1 улица протяженность 523,8 м. кол-во полос – 2 2 улица протяженность 287,7 м. кол-во полос – 2 | 157 м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор № 3 от 13.03.2026 | ТОО "АК Company City" | За полугодие не было кассовых операций
184 | Строительство подъездной дороги к строящейся школе на 2000 мест в микрорайоне «Самгау» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 405934 | 412992.328 |  |  | _ | Протяженность – 401м. Площадь стоянки - 6578 м2 Парковочные места/МГН/автобус - 65/3/2 шт. | 401 м |  |  |  | 52158 | 52158 |  |  | 52158 | 52158 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №2 от 09.01.2025 | ТОО "Adala Construction"
185 | Подъездные пути для проекта «Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 2276943 | 967916.421 |  |  |  | Ширина проезжей части - 13 м Поперечный уклон - 20 % | 400 м |  |  |  | 429564 | 429564 |  |  | 429563.4 | 429563.4 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.0001397% | 0.6 | 0.0001397% | 1 | [5 empty] | Договор №11 от 29.12.2025 | ТОО "BI Urban Construction"
186 | Подъездные пути для проекта Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр. Гажайып, Алатауский район города Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 3274820 | 381157.735 |  |  |  | Протяженность - 1,262 км. | 350 м |  |  |  | 217934 | 217934 |  |  | 217933.7 | 217933.7 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.0001377% | 0.3 | 0.0001377% | 1 | [5 empty] | Договор №10 от 29.12.2025 | ТОО "BI Urban Construction"
187 | Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина - пр. Райымбека, остановка "Саяхат" | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 | 1990022 | 1898206.3 |  |  | _ | Общая площадь участка в границах проектирования - 1,9914 га; Площадь застройки - 1 875,50 м2; Площадь покрытий - 13 669,00 м2 | _ |  |  |  | 252623 | 252623 |  |  | 252622.3 | 252622.3 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.0002771% | 0.7 | 0.0002771% | 1 | [5 empty] | Договор №50 от 24.04.2024 | ТОО "Golden City DS"
188 | Строительство отстойно-разворотных площадок в мкр. Саялы-2, Шанырак-5 | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 382704 | 357938 |  |  | _ | Модульное здание 2 Площадь покрытия проезжей части - 2 274 кв.м. | 2,274 м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор № 77/3 от 31.03.2026 | ТОО "СУ ГОРДОРСТРОЙ №2" | За полугодие не было кассовых операций
189 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. мкр. «Жас-Канат», ул.Баймаганбетова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 | 373842 | 347435.163 |  |  | _ | Площадь участка проектирования - 3034 м2 Площадь дорожного покрытия - 1905 м2 | _ |  |  |  | 106502.1 | 106502.1 |  |  | 106502.1 | 106502.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250002/02 от 31.03.2026 | ТОО "Компания АлматыДорСтрой"
190 | Строительство надземного пешеходного перехода через ж/д пути по ул. Ержанова | 12 1 329 007 015 | 2023-2026 | 727079 | 727079 |  |  | _ | Площадь застройки - 257 м2 | _ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор № 250070/05 от 15.04.2026 | ТОО "KAD Engineering" | За полугодие не было кассовых операций
191 | Установка электронных табло по городу Алматы | 12 1 328 007 000 | 2025-2027 | 9828851 | 9608501.2 |  | 9608501.2 |  | Установка электронных табло по городу- 1 888 шт. |  | переходящий проект |  |  | 1515997 | 1515997 |  |  | 1515997 | 1515997 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №122 от 11.07.2026 года | ТОО "Промстрой-Энерго" | Проект переходящий
192 | Строительство дорог в полицентре «Восточные ворота» | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 39196085 | 38602086.2 | [8 empty] | 470000 | 470000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 470000 | 100% | 470000 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №9-ДСП от 03.07.2026г. | ТОО "QAZAQ STROY" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
193 | Строительство дорог в политцентре «Западные ворота» (дороги в квадрате улиц Б. Момышулы, Монке Би, Онгарсыновой и пр. Рыскулова в Алатауском районе) | 07 1 373 017 015 | 2026-2027 | 89028718 | 78423541.9 | [8 empty] | 4470000 | 4470000 |  |  | 4470000 | 4470000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №260070 от 08.05.2026г. | ТОО "Казахдорстрой" | Конкурс объявлен 26.03.2026г., предварительный срок окончания приема заявок 03.04.2026г.
194 | Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 11510998 |  |  | 9000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | Договор не был заключен. За полугодие не было кассовых операций
195 | Пробивка пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы город | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6443080 | 6458041.891 |  | 5200000 | [6 empty] | 657600 | 657600 |  |  | 657563.8 | 657563.8 |  |  | 0 |  | 36.2 | 0.005505% | 36.2 | 0.005505% | 1 | [5 empty] | Договор №69/7 от 04.06.2026 | ТОО «ДСУ-14»
196 | Пробивка ул.Онгарсыновой до пр. Райымбека | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 1015707 | 958082.828 |  | 986351 | [6 empty] | 287500 | 287500 |  |  | 287424.8 | 287424.8 |  |  | 0 |  | 75.2 | 0.02616% | 75.2 | 0.02616% | 1 | [5 empty] | Договор №260037/00 от 03.06.2026 | ТОО "ПСФ Алонс"
197 | Пробивка ул. Муканова от пр. Райымбека до ул.Макатаева | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 6323418 | 6194511.528 |  | 3100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Д/с 260038/02 от 30.07.2026 на дог № 260038/00 от 03.06.2026 | ТОО "BCS Construction" | За полугодие не было кассовых операций
198 | Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города». 2 - уч. от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 26189257 | 27114794.56 |  | 6177570 | [6 empty] | 145500 | 145500 |  |  | 145500 | 145500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 3 ДСП от 02.04.2026 | ТОО "ВД Строй инжиниринг"
199 | Пробивка ул.Жубанова от ул.Момышулы до границы города. 2 очередь от ул. Момышулы до ул. Бегалиева в городе Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 8473003 | 9789867.465 |  | 4000000 | [6 empty] | 859106.7 | 859106.7 |  |  | 859106.7 | 859106.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Д/С №2 от 07.02.2024 г к дог.№230217/08 от 28.05.2026 г. | ТОО "Компания Алматы Дорстрой"
200 | Реконструкция моста через реку Есентай по пр. Аль-Фараби | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2270767 | 2206686.888 |  | 1004552 | [6 empty] | 207775 | 207775 |  |  | 207774.5 | 207774.5 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.0002406% | 0.5 | 0.0002406% | 1 | [5 empty] | Договор № 230116/09 от 25.05.2023 | ТОО "Golden City DS"
201 | Строительство 5-ти отстойно-разворотных площадок. Мкр. «Кокжиек» г.Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 254828 | 23178181 |  | 238111 | [6 empty] | 38723 | 38723 |  |  | 38723 | 38723 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250001/025 от 30.03.2026 | ТОО "СУ ГОРДОРСТРОЙ №2"
202 | Строительство дорог в мкр. Теректи | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 | 2994336 | 2852135.055 | [8 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 145500 | 145500 |  |  | 0 |  | 4500 | 3% | 4500 | 3% | 1 | [5 empty] | Дог №260008/014 от 23.02.2026 г. | ТОО "Прогресс KZ" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
5.2. | ПСД |  |  |  | 4050724.4054 | 0 | 903507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731009.2 | 731009.2 | 0 | 0 | 631013.0558 | 631013.0558 | 0 | 0 | 0 |  | 99996.1442 | 13.68% | 99996.1442 | 13.68% | 25 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
203 | Разработка ПСД на пробивку ул. Северное кольцо до граицы города | 12 1 329 007 015 | 2022-2026 |  | 105626.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | Договор от 16.03.2026 г. № 01-1325/26 | ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-1010/26 от 03.06.2026г
204 | Разработка ПСД на пробивку ул. Хмельницкого от мкр. "Кайрат" до Талгарского тракта (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 167140 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | Д/С от 29.01.2025 договор №146 от 12.09.2024 | ТОО "Казахский Промтранспроект" |  |  | Перешел на стадию СМР. Заключение №02-0094/24 от 03.06.2024 г. (положительное)
205 | Разработка ПСД по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Северное кольцо - ул. Жансугурова | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 262191 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 25 от 21.02.2025 г. | ТОО "Казахский Промтранспроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
206 | Разработка ПСД по реконструкцию перекрестка пр. Аль-араби – Ремизовка | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 166630.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Д/С №1 от 11.12.2024 к договору №69 от 16.05.2024 | ТОО "Казахский Промтранспроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
207 | Разработка ПСД реконструкции Талгарского тракта от ул. Халиуллина до границы города | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 212853 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7928.1 | 7928.1 |  |  | 7928.1 | 7928.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Д/С №71/1 от 30.02.2025 к договору №71 от 20.05.2024 | ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект"
208 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пешеходной зоны по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Сейфуллина | 123011015 | 2025-2026 |  | 14647.2 |  | 14647.2 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 14647.2 | 14647.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | Договор №118 от 03.02.2025г | ТОО "Intermax BSV" |  |  | Заключение экспертизы № PEG-0104/25 от 10.07.2025 г. Проект завершен в 1 квартале
209 | Разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от Розыбакиева до Даргомыжского | 123011015 | 2025-2026 |  | 16029 |  | 16029 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 16029 | 16029 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №226 от 15.07.2025г. | ТОО "Азия Логистик Трейд Компани" |  |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г. Проект завершен в 1 квартале
210 | Корректировка ПСД на реконструкцию проспекта Рыскулова от пр. Суюнбая до мкр. «Атырау-3», с устройством разворотной эстакады по типу «Подкова» | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 147302.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 23 от 21.02.2025 г. | ТОО "ТЕКА-Проект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
211 | Разработка ПСД 10-ти отстойно-разворотных площадок (2-этап) | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 294158.407 |  |  |  | Заключение ГЭ - 10 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Д/С №72/1 от 30.01.2025 к договору №72 от 17.05.2024 | ТОО "Асем Курылас" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
212 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля между железнодорожным вокзалом "Алматы-2" и вестибюлем№1 станции "Райымбек батыра" метрополитена г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 124479.027 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 1845 | 1845 |  |  | 1844.8144 | 1844.8144 |  |  | 0 |  | 0.18562 | 0.01006% | 0.18562 | 0.01006% | 1 |  |  |  | Договор № 250009/00 от 05.12.2025 г. | РГП на ПХВ "Госэкспертиза" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
213 | Корректировка ПСД по строительству надземного пешеходного перехода южной транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом | 12 1 329 007 015 | 2024-2026 |  | 30897.042 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 5897 | 5897 |  |  | 5896.9424 | 5896.9424 |  |  | 0 |  | 0.0576 | 0.0009768% | 0.0576 | 0.0009768% | 1 |  |  |  | Д/С от 30.01.2025 договор №24 от 10.04.2024 | ТОО "ТЕКА-Проект" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
214 | Разработка ПСД строительство подземного пешеходного перехода по ул.Тимирязева в районе КазНУ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 66340 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 3534.9 | 3534.9 |  |  | 3534.9 | 3534.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №260020/00 от 10.04.2026 | РГП на ПХВ "Госэкспертиза"
215 | Разработка ПСД на строительство и реконструкция дорог в микрорайонах Ерменсай, Нурлытау, Нур-Алатау | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 195771 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 71458 | 71458 |  |  | 61458 | 61458 |  |  | 0 |  | 10000 | 13.99% | 10000 | 13.99% | 1 |  |  |  | Договор № 118/3 от 27.03.2026 | ТОО "ИНТЕЛПРО"
216 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы - Усть-Каменогорск в районе поселка «Ынтымак» | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 131636.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 25565 | 25565 |  |  | 25564 | 25564 |  |  | 0 |  | 1 | 0.003912% | 1 | 0.003912% | 1 |  |  |  | Договор №117 от 01.07.2025 | ТОО "Казахский промтранспроект"
217 | Разработка ПСД на строительство надземного пешеходного перехода на автодороге А-3 «Алматы – Усть-Каменогорск в районе «Gate City» КМ | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 277204 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №116 от 01.07.2025 | ТОО "Казахский промтранспроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
218 | Разработка ПСД на строительство дороги к горнолыжному комплексу "Кокжайлау". Корректировка | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 293366.3678 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 149913 | 149913 |  |  | 149912.3 | 149912.3 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.0004669% | 0.7 | 0.0004669% | 1 |  |  |  | Договор № 250139/02 от 26.03.2026 | ТОО "Казахский промтранспроект"
219 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Ахметова, ул. Закарпатская с пробивкой до БАКАД и транспортной развязкой | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 357446.8427 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 118000 | 118000 |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 0 |  | 38000 | 32.2% | 38000 | 32.2% | 1 |  |  |  | Договор № 136/2 от 27.03.2026 | ТОО "Казахский Промтранспроект"
220 | Разработка ПСД на строительство автодорожного моста через БАК по ул. Сулейменова в мкр. "Рахат-Мадениет" | 12 1 329 007 015 | 2025-2026 |  | 67847.2069 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 57848 | 57848 |  |  | 54734.6 | 54734.6 |  |  | 0 |  | 3113.4 | 5.382% | 3113.4 | 5.382% | 1 |  |  |  | Договор № 139/2 от 27.03.2026 | ТОО "ЛМ Транспроект"
221 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Тайбагар, Нигмет и Закарпатской от ул. Бухтарминская до Аэропорта г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026-2027 |  | 174605.3 |  | 50000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор № 260017/00 от 19.03.2026 г. | ТОО "Каздорпроект"
222 | Корректировка ПСД Строительство дороги (улицы) Акын Сара Карасайского района Алматинской области | 12 1 329 007 015 | 2026 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | Договор не заключен. За полугодие не было кассовых операций
223 | Корректировка ПСД «Строительство автомобильной дороги ул. Северное полукольцо Илийского района Алматинской области». 1-я очередь строительства». | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 25469.3 |  | 25470 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №260013/00 от 26.02.2026 г. | ТОО "Алматыдорпроект"
224 | Разработка ПСД на пробивку ул. Кажымукана от пр. Назарбаева до пр. Сейфулина. (Корректировка) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 45899.35 |  | 10000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 260045 от 18.06.2026 | ТОО "Казахский Промтранпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
225 | Разработка ПСД на пробивку ул. Сатпаева от ул. Луганского до ВОАД | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 374796.36 |  | 200000 | [6 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 20000 | 40% | 20000 | 40% | 1 |  |  |  | Договор №260016/00 от 16.03.2026 | ТОО "Казахский промтранспроект"
226 | Разработка ПСД реконструкции и строительство автодороги от Медеу до ущелья Кимасар | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 169803 |  | 169804 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №2 ПСД от 10.11.2025г. | ТОО "НИПК "Каздоринновация"
227 | Разработка ПСД реконструкции автодороги участка ул. Бейсеуова (3,9 км) мкр. Музтау – Бутаковское ущелье | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 171956.031 |  | 171957 | [6 empty] | 90000 | 90000 |  |  | 71662 | 71662 |  |  | 0 |  | 18338 | 20.38% | 18338 | 20.38% | 1 |  |  |  | Договор № 1 ПСД от 10.11.2025 | ТОО "Казахский промтранспроект"
228 | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство автодороги отрезок от пос. Котырбулак (Тау-Самал) с подъездом до Пионера | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 145600 |  | 145600 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 10000 | 25% | 10000 | 25% | 1 |  |  |  | Договор №3 ПСД от 10.11.2025 | ТОО "ПСК КапСтройПроект"
229 | Разработка ПСД строительства подземного пешеходного тоннеля от вокзала Алматы-2 до станции Райымбек батыра (ГЭ) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 6303.115 | [8 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 4458.3 | 4458.3 |  |  | 0 |  | 541.7 | 10.83% | 541.7 | 10.83% | 1 |  |  |  | Договор № 250009/00 от 05.12.2025 г. | РГП на ПХВ "Госэкспертиза" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
230 | Проведение ГЭ по проекту "Строительство 5-ти ОРП ул. Кожабекова г. Алматы" (разворотная площадка троллейбусов) | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2392.3 | [8 empty] | 1693 | 1693 |  |  | 1692.129 | 1692.129 |  |  | 0 |  | 0.871 | 0.05145% | 0.871 | 0.05145% | 1 |  |  |  | Договор № 250007/01 от 13.02.2026 г. | РГП на ПХВ "Госэкспертиза" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
231 | Проведение ГЭ по проекту Строительство 5-ти ОРП Севернее пр. Абая восточнее ул. К. Медеубекова г. Алматы | 12 1 329 007 015 | 2026 |  | 2333.856 | [8 empty] | 1651 | 1651 |  |  | 1650.77 | 1650.77 |  |  | 0 |  | 0.23 | 0.01393% | 0.23 | 0.01393% | 1 |  |  |  | Договор № 250006/01 от 13.02.2026 г. | РГП на ПХВ "Госэкспертиза" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
6. Коммунальное хозяйство |  |  |  | 215277097.0484 | 211829233.3406 | 0 | 1534736.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 120466142.2 | 120466142.2 | 0 | 0 | 41442841.052 | 41442841.052 | 0 | 0 | 0 |  | 79023301.148 | 65.6% | 79023301.148 | 65.6% | 18 | 7 | 14 | [5 empty] | 0
6.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 212759464.85 | 209311601.1423 | 0 | 1463700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 118432889 | 118432889 | 0 | 0 | 40589699.852 | 40589699.852 | 0 | 0 | 0 |  | 77843189.148 | 65.73% | 77843189.148 | 65.73% | 16 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
232 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Западной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 6278430 | 5708412.954 | [8 empty] | 2188499 | 2188499 |  |  | 2188499 | 2188499 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250077/00 от 04.06.2025 г. | ТОО "Связьстроймеханизация"
233 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Центральной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 8154910 | 7532148.8104 | [5 empty] | 0 |  |  | 366289 | 366289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 366289 | 100% | 366289 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №220156/07 от 15.11.2022г. | ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
234 | Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 | 255172 | 255172 |  |  |  | количество - 66 |  |  |  |  | 255172 | 255172 |  |  | 73000 | 73000 |  |  | 0 |  | 182172 | 71.39% | 182172 | 71.39% |  |  | 1 |  |  |  | Договор № 250027/00 от 12.05.2025 | ТОО "Professional group" | Договор № 250027/00 от 12.05.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 27/02 от 12.03.2026. Объект завершен в 1 квартале
235 | Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в Восточной части города | 07 2 513 017 015 | 2022-2026 | 4177190 | 3788268.3075 | [5 empty] | 0 |  |  | 1400000 | 1400000 |  |  | 747696 | 747696 |  |  | 0 |  | 652304 | 46.59% | 652304 | 46.59% | 1 | [5 empty] | Договор 220155/08 от 15.11.2022г. | ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
236 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 1 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2242540 | 1944414.0617 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | За полугодие не было кассовых операций, в связи с судебными разбирательствами договор с подрядной организацией не заключен.
237 | Строительство контейнерных площадок заглубленного типа для сбора твердо-бытовых отходов в г. Алматы 2 очередь | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 2026685 | 1663608.4088 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | За полугодие не было кассовых операций, в связи с судебными разбирательствами договор с подрядной организацией не заключен.
238 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Байтурсынова, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 9626210.45 | 9283761 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 8419596 | 8419596 |  |  | 1942984 | 1942984 |  |  | 0 |  | 6476612 | 76.92% | 6476612 | 76.92% | 1 |  |  |  |  | ТОО «Aqmol-project» | Договор №04/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № ПСДЭ-0216/25 от 05.12.2025 г. Договор №04/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
239 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Луганского, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 19701855 | 19453539 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 17433203 | 17433203 |  |  | 7558318 | 7558318 |  |  | 0 |  | 9874885 | 56.64% | 9874885 | 56.64% | 1 |  |  |  |  | ТОО «High Garden Architects» | Договор №03/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № СП-0010/25 от 05.12.2025 г. Договор №03/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 СМР завершение планируется до конца года
240 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Розыбакиева от улицы Аль-Фараби до улицы Толе Би, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 15348162.8 | 15020840 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 13630797 | 13630797 |  |  | 3939747 | 3939747 |  |  | 0 |  | 9691050 | 71.1% | 9691050 | 71.1% | 1 |  |  |  |  | TOO «Дана Даму» | Договор №02/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № НурЕ-0159/25 от 04.12.2025 г. Договор №02/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 СМР завершение планируется до конца года
241 | Комплексная реконструкция Парка Первого Президента с формированием архитектурно-планировочной входной зоны и надземных пешеходных мостов | 07 3 520 003 000 | 2026 | 44029634 | 43742232 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 39307499 | 39307499 |  |  | 11256063 | 11256063 |  |  | 0 |  | 28051436 | 71.36% | 28051436 | 71.36% | 1 | [5 empty] | Договор №01/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № СП-0009/25 от 05.12.2025 г. Договор №01/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026
242 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жандосова от реки Большая Алматинка до проспекта Абая, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 8200523 | 7847305 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 7820715 | 7820715 |  |  | 2346214 | 2346214 |  |  | 0 |  | 5474501 | 70% | 5474501 | 70% | 1 |  |  |  |  | TOO «Дана Даму» | Договор №14/2026 от 30.03.2026 Доп. соглашение №01 от 12.05.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № EG7-0039/25 от 24.12.2025 г.
243 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Жарокова от улицы Толе би до проспекта Аль-Фараби на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 14774159 | 14774159 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 14272494 | 14272494 |  |  | 4281748 | 4281748 |  |  | 0 |  | 9990746 | 70% | 9990746 | 70% | 1 |  |  |  |  | ТОО «Urban Structure» | Договор №15/2026 от 30.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № AEXP-0030/26 от 30.12.2025 г.
244 | «Преобразование территории (мастер-план) вдоль улицы Сейфуллина от улицы Толе би до улицы Алдар Косе, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы и пешеходно-транспортных связей» | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5360645 | 5359764 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 4713991 | 4713991 |  |  | 1087844 | 1087844 |  |  | 0 |  | 3626147 | 76.92% | 3626147 | 76.92% | 1 |  |  |  |  | ТОО «Архитектура Дизайн-Ш» | Договор №05/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 | ТОО «Жасыл-Жер» | Положительное заключение № AEXP-0024/25 от 10.12.2025 г. Договор №05/2026 от 30.01.2026 Доп. соглашение №01 от 10.03.2026 В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
245 | "На строительство парковой территории вокруг Аэропортского озера",включая прохождение положительной вневедомствен ной экспертизы | 07 3 520 003 000 | 2026-2027 | 43870565 | 43803241 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 285694 | 285694 |  |  | 210014 | 210014 |  |  | 0 |  | 75680 | 26.49% | 75680 | 26.49% | 1 | [5 empty] | Договор №72/2026 от 15.06.2026 | ТОО «NS Tekhgroup» | Заключение № SAQ-0070/26 от 09.06.2026 г.
246 | "Разработка рабочего проекта "Благоустройство улиц вдоль ул.Майлина от ул.Ахметова до ул.Бухтарминской (1,2 км) " | 07 3 520 003 000 | 2026 | 5333017 | 5290718.4 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 40799 | 40799 |  |  | 31240 | 31240 |  |  | 0 |  | 9559 | 23.43% | 9559 | 23.43% | 1 |  |  |  | Договор №13/2026 от 20.02.2026 | ТОО «Дана Даму» |  |  | Заключение № SAQ-0067/26 от 04.06.2026 г. Договор на СМР еще составлен
247 | Преобразования территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2885955 | 2834960.3 |  |  |  | общая площадь территории – 6,5 га. |  |  |  |  | 826479 | 826479 |  |  | 187384 | 187384 |  |  | 0 |  | 639095 | 77.33% | 639095 | 77.33% |  | 1 |  |  |  |  | Договор № 250030/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 30/02 от 18.03.2026 | ТОО "Construction Group "SAMRUK" | Договор № 250030/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 30/02 от 18.03.2026 Строительно-монтажные работы завершены на 95%. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
248 | Преобразование территории вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходнотранспортных связей | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 2487867 | 2438966.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,2 га. |  |  |  |  | 753193 | 753193 |  |  | 225958 | 225958 |  |  | 0 |  | 527235 | 70% | 527235 | 70% |  | 1 |  |  |  |  | Договор № 250031/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 31/02 от 20.03.2026 | ТОО "KDC Construction" | Договор № 250031/00 от 04.06.2025 г. Доп. соглашение № 240440014875/2500 31/02 от 20.03.2026 г. Заключение № Фрост-0116/25 от 27.03.2025 г. Строительно-монтажные работы завершены на 95%. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
249 | Строительство зеленой зоны севернее парка «Южный» в городе Алматы | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 | 1030407.8 | 978393.5 |  |  |  | общая площадь территории – 4,5 га. |  |  |  |  | 207203 | 207203 |  |  | 74215 | 74215 |  |  | 0 |  | 132988 | 64.18% | 132988 | 64.18% |  | 1 |  |  |  |  | Договор № 250033/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 33/04 от 20.03.2026 | ТОО "ARSO" | Договор № 250033/00 от 04.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 33/04 от 20.03.2026 г. Заключение № QazEP-0102/24 от 06.12.2024 г. Строительно-монтажные работы завершены. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
250 | «Капитальный ремонт Аллеи Геологов, распложенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К. Сатпаева» | 07 3 520 002 000 | 2025-2026 | 889000 | 43061 |  |  |  | общая площадь территории – 1,4 га. |  |  |  |  | 43061 | 43061 |  |  | 43061 | 43061 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор № 250040/00 от 02.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 40/02 от 30.03.2026 | ТОО "ARSO" | Договор № 250040/00 от 02.06.2025 Доп. соглашение № 240440014875/2500 40/02 от 30.03.2026 Постановление о передаче в КГУ "Жасыл Алматы"
251 | Капитальный ремонт сквера возле театра имени Мусрепова (проспект Абылай хана- улица Маметова) | 123011015 | 2025-2026 | 1600.9 | 1463700 |  | 1463700 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  | 67000 | 67000 | 67000 |  |  | 67000 | 67000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №360940000035/260131/00 от 14.05.2026 | ТОО "ЕНБЕК" | Строительно-монтажные работы выполнены на 30%
252 | Создание Музея для детей | 07 3 520 003 000 | 2024-2026 | 16084935.9 | 16084935.9 |  |  |  | Площадь Музея 11 031,50 кв.м. |  |  |  |  | 6401205 | 6401205 |  |  | 4328714.852 | 4328714.852 |  |  | 0 |  | 2072490.148 | 32.38% | 2072490.148 | 32.38% | 1 | [6 empty] | ТОО "Integra Construction kz" | В связи с отставанием от графика выполнения работ часть объёмов строительно-монтажных работ, предусмотренных на 2025 год, не была выполнена в установленные сроки. Работы и поставки осуществляются в рамках действующего долгосрочного договора, в связи с чем выполнение отдельных этапов перенесено на последующие периоды. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
6.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 2517632.1984 | 0 | 71036.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033253.2 | 2033253.2 | 0 | 0 | 853141.2 | 853141.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1180112 | 58.04% | 1180112 | 58.04% | 2 | 4 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0
253 | Разработка ПСД преобразования территории 5 улиц | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 554976.8179 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 281493 | 281493 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | ТОО «High Garden Architects» ТОО «Архитектура Дизайн-Ш» ТОО «Aqmol-project» ТОО «Urban Structure» ТОО «Дана Даму» |  |  | С поставщиком ТОО «Улмад» был заключен договор №250010/00 от 02.06.2025 года, который впоследствии расторгнут в одностороннем порядке 05.09.2025 года в связи с нарушением ограничений, предусмотренных пп. 2) п. 4 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. По состоянию на конец 2025 года по указанному проекту проводятся судебные процедуры. Проект прошел госэкспертизу, ведутся строительно-монтажные работы
254 | Разработка ПСД по объекту:"Благоустройство улицы Наурызбай батыра, участок от улицы Тимирязева до проспекта Райымбека (4,0 км) (реконструкции я)", включая прохождение положительной комплексной вневедомствен ной экспертизы | 07 3 520 003 000 | 2027 |  | 120157 | 0 |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 120157 | 120157 |  |  | 56943 | 56943 |  |  |  |  | 63214 | 52.61% | 63214 | 52.61% |  |  | 1 |  | Договор №39/2026 от 24.04.2026 | TOO «Дана Даму» |  |  | Заключение № SAQ-0076/26 от 24.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили , договор на СМР еще не составлен
255 | ПСД на реконструкцию сквера Западнее пр. Назарбаева, Севернее ул. Ганди | 07 3 520 003 000 | 2025-2026 |  | 224371.432 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10000 | 100% | 10000 | 100% |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Отказ от проекта в связи с реализацией проекта за счет частного инвестора. Проект завершен в 1 квартале
256 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сквера возле театра имени Мусрепова (проспект Абылай хана- улица Маметова) | 123011015 | 2025-2026 |  | 13513.2 |  | 13513.2 | [6 empty] | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 13513.2 | 13513.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №117 от 03.02.2025г. | ТОО "Intermax BSV" |  |  | Заключение экспертизы № PEG-0105/25 от 10.07.2025 г. Проект завершен в 1 квартале
257 | Разработка ПСД по объекту:"Благоустройство улицы Шевченко, участок от улицы Луганского до улицы Розыбакиева (5,75 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 171797 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 171797 | 171797 |  |  | 51000 | 51000 |  |  |  |  | 120797 | 70.31% | 120797 | 70.31% |  |  | 1 |  | Договор №41/2026 от 24.04.2026 | ТОО «Сервис Проект 2050» |  |  | Заключение № SAQ-0074/26 от 18.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
258 | Разработка проектно сметной документации по объекту: "Благоустройство улицы Байтурсынова, участок от улицы Тимирязева до улицы Макатаева (3,7 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 111707 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 111707 | 111707 |  |  | 33500 | 33500 |  |  |  |  | 78207 | 70.01% | 78207 | 70.01% |  |  | 1 |  | Договор №35/2026 от 24.04.2026 | ТОО «Сервис Проект 2050» |  |  | Заключение № SAQ-0078/26 от 24.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
259 | Разработка ПСД по объекту: "Благоустройство улицы Мынбаева,учас ток от улицы Манаса до ул. Тургут Озала (2,1 км) (реконструкция), включая прохождение полож. КВЭ | 7 3 520 003 000 | 2028 |  | 65410 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 65410 | 65410 |  |  | 19600 | 19600 |  |  |  |  | 45810 | 70.04% | 45810 | 70.04% |  |  | 1 |  | Договор №38/2026 от 24.04.2026 | ТОО «Сервис Проект 2050» |  |  | Заключение № SAQ-0079/26 от 24.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
260 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Благоустройство проспекта Суюнбая, участок от проспекта Райымбека до улицы Хмельницкого (5,7 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомс-ой экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 175086 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 175086 | 175086 |  |  | 52526 | 52526 |  |  |  |  | 122560 | 70% | 122560 | 70% |  |  | 1 |  | Договор №40/2026 от 24.04.2026 | ТОО «JProjectKZ» |  |  | Заключение № PEXIII-0026/26 от 29.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
261 | Разработка ПСД по объекту:"Благоустройство проспекта Абылай Хана, участок от проспекта Абая до проспекта Райымбека (3,1 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 95382 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 95382 | 95382 |  |  | 28614 | 28614 |  |  |  |  | 66768 | 70% | 66768 | 70% |  | 1 |  |  | Договор №34/2026 от 24.04.2026 | ТОО «JProjectKZ» |  |  | Заключение № PEXIII-0037/26 от 01.07.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
262 | Разработка ПСД по объекту: "Благоустройство улицы Кунаева, участок от проспекта Абая до проспекта Райымбека (3,1 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 95382 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 95382 | 95382 |  |  | 28615 | 28615 |  |  |  |  | 66767 | 70% | 66767 | 70% |  | 1 |  |  | Договор №33/2026 от 24.04.2026 | ТОО «КазДомСтройLTD» |  |  | Заключение № PEXIII-0035/26 от 01.07.2026 г. 30 процент аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
263 | Разработка ПСД по объекту:"Благоустройство вдоль реки Есентай (от проспекта АльФараби до улицы Жамакаева)(реконструкция)" включая прохождение положит. комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 148165 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 148165 | 148165 |  |  | 44450 | 44450 |  |  |  |  | 103715 | 70% | 103715 | 70% |  |  | 1 |  | Договор №36/2026 от 24.04.2026 | ТОО «JProjectKZ» |  |  | Заключение № PEXIII-0025/26 от 29.06.2026 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
264 | Разработка ПСД по объекту:"Благоустройство проспекта Достык,уч.от проспекта Абая до ул.Казыбек Би (1,6км),уч.от проспекта Аль-Фараби до ул.Омарова (0,9км)(реконструкция) вкл прох. полож. комплексн.вне ведом.экспертизы" | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 85292 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 85292 | 85292 |  |  | 25588 | 25588 |  |  |  |  | 59704 | 70% | 59704 | 70% |  |  | 1 |  | Договор №31/2026 от 24.04.2026 | ТОО «JProjectKZ» |  |  | Заключение № PEXIII-0023/26 от 29.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
265 | Разработка ПСД по обьекту: Строительство Японского сада (пересечение ул. Сатпаева и Шагабутдинова), включая прохождение положит. КВЭ | 7 3 520 003 000 | 2026 |  | 102484 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 102484 | 102484 |  |  | 30745 | 30745 |  |  |  |  | 71739 | 70% | 71739 | 70% |  |  | 1 |  | Договор №43/2026 от 24.04.2026 | ТОО «КазДомСтройLTD» |  |  | Заключение № PEXIII-0033/26 от 30.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
266 | Разработка ПСД по объекту: "Благоустройство улицы Кабанбай Батыра, участок от улицы Кастеева до улицы Розыбакиева (6,5 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2028 |  | 191384 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 191384 | 191384 |  |  | 57415 | 57415 |  |  |  |  | 133969 | 70% | 133969 | 70% |  |  | 1 |  | Договор №32/2026 от 24.04.2026 | ТОО «КазДомСтройLTD» |  |  | Заключение № PEXIII-0036/26 от 30.06.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
267 | Разработка ПСД по объекту: "Благоустроиство улицы Тулебаева,уч.от проспекта Абая до улицы Гоголя (2,1км) (реконструкция) вкл прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы" | 7 3 520 003 000 | 2028 |  | 65409 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 65409 | 65409 |  |  | 19623 | 19623 |  |  |  |  | 45786 | 70% | 45786 | 70% |  | 1 |  |  | Договор №42/2026 от 24.04.2026 | ТОО «КазДомСтройLTD» |  |  | Заключение № PEXIII-0027/26 от 01.07.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
268 | Разработка ПСД по объекту: "Разработка рабочего проекта "Благоустройства улиц вдоль бульвара Бухар Жырау от ул. Жарокова до ул.Байтурсынова (1,2 км) (реконструкция) | 7 3 520 003 000 | 2027 |  | 74951 |  |  |  | протяженность – 1.2 км |  |  |  |  | 74951 | 74951 |  |  | 60124 | 60124 |  |  |  |  | 14827 | 19.78% | 14827 | 19.78% | 1 |  |  |  | Договор №12/2026 от 20.02.2026 | ТОО «Сервис Проект 2050» |  |  | 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
269 | Разработка ПСД по объекту: "Благоустройство улицы Гоголя, участок от улицы Ауэзова до улицы Бузурбаева (5,2 км) (реконструкция)", включая прохождение положительной комплексной вневедомственной экспертизы | 7 3 520 003 000 | 2028 |  | 164641 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 164641 | 164641 |  |  | 49392 | 49392 |  |  |  |  | 115249 | 70% | 115249 | 70% |  | 1 |  |  | Договор №30/2026 от 24.04.2026 | ТОО «КазДомСтройLTD» |  |  | Заключение № PEXIII-0034/26 от 01.07.2026 г. 30 процентов аванс оплатили, договор на СМР еще не составлен
270 | Разработка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт производственной базы ГКП "Алматы тазалық" по Алмалинскому району | 05 0 440 003 582 | 2025-2026 |  | 57523.7484 |  | 57523.7484 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 61000 | 61000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61000 | 100% | 61000 | 100% | 1 |  |  |  | Договор №050440003582/260092/00 от 19.05.2026 | ТОО "МиЛ проект" |  |  | Экономия в размере 3476,3 тыс. тенге будет возвращен в доход бюджета. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
7. Соц. обеспечение |  |  |  | 32850684.792 | 31950474.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966390.4 | 9966390.4 | 0 | 0 | 9566120 | 9566120 | 0 | 0 | 0 |  | 400270.4 | 4.016% | 400270.4 | 4.016% | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 32850684.792 | 31950474.5531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966390.4 | 9966390.4 | 0 | 0 | 9566120 | 9566120 | 0 | 0 | 0 |  | 400270.4 | 4.016% | 400270.4 | 4.016% | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
271 | Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр. Райымбека, 312, Алмалинский район, города Алматы | 06 1 373 039 015 | 2025-2026 | 3920703 | 3915676.7987 |  |  |  | Мощность - 100 человек в смену, общая площадь здания - 7632,59 м2 |  |  |  |  | 1012638 | 1012638 |  |  | 1012638 | 1012638 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №19 от 29.04.2025г. | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест
272 | Реконструкция с пристройкой к зданию РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац», по адресу: мкр. 12, Ауэзовский район, города Алматы | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 25307124 | 24709885.3969 |  |  |  | Площадь застройки - 7654,95 м2 Вместимость залов - 226+744 мест, в том числе МГН |  |  |  |  | 8088200 | 8088200 |  |  | 8055924.6 | 8055924.6 |  |  | 0 |  | 32275.4 | 0.399% | 32275.4 | 0.399% | 1 | [5 empty] | Договор №12 от 13.02.2025г. | ТОО "Alem Qurylys AQ"
273 | Реконструкция здания Союза писателей Казахстана по адресу: пр. Абылай хана, д. 105, Алмалинский район, города Алматы (литер А) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1925082 | 1860503.1018 |  |  |  | Площадь земельного участка - 0,4689 га, общая площадь - 2353,54 м2, вместимость – 294 мест |  |  |  |  | 497557.4 | 497557.4 |  |  | 497557.4 | 497557.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №23 от 22.05.2025г. | ТОО "Alem Qurylys AQ"
274 | Мемориальный комплекс «Райымбек Батыра» города Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека.196 А, в связи с изменениями согласно Эскизного проекта от 22.02.2025 года | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 | 1404362.792 | 1306053.0658 |  |  |  | Общая площадь земельного участка - 0,3627 га, общая площадь - 1481,4 м2, площадь застройки - 804,5 м2, вместимость – 181 человек |  |  |  |  | 65282 | 65282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 65282 | 100% | 65282 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №20 от 16.05.2025г. | ТОО «ЕНБЕК» | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
275 | «Текущий ремонт кровли и электрических сетей КГУ ЦСУ «Шапағат» по адресу: ул. Кунаева, дом 122.» | 355022015 | 2026 | 37600 | 37600.7 | [8 empty] | 46900 | 46900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 46900 | 100% | 46900 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор № 120240002816/260161/00 от 02-09-2026 | ТОО "Transport technical service (TTS)" | Договор заключен. Остаток оплаты не произведен, так как ведутся ремонтные работы. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
276 | «Текущий ремонт забора КГУ КЦ «Жан-Сая».» | 355028015 | 2026 | 10300 | 7999.99 | [8 empty] | 10300 | 10300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10300 | 100% | 10300 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №170940003981/260142/00 от 30.06.2026 года | ТОО "Lemale trade" | Договор заключен. Остаток оплаты не произведен, так как ведутся ремонтные работы. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
277 | «Текущий ремонт фасада здания КГУ ЦСУ «Сенім», расположенного по адресу: ул. Лебедева, дом 31.» | 355022015 | 2026 | 43956 | 35164.8 | [8 empty] | 43956 | 43956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 43956 | 100% | 43956 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №780640000041/260096/00 от 04-08-2026 | ТОО "AIGYR-2025" | Договор заключен. Остаток оплаты не произведен, так как ведутся ремонтные работы. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
278 | Текущий ремонт для КГУ ЦСУ "Шапағат" по адресу: Тау Самалы, 124 | 355001015 | 2026 | 62321 | [9 empty] | 62321 | 62321 | [8 empty] | 62321 | 100% | 62321 | 100% | 1 | [7 empty] | Договор не заключен, подрядчик не определен. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
279 | «Текущий ремонт контрольно-пропускного пункта (КПП) и канализационных систем КГУ ЦСУ «Шаңырақ» по адресу: ул. Мамыр, дом 8А.» | 355014015 | 2026 | 54236 | 18970 | [8 empty] | 54236 | 54236 | [8 empty] | 54236 | 100% | 54236 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №020240002839/260173/00 от 08.09.2026 | ИП "Khann" | Договор заключен. Остаток оплаты не произведен, так как ведутся ремонтные работы. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
280 | «Текущий ремонт зданий КГУ «Пана» по адресу: ул. Дундича, дом 2А.» | 355016015 | 2026 | 85000 | 58620.7 | [8 empty] | 85000 | 85000 | [8 empty] | 85000 | 100% | 85000 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор 001140000686/260064/00 от 06.08.2026 | ТОО «ЕвразияКазИнвест» | Договор заключен. Остаток оплаты не произведен, так как ведутся ремонтные работы. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
8. Газификация |  |  |  | 2425349.865 | 2337343.8173 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 2321269.695 | 2233263.6473 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 161884.0898 | 161884.0898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
281 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района города Алматы | 07 1 512 008 015 | 2024-2026 | 1556216 | 1507872.5975 |  |  |  | Протяженность газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории – 6732 м., общая протяженность воздушных линий 0,22 кВ – 184 м., общая протяженность кабельных линий 0,22 кВ - 315 м., установленная мощность электроприемников – 25 кВт | По проекту «Строительство магистральных сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района города Алматы» сообщаем, что проект находится на стадии завершения. На текущий момент остался участок протяженностью 100 м, после выполнения которого работы по проекту будут завершены. | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | Договор №240010 от 27.02.2024 г. | ТОО "AKBARS STROY Ltd" | Проект находится на стадии завершения. За полугодие не было кассовых операций
282 | Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 765053.695 | 725391.0498 |  |  |  | Протяженность газопровода -4 340м. | По проекту «Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД, расположенных по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота)» сообщаем, что реализация проекта приостановлена в связи с судебными разбирательствами. |  |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 161884.0898 | 161884.0898 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №250106 от 06.08.2025 г. | ТОО "Expert Management" | Реализация проекта приостановлена в связи с судебными разбирательствами. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
8.2. | ПСД |  |  | 0 | 104080.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
283 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 07 1 512 008 015 | 2025-2026 |  | 104080.17 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы № PS-0028/26 от 19.06.2026 г. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Договор № 4 ПП от 10 декабря 2025 г. | ТОО "КАЗНИПИ энергетики и связи" | Получено положительное заключение экспертизы № PS-0028/26 от 19.06.2026 г. За полугодие не было кассовых операций
9. Культура и спорт |  |  |  | 141269603.1722 | 141068088.1555 | 0 | 175284.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315206.4 | 5315206.4 | 0 | 0 | 5315206.4 | 5315206.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 139710667.5712 | 139509152.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282100 | 5282100 | 0 | 0 | 5282100 | 5282100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
284 | Реконструкция здания ВСК «Медеу» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 29750432.1428 | 29750432.1428 |  |  |  | Территория участка - 4,67 га Общая площадь - 12945 м2 Площадь застройки - 9779,1 м2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №4-ДСП от 17.10.2025г. | ТОО «ВД Строй-инжиниринг» | За полугодие не было кассовых операций
285 | Строительство футбольного стадиона на 35 000 мест по адресу г. Алматы, Медеуский район, западнее ТРЦ «Aport East Mall» | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 | 83260821.4284 | 83260821.4284 |  |  |  | Футбольный стадион на 35 000 мест |  |  |  |  | 4112100 | 4112100 |  |  | 4112100 | 4112100 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №10-ДСП от 13.11.2025г. | ТОО «ВД Строй-инжиниринг»
286 | Cтроительство здания Казахстанской федерации гимнастики, по адресу: ул. Момышұлы и Монке би, Алатауский район | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 585000 | 585000 |  |  | 585000 | 585000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №5-ДСП от 18.03.2026г. | ТОО «ВД Строй-инжиниринг»
287 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Майлина, 42а, Турксибский район г.Алматы | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | 11699414 | 11497898.9833 | [8 empty] | 585000 | 585000 |  |  | 585000 | 585000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №4-ДСП от 17.03.2026г. | ТОО «ASPAN HOLDINGS»
9.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 1558935.601 | 0 | 175284.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33106.4 | 33106.4 | 0 | 0 | 33106.4 | 33106.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
288 | Разработка ПСД на строительство здания музыкально-драматического театра, по адресу: ул. Шагабутдиновна, Бостандыкский район, г. Алматы | 08 1 373 014 015 | 2024-2026 |  | 165457.9967 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 62-П от 03 декабря 2024 г. | ТОО "Engineering center ltd" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - апрель 2026 года
289 | Разработка ПСД на реконструкцию здания цирка по адресу пр.Абая 50/1 Бостандыкского района | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 222202.9302 |  | 50000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор № 17-П от 27 мая 2025 г., | ТОО "ПС Акцент" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
290 | Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию зоологического парка в городе Алматы (5 климатических зон) | 08 1 373 014 015 | 2025-2026 |  | 432077.9531 |  | 15000 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 16-П от 16 мая 2025 г. | ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года Срок завершения - март 2026 года
291 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Саялы», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 113284.2068 |  | 110284.943 |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 3106.4 | 3106.4 |  |  | 3106.4 | 3106.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №44-П от 22.06.2023г. №17-ГЭ от 15.09.2025 г. | ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», РГП «Госэкспертиза» |  |  | Заключение экспертизы № 02-0048/26 от 13.04.2026 г.
292 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Карасу», Алатауского района | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 111609.9442 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 1-П от 12 февраля 2025 г., | ТОО «ПК «РУНЕТУ» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
293 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Акжар», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 88468.8215 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 45-П от 22 июня 2023 г. | ТОО «КАПРЕМ ПРОЕКТ» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - июль 2026 года
294 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 08 2 373 015 015 | 2023-2026 |  | 49939.8177 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 2-П от 07 февраля 2025 г. | ТОО «КАПРЕМ ПРОЕКТ» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего год. Срок завершения - август 2026 года
295 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона г.Алматы, мкр. «Шугыла», проспект Абая | 08 2 373 015 015 | 2025-2026 |  | 125345.1901 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор № 2-П от 07 февраля 2025 г. | ТОО «КАПРЕМ ПРОЕКТ» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. На стадии разработки ПСД завершение до конца текущего года. Срок завершения - август 2026 года
296 | Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой к зданию «Алматинского хореографического училища им. «А.Селезнева» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 158436.4639 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №260024 от 20.03.2026 г. | ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - октябрь 2026 года
297 | Разработка ПСД на строительство и музеефикация Центра Сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы», мкр.«Шанырак-1», улица Отемисулы, дом № 227, Алатауский район г. Алматы (без наружных инженерных сетей связи) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | Конкурс не объявлен, нет концепции
298 | Разработка ПСД на реконструкцию учебно-спортивного помещения «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 134а (без сноса существующего строения) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 33064.3354 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250242 от 03.12.2025 г | ПК «Әсем Жоба Құрылыс» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Управлением расторгнут договор в связи с отставанием графика производства работ. Срок завершения - июль 2026 года
299 | Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса на территории Казахского национального университета им. Аль-Фараби с 50-метровым олимпийским бассейном и трибунами на 2500 зрителей (Бостандыкский район) | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | Конкурс не объявлен нет концепции. Отсутствует техническое задание на проектирование для разработки концепции.
300 | Разработка ПСД «Завершение строительства лыжных трамплинов «Сункар» расположенных по адресу: ул. Каппарова, 167, пр. Аль-Фараби 128/8, Бостандыкский район» | 08 2 373 015 015 | 2026-2027 |  | 59047.9416 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №260025 от 29.03.2026 г. | ТОО «КостанайАгропромпроект» |  |  | За полугодие не было кассовых операций. Ведутся работы по обследованию здания. Срок завершения - июль 2026 года
10. Природоохранные мероприятия |  |  |  | 23079545.3057 | 22337619.241 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621222 | 4621222 | 0 | 0 | 4430481 | 4430481 | 0 | 0 | 0 |  | 190741 | 4.128% | 190741 | 4.128% | 15 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
10.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 22178260.2 | 21436334.1353 | 0 | 1028520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185786 | 4185786 | 0 | 0 | 4134254 | 4134254 | 0 | 0 | 0 |  | 51532 | 1.231% | 51532 | 1.231% | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
301 | Реконструкция отдельных участков русла реки Каргалы от ул. Жандосова до пр.Рыскулова | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 7062448 | 6943744.6 | [8 empty] | 1700000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250064/00 от 02.05.2025 г. | АО "Павлодарский речной порт"
302 | Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 8179568 | 8000300 | [5 empty] | 0 |  |  | 900000 | 900000 |  |  | 848468 | 848468 |  |  | 0 |  | 51532 | 5.726% | 51532 | 5.726% | 1 | [5 empty] | Договор № 240083/00 от 15.10.2024 г. | АО "Павлодарский речной порт"
303 | Строительство имущественного комплекса со сносом существующих зданий, расположенного в мкр. 9, д. 9 | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 | 984305.2 | 984305.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | За полугодие не было кассовых операций, договор с подрядной организацией не заключен.
304 | Реконструкция производственной базы, расположенной по ул. Казыбаева, 18, Жетысуского района, города Алматы» | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 3479951 | 3129625.7295 | [8 empty] | 1290304 | 1290304 |  |  | 1290304 | 1290304 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250111/00 от 13.10.2025 г. | ТОО "Global Construction kz"
305 | Реконструкция участка русла реки Боролдай, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 | 823305 | 739675.6057 | [8 empty] | 109582 | 109582 |  |  | 109582 | 109582 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 250098/00 от 18.09.2025 г. | ТОО "Агидель-Ас"
306 | Строительство водоотводных сетей между р.Есентай и р.Керенкулак в г.Алматы | 07 2 513 017 015 | 2025-2026 | 652244 | 642244 | [8 empty] | 185900 | 185900 |  |  | 185900 | 185900 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №050240003614/250115/00 от 04.11.2025 | ТОО "УМР-6"
307 | Создание горных маршрутов с установкой объектов ориентирования | 380002015159 | 2026 | 397879 | 397879 |  | 427000 |  | Общая протяжённость - 350 км горных троп |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №111040003306/260067/00 от 03.06.2026 | ТОО "РАИЗ и К" | Ведутся судебные разбирательства, за полугодие не было кассовых операций
308 | Создание туристской тропы до Большого Алматинского озера | 380002015159 | 2026 | 598560 | 598560 |  | 601520 |  | Общая протяжённость - 5,1 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №111040003306/260066/00 от 01.06.2026 | ТОО "АҚ ЖОЛ" | Ведутся работы, за полугодие не было кассовых операций
10.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 901285.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435436 | 435436 | 0 | 0 | 296227 | 296227 | 0 | 0 | 0 |  | 139209 | 31.97% | 139209 | 31.97% | 7 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
309 | Разработка ПСД на реконструкцию гидротехнических сооружений прудов реки Джигитовка на территории мкр.Томирис Алатауского района | 10 5 513 005 015 | 2024-2026 |  | 127605.7094 | [5 empty] | 0 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 12627 | 12627 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | Договор № 240082/00 от 08.10.2024 г. | ТОО "Институт Казгипроводхоз" |  |  | На стадии прохождения государственной экспертизы. В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
310 | Разработка проекта преобразования территории на участке русла реки Улкен Алматы с реконструкцией гидротехнических сооружений от вдхр. Сайран до ул. вдоль Бака, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 144255.6662 | [8 empty] | 72795 | 72795 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  | 52795 | 72.53% | 52795 | 72.53% | 1 |  |  |  | Договор № 250104/00 от 22.09.2025 | ТОО Научно-производственное предприятие "Биосфера"
311 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Терисбулак от санатория Ак-Кайын до ул. Оспанова в Медеуском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 75727.8346 | [8 empty] | 19826 | 19826 |  |  | 19826 | 19826 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор № 250102/00 от 19.09.2025 г. | ТОО "Таза Су" |  |  | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
312 | Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки малая Алматинка в городе Алматы, от пр. Рыскулова до оз. Аэропортовское, с благоустройством водоохранной полосы | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 102243 | [5 empty] | 0 |  |  | 52558 | 52558 |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  | 12558 | 23.89% | 12558 | 23.89% |  |  | 1 |  | Договор № 250042/00 от 24.04.2025 год | ТОО "Улмад" |  |  | № AEG-0002/26 от 05.03.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
313 | Разработка ПСД на реконструкции русла реки Карасу от ул. Бакинская до тупика ул. Орджоникидзе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 69135.6456 | [8 empty] | 16258 | 16258 |  |  | 16258 | 16258 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №250101/00 от 19.09.2025 г. | ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза Су" |  |  | № КЭЦ-0005/26 от 17.03.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
314 | Разработка ПСД на механическую очистку пруда в мкр. Карасу, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 93235.2281 | [8 empty] | 45152 | 45152 |  |  | 45152 | 45152 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №250101/00 от 19.09.2025 г. | ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза Су" |  |  | № КЭЦ-0004/26 от 17.03.2026 г. Проект завершен в 1 квартале
315 | Разработка ПСД на берегоукрепление (новое строительство) русла реки Улкен Алматы от ул. вдоль БАКа до северной границы города, с благоустройством прилегающей территории | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 85337.8848 | [8 empty] | 19700 | 19700 |  |  | 19699 | 19699 |  |  | 0 |  | 1 | 0.005076% | 1 | 0.005076% | 1 |  |  |  | Договор № 250103/00 от 22.09.2025 г. | ТОО Научно-производственное предприятие "Биосфера"
316 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Абылгазы в Медеуском районе г. Алматы, с благоустройством прилегающей территории. | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 77442.9062 | [8 empty] | 73994 | 73994 |  |  | 53582 | 53582 |  |  | 0 |  | 20412 | 27.59% | 20412 | 27.59% | 1 |  |  |  | Договор № 050240003614/ 250117/00 от 06.11.2025 г. | ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза Су"
317 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла р.Тастыбулак в Наурызбайском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 18508.1904 | [8 empty] | 17098 | 17098 |  |  | 12381 | 12381 |  |  | 0 |  | 4717 | 27.59% | 4717 | 27.59% | 1 |  |  |  | Договор № 050240003614/250123/00 от 14.11.2025 г | ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза Су"
318 | Разработка ПСД на берегоукрепление русла реки Карасу 5 в Алатауском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 25222.8715 | [8 empty] | 24052 | 24052 |  |  | 17417 | 17417 |  |  | 0 |  | 6635 | 27.59% | 6635 | 27.59% | 1 |  |  |  | Договор № 050240003614/250118/00 от 06.11.2025 г. | ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза Су"
319 | Разработки ПСД на реконструкцию гидроузла- вододелителя с административным блоком, расположенных по адресу ул. Кожакеева, 8/1 в Бостандыкском районе | 10 5 513 005 015 | 2025-2026 |  | 82570.1688 | [8 empty] | 81376 | 81376 |  |  | 39285 | 39285 |  |  | 0 |  | 42091 | 51.72% | 42091 | 51.72% | 1 |  |  |  | Договор № 250119/00 от 06.11.2025 г. | ТОО "Су Жоба Құрылыс"
11. Теплоэнергетическая система |  |  |  | 30661148.5976 | 28355669.3621 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823804 | 923804 | 0 | 900000 | 1823804 | 923804 | 0 | 900000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
11.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 26801498.358 | 24496019.1225 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483489 | 583489 | 0 | 900000 | 1483489 | 583489 | 0 | 900000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  |  | 6551367 | 6180679.7745 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265791 | 365791 | 0 | 900000 | 1265791 | 365791 | 0 | 900000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
320 | Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали по ул. Масанчи от ТК 6-11 до ТК 6-15 с реконструкцией насосной станции НС «Бухар Жырау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 5107940 | 4871155.7745 | 1400000 |  |  | Реконструкция тепловых сетей - 2 718 м.; Площадь застройки - 510 м2. Производительность насосный станции - 800 м3/час. | В рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали по ул. Масанчи от ТК 6-11 до ТК 6-15 с реконструкцией насосной станции НС «Бухар Жырау»» работы находятся на стадии завершения. По состоянию на текущую дату степень выполнения работ составляет 95%. |  |  |  | 1265791 | 365791 |  | 900000 | 1265791 | 365791 |  | 900000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  |  | Договор №250045 от 05.03.2025 г. | АО "Алматыинжстрой" | По состоянию на текущую дату степень выполнения работ составляет 95%.
321 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-3ар от ТК3-14 до ТК3ар-10 г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2026-2027 | 1443427 | 1309524 | 1000000 |  |  | Реконструкция тепломагистрали 750 метр | По проекту «Реконструкция тепломагистрали ТМ-3ар от ТК3-14 до ТК3ар-10 г. Алматы» сообщаем, что договор на выполнение работ заключен. Строительно-монтажные работы (СМР) начаты и выполняются в соответствии с установленным графиком. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №4 ОП от 29.07.2026 г. | ТОО "DE Support" | За полугодие не было кассовых операций
| Электроснабжение |  |  | 20250131.358 | 18315339.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217698 | 217698 | 0 | 0 | 217698 | 217698 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
322 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до МЛКТ «Сункар», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 241470 | 239941.6834 |  |  |  | Напряжение сети кВ - 10/0,4, Категория электроснабжения III, Разрешенная существующая мощность - 283 кВт, Общая протяженность трассы КЛ-10кВ - 2668 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-1 - 825 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-2 - 940 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-8581 - 1376 м | Общая протяженность трассы КЛ-10кВ - 2668 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-1 - 825 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-2 - 940 м, ВЛИ-0,4кВ ТП-8581 - 1376 м выполнены, остались подключение потребителей | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №240179 от 08.11.2024 г. | ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" | Остались подключение потребителей. За полугодие не было кассовых операций
323 | Электроснабжение мкр. «Ремизовка» до мкр. «Ерменсай», Бостандыкского района | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 | 436533 | 421252.838 |  |  |  | Протяженность ВЛ-0,4кВ - 6,47 км, Протяженность КЛ-10кВ - 3,726 км | Протяженность ВЛ-0,4кВ - 6,47 км, Протяженность КЛ-10кВ - 3,726 км выполнены, остались подключение потребителей | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №240178 от 08.11.2024 г. | ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" | За полугодие не было кассовых операций
324 | Развитие электрических сетей Медеуского района | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 439815.358 | 427250.0096 |  |  |  | Строительство РП-10 кВ; Прокладка КЛ-10 кВ – 3 044 м. | РП-10 кВ установлена, Прокладка КЛ-10 кВ – 3 044 м завершен. Пуско-наладочные работы остались |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №250047 от 11.03.2025 г. | ТОО "RKR GROUP AND CO" | За полугодие не было кассовых операций
325 | Строительство ПС-110/6-10 кВ «Кирпичная» с ЛЭП 110 кВ г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 6909314 | 6393991.7212 |  |  |  | Строительство ПС-110/6-10 кВ 2х25 МВА; прокладка КЛ-110 кВ – 4,041 км. | Строительство ПС-110/6-10 кВ 2х25 МВА - идут работы по поднятию стен; прокладка КЛ-110 кВ – 900 м. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №240188 от 27.12.2024 г. | ТОО "ТПЭП" | За полугодие не было кассовых операций
326 | Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к городу Алматы . Строительство ПС 110/10 10 кВ Туздыбастау и линий электропередач | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 | 11293090 | 9961241.1154 |  |  |  | Установленная мощность основных трансформаторов - 2х40 МВА, Протяженность трассы КЛ-110 кВ - 7,787 км | ПС построена и находится в напряжении. Протяженность трассы КЛ-110 кВ - 7,787 км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [5 empty] | Договор №210013 от 03.02.2021 г. | ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" | За полугодие не было кассовых операций
327 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы (мкр. Кенсай, мкр. Кенсай-2, 4-ое объединение Широкая щель,1-е объединение Широкая Щель) | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 | 929909 | 871661.9805 |  |  |  | прокладка КЛ 10кВ марки АСБуг 3х240мм2 до проектируемых КТП 10 кВ; установка КТП 10 кВ - 1шт.; | Установлено все 12 ТП, проложено 9 км ВЛИ |  |  |  | 217698 | 217698 |  |  | 217698 | 217698 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №250114 от 05.08.2025 г. | ТОО "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers"
11.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 3859650.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340315 | 340315 | 0 | 0 | 340315 | 340315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  |  | 0 | 761555.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174934 | 174934 | 0 | 0 | 174934 | 174934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
328 | Разработка ПСД реконструкции тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (Гульдер) от ТК 18-3 до ТЭЦ | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 75092.0016 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № 02-0054/26 от 15.05.2026 г. | 0 |  |  | 4388 | 4388 |  |  | 4388 | 4388 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор № 240162/00 от 20 сентября 2024 г. | ТОО "Казахский Сантехпроект" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ № 02-0054/26 от 15.05.2026 г.
329 | Разработка ПСД на строительство котельной мощностью 190 Гкал для МЖД расположенных по адресу: город Алматы, Турксибский район, мкр. «Кайрат», южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | 09 1 512 012 015 | 2021-2026 |  | 268307.2569 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Ориентировочный выход ГЭ - март 2027 г. | 0 |  |  | 2109 | 2109 |  |  | 2109 | 2109 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №210148/00 от 10.09.2021г. | АО " Институт КазНИПИЭнергопром" |  |  | Ориентировочный выход ГЭ - март 2027 г.
330 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство водогрейной котельной 100 Гкал на территории водогрейной котельной ЮРК в г. Алматы» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 418156.2 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект готов на 100%, Тепломеханический раздел,котельная-100% Баки аккумуляторы-100% Генеральный план-100% Электроснабжение-100% Газоснабжение-100% Водоснабжение и водоотведение-100% Внутриплощадочные тепловые сети-100% Разделы-ПОС,ОПЗ, ПП-100% ожидаемый выход ГЭ - декабрь 2026 г. |  |  |  | 168437 | 168437 |  |  | 168437 | 168437 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор № 250017/00 от 06 февраля 2025 г. | ТОО "Poligram" |  |  | Ожидаемый выход ГЭ - декабрь 2026 г.
| Электроснабжение |  |  | 0 | 1332390.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102186 | 102186 | 0 | 0 | 102186 | 102186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
331 | Разработка ПСД по объекту: "Электроснабжение СТ Радуга, СТ Каргалинка, СТ Геолог, СТ Ветеран Наурызбайского района" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 22897.629 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект готов на 100 %. Инженерные изыскания -100% Раздел - ЭП-100% Лесопотология-100% Раздел АС-100% Раздел-ЭС-100% Раздел-КЛ,КЛ1,КЛ2-100% Раздел-ГП-100% Раздел-ПЗ-100% Ориентировочный выход ГЭ - октябрь 2026 г. |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №250019 от 12.02.2025 г. | ТОО "Компания Тырна" |  |  | Ориентировочный выход ГЭ - октябрь 2026 г.
332 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство участка КЛ-220 кВ Л-2143, Л-2153 ПС-7А АХБК-ПС-154А" | 09 1 512 012 015 | 2025-2027 |  | 79887.6 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250016 от 06.02.2025 г. | АО "КазНИПИТэС "Энергия" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
333 | Разработка ПСД электроснабжения в мкр. Теректы Алатауского района г. Алматы" (1,2 очередь) | 09 1 512 012 015 | 2024-2026 |  | 71742.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | 1 очередь получено положительное заключение ГЭ - № PS-0019/26 от 13.05.2026 г. Схема внешнего электроснабжение-100% Сети электроснабжения 1 очереди-100% Сети электроснабжение 2 очереди - 78% 2 очередь ориентировочный выход ГЭ - декабрь 2026 г. | 0 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №240119 от 07.06.2024 г. | ТОО "Алматыпроектэнергострой" |  |  | 2 очередь ориентировочный выход ГЭ - декабрь 2026 г.
334 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство двухцепной КЛ-220 кВ Л-2063, Л-2073 ПС-147А "Таугуль" - ПС - 160 А "Ерменсай" с демонтажем ВЛ-220 кВ | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 117944.1 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250014 от 06.02.2025 г. | АО "КазНИПИТэС "Энергия" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
335 | Разработка ПСД на вынос сети для строительства социального жилья участка КЛ-220 кВ от ПС-147А «Таугуль» до ул. Рыскулова Л-2083, Л-2093 (перевод воздушной линии в кабельную) в мкр. «Калкаман» Наурызбайского района | 09 1 512 012 015 | 2023-2026 |  | 95179.7565 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №230167 от 02.11.2023 г. | ТОО "Гражданпроект ЗИ" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
336 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей электроснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 639432.6747 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №2 ПП от 05.11.25 г. | ТОО "КАЗНИПИ энергетики и связи" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
337 | Разработка ПСД по объекту "Строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения ГЛК «Кок-Жайлау» | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 209965.05 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Проект готов на 100%. На стадии прохождения экспертизы. ПС-160А "Ерменсай" Средства управления Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Конструкции железобетонные Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Архитектурные решения Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Архитектурно-строительные решения Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Наружные сети водоснабжение и канализации Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Водопровод и канализация Закрытая ПС-110/10-10кВ "Кок-жайлау", Отопление и вентиляция Ориентировочный выход ГЭ - ноябрь 2026 г. |  |  |  | 84186 | 84186 |  |  | 84186 | 84186 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | Договор №250091 от 16.07.2025 г. | ТОО "КостанайАгропромпроект" |  |  | На стадии прохождения экспертизы.
338 | Разработка ПСД по объекту: "Перевод нагрузки линий 110 кВ Л-170А, Л-146 И на ПС -158А "Медеу новая". Демонтаж ПС-110/35/6 кВ №54А "Медеу" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43342.83 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250015 от 06.02.2025 г. | ТОО "Тяжпромэлектропроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
339 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (ул. Спасская) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) Турксибский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 12378.96 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250021 от 12.02.2025 г. | ТОО "Компания Тырна" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
340 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ (район угольной базы) с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-9А) в Турксибском районе | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11092.5 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250021 от 12.02.2025 г. | ТОО "Компания Тырна" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
341 | Разработка ПСД. Строительство 2-х РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-127А, ПС-171А) Наурызбайский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 16778.106 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250020 от 17.02.2025 г. | ТОО "Kaz Service Quality" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
342 | Разработка ПСД. Строительство РП 10 кВ с питающими кабельными линиями 10 кВ (ПС-15А) Жетысуский район | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 11748.69 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250022 от 12.02.2025 г. | ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
| Разработка ПСД котельных |  |  | 0 | 1765704.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63195 | 63195 | 0 | 0 | 63195 | 63195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
343 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция котельной "Айгерим" расп. По адресу: ул. Бенберина 74, мкр. Айгерим, Алатауского района г.Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 23379.5115 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы № PELTD-0040/26 от 12.06.2026 г. |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор №250087 от 14.07.2025 г. | ТОО "КостанайАгропромпроект" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы № PELTD-0040/26 от 12.06.2026 г.
344 | Разработка ПСД по объекту "Строительство водогрейной котельной мощностью 20 Гкал для многоквартальных жилых комплексов Алатауского района г. Алматы | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 100269.7164 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Топосъемка-100% Согласование принципиальной схемы основного оборудования-100% Инженерно-геологические обследование-100% ТУ на газоснабжение, водоснабжение и водоотведение - 100% Согласование оборудования ремонтной мастерской-100% Инженерные изыскания - 100% Ориентировочный выход ГЭ - декабрь 2026 г. |  |  |  | 27279 | 27279 |  |  | 27279 | 27279 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор №250094 от 16.07.2025 г. | ТОО "Казахский Сантехпроект" |  |  | Ориентировочный выход ГЭ - декабрь 2026 г.
345 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция ЦТРП (центр тепловой распред. пункт) расположенного по адресу Ходжанова 37" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 72473.292 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250098 от 18.07.2025 г. | ТОО "Казахский Сантехпроект" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
346 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной школы №151 Алатауского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 43398.864 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ №02-1043/26 от 03.08.2026 г. |  |  |  | 25916 | 25916 |  |  | 25916 | 25916 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 |  |  | Договор №250093 от 16.07.2025 г. | ТОО "Казахский Сантехпроект" |  |  | Получено положительное заключение экспертизы ГЭ №02-1043/26 от 03.08.2026 г.
347 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Жетысуского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 244223.91 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор 250092 от 16.07.2025 г. | АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
348 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Медеуского района г. Алматы" | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 341921.223 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250097 от 17.07.2025 г. | АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
349 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция существующей котельной Турксибского района г. Алматы " | 09 1 512 012 015 | 2025-2026 |  | 940037.868 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  |  | Договор №250096 от 17.07.2025 г. | АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" |  |  | За полугодие не было кассовых операций
12. Госорганы |  |  |  | 60586785.9829 | 62164658.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12142349.2 | 12142349.2 | 0 | 0 | 12142349.2 | 12142349.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
12.1. | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 60405210 | 61983082.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12133499.6 | 12133499.6 | 0 | 0 | 12133499.6 | 12133499.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
350 | Строительство административного здания для Службы Государственной Охраны РК, (со сносом существующих зданий, литер В, М, Ф, Л и благоустройство территории) расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык 117/6 | 13 9 373 031 015 | 2021-2026 | 3829170 | 6661278.076 |  | ГЭ №18-00002/25 ДСП от 29.01.2025 г. |  | Общая площадь здания - 7379,4 м2 |  |  |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 2370000 | 2370000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №12 от 05 ноября 2021 г. | ТОО "Атрикс-Строй" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
351 | Реконструкция зданий Республиканского государственного учреждения «Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова» (литер Е, Ж, И, S), по адресу: ул. Красногорская, дом 4, Турксибский район, г.Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 |  |  |  | Общая площадь - 34181,11 м2 |  |  |  |  | 3109251.1 | 3109251.1 |  |  | 3109251.1 | 3109251.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №3-ДСП от 22.09.2025 г | ТОО «ВД Строй-инжиниринг»
352 | Реконструкция здания аппарата акима Алмалинского района, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, города Алматы | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 4583843 | 4174299.6187 |  |  |  | Общая площадь здания - 5420,54 м2, строительный объем - 27 051 м3 |  |  |  |  | 2515921 | 2515921 |  |  | 2515921 | 2515921 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №2-ДСП от 05.01.2026 г. | ТОО «DK Proekt»
353 | Строительство 5-ти этажного здания казармы для Воинской части 5571 Национальной Гвардии РК, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя 139/15 | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 5923655 | 5644097.099 |  | 0 |  | Общая площадь здания - 11469,5 м2, строительный объем - 34920 м3 |  |  |  |  | 2577636.9 | 2577636.9 |  |  | 2577636.9 | 2577636.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №3-ДСП от 05.01.2026 г | ТОО «Rise Сonstruction KZ»
354 | Реконструкция 3-х этажного здания для воинской части 5571 Национальной гвардии РК в городе Алматы, изготовление и установка 5 блочно-модульных зданий | 13 9 373 031 015 | 2025-2027 | 15598080 | 15699248.2901 | [8 empty] | 41316 | 41316 |  |  | 41316 | 41316 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №1-ДСП от 10.03.2026 г | ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы" | В разрезе 2 квартала не было кассовых операций
355 | Строительство инженерных сетей спецсвязи для резервного командного пункта по адресу: ул. Гоголя, 139, Алмалинский район г. Алматы | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 1307552 | 1261836.4 | [8 empty] | 115500 | 115500 |  |  | 115500 | 115500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №8-ДСП от 24.11.2025 г., | ТОО «Технологические и телекоммуникационные системы» (ТТС)
356 | Корректировка проекта «Реконструкция здания Департамента юстиции г. Алматы», по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Зенкова, дом 47 (установку грузового и пассажирского лифта) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 | 116455 | 112905.6638 | [8 empty] | 57877.3 | 57877.3 |  |  | 57877.3 | 57877.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №011240001633/250245 от 10.12.2025 г. | ТОО «RFM Contracting»
357 | Строительство здания городского суда, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова, угол ул. Айтеке би. Завершение строительства | 02 1 373 031 015 | 2026-2027 | 13448375 | 12730168.946 | [8 empty] | 1345997.3 | 1345997.3 |  | 0 | 1345997.3 | 1345997.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №1 от 31.01.2018г. | ТОО "СК Элитстрой Проект"
12.2. | Разработка ПСД |  |  | 0 | 181575.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849.6 | 8849.6 | 0 | 0 | 8849.6 | 8849.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
358 | Разработка ПСД на реконструкцию административного здания, по адресу: пр. Аль-Фараби, д.75А, Бостандыкский район | 13 9 373 031 015 | 2024-2026 |  | 175872.0298 |  |  |  | Заключение ГЭ - 1 ед. |  |  |  |  | 3145.6 | 3145.6 |  |  | 3145.6 | 3145.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |  |  |  | Договор № 47-П от 30 октября 2024 г. | ТОО "АрхСпецСтройПроект" |  |  | Срок завершения - июль 2026 года Комплектность проектно-сметной документации (ПСД) проверена и подтверждена. В настоящее время осуществляется заключение договора с РГП «Госэкспертиза» на проведение государственной экспертизы.
359 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция здания Департамента государственных доходов по городу Алматы, по адресу: пр. Абылай хана, Алмалинский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 13 9 373 031 015 | 2026-2027 |  | 5703.9532 | [8 empty] | 5704 | 5704 |  |  | 5704 | 5704 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  | Договор № 260011 от 05.02.2026 | РГП на ПХВ Государственная вневедомст. экспертиза проектов (РГП "Госэкспертиза") КДС и ЖКХ Ми |  |  | Заключение экспертизы № 02-0055/26 от 19.05.2026 г.
13. Прочие |  |  |  | 538931562.4124 | 534311749.2952 | 226066543 | 291861357.9609 | 2757394.728 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 11712293.232 | 94535300.4759 | 75866337.4759 | 396747 | 18272216 | 35109205.6414 | 16440242.6414 | 396747 | 18272216 | 0 |  | 59426094.8344 | 77.92% | 59426094.8344 | 62.86% | 16 | 1 | 6 | 0
| в т.ч. на село | [20 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |  |  | 534198357.4124 | 529638734.0457 | 226066543 | 290441378.168 | 2757394.728 |  |  |  | 40724404 | 11712293.232 | 92379183.683 | 73710220.683 | 396747 | 18272216 | 33852624.2743 | 15183661.2743 | 396747 | 18272216 | 0 |  | 58526559.4087 | 78.98% | 58526559.4087 | 63.35% | 14 | 1 | 6 | 0
| ГКП на ПХВ «Метрополитен» |  |  | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40724404 | 4240789.41 | 18668963 | 0 | 396747 | 18272216 | 18668963 | 0 | 396747 | 18272216 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
360 | Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман | 12 5 329 019 015 | 2020-2026 | 67814524 | 63776109.9 | 58366543 | 9447980.96 |  | Протяженность - 2 км |  |  | 40724404 | 4240789.41 | 18668963 |  | 396747 | 18272216 | 18668963 |  | 396747 | 18272216 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №101 от 08.02.2020 года | ТОО «BCN Group» | Изм.тех.решений на сумму 20 112 939,095 тыс.тг. Протокол МБК №20 от 05.12.22г. Ориентировочный срок завершение проекта - 31.12.26г.
| ГКП на ПХВ "Алматы паркинг" |  |  | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 221630 | 221630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
361 | Строительство механизированных парковок (с лифтовой системой) | 13 9 328 065 015 | 2025-2026 | 738766 | 738766 | 0 | 738766 | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | Строительство 2-х механизированных парковок | 0 | 0 | 221630 | 221630 |  |  | 221630 | 221630 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор №1 от 10.02.2025 г Договор №2 от 07.02.2025 г. | ТОО «ABADAN Construction» ТОО «Отау-Құрмет» | Согласно постановлению № 4/707 от 19.12.2024 г. были выделены денежные средства на реализацию объектов строительства механизированных парковок по адресам: мкр. Самал-1 и мкр. Самал-2 (южнее ул. Снегина, западнее ул. Мендикулова, г. Алматы). В установленном порядке проведены конкурсные процедуры. По итогам конкурса заключены договоры с ТОО «ABADAN Construction» от 10.02.2025 г. и с ТОО «Отау-Құрмет» от 07.02.2025 г.В дальнейшем реализация проекта была отменена на основании поступивших обращений жителей и официального письма акимата Медеуского района.Ранее перечисленный авансовый платёж в размере 30% (221 630 тыс. тенге) возвращён и направлен в бюджет города Алматы. Платёжное поручение № KS03844/25-786 от 07.11.2025 г. Объект завершен в 1 квартале
| АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» |  |  | 420147754.177 | 420147754.177 | 167700000 | 250748959 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528231.222 | 40411992.955 | 40411992.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40411992.955 | 100% | 40411992.955 | 100% | 1 | 1 | 0
362 | Увеличение уставного капитала АО «СПК» Алматы для реализации проекта «Выкуп земельных Участков для строительства общеобразовательной школы» | 13 9 326 065 015 | 2025-2026 | 1698795.177 | 1698795.177 |  |  |  | Увеличение уставного капитала для выкупа земельных участков на 1 698 796 тыс. тенге |  | 15 |  | 528231.222 | 1170563.955 | 1170563.955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1170563.955 | 100% | 1170563.955 | 100% |  | 1 |  | 28.07.2025 года приказом АБП утверждена корректировка ФЭО в части изменения сроков реализации ФЭО (продление срока реализации до 31 декабря 2026 года). |  |  | Договор № 25-2000-167819 Договор № 25-2000-28507 Договор № 25-2000-28522 Договор № 25-2000-31524 Договор № 25-2000-31561 Договор № 25-2000-87983 Договор № 25-2000-50516 | АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» | В 2025 году осуществлен выкуп 7 земельных участков из 22 запланированных:ДКП №269 от 03.02.2025 г., ДКП №299 от 05.02.2025 г., ДКП №410 от 13.02.2025 г., ДКП №412 от 13.02.2025 г., ДКП б/н от 04.03.2025 г., ДКП №1167 от 25.04.2025 г., ДКП б/н от 06.08.2025 г. Проводятся переговоры с собственниками оставшихся объектов. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
363 | Увеличение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» для реализации проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера» | 13 9 326 065 015 | 2026-2027 | 418448959 | 418448959 | 167700000 | 250748959 |  |  | Разработка ПСД и экспертиза (за счет МБ) Строительно-монтажные работы (РБ, МБ) Технический надзор и управление проектом (за счетМБ) |  |  |  | 39241429 | 39241429 | [6 empty] | 0 |  | 39241429 | 100% | 39241429 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №1-АГК-ГЗ от 08.07.2026 г. | TOO "Almaty Tau Management" | Средства выделены в соотвествии с решением маслихата города Алматы от 10.06.2026 г. №307 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года № 267 «О бюджете города Алматы на 2026-2028 годы». В июне 2026 года в Министерство транспорта РК направлен бюджетный запрос на финансирование проекта из республиканского бюджета: - на 2026 год в размере 29 450 000 тыс. тенге; - на 2027 год в размере 81 350 000 тыс. тенге; - на 2028 год в размере 56 900 000 тыс. тенге. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
| ТОО «Алматы Тұрғын үй» |  |  | 5452208 | 5452208 | 0 | 5452208 | [6 empty] | 3493104 | 3493104 |  |  | 3342505.5463 | 3342505.5463 |  |  |  |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% | 1 | 0 | 1
364 | Увеличение уставного капитала ТОО «Алматы Тұрғын үй» для реализации проекта «Проведение ремонтных работ и замена лифтового оборудования, систем пожарной безопасности в жилых домах города Алматы по Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы | 05 0 440 003 582 | 2026 | 1959104 | 1959104 |  | 1959104 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [6 empty] | ТОО «Алматы Тұрғын үй» | Договор не заключен. За полугодие не было кассовых операций
365 | Проведение капитального ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 13 9 511 065 015 | 2025-2026 | 3493104 | 3493104 |  | 3493104 |  | ремонт и системы пожарного безопасности в 51 многоквартирных жилых домов и замена 110 комплектов лифтового оборудования в 46 жилых домах | 42 МЖД ремонтные работы | 1. Ремонтные работам в 7 МЖД перенос работ на 2026г. В 1кв. 2026 года в 3 МЖД работы завершены, в 3 МЖД ожидается завершение до 30.04.2026г. в 1 МЖД ожидается завершение до 01.08.2026г. В 2 МЖД отказ от ремонта, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. 2. Замена лифтового оборудования. В связи с поздним поступлением денежных средств (второй транш на сумму 1 762 185,0 тыс. тенге поступил 29.10.2025г.) перенос работ на 2026 год. Завершение работ планируется до 30.04.2026г. В 1 МЖД отказ от замены лифтового оборудования, в связи с чем проводится повторная корректировка ФЭО. |  |  | 3493104 | 3493104 |  |  | 3342505.5463 | 3342505.5463 |  |  | 0 |  | 150598.4537 | 4.311% | 150598.4537 | 4.311% |  |  | 1 |  |  |  |  | ТОО «Алматы Тұрғын үй» | 1. Ремонтные работы в 2 МЖД на стадии стадии реализации, в 2 МЖД отказ от ремонта, планируется произвести возврат бюджетных средств. 2. Замена лифтового оборудования работы завершены. Объект завершен в 1 квартале
| ГКП на ПХВ «Алматы Су» |  |  | 23287666.7 | 23067861.196 | 0 | 21081998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943272.6 | 22765250 | 22765250 | 0 | 0 | 5230712 | 5230712 | 0 | 0 | 0 |  | 17534538 | 77.02% | 17534538 | 77.02% | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
366 | На реализацию проекта «Модернизация систем автоматизации и КИПиА ГКП на ПХВ «Алматы Су» - строительство Автоматизированной системы управления технологическими процессами | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 2526847.7 | 2435706.56 |  | 421798 |  | Общая протяженность кабельных линии - 93 444 м. | Аванс в размере 30% оплачен полностью. | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг. |  | 1421798 | 2105050 | 2105050 |  |  | 730712 | 730712 |  |  | 0 |  | 1374338 | 65.29% | 1374338 | 65.29% | 1 | [5 empty] | Договор №722 от 28.08.2025 г. | ТОО «Арлан Строй» | Проект на реализации, период реализации - 2025-2026 гг.
367 | Приобретение пожарных гидрантов | 13 9 512 065 015 | 2026 | 549520 | 521474.636 |  | 549520 |  | Пожарные гидранты |  | Проект на реализации, период реализации - 2026 гг. |  | 521474.6 | 549520 | 549520 |  |  | 0 | [5 empty] | 549520 | 100% | 549520 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №260454 от 24.06.2026 г. | ТОО «Континент TM» | Также информируем, что по ФЭО «Приобретение пожарных гидрантов» был судебный процесс с ТОО «Континент TM», по результатам которого решение вынесено не в пользу Предприятия. В связи с этим планируется повторное объявление процедуры закупа пожарных гидрантов. Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
368 | Реконструкция сетей водоснабжения и строительство сетей канализации в квадрате улиц: Рыскулова, Жансугурова, Шолохова, Сейфуллина в Турксибском районе | 13 9 512 065 015 | 2026-2028 | 13677136 | 13722800 |  | 13722800 |  | Общая протяженность - 24 км | Аванс в размере 30% оплачен полностью. | Проект на реализации, период реализации - 2026-2028 гг. |  | 5000000 | 13722800 | 13722800 |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 9222800 | 67.21% | 9222800 | 67.21% | 1 | [5 empty] | Договор №1 от 29.06.2026 г. | ТОО "СК Нурлы-Тау АСБ" | Аванс оплачен, работы ведутся.
369 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона Айгерим 1, 2 (южные и центральные части) | 13 9 512 065 015 | 2026-2027 | 6534163 | 6387880 |  | 6387880 |  | Общая протяженность - 40 км |  | Проект на реализации, период реализации - 2026-2027 гг. |  |  | 6387880 | 6387880 |  |  | 0 | [5 empty] | 6387880 | 100% | 6387880 | 100% | 1 | [5 empty] | Договор №18 от 11.09.2026 г. | ТОО "УМР-6 | Зафиксировано неосвоение бюджетных средств в полном размере
| Модернизация котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» |  |  | 218748.2427 | 214071.48 | 0 | 214071.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
370 | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г | 13 9 512 065 015 | 2025-2026 | 218748.2427 | 214071.48 |  | 214071.48 |  | Реконструкция котельной – 1 ед. | невыполненное мероприятие | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Поликлиника №2» г. Алматы, ул. Шухова д. 37Г |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [7 empty] | Финансирование планируетсяв 2027 году. За полугодие не было кассовых операций
| Строительство инфраструктуры ИЗА |  |  | 13336689 | 13039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620016 | 3620016 | 0 | 0 | 3620016 | 3620016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
371 | Строительство распределительных сетей и сооружений газоснабжения индустриальной зоны (ИЗА-2) в Алатауском районе города Алматы | 13 1 512 040 015 | 2026-2027 | 1489438 | 1480431 |  |  |  | Газопровод-736 метр |  |  |  |  | 408563 | 408563 |  |  | 408563 | 408563 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 3 от 12.02.2026 г. | ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
372 | Строительство распределительных сетей и сооружений канализации дождевой (ливневой) индустриальной зоны (ИЗА-2) в Алатауском районе города Алматы | 14 1 512 040 015 | 2026-2027 | 2539541 | 2512640 |  |  |  | Трубы ливневой канализации - 9933 метр |  |  |  |  | 694773 | 694773 |  |  | 694773 | 694773 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №4 от 12.02.2026 г. | ТОО "ВД Строй-инжиниринг
373 | Строительство улично-дорожной сети индустриальной зоны (ИЗА-2) в Алатауском районе города Алматы | 15 1 512 040 015 | 2026-2027 | 7200004 | 7168286 |  |  |  | Дороги улиц-10740 метр |  |  |  |  | 1997225 | 1997225 |  |  | 1997225 | 1997225 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 5 от 12.02.2026 г. | ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
374 | Строительство железнодорожного подъездного пути индустриальной зоны (ИЗА-2) с примыканием к подъездному пути № 500 в Алатауском районе города Алматы | 16 1 512 040 015 | 2026-2027 | 2107706 | 1878605 |  |  |  | Строительство подъездных путей- 4853 метр |  |  |  |  | 519455 | 519455 |  |  | 519455 | 519455 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор № 6 от 12.02.2026 г. | ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
| ТОО «Eco Almaty» |  |  | 444606.5647 | 444606.5647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440833 | 440833 | 0 | 0 | 11403 | 11403 | 0 | 0 | 0 |  | 429430 | 97.41% | 429430 | 97.41% | 1 | 0 | 0 | 0
375 | Для приобретения основных средств на развитие ТОО «Eco Almaty» | 13 9 513 065 015 | 2025-2026 | 444606.5647 | 444606.5647 | [8 empty] | 440833 | 440833 |  |  | 11403 | 11403 |  |  | 0 |  | 429430 | 97.41% | 429430 | 97.41% | 1 | [5 empty] | Договор №050240003614/260038/00 от 06.04.2026 г. Договор №050240003614/260040/00 от 08.04.2026г Договор №050240003614/260068/00 от 28.05.2026 г Договор №050240003614/260072/00 от 29.06.2026 г. | ТОО "Qaz IT Pro" ТОО "RightWay" TOO "Спектрум"
| КГУ "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы". Ликвидация ЧС 2025-2026гг |  |  | 2757394.728 | 2757394.728 |  | 2757394.728 | 2757394.728 | 2757394.728 | 2757394.728 |  |  |  | 2757394.728 | 2757394.728 |  |  | 2757394.728 | 2757394.728 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 4
376 | Работы по объекту "Ликвидация ЧС и провед.аварийно-воостан.работы на оползн.участ.вдоль автодороги Алматы- БАО (ГЭС-1) в Бостандыкском районе | 515106000 | 2026 | 925227 | 925227 |  | 925227 | 925227 | 925227 | 925227 |  |  |  | 925227 | 925227 |  |  | 925227 | 925227 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Договор №12 от 08 мая 2026 года | ТОО "Заман Курылыс S | Работы завершатся 16.09.2026 г.
377 | Работы по объекту "Ликвидация ЧС природ. хар. местн. масш. на двух оползн. уч.(вд.ул.Хожамьярова и вд.ул.Палладина от д.№50 до д.№70)" Жетысуск. р. г.Алматы | 515106000 | 2025-2026 | 185486.3 | 185486.3 |  | 185486.3 | 185486.3 | 185486.3 | 185486.3 |  |  |  | 185486.3 | 185486.3 |  |  | 185486.3 | 185486.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор №06 от 21 ноября 2025 года, Доп.соглашение №06/2 от 09 февраля 2026 года | ТОО "Заман Курылыс S | Работы завершились 31.05.2026 г.
378 | Работы по объекту "Ликвидация ЧС природ. хар. и аварийно-восст.раб.на оползн. уч.в СО "Акжартау" и ПК "Медеу" в Наурызбайск.р. г.Алматы" | 515106000 | 2025-2026 | 425163.1 | 425163.1 |  | 425163.1 | 425163.1 | 425163.1 | 425163.1 |  |  |  | 425163.1 | 425163.1 |  |  | 425163.1 | 425163.1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор №04 от 21 ноября 2025 года, Доп.соглашение №04/1 от 09 февраля 2026 года | ТОО "Заман Курылыс S | Работы завершились 31.05.2026 г.
379 | Работы по объекту "Ликвидация ЧС природ. хар. местн. масш. на оползн. уч.вд. техн.автодороги Медео-Шымбулак и вд.автодороги в ущ.Кенсай-2 Медеуск.р.г.Алматы" | 515106000 | 2025-2026 | 678296 | 678296 |  | 678296 | 678296 | 678296 | 678296 |  |  |  | 678296 | 678296 |  |  | 678296 | 678296 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор №05 от 21 ноября 2025 года, Доп.соглашение №05/2 от 11 февраля 2026 года | ТОО "Заман Курылыс S | Работы завершились 31.05.2026 г.
380 | Работы по объекту "Ликвидация ЧС природ. хар. местн. масш. на оползн. уч. в юго-вост. ч. кладбища мкр.Кемел Жетысу. р. г.Алматы", на об,по адр. мкр.Кемел, Жетысу р., г.Алматы с изг.ПСД | 515106000 | 2025-2026 | 543222.328 | 543222.328 |  | 543222.328 | 543222.328 | 543222.328 | 543222.328 |  |  |  | 543222.328 | 543222.328 |  |  | 543222.328 | 543222.328 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Договор №03 от 21 ноября 2025 года, Доп.соглашение №03/2 от 02 февраля 2026 года | ТОО "Болашақ құрылыс - S" | Работы завершились 31.05.2026 г.
13.2 | Строительство и реконструкция объектов |  |  | 4733205 | 4673015.2495 | 0 | 1419979.7929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156116.7929 | 2156116.7929 | 0 | 0 | 1256581.3671 | 1256581.3671 | 0 | 0 | 0 |  | 899535.4258 | 41.72% | 899535.4258 | 41.72% | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
381 | Строительство пожарного депо на 6 автомашин в мкр. «Шугыла», Наурызбайского района | 02 1 373 030 015 | 2025-2026 | 3319732 | 3253035.4567 |  |  |  | Общая площадь здания - 6186,12 м2 |  |  |  |  | 736137 | 736137 |  |  | 736136.5 | 736136.5 |  |  | 0 |  | 0.5 | 6.792e-05% | 0.5 | 6.792e-05% | 1 | [5 empty] | Договор №18 от 25.05.2025г. | ТОО "MIR-A Construction"
382 | Капитальный ремонт зданий специализированной пожарной части № 5 по адресу г. Алматы Медеуский район ул. Кунаева д.132 | 387 003 015 421 | 2025-2026 | 1413473 | 1419979.7929 |  | 1419979.7929 | 2079,5 м2 | Общая площадь здания - 2079,5 м2 | 1750 м2 (штукатурка) | 329,5 м2 |  |  | 1419979.7929 | 1419979.7929 |  |  | 520444.8671 | 520444.8671 |  |  | 0 |  | 899534.9258 | 63.35% | 899534.9258 | 63.35% | 1 | [5 empty] | Договор №150 от 29.10.2025 г. | ТОО "КазЕвроСтрой"