2026 жылғы 14 мамырда қала әкімінің Ақтас кентінің тұрғындарымен кездесуі барысында айтылған ұсыныстар мен ескертулерді іске асыру бойынша

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫН орындау

| № | Айтылған ескертулер/ ұсыныстар (авторы, мекенжайы) | Орындауды іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушы | Қала әкімінің бақылаушы орынбасары | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халықпен кездесу |  |  |  |  |  |  |
|  | Ақтас к. тұрғыны, Гастелло көш., 22-27 Святоха Л.М. Бейбітшілік көшесі, 3 (бұрынғы Бородин көшесі) бойынша жарық тіректерін орнату қашан жоспарлануда? | - Бейбітшілік көшесі, 3 (бұрынғы Бородин көшесі) бойынша жарық тіректерін орнату мүмкіндігін қарастыру. - Саран қаласы әкімінің аппаратына ақпарат беру. | 2026 жылғы 1 шілде | Аканов Б.З., Ақтас к. әкімі | Арнешев Д.Б. | Орындалды. Мердігер ұйым Бейбітшілік көшесі, 3 мекенжайында жарық бағаналарын орнату жұмыстарын жүргізді. |
|  | Ақтас к. тұрғыны, Гастелло көш., 22-60 Камдрон Г.Н. (жергілікті қоғамдастық) Гастелло көшесіндегі қоқыс алаңындағы бактарды қалпына келтіруді сұраймыз, себебі олардың бір бөлігі жарамсыз болып, оған кірме жолға асфальт төсеу? | 1.1. Гастелло көшесі ауданындағы қоқыс алаңындағы бактарды ауыстыру және оған кірме жолды асфальттау мүмкіндігін қарастыру. 1.2. Саран қаласы әкімінің аппаратына ақпарат беру. | 2026 жылғы 1 қазан | Аканов Б.З., Ақтас к. әкімі | Арнешев Д.Б. | Орындауда. Қазан айында қоқыс алаңындағы бактарды бояу және жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Кірме жолдарды асфальттау аяқталды. |
|  | Ақтас к. тұрғыны, Космическая к., 15-9 Казанцев В.В. (жергілікті қоғамдастық) Орам жастары 18 орам ауданында (Первомайская көшесі 12 үйдің жанында) футбол алаңын қалпына келтіруді сұрайды? | 1.1 18 квартал ауданында (Первомайская көшесі 12 үйдің жанында) футбол алаңын қалпына келтіру мүмкіндігін қарастыру. 1.2. Саран қаласы әкімінің аппаратына ақпарат беру | 2026 жылғы 1 қазан | Аканов Б.З., Ақтас к. әкімі | Арнешев Д.Б. | Орындалды. Мердігер ұйымы футбол алаңын асфальттау бойынша жұмыстар жүргізді, футбол алаңының қоршаулары ауыстырылды (барлығы боялды). |