Аудан әкімі А. Оңғарбаевтың қала, кент және ауылдық округ тұрғындарымен кездесуі

барысында көтерілген ұсыныс-пікірлердің

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

/30.09.2026 жылғы жағдай бойынша/

| № | Тапсырмалар | Мерзімі | Жауаптылар |  | Орындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сексеуіл кентіндегі 100 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебінің құрылысын сапалы жүргізіп, мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету | 2026 жыл қараша айы | Ш. Есжанов Ж. Данабеков |  | Жобаның жалпы құны - 1 млрд теңге. Тапсырыс беруші -«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ, бас мердігер – «Иман» ЖШС. Қазіргі аумақты абаттандыру, ғимараттың ішкі әрлеу және еден төсеніштерін төсеу жұмыстары атқарылуда. Бүгінгі күні нысанға 3 арнайы техника жұмылдырылып, 50-ге жуық жұмысшы мен маман еңбек етуде. |
| 2 | Арал қаласындағы Бақтыбай батыр көшесінің автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстарының сапалы жүргізілуін қамтамасыз ету | 2025-2026 жылдар | Ш. Есжанов Ж. Құдайберген |  | Бақтыбай батыр көшесін қайта жаңғырту жұмыстарының жоба құны - 1,6 млрд. теңге. Мердігер мекеме «Арал құрылысы» ЖШС. Автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстары 2024 жылы бастау алып, бюджеттен бөлінген 793,8 млн. теңгеге 1,7 шақырым автомобиль жолына асфальт жабындысы төселді. Қазіргі таңда, 1 жерге жаңадан бағдаршам орнатылып, 2 жердегі бағдаршам монтаждалды. Құрылыс жұмыстары жалғасуда. |
| 3 | Арал қаласы мен Сексеуіл кентіндегі темір жол вокзалдарының құрылыс жұмыстарын сапалы жүргізіп, мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету | 2026 жыл қыркүйек айы | Ш. Есжанов Ж. Құдайберген |  | Арал қаласындағы «Арал теңізі» теміржол вокзалының құрылыс жұмыстары 2025 жылдың тамыз айында басталып, 2026 жылдың қыркүйек айында аяқталды. Жоба құны – 1,7 млрд. теңге. Сексеуіл кентіндегі теміржол вокзалының құрылыс жұмыстары 2025 жылдың тамыз айында басталып, 2026 жылдың тамыз айында аяқталды. Жоба құны – 700 млн. теңге. Екі жобаның тапсырыс берушісі -«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ. Құрылысты жүргізетін мердігер мекеме - «Техоснастка-Ремсервис» ЖШС. |
| 4 | Арал қаласындағы автокөліктер мен жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілерін уақытылы жаңартып, ретке келтіру | тұрақты | Ш. Есжанов Ж. Құдайберген |  | 2026 жылы Арал қаласының ішкі көшелерінің жол белгілерін жаңарту және жыл соңына дейін күтіп-ұстау жұмыстарына мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізіліп, мердігер мекеме анықталды. Жаңадан орнатылатын 180 дана жол белгісі (2,5 млн. тг) мердігер тарапынан әзірленуде. Сондай-ақ, қалада орналасқан жол белгілері тазартылып, сырлануда. |
| 5 | Оқушыларға қауіпсіз орта қалыптастыру мақсатында заң аясында мектептердегі ювеналды полиция қызметкерлерінің штат санын көбейту жөнінде облыстық полиция департаментіне ұсыныс енгізу | 2025 жыл көлемінде | Н. Бохаев Б. Құдайберген С. Жанназарова |  | Аудан мектептерінде құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қосымша 4 штат бірлігін бөлу жөнінде облыстық полиция департаментіне ұсыныс берілді. Сонымен бірге, Сексеуіл кентінен аймақтық бөлімше ашу жоспарланып, оған қосымша 4 ювенальды полиция штатын бөлуге сұраныс жолданды. |
| 6 | «Арал-Аэропорт-Жалаңаш» бағытындағы автомобиль жолын (64 шқ) орташа жөндеу жұмыстарының жобасын қаржыландыру үшін салалық басқармамен тиісті жұмыстарды жүргізу (жоба құны-1,7 млрд. теңге). | І жартыжылдық | Ш. Есжанов Ж. Құдайберген К. Жолдасова | Аудандық маңызы бар «Арал-Жалаңаш» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына 2025 жылы облыстық бюджеттен 872,5 млн. теңге қаржы бөлінді. Мердігер мекеме - «Арал құрылысы» ЖШС. 2025 жылы 13 шақырым автомобиль жолына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда, 26 шақырымға жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. |  |