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2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған

 Қызылорда облысы Қармақшы ауданының мәслихат депутаттарының 

кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың

үлгі күнтізбелік жоспары

	1. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 

2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 

                 (14-б. 6) т., 22-б.)


	2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау                                         

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
 (13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.)                    



	          3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           


	
	Қармақшы ауданының әкімдігі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 

 (23-б. 5-т.)

	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы 

Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 

 (17-б. 2-т.)

	5. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тиісті округтік сайлау комиссиясына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну

	
	Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18:00-де аяқталады
(103-б.)



	6. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
Қармақшы ауданының тиісті округтік 

сайлау комиссиялары 

Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін

(102-б., 103-б. 6-т.)
7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына                  2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну 

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін

                                                                               (104-б. 2-т.)

	8. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу

	
	Қармақшы ауданының тиісті округтік сайлау комиссиялары 

2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1 қарашада сағат 18:00-де аяқталады
                                                       (104-б.)



	
9. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы Қармақшы аудандық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Қармақшы ауданының тиісті округтік сайлау комиссиялары 

Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде
                                                                             (104-б. 5-т.)



	10. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Қармақшы ауданының тиісті округтік сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей

(104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 

	11. Кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу 

	
	Қармақшы ауданының тиісті округтік сайлау комиссиялары
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 

 (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт.,  31-б.)

	12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияланған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің анықтығын  тексеру

	
	Мемлекеттік кіріс органдары

Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде

 (104-б. 2-т.)

	13. Кандидаттардың, саяси партиялардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу    

	
	Қармақшы ауданының тиісті округтік сайлау комиссиялары
Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін  
                                                                               (34-б. 6-т.)


	14. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау                               

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы

Айына екі рет


	15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды жарақтандыру және ақпараттандыру
                                 

	
	Қармақшы ауданының әкімдігі және Қармақшы аудандық 

сайлау комиссиясы

Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін 

(28-б. 6-т.)

	16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу                                                                                                           

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 

2026 жылғы 1 қарашада сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 28 қарашада нөл сағатта аяқталады

(27-б. 2-т.)


	          17. Кандидаттарға (жүгінген кезде) сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Қармақшы ауданының әкімдігі және Қармақшы аудандық 

сайлау комиссиясы  

Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

                                                                                 (28-б. 4-т.)

	18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

	
	Қармақшы ауданының әкімдігі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2026 жылғы 8 қараша 
(26-1 б. 1-т.)


	19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы деректермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	

	Қармақшы ауданының учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 
2026 жылғы 13 қарашадан бастап
                                                                  (26-б. 1-т.)



	
20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Қармақшы ауданының учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 

2026 жылғы 18 қарашаға дейін   
                                                             (18-б. 5) т., 38-б., 2-т.)


	21. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы

Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей
2026 жылғы 26 қарашадан ерте емес және                              28 қарашаға дейін
(37-б. 3-т.)

	22. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

	
	Қармақшы ауданының учаскелік  сайлау комиссиялары

Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  

дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 

сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)

	23. Дауыс беруді өткізу                                               

	
	Қармақшы ауданының учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 

(38-б. 1-т.)

	24. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттардың депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

	 
	Қармақшы ауданының учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беру уақыты өзгермесе, сағат 20:00-де басталады және дауыстарды санау уақыты санау  басталған кезден бастап 12 сағаттан аспауға тиіс
(18-б. 8) т., 43-б.)


	25. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Қармақшы ауданының учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

                                                                           (43-б. 8-т.)

	26. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті жоғары тұрған сайлау комиссияларына ұсыну                                                

	
	Қармақшы ауданының учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)


	27. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну 

Қармақшы ауданының округтік сайлау комиссиялары

Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)
28. Мәслихат депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу                         

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей
                                                                        

2026 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей

(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б., 3-т)


	29. Мәслихат депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау 

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы

Сайлау өткізілген күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірмей
                                                                        

2026 жылғы 3 желтоқсаннан кешіктірмей 

(111-б. 1-т.)


	30. Мәслихат депутаттарын сайлау қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей

2026 жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей 

(14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)

31. Сайланған мәслихаттар депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен төсбелгі тапсыру                                           

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы
(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 



	32. Тиісті сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептер беру

	
	Кандидаттар
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін бес күннен 

кешіктірмей

(34-б. 9-т.)

	
33. Саяси партиялардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде 
                                                                             (34-б. 4-т.)


Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

