
Приложение к постановлению
Махамбетской районной территориальной избирательной комиссии №5 от 13 октября 2026года


 Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Махамбетского районного маслихата,  
назначенных на 29 ноября 2026 года

	· Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных, окружных избирательных комиссий 

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 
Не позднее 23 октября 2026 года 
 (пп. 6) ст. 14, ст.22)

	· Опубликование состава территориальных, окружных избирательных комиссий в средствах массовой информации

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов
Не позднее 23 октября 2026 года 
 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)

	· Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации

	
	Соответствующие акимы 
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 
Не позднее 28 октября 2026 года 
(п. 5 ст. 23)

	· Опубликование состава участковых избирательных комиссий в  средствах массовой информации

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов
Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)

	· Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 

	
	Граждане путем самовыдвижения и
Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
27 октября 2026 года 
 (ст. 103)

	· Установление соответствия кандидатов в депутаты маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии 
После представления предусмотренных документов
(ст. 102, п.6 ст.103)

	· Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 
До регистрации 
(п. 2 ст. 104)

	· Регистрация  кандидатов в депутаты маслихата

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года
(ст. 104)

	· Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты маслихата в  вышестоящую или территориальную избирательную комиссию

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии
В пятидневный срок со дня регистрации
(п. 5 ст. 104)

	· Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты маслихата в средствах массовой информации

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии
Не позднее чем на седьмой день после                                   регистрации 
 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)

	· Регистрация доверенных лиц кандидатов, политических партий

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии 
После представления списка доверенных лиц для регистрации
(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)

	· Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных  кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов
В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата
(п.2 ст. 104)

	· Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов, политических партий

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии
После регистрации кандидата, партийного списка
(п. 6 ст. 34)

	· Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов, политических партий и их расходовании 

	
	Соответствующие окружные, территориальные избирательные комиссии
Два раза в месяц 

	· Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 

	
	Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии
До начала агитации, до 1 ноября 2026 года
(п. 6 ст. 28)

	· Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации  кандидатов, партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 
Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года
 (п. 2 ст. 27)

	· Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии
В период проведения предвыборной агитации
(п. 4 ст. 28)

	· Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 

	
	Соответствующие акимы
За двадцать дней до начала голосования
8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)

	· Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе

	
	Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования 
13 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26)

	· Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования  до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

	· Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования   до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)

	· Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года
(п. 3 ст. 37)

	· Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования
(п. 1 ст. 40)

	· Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования
(п. 1 ст. 38)

	· Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов соответствующих маслихатов на избирательном участке 

	
	Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

	· Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно 
(п. 8 ст. 43)

	· Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие вышестоящие избирательные комиссии

	
	Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)

	· Представление протоколов о результатах голосования по округу в соответствующие территориальные избирательные комиссии

	
	Окружные избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)

	· Установление результатов выборов депутатов маслихатов 

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии 
Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)

	· Установление итогов выборов депутатов маслихатов 

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения
выборов не позднее 3 декабря 2026 года
(п. 1 ст. 111)

	· Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
Не позднее семи дней со дня проведения выборов
Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)

	· Регистрация избранных депутатов маслихатов c вручением удостоверения и нагрудного знака

	
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)

	· Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов

	

	Кандидаты, политические партии
Не позднее пяти дней после установления итогов выборов
(п. 9 ст. 34)

	· Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий и их источниках в средствах массовой информации

	
	Соответствующие избирательные комиссии
В течение десяти дней после опубликования                                            итогов выборов
(п. 4 ст. 34)




      








Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
