Қазақстан Республикасы

Орталық сайлау комиссиясының

2026 жылғы 13 қазандағы

№ 60/108 қаулыға қосымша

2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған

Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау науқаны кезеңінде

сайлау комиссияларының мүшелерін және сайлау процесінің басқа қатысушыларын оқытуды ұйымдастыру ЖОСПАРЫ

| № | Шара | Жауапты | Орындаушы | Орындалу мерзімдері |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу мәселелері бойынша Оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу | Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша) | ЭОҰБ, ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша) | 19 қазанға дейін |
| 2. | Сайлау комиссияларының құрамдарын каскадтық әдіс кезеңдеріне сәйкес оқытуды ұйымдастыру: I кезең – аумақтық және округтік сайлау комиссияларының мүшелерін; | Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша) | ЭОҰБ, ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша) | 25 қазанға дейін |
|  | ІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының төрағаларын, төраға орынбасарларын және хатшыларын; |  | АСК тұрақты мүшелері | 16 қарашаға дейін |
|  | ІІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін |  | АСК тұрақты мүшелері, УСК төрағалары | 26 қарашаға дейін |
| 3. | Білім алушылардың санаттары бойынша «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау» модулі бойынша қашықтан тестілеуді ұйымдастыру және өткізу: I кезең – аумақтық сайлау комиссияларының мүшелерін; | Ш.Ә. Өтемісов, Ә.Ә. Ниязов | ЭОҰБ, «ИТО» РМК, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК | 30 қазанға дейін |
|  | ІІ кезең – округтік сайлау комиссияларының мүшелерін; |  |  | 9 қарашаға дейін |
|  | ІІІ кезең – учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін |  |  | 26 қарашаға дейін |
| 4. | Аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері үшін бейнеконференцбайланыс форматында семинар-кеңестер өткізу (жеке жоспар-кесте бойынша) | М.Т. Ерман, Ш.Ә. Өтемісов, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша), Ә.Ә.Ниязов | ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша) | 30 қазанға дейін |
| 5. | Сайлау процесінің басқа қатысушылары үшін: - саяси партиялардың, аккредиттелген қоғамдық бірлестіктер мен өзге де коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері үшін; - кандидаттар мен саяси партиялардың сенім білдірілген адамдары үшін; - бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу. | Ш.Ә. Өтемісов, Л.К. Сүйіндік, ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін бағыттар бойынша), Ә.Ә.Ниязов | ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша), астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК | 26 қарашаға дейін |
| 6. | Орталық сайлау комиссиясының мүшелері мен оның аппараты қызметкерлерінің қатысуымен аумақтық, округтік және учаскелік сайлау комиссияларының құрамдары үшін көшпелі оқыту семинарларын ұйымдастыру, өткізу және үйлестіру. | ҚР ОСК мүшелері (жетекшілік ететін өңірлері бойынша) | ҚР ОСК бөлімдері (бағыттары бойынша), астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың АСК | 26 қарашаға дейін |

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

| ЭОҰБ | -- Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы аппаратының Электоралдық оқытуды ұйымдастыру бөлімі |
| --- | --- |
| «ИТО» РМК | - «ҚР Орталық сайлау комиссиясының Инженерлік-техникалық орталығы» РМК |
| ҚР ОСК | - Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы |
| АСК | - аумақтық сайлау комиссиясы |
| УСК | - учаскелік сайлау комиссиясы |