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Астана қаласының 
аумақтық сайлау  комиссиясының 
2026 жылғы 13 қазандағы № 86/1     
шешіміне қосымша
2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған

 Астана қаласының мәслихаты депутаттарының 
кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың

күнтізбелік жоспары
	1. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 

2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
                 (14-б. 6) т., 22-б.)

	2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау                                         

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей 
 (13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.)                    


	          3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           


	
	Астана қаласының әкімдігі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 
 (23-б. 5-т.)

	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей 
 (17-б. 2-т.)


	5. Партиялық тізім бойынша Астана қаласының мәслихатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну

	
	Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18.00-де аяқталады


(103-б.)


	6. Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясына партиялық тізімді, саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органының партиялық тізімді ұсыну туралы хаттамасынан үзіндіні, азаматтардың партиялық тізімге енгізуге келісімі туралы өтініштерімен бірге және тіркеу үшін басқа да қажетті құжаттарды ұсыну

	
	Саяси партияның тиісті филиалы (өкілдігі)  
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда  сағат 18:00-де аяқталады
                                                              (103-б. 3, 4, 5-т.)

	7. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тиісті округтік сайлау комиссиясына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну

	
	Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18:00-де аяқталады
(103-б.)


	8. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының 

аумақтық сайлау комиссиялары 

Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін
(102-б., 103-б. 6-т.)
9. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына                  2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну 

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін

                                                                               (104-б. 2-т.)

	10. Партиялық тізімдерді және мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1 қарашада сағат 18:00-де аяқталады
                                                       (104-б.)


	
11. Партиялық тізімдерді және мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы жоғары тұрған немесе аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде
                                                                             (104-б. 5-т.)


	12. Партиялық тізімдерді және мәслихат депутаттығына  кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы 

Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей
                          (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 

	13. Кандидаттардың, партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу 

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 

 (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт.,  31-б.)

	14. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияланған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің анықтығын  тексеру

	
	Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті

Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде

 (104-б. 2-т.)

	15. Кандидаттардың, саяси партиялардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу    

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін  
                                                                               (34-б. 6-т.)


	16. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың, саяси партиялардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау                               

	
	Округтік сайлау комиссиялары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы 
Айына екі рет


	17. Үгіт-насихат баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды жарақтандыру және ақпараттандыру    

	
	Астана қаласының жергiлiктi атқарушы органы және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы

Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін 

                                                                                 (28-б. 6-т.)

	18. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу                                                                                                           

	
	Кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 

2026 жылғы 1 қарашада сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 28 қарашада нөл сағатта аяқталады

(27-б. 2-т.)


	          19. Кандидаттарға (жүгінген кезде)  сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Астана қаласының жергiлiктi атқарушы органдары және Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
                                                                                 (28-б. 4-т.)

	20. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

	
	Астана қаласы аудандарының әкімдері
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2026 жылғы 8 қараша 
(26-1 б. 1-т.)


	21. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы деректермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	

	Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда 
2026 жылғы 13 қарашада
                                                                  (26-б. 1-т.)



	
22. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 

2026 жылғы 18 қарашаға дейін   
                                                             (18-б. 5) т., 38-б., 2-т.)


	         23. Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу

	
	Астана қаласының аудандық аумақтық сайлау комиссиялары

Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей 

2026 жылғы 18 қарашаға дейін       
(38-б. 1-т., 3-т.)


	24. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы, Астана қаласының аудандық аумақтық сайлау комиссиялары 
Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей
2026 жылғы 26 қарашадан ерте емес және                              28 қарашаға дейін
(37-б. 3-т.)

	25. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда сағат   06:00-де 

(40-б. 1-т.)

	26. Дауыс беруді өткізу                                               

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары

Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе, сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 

(38-б. 1-т.)

	27. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттардың депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

	 
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беру уақыты өзгермесе, сағат 20:00-де басталады және дауыстарды санау уақыты санау  басталған кезден бастап 12 сағаттан аспауға тиіс
(18-б. 8) т., 43-б.)


	28. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

                                                                           (43-б. 8-т.)

	29. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды округтік сайлау комиссияларына және Астана қаласының аудандық аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну                                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 
(108-б. 1-т.)


	30. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиістіі аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну 
Округтік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)
31. Мәслихаттардың депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу                         

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей
                                                                        

2026 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей

(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б., 3-т)


	32. Мәслихаттардың депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау 

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау өткізілген күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірмей
                                                                        

2026 жылғы 3 желтоқсаннан кешіктірмей 

(111-б. 1-т.)


	33. Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026 жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей 

(14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)

34.  Сайланған мәслихаттар депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен төсбелгі тапсыру 

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 



	35. Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептер беру

	
	Кандидаттар, саяси партиялар
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін бес күннен 
кешіктірмей

(34-б. 9-т.)

	
36. Саяси партиялардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Астана қаласының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде 
                                                                             (34-б. 4-т.)


