Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии Каратальского района

№ 27 от 13 октября 2026 года

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Каратальского районного маслихата,

назначенных на 29 ноября 2026 года

| - Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальной, окружных избирательных комиссий. |  |
| --- | --- |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее чем через десять дней после назначения выборов Не позднее 23 октября 2026 года (пп. 6) ст. 14, ст.22) |
| - Опубликование состава территориальной, окружных избирательных комиссий в средствах массовой информации. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее чем через десять дней после назначения выборов Не позднее 23 октября 2026 года (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1) |
| - Опубликование сообщения о границах избирательных участков в средствах массовой информации. |  |
|  | Аким Каратальского района В пятнадцатидневный срок после назначения выборов Не позднее 28 октября 2026 года (п. 5 ст. 23) |
| - Опубликование состава участковых избирательных комиссий в средствах массовой информации. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов Не позднее 28 октября 2026 года (п. 2 ст. 17) |
| - Выдвижение кандидатов в депутаты Каратальского районного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов. |  |
|  | Граждане путем самовыдвижения и Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 27 октября 2026 года (ст. 103) |
| - Установление соответствия кандидатов в депутаты Каратальского районного маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». |  |
|  | Соответствующие окружные избирательные комиссии После представления предусмотренных документов (ст. 102, п.6 ст.103) |
| - Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 октября 2026 года. |  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации (п. 2 ст. 104) |
| - Регистрация кандидатов в депутаты Каратальского районного маслихата. |  |
|  | Соответствующие окружные избирательные комиссии Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 1 ноября 2026 года (ст. 104) |
| - Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты Каратальского районного маслихата в территориальную избирательную комиссию Каратальского района. |  |
|  | Соответствующие окружные избирательные комиссии В пятидневный срок со дня регистрации (п. 5 ст. 104) |
| - Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Каратальского районного маслихата в средствах массовой информации. |  |
|  | Соответствующие окружные избирательные комиссии Не позднее чем на седьмой день после регистрации (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104) |
| - Регистрация доверенных лиц кандидатов. |  |
|  | Соответствующие окружные избирательные комиссии После представления списка доверенных лиц для регистрации (пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31) |
| - Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом). |  |
|  | Органы государственных доходов В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата (п.2 ст. 104) |
| - Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов. |  |
|  | Соответствующие избирательные комиссии После регистрации кандидата, партийного списка (п. 6 ст. 34) |
| - Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов и их расходовании. |  |
|  | Соответствующие избирательные комиссии Два раза в месяц |
| - Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование |  |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия Каратальского района До начала агитации, до 1 ноября 2026 года (п. 6 ст. 28) |
| - Проведение предвыборной агитации |  |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года (п. 2 ст. 27) |
| - редоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях. |  |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия Каратальского района В период проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28) |
| - Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку. |  |
|  | Аким Каратальского района За двадцать дней до начала голосования 8 ноября 2026 года (п. 1 ст. 26-1) |
| - Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За пятнадцать дней до дня голосования 13 ноября 2026 года (п. 1 ст. 26) |
| - Оповещение избирателей о времени и месте голосования. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования до 18 ноября 2026 года (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| - Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования до 18 ноября 2026 года (п. 1, п. 3 ст. 38) |
| - Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года (п. 3 ст. 37) |
| - Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За один час до начала голосования В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования (п. 1 ст. 40) |
| - Проведение голосования. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования (п. 1 ст. 38) |
| - Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов Каратальского районного маслихата на избирательном участке. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов (пп. 8) ст. 18, ст. 43) |
| - Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протоколов – немедленно (п. 8 ст. 43) |
| - Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в окружную избирательную комиссию. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протокола – немедленно (п. 1 ст. 108) |
| - Представление протоколов о результатах голосования по округу в территориальную избирательную комиссию Каратальского района. |  |
|  | Окружные избирательные комиссии После подписания протокола – немедленно (п. 1 ст. 108) |
| - Установление результатов выборов депутатов Каратальского районного маслихата. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. Не позднее 30 ноября 2026 года (пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108) |
| - Установление итогов выборов депутатов Каратальского районного маслихата. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов Не позднее 3 декабря 2026 года (п. 1 ст. 111) |
| - Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Каратальского районного маслихата. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района Не позднее семи дней со дня проведения выборов Не позднее 5 декабря 2026 года (пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44) |
| - Регистрация избранных депутатов Каратальского районного маслихата c вручением удостоверения и нагрудного знака. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района (пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112) |
| - Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов. |  |
|  | Кандидаты Не позднее десяти дней после установления итогов выборов (п.2, ст.36.) |
| - Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов и их источниках в средствах массовой информации. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия Каратальского района В течение десяти дней после опубликования итогов выборов (п. 4 ст. 34) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».