Казахстан/Группа реализации Проекта (ГРП) при Министерстве экологии и природных ресурсов

«Единое здоровье» для предотвращения пандемий, устойчивости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии

В качестве Этапа 3 «Повышение потенциала надзора за зоонозами в рамках инициативы «Единое здоровье»»

План социально-экологических обязательств (ПСЭО/ESCP)

Обновленная версия

14 октября 2026 г.

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)

- Казахстан (Получатель), через три учреждения-исполнителя проекта (Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) (совместно именуемые учреждения-исполнители проекта)), а также при содействии Группы реализации проекта (ГРП) при МЭПР, будут реализовывать программу «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, устойчивости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии в качестве Этапа 3 «Повышение потенциала надзора за зоонозами в рамках инициативы «Единое здоровье»» программы многоэтапного программного подхода (Проект), как указано в Грантовом Соглашении. Международный банк реконструкции и развития (далее - Банк), действующий в качестве администратора Трастового фонда по предотвращению пандемии, обеспечению готовности к ней и реагированию на нее, согласился предоставить финансирование для Проекта, как указано в Грантовом Соглашении.

- Получатель должен обеспечить, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с социально- экологическими стандартами (СЭС) и настоящим Планом социально-экологических обязательств (ПСЭО) способом, приемлемым для Банка. ПСЭО является частью Соглашения о предоставлении гранта. Если в настоящем ПСЭО не определено иное, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем ПСЭО, имеют значения, как это указано в Соглашении.

- Не ограничиваясь вышеизложенным, настоящий ПСЭО устанавливает существенные меры и действия, которые Получатель должен выполнить или быть инициатором обязательного выполнения, включая, в зависимости от обстоятельств, их соответствующие временные рамки; институциональные, кадровые, обучающие механизмы, механизмы мониторинга и отчетности; а также порядок рассмотрения жалоб. В ПСЭО также излагаются социально-экологические (СЭ) документы, которые должны быть приняты и внедрены в рамках Проекта, и все они подлежат предварительному обсуждению и обнародованию в соответствии с СЭС, по форме и содержанию, а также способом, приемлемым для Банка. После принятия, указанные СЭ документы могут время от времени пересматриваться с предварительного письменного согласия Банка. Как предусмотрено в Грантовом Соглашении, Получатель должен обеспечить наличие достаточных средств для покрытия расходов по внедрению ПСЭО.

- По согласованию с Банком и Получателем, настоящий ПСЭО будет время от времени пересматриваться, при необходимости, для отражения адаптивного управления изменениями проекта или непредвиденными обстоятельствами, либо в ответ на результаты проекта. В таких обстоятельствах Банк и Получатель соглашаются обновить ПСЭО, чтобы отразить эти изменения, посредством обмена письмами, подписанными Банком и Представителем Получателя, указанным в Соглашении, или [руководителем Группы реализации проекта]. Получатель должен незамедлительно обнародовать обновленный ПСЭО.

- В подразделе “Показатели готовности к выполнению” ниже указаны действия и меры, подлежащие мониторингу, для оценки готовности проекта к началу реализации в соответствии с настоящим ПСЭО. Тем не менее, все действия и меры, предусмотренные настоящим ПСЭО, должны осуществляться в соответствии с указанными ниже сроками выполнения, независимо от того, перечислены ли они в упомянутом подразделе.

2

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА |  |  |  |
| A | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА - a. Сохранить действующую Группу управления проектом (ГУП), обеспеченную квалифицированным персоналом и ресурсами для поддержки управления экологическими и социальными рисками и воздействиями, а также рисками и воздействиями в сфере охраны труда и техники безопасности (ОТТБ) в рамках Проекта. В состав ключевого персонала ГУП будет входить «Специалист по вопросам охраны окружающей среды и социального развития». - Проанализировать потребности в персонале в течение первого года реализации Проекта и при необходимости привлечь сотрудников/консультантов на краткосрочной основе (таких как специалисты в области ветеринарии, животноводства и пищевой безопасности). | - в течение 2 месяцев с Даты Вступления в Силу, каждый в соответствии с требованиями Банка, и в дальнейшем поддерживать ГРП и эти должности на протяжении всего периода реализации проекта. - проанализировать потребности в персонале СЭ в течение одного года после Даты Вступления в Силу. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| B | ПЛАН/МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА Подготовить список представителей отраслевых министерств и целевых групп, которым требуется обучение по следующим вопросам: - Выявление и вовлечение заинтересованных сторон. - Специфические аспекты экологической и социальной оценки и менеджмента. - Биобезопасность и утилизация медицинских отходов. - Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. - Охрана здоровья и безопасность населения. - Отчетность по ТБ и ООС о результатах реализации проекта. | На протяжении периода реализации проекта. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |
| C | РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Подготавливать и представлять Банку регулярные отчеты о мониторинге эффективности Проекта в социально-экологической сферы, и сфере здоровья и безопасности (СЭЗБ), включая, но не ограничиваясь реализацией ПСЭО, статусом подготовки и внедрения документов по СЭЗБ, требуемых в соответствии с ПСЭО, резюме о проведенных мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, осуществляемыми в соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВСЗ), функционированием механизма(ов) рассмотрения жалоб, применением мер по управлению социально- экологическими рисками, а также процедурами управления трудовыми ресурсами. | Предоставлять Банку полугодовые отчеты на протяжении всего периода реализации Проекта, начиная с Даты Вступления в Силу. Представлять каждый отчет Банку не позднее, чем через 15 дней после окончания каждого отчетного периода. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |

3

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| D | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ Требовать от подрядчиков предоставления полугодовых отчетов о мониторинге эффективности СЭС в соответствии с показателями, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и представлять такие отчеты в Банк. | Начиная с Даты Вступления в Силу, представлять полугодовые отчеты и предоставлять отчет в Банк по запросу. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| E | ИНЦИДЕНТЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ - Уведомлять Банк о любом инциденте или несчастном случае, связанном с проектом, который оказывает или может оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, общественность или работников, в том числе о тех, которые приводят к гибели или серьезным травмам работников или населения; об актах насилия, дискриминации или протеста; непредвиденные последствия для культурного наследия или ресурсов биоразнообразия; загрязнение окружающей среды; разрушение плотины; принудительный или детский труд; перемещение без надлежащей правовой процедуры (принудительное выселение); обвинения в сексуальной эксплуатации или надругательстве (СЭН) или сексуальных домогательствах (СД); или вспышки заболеваний. По запросу предоставить Банку доступную информацию об инциденте или несчастном случае. - Организовать надлежащую проверку инцидента или несчастного случая, чтобы установить их непосредственные, основополагающие и коренные причины. Подготовить, согласовать с Банком и реализовать План корректирующих действий, в котором изложены меры и происшествие, которые необходимо предпринять для устранения инцидента или несчастного случая и предотвращения их повторения. | Уведомить Банк не позднее, чем через 48 часов после получения информации об инциденте или несчастном случае. Предоставлять доступную информацию по запросу. Предоставить обзорный отчет и План корректирующих действий Банка не позднее, чем через 10 дней после отправки первоначального уведомления, если Банк не согласовала иной срок в письменной форме. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯИМИ |  |  |  |
| 1.1 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И/ИЛИ ПЛАНЫ - Подготовить и внедрить План социально-экологического управления (ПСЭУ). - Соответствующим учреждением-исполнителем должны быть подготовлены и внедрены подробные ПСЭУ для каждой лаборатории и/или вида деятельности на конкретном объекте. | - Представить проект ПСЭУ на рассмотрение в Банк в течение 3 месяцев с Даты Вступления в Силу; и обнародовать, проконсультироваться, принять и внедрить окончательный ПСЭУ до начала любой деятельности, связанной с закупками или работой на местах. | - ГРП - Учреждение- исполнитель |

4

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. До начала любой деятельности, связанной с закупками или работой на местах. |  |
| 1.2 | УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ Включить соответствующие аспекты ПСЭО, включая, среди прочего, соответствующие документы по СЭЗБ, Процедуры управления трудовыми ресурсами и Кодекс поведения, в спецификации по СЭЗБ закупочной документации и контракты с подрядчиками и надзорными фирмами. После этого убедиться, что подрядчики и контролирующие фирмы соблюдают требования, а также что они требуют от своих субподрядчиков соблюдения спецификаций по СЭЗБ их соответствующих контрактов. Предоставить копии соответствующих контрактов с подрядчиками/субподрядчиками Банка. | В рамках подготовки закупочной документации и соответствующих контрактов. Надзор за подрядчиками на протяжении всей реализации проекта. Копии соответствующих контрактов предоставляются Банку по запросу. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| 1.3 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Убедиться, что консультации, исследования (включая технико-экономические обоснования, если применимо), наращивание потенциала, обучение и любые другие мероприятия по оказанию технической поддержки в рамках Гранта осуществляются в соответствии с техническим заданием, приемлемым для Банка, и согласуются с СЭС. После этого подготовить и завершить подготовку результатов такой деятельности в соответствии с техническим заданием. | На протяжении всего времени реализации проекта. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| СЭС 2: РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА |  |  |  |
| 2.1 | ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ Подготовить, раскрыть, консультировать, принять и внедрить процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР/LMP), применимые ко всему Проекту, включая, среди прочего, положения об условиях труда, охране труда, санитарных нормах и технике безопасности, кодекс поведения, механизм рассмотрения жалоб работников и применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и надзорным фирмам (включая соответствующие национальные законы и другие требования СЭС2, такие как принятие кодекса поведения, предотвращение всех форм принудительного труда и детского труда). | В течение 2 месяцев с Даты Вступления в Силу. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| 2.2 | МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА Создать, поддерживать и применять механизм рассмотрения жалоб для работников Проекта, как описано в ПУТР и в соответствии с СЭС2. | Механизм рассмотрения жалоб действует до привлечения работников проекта и поддерживается на протяжении всего периода реализации проекта | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |

5

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТ и ТБ) Внедрять меры по охране труда, санитарным нормам и технике безопасности (ОТ и ТБ) в соответствии с применимым национальным законодательством, СЭС2 и руководствах, указанных в конкретных подпроектов ПСЭМ и ПУТР. | На протяжении периода выполнения проекта | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| СЭС 3: ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 3.1 | Подготовить и внедрить План управления отходами (ПУО) в рамках ПСЭУ, подготовленного для Проекта, для управления опасными и неопасными отходами, включая электронные отходы, в соответствии с СЭС3. | в течение 3 месяцев с Даты Вступления Соглашения в Силу | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИН |  |  |  |
| 4.1 | - Оценить и управлять конкретными рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате деятельности по Проекту, до начала любой деятельности, связанной с закупками или полевыми работами, включая, в частности, поведение работников проекта, риски притока рабочей силы, реагирование на чрезвычайные ситуации, и включать меры по смягчению последствий в ПСЭУ, которые также будут включены в ПСЭУ конкретных участков. - Провести оценку риска (ОР/RHA) в рамках ПСЭУ. Основываясь на результатах ОР, подготовить План реагирования на чрезвычайные ситуации (ПРЧС/ERP), как часть ПСЭУ и в координации с соответствующими местными органами власти и затронутым сообществом, учитывая меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению готовности и реагированию, принятые для работников проекта в рамках СЭС2. - Усовершенствовать систему обращения с медицинскими отходами, повысить осведомленность персонала лабораторий и населения о передаче зоонозных заболеваний на этапе реализации проекта. | - До начала любой деятельности, связанной с закупками или работой на местах. - До начала любой деятельности, связанной с закупками или работой на местах. - В ходе реализации проекта. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| СЭС 5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1 | СЭС5 в настоящем случае не актуален. | Н/П | Н/П |
| СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |  |  |  |
| 6.1 | В рамках программы ПСЭУ необходимо внедрить протоколы, учитывающие уязвимость дикой природы, ограничивающие доступ транспортных средств/лодок в экологически уязвимые зоны, в том числе в сложные для диких животных периоды (например, во время гнездования, отела). ПСЭУ также должен включать мероприятия по обучению персонала на местах и координироваться с местными органами управления животным миром и особо охраняемыми природными территориями. Отдельное внимание должно уделяться проведению тренингов по биологической безопасности для полевого персонала проекта и уязвимых групп населения (охотники, работники природоохранных организаций, фермеры и др.). | в течение 3 месяцев с Даты Вступления Соглашения в Силу | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |

6

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| СЭС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЁННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ |  |  |  |
| 7.1 | СЭС7 не актуален, поскольку в Казахстане нет КН/ИНТМОСАЮС в соответствии со стандартным определением этого стандарта. | Н/П | Н/П |
| СЭС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ |  |  |  |
| 8.1 | СЭС8 не актуален, поскольку Проект не финансирует какие-либо физические инвестиции, которые могут повлиять на культурное наследие, как материальное, так и нематериальное. Аналогичным образом, Проект не будет финансировать технико-экономические обоснования и проектные исследования, которые могут повлиять на культурное наследие. | Н/П | Н/П |
| СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ |  |  |  |
| 9.1 | СЭС9 не актуален, поскольку проект не финансирует и/или не предполагает финансового посредничества. | Н/П | Н/П |
| СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
| 10.1 | ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Подготовить, обнародовать и проконсультироваться по Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для Проекта в соответствии с СЭС10, который должен включать меры, направленные, в частности, на предоставление заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и проведение консультаций с ними в соответствии с культурными традициями, без манипуляций и вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания. | ПВСЗ подлежит раскрытию к Дате Вступления в Силу, и после этого выполнять ПВЗС на протяжении всего периода реализации проекта. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| 10.2 | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ Создать, опубликовать, поддерживать и применять доступный механизм подачи и рассмотрения жалоб, чтобы получать и облегчать разрешение проблем и жалоб, связанных с Проектом, быстро и эффективно, прозрачным образом, соответствующим культурным особенностям и легкодоступным для всех сторон, затронутых Проектом, бесплатно и без наказания, включая опасения и жалобы, поданные анонимно, в соответствии с СЭС10. Механизм рассмотрения жалоб должен быть обустроен для приема, регистрации и содействия разрешению жалоб, связанных с СЭН/СД, в том числе путем направления пострадавших к соответствующим поставщикам услуг по борьбе с гендерным насилием, и все это безопасным, конфиденциальным образом, ориентированным на пострадавших. | Создать механизм рассмотрения жалоб не позднее, чем через два месяца после Даты Вступления в Силу, и в дальнейшем поддерживать и применять этот механизм на протяжении всего периода реализации Проекта. Подготавливать и публиковать годовой отчет по анализу механизма подачи и рассмотрения жалоб. | a. ГРП b. Учреждение- исполнитель |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ |  |  |  |
| Следующие действия являются показателями готовности к внедрению: Организационная структура (Действие A) Поддержка потенциала (B) |  |  |  |

7

| СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ |
| --- | --- | --- |
| Регулярная отчетность (Действие C) Механизм подачи и рассмотрения жалоб по проекту (Действие 10.2) |  |  |

8