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Петропавл қалалық
сайлау комиссиясының
2026 жылғы 13 қазандағы № 25
қаулысына қосымша



2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған барлық деңгейдегі 
мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу және 
өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
күнтізбелік жоспары

	1. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округтерінің шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлері көрсетілген тізімін жариялау

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей
(14-б. (6 т.) т., 22-б.)

	
2. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын жариялау

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 23 қазаннан кешіктірмей
(13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.)


	3. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды жариялау

	
	Петропавл қаласының әкімі 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей
(23-б. 5-т.)

	
4. Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялау

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей
2026 жылғы 28 қазаннан кешіктірмей
(17-б. 2-т.)

	

	5. Бір мандатты аумақтық сайлау округі бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды ұсыну және заңнамада көзделген құжаттарды округтік сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Азаматтар өзін-өзі ұсыну арқылы және саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің), өзге де қоғамдық бірлестіктің жоғары басшы органы
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 27 қазанда сағат 18:00-де аяқталады
(103-б.)


	6. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында оларға қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
Тиісті округтік  сайлау комиссиялары
Қарастырылған құжаттар ұсынылғаннан кейін 
(102-б. 6-т, 103-б. 6-т.)

7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 
2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы)
Тіркелгенге дейін
(104-б. 2-т.)


	8. Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу

	
	Тиісті округтік  сайлау комиссиясы
2026 жылғы 14 қазанда басталады және 1 қарашада сағат 18:00-де аяқталады
(104-б.)


	9. Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Тиісті округтік  сайлау комиссиялары
Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде
(104-б. 5-т.)


	10. Бұқаралық ақпарат құралдарында мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны жариялау

	
	Тиісті округтік  сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей
(104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 

	
11. Кандидаттардың, партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу

	
	Тиісті округтік, Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 
(14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт., 31-б.)

	
12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияда көрсеткен активтері мен міндеттемелері туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде
(104-б. 2-т.)

	
13. Кандидаттардың сайлау қорларының арнайы уақытша шоттарын ашу 

	
	Тиісті округтік  сайлау комиссиялары
Кандидатты тіркелгеннен кейін 
(34-б. 6-т.)

	
14. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың арнайы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау

	
	Тиісті округтік  сайлау комиссиялары
Айына екі рет


	15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды жарақтандыру және ақпараттандыру

	

	Петропавл қаласының әкімдігі және Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін
(28-б. 6-т.)


	16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінен алдыңғы күннің жергілікті уақыты бойынша сағат нөлде аяқталады
2026 жылғы 1 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 28 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат нөлде аяқталады
(27-б. 2-т.)


	17. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру (өтініш берген кезде), кандидаттардың бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Петропавл қаласының әкімдігі және Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде
(28-б. 4-т.)

	
18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну

	
	Петропавл қаласының әкімі 
Дауыс беру басталғанға дейін жиырма күн бұрын
2026 жылғы 8 қараша
(26-1 б. 1-т.)

	
19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін өздері туралы мәліметтермен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.

	


	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда
2026 жылғы 13 қараша
(26-б. 1-т.)

	
20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны турлы хабардар ету

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей
2024 жылғы 18 қарашаға дейін
(18-б, 5т., 38-б. 2 т.)


	21. Жекелеген сайлау учасклерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 18 қарашаға дейін

(38-б. 1-т. 3-т.)


	22. Учаскелік сайлау комиссияларына дауыс беру үшін сайлау бюллетеньдерін жеткізу
Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлауға дейін кемінде үш күн бұрын және кемінде бір күн бұрын
2026 жылғы 26 қарашадан ерте емес және 
28 қарашаға дейін
(37-б. 3-т.)


23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	




	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда
2026 жылғы 29 қарашада сағат 06:00-де, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе
(40-б. 1-т.)

	
24. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Сайлау күні, сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе
(38-б. 1-т.)

	
25. Сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттар депутаттарын сайлау бойынша дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
сағат 20.00-де басталады, егер дауыс беру уақыты өзгертілмесе және дауыстарды санау басталғаннан бастап 12 сағаттан аспаса

(18-б. 8) т., 43-б.)

	
	

	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу

	


	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
(43-б. 8-т.)

	
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті жоғары тұрған сайлау комиссияларына ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу
(108-б. 1-т.)


		28. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Петропавл қалалық сайлау комиссиясына ұсыну
	
	Округтік  сайлау комиссиясы
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу 
(108-б. 1-т.)






29. Мәслихат депутатын сайлау қорытындыларын белгілеу

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі күндік мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей
(14-б. 9) т, 44-б. 2-т., 108-б. 2-т)

	
30. Мәслихаттар депутаттарын сайлау қорытындыларын белгілеу
                                                  Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
                                                 Сайлау өткен күннен кейін бес күндік мерзімнен                             
                                                 кешіктірмей
                                                 2026 жылғы 03 желтоқсаннан кешіктірмей

(111-б. 1-т.)


31. Бұқаралық ақпарат құралдарында қалалық мәслихат депутаттарын сайлау қорытындылары туралы хабарламаны жариялау

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 2026 жылғы 05 желтоқсаннан кешіктірмей 
(14-б. 9) т, 44-б. 4 -т. 2) т)


	32. Қалалық мәслихаттың сайланған депутаттарын куәлік пен төсбелгіні тапсыра отырып тіркеу


	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)


	33. Сайлау қорларының қаражатын пайдалану туралы есептерді тиісті сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Кандидаттар 
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей 

	34. Кандидаттардың сайлау қорларына түскен ақшаның жалпы сомасы және оның көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Петропавл қалалық сайлау комиссиясы
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін он күн ішінде
(34-б. 4-т.)




Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.
