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Ақмола облысы бойынша Тексеру комиссиясы қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақыдан түсетін арнайы түсімдерді қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғауға бөлінген жергілікті бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізді. Аудит 2022–2025 жылдар кезеңін қамтыды.
Аудит нәтижелері бойынша табиғат қорғау іс-шараларын бюджеттік және стратегиялық жоспарлаудағы кемшіліктер, рәсімдік бұзушылықтар және жұмысты ұйымдастырудағы жүйелі мәселелер анықталды.
Табиғат қорғау іс-шаралары жоспарларының уақтылы бекітілмеуі, жоспарлау құжаттарына жеткілікті түзетулер енгізілмеуі және олардың орындалуына тиісті мониторинг жүргізілмеуі фактілері анықталды.
Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуге, ормандарды қалпына келтіруге және халықтың қоршаған ортаның жай-күйіне қанағаттануына қатысты жекелеген нысаналы индикаторларға қол жеткізілмегені атап өтілді.
Аудит нәтижелері жауапты органдар арасындағы үйлестіруді күшейту, қаржыландырудың негізділігін арттыру және табиғат қорғау іс-шараларын өлшенетін нәтижелермен байланыстыру қажеттігін көрсетеді.
Аудиторлық қорытындыда табиғат қорғау іс-шараларын жоспарлауды, есептілікті және олардың іске асырылуын бақылауды жетілдіру жөнінде шаралар ұсынылды.

Рассмотрены итоги государственного аудита в сфере охраны окружающей 
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Ревизионной комиссией по Акмолинской области проведен 


государственный аудит эффективности планирования и использования средств 


местного бюджета, выделенных на охрану 


окружающей среды, включая 


специальные поступления от платы за негативное воздействие на окружающую 


среду. Аудитом охвачен период 2022


–


2025 годов.


 


По результатам аудита установлены недостатки бюджетного и 


стратегического планирования природоохранных меропри


ятий, процедурные 


нарушения и системные проблемы организации работы.


 


Выявлены факты несвоевременного утверждения планов природоохранных 


мероприятий, недостаточной корректировки плановых документов и 


ненадлежащего мониторинга их исполнения.


 


Отмечено недости


жение отдельных целевых индикаторов, связанных с 


переработкой твердых бытовых отходов, лесовосстановлением и 


удовлетворенностью населения состоянием окружающей среды.


 


Результаты аудита указывают на необходимость усиления координации 


между ответственными ор


ганами, повышения обоснованности финансирования 


и увязки природоохранных мероприятий с измеримыми результатами.


 


В аудиторском заключении предложены меры по совершенствованию 


планирования, отчетности и контроля за реализацией природоохранных 


мероприятий.
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