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ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
	Бағдарламаның атауы
	 2027-2029 жылдарға арналған Қостанай облысы  Қостанай ауданы Айсары ауылдық округті дамыту бағдарламасы

	Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің негізгі сипаттамалары
	- ауылдық округтің құрылу кезеңі – 1919 жылы
-халық саны 2368 адам.
- ауылдық округ құрамына 4 ауыл кіреді: Айсары а., Қостомар а.,  Половниковка а.,Степное а.;
- аумақ – 79276 га
- жергілікті қоғамдастық жиналысының құрылған күні және оларға өкілестік берілген мерзім – 4 жыл, 2014 жылы
- жергілікті қоғамдастық жиналысы мүшелерінің саны – 7 адам




II. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

2.1 Аудандық маңызы бар қаланы, ауылды, кентті, ауылдық округті дамыту

2027-2029 жылдарға арналған жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) ауыл халқы мен жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету үшін көзделген.
2026 жылғы 1 қаңтардағы халық саны  2368 адамды құрайды
Ауылдық округ бойынша  7  ЖШС,  45 ШҚ,  16  жеке кәсіпкер тіркелді.
Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы-шаруа қожалықтары қызметінің негізгі түрлері.
Бағдарлама экономикалық көрсетілетін қызметтерді, коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынуға, жұмыссыздықтың азаюына, жаңа жұмыс орындарын құруға байланысты және т. б. мәселелерді қозғайды.
Ауылдық округінде  ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті несиелеудің жеңілдетілген бағдарламалары шеңберінде қолдау көрсетудің арқасында шағын және орта бизнес субъектілері жылдам қарқынмен дамып келеді.
Жеңілдетілген несиелеу арқасында шаруа қожалықтары көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген несие алуға мүмкіндігі бар. Атап айтқанда, бұл жеңілдікті дизель отынын, элиталық сорттардың тұқымын, ауыл шаруашылығы техникасын және т. б. сатып алу.

2.2 Проблемалық мәселелер мен тәуекелдер

Проблемалар мен тәуекелдердің қысқаша сипаттамасы:
 	- Айсары, Половниковка және Қостомар ауылдарындағы кентішілік жолдарды жөндеу қажет.
	
III. ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

	№
	Іс-шаранын атауы
	Аяқтау нысаны
	Қаржыландыру көлемі (мың.теңге)
	Қаржыландыру көзі
	Іске асыру мерзімдері

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Қостанай облысы Қостанай ауданы Половниковка ауылындағы Новая көшесі мен Қостомар ауылындағы Гагарин көшесін орташа жөндеу
	Орындалған жұмыстар актісі
	115137,7
	ОБ
	2027 жыл

	2
	Қостанай облысы Қостанай ауданы Айсары ауылындағы Гагарин көшесін орташа жөндеу
	Орындалған жұмыстар актісі
	38939,3
	ОБ
	2027 жыл

	3
	Айсары ауылындағы Достық, Көшевой көшелерін, Қостомар ауылындағы Молодежная, Степная көшелерін ағымдағы жөндеу
	Орындалған жұмыстар актісі
	32176,1
	ОБ
	2027 жыл

	4
	 Половниковка а. Животноводческая  к. орташа жөндеу 
	Орындалған жұмыстар актісі
	28000,0
	ОБ
	2028 жыл

	5
	Половниковка а. Пионерская                            к. орташа жөндеу
	Орындалған жұмыстар актісі
	28000,0
	ОБ
	2029  жыл












